开元壹号60#地块公寓楼封闭母线

采购及安装工程合同

成本代码：3.2.1.2

合同编号：KYYH.60B-JA-058

甲方:洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南新昇电气有限公司

签订时间：

开元壹号60#地块公寓楼封闭母线采购及安装工程合同

甲方（全称）：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方（全称）：河南新昇电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程封闭母线采购及安装事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号60#地块公寓楼封闭母线采购及安装工程合同

工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与汇通街交汇处东南侧开元壹号项目工地内

二、承包范围

乙方负责开元壹号60地块公寓楼封闭母线及其它所需的配件的供货和安装，后附表格：开元壹号60地块公寓楼封闭母线清单。合同清单量为暂定量，乙方每次排产时需向甲方书面确认。厂家需现场实际测量母线槽的生产及安装尺寸，保证母线槽及插接箱安装符合要求。需按施工方每次申报封闭母线的规格、型号、数量并经甲、乙双方书面确认单安排生产供货。

- 工期

1、工期总日历天数：30 天；接到甲方通知后，按照甲方申报数量乙方安排生产，10日内到货。交货地点：洛阳市洛龙区开元大道与汇通街交汇处东南侧开元壹号项目工地内。具体的进场时间、数量以甲方项目部通知为准；交货期限是自乙方接到甲方供货通知至货到交货地点并完成卸货的总期限。

2、安装工期：根据工程要求时间完成，自施工单位进场之日起，自工程全部施工安装、调试完毕，验收合格之日止。

3、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。

四、质量要求

质量标准：产品质量合格，符合甲方要求，各种参数能达到国家标准，并满足图纸、规范及技术标准要求。

乙方必须保证封闭母线的原材料为合格产品，并向甲方提供原材料产品的合格证、检测报告等证明材料，由甲方存档、使用。提供的封闭母线产品应符合国家、地方与行业相关标准和本协议的约定，还应包括但不限于以下标准：

《民用建筑电气段计规范》J0J16-2008；

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

《20kV及以下配电所设计规范》GB 50053-2013；

根据河南省住房和城乡建设厅国网河南省电力公司文件豫建[2016]33号文件。

每种规格均按本合同约定的要求防水包装，具体安装尺寸需现场核实。若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究乙方违约责任及承担甲方因此发生的损失。

五、合同价款与支付

1、本合同采用“可调单价×实际供应数量”以实结算的方式。合同暂定总价人民币金额（大写）伍拾肆万陆仟壹佰肆拾玖元伍角（小写）：¥ 546149.50元。上述金额为含税金额，其中不含税金额为【¥483318.14】元，增值税率为【13】%，税款为【 ¥62831.36】元。结算工程量按竣工图（参考实际现场安装）的数量计算。

2、付款方式：

2.1、本合同签订后支付预付款，预付款为合同暂定总价的30%；

2.2、全部封闭母线供货完毕，经甲方相关部门、监理单位验收无质量问题且核对无误后，10个工作日内甲方支付至乙方已供封闭母线货款部分金额（未调价）的80%；

2.3、全部封闭母线供货安装完毕，经甲方相关部门、监理单位验收无质量问题且核对无误后，10个工作日内甲方支付至乙方已供封闭母线货款（未调价）部分金额的90%；

2.4、乙方报送完备的结算资料且配合甲方结算完毕后，甲方支付至乙方结算金额的95%，剩余结算金额的5%为质保金，质保期两年后无质量问题，甲方一次性无息付清该质保金。

2.5、每次付款时，乙方需提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应货款；甲方向乙方支付至结算金额的95%前，乙方应将结算金额100%的正规、有效的增值税专用发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔货款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

2.6、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3、其它税务风险的合同约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

六、合同价款的调整

1、乙方按照协议清单将满足技术标准和质量要求的封闭母线送到双方约定地点，合同价款包括：制作、包装、运输（含保险费、卸车费）、安装、管理、利润、税金、货到工地负责堆放至甲方指定地点、现场成品保护等所发生的一切费用；现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、培训、调试以及成品保护等费用。封闭母线如需送洛阳市质量技术监督局检测中心检测、试验时，费用、测试用的成品、材料、样品均由乙方承担。

2、本合同部分材料综合单价，受铜价涨跌影响执行如下调整，可调整综合单价中的主材费，需调整主材费的材料为密闭母线，而后附清单当中插接箱、始端箱、直角弯头、45°弯头、弹簧支架、固定支架等材料综合单价均不做调整：参照甲方支付预付款（预付暂定合同总价的30%）当日的长江铜业网长江现货1#铜价格，与投标当日原材料铜报价 57370 元/吨相比，涨跌幅≤1000，合同内线缆单价不再调整，涨跌幅＞1000，合同内需调材料单价中材料单价按下列公式调整（安装费用不予调整）：

1、密闭母线槽投标综合单价价格 A= a+b元/m（其中a为主材费,b为综合单价中除主材费用外的其他费用）

2、甲方支付预付款当日的铜价= P 元/吨

3、乙方投标时的铜价 = C 元/吨（投标当日原材料铜报价 57370 元/吨）

当-1000≤(P-C)≤1000时     结算母线槽价格(元/m)=A

当(P-C)＜-1000或(P-C)＞1000时

结算母线槽价格(元/m) =b+a*（1+(P-C)/1000*0.015）

七、履约保证金

合同签订后3日内，由投标保证金转为履约保证金，在工程验收合格后15个工作日内无息退还。

八、甲乙双方权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1、根据合同约定的方式向乙方发出增减供货、供货期调整、取消订货等指令。

1.2、组织交货验收、办理结算、支付货款。

1.3、根据封存样品，负责对产品的质量、规格型号、数量、颜色、进行验收。

2、乙方权利和义务

2.1、封闭母线进场后应由乙方提供有关的出厂合格证、3C认证、生产许可证和国家权威检测机构出具的检测报告，需作复试的由乙方负责和承担费用。

2.2、按照约定的材料清单、合同价款、交货方式、交货地点和时间向甲方供应满足技术标准及质量要求的产品。封闭母线供货完毕后，现场如有整捆未拆、包装完好的，乙方承诺可按合同单价退货。

2.3、遵守政府有关主管部门对包装、运输的管理规定，按规定办理有关手续，并将复印件抄送总监和甲方代表，自行承担因乙方责任造成的政府处罚。

2.4、在甲方或监理单位提出要求时，配合甲方或监理单位在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用如验收合格由甲方承担，不合格由乙方承担。

2.5、因乙方所提供的封闭母线品牌、型号、质量不符合本合同及相关规范规定，甲方有权拒收，供货期不予顺延，乙方需更换。

2.6、乙方负责母线槽安装工程交付前的成品保护工作。

2.7、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作。

2.8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.9、乙方必须配合甲方工程验收，直至工程综合验收通过为止。

九、包装和保护

包装必须符合国家和行业标准，乙方保证在运输中捆扎稳妥，保证产品不受摩擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，甲方不予接受。由此造成的一切工期和经济损失均由乙方承担。

十、质量与验收

1、乙方供应封闭母线生产厂家：河南新昇电气有限公司 ，封闭母线品牌为“河南新昇电气有限公司”。

2、乙方供应封闭母线应满足双方在合同中约定的封闭母线所执行的技术标准及质量要求。

3、乙方必须保证交货产品各项性能不得低于国家质量标准。甲方保留在例行送检之外随时抽查及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量标准不合格，乙方承担检测费用。甲方对有质量问题的货物有权拒收、部分拒收、退货、部分退货。

4、乙方不得对封闭母线进行变更，未经甲方同意擅自更改或换用时，甲方有权要求退货并重做，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

5、合同履行中甲方要求变更材料质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

6、交货验收应在货物在指定地点落地之后进行，乙方应在缆到货前24小时通知甲方清点。甲乙双方、监理单位及甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整完好程度、交货资料。各方签字认可后即表示交货验收完成。

7、若存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、退货直至解除合同；甲方要求乙方重新更换的，乙方应按甲方要求的时间运走封闭母线并重新更换符合要求的产品，承担由此发生的费用。

8、由于乙方封闭母线制造原因、调试达不到验收要求，不管该封闭母线是否经过甲方、监理验收，由乙方负责拆除和重新安装。乙方承担由此发生的一切费用。

十一、结算

本合同内甲方与乙方的结算：根据竣工图（参考现场实际施工）作为结算依据。本工程的结算数量以甲方工程部、监理及乙方三方最终签认竣工后现场完工的工程量为准，结算单价为后附《封闭母线价格清单》表中的综合单价根据合同中约定的调差条件调整后的价格。

结算价款＝∑结算单价*工程量±变更、签证造价－其他应扣费用。

十二、质量保修

1、乙方供应的封闭母线质量保修期为两年，自所有封闭母线供货及安装完毕经甲方及相关部门验收合格之日起计算。乙方应按法律、行政法规或国家关于材料质量保修的有关规定，对交付甲方使用的材料在质量保修期内承担质量保修责任。

2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方通知后12小时内赶到现场察看情况，无须更换的，在察看情况后24小时内处理完毕并清理维修现场，做到工完场清。须更换的，乙方提出合理时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表更换维修，费用由乙方承担。

3、每个维修项目完成后，经业主和甲方代表验收并签字后，视为本次维修项目维修完毕。

4、乙方违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方有权直接委托他方处理，处理结果由用户、甲方签字认可后生效，因此发生的费用可从甲方支付乙方的任何款项中扣除，不足部分由乙方补足。

5、乙方同意在免费保修期满后至材料有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按优惠价收取费用。

6、保修范围：本合同所包含的项目、双方其他约定等全部内容。

7、保修责任：保修范围内，造成甲方的全部损失，均由乙方负责。

十三、保证条款

乙方保证：因乙方提供的封闭母线本身存在内在的缺陷等质量问题，在保修期内虽未发现，乙方仍应在母线的有效使用年限内，承担质量责任；如因乙方提供的母线本身存在内在的缺陷等质量问题而造成甲方和第三人的损害，乙方承担全部赔偿责任。

十四、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则相关各方有权视情形予以经济处罚

十五、违约

1、如乙方未在合同约定的供货日期内到货或未能按时通过甲方及监理验收，每逾期一天按合同总价款的0.3%承担违约金。

2、因乙方原因产品质量达不到协议书约定的质量标准或未能按时通过验收，乙方负责更换退货，交货日期不予顺延，乙方同时应按本条第1款的约定承担违约责任，造成甲方损失的还应赔偿损失。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4、甲方逾期付款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

5、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

十六、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、因不可抗力致使本合同无法履行，甲乙双方经协商后可以解除合同或顺延履行。

3、乙方逾期供货达7日以上（含7日）的，甲方有权解除合同。

4、因一方违约导致合同无法履行或合同目的无法实现时。

合同解除后，已经订货的母线由乙方负责退货或解除订货合同。因退货、解除订货合同发生的费用及因未及时退货造成的损失由责任方承担。

合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十八、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：0379-69916900

乙方确认的送达信息为：

送达地址：新郑市孟庄镇孟庄农民创业园c-08号

联系人及联系方式：陈照辉18539913000

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十九、合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、合同未尽事宜，须双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，每份具有同等的法律效力。

二十、合同附件

- 附件1:廉政合作协议

- 附件2：《开元壹号60#地块公寓楼封闭母线采购及安装工程清单》

- 附件3：甲供材料、设备（封闭母线）验收单

（以下无正文）

甲      方：洛阳浩德鑫置地有限公司   乙     方：河南新昇电气有限公司

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

开户行：工商银行洛阳龙门支行         开户行：中国建设银行股份有限公司郑州华南城支行

账  号：1705 3229 1920 0010 201  账  号：4105 0110 4221 0000 0007

税  号：914103005542480325           税  号：91410184MA3X5N0G3D 
附件1:                 廉政合作协议:

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南新昇电气有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）电话：张先生：13903793259

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：                              乙方：

签署日期：2020年12 月              签署日期：2020年12 月

附件2：

| 开元壹号60#地块公寓楼封闭母线采购及安装工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 主材价（元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 封闭母线 | 1、名称:封闭母线 2、安装方式:插接式 3、型号：5芯 1000A 4、含母线槽安装、组装、跨接地线、防火措施施工、绝缘测试、检测试验 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 314.2 | 1095 | 1025 | 344049 | 母线槽安装费70元/米 |
| 2 | 封闭母线 | 1、名称:封闭母线 2、安装方式:插接式 3、型号：5芯 800A 4、含母线槽安装、组装、跨接地线、防火措施施工、绝缘测试、检测试验 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 166.5 | 891 | 821 | 148351.5 | 母线槽安装费70元/米 |
| 3 | 插接箱 | 1、名称:插接箱 2、型号：MCCB/250F/TM200A/3P/MX+OF 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 24 | 500 | 500 | 12000 |  |
| 4 | 插接箱 | 1、名称:插接箱 2、型号：MCCB/160F/TM160A/3P/MX+OF 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 23 | 500 | 500 | 11500 |  |
| 5 | 插接箱 | 1、名称:插接箱 2、型号：MCCB/160F/TM140A/3P/MX+OF 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 12 | 500 | 500 | 6000 |  |
| 6 | 插接箱 | 1、名称:插接箱 2、型号：MCCB/100F/TM32A/3P/MX+OF 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 362 | 362 | 724 |  |
| 7 | 始端箱 | 1、名称:始端箱 2、型号：1000A 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 200 | 200 | 600 |  |
| 8 | 始端箱 | 1、名称:始端箱 2、型号：800A 3、含调整箱体、连接固定(包括母线连接)、本体安装接地、刷漆、配合试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 200 | 200 | 600 |  |
| 9 | 直角弯头 | 1、名称:直角弯头 2、型号：1000A 3、含与母线槽连接、防火措施施工、绝缘测试、检测试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 14 | 510 | 510 | 7140 |  |
| 10 | 直角弯头 | 1、名称:直角弯头 2、型号：800A 3、含与母线槽连接、防火措施施工、绝缘测试、检测试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 11 | 407 | 407 | 4477 |  |
| 11 | 45°弯头 | 1、名称:45°弯头 2、型号：800A 3、含与母线槽连接、防火措施施工、绝缘测试、检测试验 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 407 | 407 | 814 |  |
| 12 | 固定支架 | 1、名称:支架 2、型号：1000A 3、定位、支架安装、母线槽固定、钻眼。 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 12 | 52 | 52 | 624 |  |
| 13 | 固定支架 | 1、名称:支架 2、型号：800A 3、定位、支架安装、母线槽固定、钻眼。 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 60 | 52 | 52 | 3120 |  |
| 14 | 固定支架 | 1、名称:支架 2、型号：1000A 3、定位、支架安装、母线槽固定、钻眼。 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 56 | 50 | 50 | 2800 |  |
| 15 | 固定支架 | 1、名称:支架 2、型号：800A 3、定位、支架安装、母线槽固定、钻眼。 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 67 | 50 | 50 | 3350 |  |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 546149.5 |  |
| 说明： 1）综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关费用 2）如有漏项请书面告知招标人，经招标人确认后可自行另外加此表单补充，并在此备注中注明产地、品牌。 3）若有疑问或项目及工程量增减需开标前向甲方提出。否则视做对此清单无异议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：             甲供材料、设备（封闭母线）验收单

项目名称：

合同名称：

合同编号：

供应商名称：

| 施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 材 料 名 称 | 规格/型号 |  | 质量评价 |  |  | 数量（单位） |  | 备 注 |
| 注：1、出厂合格证齐全；2、表观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师 |  |  | 质 量 验 收 结 果 |  |  | 签 名 |  | 日 期 |  |
| 施工单位责任人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方现场工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方招采工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 施工单位项目专用章： |  |  |  |  | 监理公司项目专用章∶ |  |  |  |  |
| 注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |