开元壹号项目62地块南大门两侧轻钢玻璃雨棚

制作及安装工程合同

成本代码：4.13.1.1

合同编号：KYYH.62-JP-062

发 包 人:洛阳浩德鑫置地有限公司

承 包 人: 洛阳市警盾金属制品有限公司

签订日期: 2021年1月

开元壹号项目62地块南大门及大门两侧轻钢玻璃雨棚制作及安装工程

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司  （以下简称甲方）

承包人： 洛阳市警盾金属制品有限公司 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号项目62地块南大门及大门两侧轻钢玻璃雨棚制作及安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号项目62地块南大门及大门两侧轻钢玻璃雨棚制作及安装工程

工程地点： 钱江路与新伊大街交叉口向东200米

- 工程承包范围

开元壹号项目62地块南大门及大门两侧轻钢玻璃雨棚制作及安装工程（详见后附清单）。

三、承包方式：

固定总价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包通过验收直至交付使用。

四、工期要求：总工期  45 日历天；

五、合同方式及价格

1、合同方式：采用固定总价包干形式承包结算时不因任何因素的变化而调整。

2、 合同价格：

2.1、本工程合同总价为大写：人民币  436000.00元整（¥ 肆拾叁万陆仟 元整）（不含税金额为【 385840.71】元，增值税率为【 13 】%，税款为【 50159.29】元）。

2.2、固定总价包括但不限于承包范围内所有工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件等费用，及图纸中二次深化内容全部的费用。

2.3、固定总价包括但不限于完成承包范围内所有工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、扬尘防治费、检验费、垃圾清理、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013

（3）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

（4）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

1）夹胶玻璃入场后在安装之前不应靠近热源，确保夹胶玻璃稳定性；

2）夹胶玻璃安装孔位应在玻璃加工时开孔完成，不得在施工现场开孔；

3）顶棚及侧面玻璃与矩形钢连接部位不得出现刚性接触；

4）焊接材料采用结422焊条。焊缝厚度应不小于对接构件中较厚构件壁厚的1.2倍，所有焊缝均为角焊；

5）钢结构构件的防腐用防锈漆刷两遍、面漆一遍（同一期深灰色防锈面漆）；

6）顶棚玻璃片间粘结不应出现漏水点，确保顶棚及侧面防水性；

7）钢构焊接处应做磨光去毛刺处理；

8）两侧混凝土墙处锚板由乙方负责埋置。

9）顶棚玻璃考虑一定排水坡度，防止后期积水。

10）其余未注明内容，均应满足相关规范、规程。

3.材料选型：

1）8+1.52PVB+8、6+1.14PVB+6钢化夹胶安全玻璃应采用胶片粘结；

2）钢材全部采用国标Q235型材；

3）玻璃片间采用黑色建筑耐候玻璃胶，均匀填补缝隙；

七、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的钢构及玻璃安装工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元。

6、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

八、竣工结算：

结算价款＝合同总价±变更、签证造价－其他应扣费用。

1、结算依据：施工合同、补充协议、甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、招标投标文件等。

2、结算价款：固定总价包干，不随任何因素的调整而改变。

3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。

- 工程价款支付

1、合同签订完成后，预付合同总金额的15%；

2、钢结构施工任务全部完成（含大门钢结构），经甲方及相关部门验收合格无误后，甲方支付至已完成工程造价的80%；

3、全部工程施工完毕并经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付至已完工程造价的85%；

4、乙方配合甲方结算完毕支付至结算金额95%。留取5%质保金，质保期（两年）满后，无质量问题，一次性无息付清；

5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

6、对发票不合规的约定

6.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

6.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

6.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。 若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

7、其它税务风险的合同约定

7.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十、双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务

1.1、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一份。

1.2、负责组织本工程的图纸会审。

1.3、甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：文金廷 电话：13683791319          ，职务，项目经理。负责本合同项目工程质量及进度的督查。

1.4、对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

1.5、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用由乙方承担。

1.6、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方承担。

1.7、协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

1.8、履行合同约定的义务。

1.9、因工期紧张,现场有多个施工单位交叉施工,乙方分区施工完毕需自行对成品进行保护，甲方和监理单位会加强现场管理，避免其他施工方对成品造成损坏。

2、 乙方责任与义务：

2.1、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理： 罗会锋 电话：13608660005 ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

2.2、组织施工人员和材料、机械设备进场。

2.3、严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

2.4、严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

2.5、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

2.6、因乙方原因造成工期滞后或影响下道工序施工，甲方按项目管理制度进行处罚，并向乙方索赔下道工序的窝工费用及其他损失。

2.7、提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料。

2.8、负责办理本工程验收手续 。

2.9、提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

2.10、履行合同约定的义务。

十一、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方1000元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表1）中主材品牌要求进行采购

2、乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十四、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方审核签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工，并及时完善变更手续，否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、变更签证结算办法：依据变更签证图纸计算工程量，增减部分项目与后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价；如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未提申请甲方认价的，结算时按照甲方认为合理的单价计入结算，乙方不得有异议。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、瘟疫、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、质保期限为两年。自甲方和监理单位将本工程全部验收合格之日起开始计算，应在质保期内连续运转正常良好。

2、在质保期内，凡因设备和材料质量问题，由乙方负责免费保修和更换。

十七、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

2、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

3、保修期内若发生质量问题，乙方接到报修电话后在2小时内赶到现场，修复时间约定为12小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证正常运行。

4、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任：

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按甲方要求节点进度按时完工，因乙方原因未能按时完工（除甲方下发工期顺延签证以外），则每延迟一天按合同价的0.5%向甲方支付违约金。因乙方原因未能按时（已包含甲方下发的工期顺延签证）交工，每延迟一天交工罚款1000元，累计延迟交工超过一周（含一周）以上时间，每延迟一天罚款2000元，且甲方有权解除合同，承包方无条件撤离。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、如违约方给对方造成经济损失的，应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、若因乙方原因未能及时使本工程验收合格，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付1000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。

7、 甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的壹倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可以向合同签订地（河南省洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心售楼部）法院提起诉讼。

二十、合同解约条款

如发生以下情况发包方有权解除合同

1、非甲方认可原因造成的无故停工7天。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。

3、乙方购置假冒伪劣产品用于本工程。

4、对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方给予已施工完工程款30%，乙方清理现场撤离。

5、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人：祝静

联系方式：15737935797

乙方确认的送达信息为：

送达地址：_洛阳市西工区建福路不锈钢市场B区1号____

联系人：罗会锋

联系方式： _13608660005___

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十二、履约保证金

合同签订前，乙方需向甲方提供20000.00元履约保证金。工程验收合格后30日内甲方无息退还合同履约保证金。

二十三、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

4、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

法定代表人：

或委托代理人

开户行：交行洛阳分行西苑支行

账号：413062200018170292470

地址：

乙方：洛阳市警盾金属制品有限公司

法定代表人

或委托代理人：

开户行：中国银行洛阳车站支行

账号：2494 4673 9191

地址：洛阳市西工区建福路不锈钢市场B区

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市警盾金属制品有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：张先生：13903793259

（3）电话：齐先生：18137710188

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司    乙方：洛阳市警盾金属制品有限公司

签署日期：2021年1月          签署日期：2021年2月