开元壹号维修工程施工合同

成本代码：3.2.1.1

合同编号：KYYH.68-JA-130

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南杰筑建筑工程有限公司

日期：2021年1月

开元壹号维修工程施工合同

甲方（发包人）：  洛阳浩德鑫置地有限公司              （以下简称甲方）

乙方（承包人）：  河南杰筑建筑工程有限公司       （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号维修工程协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：开元壹号维修工程

工程地点：洛阳市洛龙区开元大道长厦门街交叉口

第二条  承包范围及承包内容

承包范围：开元壹号68地块维修工程清单内的施工内容，详见附件一

三、承包方式：

综合单价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包检验检测、包通过验收直至交付使用。

第三条  合同工期

开工日期：  2020    年  8    月   17   日。

竣工日期： 2020   年 10    月  15     日。

合同工期总日历天数   60  天，具体开工时间以甲方通知为准。

第四条  合同方式及价格

1、合同方式：采用单价包干形式承包

结算价款＝综合单价*实际工程量±变更签证－应扣费用。

变更签证计价原则：合同内有相同或相似综合单价的，按合同内综合单价，合同内没有的，由招采、成本、工程、审计部约谈价格。

2、 合同价格：

（1）本合同为固定单价合同，本工程暂定合同总价为人民币金额（大写）：伍拾肆万捌仟玖佰叁拾叁元零玖分（小写）：¥548933.09元。上述金额为含税金额，其中，不含税金额为¥ 503608.34元，增值税率为9%，税款为¥ 45324.75元。此固定单价包含但不限于材料费、运输费、安装费、垃圾清运费、成品保护费、利润、管理费、税金、风险费所有与之相关的一切费用等。

（2）合同包干单价中已包括但不限于完成承包范围内的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

第五条 双方的责任义务

一、甲方责任和义务

1、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

2、给乙方提供确切施工位置；

3、按时给乙方拨付款项和进行验收、结算。

4、甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：谷跃辉18238807930 。负责本合同项目工程质量及进度的督查。对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；水电费用乙方自理。

5、甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

二、乙方责任和义务

1、对甲方提供的原建筑物进行保护工作，并承担由此发生的费用。

2、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

3、组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

4、工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

5、接受甲方的技术指导和质量标准要求；

6、施工期间的水电费用由乙方自理。

7、乙方委派李伟18137710089为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

第六条  承包方式

1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，实行施工质量监督管理。

2、乙方以包工包料的形式承包集团维修清单内的施工内容，独立管理，自主经营并接受甲方按建筑施工质量检验评定标准来监督管理。

3、乙方所承包的工程项目未经甲方同意不得转包、分包。

第七条 竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、工程量确认单、招标投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整（工程量增加、材料选型更换）、设计变更、签证引起的工程量、费用允许增减外，其余均不调整。

结算价款＝综合单价*实际工程量±变更签证－应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

第八条  工程价款支付

1、乙方完成开元壹号维修工程施工，甲方支付乙方已完工程造价的70％；

2、乙方完成开元壹号维修工程施工，甲方组织验收合格后，甲方支付至乙方已完工程造价的85％；

3、开元壹号维修工程竣工验收并配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%。工程结算价款的5%作为质保金，待一年的质保期满后无质量问题则无息付清。

4、乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

5、乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

第九条  安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

第十条  现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

4、考虑扬尘管控因素，乙方在施工期间工作面周围负责扬尘处理；

第十一条  设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失，为保证合同履行顺利，节省双方时间，涉及的材料封样需在合同签订完之日起，五天内集中封样结束完毕。

3、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算

第十二条  不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

①、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

②、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

③、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

第十三条  工程质量

1、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准。

2、质保期

质保期为全部工程经验收合格后一年。在质保期内，凡因材料和施工出现的质量问题，均由乙方负责免费维修或更换。乙方应接到甲方维修通知后24小时内到场维修，乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修，甲方有权委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），发生费用从质保金中双倍扣除，质保金不足以扣除的，乙方应足额补偿甲方。

第十四条  违约责任：

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场。并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按合同要求工期或现场工程师同意顺延工期竣工。否则，因乙方原因致使工期拖延，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。

3、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，则乙方给甲方每日人民币伍仟元的经济补偿；如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，并且乙方还应承担全部违约责任并按违约条款处理。

4、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方并向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

5、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

第十五条  工期延误

1、如遇下列情况之一时，经甲方代表签证后，工期相应顺延；所发生的费用由责任方负责：（1）甲方提供给乙方的工程技术资料不全或不正确；

（2）施工期内连续停电或停水达48小时；

（3）甲方工地代表拖延办理有关手续而影响下道工序施工；

（4）其他令乙方无法正常施工；

2、若因故乙方确实不能履行工期，应向甲方提出书面申请，注明原因和延迟交付的具体时间，经甲方同意后可适当延迟竣工时间。如经甲、乙双方协商调整的合同工期或甲方同意延期后的工期仍不能按时竣工，甲方每天罚乙方合同暂定价款的1‰。

第十六条  争议及纠纷的解决

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。

第十七条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同

- 乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

- 甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。

3、乙方购置假冒伪劣产品用于本工程。

4、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十八条  发票开具要求及责任

1.乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2. 对发票不合规的约定：

2.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

2.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3.其它税务风险的合同约定

3.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十九条、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市经济技术开发区长夏门街32号1幢1601

联系人及联系方式：李伟 18137710089

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第二十条  其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

第二十一条  合同附件

附件一 维修清单

附件二 廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙 方：河南杰筑建筑工程有限公司

法 人 代 表：                        法 人 代 表：

或授权委托人：                       或授权委托人：

税号：914103005542480325             税号：91410300MA40KGN70Q

账户：413062200018170292470          账户：66222011700000681

开户行：交行洛阳分行西苑支行          开户行：伊川农村商业银行股份有限公司洛龙区香山路支行

日期：2021年1月                     日期：2021年1月

附件一

维修清单

| 维修清单（已完成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 人工 | 材料 | 辅材或机械 | 管理费及杂费6% | 利润10% | 税金9% | 单价（元） | 单位 | 工程量 | 合价（元） |
| 1 | 多处地砖破损，地砖缝隙大，涉及拼花，更换石材会有色差。云石胶处理，抛光、结晶 | 72 | 16 | 14 | 6.12 | 10.2 | 10.65 | 128.97 | m | 3.58 | 461.71 |
| 2 | 更换石材 | 320 | 320 | 70 | 42.6 | 71 | 74.12 | 897.72 | m2 | 0.64 | 574.54 |
| 3 | 多处乳胶漆起皮、脱落；铲除原涂料及腻子，重新施工 | 32 | 18 | 22 | 4.32 | 7.2 | 7.52 | 91.04 | m2 | 8.71 | 792.57 |
| 4 | 地毯边磨损，做一个成品扣条压边 | 25 | 28 | 5 | 3.48 | 5.8 | 6.06 | 73.34 | m | 86.40 | 6336.16 |
| 5 | 多处是石膏板裂缝，全面排查；裂缝两边300范围内，铲除原涂料及腻子，裂缝处白乳胶粘绷带200宽，重新施工腻子及涂料 | 32.5 | 22 | 20 | 4.47 | 7.45 | 7.78 | 94.20 | m | 33.21 | 3128.31 |
| 6 | 多处灯带故障不会亮，全面排查，重新更换。灯带亮度要求与现场氛围一致（因为灯带已使用6年有余，基本达到使用年限极限。维修方案为拆除原灯带，整体更换为欧普灯带） | 10 | 19 | 1.05 | 1.803 | 3.005 | 3.14 | 38.00 | m | 3600.00 | 136782.79 |
| 7 | 瓷砖阳角处破损，修补后用装饰护角做好保护，以免再次破损 | 22 | 32 | 5 | 3.54 | 5.9 | 6.16 | 74.60 | m | 3.00 | 223.80 |
| 8 | 瓷砖破损严重，拆除重新更换 | 60 | 95 | 49 | 12.24 | 20.4 | 21.30 | 257.94 | m2 | 1.26 | 325.00 |
| 9 | 石材柱子阴角，阳角处多处破损；云石胶修补，抛光结晶处理 | 75 | 20 | 14.145 | 6.5487 | 10.9145 | 11.39 | 138.00 | m | 4.05 | 558.91 |
| 10 | 石材缝隙清理，清理范围内抛光结晶处理 | 25 | 18 | 2 | 2.7 | 4.5 | 4.70 | 56.90 | m | 5.76 | 327.73 |
| 11 | 会所前厅牡丹造型下面石材开裂空(云石胶修补，抛光处理） |  | 18 | 5 | 1.38 | 2.3 | 2.40 | 29.08 | m | 4.20 | 122.14 |
| 12 | 洗脸盆台面石材裂缝(云石胶处理，抛光结晶） | 72 | 16 | 14 | 6.12 | 10.2 | 10.65 | 128.97 | m | 1.00 | 128.97 |
| 13 | 办公区石材破损裂缝(云石胶处理，抛光） | 72 | 16 | 14 | 6.12 | 10.2 | 10.65 | 128.97 | m | 0.15 | 19.35 |
| 14 | 灯带（因为灯带已使用6年有余，基本达到使用年限极限。要求拆除原灯带，整体更换为欧普灯带） | 10 | 19 | 1.05 | 1.803 | 3.005 | 3.14 | 38.00 | m | 22.10 | 839.69 |
| 15 | 阳光房外墙漆脱落，破损严重（整个C区外墙真石漆色泽不佳，要求C区外墙整体外墙喷真石漆） | 28 | 32.03 | 3.24 | 3.7962 | 6.327 | 6.61 | 80.00 | m2 | 590.01 | 47199.97 |
| 16 | 墙面面乳胶漆脱落。（不牵涉室内渗水的地方，铲除、重新施工；牵涉内墙渗水的地方：墙面乳胶漆腻子铲除后，刷草酸抗碱、刷墙面防水，刷墙固、外墙腻子及涂料施工。以下外墙同） | 45 | 35 | 14 | 5.64 | 9.4 | 9.81 | 118.85 | m2 | 5.57 | 661.42 |
| 17 | 吊顶乳胶漆修补。铲除、重新施工 | 32 | 18 | 22 | 4.32 | 7.2 | 7.52 | 91.04 | m2 | 29.49 | 2685.04 |
| 18 | 吊顶缺失，需维修。加铝合金百叶检查口 | 15 | 35.78 | 3 | 3.2268 | 5.378 | 5.61 | 68.00 | m2 | 0.36 | 24.48 |
| 19 | 乳胶漆裂缝。做法同5条 | 32 | 18 | 22 | 4.32 | 7.2 | 7.52 | 91.04 | m | 45.70 | 4160.38 |
| 20 | 墙面乳胶漆裂缝。同33条 | 32 | 18 | 22 | 4.32 | 7.2 | 7.52 | 91.04 | m | 23.10 | 2102.95 |
| 21 | 办公楼旋转门维修。会所旋转门也有问题。联系专业厂家修复。 | 0 | 3796.27 | 0 | 227.7762 | 379.627 | 396.33 | 4800.00 | 项 | 2.00 | 9600.01 |
| 22 | 墙面乳胶漆污染脏。铲除、二次施工 | 14 | 15.6 | 2.035 | 1.8981 | 3.1635 | 3.30 | 40.00 | m2 | 4.18 | 167.20 |
| 23 | 车库出入口乳胶漆脱落。水泥砂浆修复，批白 | 45 | 35 | 14 | 5.64 | 9.4 | 9.81 | 118.85 | m2 | 1.08 | 127.77 |
| 24 | 车库穿墙洞口乳胶漆脱落。砂浆修复后，批白。 | 14 | 15.6 | 2.035 | 1.8981 | 3.1635 | 3.30 | 40.00 | m2 | 1.50 | 60.00 |
| 25 | 篮球场面层破损严重（地坪漆）。地面基层裂缝处，外扩500mm，拆除水泥砂浆基层，二层施工。整体做自流平，刷地坪漆 | 15 | 34 | 2.41 | 3.0846 | 5.141 | 5.37 | 65.00 | m2 | 826.20 | 53705.32 |
| 26 | 井盖下陷。此为地面下陷引起，地面修复同38条 | 240 | 280 | 17.8 | 32.268 | 53.78 | 56.15 | 679.99 | m2 | 1.00 | 679.99 |
| 27 | 涌金泉石材破损。此处在集团公司总部门口，形象较为重要，目前损坏较多，且颜色混乱。要求全部更换 | 120 | 520 | 45 | 41.1 | 68.5 | 71.51 | 866.11 | m2 | 7.95 | 6885.61 |
| 28 | 文化墙石材脱落。裂缝处石材拆除，重新加工石材，水泥砂浆填实裂缝，墙面砖恢复 | 80 | 90 | 18 | 11.28 | 18.8 | 19.63 | 237.71 | m2 | 3.22 | 765.42 |
| 29 | 文化墙石材裂缝。同47条 | 80 | 90 | 18 | 11.28 | 18.8 | 19.63 | 237.71 | m | 3.60 | 855.75 |
| 30 | 外墙乳胶漆。详见32条 | 45 | 35 | 14 | 5.64 | 9.4 | 9.81 | 118.85 | m2 | 145.02 | 17236.15 |
| 31 | 乳胶漆墙面开裂。详见第5条 | 32.5 | 22 | 20 | 4.47 | 7.45 | 7.78 | 94.20 | m | 11.00 | 1036.18 |
| 32 | 公司园区内多处石材地面下沉（暂按150平方，据实算）.拆除原地面面层及混凝土垫层，填实后，施工钢筋网片混凝土垫层及石材面层； | 195 | 260 | 11.625 | 27.9975 | 46.6625 | 48.72 | 590.00 | m2 | 150.00 | 88500.10 |
| 33 | 多处石材台阶脱落，用结构胶粘接恢复；共90块 | 25 | 30 | 5 | 3.6 | 6 | 6.26 | 75.86 | 块 | 90.00 | 6827.76 |
| 34 | 园区鱼池边防腐木断裂、更换；环形外环防腐木破损较多，需更换 | 76 | 206 | 19 | 18.06 | 30.1 | 31.42 | 380.58 | m2 | 44.03 | 16757.13 |
| 35 | 北门岗洗手池没有下水管道，需要加装；加装下水管，考虑成本，建议物业可自行维修 | 150 | 30 | 5 | 11.1 | 18.5 | 19.31 | 233.91 | 项 | 1.00 | 233.91 |
| 36 | 办公楼一楼大厅大理石地砖松动空鼓，需统一检查维修； | 160 | 50 | 5 | 12.9 | 21.5 | 22.45 | 271.85 | m2 | 10.24 | 2783.70 |
| 37 | 办公楼旋转门上方平台下雨积水严重，需要整改；旋转门上方做铝单板及骨架斜坡导流 | 155 | 228 | 28.3 | 24.678 | 41.13 | 42.94 | 520.05 | m2 | 34.72 | 18056.06 |
| 38 | 董事长阳光房漏水，重新打胶处理，局部胶缝上面加设不锈钢条 | 96 | 65 | 20.905 | 10.9143 | 18.1905 | 18.99 | 230.00 | m2 | 20.00 | 4600.01 |
| 39 | 集团西门岗警卫室真石漆污染，多次清理不掉，需二次施工警卫室外墙真石漆 | 25 | 36 | 2.27 | 3.7962 | 6.327 | 6.61 | 80.00 | m2 | 260.00 | 20799.63 |
| 40 | 会所游泳池更衣室更衣柜锁具为智能锁故障无法使用，需维修 | 13 | 37 | 1.41 | 3.0846 | 5.141 | 5.37 | 65.00 | 个 | 48.00 | 3120.13 |
| 合计：548933.09元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.清单中所有项综合单价包含拆除垃圾的清运、堆放等费用； 2.所有清单均为全费用单价，已包含措施费、管理费、利润、税金等； 3.承包范围详见现场实际情况，如有漏项请在清单后面自行补充；若不补充则认为所有费用已包含在其他清单单 价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南杰筑建筑工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：张先生：13903793259

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）邮箱：314298756@qq.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司     乙方：河南杰筑建筑工程有限公司

签署日期：2021年1月                签署日期：2021年1月