开元壹号60#地块公寓楼无负压供水设备供货及安装合同

成本代码：4.2.2

合同编号：KYYH.60B-JP-063

甲    方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙    方：上海熊猫机械（集团）有限公司

签订日期：        2021年02月

开元壹号60#地块公寓楼无负压供水设备供货及安装合同

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：上海熊猫机械（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，经友好协商，本着平等互利的原则，甲、乙双方就“开元壹号60#地块公寓楼无负压供水设备”（以下简称货物）的供货及安装事宜达成如下合同条款：

第一条  货物的名称、品种、规格和质量

1、货物的名称、品种、规格、品牌：

按甲方选定由 上海熊猫机械（集团）有限公司 提供的“无负压供水设备”，具体规格及型号见本合同附件一。

2、货物的质量、技术标准：

质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存，并具有国家认可机构出具的相对应有效期限内的有效质量检验合格报告。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

第二条  货物的交货方法、运输方式、到货地点

1、交货方法：乙方负责将货物运送至项目指定位置及装卸车。

2、运输方式：乙方自行选择场外及场内运输方式，确保货物按期送达。

3、到货地点：乙方负责将货物送至合同指定的楼盘地址：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口西南角。

4、每次乙方送货后将签字《收货单》复印贰份送成本部及工程部备案。验收单一式肆份，请款及结算都要随资料递交。

5、每次送货，报送各产品合格证件及加盖红章检测报告复印件各肆套。

第四条  货物的施工工期

自接到甲方通知后 30 日历天完成设备的生产并送货至项目指定位置，安装及调试周期为 7 日历天。

第五条  风险转移

货物及运输的毁损灭失等风险，在送达完毕且经甲方验收合格前由乙方承担，安装完成验收合格后由甲方承担。

第六条  验收方法 后附材料验收单

1、甲方按双方签认的合同文件中电器元件的产地或品牌的要求对到货产品进行验收。

2、质量标准按国家现行相关标准及规范执行，并达到合格等级标准。

3、货物到达现场之日起 3 天内甲方必须验收完毕，如因甲方原因超过 3 天未验收，则视为货物数量和外观符合合同约定。

4、验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书等；否则，视为货物质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物，因此导致逾期交付由乙方承担相关违约责任。

第七条  合同价款

1、本合同采用固定总价包干的形式。在图纸没有发生变更的情况下，乙方不得以任何理由提出单价变动。

本合同采用固定总价包干方式，合同固定总价：¥392600.00元，大写：人民币叁拾玖万贰仟陆佰圆整，其中，不含税金额为¥347433.63元，税金为¥45166.37元，增值税率为 13 %。货物的固定总价包括货物的材料费、运输费、交货地卸车费、安装调试费、相关税费及利润、各类风险、税费、二次装卸费、运到甲方指定地点等全部费用。

第八条  付款方式

1、根据工程施工阶段需求分批供货

（1）本合同无预付款；

（2）全部设备及材料到场验收合格后，支付至合同固定总价的80%；

（3）全部设备安装调试验收合格后，支付至合同固定总价的90%；

（4）本合同办理结算完毕后支付至结算金额的95%；

（5）剩余5%为质保金，待质保期满且无质量问题，一次性无息支付。

（6）每次支付货款前，乙方需提供符合甲方要求的等额增值税专用发票。

（7）质保期为 贰 年，自全部设备安装调试验收合格之日起算。若乙方未向甲方开具结算金额100%的合法有效发票，甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付本次结算货款。

（8）办理结算时需提供符合要求的《甲供材料、设备验收单》作为结算依据。

（9）乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。乙方应在开票之后将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

（10）乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价 2 % 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价 2 % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3、其它税务风险的合同约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第九条  合同结算方式

结算价格=固定总价±变更签证-应扣费用

第十条  质量保修期

1、乙方货物的质量保修期为 贰 年，自全部设备安装调试验收合格之日起算。

2、如乙方所承诺的质量保修期，低于合同签定时强制性法规中所规定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保修期内，凡属乙方货物质量缺陷的，乙方必须在本合同约定时间内进行更换且承担一切费用（包括货物已使用在工程上所需的更换材料、工程维修、修复等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

4、质量保修期内，乙方接到甲方通知后须在 24 小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。

5、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

6、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对合同解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

第十一条  承包要求

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、除非合同另有规定，乙方不得在得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

5、乙方不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

第十二条  知识产权

1、如因甲方购买乙方货物，造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由乙方承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。

2、按有关规定乙方生产的货物应办理生产许可证而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）、相关费用均由乙方全部负责。

第十三条  乙方责任

1、由于乙方原因导致交货时间延误的，每延误一天，甲方给予警告，若乙方交货时间延误 7 天以上的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担相关违约责任，同时乙方除按照本款前述约定承担违约金外，还应向甲方支付本批货物货款总额的 5 %作为违约金。本款约定的违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当承担损害赔偿责任。

2、甲方对安装完成的货物进行验收，如发现不符合规范要求的不合格事项，乙方须按甲方的要求及时整改，如拒不整改的，按不合格货物货款总额的 5 %向甲方支付违约金。

3、乙方如有违反本合同第十条、第十一条的行为，一经查实，甲方有权单方解除合同，同时，乙方应向甲方支付当次订货清单总金额的 叁 倍作为违约金。本款约定的违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当承担损害赔偿责任。

4、本合同签订后，乙方无法定或约定理由提出解除合同，或以自己的行为表明解除合同的，乙方应向甲方支付 10 万元作为违约金，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

5、本合同签订后，乙方不按本合同约定的价格向甲方供货或有其他违反本合同行为致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿 10 万元，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

6、乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。

7、乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。甲方尚未支付款项的，甲方停止支付并按虚假发票金额的 2 %扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定；甲方已支付款项的，甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的 2 %扣除乙方违约金，乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，乙方拒不提供合法有效发票并按虚假发票金额的 2 %承担违约责任的，甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

8、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十四条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

4、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

5、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十五条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条  其它约定

1、乙方须在安装前负责提交具体货物安装施工图纸或货物成品图样给甲方确认。

2、如涉及到现场测量的，乙方负责到施工现场测量订做货物的尺寸，结算时按实际竣工数量乘以本合同相应的单价据实结算。因乙方测量尺寸误差引起的质量问题由乙方负全部责任。

3、合同履行过程中，因乙方原因造成的工程质量事故、人身伤亡等事故由乙方负责。

4、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。乙方依本合同应支付上述费用的，甲方有权在货款中抵扣。

5、甲方委派 王健乐 为甲方授权代表，联系电话 13598169678 ，负责甲方合同履行的工作。

6、乙方委派 鲍志华 为乙方授权代表，联系电话 13803716320 ，负责乙方合同履行的工作。

7、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意向洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼。

8、本合同壹式 柒 份，甲方 伍 份，乙方 贰 份，各具同等法律效力，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

第十七条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米

联系人及联系方式：毛克予，18103889699

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市政和路22号长城花苑2号楼2602室

联系人及联系方式：鲍志华，13803716320

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十八条  合同附件

本合同包含的附件：

附件一：工程量清单

附件二：廉政合作协议

附件三：《甲供材料、设备验收单》与《送货单》

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：上海熊猫机械（集团）有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户行：                               开户行：中国农业银行股份有限公司上海赵巷支行

账号：                                  账号：03779708016485327

税号：                                  税号：913100001321644452

日期：2021年02月                      日期：2021年02月

附件一：

工程量清单

| 序 号 | 产品名称 | 产品型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 数量 (台) | 单价 (元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中区箱式无负压供水设备 | HLXB |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效多级泵 | SR32-5 | 26 | 75 | 11 | 3 | 21500 | 64500 |
| 2 | 控制柜 | HLC-3-11 |  |  |  | 1 | 73380 | 73380 |
| 3 | 气压罐 | 1100002418 |  |  |  | 1 | 1592 | 1592 |
| 4 | 成套附件 | 配套 |  |  |  | 1 | 35745 | 35745 |
| 5 | 无负压装置 | 配套 |  |  |  | 1 | 22084 | 22084 |
| 6 | 多功能装置 | 配套 |  |  |  | 1 | 20922 | 20922 |
| 7 | 水箱 | L*B*H=（3*2*2）12m³ |  |  |  | 1 | 18960 | 18960 |
| 二 | 高区箱式无负压供水设备 | HLXB |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效多级泵 | SR15-10 | 16 | 106 | 11 | 2 | 17348 | 34696 |
| 2 | 控制柜 | HLC-2-11 |  |  |  | 1 | 60489 | 60489 |
| 3 | 气压罐 | 1100002423 |  |  |  | 1 | 2114 | 2114 |
| 4 | 成套附件 | 配套 |  |  |  | 1 | 20785 | 20785 |
| 5 | 无负压装置 | 配套 |  |  |  | 1 | 18162 | 18162 |
| 6 | 多功能装置 | 配套 |  |  |  | 1 | 12851 | 12851 |
| 7 | 水箱 | L*B*H=（2*1*2）4m³ |  |  |  | 1 | 6320 | 6320 |
| 合计：人民币叁拾玖万贰仟陆佰圆整 |  |  |  |  |  |  |  | ¥392,600.00 |

| 中区设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 品牌或生产商 |
| 增 压 成 套 设 备 | 食品级SUS304不锈钢 | （3*2*2）12m³ | 台 | 1 | 上海熊猫集团 |
|  |  | 上海熊猫专利型水箱 |  |  |  |
|  | 高效变频专用多级泵 | SR32-5 Q=26m³/h；H=75m N=11kw | 台 | 3 | 上海熊猫集团 |
|  | 注：1、水泵结构：立式结构 2、不锈钢叶轮、不锈钢导叶、不锈钢套筒激光焊接，焊接强度高，使用寿命长，永不生锈，启动迅速； 3、噪音低，机封、轴承等易损件提高寿命30-50%； 4、寿命长：振动小，噪音低，机封、轴承等易损件提高寿命30-50%； 5、采用蜡模铸造，流道光滑，效率高，铸件外形美观。 |  |  |  |  |
|  | 稳压装置 | 1100002418 | 台 | 1 | 意大利进口 |
|  | 无负压装置 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫 配套 |
|  | 多功能装置 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫配套 |
|  | 不锈钢成套阀门、法兰（SUS304食品级不锈钢） | 对夹式蝶阀、止回阀 | 套 | 1 | 上海熊猫配套 |
|  | 仪表 | 远传电接点压力表，数显压力传感器 | 套 | 1 | 上海熊猫集团配套厂家 |
|  | 不锈钢管路 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫集团生产（宁波宝新不锈钢有限公司管材） |
|  | 槽钢底座 | 10＃【 | 套 | 1 | 上海熊猫集团 |
|  | 液位控制阀（浮球阀） | KEY-5M | 套 | 1 | 大连玛赫 |
|  | 不锈钢人梯 | 外梯、内梯 | 个 | 2 | 上海熊猫集团 |
|  | 远程监控 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫集团 |

| 类别 | 名称 | 型号、性能 | 单位 | 数量 | 品牌或生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 系 统 | 智能变频控制柜 | HLC-3-11 | 套 | 1 | 上海熊猫 |
|  | 变频器 | ACS510 | 套 | 3 | ABB |
|  | 微积分调节运算器 | PLC调节器 | 套 | 1 | 西门子 |
|  | 多模信号比较器 | 摸拟信号的多路比较 | 套 | 1 | ABB |
|  | 可编程模拟输入（出） | 压力液位等信号的接收 | 套 | 1 | ABB |
|  | 中央处理器（CPU） | 多重程序处理 | 套 | 1 | ABB |
|  | 程序储蓄单元卡 | 程序的存储 | 套 | 1 | ABB |
|  | 转矩给定控制器 | 设定电机运行转矩 | 套 | 1 | ABB |
|  | 磁通给定控制器 | 调节电机电磁比例 | 套 | 1 | ABB |
|  | 自感应电机模型 | 检测电机技术参数 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 脉冲优化选择器 | 改变电机运行频率参数 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 稳压供电卡单元 | 控制系统弱电电源供给及保护 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 断电保护系统单元 | 断电记忆系统复出值系统 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 故障自动处理卡 | 控制系统自动切换和故障处理 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 中央控制系统软件 | 整个系统控制(自主开发对客户开放) | 套 | 1 | 上海熊猫 |
|  | 开放程序控制软件 | 系统程序的修改及保养的程序软件 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 中间继电器 | 控制信号放大、保护隔离 | 套 | 4 | 国产优质 |
|  | 保护断路器 | 短路断路缺项的保护 | 套 | 2 | 施耐德 |
|  | 交流接触器 | 主回路的通断执行 | 套 | 4 | 施耐德 |
|  | 热继电器 | 主流保护 | 套 | 2 | 施耐德 |
|  | 其它附件 | 指示灯等 | 套 | 1 | 国产优质 |
|  | 多段供水选择器 | 高低峰用水量的自动适应和参数调整 | 套 | 1 | 上海熊猫自主研发 |

| 高区设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 品牌或生产商 |
| 增 压 成 套 设 备 | 食品级SUS304不锈钢 | （2*1*2）4m³ | 台 | 1 | 上海熊猫集团 |
|  |  | 上海熊猫专利型水箱 |  |  |  |
|  | 高效变频专用多级泵 | SR15-10 Q=16m³/h；H=106m N=7.5kw | 台 | 2 | 上海熊猫集团 |
|  | 注：1、水泵结构：立式结构 2、不锈钢叶轮、不锈钢导叶、不锈钢套筒激光焊接，焊接强度高，使用寿命长，永不生锈，启动迅速； 3、噪音低，机封、轴承等易损件提高寿命30-50%； 4、寿命长：振动小，噪音低，机封、轴承等易损件提高寿命30-50%； 5、采用蜡模铸造，流道光滑，效率高，铸件外形美观。 |  |  |  |  |
|  | 稳压装置 | 1100002423 | 台 | 1 | 意大利进口 |
|  | 无负压装置 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫 配套 |
|  | 多功能装置 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫配套 |
|  | 不锈钢成套阀门、法兰（SUS304食品级不锈钢） | 对夹式蝶阀、止回阀 | 套 | 1 | 上海熊猫配套 |
|  | 仪表 | 远传电接点压力表，数显压力传感器 | 套 | 1 | 上海熊猫集团配套厂家 |
|  | 不锈钢管路 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫集团生产（宁波宝新不锈钢有限公司管材） |
|  | 槽钢底座 | 10＃【 | 套 | 1 | 上海熊猫集团 |
|  | 液位控制阀（浮球阀） | KEY-5M | 套 | 1 | 大连玛赫 |
|  | 不锈钢人梯 | 外梯、内梯 | 个 | 2 | 上海熊猫集团 |
|  | 远程监控 | 配套 | 套 | 1 | 上海熊猫集团 |

| 类别 | 名称 | 型号、性能 | 单位 | 数量 | 品牌或生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 系 统 | 智能变频控制柜 | HLC-3-11 | 套 | 1 | 上海熊猫 |
|  | 变频器 | ACS510 | 套 | 2 | ABB |
|  | 微积分调节运算器 | PLC调节器 | 套 | 1 | 西门子 |
|  | 多模信号比较器 | 摸拟信号的多路比较 | 套 | 1 | ABB |
|  | 可编程模拟输入（出） | 压力液位等信号的接收 | 套 | 1 | ABB |
|  | 中央处理器（CPU） | 多重程序处理 | 套 | 1 | ABB |
|  | 程序储蓄单元卡 | 程序的存储 | 套 | 1 | ABB |
|  | 转矩给定控制器 | 设定电机运行转矩 | 套 | 1 | ABB |
|  | 磁通给定控制器 | 调节电机电磁比例 | 套 | 1 | ABB |
|  | 自感应电机模型 | 检测电机技术参数 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 脉冲优化选择器 | 改变电机运行频率参数 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 稳压供电卡单元 | 控制系统弱电电源供给及保护 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 断电保护系统单元 | 断电记忆系统复出值系统 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 故障自动处理卡 | 控制系统自动切换和故障处理 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 中央控制系统软件 | 整个系统控制(自主开发对客户开放) | 套 | 1 | 上海熊猫 |
|  | 开放程序控制软件 | 系统程序的修改及保养的程序软件 | 套 | 1 | 施耐德 |
|  | 中间继电器 | 控制信号放大、保护隔离 | 套 | 4 | 国产优质 |
|  | 保护断路器 | 短路断路缺项的保护 | 套 | 2 | 施耐德 |
|  | 交流接触器 | 主回路的通断执行 | 套 | 4 | 施耐德 |
|  | 热继电器 | 主流保护 | 套 | 2 | 施耐德 |
|  | 其它附件 | 指示灯等 | 套 | 1 | 国产优质 |
|  | 多段供水选择器 | 高低峰用水量的自动适应和参数调整 | 套 | 1 | 上海熊猫 自主研发 |

附件二：

廉政合作协议

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：上海熊猫机械（集团）有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）电话：张先生：13903793259

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：                                   乙方：

签署日期：2021年02月                    签署日期：2021年02月

附件三：

甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：

合同名称：

合同编号：

供应商名称：

| 施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 材 料 名 称 | 规格/型号 |  | 质量评价 |  |  | 数量（单位） |  | 备 注 |
| 注：1、出厂合格证齐全；2、表观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师 |  |  | 质 量 验 收 结 果 |  |  | 签 名 |  | 日 期 |  |
| 施工单位责任人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方现场工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方招采工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 施工单位项目专用章： |  |  |  |  | 监理公司项目专用章∶ |  |  |  |  |
| 注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：

送  货  单

收货单位：                                          送货时间：    年   月   日

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

送货人：                               监理单位：

收货单位及收货人：                     建设单位：