## 土建类
开元壹号60#地块公寓楼外广场景观绿化工程量清单（土建类）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） |  | 合价（元）
其中：主材
东侧入口改为沥青混凝土
1 | 一、一层商业街
2 | 1.铺装道路(人行及跨车库顶板边缘)做法，详见图纸
3 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 16.935 | 12 | 0 | 203.22
4 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 67.74 | 1.35 | 0 | 91.449
5 | 150厚毛石料垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 10.161 | 57.56 | 0 | 584.8672
6 | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 6.774 | 653.24 | 456.23 | 4425.0478
10 | 块料地面铺装 | 1.600*300*18厚仿福鼎黑PC石英砖（水洗烧面） 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.胀缝及缩缝 | ㎡ | 67.74 | 156.85 | 94.78 | 10625.019
17 | 2.铺装道路(车行)做法，详见图纸 | [5 empty] | 0
18 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | -125.71 | 12 | 0 | -1508.52
19 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | -359.17 | 1.35 | 0 | -484.8795
20 | 200厚毛石料垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | -71.83 | 57.56 | 0 | -4134.5348
21 | 150厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | -53.88 | 653.24 | 456.23 | -35196.5712
22 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋Φ10以内 | kg | -1418.72 | 6.30 | 3.98 | -8937.936
23 | 块料地面铺装 | 1.600*300*18厚仿芝麻灰PC石英砖（水洗烧面） 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.胀缝及缩缝 | ㎡ | -359.17 | 156.85 | 94.78 | -56335.8145
24 | 变形缝 | 道路与构筑物交接处改性沥青油膏填缝 | m | -6 | 33.30 | 19.27 | -199.8
128 | 1.沥青混凝土地面，详见图纸
129 | 现浇碎石混凝土路面 | 1.30厚细粒式沥青砼AC-10 2.50厚中粒式沥青砼AC-16 3.乳化沥青透（1.1+0.1L/m%%172） | ㎡ | 302.45 | 137.44 | 114.44 | 41568.728
130 | 150厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 45.3675 | 653.24 | 456.23 | 29635.8657
131 | 200厚毛石料垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 60.49 | 57.56 | 0 | 3481.8044
132 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 105.8575 | 12 | 0 | 1270.29
133 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 302.45 | 1.35 | 0 | 408.3075
22 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋Φ10以内 | kg | 2389.355 | 6.30 | 3.98 | 15052.9365
134 | 3厚镀锌钢板边带、喷深灰色氟碳漆 | 制作安装 | m | 36.1 | 75.71 | 42.17 | 2733.131
| 小计 | [5 empty] | 3282.61
增加组合座椅、花箱变更
205 | 成品移动花箱（镀锌钢板外喷黑色氟碳漆） | 详见图纸设计 | 个 | -14 | 545 | 500 | -7630
新增 | 成品洽谈桌椅组合 | 1.一套包含:4把椅子+一张圆桌+一把伞,材质为铁艺框架、藤编坐面,椅子高730宽560深400。小圆桌直径600,高710。 2.详见图纸设计 | 套 | 8 | 2000 |  | 16000
新增 | 不锈钢移动花箱 | 1、1个大号高度1000mm，宽度450mm 2、1个中号高度800mm，宽度400mm 3、1个小号高度600mm，宽度400mm | 组 | 4 | 5000 |  | 20000
| 小计 | [5 empty] | 28370
合计 | [6 empty] | 31652.61