栾川山水文苑项目售楼部室内精装修工程施工合同

成本代码：030303

合同编号：LCS2-JA-012

甲    方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方:洛阳百艺建筑装饰工程有限公司

签订日期:       2021年 02 月

栾川山水文苑项目售楼部室内精装修工程施工合同

甲方： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳百艺建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：栾川山水文苑售楼部精装修施工工程

2、工程地点：栾川县经三路与滨河北路交汇处东北角

3、工程内容：乙方按甲方确认下发的施工图纸完成栾川山水文苑售楼部精装修施工

第二条  承包范围

承包范围：栾川山水文苑售楼部精装修，共计约3000㎡（仅供参考，以实际面积为准），包含内容为：

1、图纸中所包含的室内装修工程墙面、地面、顶面、隔墙（轻质）、橱柜、固定家具等装饰装修工程，软装部分不含在招标范围内。

2、图纸中强弱电（含应急照明回路）、灯具、配电箱及以内的穿管穿线、开关、插座、机柜设备、售楼部及展示区智能化、消防等进行供货、安装及调试；APZ箱至景观照明回路、APZ箱至泛光照明回路不在此次范围内。

3、给水系统图纸中：进卫生间后第一个阀门（不含阀门）至每个用水点的给水，排水系统仅包含卫生洁具、洗手台、拖布池、地漏等安装连接工作。

4、图纸中空调系统、厨房系统。

5、发包范围为以上内容，但工程管理范围包含但不限于以上的内容，招标人将以上内容以外的专业施工部分工程交由投标人管理，投标人不计取管理及配合费。

第三条  承包方式

承包方式：固定总价包干。

乙方以包工、包料、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料及竣工验收的形式承包除不在承包范围内以外的所有项目。

第四条  验收及移交

按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

第五条  质量保修期

本合同工程项目的质量保修期为两年。自本工程竣工验收合格之日起计算。

第六条  合同工期

1、开工日期：具体开工时间以发包单位现场工程师下达的开工令为准。

2、合同总工期：53日历天。

3、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期，但乙方必须对精装修其他相关参建单位负有总包管理责任，为了便于总包管理，乙方对精装修其他相关参建单位工程进度款的支付具有建议权。

第七条  材料的供应及计价

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方、监理确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方负责人员确认）。

2、在施工时材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。甲方有权自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议；该部分材料若由甲方供应，乙方必须提供详细准确的量单，并负责卸运到指定地点，乙方不能收取其他任何费用。

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、乙方必须严格按照建设单位《中浩徳地产有限公司材料进场验收制度》、《中浩徳地产有限公司材料管理办法》执行，如发现一次假冒伪劣产品、偷工减料现象，甲方有权单方面解除合同。

第八条  合同价款

1、本合同为含税固定总价为：¥706.00万元，大写：人民币柒佰零陆万圆整，其中不含税金额为：¥6477064.22元，税金为：¥582923.78元，税率为9%。

本固定合同总价图纸内内容一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方投标报价时清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，结算时不做任何调整。

2、计价办法：

（1）计价方式： 采用固定总价包干。

（2）合同固定总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾清运到场外自行清理费用及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

（3）甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

3、竣工结算：

（1）工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算，竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

（2）乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

（3）乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。

（4）变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中（即后附表3工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中（即后附表3工程量清单汇总表）中有相近子目的按相近子目执行，若合同中（即后附表3工程量清单汇总表）无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

第九条  付款方式

1、本合同无预付款；

2、每层吊顶、墙面基层施工完成（除最终构造面层及灯具、面板安装外），并经甲方及监理确认后，甲方支付乙方已完工程造价的70％；

3、主要材料设备进场经甲方、监理验收合格，甲方支付乙方进场主要材料设备价款的80％；

4、乙方完成硬质装修（顶棚、墙面、地面等最终构造面层、灯具、开关面板、洁具安装等）完成并保洁后，并经甲方及监理确认后，甲方支付至乙方已完工程造价的80％；

5、工程竣工验收并配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%。工程结算价款的5%作为质保金，质保期两年期满后无质量问题则无息付清。

6、每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效增值税专用发票,当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔货款。

7、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

8、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

（4）若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

9、其它税务风险的合同约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

10、合同相关的其它税务约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十条  甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

第十一条  双方现场代表

1、甲方授权 吴凯昇 （电话：15838062988）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派 郭峥 （电话：18939021860）为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

第十二条  其它约定及违约责任

1、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

2、乙方负责其它专业的楼板或墙体穿洞的收边收口等工作，此部分费用已包含在合同包干固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

3、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方、监理认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗、天花、地板等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

4、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方、监理验收合格后，方可开始大面积施工。

5、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划见附件5，制定时一定要科学、合理并经甲方及监理单位审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照此计划表每天清点人数，每缺一人，乙方应向甲方支付500元作为违约金。

6、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修施工图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |
| 2 | 效果图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |

7、由于乙方原因造成未能按合同约定工期如期竣工的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付1000.00元/天（壹仟元）的违约金；延期超过5天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付5000.00元/天（伍仟元）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程按合同价结算，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

8、施工过程中，乙方未经甲方书面同意擅自撤场的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，对乙方已完工程无需支付任何费用，乙方同时应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

9、乙方项目负责人必须按时参加甲方或者监理组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

10、其他分包单位（外墙、消防等）要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方、监理认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况，制定专项方案，经甲方、监理同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合包含在合同固定总价内。

11、甲方提供一套施工图纸，竣工验收后20日内乙方向甲方移交两套竣工图纸和竣工资料；

12、招标文件、图纸、招标答疑作为合同不可缺少的附件；

13、乙方应提前12个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后12个工作日内给予确认。

14、若实施过程中产生纠纷双方协商解决，若协商不成时，双方约定由项目所在地人民法院裁判。

15、竣工验收合格后15日内，乙方向提交甲方给符合洛阳市质量监督站要求的竣工资料、竣工图各叁套。

16、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十三条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十四条  履约保证金

合同签订后两日内乙方提供提交100000.00元做为履约保证金。履约保证金在工程竣工、验收合格交付使用后十日内无息退还。

第十五条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元一号营销中心三楼

联系人及联系方式：0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市西工区九都路77号副1号悦丰广场3-501号

联系人及联系方式：杨庆峰，13603796289

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十六条  合同生效

1、本合同在双方盖章后生效。

2、本合同文本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

第十七条  附件

附件一：售楼部室内精装修工程主材品牌表

附件二：售楼部室内精装修工程报价汇总表

附件三：售楼部室内精装修工程报价明细表

附件四：售楼部室内精装修工程答疑回复

附件五：民工权益保障承诺书

附件六：廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方：                                乙 方： 
法 人 代 表：                法 人 代 表：
或授权委托人：              或授权委托人：
税号：                            税号：914103007721673027
账户：                             账户：7370 1020 1030 0026
开户行：                            开户行：洛阳银行牡丹支行
日期：2021年02月            日期：2021年02月

附件一：售楼部室内精装修工程主材品牌表

| 序号 | 类别 | 品牌范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气元器件 | 正泰、德力西、中国人民 |
| 2 | 开关插座 | 施耐德、ABB、西门子（中档系列） |
| 3 | 硬装灯具 | 雷士、欧普、三雄极光 |
| 4 | 电线电缆 | 郑三、金水、国网 |
| 5 | 洁具 | 一层：TOTO、科勒、摩恩 地下室、二层：恒洁、惠达、箭牌 |
| 6 | 空调 | 海尔、格力、美的、海信 |
| 7 | 给排水管 | 伟星、金牛、日丰、联塑、中财 |
| 8 | 地板砖 | 一层：东鹏、马可波罗、斯米克、冠珠、诺贝尔 地下室、二层：优质二线品牌 |
| 9 | 石材 | 中档优质品牌（以封样为准） |
| 智能化部分 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 品牌范围 |
| 1 | 车辆管理系统 | 安居宝、海康威视、捷顺、富士 |
| 2 | 门禁可视对讲、户内彩屏 | 安居宝、海康威视、视得安、慧锐通 |
| 3 | 闭路电视监控系统 | 前端：海康威视、大华、三星 |
| 4 |  | 传输线、终端设备（含UPS）：一线品牌 |
| 5 | 脉冲电子围栏品牌 | 华特莱、广拓、Ailifu（艾礼富） |
| 6 | 背景音乐 | TKOKO、万声达、SPDPA |
| 7 | 信息发布 | 深圳锐拓、深圳光能、夏门强力巨彩 |
| 8 | 寻更系统 | 蓝卡、迪泰、安居宝 |
| 9 | 有线电视系统 | 杰士美、视贝、迈威 |
| 10 | 弱电机房系统 | OBO、艾默生、雷迅、山特 |
| 消防部分 |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌范围 |
| 1 | 火灾报警设备 （主机及防火分区模块） | 北大青鸟、海湾、北京利达 |
| 2 | 消火栓、喷淋泵、稳压泵 | 上海凯泉、东方水泵、上海熊猫 |
| 3 | 各种阀门 | “天津鼎力”、“盾安”、“上海沪工”、“远大”、“沪航” |
| 4 | 洒水喷头 | 上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消” |
| 5 | 水流指示器 | 上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消” |
| 6 | 信号蝶阀 | 上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消” |
| 7 | 排烟风机、正压风机、防火阀、调节阀 | 郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太” |
| 8 | 消火栓箱、水枪、接扣 | 郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安” |
| 9 | 灭火器 | 郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶” |
| 10 | 镀锌钢管 | 天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光” |
| 11 | 沟槽配件 | 山东“潍通”、“鼎梁”、“卡耐夫” |
| 12 | 防火卷帘 | 郑州“金盾”、郑州“中沃”、河北“宏安” |
| 13 | 气体灭火 | “海湾”“博海”“金枪鱼” |
| 辅材部分 |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌范围 |
| 1 | 水泥（32.5#） | 同力 |
| 2 | 轻钢主龙骨 | 泰山、北新、龙牌 |
| 3 | 吊顶主龙骨 | 泰山、北新、龙牌 |
| 4 | 隔墙主龙骨 | 泰山、北新、龙牌 |
| 5 | 纸面石膏板 （2440mm×1220mm×12mm） | 泰山、北新、龙牌 |
| 6 | 夹板（9mm） | 以封样为准 |
| 7 | 大芯板 （2440mm×1220mm） | 以封样为准 |
| 8 | 防火涂料（20KG/桶） | 国内一线品牌 |
| 9 | 防水涂料（20KG/桶） | 国内一线品牌 |

| 附件二：售楼部室内精装修工程报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 合同价款（元） | 备注 |
| 1 | 售房部精装修硬质铺装工程 | 4792063.54 | 详见合同附件三，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 2 | 售房部精装修安装工程 | 2034274.60 | 详见合同附件三，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 3 | 厨房设备 | 100538.89 | 详见合同附件三，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 4 | 全彩显示大屏 | 142144.08 | 详见合同附件三，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 合计 |  | 7069021.10 |  |
| 最终优惠后固定合同总价 |  | 7060000.00 |  |
| 说明：乙方报价7069021.10元与最终固定合同总价7060000.00元之间的差价9021.10元，其做为乙方对甲方的优惠，优惠率0.13％。该固定总价一次性包干，不随任何因素（除合同约定可调因素外）的变化而调整。其综合单价随总价同比例0.13％下浮后为最终包干综合单价。 |  |  |  |

附件三：售楼部室内精装修工程报价明细表

| 售楼部室内精装修-土建部分工程清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：栾川山水文苑项目售楼部室内精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 其中 主材费 | 合 价 （元） | 备注 |
|  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色无机涂料天棚 | 1.白色无机涂料天棚 2.白色涂料二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范及设计图纸要求 | m2 | 252.12 | 35 | 3.5 | 8824.20 | 立邦三合一 |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材地面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.C20细石混凝土找平 6.部位：楼梯间 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 53.66 | 270 | 110 | 14488.20 | 东鹏 |
| 2 | 石材楼梯面层（改为地砖） | 1.地砖楼梯面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 64.2 | 310 | 110 | 19902.00 | 东鹏 |
| 3 | 石材楼面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.96 | 270 | 110 | 16459.20 | 东鹏 |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 木纹饰面冰火板墙面（改为乳胶漆墙面） | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 650.88 | 30 | 3.5 | 19526.40 | 立邦三合一 |
| 2 | 涂料墙面 | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 61.84 | 30 | 3.5 | 1855.20 | 立邦三合一 |
| 3 | 石材踢脚线（更改为地砖踢脚线） | 1.100mm高地砖踢脚线 2.12厚1:2水泥砂浆,赶光 3.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 170.22 | 27.5 | 7.5 | 4681.05 | 东鹏 |
|  | 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆天棚 | 1.乳胶漆天棚 2.白色乳胶漆二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：储藏间（预留潜污泵间）、排烟机房、配电间、储藏间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.93 | 35 | 3.5 | 2132.55 | 立邦三合一 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：排烟机房走廊 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.75 | 165 | 80 | 4248.75 | 龙牌 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：后场、库房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.07 | 169 | 80 | 1870.83 | 龙牌 |
| 4 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含金属护角条、风口、灯孔、检修口等 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 52.84 | 321 | 95.2 | 16961.64 | 龙牌 |
| 5 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：男更衣室、女更衣室 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.55 | 325 | 95.2 | 27153.75 | 龙牌 |
| 6 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 217.74 | 325 | 95.2 | 70765.50 | 龙牌 |
| 7 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨仿铜金属格栅天棚 2.金属方通吊件、仿铜金属格栅 3.轻钢主龙骨骨架 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 281.35 | 660 | 360 | 185691.00 |  |
| 8 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮耐水纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：内卫生间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.68 | 325 | 95.2 | 1521.00 | 龙牌 |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材楼地面（更改为深色防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：泳池区 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 153.1 | 305 | 110 | 46695.50 |  |
| 2 | 石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：内卫生间、更衣室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.96 | 305 | 110 | 22557.80 |  |
| 3 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材 2.专用粘接剂粘接深色石材面层,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.69 | 681.34 | 481.34 | 32493.10 |  |
| 4 | 石材楼地面 | 1.ST02灰色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.15 | 380 | 180 | 4237.00 |  |
| 5 | 排水沟盖板 | 1.成品不锈钢盖板 2.详见节点-1DF.01/D01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 10.62 | 130 | 100 | 1380.60 |  |
| 6 | FL05深色运动地板 | 1.FL05深色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.钢筋混凝土楼板 4.部位：室外景观平台、电梯厅 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.5 | 170 | 140 | 7395.00 |  |
| 7 | FL04浅色运动地板 | 1.FL04浅色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 70.84 | 170 | 140 | 12042.80 |  |
| 8 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：配电间、储藏间、排烟机房、更衣室出口、后场、库房、预留潜污泵间 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 93.76 | 270 | 110 | 25315.20 | 东鹏 |
| 9 | 块料楼地面 | 1.CT04拼花砖 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：下沉内院 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.04 | 320 | 170 | 18892.80 |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预留污泵间（两间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要 | m2 | 220.33 | 30 | 3.5 | 6609.90 | 立邦三合一 |
|  | 后场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.65 | 30 | 3.5 | 799.50 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.39 | 28 | 14 | 262.92 |  |
| 3 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2605 | 2000 | 2605.00 |  |
|  | 门厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通骨架 4.详见-1DE.04节点D18 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.89 | 430 | 280 | 32202.70 |  |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.详见-1DE.01节点D01 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.72 | 430 | 280 | 16649.60 |  |
| 3 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 620 | 260 | 285.20 |  |
| 4 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.79 | 620 | 260 | 1729.80 |  |
| 5 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.5 | 620 | 260 | 2790.00 |  |
| 6 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面贴木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.26 | 430 | 280 | 4841.80 |  |
| 7 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 38.11 | 28 | 14 | 1067.08 |  |
| 8 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 6500 | 3500 | 13000.00 |  |
| 9 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 3 | 2600 | 2300 | 7800.00 |  |
| 10 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 3513 | 2300 | 3513.00 |  |
| 11 | 酒柜 | 1.MT03黑色拉丝不锈钢骨架 2.MT06镜面不锈钢 3.亚克力面板 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 45000 | 12000 | 45000.00 |  |
|  | 电梯后储藏间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.97 | 30 | 3.5 | 1289.10 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.7 | 28 | 14 | 271.60 |  |
|  | 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.81 | 30 | 3.5 | 684.30 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.21 | 28 | 14 | 229.88 |  |
|  | 健身房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GL-02烤漆玻璃墙面 | 1.GL-02烤漆玻璃墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+GL-02烤漆玻璃面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.18 | 320 | 220 | 4217.60 |  |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.71 | 430 | 280 | 26965.30 |  |
| 3 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.13 | 430 | 280 | 2635.90 |  |
| 4 | 屏风（取消，删除此项） | 1.屏风 2.MT-02仿铜金属格栅+MT-0仿铜金属边框 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ |  | 670 | 650 | 0.00 |  |
| 5 | 健身房电视墙 | 1.健身房电视墙 2.50*50*5镀锌方通骨架+镀锌干挂件+9厘阻燃板+WD-03浅色木饰面+MT-01仿铜金属收边条 3.详细节点参见-1DE02-D08/D09 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 7.5 | 660 | 160 | 4950.00 |  |
| 6 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面铁木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.31 | 430 | 280 | 993.30 |  |
| 7 | MR-01镜子墙面 | 1.MR-01镜子墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MR-01镜子面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.11 | 550 | 220 | 8860.50 |  |
| 8 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃隔断 2.MT-01防铜金属收边 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.49 | 220 | 120 | 10447.80 |  |
| 9 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.44 | 28 | 14 | 768.32 |  |
| 10 | 单扇暗门 | 1.暗门（800*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2300 | 2000 | 4600.00 |  |
| 11 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 3456 | 3000 | 6912.00 |  |
| 12 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 6500 | 4200 | 6500.00 |  |
|  | 配电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色涂料墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.02 | 30 | 3.5 | 1320.60 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.9 | 28 | 14 | 277.20 |  |
|  | 排烟机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.42 | 30 | 3.5 | 1482.60 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 11 | 28 | 14 | 308.00 |  |
|  | 排烟机房外过道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.57 | 30 | 3.5 | 2087.10 | 立邦三合一 |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 22.4 | 28 | 14 | 627.20 |  |
|  | 男更衣室 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183.17 | 255 | 110 | 46708.35 | 东鹏 |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.50 |  |
| 3 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.80 |  |
| 4 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 220 | 2464.00 |  |
| 5 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310.00 |  |
| 6 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310.00 |  |
| 7 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 1100 | 14112.00 |  |
| 8 | 衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 900 | 760 | 12321.00 |  |
| 9 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257.00 |  |
| 10 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1400 | 900 | 6860.00 |  |
| 11 | 小便器矮墙 | 1.ST-09岩板 2.L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+st-09岩板 3.详见-1DE.03节点D15 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.13 | 210 | 110 | 237.30 |  |
| 12 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2600 | 2100 | 5200.00 |  |
|  | 女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183 | 255 | 110 | 46665.00 |  |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.50 |  |
| 3 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.80 |  |
| 4 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 350 | 2464.00 |  |
| 5 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310.00 |  |
| 6 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310.00 |  |
| 7 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 800 | 14112.00 |  |
| 8 | 更衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 1100 | 860 | 15059.00 |  |
| 9 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257.00 |  |
| 10 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1450 | 900 | 7105.00 |  |
| 11 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2600 | 2100 | 5200.00 |  |
|  | 内卫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.74 | 255 | 110 | 6053.70 |  |
| 2 | 洗手台 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.75 | 1900 | 436.29 | 7125.00 |  |
|  | 泳池区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材墙面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.35 | 598.75 | 263.75 | 118163.31 |  |
| 2 | 防水乳胶漆墙面 | 1.PT-03防水乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 92.73 | 77 | 3.5 | 7140.21 | 立邦三合一 |
| 3 | 仿铜金属格栅造型墙面 | 1.仿铜金属格栅 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 74.09 | 670 | 280 | 49640.30 |  |
| 4 | 石材柱面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.22 | 598.75 | 263.75 | 19291.73 |  |
|  | 下沉内院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-14石材定砂岩（无槽） | 1.ST-14石材定砂岩（无槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.15 | 560 | 320 | 28644.00 |  |
| 2 | ST-14石材定砂岩（5mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（5mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.1 | 560 | 320 | 36456.00 |  |
| 3 | ST-14石材定砂岩（10mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（10mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | 820 | 320 | 19065.00 |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.地毯CA 01 2.地毯弹性胶垫（不含面层） 3.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 4.部位：经理策划办公室、VIP洽谈室、客服办公室、营销总办公室、备用 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 77.63 | 420 | 260 | 32604.60 |  |
| 2 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：侯梯厅、排烟机房、侧厅、品牌展示/康养展示区、过道、前厅、深度洽谈区、水吧区、接待前台、等候区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 408.81 | 731.34 | 581.34 | 298979.11 |  |
| 3 | 实木复合地板 | 1.(FL-02)深色木地板 2.(FL-02)深色木地板+5mm铜条收边 3.浮铺防潮垫 4.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：国学讲堂、环绕影音、收银室、品茶区/抚琴区 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 186.07 | 280 | 200 | 52099.60 |  |
| 4 | 石材楼地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.130mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：男女卫生间门口 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.35 | 270 | 110 | 1984.50 | 东鹏 |
| 5 | 石材楼地面 | 1.ST05毛面石材+ST06光面石材地面(含5mm铜条） 2.磨光石板材50厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：前厅、 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 84.7 | 320 | 130 | 27104.00 |  |
| 6 | 石材楼地面 | 1.ST02深色石材(含5mm铜条） 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：沙盘区、模型展示区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.11 | 370 | 180 | 57390.70 |  |
| 7 | 过门石 | 1.ST03深色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层50厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.过门石 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.19 | 670 | 480 | 8167.30 |  |
| 8 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:品茶/抚琴区 4.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 13.08 | 300 | 100 | 3924.00 |  |
| 9 | 实木踏步地面 | 1.实木踏步地面 2.实木踏步 3.3*40mm防腐木龙骨 4.原楼板打磨地面 5.部位:品茶/抚琴区 6.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 1.5 | 450 | 150 | 675.00 |  |
| 10 | 卫生间地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4.聚氨酯防水层1.5mm厚，沿墙上翻300mm 5.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.130mm厚C20细石混凝土找平 8.部位：男女卫生间及盥洗区 9.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.78 | 385 | 110 | 7615.30 |  |
| 11 | 块料楼地面 | 1.CT-01 600*600瓷砖地面 2..CT-01 600*600瓷砖 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4..素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：排烟机房 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.42 | 250 | 110 | 1605.00 | 东鹏 |
| 12 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：一层所有有窗台板的房间 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.05 | 260 | 200 | 11193.00 |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经理策划办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.54 | 30 | 3.5 | 946.20 | 立邦三合一 |
| 2 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 260 | 120 | 3112.20 |  |
| 3 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.50 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.12 | 28 | 14 | 339.36 |  |
|  | VIP洽谈室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.75 | 30 | 3.5 | 1312.50 | 立邦三合一 |
| 2 | 洽谈室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500.00 |  |
| 3 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.40 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.21 | 28 | 14 | 425.88 |  |
|  | 电梯前室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.12 | 470 | 180 | 19326.40 |  |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.59 | 28 | 14 | 268.52 |  |
| 3 | ST-08轻质石材墙面 | 1.ST-08轻质石材墙面（消火栓暗门） 2.50*50*5镀锌方通骨架 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.26 | 801.57 | 461.57 | 1009.98 |  |
| 4 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.02 | 560 | 360 | 1691.20 |  |
| 5 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.54 | 560 | 360 | 2542.40 |  |
|  | 侧厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超白玻璃 | 1.GL04超白玻璃+MT-01仿铜金属镶边 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6 | 360 | 180 | 2160.00 |  |
| 2 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.58 | 1028.99 | 688.99 | 53075.30 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.4 | 28 | 14 | 291.20 |  |
| 4 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280.00 |  |
|  | 营销办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45.52 | 30 | 3.5 | 1365.60 | 立邦三合一 |
| 2 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 520 | 125 | 6224.40 |  |
| 3 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.50 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.8 | 28 | 14 | 442.40 |  |
|  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备用室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500.00 |  |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.40 |  |
| 3 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.04 | 30 | 3.5 | 1111.20 | 立邦三合一 |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.72 | 28 | 14 | 356.16 | 立邦三合一 |
|  | 品茶区/抚琴区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.89 | 530 | 380 | 21141.70 |  |
| 2 | 黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 | 1.黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 2.详见DS.D21节点23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 5 | 2300 | 700 | 11500.00 |  |
| 3 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*1.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.25 | 540 | 200 | 1755.00 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.05 | 28 | 14 | 225.40 |  |
| 5 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.68 | 28 | 14 | 243.04 |  |
|  | 品牌展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.09 | 530 | 380 | 22837.70 |  |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.53 | 28 | 14 | 238.84 |  |
| 3 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.73 | 28 | 14 | 244.44 |  |
|  | 深度洽谈区、水吧区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风处柜子 | 1.屏风处柜子 2.做法参见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 11200 | 3500 | 89600.00 |  |
| 2 | 墙面ART放置柜 | 1.墙面ART放置柜 2.详见DS.D11节点11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.25 | 12000 | 37016.50 |  |
| 3 | 壁炉木饰面金属线条装饰柜 | 1.壁炉木饰面金属线条装饰柜 2.详见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.5 | 12000 | 37017.00 |  |
| 4 | 蒸汽壁炉 | 1.蒸汽壁炉 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 2600 | 2500 | 5200.00 |  |
| 5 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 58 | 900 | 580 | 52200.00 |  |
| 6 | GL06夹娟玻璃屏风 | 1.GL06夹娟玻璃屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.4 | 870 | 450 | 16878.00 |  |
| 7 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*2.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.2 | 540 | 200 | 1728.00 |  |
| 8 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 67.62 | 530 | 380 | 35838.60 |  |
| 9 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 17.56 | 28 | 14 | 491.68 |  |
| 10 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 8.18 | 1058.99 | 688.99 | 8662.54 |  |
|  | 排烟机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆 | 1. 水泥砂浆乳胶漆 2.一底两度乳胶漆面层 3.2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 28.56 | 30 | 3.5 | 856.80 | 立邦三合一 |
| 2 | 块料踢脚线 | 1. 100高配套砖踢脚 2.8厚配套砖贴脚 3.12厚1:2水泥砂浆,赶光 4.界面剂一道 5.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 8.98 | 27.5 | 7.5 | 246.95 | 东鹏 |
|  | 客服办公 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客服办公 | 1.洽谈室门（890*2480mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.02 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2200 | 2000 | 2200.00 |  |
| 2 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 430 | 280 | 197.80 |  |
| 3 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.23 | 30 | 3.5 | 1056.90 | 立邦三合一 |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 18.02 | 28 | 14 | 504.56 |  |
|  | 收银室 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.42 | 530 | 380 | 15592.60 |  |
| 2 | 收银室门 | 1.收银室门（960*2500mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500.00 |  |
| 3 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.67 | 28 | 14 | 298.76 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.81 | 28 | 14 | 330.68 |  |
| 5 | 玻璃隔断 | 1.钢化玻璃隔断+MT-01仿铜金属镶边及30mmMT-01仿铜金属格栅 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.8 | 220 | 80 | 1056.00 |  |
| 6 | 收银台 | 1.收银台 2.详见DS.D20节点D23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 3000 | 913.63 | 3000.00 |  |
|  | 等候室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 2.47 | 1058.99 | 688.99 | 2615.71 |  |
| 2 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 7.78 | 28 | 14 | 217.84 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.04 | 28 | 14 | 281.12 |  |
| 4 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.09 | 530 | 380 | 20717.70 |  |
| 5 | GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 | 1.GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.6 | 420 | 280 | 2772.00 |  |
|  | 男女卫生间公共走道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.96 | 28 | 14 | 138.88 |  |
| 2 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.具体详见1DE.04节点21 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.46 | 520 | 180 | 24159.20 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.具体详见1DE.04节点21 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.78 | 28 | 14 | 273.84 |  |
| 4 | 卫生间进门 | 1.卫生间进门（900*3000mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000.00 |  |
| 5 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.14 | 430 | 280 | 1780.20 |  |
|  | 女、男卫生间及盥洗室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风 | 1.卫生间屏风（带银镜） 2.节点详见DS.D12 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 910 | 300 | 3822.00 |  |
| 2 | 岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖+MT-02仿铜金属 2.方钢50*50*2横纵间距600m+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+墙砖 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.13 | 210 | 110 | 6957.30 |  |
| 3 | 岩板墙面（更改为墙砖） | 1.墙砖墙面 2.专用粘接剂 3.水泥砂浆结合层 4.轻质砖墙体 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.2 | 210 | 110 | 9072.00 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.02 | 28 | 14 | 1204.56 |  |
| 5 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.96 | 28 | 14 | 82.88 |  |
| 6 | 卫生间隐形假门 | 1.卫生间隐形假门 2.详见节DS.D11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.6 | 2500 | 2300 | 11500.00 |  |
| 7 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.52 | 430 | 280 | 18713.60 |  |
| 8 | WD-03浅色木饰面 | 1.WD-03浅色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.54 | 430 | 280 | 5822.20 |  |
| 9 | 卫生间成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.详见DS.D13节点D16 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 180 | 150 | 756.00 |  |
| 10 | 卫生间隔间门 | 1.卫生间隔间门（700*2.74mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 6 | 2500 | 2300 | 15000.00 |  |
|  | 国学讲堂/环绕影音 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木饰面屏风 | 1.屏风（可折叠） 2.详见门表M.08及1DD.01节点D08 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.5 | 970 | 630 | 28615.00 |  |
| 2 | 屏风 | 1.屏风（可开启） 2.详见门表M.08 3.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 189.9 | 991 | 820 | 188190.90 |  |
| 3 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 1028.99 | 688.99 | 34038.99 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.6 | 28 | 14 | 352.80 |  |
| 5 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-04深色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.62 | 1028.99 | 688.99 | 15043.83 |  |
| 6 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（腰线） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.54 | 28 | 14 | 43.12 |  |
| 7 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（圆管+异形线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8 | 28 | 14 | 224.00 |  |
| 8 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D25 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.16 | 490 | 280 | 3018.40 |  |
| 9 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（柱腰线以下线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.89 | 28 | 14 | 52.92 |  |
| 10 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280.00 |  |
| 11 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层++MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5 | 580 | 220 | 870.00 |  |
| 12 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01.20mm宽仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 20.16 | 28 | 14 | 564.48 |  |
|  | 独立柱面 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.56 | 28 | 14 | 687.68 |  |
| 2 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 128 | 36 | 14 | 4608.00 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.88 | 28 | 14 | 696.64 |  |
| 4 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 30.24 | 36 | 14 | 1088.64 |  |
| 5 | WD-02浅色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 98.24 | 430 | 280 | 42243.20 |  |
| 6 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.21 | 580 | 220 | 13461.80 |  |
|  | C轴走道部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 172.76 | 1058.99 | 688.99 | 182951.11 |  |
| 2 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D12 4.含收银室暗门 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.78 | 530 | 380 | 9953.40 |  |
| 3 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材 2.ST-04浅色石材墙面,同色水泥擦缝 3.石材粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.详见1DE.06节点D12 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 10.63 | 878.99 | 688.99 | 9343.66 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 40.74 | 28 | 14 | 1140.72 |  |
| 5 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.5 | 780 | 330 | 7410.00 |  |
| 6 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.36 | 580 | 220 | 6008.80 |  |
|  | A-B轴走廊部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.52 | 28 | 14 | 98.56 |  |
| 2 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16 | 36 | 14 | 576.00 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16.44 | 28 | 14 | 460.32 |  |
| 4 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.78 | 36 | 14 | 136.08 |  |
| 5 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.96 | 430 | 280 | 5572.80 |  |
| 6 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.89 | 550 | 220 | 9839.50 |  |
| 7 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.65 | 1058.99 | 688.99 | 59991.78 |  |
|  | 前厅 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | ST-04灰色石材墙面 | 1.ST-04灰色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 204.87 | 1028.99 | 688.99 | 210809.18 |  |
| 2 | MT-01仿铜金属 | 1.MT-01仿铜金属 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 39.49 | 360 | 150 | 14216.40 |  |
| 3 | 石材线条 | 1.石材线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 417.2 | 150 | 120 | 62580.00 |  |
| 4 | 仿铜金属格栅+艺术壁纸 | 1.仿铜金属格栅+艺术壁纸 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 50.2 | 400 | 120 | 20080.00 |  |
| 5 | 夹娟玻璃仿铜金属造型 | 1.夹娟玻璃仿铜金属造型 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.22 | 500 | 200 | 19110.00 |  |
| 6 | 门侧65mm宽仿铜金属门框 | 1.门侧65mm宽仿铜金属门框 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 36 | 320 | 110 | 11520.00 |  |
| 7 | ST-08轻质石材暗门 | 1.ST-08轻质石材暗门暗门 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.98 | 801.57 | 461.57 | 1587.11 |  |
|  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1.硅酸钙板乳胶漆天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求)+乳胶漆 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口、等 7.部位：经理策划办公室、营销总办公室、备用、收银室、客服办公室、排烟机房 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 83.43 | 200 | 75 | 16686.00 | 龙牌 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：VIP洽谈室 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 17.08 | 165 | 85 | 2818.20 | 龙牌 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+仿铜金属造型及石膏板线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：前厅、艺术品区、接待前台处 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 140.07 | 187 | 85 | 26193.09 | 龙牌 |
| 4 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚及仿铜金属装饰 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：候梯厅、等候区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 26.66 | 187 | 85 | 4985.42 | 龙牌 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+石膏板线条及金属线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：左侧走道、侧厅、国学讲堂、环绕影音、品茶区/抚琴区、品牌展示/康养展示区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 354.99 | 187 | 85 | 66383.13 | 龙牌 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：右侧走道、沙盘区、展示区、深度洽谈区、水吧区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 408.16 | 187 | 85 | 76325.92 | 龙牌 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女卫生间（坐便区） 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 10.05 | 187 | 85 | 1879.35 | 龙牌 |
| 8 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮白色涂料天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女盥洗室及前区 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 20.44 | 325 | 95.2 | 6643.00 | 龙牌 |
| 9 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 21.95 | 72 | 26 | 1580.40 |  |
| 10 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D5 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 39.45 | 72 | 26 | 2840.40 |  |
| 11 | 窗户上乳胶漆挡板 | 1.窗户上挡板 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 29.76 | 180 | 60 | 5356.80 | 立邦三合一 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待前台 | 1.接待前台 2.详见DS.D01节点D01 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 8000 | 2300 | 8000.00 |  |
| 2 | 艺术品台 | 1.艺术品台 2.详见DS.D02节点D02 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.89 | 781.12 | 200 | 8506.40 |  |
| 3 | 酒吧台 | 1.酒吧台 2.详见DS.D04节点D04 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.3 | 1700 | 500 | 7310.00 |  |
| 4 | 前厅两侧装饰柜 | 1.前厅两侧装饰柜 2.详见DS.D05节点D05 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 30000 | 15000 | 60000.00 |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防腐木地板 | 1.防腐木地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 321.35 | 255 | 150 | 81944.25 |  |
| 2 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.43 | 300 | 100 | 1629.00 |  |
| 3 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：电梯厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.98 | 671.34 | 481.34 | 6699.97 |  |
| 4 | 石材楼地面 | 1.ST03深色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.99 | 670 | 480 | 2673.30 |  |
| 5 | 石材楼地面石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：卫生间、内卫、备餐间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.6 | 270 | 110 | 2862.00 |  |
| 6 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：二层所有有窗台板的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.19 | 330 | 200 | 722.70 |  |
| 7 | 实木复合地板 | 1.FB-02深色木地板+5mm铜条收边 2.浮铺防潮垫 3.1:2.5水泥砂浆找平层50厚 4.部位：休息接待区、走道、大包间、中包间、小包间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 193.71 | 280 | 200 | 54238.80 |  |
| 8 | 块料楼地面 | 1.CT-02 300*300瓷砖地面 2.1:3水泥砂浆结合层 3.水泥粘结层 4.部位：厨房 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.05 | 300 | 170 | 10515.00 | 东鹏 |
| 9 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：走道 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 102.66 | 270 | 110 | 27718.20 | 东鹏 |
| 10 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 192.93 | 270 | 110 | 52091.10 | 东鹏 |
| 11 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.85 | 270 | 110 | 4279.50 | 东鹏 |
| 12 | 块料楼地面 | 1.黑色瓷砖过门石 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：办公区过门石 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.86 | 300 | 110 | 258.00 | 东鹏 |
| 13 | 木质门 | 1.成品木质门 2.门代号：M0921 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 9 | 2500 | 2300 | 22500.00 |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休息接待区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 艺术玻璃双开门 | 1.GL-03艺术玻璃双开门 2.详见M.09节点M09 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24 | 1900 | 800 | 45600.00 |  |
| 2 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.51 | 430 | 280 | 25589.30 |  |
| 3 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 78 | 28 | 14 | 2184.00 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29.57 | 28 | 14 | 827.96 |  |
| 5 | 衣柜 | 1.休息接待区衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D08 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000.00 |  |
|  | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 110.27 | 430 | 280 | 47416.10 |  |
| 2 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168.00 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 49.71 | 28 | 14 | 1391.88 |  |
| 4 | 原建筑门贴深色木饰面 | 1.原建筑门贴WD-02深色木饰面 2.细木工板+12mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.52 | 430 | 280 | 1083.60 |  |
| 5 | 深色木饰面（消火栓暗门） | 1.WD-02深色木饰面（消火栓暗门） 2.20*20*2mm镀锌方通+9mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.78 | 430 | 280 | 1195.40 |  |
| 6 | 走道门 | 1.走道门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.05 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 4830 | 4600 | 9660.00 |  |
| 7 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.2.木龙骨+9m阻燃板IMT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.38 | 360 | 150 | 856.80 |  |
| 8 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.57 | 360 | 150 | 565.20 |  |
|  | 大包间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.32 | 430 | 280 | 20777.60 |  |
| 2 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02节点D10 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.78 | 530 | 380 | 5713.40 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 20.43 | 28 | 14 | 572.04 |  |
| 4 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+仿铜金属 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432.00 |  |
| 5 | 包间门 | 1.包间门（2800*3000mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.06 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 10300 | 8500 | 10300.00 |  |
| 6 | 包间门 | 1.包间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2700 | 2300 | 5400.00 |  |
| 7 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D07 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000.00 |  |
|  | 内卫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材墙面 | 1.ST-09 岩板 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.78 | 510 | 170 | 7537.80 | ST-09岩板改为600*1200mm墙砖 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 1.CT-03 100*300瓷砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.33 | 210 | 110 | 4059.30 | 东鹏 |
|  | 中包间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02~03节点D13、D14 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.38 | 530 | 380 | 19811.40 |  |
| 2 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.42 | 430 | 280 | 6630.60 |  |
| 3 | 绿色皮革硬包 | 1.PU-03绿色皮革硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+绿色皮革硬包 3.详见2DE.01节点D04 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.39 | 180 | 35 | 1690.20 |  |
| 4 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 121.16 | 28 | 14 | 3392.48 |  |
| 5 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.29 | 28 | 14 | 652.12 |  |
| 6 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.30*30*3mm镀锌方通+30*30*3mm镀锌角钢+9mm厚阻燃板基层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432.00 |  |
| 7 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000.00 |  |
| 8 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D06 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 6600 | 4000 | 6600.00 |  |
|  | 小包间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.01节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.42 | 430 | 280 | 10930.60 |  |
| 2 | 艺术玻璃 | 1.GL-03艺术玻璃 2.轻钢龙骨+9mm厚阻燃板基层+艺术玻璃 3.详见2DE.01节点D06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.63 | 290.62 | 210.62 | 1345.57 |  |
| 3 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.01节点D03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.52 | 530 | 380 | 4515.60 |  |
| 4 | 艺术硬包 | 1.PU-02艺术硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+艺术硬包 3.详见2DE.01节点D05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.76 | 530 | 380 | 3052.80 |  |
| 5 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 107.88 | 28 | 14 | 3020.64 |  |
| 6 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.14 | 28 | 14 | 395.92 |  |
| 7 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000.00 |  |
|  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.7 | 430 | 280 | 20081.00 |  |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168.00 |  |
| 3 | 卫生间门 | 1.卫生间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000.00 |  |
|  | 走道、综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆 | 1.一底两度乳胶漆面层 2.2厚与产品配套腻子满批 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 750.15 | 30 | 3.5 | 22504.50 | 立邦三合一 |
| 2 | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线，高度80mm 2.水泥粘贴 3.部位：除资料室、男更衣室、女更衣室以外的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 224.88 | 27.5 | 7.5 | 6184.20 | 东鹏 |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.0.8mm厚201拉丝不锈钢踢脚线，高度80mm 2.9mm厚阻燃板基层 3.部位：资料室、男更衣室、女更衣室 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29 | 28 | 14 | 812.00 |  |
|  | 男卫、女卫、保洁室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.81 | 210 | 110 | 20120.10 | 东鹏 |
| 2 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.09 | 180 | 150 | 3796.20 |  |
| 3 | 砖砌地台 | 1.150高砖砌地台 2.部位：男卫、女卫蹲坑区域 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.81 | 600 | 200 | 486.00 |  |
|  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：电梯厅 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.63 | 165 | 85 | 5878.95 | 龙牌 |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.AL-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：厨房 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.72 | 180 | 110 | 6609.60 | 龙牌 |
| 3 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+9mm阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：休息接待区及走道 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 94.73 | 327 | 95.2 | 30976.71 | 龙牌 |
| 4 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：卫生间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.81 | 187 | 85 | 899.47 | 龙牌 |
| 5 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板+深色木饰面及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：大包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.93 | 347 | 95.2 | 15243.71 | 龙牌 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：备餐间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.49 | 187 | 85 | 652.63 | 龙牌 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：内卫 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.35 | 187 | 85 | 626.45 | 龙牌 |
| 8 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：中包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 337 | 95.2 | 11147.96 | 龙牌 |
| 9 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：小包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.21 | 327 | 95.2 | 5300.67 | 龙牌 |
| 10 | 吊顶天棚 | 1.600*600硅酸钙板天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求) 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：走道、女更衣室、男更衣室、综合办公室、会议室、营销办公室、资料室、经理办公室、项目总办公室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 298.98 | 205.9 | 75 | 61559.98 | 龙牌 |
| 11 | 铝扣板吊顶 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.29 | 180 | 110 | 2392.20 | 龙牌 |
| 12 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.32 | 72 | 26 | 1967.04 |  |
|  | 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 1.甲级防火门 2.FM甲1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 710.59 | 641.59 | 8953.43 |  |
| 2 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.56 | 689.47 | 619.47 | 5212.39 |  |
| 3 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙12225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.16 | 689.47 | 619.47 | 8383.96 |  |
| 4 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙15225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.5 | 689.47 | 619.47 | 9307.85 |  |
| 5 | 防火门 | 1.丙级防火门 2.FM丙1219 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.28 | 654.07 | 584.07 | 1491.28 |  |
|  | 补充清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双扇暗门 | 1.暗门（1500*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.部位：门厅，详见-1F-E01/E07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000.8 | 4600 | 5000.80 |  |
| 2 | 接待台 | 1.接待台 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 9000 | 5000 | 9000.00 |  |
| 3 | 卡座 | 1.卡座 2.部位:门厅处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 7300 | 3500 | 7300.00 |  |
| 4 | 水吧柜 | 1.水吧柜 2.部位:水吧处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9500 | 8000 | 9500.00 |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-03深色石材墙面（含仿铜金属线条） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 4.部位：S1地块区域沙盘 | m2 | 16.55 | 540 | 200 | 8937.00 |  |
| 2 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘后装饰 2.节点详见1DE.03节点D25 3.部位:环绕影音、 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.75 | 749 | 500 | 11047.75 |  |
| 3 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘装饰（含侧面金属装饰） 2.节点详见1DE.03节点D17 3.部位:S1地块区域沙盘处 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.26 | 749 | 500 | 15174.74 |  |
| 4 | 酒柜 | 1.酒柜 2.水吧区酒柜 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 40000 | 18000 | 40000.00 |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大包间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 780 | 330 | 9828.00 |  |
| 2 | 备餐台及橱柜 | 1.备餐台及橱柜 2.部位:备餐间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 6000 | 4500 | 12000.00 |  |
| 3 | 成品银镜 | 1.成品银镜 2.部位:大包间内卫、卫生间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4 | 550 | 320 | 2970.00 |  |
| 4 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.1 | 280 | 110 | 23268.00 |  |
|  | 泳池区变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马赛克楼地面 | 1.玻璃马赛克饰面 2.专用粘接剂粘接 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.钢筋混凝土楼面 8.部位：泳池区池底、池壁 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 285.28 | 458.75 | 263.75 | 130872.20 |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4792063.54 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售楼部室内精装修-安装部分工程清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：栾川山水文苑项目售楼部室内精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 其中 主材费 | 合 价 （元） | 备注 |
| 售楼部-给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格: PPR塑料管 De50 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 0.98 | 37.76 | 11.67 | 37.00 | 联塑 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De40 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 22.92 | 29.96 | 7.51 | 686.68 | 联塑 |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.74 | 24.67 | 4.71 | 635.01 | 联塑 |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 12.79 | 21.36 | 2.92 | 273.19 | 联塑 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 108.77 | 18.63 | 2.01 | 2026.39 | 联塑 |
| 6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De50 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 35.27 | 42.72 | 16.63 | 1506.73 | 联塑 |
| 7 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 10.71 | 22.66 | 3.47 | 242.69 | 联塑 |
| 8 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.54 | 19.93 | 2.68 | 648.52 | 联塑 |
| 9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热回水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 2.45 | 26.26 | 7.00 | 64.34 | 联塑 |
| 10 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热回水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 9.69 | 19.93 | 2.68 | 193.12 | 联塑 |
| 11 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 8 | 1500.00 | 1300.00 | 12000.00 | 惠达 |
| 12 | 洗脸盆 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 1368.00 | 1262.00 | 2736.00 | 科勒 |
| 13 | 洗脸盆 | 1.名称:独立柱状台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 | 1100.00 | 1000.00 | 11000.00 | 惠达 |
| 14 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:一层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 2850.00 | 2300.00 | 11400.00 | 科勒 |
| 15 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 1200.00 | 1100.00 | 9600.00 | 惠达 |
| 16 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 800.00 | 650.00 | 3200.00 | 惠达 |
| 17 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:一层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1660.00 | 1610.00 | 1660.00 | 科勒 |
| 18 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 850.00 | 600.00 | 2550.00 | 惠达 |
| 19 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 41.00 | 36.00 | 41.00 | 惠达 |
| 20 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:一层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7 | 88.00 | 80.00 | 616.00 | 科勒 |
| 21 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 23 | 55.00 | 45.00 | 1265.00 | 潜水艇 |
| 22 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格:De110 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 110.00 | 100.00 | 330.00 |  |
| 售楼部--消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 76.86 | 228.8 | 95 | 17585.57 |  |
| 2 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6..与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 105.44 | 112 | 65 | 11809.28 |  |
| 3 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 58.61 | 60 | 30 | 3516.60 |  |
| 4 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 245.5 | 24 | 21.6 | 5892.00 |  |
| 5 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 81.27 | 7 | 6.3 | 568.89 |  |
| 6 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁涡轮蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 854 | 610 | 3416.00 |  |
| 7 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁手柄式对夹蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 364 | 260 | 3276.00 |  |
| 8 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.未尽事宜，详见图纸 | 具 | 36 | 42 | 40 | 1512.00 |  |
| 9 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓 2.型号、规格:型号:SNZW65-Ⅲ旋转型减压稳压单阀单出口室内消火栓 3.安装高度:距地1.1m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 14 | 1800 | 1550 | 25200.00 |  |
| 10 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带压力表弯 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 70 | 60 | 70.00 |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 70 | 50 | 70.00 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 60 | 40 | 60.00 |  |
|  | 喷淋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 17.82 | 133 | 95 | 2370.06 |  |
| 2 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 21.85 | 119 | 85 | 2600.15 |  |
| 3 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 106.11 | 91 | 65 | 9656.01 |  |
| 4 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 102.84 | 63 | 45 | 6478.92 |  |
| 5 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 29.61 | 42 | 30 | 1243.62 |  |
| 6 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 67.43 | 35 | 25 | 2360.05 |  |
| 7 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 182.12 | 30.8 | 22 | 5609.30 |  |
| 8 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 197.41 | 21 | 15 | 4145.61 |  |
| 9 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 890.32 | 18.2 | 13 | 16203.82 |  |
| 10 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 344 | 24 | 21.6 | 8256.00 |  |
| 11 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各刷两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 253.26 | 6.96 | 6.264 | 1762.69 |  |
| 12 | 埋地管道防腐蚀 | 1.出外墙后连接水泵接合器的局部埋地热浸镀锌钢管做“四油三布”石油沥青加强防腐层。 2.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 3.15 | 120 | 108 | 378.00 |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 650 | 500 | 1950.00 |  |
| 14 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 孔板直径61mm 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 120 | 100 | 360.00 |  |
| 15 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 250 | 220 | 750.00 |  |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 70 | 50 | 280.00 |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 60 | 40 | 240.00 |  |
| 18 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.未尽事宜，详见图纸 | 组 | 3 | 460 | 350 | 1380.00 |  |
| 19 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带压力表弯 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 80 | 60 | 80.00 |  |
| 20 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁涡轮蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 854 | 610 | 1708.00 |  |
| 21 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋泄水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:卡箍连接 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 55.83 | 65 | 45 | 3628.95 |  |
| 22 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 155 | 90 | 465.00 |  |
| 23 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.连接形式:快速响应闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=115 DN20 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 123 | 50 | 30 | 6150.00 |  |
| 24 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=80 DN15 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 222 | 40 | 25 | 8880.00 |  |
| 25 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:DN150 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 2 | 1300 | 1000 | 2600.00 |  |
|  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 77.68 | 163.02 | 148.20 | 12663.39 |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 234.85 | 180.18 | 163.80 | 42315.27 |  |
| 3 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 198.43 | 214.50 | 195.00 | 42563.24 |  |
| 4 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.5 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 106.72 | 248.82 | 226.20 | 26554.07 |  |
| 5 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.60 | 274.56 |  |
| 6 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 652.08 | 592.80 | 652.08 |  |
| 7 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 480.48 | 436.80 | 5285.28 |  |
| 8 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*400 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 617.76 | 561.60 | 1235.52 |  |
| 9 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:2000*1000 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 1647.36 | 1497.60 | 3294.72 |  |
| 10 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 10 | 480.48 | 436.80 | 4804.80 |  |
| 11 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*800 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 549.12 | 499.20 | 549.12 |  |
| 12 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 480.48 | 436.80 | 960.96 |  |
| 13 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 274.56 | 249.60 | 549.12 |  |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 274.56 | 249.60 | 549.12 |  |
| 15 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*160 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 274.56 | 249.60 | 823.68 |  |
| 16 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 205.92 | 187.20 | 205.92 |  |
| 17 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:400*800 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 308.88 | 280.80 | 308.88 |  |
| 18 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.60 | 274.56 |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 13 | 480.48 | 436.80 | 6246.24 |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.型号:2000*1000 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 1647.36 | 1497.60 | 1647.36 |  |
| 21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:630*630 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 133.85 | 121.68 | 133.85 |  |
| 22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:630*500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 20 | 130.42 | 118.56 | 2608.32 |  |
| 23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:2500*1500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 960.96 | 873.60 | 1921.92 |  |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口 2.型号:1500*1200 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 1475.76 | 1341.60 | 1475.76 |  |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口 2.型号:1000*800 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 789.36 | 717.60 | 789.36 |  |
| 26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1200*400 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 188.76 | 171.60 | 188.76 |  |
| 27 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.规格:采用73mm宽镀锌钢板锁边 3.能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 1.84 | 446.16 | 405.60 | 820.93 |  |
| 28 | 手动开启装置 | 1.名称:手动开启装置 2.安装方式:距地1.4m 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 686.40 | 624.00 | 7550.40 |  |
| 29 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-1 2.型号:HTF-II-8A 3.规格:L=37392/24756m3/h,全压H=630/276Pa P=12/4kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=225kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 6520.80 | 5928.00 | 6520.80 |  |
| 30 | 风机 | 1.名称:通风机 P-1 2.型号:BLD15-34A 3.规格:L=265m3/h 210PA P=36W,220V; 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 10 | 617.76 | 561.60 | 6177.60 |  |
| 31 | 风机 | 1.名称:通风机 P-2 2.型号:BPT25-56A 3.规格:L=800m3/h H=410pa P=150W,220V 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 10 | 617.76 | 561.60 | 6177.60 |  |
| 32 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PF-1 2.型号:SZF-I-4.5 3.规格:L=6886m3/h,全压H=522Pa P=2.2kW,380V;n=1460rpm 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2110.68 | 1918.80 | 2110.68 |  |
| 33 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-1 2.型号:HTFC-I-25 3.规格:L=36297m3/h,全压H=668Pa P=11kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=269kg 5.减振底座形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 11668.80 | 6800.00 | 11668.80 |  |
| 34 | 风机 | 1.名称:通风机 P-3 2.型号:PBT18-44A 3.规格:L=800m3/h P=44W,220V; 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 617.76 | 561.60 | 1235.52 |  |
| 35 | 其他风机 | 1.名称:全面排风兼事故排风,防爆风机 PF-1 2.型号:SZF-I-3E 3.规格:风量:2867m3/h 功率:0.75kW 风压:374Pa 噪声:74dB(A) 4.质量:m=31kg 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1475.76 | 1341.60 | 1475.76 |  |
| 36 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-2 2.型号:HTF-I-16A 3.规格:L=133000m3/h,全压H=760Pa P=45kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=925kg 5.减振底座形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 22651.20 | 19500.00 | 22651.20 |  |
| 37 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:630*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.60 | 274.56 |  |
| 38 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:400*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 145.86 | 132.60 | 145.86 |  |
|  | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De32 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 189.35 | 4.24 | 3.26 | 802.47 |  |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De40 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 188.53 | 4.78 | 3.68 | 901.93 |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De50 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 15.41 | 23.97 | 4.67 | 369.38 |  |
| 4 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.含分歧器 5.未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1 | 13860.00 | 12474.00 | 13860.00 |  |
| 5 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 4.21 | 210.00 | 175.00 | 884.10 |  |
| 6 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 261.58 | 210.00 | 175.00 | 54931.80 |  |
| 7 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.连接形式:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 52.56 | 268.80 | 224.00 | 14128.13 |  |
| 8 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.5mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 100.3 | 268.80 | 224.00 | 26960.64 |  |
| 9 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:700*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 10 | 78.00 | 65.00 | 780.00 |  |
| 10 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:630*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 37 | 78.00 | 65.00 | 2886.00 |  |
| 11 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:300*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 78.00 | 65.00 | 78.00 |  |
| 12 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:800*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 78.00 | 65.00 | 702.00 |  |
| 13 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:400*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 5 | 66.00 | 55.00 | 330.00 |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:630*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 37 | 66.00 | 55.00 | 2442.00 |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 66.00 | 55.00 | 66.00 |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:700*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 66.00 | 55.00 | 528.00 |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 66.00 | 55.00 | 594.00 |  |
| 18 | 球形喷口 | 1.名称:球形喷口 2.型号:APK-350 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 111.19 | 92.66 | 889.54 |  |
| 19 | 空调器 | 1.名称:K-1-1系统室外机 2.型号:RFC1415MXSLYN 3.规格: 功率:36.4/34.5kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量141.5/157.5kW 4.质量:重量:800kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 140218.10 | 127471.00 | 140218.10 | 海尔 |
| 20 | 空调器 | 1.名称:K-1-2系统室外机 2.型号:RFC1184MXSLYN 3.规格:功率:31.9/30.2kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量118.4/131.5kW 4.质量:重量:717kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 110602.80 | 100548.00 | 110602.80 | 海尔 |
| 21 | 空调器 | 1.名称:K--1-1系统室外机 2.型号:RFC504MXSLYN 3.规格:功率14.3/13.4kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量50.4/56.5kW 4.质量:重量:317kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 52250.00 | 47500.00 | 52250.00 | 海尔 |
| 22 | 空调器 | 1.名称:K-2-1系统室外机 2.型号:RFC560MXSLYN 3.规格:功率15.1/14.6kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量56/63kW 4.安装形式:详见图纸设计 5.质量:重量:400kg 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 54862.50 | 49875.00 | 54862.50 | 海尔 |
| 23 | 空调器 | 1.名称:K-2-2系统室外机 2.型号:RFC680MXSLYN 3.规格:功率17.6/16.8kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量68/75kW 4.质量:重量:400kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 58018.40 | 52744.00 | 58018.40 | 海尔 |
| 24 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD28MX-CN 3.规格:制冷量(制热量):2.8/3.2kw 额定功率:65W 机外静压:40PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 4065.60 | 3696.00 | 4065.60 | 海尔 |
| 25 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUMD45MX-BN 3.规格:制冷量(制热量):4.0/4.5kw 额定功率:125W 机外静压:100PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 5 | 4305.40 | 3914.00 | 21527.00 | 海尔 |
| 26 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUMD56MX-BN 3.规格:制冷量(制热量): 5.6/6.3kw 额定功率:137W 机外静压:100PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 4546.30 | 4133.00 | 13638.90 | 海尔 |
| 27 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:室内空调机：RFUMD71MX-BN 3.规格:制冷量(制热量):7.1/8.0kw 额定功率:190W 机外静压:100PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 9 | 4692.60 | 4266.00 | 42233.40 | 海尔 |
| 28 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUMD90MX-BN 3.规格:制冷量(制热量):9.0/10kw 额定功率:230W 机外静压:100PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 8 | 6692.40 | 5577.00 | 53539.20 | 海尔 |
| 29 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD56MX-CN 3.规格:制冷量(制热量): 5.6/6.3kw 额定功率:80W 机外静压:40PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 21 | 6999.60 | 5833.00 | 146991.60 | 海尔 |
| 30 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD71MX-CN 3.规格:制冷量(制热量): 7.1/8.0kw 额定功率:120W 机外静压:40PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 4 | 5119.20 | 4266.00 | 20476.80 | 海尔 |
| 31 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD63MX-CN 3.规格:制冷量(制热量):6.3/7.1kw 额定功率:120W 机外静压:40PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 5016.00 | 4180.00 | 10032.00 | 海尔 |
| 32 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD90MXN 3.规格:制冷量(制热量):9.0/10.0kw 额定功率:200W 机外静压:40PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 6692.40 | 5577.00 | 13384.80 | 海尔 |
| 33 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:RFUTD112MXN 3.规格:制冷量:11.2kw:制热量:12.5kw 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 9 | 6999.60 | 5833.00 | 62996.40 | 海尔 |
| 34 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.规格:采用73mm宽镀锌钢板锁边 3.材质:能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min | m2 | 29.19 | 210.00 | 175.00 | 6129.90 | 海尔 |
| 35 | 离心式风幕机 | 1.名称:离心式风幕机 2.型号:FM4515L-Y-2 3.规格:尺寸:1500(长)X216x231.5 功率820/655/600W 风口风速:20/17.5/15m/s 风量:2375m3/h, 4.质量:20kg 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 | 海尔 |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED配电柜 | 1.名称:LED配电柜 2.型号:10KW 3.种类:智能配电柜 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1149.50 | 1045.00 | 1149.50 | 德力西 |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:管内穿线 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 50 | 4.84 | 4.40 | 242.00 | 盛宝 |
| 3 | 配线 | 1.名称:音箱线 2.配线形式:详见图纸设计 3.规格:2*300芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 20 | 4.84 | 4.40 | 96.80 | 优越者 |
| 4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:音频线 3.型号:RVVP2*1.5 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 10 | 4.84 | 4.40 | 48.40 | 优越者 |
| 5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线 3.型号:RVV-3*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 100 | 10.89 | 9.90 | 1089.00 | 郑三 |
| 6 | 网线 | 1.名称:UTP.cat5e 2.配线形式:网线 3.敷设方式:管内穿线 4.未尽事宜，详见图纸 | 箱 | 1 | 544.50 | 495.00 | 544.50 | 海康威视 |
| 7 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入；1.标 准19英寸工业机箱设计；额定输出功率：350W，扬声器输出：70V, 1 00V & 4～16Ω 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为77 5mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别 ，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音 音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2964.50 | 2695.00 | 2964.50 | 讯谷 |
| 8 | 视频系统设备 | 1.名称:视频处理器 2.规格:具备6个千兆网口输出 ，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。 3.功能、用途:专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备 ；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多 路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示 4.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1 | 3448.50 | 3135.00 | 3448.50 | 诺瓦 |
| 9 | 扬声器 | 1.名称:音箱 2.类别:详见图纸设计 3.安装方式:壁挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 只 | 2 | 1633.50 | 1485.00 | 3267.00 | 讯谷 |
| 10 | 视频传输设备 | 1.名称:多媒体播放器 2.类别:可配置为WiFi热点，支持手机、平板 、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持GPS精确定时，实现多屏同步 功能。配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，定时设置，满足各种场合 亮度调节需求。采用嵌入式操作系统 3.未尽事宜详见图纸 | 台 | 1 | 2359.50 | 2145.00 | 2359.50 | 诺瓦 |
| 11 | 显示设备 | 1.名称:室内全彩LED显示屏 2.类别:像数点间距 ≤1.860mm 像素密度 288906Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 刷新频率 ≥3840Hz 色温：3000K-18000K可调 包含模组、电源、接收卡及屏内线材，前维护； 像素点：3268*1806，包含钢结构、装饰等 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6 | 3811.50 | 3465.00 | 22869.00 | 强力巨彩 |
| 12 | 显示设备 | 1.名称:投影仪 2.类别:带HDMI接口 3.安装形式:详见图纸设计 | 台 | 1 | 4200.00 | 4000.00 | 4200.00 |  |
|  | 无线WiFi覆盖系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 55.11 | 4.84 | 4.40 | 266.73 | 盛宝 |
| 2 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 2.类别:千兆 3.规格:支持2.4G和5G，支持认证 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1452.00 | 1320.00 | 1452.00 | 锐捷 |
| 3 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口千兆 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 907.50 | 825.00 | 1815.00 | 锐捷 |
| 4 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 60.11 | 2.42 | 2.20 | 145.47 | 海康威视 |
| 5 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 253.3 | 2.42 | 2.20 | 612.99 | 海康威视 |
| 6 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.规格:双频、自带一个网口，支持POE供电 3.底盒材质、规格:未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7 | 217.80 | 198.00 | 1524.60 | 锐捷 |
| 7 | 控制器 | 1.名称:AC控制器 2.类别:详见图纸设计 3.功能:对AP实现集中管理，无线漫游 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 1149.50 | 1045.00 | 1149.50 | 锐捷 |
| 8 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格:2.4G和5G双频，POE供电 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 8 | 544.50 | 495.00 | 4356.00 | 锐捷 |
| 9 | 盘柜附件、元件 | 1.名称:POE供电模块 2.规格:与AP面板配套 3.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 7 | 60.50 | 55.00 | 423.50 | 锐捷 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:未尽事宜，详见图纸 | m | 326.69 | 4.84 | 4.40 | 1581.18 | 盛宝 |
| 2 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口 3.型号:全千兆网络交换机 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 907.50 | 825.00 | 2722.50 | h3c |
| 3 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 1040.55 | 2.42 | 2.20 | 2518.13 | 海康威视 |
| 4 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 704.42 | 2.42 | 2.20 | 1704.70 | 海康威视 |
| 5 | 网络+电话面板 | 1.名称:网络+电话面板 2.规格:网络：86型，含超五类非屏蔽网络模块，颜色可定制；电话：86型，含三类电话模块，颜色可定制 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 52 | 24.20 | 22.00 | 1258.40 | 锐捷 |
| 6 | 网络面板 | 1.名称:网络面板 2.规格:86型，含超五类非屏蔽网络模块，颜色可定制 3.网络+电话面板 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 24.20 | 22.00 | 48.40 | 锐捷 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 83.72 | 4.84 | 4.40 | 405.20 | 盛宝 |
| 2 | 桥架 | 1.名称:金属弱电桥架 2.规格:100*75 3.类型:槽式直通 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 215.84 | 60.50 | 55.00 | 13058.32 | 国标 |
| 3 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.型号:详见图纸设计 3.类型:电梯监控专用 4.未尽事宜，详见图纸 | 对 | 1 | 907.50 | 825.00 | 907.50 | 海康威视 |
| 4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线 3.型号:RVV-3*2.5 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 532.75 | 8.47 | 7.70 | 4512.39 | 郑三 |
| 5 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 120 | 3.63 | 3.30 | 435.60 |  |
| 6 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.类别:监控级 3.规格:64M缓存，5900转，SATA3接口 4.容量:4TB 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 580.80 | 528.00 | 4646.40 | 希捷 |
| 7 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.型号:16个百兆电口，2个千兆电口 3.规格:支持POE供电，非网管，满足监控摄像机的使用功率，供电功率 为247W 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 1149.50 | 1045.00 | 3448.50 | h3c |
| 8 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:根据配单间空间大小确定 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 1815.00 | 1650.00 | 5445.00 | 大唐 |
| 9 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 83.72 | 2.42 | 2.20 | 202.60 | 海康威视 |
| 10 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 449.03 | 2.42 | 2.20 | 1086.65 | 海康威视 |
| 11 | 高清线 | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI 3.线缆对数:详见图纸设计 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 2 | 181.50 | 165.00 | 363.00 | 绿联 |
| 12 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外网络半球摄像机 2.类别:200万1/2.7”CMOS，日夜型； 支持H.265及H.264编码； 镜头2.8mm,4mm，6mm可选； 支持走廊模式；支持POE供电； 红外照射距离20-30米；支持ONVIF协议、支持国标协议； 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 18 | 350.90 | 319.00 | 6316.20 | 海康威视 |
| 13 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯半球摄像机 2.类别:200万1/2.7”CMOS，日夜型； 支持H.265及H.264编码； 镜头2.8mm； 支持走廊模式；支持POE供电；支持ONVIF协议、支持国标协议； 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 423.50 | 385.00 | 423.50 | 海康威视 |
| 14 | 录像设备 | 1.名称:NVR 2.类别:32路 3.规格:支持H.265、H.264混合接入；支持ONVIF接入协议 支持8盘位； 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1149.50 | 1045.00 | 1149.50 | 海康威视 |
| 15 | 显示设备 | 1.名称:显示器 2.规格:22寸 3.其他:含支架 4.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1 | 907.50 | 825.00 | 907.50 | AOC |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL1 2.型号:非标 700*900*200 3.基础形式、材质、规格:详见图纸设计 4.含接线端子 5.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 9200.00 | 8000.00 | 9200.00 |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱2AL1 2.型号:500*600*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2400.00 | 2000.00 | 2400.00 |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALEG1 2.型号:600*800*200 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 920.00 | 800.00 | 920.00 |  |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱-1ALZ 2.型号:非标箱（明装）600*800*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 820.00 | 700.00 | 820.00 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱1ALE-11 2.型号:非标箱（明装）500*600*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 300.00 | 200.00 | 300.00 |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:餐厅空调室外机总箱 2APZ1 2.型号:非标箱（明装） 700*1700*370 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500.00 | 400.00 | 500.00 |  |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱 1AT11-PY 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 700.00 | 500.00 | 700.00 |  |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 -1AL1 2.型号:非标 500*700*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2500.00 | 2300.00 | 2500.00 |  |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:消防配电总箱 -1APEZ1 2.型号:非标箱（明装）700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2200.00 | 2000.00 | 2200.00 |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:非消防配电总箱 -1APZ1 2.型号:非标箱（明装）800*1800*370 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 600.00 | 500.00 | 600.00 |  |
| 11 | 配电箱 | 1.名称:非消防配电总箱 -1AP1 2.型号:非标箱（明装） 600*800*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500.00 | 400.00 | 500.00 |  |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱 2AT11-PY 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400.00 | 300.00 | 400.00 |  |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:游泳池配电箱-1AT-YCC 2.型号:非标箱（明装） 700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400.00 | 300.00 | 400.00 |  |
| 14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1-1 2.型号:400*500*200 3.含接线端子 4.安装方式:暗装，底边距地1.5m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 900.00 | 800.00 | 900.00 |  |
| 15 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱-1AT11-PY 2.型号:非标箱（明装） 700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 600.00 | 500.00 | 600.00 |  |
| 16 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱 AL-cf 2.型号:非标 600*700*200 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:落地安装 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 |  |
| 17 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC1 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500.00 | 300.00 | 500.00 |  |
| 18 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC2 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500.00 | 300.00 | 500.00 |  |
| 19 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC3 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400.00 | 300.00 | 400.00 |  |
| 20 | 桥架 | 1.名称:公共强电密闭式防火电缆桥架 2.规格:200*100 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 168.25 | 98.18 | 67.00 | 16518.79 |  |
| 21 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.除轻锈后，刷樟丹漆两道、调和漆两道 3.其他:满足规范和设计图纸要求 4.未尽事宜，详见图纸 | kg | 73.26 | 16.28 | 4.50 | 1192.67 |  |
| 22 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 143.24 | 7.97 | 6.64 | 1141.34 | 天晟 |
| 23 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 46.31 | 5.48 | 4.57 | 253.96 | 天晟 |
| 24 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.配置形式:暗配 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 12.15 | 8.76 | 7.30 | 106.43 | 天晟 |
| 25 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 44.45 | 17.60 | 14.67 | 782.50 | 天晟 |
| 26 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 20.46 | 20.14 | 16.78 | 411.98 | 天晟 |
| 27 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 42.06 | 27.24 | 22.70 | 1145.71 | 天晟 |
| 28 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 31.09 | 45.84 | 38.20 | 1425.17 | 天晟 |
| 29 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 39.2 | 49.02 | 40.85 | 1921.58 | 天晟 |
| 30 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 15.29 | 4.66 | 3.88 | 71.19 | 盛宝 |
| 31 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 1360.23 | 5.89 | 4.91 | 8014.48 | 盛宝 |
| 32 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 868.12 | 7.34 | 6.12 | 6375.47 | 盛宝 |
| 33 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 62.97 | 9.41 | 7.84 | 592.42 | 盛宝 |
| 34 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 31.57 | 11.89 | 9.91 | 375.43 | 盛宝 |
| 35 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 180.9 | 1.92 | 1.60 | 347.33 | 康辉 |
| 36 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 96.2 | 2.52 | 2.10 | 242.42 | 康辉 |
| 37 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 6 | 3.84 | 3.20 | 23.04 | 康辉 |
| 38 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.规格:五芯 4.材质:铜 5.含电缆头制作安装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 61.19 | 34.73 | 28.94 | 2125.01 | 郑三 |
| 39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.规格:五芯 4.材质:铜 5.含电缆头制作安装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 46.58 | 50.46 | 42.05 | 2350.43 | 郑三 |
| 40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 27.08 | 101.94 | 84.95 | 2760.54 | 郑三 |
| 41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*50+1*25 3.含电缆头制作安装 4.材质:铜 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 38.36 | 157.74 | 131.45 | 6050.91 | 郑三 |
| 42 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.44 | 152.77 | 127.31 | 3886.52 | 郑三 |
| 43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*70+1*35 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 60.96 | 283.18 | 235.98 | 17262.41 | 郑三 |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 22.09 | 50.46 | 42.05 | 1114.66 | 郑三 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 63.98 | 101.94 | 84.95 | 6522.12 | 郑三 |
| 46 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 17.29 | 69.70 | 58.08 | 1205.04 | 郑三 |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 11.66 | 135.38 | 112.82 | 1578.58 | 郑三 |
| 48 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 9.65 | 135.38 | 112.82 | 1306.46 | 郑三 |
| 49 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 5.83 | 115.34 | 96.12 | 672.46 | 郑三 |
| 50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.敷设方式、部位:未尽事宜，详见图纸 | m | 92.77 | 283.18 | 235.98 | 26270.24 | 郑三 |
| 51 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*25 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 28.35 | 203.69 | 169.74 | 5774.55 | 郑三 |
| 52 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.含控制电缆头制作安装 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.17 | 6.37 | 5.31 | 122.15 | 郑三 |
| 53 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-3*4 3.规格:含电缆头制作安装 4.材质:铜 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.36 | 42.72 | 35.60 | 1382.42 | 郑三 |
| 54 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 9320.88 | 2.14 | 1.78 | 19909.40 | 郑三 |
| 55 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1417.75 | 2.14 | 1.78 | 3028.31 | 郑三 |
| 56 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 3196.3 | 3.26 | 2.72 | 10432.72 | 郑三 |
| 57 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 198.31 | 5.03 | 4.19 | 997.10 | 郑三 |
| 58 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 90.64 | 5.03 | 4.19 | 455.74 | 郑三 |
| 59 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-10 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 72.7 | 8.70 | 7.25 | 632.49 | 郑三 |
| 60 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-16 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:未尽事宜，详见图纸 | m | 187.83 | 13.85 | 11.54 | 2601.07 | 郑三 |
| 61 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 2413.36 | 2.14 | 1.78 | 5154.94 | 郑三 |
| 62 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 1319.06 | 3.26 | 2.72 | 4305.41 | 郑三 |
| 63 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 58.6 | 5.03 | 4.19 | 294.64 | 郑三 |
| 64 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RV-2x1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.17 | 7.82 | 6.52 | 149.99 | 郑三 |
| 65 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 18.00 | 15.00 | 450.00 | 施耐德 |
| 66 | 照明开关 | 1.名称:两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 24.00 | 20.00 | 600.00 | 施耐德 |
| 67 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 30.00 | 25.00 | 240.00 | 施耐德 |
| 68 | 照明开关 | 1.名称:两位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 30.00 | 25.00 | 60.00 | 施耐德 |
| 69 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 63 | 72.00 | 60.00 | 4536.00 | 施耐德 |
| 70 | 插座 | 1.名称:单相安全型三极地插座 2.规格:250V 16A 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 12 | 384.00 | 320.00 | 4608.00 | 施耐德 |
| 71 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极地插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 20 | 384.00 | 320.00 | 7680.00 | 施耐德 |
| 72 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 106 | 59.51 | 49.59 | 6307.85 | 施耐德 |
| 73 | 插座 | 1.名称:带USB单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 186.00 | 155.00 | 744.00 | 施耐德 |
| 74 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.5m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 63.11 | 52.59 | 694.19 | 施耐德 |
| 75 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座C 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.4m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 63.11 | 52.59 | 63.11 | 施耐德 |
| 76 | 插座 | 1.名称:带开关单相安全型二、三极地 暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:台面上0.2m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 55.93 | 46.61 | 111.86 | 施耐德 |
| 77 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 TV 2.规格:250V 10A 3.安装方式:结合智能化点位确定 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 39.40 | 32.83 | 118.19 | 施耐德 |
| 78 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 T 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 41.12 | 34.27 | 41.12 | 施耐德 |
| 79 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 M 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 42.97 | 35.81 | 42.97 | 施耐德 |
| 80 | 普通灯具 | 1.名称:出口指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 17 | 105.00 | 95.00 | 1785.00 |  |
| 81 | 普通灯具 | 1.名称:单相单面疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:暗装,0.5m/吊装2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 32 | 105.00 | 95.00 | 3360.00 |  |
| 82 | 普通灯具 | 1.名称:非集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC36V 5W/自带蓄电池 3.规格:平时不亮,火灾时应急点亮 4.类型:安装高度2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 42 | 105.00 | 95.00 | 4410.00 |  |
| 83 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能吸顶灯 2.型号:13W LED 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 | 115.72 | 105.72 | 694.32 |  |
| 84 | 普通灯具 | 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:220V,36W(LED) 3.类型:吊装2.6m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 19 | 133.45 | 123.45 | 2535.55 |  |
| 85 | 普通灯具 | 1.名称:楼层时指示灯 2.型号:DC36V 5W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 5 | 105.00 | 95.00 | 525.00 |  |
| 86 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯S1 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 106 | 240.00 | 230.00 | 25440.00 | 雷士 |
| 87 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 S2 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 269 | 240.00 | 230.00 | 64560.00 | 雷士 |
| 88 | 普通灯具 | 1.名称:防水射灯灯+玻璃罩防雾 2.型号:功率10W 色温3000K | 套 | 8 | 290.00 | 280.00 | 2320.00 | 雷士 |
| 89 | 普通灯具 | 1.名称:射灯S5 2.型号:功率12W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 37 | 222.00 | 212.00 | 8214.00 | 雷士 |
| 90 | 普通灯具 | 1.名称:明装筒灯 S8 2.型号:功率10W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 100 | 155.00 | 145.00 | 15500.00 | 雷士 |
| 91 | 普通灯具 | 1.名称:漫反射线性灯 2.型号:功率36W 色温3000K 3.规格:3000*20*15 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 328.95 | 172.00 | 162.00 | 56579.40 | 雷士 |
| 92 | 普通灯具 | 1.名称:侧发光灯盘 L4 2.型号:功率30W 色温4000K 3.规格:600*600*35 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 19 | 167.00 | 157.00 | 3173.00 | 雷士 |
| 93 | 普通灯具 | 1.名称:感应吸顶灯 L5 2.型号:功率10W 色温4000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 7 | 170.00 | 160.00 | 1190.00 | 雷士 |
| 94 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.规格:L10000*W10*H4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 952.75 | 22.50 | 19.50 | 21436.88 | 雷士 |
| 95 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 2.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 5 | 453.00 | 443.00 | 2265.00 | 雷士 |
| 96 | 普通灯具 | 1.名称:可调节防水射灯 2.型号:功率15W 色温3000K 3.类型:详见图纸设计 | 套 | 14 | 222.00 | 212.00 | 3108.00 | 雷士 |
| 97 | 普通灯具 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4 | 105.00 | 95.00 | 420.00 |  |
| 98 | 普通灯具 | 1.名称:声光控灯 2.型号:13W 3.类型:吸顶安装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4 | 105.00 | 80.00 | 420.00 |  |
| 99 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.型号、安装形式:详见图纸设计 | 套 | 12 | 190.00 | 180.00 | 2280.00 |  |
| 100 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:48W 3.规格:600*600 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 66 | 190.00 | 180.00 | 12540.00 |  |
| 101 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:24W 3.规格:300*600 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 170.00 | 160.00 | 170.00 |  |
| 102 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:10W 3.规格:300*300 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 3 | 100.00 | 90.00 | 300.00 |  |
| 103 | 干手器 | 1.名称:干手器 2.型号:250V 1500W 3.安装形式:距地1.2m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 1350.00 | 1300.00 | 2700.00 |  |
|  | 火灾报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 53.02 | 9.6 | 8.64 | 508.99 | 天晟 |
| 2 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.67 | 14.8 | 13.32 | 483.52 | 天晟 |
| 3 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 90.82 | 12 | 10.8 | 1089.84 | 天晟 |
| 4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 121.57 | 4.44 | 3.996 | 539.77 |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x1 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 138.95 | 4.2 | 3.78 | 583.59 |  |
| 6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.04 | 4.68 | 4.212 | 89.11 |  |
| 7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-RVS-2*1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 757.01 | 3.48 | 3.132 | 2634.39 |  |
| 8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-RVS-2*2.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 20.64 | 4.2 | 3.78 | 86.69 |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2x2.5 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 725.28 | 2.52 | 2.268 | 1827.71 |  |
| 10 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JBF-4101 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 77 | 110 | 65 | 8470.00 |  |
| 11 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JBF-4111 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 110 | 65 | 220.00 |  |
| 12 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:JF-D16 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 225 | 170 | 225.00 |  |
| 13 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮（含电话插孔） 2.规格:JBF-4121-P 3.安装形式:壁装,距地2.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 155 | 80 | 1240.00 |  |
| 14 | 声光报警器 | 1.名称:编码火灾声光报警器 2.规格:JBF-4372E 3.安装形式:壁装,距地2.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 240 | 150 | 2160.00 |  |
| 15 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式安装扬声器 2.规格:WY-XD5-5A 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 14 | 85 | 45 | 1190.00 |  |
| 16 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:JBF-4123 3.安装形式:消火栓箱内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 15 | 110 | 60 | 1650.00 |  |
| 17 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.详见图纸设计 | 台 | 1 | 310 | 250 | 310.00 |  |
| 18 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:JBF-11A/M 3.详见图纸设计 | 个 | 3 | 250 | 200 | 750.00 |  |
| 19 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入/单输出模块 2.规格:JBF4141 3.安装形式:受监控设备旁墙上暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 240 | 170 | 1440.00 |  |
| 20 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF4131 3.安装形式:受监控设备旁墙上暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 210 | 160 | 1260.00 |  |
| 21 | 报警电话 | 1.名称:消防报警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:壁装,距地1.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 500 | 300 | 1500.00 |  |
| 22 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.型号:JBF-4171 3.安装形式:端子箱内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 160 | 80 | 960.00 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网 | 1.名称:接闪器 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:屋顶女儿墙上为暗装,屋面内为暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 714.14 | 5.20 | 4.80 | 3713.53 |  |
| 2 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 191.1 | 3.60 | 3.20 | 687.96 |  |
| 3 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 245.03 | 7.30 | 4.80 | 1788.72 |  |
| 4 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:下沿距地0.3m 3.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 3 | 60.00 | 50.00 | 180.00 |  |
| 5 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.型号:MER-A,配套端子TE-2 3.安装方式:暗装，距地0.3m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 40.00 | 30.00 | 40.00 |  |
|  | 室外景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W高清红外枪机 2.型号:DS-2CD3T25D 3.安装方式:立杆上安装 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 11 | 326.70 | 297.00 | 3593.70 | 海康威视 |
| 2 | 立杆 | 1.名称:立杆 2.规格:3.5m 3.含地笼 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 根 | 7 | 423.50 | 385.00 | 2964.50 | 国标 |
| 3 | 弱电箱 | 1.名称:室外弱电箱 2.型号:RD-SW\PDM-01 3.规格:300*400*150 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 5 | 217.80 | 198.00 | 1089.00 | 德力西 |
| 4 | 录像设备 | 1.名称:16路硬盘录像机 2.规格:DS-7816N 3.存储容量、格式:含2块6T监控硬盘,录像存储时间不小于30天 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 3085.50 | 2805.00 | 3085.50 | 海康威视 |
| 5 | 显示设备 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:21寸 液晶 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 907.50 | 825.00 | 907.50 | AOC |
| 6 | 交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.规格:RG-ES08G 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 181.50 | 165.00 | 181.50 | 锐捷 |
| 7 | 交换机 | 1.名称:5口POE交换机 2.规格:TL-SF1005MP 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 114.95 | 104.50 | 114.95 | 锐捷 |
| 8 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒 2.规格:8口 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 6 | 42.35 | 38.50 | 254.10 | 国标 |
| 9 | 光纤盒 | 1.名称:光纤收发盒 2.规格:1000M 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 对 | 5 | 90.75 | 82.50 | 453.75 | 国标 |
| 10 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.型号:AP-A16E 3.含、车牌识别摄像机、机箱、立柱、单路车辆感应器、中文 显示屏、补光灯、地感线圈 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 7865.00 | 7150.00 | 15730.00 | 中控 |
| 11 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:道闸 2.型号:AJB-WJZ18 3.规格:双速直臂3秒，杆长3米-4米 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 2359.50 | 2145.00 | 4719.00 | 中控 |
| 12 | 减速垄 | 1.名称:减速带 2.材料品种:优质橡胶 3.规格、型号:1000*350*35 4.成模生产，抗老化处理 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m | 12 | 48.40 | 44.00 | 580.80 |  |
| 13 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PE25 3.配置形式:埋地敷设 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 276.99 | 7.26 | 6.60 | 2010.95 | 康辉 |
| 14 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:埋地敷设 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 42.41 | 5.45 | 4.95 | 230.92 | 康辉 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*4 3.材质:铜 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 6 | 10.89 | 9.90 | 65.34 | 郑三 |
| 16 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*2.0 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 213.21 | 4.84 | 4.40 | 1031.94 | 郑三 |
| 17 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:UTP6E 3.未尽事宜详见图纸 | m | 91.38 | 4.84 | 4.40 | 442.28 | TCL |
| 18 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:UTP5E 3.未尽事宜详见图纸 | m | 1 | 2.42 | 2.20 | 2.42 | 海康威视 |
| 19 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:FVN1.0 3.未尽事宜详见图纸 | m | 9.22 | 3.63 | 3.30 | 33.47 |  |
| 20 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:管内穿线 3.敷设方式:埋地 | m | 196.61 | 2.42 | 2.20 | 475.80 |  |
| 21 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 3.未尽事宜，详见图纸 | m3 | 42.48 | 27.80 | 0.00 | 1180.94 |  |
| 22 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜，详见图纸 | m3 | 42.48 | 1.20 | 0.00 | 50.98 |  |
|  | 补充清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:下沉式庭院成品壁灯 2.型号:详见图纸设计 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 10 | 453.00 | 443.00 | 4530.00 | 雷士 |
| 2 | 普通灯具 | 1.名称:水池嵌壁灯 2.型号:功率：5W 色温：3000K 3.规格:100*200 4.类型:未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 | 453.00 | 443.00 | 2718.00 | 雷士 |
| 3 | 洗涤盆 | 1.名称:水槽 2.安装位置:水吧 3.材质:不锈钢 4.规格、类型:详见图纸设计 5.未尽事宜详见图纸 | 组 | 2 | 700.00 | 600.00 | 1400.00 |  |
| 4 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:515*477*837 4.未尽事宜详见图纸 | 组 | 1 | 370.00 | 320.00 | 370.00 | 惠达 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2034274.60 |  |
| 备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 |  |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 品牌 | 图片 |  | 参数及说明 |  |  |  |  |  |
| 操作区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三门分体海鲜蒸柜 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 3050.3 | 3050.3 |  | 定制品 |  |  | 说明；采用整体发泡工艺，箱体隔热性能优良，保温时间长，拉伸成型内胆，整体不易变形，全不锈钢制造，自动进水控制，自动安全卸压，高寿命不锈钢加热管，两转两定带刹车轮。 功率：380V/24KW |  |  |  |  |  |
| 2 | 四头煲仔电磁炉连拼台 |  |  | 1200*1000*800+400 |  | 台 |  | 1 | 3245 | 3245 |  | 厨中厨 |  |  | 说明： 1：全新防水、防油烟、防虫设计: 2：进口优质不锈钢外壳； 3：耐600度高温，抗冲击高强度微晶玻璃； 4：美国进口密封胶，严防渗水； 5：旋转式档位开关，人体工程学设计； 6：九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味； 7：智能显示和自动报警装置； 8：18重安全保护设置，防止意外事故发生； 9：软启动技术，延长设置使用寿命； 10：智能化数字机芯，进口优质元件，工作稳定可靠； 11：定时功能，方便省心。 功率：380V/3.5KW*4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双炒单温电磁炉 |  |  | 1800*1000*800+400 |  | 台 |  | 1 | 7139 | 7139 |  | 厨中厨 |  |  | 说明： 1：全新防水、防油烟、防虫设计: 2：进口优质不锈钢外壳； 3：耐600度高温，抗冲击高强度微晶玻璃； 4：美国进口密封胶，严防渗水； 5：旋转式档位开关，人体工程学设计； 6：九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味； 7：智能显示和自动报警装置； 8：18重安全保护设置，防止意外事故发生； 9：软启动技术，延长设置使用寿命； 10：智能化数字机芯，进口优质元件，工作稳定可靠； 11：定时功能，方便省心。 功率：380V/15KW*2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调料台 |  |  | 500*1000*800+400 |  | 台 |  | 1 | 324.5 | 324.5 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 面1.2（304）板，面、边框 厚40mm 扣面（面两侧免死边扣余下体）面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），余1.0（304）板。。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双通工作台 |  |  | 1800*700*800 |  | 台 |  | 2 | 519.2 | 1038.4 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 面1.5（304）板，面、边框 厚40mm 扣面（面两侧免死边扣余下体）面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），余1.0（304）板、下滑道式拉门 门单层，欧式150mm重力脚。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四门双温风冷柜 |  |  | 1210*800*1930 |  | 台 |  | 1 | 8437 | 8437 |  | Terbo air |  |  | 说明：采用国际名牌高效环保压缩机，全钢全通配置，质量保证，节能环保发泡剂（环戊烷），国内名牌微电子数码显示温控，美式时尚把手，弹簧铰链，自动回归门 柜内保鲜温度：-2℃～10℃ 柜内冷冻温度：-6℃～-21℃ 制冷方式：风冷双温 运行功率：220V/710W |  |  |  |  |  |
| 7 | 风冷保鲜工作台 |  |  | 1500*800*800 |  | 台 |  | 2 | 9500 | 19000 |  | Terbo air |  |  | 说明：采用品牌压缩机，噪音低、能效高，框架式箱体结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，双电子手动可调式温控系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，弧形内角便于清洁。 柜内保鲜温度：5℃～-3℃ 制冷方式：风冷 功率：220V/340W |  |  |  |  |  |
| 8 | 双层台面立架 |  |  | 1500*300*700 |  | 台 |  | 2 | 590 | 1180 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 1.0（304）板，间距平分开，下平板离地150mm,φ25mm方管。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开水器连底座 |  |  | 6KW |  | 台 |  | 1 | 973.5 | 973.5 |  | 恒联 |  |  | 品牌：恒联 功率:380V/6KW 容量：42L 尺寸：430*290*770mm 功率：380V/6KW |  |  |  |  |  |
| 清洗区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星沥水台 |  |  | 1200*700*850+150 |  | 台 |  | 1 | 389.4 | 389.4 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 面1.2（304）板、面厚40mm，斗1.0（304）板、深280mm 配全钢下水口，φ38mm*1.0（304）腿、下拉φ25mm*1.0（304）承,配全钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双星沥水台 |  |  | 1900*700*850+150 |  | 台 |  | 1 | 778.8 | 778.8 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 面1.2（304）板、面厚40mm，斗1.0（304）板、深280mm 配全钢下水口，φ38mm*1.0（304）腿、下拉φ25mm*1.0（304）承,配全钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 制冰机 |  |  | 470*580*767 |  | 台 |  | 1 | 1687.4 | 1687.4 |  | Scotsman |  |  | 品牌：Scotsman-Bar Line 说明：全自动风冷式制冷，进口压缩机、冷凝器等，垂直式开门设计储冰箱，制冷剂为R134a 产冰量：110KG/24h 储冰量：20KG 冷凝方式：风冷 功率220V/600w |  |  |  |  |  |
| 4 | 消毒柜 |  |  | 1310*600*1930 |  | 台 |  | 1 | 2920.5 | 2920.5 |  | 威尔宝 |  |  | 品牌：威尔宝 说明： 1:全不锈钢外壳，直角飘头和柜门设计，清洁卫生。 2：采用高温消毒，消毒效果更加快速和温度均匀。 3：电器采用优质配件并配进口调节旋钮，坚固耐用。 4：配不锈钢浅篮、中篮、深篮、三种规格，实用性强。 功率：220V/4.5KW |  |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 |  |  | 1800*700*800 |  | 台 |  | 1 | 389.4 | 389.4 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 面1.5（304）板，面厚40mm 面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），下平板1.0（304）板 下平板离地净空150mm，φ38mm(304)腿、配全钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 净水器 （配罐） |  |  | 800加仑 |  | 台 |  | 1 | 3481 | 3481 |  | 定制品 |  |  | 尺寸：550*350*900mm 过滤等级：五级过滤 使用人数：50-200人 使用水质：TDS≤1500ppm拟用水 适用水压：0.25-0.4MPA 额度产水量：185L/H 功率：220V/1.5KW |  |  |  |  |  |
| 7 | 五层货架 |  |  | 1200*500*1800 |  | 台 |  | 1 | 713.9 | 713.9 |  | 定制品 |  |  | 厂制品： 1.0（304）板，间距平分开，下平板离地150mm,φ38mm圆腿，配全钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电感式灭蝇器 |  |  |  |  | 台 |  | 2 | 129.8 | 259.6 |  | 亨得利 |  |  | 说明：作用范围：40㎡，选用飞利浦特种诱虫灯管，无需清扫电网，无残骸飞溅，噪音小 功率：220V/50W |  |  |  |  |  |
| 9 | 隔油池 |  |  |  |  | 台 |  | 2 | 1298 | 2596 |  | 定制品 |  |  | 拦渣隔油，四级过滤 |  |  |  |  |  |
| 排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 |  |  | 4600*1350*500 |  | ㎡ |  | 6.2 | 5841 | 36214.2 |  | 厨中厨 |  |  | 说明： 1、板材：不锈钢材质 1.2厚。 2、额定电压：220V 3、风机功率 1.1KW 4、产品规格：上柜尺寸：2250*710*490，下柜尺寸：2300*1350*425，出风口尺寸：280*310，清洗加热装置功率：500W/220V。尺寸：370*220*200。 5、96%油烟净化率。 6、使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果；结构合理；性能稳定；防水性强。 7、节省厨房工作空间； 8、烟机带自动清洗装置，一年维护清洗一次即可，节省大量清洗成本； 9、触摸控制开关，简洁大方，高档实用； 11、自动清洗，开机即清洗，自动上水，自动排污。 功率：220V/2.5KW |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢排烟管 |  |  | 15000*600*500 |  | ㎡ |  | 37 | 142.78 | 5282.86 |  | 定制品 |  |  | 不锈钢制作，板材厚度1.0mm |  |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 4 | 177 | 708 |  |  |  |  | 品牌：JIWINS（广州） 与水池池配套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 角阀 |  |  |  |  | 个 |  | 12 | 20.65 | 247.8 |  |  |  |  | 与设备配套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 软管 |  |  |  |  | 根 |  | 12 | 11.8 | 141.6 |  |  |  |  | 与设备配套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地沟篦子 |  |  | 580*300*25 |  | 块 |  | 15 | 22.715 | 340.725 |  |  |  |  | 304不锈钢制造，厚度2.0mm |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100538.885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内P2.5表贴全彩显示屏工程系统费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格/配置 |  |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
|  | 设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏体部分 |  | 室内P2.5全彩模组 |  |  |  |  |  | 160000点/㎡ 1R1G1B |  |  | m2 |  | 29.48 | 3300 | 97284.00 |  |
| 2 |  |  | 视频传输系统 |  |  |  |  |  | 数据采集发送卡 |  |  | 套 |  | 2.00 | 1140.00 | 2280.00 |  |
| 3 |  |  | 视频控制系统 |  |  |  |  |  | 数据采集接收卡 |  |  | 项 |  | 2.00 | 141.6 | 283.20 |  |
| 4 |  |  | 控制软件 |  |  |  |  |  | Linsn演播室 |  |  | 套 |  | 2.00 | 500 | 1000.00 |  |
| 5 |  |  | 视频处理器 |  |  |  |  |  | 同步控制系统 |  |  | 台 |  | 2.00 | 1560 | 3120.00 |  |
| 6 | 配套设备 |  | 显示屏钢结构 |  |  |  |  |  | 角钢/方钢/槽钢 |  |  | ㎡ |  | 31.10 | 252 | 7837.20 |  |
| 7 |  |  | 四周包边 |  |  |  |  |  | 拉丝不锈钢 |  |  | 项 |  | 2.00 | 1320 | 2640.00 |  |
| 8 |  |  | 功放音响 |  |  |  |  |  | 120W/40W*2大功率 |  |  | 套 |  | 2.00 | 1500 | 3000.00 |  |
| 9 |  |  | 操作主机 |  |  |  |  |  | 组装机 |  |  | 台 |  | 2.00 | 3420 | 6840.00 |  |
| 10 |  |  | PLC配电柜 |  |  |  |  |  | 10KW/分路上电 |  |  | 台 |  | 2.00 | 1560 | 3120.00 |  |
| 11 | 附件部分 |  | 屏体内线材 |  |  |  |  |  | 4㎡/6㎡纯铜线 |  |  | 套 |  | 2.00 | 960 | 1920.00 |  |
| 12 |  |  | 信号排线+电源线 |  |  |  |  |  | 20cm-120cm |  |  | 套 |  | 2.00 | 400 | 800.00 |  |
| 13 |  |  | P2.5全彩模组 |  |  |  |  |  | 160mm*320mm |  |  | 张 |  | 4.00 | 153.6 | 614.40 |  |
| 14 |  |  | 调试、培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 2.00 | 750 | 1500.00 |  |
| 15 |  |  | 安装/运输/人工 |  |  |  |  |  | 耗损 |  |  | ㎡ |  | 29.48 | 336 | 9905.28 |  |
| 16 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142144.08 |  |  |
| 注：显示屏净尺寸:高度2.88m*宽度5.12m=14.74㎡(不含边框尺寸)，显示屏总尺寸:高度2.98m*宽度5.22m=15.55㎡(含边框尺寸)。 2、此为两块屏幕工程报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：售楼部室内精装修工程答疑回复

- 1、招标文件施工范围中包含消防工程，消防工程施工及报验需要相关专业资质，请调整本次招标范围。

回复：消防系统在本次招标范围内。

- 2、排水管道是否已由总包单位施工到位，不在本次招标范围内？

回复：由总包施工竖向排水管至出主楼。

- 3、请明确开工时间及材料到场时间。

回复：定标时间+2天内为进场时间，材料到场时间为2021年2月6日前。春节期间不停工。

- 4、原招标文件中说明“因设计变更引起部分分项工程子目的增加，原合同无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。”定额及信息价中部分价格与市场价格不符，是否考虑调整为由施工单位上报，由双方共同认质认价。

回复：合同价格中有价格的按合同价计算，合同价格中没有的采用工程造价信息，造价信息中没有的双方认质认价。

- 5、品茶区/抚琴区地面白色细砂等室内景观装饰是否在本次招标范围内？

回复：在本次范围内

- 6、请明确新建隔墙具体类型及做法。

回复：砌体隔墙有主体施工到位，钢结构隔墙由装修做。

- 7、降板区回填是由装修单位施工还是土建单位施工？

回复：已包含相应的地面装饰中。

- 8、如图所示，是否为见光的装饰金属收边条？

JTL回复：不见光，内藏护角条

- 9、如图所示E34\1F-E15立面图中玻璃隔断的位置标注为石材，请核实请明确具体材料。

JTL回复：基于材料样板同步提供的物料书版本，此问题不存在。回复：此处见门大样图

- 10、售楼部备用间墙面节点图D28\1DE.05显示，墙面乳胶漆基层为木夹板，请明确是否需要如节点所示增加基层板？

JTL回复：节点已做更改，不需要增加夹板。基于材料样板同步提供的物料书版本，此问题不存在。

- 11、售楼部二层休息接待区成品艺术屏风是否在本次招标范围内？如是，请提供节点图纸。

JTL回复：由软装施工单位设计深化，内装确认。规格以最终软装清单为准。

设计部：软装不在本次范围内。

- 12、售楼部二层无厨房的立面图，请明确厨房是否在本次招标范围内？如是，请提供相关图纸。

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，立面做法有文字注释，此问题不存在。

设计部：已有专业厨房图纸。

- 13、售楼部负一层天花图纸中缺少节点D01\-1DD-01，请补充相应图纸。

JTL回复：平面已做说明。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在

- 14、售楼部负一层库房、后场、储藏、配电间、排烟机房无立面图纸及装修做法，请补充相应图纸或说明相应装修做法。

JTL回复：平面已做说明。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在

- 15、强弱电桥架是否在本次招标范围内？

回复：在。

- 16、无楼梯间立面及顶面装修图纸，请提供相应图纸。

回复：此部分图纸标识有。

基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

- 17、招标文件中说明空调系统在本次招标范围内，但无相关图纸，请明确空调系统是否在本次招标范围内？如是，请提供相应图纸。

回复：在本次范围，已有图纸。

- 18、百叶帘及卷帘是否在本次招标范围之内？

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：软装不在本次范围内。

- 19、小吊灯、艺术吊灯1、艺术吊灯2、艺术吊灯3在灯具选型中未见具体样式及要求，请明确以上灯具是否在本次招标范围内？如是，请提供具体样式及规格要求。

JTL回复：由软装施工单位设计深化，内装确认。规格以最终软装清单为准。

设计部：软装不在本次范围内。

- 20、沙盘区顶面灯盘在灯具选型表中未提及具体样式及规格要求，请明确以上灯具是否在本次招标范围内？如是，请提供具体样式及规格要求。

JTL回复：由软装施工单位设计深化，内装确认。规格以最终软装清单为准。

设计部：软装不在本次范围内。

- 21、备餐间及厨房的备餐柜和橱柜图纸显示为虚线且无具体图纸，请明确以上备餐柜和橱柜是否在本次招标范围内？

JTL回复：二层厨房设备详见厨房专业图。

回复：备餐间橱柜、备餐柜在本次范围内。

- 21、招标文件中所列材料品牌是否能够调整？

回复：不能。

- 22、五金件是否有品牌限制？

回复：一线品牌。

- 23、项目防火门是否在本次招标范围内？

回复：在。

- 23、二层办公区的男女更衣室的成品更衣柜是否在本次招标范围内？

JTL回复：非成品柜，有详图。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

回复：在范围内。

- 24、D14\DS.D12图纸中卫生间洗手盆前落地隔断，截面图显示中间夹12mm厚钢化玻璃，而放样图却显示中间为MR-01银镜，效果图中该部位同样显示为银镜，请明确以哪个为准？

JTL回复：银镜。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

- 25、负一层更衣室更衣柜是否采用密码锁？密码锁是否有相关样式要求？

JTL回复：采用密码锁。

- 26、水景的水循环系统是否在本次招标范围内？

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：在本次招标范围内。

- 27、泳池系统相关设备是否在本次招标范围内？

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：泳池设备不在本次范围内。

- 28、二层大包间艺术屏风，在图纸中无相关节点图纸，请明确屏风图纸及相关材料规格要求。

JTL回复：内装补充此节点。

- 29、请明确二层办公区卫生间成品洗手台及成品银镜是否有具体样式要求？

JTL回复：同首层。基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 30、物料表中规定的1.2mm厚不锈钢厚度能否调整？

JTL回复：内装认为基于此前提条件是可以调节厚度的，此条回复需由客户复核。

设计部：厚度已调整为0.8mm厚。

- 31、现场建筑垃圾是否只需运至施工场内甲方指定堆放点即可？

回复：自行清运出场外。

- 32、负一层吊顶方通显示为MT-01仿铜不锈钢，造价过高，是否考虑调整为铝方通？

JTL回复：如基于成本考虑，在确保造型的前提条件可以按需调整，此条回复需由客户复核。

设计部：可调整为铝方通。

- 33、负一层吊顶方通，超长方通如用不锈钢制作，长度显示8.8-14m超出常规规格，按通长方通加工厂家无法实现，能否进行分段拼接？

JTL回复：妥，拼接需依据顶面嵌套灯具的尺度来进行分段。

- 34、如图所示，首层大堂艺术品水景台，节点图DS.D02显示箭头所示位置红色虚线，石材台面下面是否是一层钢板？

JTL回复：是的，需要做一层钢板。

- 35、如图所示，首层大堂艺术品水景台，节点图DS.D02显示箭头所示位置，石材台面下方是用那种材料进行填充？

JTL回复：水泥砂浆。

- 36、首层沙盘区模型展示区的模型展示台无相关图纸，请明确模型展示台是否在本次招标范围内？

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：沙盘及模型不在本次招标范围内。

- 37、如图所示，节点图DS.D03中a节点显示竖向为MT-01仿铜不锈钢方管，b节点显示为木线条，请明确以哪个为准？

JTL回复：详看此节点的立面，两个表达的位置不是同一个，材质都是对的

- 38、图纸中未包含首层水吧区两侧ART展架节点图，请补充相应图纸。

JTL回复：已有节点，详见DS.D11/D12。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

- 39、节点图A\DS.D14，夹绢玻璃+透明亚克力装饰屏风在亚克力粘贴过程中会出现漏胶情况，影响整体造型美观，请明确具体工艺做法。

JTL回复：取消亚克力块，改用GL-06A与GL-06B交互拼贴工艺。基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

- 40、大厅两侧不锈钢屏风图纸显示高度为9m，属于超高屏风，不分段无法实现，能否分段拼接？

JTL回复：基于确保效果的前提条件下是可以分段的，由施工单位加工深化，设计确认。

- 41、首层大堂两侧高9m柜子贴面不锈钢如图所示，不锈钢加工成一个整体，中间弧形交叉节点位置如果单独制作，会留下明显接缝，无法与基层板扣接，是否考虑调整方案？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，已经重新调节此节点，此问题不存在。

- 42、首层大堂不锈钢饰面高度9m超高，如不锈钢不截断保持整体无法实现，加工时能否打断？

JTL回复：此工艺有施工单位现场复核尺寸后可以考虑分段加工深化，设计确认。

- 43、如图所示部位，负一层玻璃隔断，请明确玻璃面粘贴线条为何种材质？

JTL回复：不锈钢条。

- 44、如图所示，收银室收银台立面图E23/1F-E09显示玻璃隔断为GL-01钢化玻璃，而D23/1DE.04显示玻璃隔断为GL-06夹绢玻璃，请明确以哪个为准?

JTL回复：钢化玻璃

- 45、如图所示，收银室收银台D23/1DE.04节点图中未曾标注玻璃隔断边框的材质，请明确该边框的材质？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 46、二层休息室接待室艺术玻璃隔断门无节点图，请补充相应图纸？

JTL回复：门表-09，此问题与问题63重复。

47、考虑到本项目异型定制材料周期及现场环境交叉施工等因素，工期需53天，请问异形定制周期能否给予我司时间？

回复：不能，施工工期不能改变。

48、乙供材料石材名称未注明，只有编号，是否提供石材名称。

JTL回复：物料白皮书和材料表中提供注明。

49、首层天花布置图节点D05-1D01.01无此节点，是否与D01-1D01一样？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，有此节点此问题不存在。

50、首层前厅吊顶图纸未显示金属线条，效果图有金属线条，以那个为准？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，有此节点此问题不存在。

51、首层因首层前厅高度9.6米， 加工金属格栅需分段加工，高度太高，是否分段加工？

JTL回复：同问题44。

52、首层墙面材料木饰面WD-02是什么材质及规格？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本和物料白皮书材料表均有标明，此问题不存在。

53、首层图纸1F-E04-E05节点出金属屏风，节点显示墙身大样1DE02-09,大样节点与立面图不符，缺节点大样？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本详见DS.D14/D17，此问题不存在。

54、首层独立大样图DS.D14-17木饰屏风，WD-01什么材质及规格，未提供样品

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本和物料白皮书材料表均有标明，此问题不存在。

55、首层立面图1F-E05-08与墙身大样1DE.03-D15节点隐形门未标注高度？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。
56、首层立面图1F-E05-08为pu-04硬包，墙身大样图1DE03-D14 为深色石材ST-03，以上两种材料以那个为准？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，图面表达ST-03,无PU-04。此问题不存在。

57、图纸立面图1F-E10-25节点石材为ST-03，节点墙身大样1DE-01-01节点石材为ST-08，以那个为准？

JTL回复：此问题表述有误，1D-E05-08为立面图，未见ST-03，文件此问题不存在。

58、图纸百叶窗PU-01无样品及规格尺寸

JTL回复：百叶帘由施工单位提供样册选配，设计确认。

设计部：软装不在本次招标范围内。

59、卫生间墙身立面图1F-E24-68图中岩板ST-09无材质说明及规格，图中WD-03无材质及规格说明？

JTL回复：20mm。基于材料样板同步提供的物料书版本，此问题不存在。

60、前厅定制灯，无具体尺寸、规格及图例，请明示?

JTL回复：由软装施工单位设计深化，内装确认。规格以最终软装清单为准。

设计部：软装不在本次招标范围内。

61、二层接待厅图纸要求双开门M09， 效果图为艺术玻璃隔断，如按图纸要求，请给与详细节点图？

JTL回复：门表09已经非常清晰的表达了门的节点做法！基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

62、负一层楼梯大样图，索引符号-1DF.0-D08无此节点？

JTL回复：忽略此节点，楼梯以专项楼梯做法节点为准，基于12月28日提供的施工图版本有此图，此问题不存在。

63、负一层接待区墙身大样立面图-1F-E01-E01沙发尺寸2550mm与独立大样DS.D07-D07沙发尺寸3800mm不一致，与那个为准？

JTL回复：此二处索引节点做法相同。

64、负一层天花储藏室吊顶标高3200， 窗帘盒标高3000mm，无此大样图？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

65、负一层墙身大样立面11，玻璃收口无详图？

JTL回复：内装已补充此节点。

- 66、二层办公区域为阴影部分是否不在招标范围内。

设计部：二层办公区在本次招标范围内。已有二层图纸。

- 67、材料说明表未标准材料木饰面要求厚度为15mm。在不影响质量及观感的前提下从成本考虑出发是否能改为12mm厚的木饰面。

设计部：已标注厚度，不可改变厚度

- 68、材料说明表如石材规格尺寸有三种厚度规格尺寸，是否可以选择。

JTL回复：20mm。基于材料样板同步提供的物料版本，此问题不存在。

- 69、木饰面分缝为密拼或是5mm凹槽工艺缝？图纸未标注说明。

JTL回复：5mm凹槽工艺缝。

- 70、二层宴会厅未见厨房施工图。

JTL回复：内装及机电基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 71、未见消防水系统、消防暖通图纸。

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：已补充。

- 72、办公区阴影部分机电部分是否不在此次招标范围内？

JTL回复：此条由客户设计部回复。

设计部：已补充。

- 73、未见通风系统图纸、水暖系统图纸，及设备点位图、厨房设备机电施工图、给排水施工图？

JTL回复：我司范围中包含内装及二次给排水和强电图。其他均由一次建筑院各专业提供

- 74、根据平面布置图1F-P02索引显示首层缺失立面图E-28至E-84

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 75、立面图图号1F-E12/E29标注为木饰面屏幕，门表图M08为不锈钢及艺术玻璃材质。请问以那个材质为准？

JTL回复：以节点图M-08为准：

- 76、门表图M.08显示门尺寸为5000*630*50总重量在2000斤是否考虑门的高度为3.5m

JTL回复：维持原方案。

- 77、新建结构墙体图1F-P03墙体高度是否至二层楼板底？

JTL回复：是的。

- 78、新建结构墙体图1F-P03未见二次混凝土结构柱、梁节点图？

JTL回复：内装不涉及结构。

- 79、新建结构墙体图1F-P03。50mm墙体是否为钢龙骨墙体？需深化做法？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本已有反馈，此问题不存在。

- 80、新建结构墙体图1F-P03。为卫生间使用区域是否要做底部350mm高的止水反坎工艺？

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本已有反馈，此问题不存在。通用地面节点图中已有止水反坎反馈。

- 81、立面图1F-EO1请设计深化此部位不锈钢安装节点?

回复：施工方二次深化。

- 82、材料表GL-06夹绢玻璃厚度为8mm无法满足4.85米高的垂直力和平衡力。是否改为8+0.5P+8夹娟玻璃？

JTL回复：此处隔断为前后两段式隔断拼接，艺术玻璃可依据花格模数横向分段固定，无需整块固定。

- 83、缺失所有玻璃屏风节点、安装图。需设计院补充完整。

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 84、图号1F-E01前台背景墙壁画为那种材质，喷绘、手绘或是现场画家手绘工艺？壁画版幅为40多平方，喷绘出来的效果达不到设计师要的高清度。手绘成本相对喷绘高出四至五倍。

JTL回复：内装提供壁画意向方案，后由软装施工单位设计深化，内装确认。成本以最终软装清单为准。

设计部：软装不在本次招标范围内，基层需精装单位配合施工。

- 85、需设计院提供所有壁画高清矢量图？

JTL回复：同问题84。

- 86、图纸图册标明(由其他单位负责）是否不装修招标范围内？

JTL回复：消防设计非我司本次设计范围，但我司基于装饰效果提供消防点位的优化定位，需一次建筑院复核。

- 87、立面图缺失参照。

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。请施工单位明确缺失文件的具体名称。如若cad技术问题请自行处理。

- 88、未见游泳池防水节点做法要求。

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 89、根据平面索引图缺失部分立面图。

JTL回复：基于12月28日提供的施工图版本，此问题不存在。

- 90、未见游泳池给排水施工图。是否需要冷暖水循环系统及设备系统。是否不在招标范围内。

JTL回复：泳池给排水系统由本案专业泳池设备提供，我司二次水专业仅为接驳处提供预留条件。

回复：泳池设备系统不在本次招标范围内，由专业泳池设备厂家生产安装。

- 91、招标文件负一层所有洁具品牌要求为恒洁、箭牌、惠达。经咨询此三个品牌未有暗藏式恒温淋浴套件，只有明装式的。是否可以改明装的？

回复：不可更改。

- 92、此项目消防是否为报建项目？

- 回复：是。

- 93、如此项目需要报建，装修进驻前业主方需把装修许可证办理好。

- 回复：暂不考虑办理。

栾川山水文苑项目售楼部精装修工程答疑二

- 94、负一层天棚第14项乳胶漆天棚工程量，我方核算为19.75+9.3+19.07+6.24+6.57=60.93㎡，原清单工程量为54.37，请核实并调整清单。

| 14 | 乳胶漆天棚 | 1.乳胶漆天棚 2.白色乳胶漆二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.9厚1:1:4混合砂浆底层 5.混凝土界面剂 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：储藏间（预留潜污泵间）、排烟机房、配电间、储藏间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 54.37 | 60.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：已修改清单，如下：

| 14 | 乳胶漆天棚 | 1.乳胶漆天棚 2.白色乳胶漆二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.9厚1:1:4混合砂浆底层 5.混凝土界面剂 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：储藏间（预留潜污泵间）、排烟机房、配电间、储藏间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 95、负一层天棚第19项跌级吊顶天棚，我方核算工程量为230.05㎡，原清单工程量为217.74㎡，由于顶面方通与玻璃幕墙或隔断之间还做有窗帘盒，因此在计算叠级吊顶的时候工程量可能有所缺失，请核实并调整清单。

| 19 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 217.74 | 230.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：按清单计算规则计算，清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 96、负一层天棚第20项跌级吊顶天棚，我方核算工程量为281.35㎡，原清单工程量为217.74㎡，请核实并调整清单。

| 20 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨仿铜金属格栅天棚 2.金属方通吊件、仿铜金属格栅 3.轻钢主龙骨骨架 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 217.74 | 281.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：已修改清单如下。

| 20 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨仿铜金属格栅天棚 2.金属方通吊件、仿铜金属格栅 3.轻钢主龙骨骨架 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 281.35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 97、负一层地面第30项块料楼地面，我方核算工程量为19.15+18.48+6.41+6.2+3.18+3.18+4.65+25+9.05+6.02=101.32㎡，清单工程量为93.76㎡，请核实并调整清单。

| 30 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：配电间、储藏间、排烟机房、更衣室出口、后场、库房、预留潜污泵间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 93.76 | 101.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 98、负一层门厅接待台无对应节点图纸，清单中无此项工程，请明确门厅接待台是否在本次招标范围内？

- 回复：增加补充清单。详见：DS.D17。

- 99、清单中无如图所示负一层门厅等待长凳，请明确此项工程是否在本次招标范围内？

回复：详见DS.D25--D26。

- 100、负一层电梯后储藏间，第52项白色乳胶漆，该区域为原顶刷乳胶漆，负一层层顶标号4.35m，我方核算工程量为43.95㎡，原清单工程量按3m标高计算为29.64㎡，请核实并调整相应清单。

| 52 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.64 | 43.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：已修改清单，如下：

| 52 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 101、负一层配电间，第71项白色乳胶漆，该区域为原顶刷乳胶漆，负一层层顶标高为4.35m，我方核算工程量为44.77㎡，原清单工程量3m标高计算为30.36㎡，请核实并调整相应清单。

| 71 | 乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.36 | 44.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：已修改清单，如下：

| 71 | 乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 102、负一层排烟机房，第74项白色乳胶漆墙面，该区域为原顶刷乳胶漆，负一层层顶标高为4.35m，我方核算工程量为50.04㎡，原清单工程量3m标高计算为34.08㎡，请核实并调整相应清单。

| 74 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.08 | 50.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：已修改清单，如下：

| 74 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 103、负一层男更衣室，第80项ST-09岩板，我方核算工程量为214.84㎡，清单工程量为183.17㎡，原清单工程量未包含男更衣室内卫及男更衣室小前厅两个区域工程量，且此工程量未包含在第104项内卫工程量中，请核实并调整清单。

| 80 | ST-09岩板 | 1.(ST-09) 岩板墙面(贴面) 2.10厚岩板贴面,同色水泥擦缝 3.陶瓷粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 7.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183.17 | 214.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：按清单计算规则计算，清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 104、负一层女更衣室，第93项ST-09岩板，我方核算工程量为214.84㎡，清单工程量为183.17㎡，原清单工程量未包含男更衣室内卫及男更衣室小前厅两个区域工程量，且此工程量未包含在第104项内卫工程量中，请核实并调整清单。

| 93 | ST-09岩板 | 1.(ST-09) 岩板墙面(贴面) 2.10厚岩板贴面,同色水泥擦缝 3.陶瓷粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 7高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183 | 214.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：按清单计算规则计算，清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 105、负一层泳池区域，第108项石材墙面，我方核算工程量为230.15㎡，原清单工程量为197.35㎡，图纸显示泳池侧壁工程量也为ST-07石材，请明确泳池侧壁是采用ST-10还是ST-07，核实并调整相应清单。

| 108 | 石材墙面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.35 | 230.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：按清单计算规则计算，清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 106、清单中缺少负一层泳池区域和门厅交界处双开门、负一层库房单开门，请核实并补充相应清单。

回复：已补充清单。

- 107、负一层泳池区域，第111项石材柱面，我方核算工程量为48.55㎡，原清单工程量为32.22㎡，请核实并调整相应清单。

| 111 | 石材柱面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.22 | 48.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：按清单计算规则计算，清单量无误。其余部分请报价中自行考虑。

- 107、清单中负一层排烟机房外过道与储藏间预留污泵间交界处双开门清单项，图纸显示该门做原建筑门贴木皮处理，请核实并补充相应清单。

回复：此处贴木皮做法已取消。

- 108、清单中缺少负一层泳池区如图所示水吧，请明确该区域水吧是否在本次招标范围内？

回复：详见独立大样DS.D22

- 109、下沉庭院墙面成品壁灯是否在本次招标范围内？

回复：补充清单下沉式墙面成品壁灯10个，管线已包含在工程量清单内

|  | 普通灯具 | 1.名称:下沉式庭院成品壁灯 2.型号:详见图纸设计 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 110、清单中缺少负一层格栅天棚，格栅内部防水乳胶漆，请核实并调整相应清单？

回复：负一层格栅吊顶清单，详见问题3回复，此处格栅吊顶做法详见节点-1DD.01-D05。

- 111、一层地面第120项石材楼地面，我方核算工程量为426.65㎡，原清单工程量为407.59㎡，请核实并调整清单。

| 120 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.钢筋混凝土楼面 7.部位：侯梯厅、排烟机房、侧厅、品牌展示/康养展示区、过道、前厅、深度洽谈区、水吧区、接待前台 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 407.59 | 426.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：此项清单修改为

工程量统计如上，如有不一致，请报价时自行考虑。

- 112、请提供新风空调系统相关图纸。

回复：已提供。

- 113、请提供厨房装修图纸及厨房设备相关图纸。

回复：已提供。

- 114、清单中缺少新建墙体工程相关项目，请补充相应清单。

回复：一层：砌体墙由主体部分施工，相应钢架墙因与石材干挂骨架分不开，已合并入相应石材墙面中，请自行考虑。

- 115、首层一层国学讲堂墙面第225项目，ST-04浅色石材墙面，我方核算工程量为45.77㎡，清单工程量为33.08，请核实并调整相应清单。

| 225 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 45.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

回复：核实无误，此部分仅含断面24-28工程量（不含独立柱部分）。

- 116、首层清单工程量中缺少国学讲堂/环绕影音E26\1F-E10立面LED屏幕基层MT-01不锈钢饰面，请核实并调整清单。

回复：增加补充清单。

- 117、首层清单中C轴走廊和A-B轴清单中，都没有沙盘区E08\1F-E05立面墙面电子沙盘四周ST-03石材，请核实并补充相应清单。

回复：增加补充清单。

- 118、首层清单中A-B轴清单缺少品牌展示/康养展示墙面工程量，请补充相应清单。

回复：核实，此部分无误。

- 119、首层前厅清单中第261-264项单位均为m，请核实工程量是否有误，并调整相应清单。

| 260 | 石材线条 | 1.石材线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 261 | 仿铜金属格栅+艺术壁纸 | 1.仿铜金属格栅+艺术壁纸 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m |
| 262 | 夹娟玻璃仿铜金属造型 | 1.夹娟玻璃仿铜金属造型 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m |
| 263 | 门侧65mm宽仿铜金属门框 | 1.门侧65mm宽仿铜金属门框 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m |
| 264 | ST-08轻质石材暗门 | 1.ST-08轻质石材暗门暗门 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m |

回复：修改如下：

- 120、首层清单中缺少水吧区酒柜工程量，请核实并补充相应清单。

回复：增加补充清单

- 121、首层清单中缺少区域沙盘、项目规划总沙盘、模型展示台工程项目，请明确以上三项内容是否在本次招标范围内？如在，请核实并调整相应清单。

回复：不在范围内。

- 122、二层地面清单中缺少两侧景观露台地面300*300阳台砖，请核实并补充相应清单。

回复：不在本次招标范围内

- 123、二层大包间墙面清单中，缺少如图所示隔断，请明确该工程是否在本次招标范围内？如在，请明确图纸及相应材料规格，并调整清单。

回复：同148问题回复

- 回复：详见DS.D21--D27

- 124、二层大包间内卫墙面清单中缺少成品银镜相应清单，请明确该项内容是否在本次招标范围内？如在，请补充相应清单。

回复：已补充清单

- 125、二层备餐间墙面清单中未包含橱柜、备餐台，请明确以上内容是否在本次招标范围内？

回复：补充清单。

- 126、二层小包间清单当中未包含如图所示柜子清单内容，请明确小包间柜子是否在本次招标范围内？如是，请补充相应清单及图纸资料。

回复：在软装中。

- 127、卫生间墙面清单中未包含银镜清单项，请明确如图所示银镜是否在本次招标范围内？如是，请补充相应清单及图纸资料。

回复：同124。

- 128、安装工程洗脸盆数量有误，请核实并补充相应清单。

回复：工程量为10个，其中独立柱状台盆二层包厢两个，二层卫生间四个，负一层外卫生间四个；首层卫生间为定制台盆两个

|  | 洗脸盆 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗脸盆 | 1.名称:独立柱状台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 |

- 129、缺失消防主设备及线缆（如烟感器、声光控制器系统、消防栓按钮、手动报警按钮）等。

- 回复：见清单296-308项。

- 130、灯具部分缺失铝合金成品LED灯带子目及线缆子目

- 回复：请明确图纸内具体位置

- 131、招标文件甲方主要材料品牌要求文件注明一层和地下室、二层的在清单子目数量未划分（如洁具、地面砖、岩板）等。报价如何划分

- 回复：洁具同36分为一层、地下一层或二层

- 132、灯具子目缺失负一层水池嵌壁灯及线缆、线管子目

- 回复：原清单中水池嵌壁灯工程量按感应式吸顶灯计算（清单276项），现感应式吸顶灯工程量改为7个，新增清单水池嵌壁灯，工程量为6，补充清单如下：

|  | 普通灯具 | 1.名称:水池嵌壁灯 2.型号:功率：5W 色温：3000K 3.规格:100*200 4.类型:未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 133、缺失首层满堂红钢管清单子目。

回复：请自行考虑。

- 134、缺失活动脚手架清单子目

回复：请自行考虑。

- 135、清单缺失措施费部分子目

回复：请自行考虑。

- 136、在图纸不完善、清单子目不完善的情况下为了保证工程顺利完工，建立在共赢的基础上，建议为清单总价包干。

回复：不调整。

- 137、地面铺贴清单描述中有细石混凝土找平层，请贵司核实此部分是否在招标范围之内

回复：包含。

- 138、首层地毯是否在我司施工范围之内，请贵司核实

回复：不在本次招标范围。

- 139、石材是否需要做结晶处理

回复：所有石材均需做结晶处理，请自行考虑。

140、40高金属踢脚线单位不一致，我司建议均改成m,请贵司核实

回复：同意。

141、图纸上洽谈区门高度3000，清单上门高度2240，请贵司核实

回复：门高度无误，上侧为木饰面装饰。

- 142、新建墙体部分是否在在装饰范围之内，请贵司明确

回复：一层：砌体墙由主体部分施工，相应钢架墙因与石材干挂骨架分不开，已合并入相应石材墙面中，请自行考虑。

143、深度洽谈区柜子图纸中未找到，请贵司明确此柜子位置及做法

回复：屏风处柜子为

工程量修改为8个

壁炉木饰面金属线条装饰柜为，含上下。

- 144、水吧区此立面图中酒柜是否在装饰范围之内，请贵司明确。

回复：含，已补充清单。

145、经理策划室、营销总办公室此玻璃隔断面积计算有误，从C走廊立面图显示此隔断高度为5米，请贵司核实。

回复：此二房间玻璃隔断工程量改为11.97m2

- 146、前厅壁画我司计算面积4.5*9.6=43.2m2,清单中无此项，请贵司核实。

回复：在软装中。

147、一层下图红色标示位置墙面工程量清单中均未显示，请贵司核实。

回复：独立节点含在独立柱中，其它按轴线合并入A-B轴及C轴走廊中，请自行核对。

- 148、沙盘底座不在清单中，此项是否在招标范围之内，请贵司明确

回复：不在。

149、2F大包间内艺术屏风是否在本次招标范围内？，若是请补充清单。

回复：已补充清单。

150、2F休息接待区效果图显示有衣柜，且工程量清单有列项，但是图纸无体现，请明确。

回复：详见二层平面图中DS.D08-D08节点。

151、2F中包间的艺术玻璃清单漏项，请补充。

回复：节点详图无艺术玻璃。

152、2F卫生间墙面贴砖CT-03 100*300瓷砖漏项，请明确。

回复：卫生间节点为墙面索引39立面~49立面，无CT-03 100*300瓷砖。

153、2F大包间门的尺寸不正确，请修改清单描述。

回复：修改清单如下：

- 154、设计单位提供的有灯具及洁具材料表里面有品牌及型号。招标文件内的品牌是三选一，是否冲突，其他品牌价钱跟设计单位 要求的这个品牌型号还是有一定的差异。

回复：按招标文件中品牌约定为准，设计单位提供品牌不作为投标依据。

- 155、五金件，设计单位要求的这些价钱偏高。我方能否按照这个样式及颜色配其他品牌？

回复：国产十大品牌，自己报品牌和价格。

- 156、负一层游泳池内设计为石材，石材价钱偏高，我方能否调整为普通马赛克材质进行报价？

回复：按设计图纸要求报价，入需要优化，后期出设计变更

- 157、清单中无措施费清单，如脚手架，保洁。成品保护。二次搬运等

回复：请自行考虑。

- 158、垃圾是运到总包指定位置还是需要外运，请贵司明确。

回复：请自行考虑。

159、补充清单如下：

160、2F大包间的备餐间的柜体漏项，请核实。

回复：已补充。如下：

161、国学讲课屏风清单和立面图中为木饰面屏风，节点图是玻璃不锈钢屏风，以哪个为准？

回复：清单修改为准。如下：

162、仿铜金属造型清单中无此项，请补充清单。

回复：含在仿铜金属饰面中。

163、木饰面屏风的不锈钢金属具体加工做法？

回复：不锈钢玻璃。

164、墙面石材高度2米、地面石材尺寸大约1300*1300过大，能否后期根据确认石材大板的版面进行排版？

回复：石材排版可后期深化，最终须由甲方确认方可实施。

卫生间：

165、洗脸盆工程量我方核算为13套（二层6个，首层2个，负一层5个）且台盆样式不同，原清单仅列为一项，工程量为9个，请核实并调整清单。

回复：工程量为12个。

| 洗脸盆 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗脸盆 | 1.名称:独立柱状台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 |

- 166、大便器工程量，我方核算为12个，原清单工程量为8个，请核实，并调整相应清单。

- 回复：坐便器为12个。

- 167、蹲便工程量，我方核算为4个，原清单工程量为3个，请核实，并调整相应清单。

- 回复：蹲便器为4个。

- 168、小便器工程量，我方核算为4个，原清单工程量为3个，请核实，并调整相应清单。

- 回复：小便器为4个。

- 169、地漏工程量，我方核算为30个，原清单工程量为15个，请核实，并调整相应清单。

- 回复：地漏工程量为30个。

170、清单中缺少卫生间的卷纸架，挂衣钩，置物架，请核实，并调整相应清单。

- 回复：不含。

灯具方面：

- 171、灯具物料表上有很多款的灯s4、s6、s7等等很多种灯，清单上中灯具种类较之图纸和物料表有缺失，请核实。

- 回复：根据图纸进行计算。

- 172、物料表中漫反射线性灯工程量，我方核算为328.95m，具体位置详见物料清单（泳池顶部及四周），原清单工程量为174.29m，请核实并调整相应清单。

回复：漫反射线性灯工程量328.95m。

| 普通灯具 | 1.名称:漫反射线性灯 2.型号:功率36W 色温3000K 3.规格:3000*20*15 4.未尽事宜，详见图纸 | 米 | 328.95 |
| --- | --- | --- | --- |

- 173、清单中缺少物料表中名为LED 磁吸嵌入式灯具的灯具，我方核算为35m，请核实并调整相应清单。

回复：请明确具体位置。

- 174、LED软灯带，我方核算顶面454.26m，墙面498.49m，共计952.75m，原清单工程量为497.44m，请核实是否少算了墙面及各类柜台、衣柜等部位的工程量，并调整相应清单。

回复：LED软灯带工程量为952.75m。

| LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.规格:L10000*W10*H4 4.未尽事宜，详见图纸 | 米 | 952.75 |
| --- | --- | --- | --- |

175、清单中缺少如图所示，图纸《售楼部-电气-2020.12.22_t3(1)》图例为R05的灯具，请核实并补充相应清单。

回复：原清单内按灯具选型表中的筒灯S2计入。

176、此项单位是否错误，如下：

回复：详见第178条回复.

- 177、前厅门侧65mm宽仿铜不锈钢线条根据图纸此线条是通高做法，我司计算工程量9.62*8=76.96m,请贵司复核。

回复：此线条做法并非通高，我方此项只核算至门上部。

178、此清单单位是否为m2,请贵司复核。

回复：以上三条清单调整后清单如下：

- 179、负一层天花铝方通吊顶我司计算面积57.82+231.14=288.96m2,请贵司复核。

回复：此部分工程量已修正。如下：

- 180、预留污崩间前面是否无踢脚线，请贵司明确。

回复：无。

181、健身房屏风上部木饰面做法请甲方补充节点，清单中无此项。

回复：健身房已取消屏风及双开门，改为玻璃隔断。请查看最新施工图。此处节点详见-1DD-01---D03（如下）

- 182、健身房电视背景墙木饰面我司计算面积为10.69，请贵司核算，图下所示位置未计算。

回复：此项按照清单工程量无误，其他部分由投标人自主考虑。

- 183、二楼楼台位置地面最后一般图纸显示300*300地砖加塑木地板，请贵司核实是否在地板上做塑木地板，清单中做法是防腐木地板，请贵司明确

回复：贴砖有建筑完成，其它由装饰施工。

184、2F会议室是否需要视频会议设备、发言设备、扩音设备等影音系统？

回复：若图纸未设计，此部分暂时不计。

185、1F国学讲堂是否需要扩音设备等影音系统？

回复：详见施工图。

186、1F影音室是否需要影音播放设备、扩音设备等影音系统？

回复：详见施工图。

- 187、-1F健身房是否需要扩音系统？

回复：已经设置广播系统。

- 188、停车道闸是否需要岗亭、电脑？

回复：停车场为无人值守，景观已配置岗厅，电脑不需要单独配置，和其他系统共用即可。

189、木铝格栅贴木皮无横剖图，无格栅尺寸和格栅背部具体做法，请贵司明确。

回复：详见独立大样4--DS.08

190、更衣室柜子后面是否需要贴岩棉板，请贵司复核工程量

回复：需要。清单工程量已含次工程量。

191、负一层水吧台、接待台是否在招标范围，清单中无此项，请贵司明确

回复：已补充清单项。

192、洗脸盆我司计算13个，清单中9个，请贵司核实，建议一层二层清单洗脸盆分开，规格不一样

回复：工程量为12个，其中独立柱状台盆二层包厢两个，二层卫生间四个，负一层外卫生间四个；首层卫生间为定制台盆两个。

| 洗脸盆 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗脸盆 | 1.名称:独立柱状台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 |

- 193、蹲便器我司计算4个，坐便12个，小便器5个，贵司清单中蹲便3个，坐便8个，小便器5个，请贵司核实.

回复：蹲便器4个，坐便器12个，小便器4个。

| 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 |
| 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:一层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 |
| 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 |

194、水吧台不锈钢水槽漏项，我司计算两个，二楼拖把池清单中无此项。

回复：补充清单如下：

| 洗涤盆 | 1.名称:水槽 2.安装位置:水吧 3.材质:不锈钢 4.规格、类型:详见图纸设计 5.未尽事宜详见图纸 | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:515*477*837 4.未尽事宜详见图纸 | 个 | 1 |

- 195、二楼换气扇七个，负一层换气扇两个，清单中无此项，请贵司核实

回复：所有排气扇、通风机都记在暖通专业

196、首层天花无石膏线子目。

回复：含在相应的天棚清单中，不再单列清单，报价时请自行考虑。

197、以下工程量需要核对：

|  |  | 安装部分 |  | 清单量 | 核对量 （工程量少的数值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 108.77 | 210 |
| 13 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 9 |
| 14 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:距地0.15m 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 9 |
| 17 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 15 | 12 |
| 18 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格:De110 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 1 |
| 214 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 1360.23 | 2300 |
| 215 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 868.12 | 300 |
| 221 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.规格:五芯 4.材质:铜 5.含电缆头制作安装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 61.19 | 60 |
| 223 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 27.08 | 9 |
| 225 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.44 | 15 |
| 232 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 5.83 | 7 |
| 233 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.敷设方式、部位:未尽事宜，详见图纸 | m | 92.77 | 75 |
| 234 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*25 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 28.35 | 234 |
| 237 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 9320.88 | 6000 |
| 238 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1417.75 | 1900 |
| 239 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 3196.3 | 3700 |
| 248 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 10 |
| 249 | 照明开关 | 1.名称:两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 10 |
| 263 | 普通灯具 | 1.名称:出口指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 17 | 49 |
| 264 | 普通灯具 | 1.名称:单相单面疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:暗装,0.5m/吊装2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 32 | 7 |
| 267 | 普通灯具 | 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:220V,36W(LED) 3.类型:吊装2.6m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 | 17 |
| 281 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.型号、安装形式:详见图纸设计 | 套 | 12 | 85 |

回复：需修改清单如下

|  | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 |  |
|  | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:一层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7 |  |
|  | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 23 |  |
|  | 普通灯具 | 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:220V,36W(LED) 3.类型:吊装2.6m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 19 |  |

- 198、负一层、一层、二层卫生间、淋浴间原墙面岩板改为瓷砖，地面原石材材质改为防滑地砖，请贵司注明瓷砖规格及品牌？

- 回复：规格为墙面为300*600墙砖，地面为600*600防滑地砖，品牌参照招标文件约定。

- 199、负一层游泳池原石材地面，改为深色防滑地砖，请贵司注明瓷砖地砖规格及样板品牌？

- 回复：规格为400*800防滑地砖，品牌参照招标文件约定。

- 200、步梯间原石材改为地砖，因楼梯梯面长度为1690mm，是否为900砖加工及品牌？

- 回复：规格为600*600地砖，品牌参照招标文件约定。

- 201、楼梯间平台是否也更换为瓷砖及品牌，如下图

回复：改为600*600地砖，品牌参照招标文件约定。

附件五：

民工权益保障承诺书

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

对于贵公司与我公司就栾川山水文苑景观示范区施工工程签订的《栾川山水文苑景观示范区工程施工合同》，我公司承诺如下：

一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司栾川山水文苑景观示范区施工工程的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。

二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

三、若在栾川山水文苑景观示范区施工工程上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

乙方单位名称(加盖章)：

法定代表人（签字）：

日期：2020年   月

附件六：

廉政合作协议

甲方： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳百艺建筑装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：张先生：13903793259

（3）电话：齐先生：18137710188

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司       乙方：洛阳百艺建筑装饰工程有限公司

签署日期： 2021年02月                 签署日期：2021年02月