开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程

施工合同

成本代码：3.3.4

合同编号：KYYH.62-JA-070

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南千轩建筑工程有限公司

日期：2021年4月

开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程施工合同

甲方（发包人）：  洛阳浩德鑫置地有限公司         （以下简称甲方）

乙方（承包人）：  河南千轩建筑工程有限公司       （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程

工程地点：洛阳市洛龙区开元大道长夏门街交叉口

第二条  承包范围及承包内容

1、承包范围：室内墙、顶、地装饰面层，室内门；包括室内的橱柜、浴室柜、卫浴用品等部品的拆除外运；外墙饰面、外窗（外架由甲方搭设及拆除）；一层大堂石材柱、佛龛、木扶手、指定区域内的木地板为保护性拆除，放置甲方指定地点；拆除垃圾外运。详见附件一。

2、承包方式：本工程采用固定总价包干承包方式。

包人工、包材料、包机械、包管理、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料、包通过验收等直至交付使用。合同价均包括但不限于完成该工程项目的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、扬尘治理费、疫情增加费、验收、风险费用等与之相关的所有费用。甲方签字认可的工程变更签证除外。。

第三条  合同工期

合同工期总日历天数 20 天，自甲方通知开工之日起算至工程经甲方竣工验收合格之日止。

第四条  合同方式及价格

1、合同方式：采用固定总价包干形式承包

2、 合同价格：

（1）本合同为固定总价合同，本工程合同总价为人民币金额（大写）：拾壹万元整（小写）：¥110000元。上述金额为含税金额，其中，不含税金额为¥ 108910.89元，增值税率为1%，税款为¥ 1089.11元。此固定总价包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、垃圾清运费、成品保护费、利润、管理费、税金、风险费所有与之相关的一切费用等。

（2）合同中已包括但不限于完成承包范围内的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

第五条 双方的责任义务

1、甲方责任和义务

（1）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

（2）给乙方提供确切施工位置；

（3）按时给乙方拨付款项和进行验收、结算。

（4）甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：齐少华17538599557 。负责本合同项目工程质量及进度的督查。对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；水电费用乙方自理。

（5）甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、乙方责任和义务

（1）对甲方提供的原建筑物进行保护工作，并承担由此发生的费用。

（2）文明施工，保质保量如期完成施工内容。

（3）组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

（4）工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

（5）接受甲方的技术指导和质量标准要求；

（6）施工期间的水电费用由乙方自理。

（7）乙方委派李伟18137710089为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

第六条  承包方式

1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，实行施工质量监督管理。

2、乙方所承包的工程项目未经甲方同意不得转包、分包。

第七条 竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、工程量确认单、招标投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整（工程量增加、材料选型更换）、设计变更、签证引起的工程量、费用允许增减外，其余均不调整。

结算价款＝固定总价包干±变更签证-应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

第八条  工程价款支付

1、本工程无预付款；

2、乙方完成开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程施工，支付合同金额的80%；

3、甲方组织验收合格后，支付至已完工程造价的100％；

4、乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，甲方组织验收合格后，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付最后一笔工程款。

5、乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

第九条  安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

第十条  现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

4、考虑扬尘管控因素，乙方在施工期间工作面周围负责扬尘处理；

第十一条  不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

第十二条  工程质量

- 乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准。

- 乙方自备拆除工具，甲方免费提供电源（电费由后期乙方承担），甲方提供搭设好的外墙脚手架。

- 根据合同及清单的约定，详见报价清单及约谈记录，乙方按照甲方现场人员的监督进行拆除。

- 甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除，在拆除过程中注意安全要求，并做好安全保护设施。

- 乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走，并清理干净及外运。

- 拆除期间所有涉及的室内外施工许可手续由甲方办理，物业公司协调由甲方进行协调。由于一方应办理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失，由责任一方承担。

第十三条  工程验收

1、乙方施工过程中，甲方现场工程师（甲方代表及其指定人员）对工期、施工质量、施工内容（范围）进行检查和监督。乙方施工完毕后，至少提前24小时通知甲方进行验收。

2、乙方应当在如下验收节点通知甲方进行验收：

（1）部品拆除完毕后

（2）保护性拆除完毕后

（3）墙、顶、地饰面层拆除完毕后

（4）垃圾清理、外运完毕后

3、未经甲方现场工程师验收的工程量，结算时不予认可。

第十四条  违约责任及解约条款：

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场。并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按合同要求工期或现场工程师同意顺延工期竣工。否则，因乙方原因致使工期拖延，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。逾期超过7日的，甲方有权解除合同，乙方同时应向甲方支付合同价款的20%作为违约金。

3、乙方在施工过程中如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，乙方除应返还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

4、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

第十五条  工期延误

1、如遇下列情况之一时，经甲方代表签证后，工期相应顺延；所发生的费用由责任方负责：

（1）甲方提供给乙方的工程技术资料不全或不正确；

（2）施工期内连续停电或停水达48小时；

（3）甲方工地代表拖延办理有关手续而影响下道工序施工；

（4）甲方外架不影响的前提下，若影响，工期顺延；

（5）其他令乙方无法正常施工；

2、若因故乙方确实不能履行工期，应向甲方提出书面申请，注明原因和延迟交付的具体时间，经甲方同意后可适当延迟竣工时间。

第十六条  争议及纠纷的解决

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。

第十七条  发票开具要求及责任

1.乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2. 对发票不合规的约定：

2.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

2.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3.其它税务风险的合同约定

3.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十八条、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市经济技术开发区长夏门街32号1幢1601

联系人及联系方式：李伟 18137710089

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十九条  其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

第二十条  合同附件

附件一 维修清单

附件二 廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙 方：河南千轩建筑工程有限公司

法 人 代 表：                        法 人 代 表：

或授权委托人：                       或授权委托人：

税号：914103005542480325             税号：91410300MA45KMJ09P

账户：413062200018170292470          账户：67019011200001727

开户行：交行洛阳分行西苑支行          开户行：洛阳农村商业银行股份有限公司

日期：2021年4月                     日期：2021年4月

附件一

| 开元壹号62#地块样板间原有装修拆除工程清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 室内三层地面拆除 | 11000 | 破坏性拆除 |
| 2 | 室内三层墙面拆除 | 7000 | 破坏性拆除 |
| 3 | 室内三层顶面拆除 | 9000 | 破坏性拆除 |
| 4 | 木地板、木质扶手、一层大厅石材柱、一层佛龛保护性拆除 | 12000 | 保护性拆除，运至指定地点 |
| 5 | 外窗、外墙保温及文化石拆除 | 39000 | 破坏性拆除 |
| 6 | 外围小坡屋面瓦及通风井拆除 | 2000 | 破坏性拆除 |
| 7 | 院内石材凉亭局部装饰拆除 | 2000 | 局部拆除 |
| 8 | 人工背楼、装车、垃圾外运 | 22000 | 垃圾外运 |
| 一 | 以上合计 | 104000 |  |
| 二 | 管理费及利润7% | 7280 | 无质保金 |
| 三 | 税金1% | 1040 | 1%专票 |
|  | 总价 | 112320 |  |
|  | 优惠后最终固定总价 | 110000 | 壹拾壹万元 |
| 另乙方承诺：若室外木质花架及东北角室外走廊的地面需要拆除，乙方义务拆除。 |  |  |  |

附件二

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南千轩建筑工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司     乙方：河南千轩建筑工程有限公司

签署日期：2021年4月             签署日期：2021年4月