## 变更金额
材料变更表
序号 | 原合同材料名称 | 工程量 | 合同材料单价 | 变更后材料名称 | 市场询价 | 单方差价 | 合计 | 备注
1 | st1石材 | 466.48 | 581.34 | 土耳其灰 | 280 | -301.34 | -140569.0832
2 | st2石材 | 166.26 | 180 | 爱马仕灰 | 360 | 180 | 29926.8
3 | st5石材、st6石材 | 84.7 | 130 | 爱马仕灰 | 1360 | 1230 | 104181
4 | st03石材 | 61.42 | 480 | 土耳其灰 | 280 | -200 | -12284
5 | st07石材 | 229.57 | 263.75 | 砂岩 | 300 | 36.25 | 8321.9125
6 | st09石材 | 15.91 | 170 | ct-06 | 110 | -60 | -954.6
7 | st12石材 | 10.89 | 200 | 蒙古黑 | 180 | -20 | -217.8
8 | st11石材 | 4.3 | 500 | 爵士白 | 680 | 180 | 774
9 | st14、15、16、石材 | 139.5 | 320 | 流水石 | 400 | 80 | 11160
10 | 防腐木 | 321.35 | 150 | 木塑地板 | 100 | -50 | -16067.5
| 合计 | [5 empty] | -15729.2707

## 精装修土建
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中浩德栾川售楼部精装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[7 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
楼梯间
天棚
1 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚 | 1.白色无机涂料天棚 2.白色涂料二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范及设计图纸要求 | m2 | 252.12 | 35 | 3.5 | 8824.2 | 立邦三合一
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011102003001 | 石材地面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.C20细石混凝土找平 6.部位：楼梯间 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 53.66 | 270 | 110 | 14488.2 | 东鹏
2 | 011106001001 | 石材楼梯面层（改为地砖） | 1.地砖楼梯面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 64.2 | 310 | 110 | 19902 | 东鹏
3 | 011102003002 | 石材楼面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.96 | 270 | 110 | 16459.2 | 东鹏
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
1 | 011204001001 | 木纹饰面冰火板墙面（改为乳胶漆墙面） | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 650.88 | 30 | 3.5 | 19526.4 | 立邦三合一
2 | 011406001002 | 涂料墙面 | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 61.84 | 30 | 3.5 | 1855.2 | 立邦三合一
3 | 011105003001 | 石材踢脚线（更改为地砖踢脚线） | 1.100mm高地砖踢脚线 2.12厚1:2水泥砂浆,赶光 3.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 170.22 | 27.5 | 7.5 | 4681.05 | 东鹏
|  | 负一层 | [5 empty] | 0
|  | 天棚 | [5 empty] | 0
1 | 011406001003 | 乳胶漆天棚 | 1.乳胶漆天棚 2.白色乳胶漆二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：储藏间（预留潜污泵间）、排烟机房、配电间、储藏间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.93 | 35 | 3.5 | 2132.55 | 立邦三合一
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：排烟机房走廊 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.75 | 165 | 80 | 4248.75 | 龙牌
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：后场、库房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.07 | 169 | 80 | 1870.83 | 龙牌
4 | 011302001003 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含金属护角条、风口、灯孔、检修口等 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 52.84 | 321 | 95.2 | 16961.64 | 龙牌
5 | 011302001004 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：男更衣室、女更衣室 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.55 | 325 | 95.2 | 27153.75 | 龙牌
6 | 011302001005 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 217.74 | 325 | 95.2 | 70765.5 | 龙牌
7 | 011302001027 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨仿铜金属格栅天棚 2.金属方通吊件、仿铜金属格栅 3.轻钢主龙骨骨架 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 660 | 360 | 0 |  | 材料已进场
8 | 011302001007 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮耐水纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：内卫生间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.68 | 325 | 95.2 | 1521 | 龙牌
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011102001001 | 石材楼地面（更改为深色防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：泳池区 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 153.1 | 305 | 110 | 46695.5
2 | 011102001002 | 石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：内卫生间、更衣室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.96 | 305 | 110 | 22557.8
3 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材 2.专用粘接剂粘接深色石材面层,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.69 | 681.34 | 481.34 | 32493.1046
4 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.ST02灰色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.15 | 380 | 180 | 4237
5 | 01B001 | 排水沟盖板 | 1.成品不锈钢盖板 2.详见节点-1DF.01/D01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 0 | 130 | 100 | 0
6 | 011104002001 | FL05深色运动地板 | 1.FL05深色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.钢筋混凝土楼板 4.部位：室外景观平台、电梯厅 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 170 | 140 | 0 | 材料已进场
7 | 011104002002 | FL04浅色运动地板 | 1.FL04浅色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 170 | 140 | 0 | 材料已进场
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：配电间、储藏间、排烟机房、更衣室出口、后场、库房、预留潜污泵间 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 93.76 | 270 | 110 | 25315.2 | 东鹏
9 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.CT04拼花砖 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：下沉内院 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.04 | 320 | 170 | 18892.8
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 预留污泵间（两间） | [5 empty] | 0
1 | 011406001004 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要 | m2 | 220.33 | 30 | 3.5 | 6609.9 | 立邦三合一
|  | 后场 | [5 empty] | 0
1 | 011406001005 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.65 | 30 | 3.5 | 799.5 | 立邦三合一
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.39 | 28 | 14 | 262.92
3 | 010801001001 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 2605 | 2000 | 0
|  | 门厅 | [5 empty] | 0
1 | 011207001001 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通骨架 4.详见-1DE.04节点D18 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.89 | 430 | 280 | 32202.7
2 | 011207001002 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.详见-1DE.01节点D01 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.72 | 430 | 280 | 16649.6
3 | 011207001003 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 620 | 260 | 0
4 | 011207001004 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 620 | 260 | 0
5 | 011207001005 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 620 | 260 | 0
6 | 011207001006 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面贴木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 430 | 280 | 0
7 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 38.11 | 28 | 14 | 1067.08
8 | 011210003001 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 6500 | 3500 | 13000
9 | 010801001002 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 2600 | 2300 | 0
10 | 010801001003 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 3513 | 2300 | 0
11 | 011501002001 | 酒柜 | 1.MT03黑色拉丝不锈钢骨架 2.MT06镜面不锈钢 3.亚克力面板 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 45000 | 12000 | 45000
|  | 电梯后储藏间 | [5 empty] | 0
1 | 011406001006 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.97 | 30 | 3.5 | 1289.1 | 立邦三合一
2 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.7 | 28 | 14 | 271.6
|  | 库房 | [5 empty] | 0
1 | 011406001007 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.81 | 30 | 3.5 | 684.3 | 立邦三合一
2 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.21 | 28 | 14 | 229.88
|  | 健身房 | [5 empty] | 0
1 | 011207001007 | GL-02烤漆玻璃墙面 | 1.GL-02烤漆玻璃墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+GL-02烤漆玻璃面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.18 | 320 | 220 | 4217.6
2 | 011207001008 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.71 | 430 | 280 | 26965.3
3 | 011207001009 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.13 | 430 | 280 | 2635.9
4 | 01B002 | 屏风（取消，删除此项） | 1.屏风 2.MT-02仿铜金属格栅+MT-0仿铜金属边框 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ |  | 670 | 650 | 0
5 | 01B003 | 健身房电视墙 | 1.健身房电视墙 2.50*50*5镀锌方通骨架+镀锌干挂件+9厘阻燃板+WD-03浅色木饰面+MT-01仿铜金属收边条 3.详细节点参见-1DE02-D08/D09 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 7.5 | 660 | 160 | 4950
6 | 011207001010 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面铁木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 430 | 280 | 0
7 | 011207001011 | MR-01镜子墙面 | 1.MR-01镜子墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MR-01镜子面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.11 | 550 | 220 | 8860.5
8 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃隔断 2.MT-01防铜金属收边 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.49 | 220 | 120 | 10447.8
9 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.44 | 28 | 14 | 768.32
10 | 010801001004 | 单扇暗门 | 1.暗门（800*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 2300 | 2000 | 0
11 | 010801001005 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 3456 | 3000 | 0
12 | 011210003003 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 6500 | 4200 | 6500
|  | 配电间 | [5 empty] | 0
1 | 011406001008 | 白色涂料墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.02 | 30 | 3.5 | 1320.6 | 立邦三合一
2 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.9 | 28 | 14 | 277.2
|  | 排烟机房 | [5 empty] | 0
1 | 011406001009 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.42 | 30 | 3.5 | 1482.6 | 立邦三合一
2 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 11 | 28 | 14 | 308
|  | 排烟机房外过道 | [5 empty] | 0
1 | 011406001010 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.57 | 30 | 3.5 | 2087.1 | 立邦三合一
2 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 22.4 | 28 | 14 | 627.2
|  | 男更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003001 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183.17 | 255 | 110 | 46708.35 | 东鹏
2 | 011207001012 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.5
3 | 011207001013 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.8
4 | 011207001014 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 220 | 2464
5 | 011207001015 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 1900 | 436.29 | 0
6 | 011207001016 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 1900 | 436.29 | 0
7 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 1100 | 14112
8 | 011501003001 | 衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 900 | 760 | 12321
9 | 011501003002 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257
10 | 011207001017 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1400 | 900 | 6860
11 | 011207001018 | 小便器矮墙 | 1.ST-09岩板 2.L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+st-09岩板 3.详见-1DE.03节点D15 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.13 | 210 | 110 | 237.3
12 | 010801001006 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 2600 | 2100 | 0
|  | 女更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003002 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183 | 255 | 110 | 46665
2 | 011207001019 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.5
3 | 011207001020 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.8
4 | 011207001021 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 350 | 2464
5 | 011207001022 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 1900 | 436.29 | 0
6 | 011207001023 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 1900 | 436.29 | 0
7 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 800 | 14112
8 | 011207001024 | 更衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 1100 | 860 | 15059
9 | 011501003003 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257
10 | 011207001025 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1450 | 900 | 7105
11 | 010801001007 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 0 | 2600 | 2100 | 0
|  | 内卫 | [5 empty] | 0
1 | 011204003003 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.74 | 255 | 110 | 6053.7
2 | 011207001026 | 洗手台 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 1900 | 436.29 | 0
|  | 泳池区域 | [5 empty] | 0
1 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.35 | 598.75 | 263.75 | 118163.3125
2 | 011406001011 | 防水乳胶漆墙面 | 1.PT-03防水乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 92.73 | 77 | 3.5 | 7140.21 | 立邦三合一
3 | 01B004 | 仿铜金属格栅造型墙面 | 1.仿铜金属格栅 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 0 | 670 | 280 | 0
4 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.22 | 598.75 | 263.75 | 19291.725
|  | 下沉内院 | [5 empty] | 0
1 | 011204001003 | ST-14石材定砂岩（无槽） | 1.ST-14石材定砂岩（无槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.15 | 560 | 320 | 28644
2 | 011204001004 | ST-14石材定砂岩（5mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（5mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.1 | 560 | 320 | 36456
3 | 011204001005 | ST-14石材定砂岩（10mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（10mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | 820 | 320 | 19065
|  | 一层 | [5 empty] | 0
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.地毯CA 01 2.地毯弹性胶垫（不含面层） 3.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 4.部位：经理策划办公室、VIP洽谈室、客服办公室、营销总办公室、备用 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 77.63 | 420 | 260 | 32604.6
2 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：侯梯厅、排烟机房、侧厅、品牌展示/康养展示区、过道、前厅、深度洽谈区、水吧区、接待前台、等候区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 408.81 | 731.34 | 581.34 | 298979.1054
3 | 011104002003 | 实木复合地板 | 1.(FL-02)深色木地板 2.(FL-02)深色木地板+5mm铜条收边 3.浮铺防潮垫 4.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：国学讲堂、环绕影音、收银室、品茶区/抚琴区 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 186.07 | 280 | 200 | 52099.6
4 | 011102001006 | 石材楼地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.130mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：男女卫生间门口 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.35 | 270 | 110 | 1984.5 | 东鹏
5 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1.ST05毛面石材+ST06光面石材地面(含5mm铜条） 2.磨光石板材50厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：前厅、 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 84.7 | 320 | 130 | 27104
6 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.ST02深色石材(含5mm铜条） 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：沙盘区、模型展示区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.11 | 370 | 180 | 57390.7
7 | 011102001009 | 过门石 | 1.ST03深色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层50厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.过门石 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.19 | 670 | 480 | 8167.3
8 | 010501001001 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:品茶/抚琴区 4.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 13.08 | 300 | 100 | 3924
9 | 020512001001 | 实木踏步地面 | 1.实木踏步地面 2.实木踏步 3.3*40mm防腐木龙骨 4.原楼板打磨地面 5.部位:品茶/抚琴区 6.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 1.5 | 450 | 150 | 675
10 | 011102003005 | 卫生间地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4.聚氨酯防水层1.5mm厚，沿墙上翻300mm 5.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.130mm厚C20细石混凝土找平 8.部位：男女卫生间及盥洗区 9.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.78 | 385 | 110 | 7615.3
11 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.CT-01 600*600瓷砖地面 2..CT-01 600*600瓷砖 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4..素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：排烟机房 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.42 | 250 | 110 | 1605 | 东鹏
12 | 011102001010 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：一层所有有窗台板的房间 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.05 | 260 | 200 | 11193
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 经理策划办公室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001012 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.54 | 30 | 3.5 | 946.2 | 立邦三合一
2 | 011210003006 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 260 | 120 | 3112.2
3 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.5
4 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.12 | 28 | 14 | 339.36
|  | VIP洽谈室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001013 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.75 | 30 | 3.5 | 1312.5 | 立邦三合一
2 | 010801001008 | 洽谈室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
3 | 011207001027 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.4
4 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.21 | 28 | 14 | 425.88
|  | 电梯前室 | [5 empty] | 0
1 | 011204001006 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.12 | 470 | 180 | 19326.4
2 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.59 | 28 | 14 | 268.52
3 | 011204001007 | ST-08轻质石材墙面 | 1.ST-08轻质石材墙面（消火栓暗门） 2.50*50*5镀锌方通骨架 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.26 | 801.57 | 461.57 | 1009.9782
4 | 011207001028 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 560 | 360 | 0
5 | 011207001029 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 560 | 360 | 0
侧厅
1 | 011505010001 | 超白玻璃 | 1.GL04超白玻璃+MT-01仿铜金属镶边 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6 | 360 | 180 | 2160
2 | 011204001008 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.58 | 1028.99 | 688.99 | 53075.3042
3 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.4 | 28 | 14 | 291.2
4 | 011502008001 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280
|  | 营销办公室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001014 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45.52 | 30 | 3.5 | 1365.6 | 立邦三合一
2 | 011210003007 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 520 | 125 | 6224.4
3 | 010805005002 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.5
4 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.8 | 28 | 14 | 442.4
|  | 备用 | [5 empty] | 0
1 | 010801001009 | 备用室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
2 | 011207001030 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.4
3 | 011406001015 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.04 | 30 | 3.5 | 1111.2 | 立邦三合一
4 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.72 | 28 | 14 | 356.16 | 立邦三合一
|  | 品茶区/抚琴区 | [5 empty] | 0
1 | 011408002001 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.89 | 530 | 380 | 21141.7
2 | 01B005 | 黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 | 1.黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 2.详见DS.D21节点23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 5 | 2300 | 700 | 11500
3 | 011207001031 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*1.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.25 | 540 | 200 | 1755
4 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.05 | 28 | 14 | 225.4
5 | 011502008002 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.68 | 28 | 14 | 243.04
|  | 品牌展示区 | [5 empty] | 0
1 | 011408002002 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.09 | 530 | 380 | 22837.7
2 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.53 | 28 | 14 | 238.84
3 | 011502008003 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.73 | 28 | 14 | 244.44
|  | 深度洽谈区、水吧区 | [5 empty] | 0
1 | 01B006 | 屏风处柜子 | 1.屏风处柜子 2.做法参见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 11200 | 3500 | 89600
2 | 01B007 | 墙面ART放置柜 | 1.墙面ART放置柜 2.详见DS.D11节点11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.25 | 12000 | 37016.5
3 | 01B008 | 壁炉木饰面金属线条装饰柜 | 1.壁炉木饰面金属线条装饰柜 2.详见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.5 | 12000 | 37017
4 | 01B009 | 蒸汽壁炉 | 1.蒸汽壁炉 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 2600 | 2500 | 5200
5 | 01B010 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 58 | 900 | 580 | 52200
6 | 01B011 | GL06夹娟玻璃屏风 | 1.GL06夹娟玻璃屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.4 | 870 | 450 | 16878
7 | 011207001032 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*2.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.2 | 540 | 200 | 1728
8 | 011408002003 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 67.62 | 530 | 380 | 35838.6
9 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 17.56 | 28 | 14 | 491.68
10 | 011204001009 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 8.18 | 1058.99 | 688.99 | 8662.5382
排烟机房
1 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1. 水泥砂浆乳胶漆 2.一底两度乳胶漆面层 3.2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 28.56 | 30 | 3.5 | 856.8 | 立邦三合一
2 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 100高配套砖踢脚 2.8厚配套砖贴脚 3.12厚1:2水泥砂浆,赶光 4.界面剂一道 5.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 8.98 | 27.5 | 7.5 | 246.95 | 东鹏
客服办公
1 | 010801001010 | 客服办公 | 1.洽谈室门（890*2480mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.02 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2200 | 2000 | 2200
2 | 011207001033 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 430 | 280 | 197.8
3 | 011406001017 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.23 | 30 | 3.5 | 1056.9 | 立邦三合一
4 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 18.02 | 28 | 14 | 504.56
|  | 收银室 | [5 empty] | 0
1 | 011408002004 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.42 | 530 | 380 | 15592.6
2 | 010801001011 | 收银室门 | 1.收银室门（960*2500mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
3 | 011502008004 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.67 | 28 | 14 | 298.76
4 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.81 | 28 | 14 | 330.68
5 | 011210003008 | 玻璃隔断 | 1.钢化玻璃隔断+MT-01仿铜金属镶边及30mmMT-01仿铜金属格栅 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.8 | 220 | 80 | 1056
6 | 01B012 | 收银台 | 1.收银台 2.详见DS.D20节点D23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 3000 | 913.63 | 3000
|  | 等候室 | [5 empty] | 0
1 | 011204001010 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 2.47 | 1058.99 | 688.99 | 2615.7053
2 | 011502008005 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 7.78 | 28 | 14 | 217.84
3 | 011105006020 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.04 | 28 | 14 | 281.12
4 | 011408002005 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.09 | 530 | 380 | 20717.7
5 | 011210003009 | GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 | 1.GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.6 | 420 | 280 | 2772
|  | 男女卫生间公共走道 | [5 empty] | 0
1 | 011502008006 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.96 | 28 | 14 | 138.88
2 | 011204001011 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.具体详见1DE.04节点21 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.46 | 520 | 180 | 24159.2
3 | 011105006021 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.具体详见1DE.04节点21 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.78 | 28 | 14 | 273.84
4 | 010801001012 | 卫生间进门 | 1.卫生间进门（900*3000mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000
5 | 011207001034 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.14 | 430 | 280 | 1780.2
|  | 女、男卫生间及盥洗室 | [5 empty] | 0
1 | 01B013 | 屏风 | 1.卫生间屏风（带银镜） 2.节点详见DS.D12 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 910 | 300 | 3822
2 | 011204001012 | 岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖+MT-02仿铜金属 2.方钢50*50*2横纵间距600m+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+墙砖 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.13 | 210 | 110 | 6957.3
3 | 011204003004 | 岩板墙面（更改为墙砖） | 1.墙砖墙面 2.专用粘接剂 3.水泥砂浆结合层 4.轻质砖墙体 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.2 | 210 | 110 | 9072
4 | 011105006022 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.02 | 28 | 14 | 1204.56
5 | 011502008007 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.96 | 28 | 14 | 82.88
6 | 01B014 | 卫生间隐形假门 | 1.卫生间隐形假门 2.详见节DS.D11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.6 | 2500 | 2300 | 11500
7 | 011207001035 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.52 | 430 | 280 | 18713.6
8 | 011207001036 | WD-03浅色木饰面 | 1.WD-03浅色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.54 | 430 | 280 | 5822.2
9 | 01B015 | 卫生间成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.详见DS.D13节点D16 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 180 | 150 | 756
10 | 010801001013 | 卫生间隔间门 | 1.卫生间隔间门（700*2.74mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 6 | 2500 | 2300 | 15000
国学讲堂/环绕影音
1 | 01B016 | 木饰面屏风 | 1.屏风（可折叠） 2.详见门表M.08及1DD.01节点D08 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.5 | 970 | 630 | 28615
2 | 01B017 | 屏风 | 1.屏风（可开启） 2.详见门表M.08 3.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 189.9 | 991 | 820 | 188190.9
3 | 011204001013 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 1028.99 | 688.99 | 34038.9892
4 | 011105006023 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.6 | 28 | 14 | 352.8
5 | 011204001014 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-04深色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.62 | 1028.99 | 688.99 | 15043.8338
6 | 011502008008 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（腰线） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.54 | 28 | 14 | 43.12
7 | 011502008009 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（圆管+异形线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8 | 28 | 14 | 224
8 | 01B018 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D25 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.16 | 490 | 280 | 3018.4
9 | 011502008010 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（柱腰线以下线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.89 | 28 | 14 | 52.92
10 | 011502008011 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280
11 | 01B019 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层++MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5 | 580 | 220 | 870
12 | 011502008012 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01.20mm宽仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 20.16 | 28 | 14 | 564.48
|  | 独立柱面 | [5 empty] | 0
1 | 011502008013 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.56 | 28 | 14 | 687.68
2 | 011502008014 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 128 | 36 | 14 | 4608
3 | 011105006024 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.88 | 28 | 14 | 696.64
4 | 011502008015 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 30.24 | 36 | 14 | 1088.64
5 | 01B020 | WD-02浅色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 98.24 | 430 | 280 | 42243.2
6 | 01B021 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.21 | 580 | 220 | 13461.8
C轴走道部分
1 | 011204001015 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 172.76 | 1058.99 | 688.99 | 182951.1124
2 | 011408002006 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D12 4.含收银室暗门 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.78 | 530 | 380 | 9953.4
3 | 011204003005 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材 2.ST-04浅色石材墙面,同色水泥擦缝 3.石材粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.详见1DE.06节点D12 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 10.63 | 878.99 | 688.99 | 9343.6637
4 | 011105006025 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 40.74 | 28 | 14 | 1140.72
5 | 01B022 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.5 | 780 | 330 | 7410
6 | 01B023 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.36 | 580 | 220 | 6008.8
|  | A-B轴走廊部分 | [5 empty] | 0
1 | 011502008016 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.52 | 28 | 14 | 98.56
2 | 011502008017 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16 | 36 | 14 | 576
3 | 011105006026 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16.44 | 28 | 14 | 460.32
4 | 011502008018 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.78 | 36 | 14 | 136.08
5 | 01B024 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.96 | 430 | 280 | 5572.8
6 | 01B025 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.89 | 550 | 220 | 9839.5
7 | 011204001016 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.65 | 1058.99 | 688.99 | 59991.7835
|  | 前厅 | [5 empty] | 0
1 | 011204001017 | ST-04灰色石材墙面 | 1.ST-04灰色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 204.87 | 1028.99 | 688.99 | 210809.1813
2 | 01B026 | MT-01仿铜金属 | 1.MT-01仿铜金属 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 39.49 | 360 | 150 | 14216.4
3 | 011502008019 | 石材线条 | 1.石材线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 417.2 | 150 | 120 | 62580
4 | 011502008020 | 仿铜金属格栅+艺术壁纸 | 1.仿铜金属格栅+艺术壁纸 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 50.2 | 400 | 120 | 20080
5 | 011502008021 | 夹娟玻璃仿铜金属造型 | 1.夹娟玻璃仿铜金属造型 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.22 | 500 | 200 | 19110
6 | 011502008022 | 门侧65mm宽仿铜金属门框 | 1.门侧65mm宽仿铜金属门框 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 36 | 320 | 110 | 11520
7 | 011502008023 | ST-08轻质石材暗门 | 1.ST-08轻质石材暗门暗门 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.98 | 801.57 | 461.57 | 1587.1086
天棚
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.硅酸钙板乳胶漆天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求)+乳胶漆 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口、等 7.部位：经理策划办公室、营销总办公室、备用、收银室、客服办公室、排烟机房 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 83.43 | 200 | 75 | 16686 | 龙牌
2 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：VIP洽谈室 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 17.08 | 165 | 85 | 2818.2 | 龙牌
3 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+仿铜金属造型及石膏板线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：前厅、艺术品区、接待前台处 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 140.07 | 187 | 85 | 26193.09 | 龙牌
4 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚及仿铜金属装饰 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：候梯厅、等候区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 26.66 | 187 | 85 | 4985.42 | 龙牌
5 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+石膏板线条及金属线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：左侧走道、侧厅、国学讲堂、环绕影音、品茶区/抚琴区、品牌展示/康养展示区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 354.99 | 187 | 85 | 66383.13 | 龙牌
6 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：右侧走道、沙盘区、展示区、深度洽谈区、水吧区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 408.16 | 187 | 85 | 76325.92 | 龙牌
7 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女卫生间（坐便区） 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 10.05 | 187 | 85 | 1879.35 | 龙牌
8 | 011302001015 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮白色涂料天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女盥洗室及前区 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 20.44 | 325 | 95.2 | 6643 | 龙牌
9 | 01B027 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 21.95 | 72 | 26 | 1580.4
10 | 01B028 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D5 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 39.45 | 72 | 26 | 2840.4
11 | 01B029 | 窗户上乳胶漆挡板 | 1.窗户上挡板 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 29.76 | 180 | 60 | 5356.8 | 立邦三合一
|  | 其它 | [5 empty] | 0
1 | 01B030 | 接待前台 | 1.接待前台 2.详见DS.D01节点D01 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 8000 | 2300 | 8000
2 | 01B031 | 艺术品台 | 1.艺术品台 2.详见DS.D02节点D02 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.89 | 781.12 | 200 | 8506.3968
3 | 01B032 | 酒吧台 | 1.酒吧台 2.详见DS.D04节点D04 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.3 | 1700 | 500 | 7310
4 | 01B033 | 前厅两侧装饰柜 | 1.前厅两侧装饰柜 2.详见DS.D05节点D05 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 30000 | 15000 | 60000
分部小计
二层
地面
1 | 011104002004 | 防腐木地板 | 1.防腐木地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 321.35 | 255 | 150 | 81944.25
2 | 010501001002 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.43 | 300 | 100 | 1629
3 | 011102001011 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：电梯厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.98 | 671.34 | 481.34 | 6699.9732
4 | 011102001012 | 石材楼地面 | 1.ST03深色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.99 | 670 | 480 | 2673.3
5 | 011102001013 | 石材楼地面石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：卫生间、内卫、备餐间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.6 | 270 | 110 | 2862
6 | 011102001014 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：二层所有有窗台板的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.19 | 330 | 200 | 722.7
7 | 011104002005 | 实木复合地板 | 1.FB-02深色木地板+5mm铜条收边 2.浮铺防潮垫 3.1:2.5水泥砂浆找平层50厚 4.部位：休息接待区、走道、大包间、中包间、小包间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 193.71 | 280 | 200 | 54238.8
8 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.CT-02 300*300瓷砖地面 2.1:3水泥砂浆结合层 3.水泥粘结层 4.部位：厨房 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.05 | 300 | 170 | 10515 | 东鹏
9 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：走道 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 102.66 | 270 | 110 | 27718.2 | 东鹏
10 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 192.93 | 270 | 110 | 52091.1 | 东鹏
11 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.85 | 270 | 110 | 4279.5 | 东鹏
12 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.黑色瓷砖过门石 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：办公区过门石 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.86 | 300 | 110 | 258 | 东鹏
13 | 010801001014 | 木质门 | 1.成品木质门 2.门代号：M0921 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 9 | 2500 | 2300 | 22500
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 休息接待区 | [5 empty] | 0
1 | 011210003010 | 艺术玻璃双开门 | 1.GL-03艺术玻璃双开门 2.详见M.09节点M09 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24 | 1900 | 800 | 45600
2 | 011207001037 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.51 | 430 | 280 | 25589.3
3 | 011502008024 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 78 | 28 | 14 | 2184
4 | 011105006027 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29.57 | 28 | 14 | 827.96
5 | 011501003004 | 衣柜 | 1.休息接待区衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D08 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000
走道
1 | 011207001038 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 110.27 | 430 | 280 | 47416.1
2 | 011502008025 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168
3 | 011105006028 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 49.71 | 28 | 14 | 1391.88
4 | 011207001039 | 原建筑门贴深色木饰面 | 1.原建筑门贴WD-02深色木饰面 2.细木工板+12mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 430 | 280 | 0
5 | 011207001040 | 深色木饰面（消火栓暗门） | 1.WD-02深色木饰面（消火栓暗门） 2.20*20*2mm镀锌方通+9mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.78 | 430 | 280 | 1195.4
6 | 010801001015 | 走道门 | 1.走道门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.05 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 4830 | 4600 | 9660
7 | 011207001041 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.2.木龙骨+9m阻燃板IMT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.38 | 360 | 150 | 856.8
8 | 011207001042 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.57 | 360 | 150 | 565.2
大包间
1 | 011207001043 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.32 | 430 | 280 | 20777.6
2 | 011408002007 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02节点D10 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.78 | 530 | 380 | 5713.4
3 | 011105006029 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 20.43 | 28 | 14 | 572.04
4 | 030505004001 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+仿铜金属 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432
5 | 010801001016 | 包间门 | 1.包间门（2800*3000mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.06 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 10300 | 8500 | 10300
6 | 010801001017 | 包间门 | 1.包间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2700 | 2300 | 5400
7 | 011501003005 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D07 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000
|  | 内卫 | [5 empty] | 0
1 | 011204001018 | 石材墙面 | 1.ST-09 岩板 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.78 | 510 | 170 | 7537.8 | ST-09岩板改为600*1200mm墙砖
备餐间
1 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.CT-03 100*300瓷砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.33 | 210 | 110 | 4059.3 | 东鹏
|  | 中包间 | [5 empty] | 0
1 | 011408002008 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02~03节点D13、D14 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.38 | 530 | 380 | 19811.4
2 | 011207001044 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.42 | 430 | 280 | 6630.6
3 | 011408002009 | 绿色皮革硬包 | 1.PU-03绿色皮革硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+绿色皮革硬包 3.详见2DE.01节点D04 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.39 | 180 | 35 | 1690.2
4 | 011502008026 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 121.16 | 28 | 14 | 3392.48
5 | 011105006030 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.29 | 28 | 14 | 652.12
6 | 030505004002 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.30*30*3mm镀锌方通+30*30*3mm镀锌角钢+9mm厚阻燃板基层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432
7 | 010801001018 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000
8 | 011501003006 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D06 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 6600 | 4000 | 6600
小包间
1 | 011207001045 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.01节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.42 | 430 | 280 | 10930.6
2 | 011210003011 | 艺术玻璃 | 1.GL-03艺术玻璃 2.轻钢龙骨+9mm厚阻燃板基层+艺术玻璃 3.详见2DE.01节点D06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.63 | 290.62 | 210.62 | 1345.5706
3 | 011408002010 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.01节点D03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.52 | 530 | 380 | 4515.6
4 | 011408002011 | 艺术硬包 | 1.PU-02艺术硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+艺术硬包 3.详见2DE.01节点D05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.76 | 530 | 380 | 3052.8
5 | 011502008027 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 107.88 | 28 | 14 | 3020.64
6 | 011105006031 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.14 | 28 | 14 | 395.92
7 | 010801001019 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000
卫生间
1 | 011207001046 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.7 | 430 | 280 | 20081
2 | 011105006032 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168
3 | 010801001020 | 卫生间门 | 1.卫生间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000
|  | 走道、综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001018 | 抹灰面油漆 | 1.一底两度乳胶漆面层 2.2厚与产品配套腻子满批 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 750.15 | 30 | 3.5 | 22504.5 | 立邦三合一
2 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线，高度80mm 2.水泥粘贴 3.部位：除资料室、男更衣室、女更衣室以外的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 224.88 | 27.5 | 7.5 | 6184.2 | 东鹏
3 | 011105006033 | 金属踢脚线 | 1.0.8mm厚201拉丝不锈钢踢脚线，高度80mm 2.9mm厚阻燃板基层 3.部位：资料室、男更衣室、女更衣室 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29 | 28 | 14 | 812
|  | 男卫、女卫、保洁室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.81 | 210 | 110 | 20120.1 | 东鹏
2 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.09 | 180 | 150 | 3796.2
3 | 010501001003 | 砖砌地台 | 1.150高砖砌地台 2.部位：男卫、女卫蹲坑区域 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.81 | 600 | 200 | 486
天棚
1 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：电梯厅 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.63 | 165 | 85 | 5878.95 | 龙牌
2 | 011302001017 | 铝板吊顶 | 1.AL-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：厨房 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.72 | 180 | 110 | 6609.6 | 龙牌
3 | 011302001018 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+9mm阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：休息接待区及走道 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 94.73 | 327 | 95.2 | 30976.71 | 龙牌
4 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：卫生间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.81 | 187 | 85 | 899.47 | 龙牌
5 | 011302001020 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板+深色木饰面及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：大包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.93 | 347 | 95.2 | 15243.71 | 龙牌
6 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：备餐间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.49 | 187 | 85 | 652.63 | 龙牌
7 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：内卫 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.35 | 187 | 85 | 626.45 | 龙牌
8 | 011302001023 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：中包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 337 | 95.2 | 11147.96 | 龙牌
9 | 011302001024 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：小包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.21 | 327 | 95.2 | 5300.67 | 龙牌
10 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.600*600硅酸钙板天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求) 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：走道、女更衣室、男更衣室、综合办公室、会议室、营销办公室、资料室、经理办公室、项目总办公室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 298.98 | 205.9 | 75 | 61559.982 | 龙牌
11 | 011302001026 | 铝扣板吊顶 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.29 | 180 | 110 | 2392.2 | 龙牌
12 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.32 | 72 | 26 | 1967.04
防火门
1 | 010801004001 | 防火门 | 1.甲级防火门 2.FM甲1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 710.59 | 641.59 | 8953.434
2 | 010801004002 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.56 | 689.47 | 619.47 | 5212.3932
3 | 010801004003 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙12225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.16 | 689.47 | 619.47 | 8383.9552
4 | 010801004004 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙15225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.5 | 689.47 | 619.47 | 9307.845
5 | 010801004005 | 防火门 | 1.丙级防火门 2.FM丙1219 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.28 | 654.07 | 584.07 | 1491.2796
|  | 补充清单 | [5 empty] | 0
|  | 负一层 | [5 empty] | 0
1 | 010801001021 | 双扇暗门 | 1.暗门（1500*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.部位：门厅，详见-1F-E01/E07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000.8 | 4600 | 5000.8
2 | 01B038 | 接待台 | 1.接待台 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 9000 | 5000 | 9000
3 | 01B039 | 卡座 | 1.卡座 2.部位:门厅处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 7300 | 3500 | 7300
4 | 01B040 | 水吧柜 | 1.水吧柜 2.部位:水吧处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9500 | 8000 | 9500
一层
1 | 011204001019 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-03深色石材墙面（含仿铜金属线条） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 4.部位：S1地块区域沙盘 | m2 | 16.55 | 540 | 200 | 8937
2 | 01B035 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘后装饰 2.节点详见1DE.03节点D25 3.部位:环绕影音、 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.75 | 749 | 500 | 11047.75
3 | 01B036 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘装饰（含侧面金属装饰） 2.节点详见1DE.03节点D17 3.部位:S1地块区域沙盘处 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.26 | 749 | 500 | 15174.74
4 | 01B037 | 酒柜 | 1.酒柜 2.水吧区酒柜 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 40000 | 18000 | 40000
|  | 二层 | [5 empty] | 0
1 | 01B034 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大包间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 780 | 330 | 9828
2 | 01B041 | 备餐台及橱柜 | 1.备餐台及橱柜 2.部位:备餐间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 6000 | 4500 | 12000
3 | 01B042 | 成品银镜 | 1.成品银镜 2.部位:大包间内卫、卫生间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4 | 550 | 320 | 2970
4 | 01B043 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.1 | 280 | 110 | 23268
泳池区变更
1 | 011102001015 | 马赛克楼地面 | 1.玻璃马赛克饰面 2.专用粘接剂粘接 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.钢筋混凝土楼面 8.部位：泳池区池底、池壁 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 285.28 | 458.75 | 263.75 | 130872.2
分部小计
措施项目
合 计 | [7 empty] | 4439761.5355
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。