开元壹号62#地块一期外墙漆一标段工程施工合同

（52#楼、57#楼、幼儿园、开闭所、垃圾房）

合同编号：KYYH.62-JA-091

成本科目：3.2.1.7

发 包 方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

承 包 方：洛阳瑞驰装饰工程有限公司

签订时间：    2021年07月  日

开元壹号62#地块一期外墙漆一标段工程施工合同

发包方： 洛阳浩德鑫置地有限公司 （以下简称甲方）

承包方：洛阳瑞驰装饰工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关法律，法规的规定，遵守公平、诚实信用的原则，双方就本工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程地点：河南省洛阳市洛龙区蔡伦路与钱江路交叉口东北角

2、承包范围：开元壹号62#地块52#楼、57#楼、幼儿园、开闭所、垃圾房外墙漆工程。

3、承包内容：开元壹号62#地块52#楼、57#楼、幼儿园、开闭所、垃圾房及连廊外墙、各种造型、飘架、雨水管、透气帽等附属构件范围内的外墙漆饰面(不含保温)工程,其中带百叶的空调机位内侧不在承包范围内。

4、承包方式：包工包料

5、工    期：总工期 90 日历天（具体进场时间以甲方书面通知为准，进场前按规范及设计要求做实地样板）。

6、工程材料及品牌：

| 材料名称 | 指定厂家和品牌 |
| --- | --- |
| 外墙腻子 | 洛邑瑞驰 |
| 抹面砂浆 | 洛邑瑞驰 |
| 底漆、饰面漆 | 三棵树 |

7、饰面技术把控方：三棵树涂料股份有限公司

第二条  合同价款

1、本合同采用固定全费用综合单价包干的承包方式，固定全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工费、垃圾外运、扬尘治理、运输费、试验费、安装费、管理费、利润及税金、验收等一切可能发生的直接及间接费用，暂定工程量及每平方米固定全费用综合单价详见附表。本固定全费用综合单价一次性包干，不随任何因素的变化而调整。

2、本合同含税总价暂定为小写¥2888849.85元，大写：人民币贰佰捌拾捌万捌仟捌佰肆拾玖元捌角伍分，上述金额为含税金额，其中，不含税金额为¥2650320.96元，大写：人民币贰佰陆拾伍万零叁佰贰拾元玖角陆分，税款为¥238528.89元，大写：人民币贰拾叁万捌仟伍佰贰拾捌元捌角玖分，增值税率为 9 %。

3、墙面施工每平方米固定全费用综合单价：小写¥63.28元（含吊篮费用），大写：人民币陆拾叁元贰角捌分，其中，不含税金额为小写¥58.06元，大写：人民币伍拾捌元零陆分，税款为小写¥5.22元，大写：人民币伍元贰角贰分，增值税率 9 %。

4、雨水管施工每平方米固定全费用综合单价：小写¥50.00元（含吊篮费用），大写：人民币伍拾元整，其中，不含税金额为小写¥45.87元，大写：人民币肆拾伍元捌角柒分，税款为小写¥4.13元，大写：人民币肆元壹角叁分，增值税率 9 %。

第三条 结算方式

1、结算金额=实际工程量×固定综合单价-应扣费用±变更签证，实际工程量为甲、乙双方依据施工图纸、施工方案要求、定额计算规则计算的工程量。

2、 若有本合同约定以外的外墙涂装形式，则其价格由双方另行协商确定。

第四条  甲方责任

- 1、指派 文金廷 电话： 13693791319 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

- 2、按合同约定支付乙方工程款。

- 3、按甲方与总包方双方签订的总包施工合同中约定向总包方支付总承包管理配合费（含竣工资料整理、成品保护、看管、施工道路通道、材料存放场地、施工垂直运输机械、现场供水供电管路与三级电源接口、施工现场安全施工条件、垃圾外运）。

第五条  总包方责任

1、总包方提供详细施工进度，并有权按乙方上报并经甲方审批的进度计划要求乙方；

2、总包方在工期范围内为乙方提供施工工作面；

3、总包方会同监理按施工图纸和施工规范要求对工程质量进行验收；

4、总包方按约定出具工程量完成情况证明；

5、总包方有义务提供安装施工用水用电接口（其用水用电费用由乙方承担）及材料存放地；

第六条 乙方责任

1、参加甲方组织的设计及有关数据说明的现场交底，负责外立面分隔深化图纸（电子版一份，纸质版四份）设计，并经甲方认可。

2、负责配合甲方现场土建准备工作。

3、指派 宋小垒 电话： 13613797270 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方项目管理人员须提供社保。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责工地现场的一切设施和工程成品进行保护；吊篮、吊绳对女儿墙等的损坏承担修复责任；对外门窗、石材、栏杆等构件应采取保护措施，承担污染的清理 。

7、所用水电费用由乙方负担。

8、明确安全管理责任，建议签订安全管理协议。

9、乙方负责整理、收集所分包项目的资料，竣工验收前30天（壹式肆份，全套原件不低于叁套）交付总包方。

10、保修期为两年，保修期限内如因为乙方原因出现质量问题，乙方免费维修。乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人维修，否则甲方或进驻物业公司自行组织人员维修，其费用在质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

第七条  工期说明

1、乙方按合同第一条工程概况中约定的工期按时竣工。

2、乙方必须服从甲方管理和进度要求，确保工程按期完成。

3、因以下原因造成工期延误经甲方书面确认后工期相应顺延：

3.1甲方不能按约定提供开工条件。

3.2设计变更和工程量增加。

3.3甲方同意相应顺延的其他情况。

4、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额0.5％的违约金。逾期满十天的，乙方除按前述约定承担逾期竣工违约金外，甲方还有权将乙方所承包工程另行发包，乙方应在甲方通知的期限内无条件及时退场（乙方逾期退场的，每逾期一日向甲方支付逾期退场违约金人民币伍万元），甲方按乙方所完工程量的70%进行结算。

第八条  规范及技术要求

1、技  术  规  范

1.1国家现行的有关规范、法规及行业标准；

1.2应采用的主要设计、施工、检验、评定标准。

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2013

1.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》        GB50210-2001

1.5《河南省工程建设标准设计》              12YJ1~14

1.6《外墙保温工程技术规程》                JGJ 144-2008

1.7《建筑施工安全检查标准》                JGJ59-2011

1.8《施工现场临时用电安全技术规范》        JGJ46-2005

注明：上述标准如有更新，以最新标准为准。其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范作为本工程质量评定验收标准。

2、技 术 要 求

2.1合同签订后，乙方需提供外墙色板供甲方确认。

2.2经甲方认可颜色后，需上墙制作实体样板，并以此为标准进行整栋楼的检查及验收。

2.3分割图设计：乙方在接到中标通知书后，十日内将各楼宇的外墙漆施工分割方案提交我司，在我司审核确定后，按确定分割方案进行施工。

2.4外墙漆工程各涂层厚度适中，喷涂丰满、平整，光泽统一，饰面美观，投标方应完全遵循以下技术要求，并在施工过程中严格按照步骤进行。

（1）外墙漆墙面

| 工序 | 涂料名称 | 涂装方式 | 涂装 道数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层找平 | 外墙耐水腻子 | 刮涂 | 2 | 实际耗量与墙体的平整度有差异 |
| 底漆 | 封闭抗碱底漆 | 辊涂 | 1 | 实际耗量与墙体的粗糙度有差异 |
| 中涂 | 中层漆 | 喷涂 | 2 | 实际耗量与效果和厚度有差异 |
| 面涂 | 岩彩漆 | 喷涂 | 2 | 实际耗量与效果和厚度有差异 |
| 罩面清漆 | 耐沾污罩面清漆 | 辊涂 | 1 | 实际耗量与表面粗糙度有差异 |

（2）外墙漆雨水管

| 工序 | 涂料名称 | 涂装方式 | 涂装 道数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中涂 | 中层漆 | 喷涂 | 2 | 实际耗量与效果和厚度有差异 |
| 面涂 | 岩彩漆 | 喷涂 | 2 | 实际耗量与效果和厚度有差异 |
| 罩面清漆 | 耐沾污罩面清漆 | 辊涂 | 1 | 实际耗量与表面粗糙度有差异 |

5、施工工序构成：

| 工序 | 工序及材料名称 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基层检查 | 基层需符合基层一般条件要求中的相关要求 |
| 2 | 基层局部打磨修补 | 对于局部高出部位用角磨机打磨平整。 |
| 3 | 腻子打磨 | 腻子干燥后用240目左右砂布打磨，确保墙面的平整度。 |
| 4 | 涂装封闭抗碱底漆 | 腻子彻底干燥磨平后，涂装一道封闭底漆，涂装时漆膜厚度控制要均匀，门窗边角、分格缝处要涂装到位，不流挂，不少涂、不漏涂。 |
| 5 | 弹线分格、涂装分缝漆 | 底漆完全实干后，按设计要求分格弹线，沿分格线涂装分缝漆（非弹性水性乳胶漆）1道。 |
| 6 | 粘贴分色纸 | 分缝漆干燥后，沿弹好的分格线粘贴分色美纹纸 |
| 7 | 喷涂外墙漆 | 1.需用专用喷枪喷涂（压力罐喷枪），喷涂压力一般控制在1-2kg/cm2； 2.外墙漆一般无需稀释，可轻轻摇晃漆桶，有较大彩点的效果，可将漆桶上下翻转，反复两次，确保喷涂时彩点均匀，该产品严禁机械搅拌； 3.喷涂时，根据效果不同，喷枪离墙距离一般在40-60CM，均匀将漆喷涂到墙面，注意避免一次喷涂过厚产生流挂，根据效果不同，一般需喷涂2道。 |
| 8 | 揭去分色纸 | 外墙漆涂装成活后，立即去除分格用的分色纸 |
| 9 | 涂装耐沾污罩面清漆 | 外墙漆干燥后，使用中毛辊涂，辊涂耐沾污罩面清漆，辊涂时漆膜厚度要控制均匀，避免一次性厚涂，要少蘸料，多辊涂，避免流挂，每一分格块中要一次性完成，确保每块中的漆膜厚度与光泽均匀一致无发花。 |

2.6.质量要求：

2.6.1在天气温差较大时，致使内外层干燥速度不同，形成表干里不干时改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。

2.6.2 喷涂后要求表面平整，起伏小，颗粒分布均匀、密实，颜色一致并不得有过密过稀疏、流坠等质量缺陷。

2.6.3干燥后不得有发白、发花、变黄迹象，不允许有脱皮、漏刷、反锈、开裂、针孔、砂眼、反碱现象，并且光泽一致，颜色一致。

2.6.4各部位的分色要干净，不得有咬色现象。

2.6.5严禁雨天施工。

2.6.6本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和有关国家标准作为本工程质量评定验收标准。

2.6.7本工程质量应达到质量评定合格标准。

3、施工管理要求

3.1本工程施工均为楼宇外侧部分，乙方应派遣有高空作业资质和经验的施工人员进行施工。

3.2总包单位根据其实际情况对外脚手架和围挡进行设置及拆除，在有必要时乙方应自行设置施工过程中的防护围挡，并承担相应发生的费用。

3.3乙方应对实施施工的工人的安全负责，并为他们投保人身安全保险，并将施工人员名单提交甲方备案，保单复印件提交甲方存档，如有未投保人员上架施工，甲方给予每人次1000元罚款。

3.4乙方租赁的吊篮应经过国家安全检测机构检测通过，并持有检测合格证，在监理、甲方、政府进行的安全检查过程中如发现吊篮设备存在安全隐患或手续不齐全的一次处罚5000元，并整改至合格后方可使用。

3.5吊篮施工备案手续由乙方完成，发生费用由乙方承担。

3.6作业人员进入施工现场必须佩带安全帽，安全带。

3.7必须服从甲方及监理公司管理，严格遵守建设单位《现场管理办法》，乙方同意按该办法执行落实；

第九条  工程款支付方式

1、本工程无预付款，本工程按楼号进行结算，在施工到达支付节点时由乙方先按照甲方的要求提出付款申请，甲方根据乙方的付款申请及本合同的其他约定支付相应的工程款。

2、单栋楼宇外饰面工程量完成50%，经甲方及相关部门验收合格后，支付本单栋楼宇外饰面已完工程造价80%。

3、单栋楼宇外饰面工程量全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，支付至本单栋楼宇外饰面已完工程造价80%。

4、工程全部施工完毕，经竣工验收合格，无质量问题，乙方报送完备的结算资料并配合甲方结算完毕后（结算完毕以双方签署正式的结算协议书为准），支付至结算金额的95%（结算金额以双方签署的结算协议书载明的结算金额为准）。留取5%结算金额为质保金，质保期两年，从工程竣工验收合格之日起计算。

5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

6、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

7、对发票不合规的约定

7.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

7.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7.3乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

8、其它税务风险的合同约定，

8.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

8.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十条 材料要求

1、在合同签订后，乙方应在安装前提供施工中所用柔性腻子，真石彩砂，拌合乳胶液，罩面漆样品，作为甲方及监理方验收产品材质之依据。

2、凡由乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

3、外墙漆和柔性腻子提供材料出厂合格证书、性能检测报告、说明书，进场时外墙漆对耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性进行复检，柔性腻子对打磨性、抗裂性、粘结强度、耐水性及耐碱性进行复检，并出具复检合格报告。

- 4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十一条  安全约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十二条 违约责任

1、未经甲方同意乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

2、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方协商一致后签署合同解除协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、甲方发现乙方将用于本项目的材料/设备转作他用，导致供应单位或甲方损失，举报经查属实，给予施工单位10000元-30000元/次的违约处罚，并按实赔偿供应单位或者甲方的一切损失。

4、甲方如果发现乙方用于本项目的材料/设备存在“假冒伪劣”“以假充真”产品，经查属实，给予乙方10000元/次处罚，并勒令立即退场，并有权解除合同。

5、甲方如果发现乙方用于本项目的材料/设备存在“以次充好”产品，经查属实，给予施工单位5000元/次处罚，并勒令立即退场，并有权解除合同。

6、乙方必须服从甲方及监理单位管理，项目经理每周4上午按时参加监理例会，乙方已了解和熟知《开元壹号68#地块现场管理办法》，愿意接受管理和考核。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十三条  争议或纠纷处理

合同在履行过程中发生争议时，合同双方及时协商解决。协商不成时，双方可向工程所在地人民法院起诉。

第十四条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十五条  附则

1、本合同壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方经协商可另行补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字或盖章后生效。

4、合同签订后3日内，乙方须缴纳 15 万元人民币的履约保证金，在本工程竣工验收合格后7日内无息退还。

第十六条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元一号营销中心三楼

联系方式： 0379-69916900

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区英才路36号1幢1-904

联系人及联系方式：宋小垒，13613797270

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十七条  合同附件

附件一：外墙漆工程报价汇总表及单价分析表

附件二：廉政合作协议

（以下无正文）

（本页无正文，为双方签署页）

甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司         乙  方：洛阳瑞驰装饰工程有限公司

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

住    所：                               住    所：

开户银行：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行   开户银行：中国工商银行洛阳分行涧西支行

银行帐号：00000061411416707012           银行账号：1705020809200138876

纳税人识别号：914103005542480325         纳税人识别号：914103000652657717

签订日期：2021年07月   日               签订日期：2021年07月   日

附件一：

| 外墙漆工程报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定工程量 | 固定全费用综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 外墙漆墙面 | ㎡ | 45082.395 | 63.28 | 2852813.95 |
| 2 | 外墙漆雨水管 | ㎡ | 720.718 | 50.00 | 36035.90 |
| 3 | 合计 | 元 | 2888849.85 |  |  |

备注：1.综合单价组成应包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、运输费、试验费、安装费、管理费、利润及税金（并包括相关部门验收合格等一切费用）等全部内容。

2.以上工程统计数量仅为暂定工程量，结算时按实际工程量为准。

3.以上报价按使用吊篮、局部脚手架施工考虑。

| 外墙漆墙面施工费综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 单平方米 用量 | 小计 （元） | 备注 | 品牌 |
| 1 | 腻子层 | Kg | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 涂刷遍数：2遍； 涂布率：0.4㎡/KG； | 瑞驰 |
| 2 | 外墙封闭抗碱底漆 | Kg | 15.40 | 0.15 | 2.31 | 涂刷遍数：1遍； 涂布率：5㎡/KG； | 三棵树 |
| 3 | 中层漆 | Kg | 15.40 | 0.30 | 4.62 | 涂刷遍数：2遍； 涂布率：3.33㎡/KG； | 三棵树 |
| 4 | 岩彩漆 | Kg | 28.00 | 0.50 | 14.00 | 涂刷遍数：2遍； 涂布率：1.67㎡/KG； | 三棵树 |
| 5 | 罩面漆 | Kg | 28.90 | 0.15 | 4.34 | 涂刷遍数：1遍； 涂布率：6.67㎡/KG； | 三棵树 |
| 6 | 人工 |  |  |  | 23.00 |  |  |
| 7 | 基层处理 |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 8 | 吊篮 |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  | 1.60 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  | 5.49 |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  | 2.93 |  |  |
| 12 | 固定全费用综合单价 | 元/㎡ |  |  | 63.28 | 最终优惠后固定全费用综合单价 | 63.28 |

| 外墙漆雨水管施工费综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 单平方米 用量 | 小计 （元） | 备注 | 品牌 |
| 1 | 中层漆 | Kg | 15.40 | 0.30 | 4.62 | 涂刷遍数：2遍； 涂布率：3.33㎡/KG； | 三棵树 |
| 2 | 岩彩漆 | Kg | 28.00 | 0.50 | 14.00 | 涂刷遍数：2遍； 涂布率：1.67㎡/KG； | 三棵树 |
| 3 | 罩面漆 | Kg | 28.90 | 0.15 | 4.34 | 涂刷遍数：1遍； 涂布率：6.67㎡/KG； | 三棵树 |
| 4 | 人工 |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 5 | 吊篮 |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  | 1.29 |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  | 4.42 |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  | 2.31 |  |  |
| 9 | 固定全费用综合单价 | 元/㎡ |  |  | 50.98 | 最终优惠后固定全费用综合单价 | 50.00 |

附件二：

廉政合作协议

甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳瑞驰装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护招标人和投标人的合法利益，营造良好的商务环境，我们建立了多种举报渠道。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

有下列行为之一可通过上述渠道进行举报：

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司              乙方：洛阳瑞驰装饰工程有限公司

签署日期：2021年07月   日                签署日期：2021年07月   日