- 宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同

成本代码：4.1.2

合同编号：SSWY.01-JA-083

甲    方:  洛阳莘子园置业有限公司

乙    方: 洛阳龙羽电气设备有限公司

签订日期：    2021年07月   日

宜阳山水文苑项目供配电工程施工工程

甲方： 洛阳莘子园置业有限公司

乙方：洛阳龙羽电气设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供配电工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宜阳山水文苑供配电工程。

工程地点：河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇滨河北路与锦龙大桥交汇处。

二、工程承包范围

由 河南大地电力勘察设计有限公司 设计的宜阳山水文苑供配电工程施工图纸及图纸范围内的相关供配电工程，以及增设一路外部临时电源接入。

1、图纸范围内的1#、2#住宅配、专用配土建及设备采购安装、高压桥架的采购安装、各主楼户表低压出线电源电线，低压桥架、封闭母线、电表箱采购、敷设、安装，临时电表的使用费用，住宅配、专用配的移交，若正式电未送，需通过外部临时电源接入方案，用临时电送电；

2 、宜阳山水文苑项目用户专用配部分图纸范围内的配电设备及进线、母线、桥架、安全文明工具（含绝缘胶垫、高压验电器、绝缘手套、绝缘胶鞋，警示牌、文件柜、高低凳、隔离栏、高低压接地线等）、模拟图版、环境监测系统等辅助设施供货及安装；

3、图纸范围内土建（包含设备房及值班室的墙面天棚粉刷、防火门供货安装、电缆沟、设备基础及预埋件等）及配套安装（包括：照明设施、应急照明、事故照明、接地设施、通风设施、钢制竖井等）。

4、包含本合同范围内送电手续、送电、监理费等所涉及全部费用；供配电工程的设备材料购置(含用户专用配内及总的部分配套设施）及其施工安装、调试、通过竣工验收直至交付使用、人员技术培训、保修、售后服务。

5、包含增设一路临时电源接入及相关手续，保证消防和交房验收及正式电接入前的正常运营需求。

6、承包各系统的一切安装工程的施工、调试、报验并通过政府主管部门验收。

三、承包方式

承包方式：固定总价包干。包人工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料、包通过验收等直至交付使用。

乙方的报价中，均包括但不限于完成该工程项目的人工费、材料费、管理费、利润、税金、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、材料二次搬运费等）、规费（专项费用）、扬尘治理费、疫情增加费、验收、机械进出场费、风险费用等与之相关的所有费用。

四、工期要求

工期要求：乙方收到甲方书面通知日起 90 日历天，具体开工日期以甲方通知为准。

因供电需求不同，甲方可根据实际需求合理安排施工进度，乙方应无条件配合。

五、合同方式及价格

1、合同方式：采用总价包干形式承包。

施工图纸内承包内容按固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。

2、合同价格：本项目供配电工程（含内网及外部临时电源接入）固定总价为小写¥8580000.00元，大写：人民币捌佰伍拾捌万元整，不含税价款为小写¥7871559.63元，大写：人民币柒佰捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分，税金为小写¥708440.37元，税率为9%。内网及外部临时电源接入分项工程金额具体如下：

（1）本项目供配电（内网）工程固定总价为小写¥8300000.00元，大写：人民币捌佰叁拾万元整，其中不含税价款为小写¥7614678.90元，大写：人民币柒佰陆拾壹万肆仟陆佰柒拾捌元玖角，税金为小写¥685321.10元，大写：人民币陆拾捌万伍仟叁佰贰拾壹元壹角，税率为9%。具体报价单详见合同附件一。

（2）本项目供配电（外部临时电源接入）工程固定总价为小写¥280000.00元，大写：人民币贰拾捌万元整，其中不含税价款为小写¥256880.73元，大写：人民币贰拾伍万陆仟捌佰捌拾元柒角叁分，税金为小写¥23119.27元，大写：人民币贰万叁仟壹佰壹拾玖元贰角柒分，税率为9%。具体报价单详见合同附件二。

（3）固定合同总价中已包括但不限于承包范围内供配电工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理送电手续、监理费、验收、送电及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用。

（4）固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有供配电工程的人工费、材料费、管理费、利润、税金、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、材料二次搬运费等）、规费（专项费用）、扬尘治理费、疫情增加费、验收、机械进出场费、风险费用等与之相关的所有费用。

（5）本项目供配电（外部临时电源接入）工程方案及施工图设计费、施工报装的费、工程施工所涉及的相关的所有费用（含协调费等）均已考虑在合同固定总价中。

3、发票开具要求及责任

3.1、对发票不合规的约定：

3.1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

3.1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3.1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3.2、其它税务风险的合同约定

3.2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（3）《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

（4） 与本工程有关的技术规范和验收标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

（5）《砌体工程施工质量验收规范》     GB50203--2011

（6）《混凝土工程施工质量验收规范》   GB50204—2015

（7）《钢结构工程施工质量验收规范》   GB50205—2001

（8）《木结构工程施工质量验收规范》   GB50206—2012

（9）《屋面工程质量验收规范》         GB50207—2012

（10）《地下防水工程质量验收规范》    GB50208—2011

（11）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2010

（12）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

（13）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》  GB50254-2014

（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

（15）《电气装置安装工程 电力交流设备施工及验收规范》GB50255-2014

说明：（1）以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

（2）以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

（3）以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

2.1、“宜阳项目供配电工程”项目总建筑面积约13万m2；其中地上部分建筑面积10万m2、地下部分建筑面积3万m2。

2.2、小区供配电系统

（1）住宅配电所、专用配电所:

由住宅配电所10kV段馈出电缆（ZC-YJLV22-8.7/10-3x240）接入住宅配各压器（6×800kVA变压器），经低压柜馈出电缆至各个楼电缆分接箱接至表箱。

由用户专用配电所10kV段馈出电缆（ZC-YJLV22-8.7/10-3x240）接入用户专用配（2×800 KVA 变压器）经低压柜馈出电缆至公用出线一级配电箱（低压柜至一级配电箱电缆不在设计范围内）。

（2）表箱位置

电表箱布置于电井内合适位置。

（3）低压配电系统接地形式采用TN－S：变压器的接地标准按照国家设计要求不大于4。变压器中性点必须可靠接地。

3、配电房设计

小区设住宅配电所2座、用户专用配电所1座。

（1）小区住宅配电所部分

#1住宅配电所设于10#楼西南侧地下一层，室内新上10KV开关柜（KYN28-12）8台，单母线不分段接线；设800KVA变压器3台，GCS低压柜13面，供本期住宅1#、2#、8#、9#、10#及11#楼生活用电。

#2住宅配电所设于9#楼东南侧地下一层，室内新上10KV开关柜（KYN28-12）7台，单母线不分段接线；设800KVA变压器3台，GCS低压柜13面，供本期住宅3#、5#、6#、7#、12#及13#楼生活用电。

（2）小区公用负荷部分

专用配电所设于8#楼东北侧地下一层，室内新上10KV开关柜（KYN28-12）12台，采用单母线分段接线方式，设800KVA变压器2台，GCS低压柜13面，带本小区公共用电负荷。

4、土建部分

（1）电缆桥架

本次工程内网部分的电缆在配电室外均通过电缆桥架敷设，电缆桥架选用C型防火电缆桥架。

电缆桥架制作时应满足电缆弯曲半径的要求，方便施工，吊架应安装均匀，受力一致。由于供货方尚未确定，本设计提供的电缆桥架型号及规格、数量仅供参考，施工时应根据现场实测数据和订货厂家要求现场施工。

（2）照明系统

为满足自用电要求，本次设计内的配电所照明采用混合工作的照明方式，所内照明采用三相五线制供电系统，照明与插座回路分开，且插座回路为单相三线制接线方式，导线采用穿管明（暗)敷，本所考虑了应急照明灯，以满足事故检修之用。

（3）防雷、接地、电缆敷设

10kV进出线柜内专设HY5WZ型避雷器，用以防止电气设备内部过电压。该所接地应充分利用建筑基础内的金属构件做自然接地体，以-50x5的镀锌扁钢作为接地带，与大楼的主接地带装置可靠连接，该所重要电气设备均有两点在不同处与接地网连接。沿电缆桥架外侧用-50x5的镀锌扁钢敷设接地带，与大楼的主接地网装置可靠连接。电缆桥架及其支架全场应不小于两处与接地装置可靠连接，总接地电阻不应大于4欧，不能满足时应采取降阻措施。电缆敷设时，务必满足GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求。

（4）通风系统

配电所内装设事故轴流风机，平时通风由用户统一考虑。

（5）土建配合资料

施工时应密切与电气专业配合，核对有关设备的尺寸，确认到货设备尺寸与本设计提供的土建配合资料无误后方可施工。应充分考虑设备搬运通道能否满足要求及设备的动静荷载等问题。

5、电缆穿管直埋时注意事项

（1）电缆穿管直埋距地面深度不小于0.7米。

（2）并列电缆管中心距不小于240mm，且电缆管间净距不小于20mm。

（3）电缆管应置于经平整夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上；纵向排水坡度不小于0.2%。

（4）管孔端口应采取防止电缆损伤的保护措施。

6、施工注意事项

（1）电缆在电缆沟内敷设时，应打开电缆检查井，以便通风，在原有电缆沟内敷设电缆时，由于电缆沟内已有运行中的电缆，施工时应有安全技术措施。

（2）电缆敷设时电缆应放置在同一支架上，不得上下交替，以免影响其他电缆的安装，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

（3）电缆及其保护管、电缆沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处及盘柜底开孔处，应以有效的阻燃性材料严密封堵，以防止小动物进出和防火的要求。

（4）电缆终端、引入建筑物应有余量，每个中间头亦应有余量。

（5）电缆余度可留在检查井内，余度按电缆长度的10%计算，电缆终端头另加1米，电缆中间头两端各预留1米。

（6）穿管电缆与热力管道、煤气管道交叉，相互间净距不得小于0.5米，穿管电缆应位于煤气，热力管路的下方。给水、污水管应位于穿管电缆垫层以下。穿管电缆定位现场确定（应躲开路边石，并与房屋净距大于500，并不得破坏房屋基础及持力层)。

（7）因对地下设施情况不明，施工时应注意调查地下障碍物，不得破坏原有管线，注意施工安全，如与沟管相交或平行，应与相关部门联系解决。地中穿管距地面距离不应小于0.7米。

（8）电缆在管内敷设，管口不得有毛刺，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

（9）工程所用的电缆器材，设备及附件均应符合国际或专业标准的规定，并有产品合格证明。

（10）在电缆终端头，电缆接头处检查井内的电缆上，应装设标志牌，标注牌上应注明线路名称，字迹应清晰，不易脱落。标志牌的规格宜统一，应能防腐，且挂装一个牢靠。

（11）电缆标志桩应在电缆转角处设置。

（12）电缆施工及验收，应遵照GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》及其他现行有关标准规范的规定执行。

（13）未尽事宜，按现行国家标准和规范执行。

七、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。工程施工按照移交宜阳当地电业局的标准进行施工，确保后期施工完成，具备移交条件后，顺利移交宜阳当地电业局。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的供配电工程相关施工验收规范、标准。

3、保证电力外网提供的电源可确保用于消防验收及项目整体竣工验收，以及交房期间电力使用。消防验收前需与当地电业局协调签订“供电合同”，用于消防验收。

4、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

5、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

6、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元。

7、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

8、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

9、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式二份。

10、乙方负责在施工过程中与电力监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。承包人负责办理送电手续、正式送电、电力监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，承包人应向发包人提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相联结的施工问题，承办方应主动进行协调并解决问题。

八、竣工结算

1、供配电（内网）工程结算价款＝固定合同总价±变更签证造价－应扣费用。

2、供配电（外部临时电源接入）工程结算价款＝固定合同总价。

3、供配电（内网）工程对应合同清单工程量偏差及漏项均视为承包人已综合考虑在固定合同总价内，结算时一律不予调整。

4、供配电（外部临时电源接入）工程固定总价不因接火点位置及路径的调整而变更，结算时不做调整。

5、结算依据：发包人审核签认的施工设计图纸、发包人认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

注明：技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计、会议纪要等不作为结算依据。

6、承包人报送预结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，承包人承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

九、工程价款支付

1、根据工程进度分阶段施工、分阶段付款。

（1）第一阶段：土建部分施工完成（包含设备房及值班室的墙面天棚粉刷、防火门供货安装、电缆沟、设备基础及预埋件、照明设施、应急照明、事故照明、接地设施、通风设施、钢制竖井），经甲方确认，付至本阶段已完合同额的70%；

（2）第二阶段：用户专用配及总的部分的所有设备、线缆供货及安装、安全工具等辅助设施、系统检测及调试等全部完成，经甲方确认，付至本阶段已完合同额的70%；

（3）第三阶段：正式电送电完成、住宅用电全部完成移交、经甲方及相关部门验收合格、配合甲方办理结算完成后，付至合同结算金额的95%；

（4）第四阶段：自正式电送电完成之日起两年为质保期，质保期内连续运转正常良好，质保期满后甲方在30个工作日内无息付清剩余5%质保金。

（5）每笔付款前,乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同的95%时，乙方须向甲方开具100%的合法有效发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票达到日期。

十、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

（1）负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式贰套。

（2）负责组织本供配电工程的图纸会审。

（3）甲方指派一名代表： 李中伟 ，联系电话： 15137930543 负责本合同项目工程质量及进度的督查。

（4）对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

（5）负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

（6）协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

（7）协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

（8）履行合同约定的义务。

（9）甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、 乙方责任与义务：

（1）指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理： 高向超 ，联系电话： 15978685987 ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

（2）组织施工人员和材料、机械设备进场。

（3）严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

（4）严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

（5）接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

(6)乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔（在履约保证金中每日扣除伍仟元）；如擅自退场，已完合格工程量按其50%支付（不合格工程或部分不合格工程的工程款，甲方不予支付，同时乙方还应无条件清除已完成的不合格工程），退场费用甲方不予认可，并且甲方不予退还履约保证金。

（7）提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料，并保证合理使用年限，移交甲方管理。

（8）负责（含装饰装修工程）向电力主管部门和有关监督部门报批和办理供配电工程验收手续 。

（9）若正式电送电时间不能满足甲方相关验收及交房时间要求，乙方需根据本合同中“供配电（外部临时电源接入）工程”价格进行外部临时电源接入施工，确保满足甲方相关验收及交房时间要求。

（10）提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

（11）履行合同约定的义务。

十一、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均均由乙方承担全部责任并立即报告甲方，甲方均不承担任何连带责任，如出现因上述情形造成甲方承担相关责任的，甲方有权向乙方追偿。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附件2）中主材品牌要求进行采购。在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合当地电力部门和洛阳市质量部门对电气设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格证、检测报告、复试报告等）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十四、工程变更签证及费用计算办法

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接经济损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而做调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增减，该子项目的综合单价在合同中有相同子目的执行相同子目的单价，合同中有相近子目的按相近子目执行，若合同中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照<河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）><河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。整体参与优惠15％，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、疫情、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、质保期限为两年。自正式电送电完成之日起两年为质保期，质保期内应保证设备连续运转正常良好。

2、在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试等问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。 乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修，甲方有权委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），发生费用从质保金中双倍扣除，质保金不足以扣除的，乙方应足额补偿甲方。

十七、售后服务措施

1、人员培训

承包人应免费对发包人操作使用人员进行培训，培训内容：

（1）电气设备的基本原理；

（2）设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

（3）紧急情况的处理程序和补救措施。

2、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

3、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

4、保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

5、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方根本违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按甲方要求节点进度按时竣工，乙方未能按时（已包含甲方下发的工期顺延签证）竣工的，每延迟一天竣工按本合同工期履约保证金的_2_%向甲方支付违约金，延迟竣工_7_天（含7天）以上时间，自第_7_日起按本合同工期履约保证金的10_%向甲方支付违约金，同时甲方还有权解除合同，并要求乙方无条件撤离。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方向甲方支付合同价款5%的履约保证金不予退还，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、若乙方应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方经济损失的，还应该向甲方赔偿全部损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、若因乙方原因未能及时取得送电手续、正式送电以及验收合格证，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责，甲方的经济损失可从乙方的合同履约保证金中直接扣除，如不够可从未支付工程款中扣除。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付_5000元补偿；但对甲方认为不称职者，甲方有权要求更换。乙方应当于甲方提出更换要求之日起_2日内更换到位。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

二十、争议及纠纷的解决

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。

二十一、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十二、其他

1、本合同签订后5个工作日内，乙方以转账形式向招标方交纳合同履约保证金（中标价的5%：其中3%为质量履约保证金，2%为工期履约保证金）。工程验收合格后30日内甲方无息退还合同履约保证金。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、投标答疑、询标记录、国家现行标准规范及有关技术文件、本工程设计施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

4、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

二十三、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米，开元壹号售楼部

联系人及联系方式：0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市涧西区南华工业园4号

联系人及联系方式：0379-62232669

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十四、合同附件

附件一：供配电（内网）工程报价清单

附件二：供配电（外部临时电源接入）工程报价清单

附件三：主要设备品牌表

附件四：廉政合作协议

（以下无正文）

甲方：洛阳莘子园置业有限公司       乙方：洛阳龙羽电气设备有限公司

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

开户行：宜阳农商行文化路支行       开户行：中国农业银行股份有限公司洛阳分行

账号：66121011800000498            账号：1615 5101 0400 3393 7

税号：91410327MA46Q3579G           税号：9141 0300 5672 9686 98

日期：2021年07月   日	           日期：2021年07月   日

附件一：供配电（内网）工程报价清单

| 工程报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程 | 8300000 |
| 1.1 | 安装分项 | 1880140.31 |
| 1.2 | 设备类 | 5453977.84 |
| 1.3 | 配套安装 | 42254.28 |
| 1.4 | 公共部分桥架 | 378722.63 |
| 1.5 | 土建部分 | 544904.94 |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 3）计日工 |  |
| 3.4 | 4）总承包服务费 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 5 | 含税工程造价合计 | 8300000 |

| 工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 安装分项 |  |  |  |  | 1880140.31 |  |
|  |  | 桥架 |  |  |  |  | 477141.99 |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:10kV住宅桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 341.61 | 290.81 | 99343.6 |  |
| 2 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:10KV专用高压桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 261.07 | 290.81 | 75921.77 |  |
| 3 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:900*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 30.6 | 598.15 | 18303.39 |  |
| 4 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:800*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 14.48 | 570.01 | 8253.74 |  |
| 5 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:700*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 16.93 | 527.07 | 8923.3 |  |
| 6 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:600*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 65.15 | 378.92 | 24686.64 |  |
| 7 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:500*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 98.87 | 352.5 | 34851.68 |  |
| 8 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:400*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 141.15 | 290.81 | 41047.83 |  |
| 9 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:300*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 48.79 | 277.6 | 13544.1 |  |
| 10 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架带护罩（含支架及刷漆等） 2.型号:200*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 915.61 | 166.3 | 152265.94 |  |
|  |  | 插接箱、电缆分接箱至各集中表箱段电缆 |  |  |  |  | 289691.1 |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1-5X10 3.敷设方式、部位:配管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 65.79 | 38.8 | 2552.65 |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:5X10,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 103.33 | 826.64 |  |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-3*2.5 3.敷设方式、部位:配管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 365 | 12.13 | 4427.45 |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3*2.5,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 73 | 119.68 | 8736.64 |  |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 595.7 | 104.25 | 62101.73 |  |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X25+1X16,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 224.58 | 1796.64 |  |
| 7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 521.43 | 104.25 | 54359.08 |  |
| 8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X35+1X16,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 120 | 240.93 | 28911.6 |  |
| 9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 557.06 | 180.78 | 100705.31 |  |
| 10 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4x70+1x35,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 56 | 451.31 | 25273.36 |  |
|  |  | 住宅竖井 |  |  |  |  | 1113307.22 |  |
| 1 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:变容节630A/315A | 台 | 8 | 1228.43 | 9827.44 |  |
| 2 | 081304001001 | 弹簧支架 | 1.名称:弹簧支架 | 个 | 140 | 108.45 | 15183 |  |
| 3 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:630A | 台 | 8 | 716.97 | 5735.76 |  |
| 4 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:100A | 台 | 1 | 746.66 | 746.66 |  |
| 5 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:125A | 台 | 4 | 1183.18 | 4732.72 |  |
| 6 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:140A | 台 | 2 | 1341.23 | 2682.46 |  |
| 7 | 030403007006 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:160A | 台 | 41 | 1499.28 | 61470.48 |  |
| 8 | 030403007007 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:315A | 台 | 54 | 1521.03 | 82135.62 |  |
| 9 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线 2.型号:315A | m | 108 | 973.82 | 105172.56 |  |
| 10 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线 2.型号:350A | m | 108 | 1022.87 | 110469.96 |  |
| 11 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线 2.型号:630A | m | 216 | 1364.82 | 294801.12 |  |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:9表位集中表箱 2.型号:760X990X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 69 | 3040.09 | 209766.21 |  |
| 13 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:8表位集中表箱 2.型号:760X990X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 12 | 2972.51 | 35670.12 |  |
| 14 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:7表位集中表箱 2.型号:760X990X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 2828.63 | 5657.26 |  |
| 15 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:6表位集中表箱 2.型号:600X990X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 2660.77 | 10643.08 |  |
| 16 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:5表位集中表箱 2.型号:600X990X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2535.87 | 2535.87 |  |
| 17 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:1表位单相表箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 73 | 811.51 | 59240.23 |  |
| 18 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:单相电度表 | 个 | 760 | 59.42 | 45159.2 |  |
| 19 | 030403007008 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（1#楼、5#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供各楼西单元、中单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3975.19 | 7950.38 |  |
| 20 | 030403007009 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（1#楼、5#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供东单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3975.19 | 7950.38 |  |
| 21 | 030403007010 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（8#楼、12#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供各楼西单元、中单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3975.19 | 7950.38 |  |
| 22 | 030403007011 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（8#楼、12#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供东单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3975.19 | 7950.38 |  |
| 23 | 030403007012 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（2#楼、3#楼、11#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供各楼东、西单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 3975.19 | 11925.57 |  |
| 24 | 030403007013 | 分线箱 | 1.名称:住宅低压分接箱（7#楼） 2.型号：详见图纸设计 3.施工部位：供东、西单元集中电表 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3975.19 | 7950.38 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1880140.31 |  |
|  |  | 设备类 |  |  |  |  | 5453977.84 |  |
|  |  | 1#住宅配 |  |  |  |  | 1136767.45 |  |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1-1B、1-2B、1-3B） 2.型号:SCB11-800/10 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含变电磁锁、变温控器，含10#热镀锌槽钢，含钢板10*300*1300钢板 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 113912.41 | 341737.23 |  |
| 2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（AH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 41212.56 | 41212.56 |  |
| 3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KVTV柜（AH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 31279.26 | 31279.26 |  |
| 4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV馈线柜（AH3~9） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 7 | 33153.48 | 232074.36 |  |
| 5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 21566.73 | 21566.73 |  |
| 6 | 030403006004 | 10KV铜排 | 1.名称:10KV铜排 2.型号:TMY-3*(80*8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 5.7 | 807.55 | 4603.04 |  |
| 7 | 030403006005 | 10KV铜排 | 1.名称:高压母线连接桥 2.型号:TMY-3*(80*8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 4.3 | 4510.28 | 19394.2 |  |
| 8 | 030404003001 | 自动化柜 | 1.名称:自动化柜 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030507015001 | 防火工具 | 1.名称:防火工具 2.规格:磷酸二氢铵灭火器（带压力表）满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 8 | 121.67 | 973.36 |  |
| 10 | 030404003002 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器（4G信号） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 237.82 | 237.82 |  |
| 11 | 030404003003 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 7577.56 | 7577.56 |  |
| 12 | 030507015002 | 安全检查设备 | 1.名称:安全检查设备 2.规格:含操作工器具、接地线、绝缘手套、绝缘鞋、高压验电器等 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 20701.25 | 41402.5 |  |
| 13 | 030403006006 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4(80*10)+1（60*8） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 5.7 | 4483.5 | 25555.95 |  |
| 14 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1-1/2/3AL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 28056.13 | 84168.39 |  |
| 15 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1-1/2/3AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 17387.92 | 52163.76 |  |
| 16 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1-1/2/3AL3、1-1/2/3AL4） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 26524.77 | 159148.62 |  |
| 17 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（1-1AL5、1-3AL5） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 31706.31 | 63412.62 |  |
| 18 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:电缆分接箱（FJX） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 4364.32 | 4364.32 |  |
| 19 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:热交换动力表箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3016.52 | 3016.52 |  |
| 20 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:系统配电箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2878.65 | 2878.65 |  |
|  |  | 2#住宅配 |  |  |  |  | 1027437.82 |  |
| 1 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（2-1B、2-2B、2-3B） 2.型号:SCB11-800/10 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含变电磁锁、变温控器，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 113912.41 | 341737.23 |  |
| 2 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（BH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 42944.82 | 42944.82 |  |
| 3 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KVTV柜（BH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 29547 | 29547 |  |
| 4 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV馈线柜（BH3~7） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 5 | 32915.35 | 164576.75 |  |
| 5 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 21566.73 | 21566.73 |  |
| 6 | 030403006007 | 10KV铜排 | 1.名称:10KV铜排 2.型号:TMY-3*(80*8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 4.8 | 807.55 | 3876.24 |  |
| 7 | 030404003004 | 自动化柜 | 1.名称:自动化柜 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030404003005 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 7577.56 | 7577.56 |  |
| 9 | 030404003006 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器（4G信号） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 237.82 | 237.82 |  |
| 10 | 030507015003 | 防火工具 | 1.名称:防火工具 2.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 121.67 | 486.68 |  |
| 11 | 030507015004 | 安全检查设备 | 1.名称:安全检查设备 2.规格:含操作工器具、接地线、绝缘手套、绝缘鞋、高压验电器等 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 20701.25 | 41402.5 |  |
| 12 | 030403006008 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4(80*10)+1（60*8） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 8.2 | 4152.92 | 34053.94 |  |
| 13 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（2-1/2/3AL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 28057.23 | 84171.69 |  |
| 14 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（2-1/2/3AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 17387.92 | 52163.76 |  |
| 15 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（2-1/2/3AL3、2-1/2/3AL4） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 28057.23 | 168343.38 |  |
| 16 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（2-1AL5） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 31873.07 | 31873.07 |  |
| 17 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:系统配电箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2878.65 | 2878.65 |  |
|  |  | 专用配 |  |  |  |  | 1100796.21 |  |
| 1 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1T~2T） 2.型号:SCB11-800/10 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含变电磁锁、变温控器，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 167547.5 | 335095 |  |
| 2 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（CH1、CH10） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 42451.46 | 84902.92 |  |
| 3 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV计量柜（CH2、CH9） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 27549.98 | 55099.96 |  |
| 4 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KVTV柜（CH3、CH8） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 29285.8 | 58571.6 |  |
| 5 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV馈线柜（CH4、CH7） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 39724.5 | 79449 |  |
| 6 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV分段柜（CH5） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 33724.01 | 33724.01 |  |
| 7 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV隔离柜（CH6） 2.规格:KYN28-12 1250A 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 27494.49 | 27494.49 |  |
| 8 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 21566.73 | 21566.73 |  |
| 9 | 030403006009 | 10KV铜排 | 1.名称:10KV铜排 2.型号:TMY-3*(80*8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 7.2 | 807.55 | 5814.36 |  |
| 10 | 030404003007 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 7577.56 | 7577.56 |  |
| 11 | 030404003008 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器（4G信号） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 237.82 | 237.82 |  |
| 12 | 030507015005 | 防火工具 | 1.名称:防火工具 2.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 2 | 121.67 | 243.34 |  |
| 13 | 030507015006 | 安全检查设备 | 1.名称:安全检查设备 2.规格:含操作工器具、接地线、绝缘手套、绝缘鞋、高压验电器等 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 20701.25 | 41402.5 |  |
| 14 | 030403006010 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4(80*10)+1（60*8） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 10.6 | 2532.83 | 26848 |  |
| 15 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1/2CL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 29988.22 | 59976.44 |  |
| 16 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1/2CL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 18204.8 | 36409.6 |  |
| 17 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1/2CL3~6） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 8 | 23913.04 | 191304.32 |  |
| 18 | 030404004012 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（1CL7） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 32199.91 | 32199.91 |  |
| 19 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:系统配电箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2878.65 | 2878.65 |  |
|  |  | 0.4KV电缆 |  |  |  |  | 2069018.41 |  |
| 1 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 5108.46 | 333.37 | 1703007.31 |  |
| 2 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4x120+1x70,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 68 | 547.57 | 37234.76 |  |
| 3 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4X185+1X95 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 5.5 | 446.12 | 2453.66 |  |
| 4 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X185+1X95,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 817.88 | 1635.76 |  |
| 5 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1-4X240+1X120 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 513 | 599.64 | 307615.32 |  |
| 6 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X240+1X120,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 20 | 853.58 | 17071.6 |  |
|  |  | 10KV电缆 |  |  |  |  | 119957.95 |  |
| 1 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设、沿电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 516.86 | 200.27 | 103511.55 |  |
| 2 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 20 | 822.32 | 16446.4 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 5453977.84 |  |
|  |  | 配套安装 |  |  |  |  | 42254.28 |  |
|  |  | 用户专用配 |  |  |  |  | 42254.28 |  |
| 1 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:10kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 2.95 | 1113.86 | 3285.89 |  |
| 2 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:0.4kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 5.9 | 1113.86 | 6571.77 |  |
| 3 | 030409001001 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.做法:做法详见图纸设计，包括但不限于：水泥钉(Ⅱ)型、射钉(I)型、蝶形螺母带垫螺栓、接地板Ⅱ型、水平接地极 3、满足设计及规范相关要求 | 处 | 10 | 13.85 | 138.5 |  |
| 4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网、设备电气、基础槽钢接地引线 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 146.25 | 43.56 | 6370.65 |  |
| 5 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 1504.01 | 1504.01 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:HD3239 1*60W附带声光控节能开关 | 套 | 2 | 113.13 | 226.26 |  |
| 7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:单光荧光灯（壁装） 2.型号:1*40W | 套 | 16 | 77.38 | 1238.08 |  |
| 8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:双管荧光灯（吊杆式） 2.型号:2x36W | 套 | 11 | 141.59 | 1557.49 |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极双控开关 | 个 | 4 | 22.86 | 91.44 |  |
| 10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 | 个 | 2 | 18.5 | 37 |  |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.型号:250V 15A | 个 | 6 | 24.21 | 145.26 |  |
| 12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.型号:250V 16A | 个 | 6 | 39.76 | 238.56 |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 | m | 136.56 | 16.49 | 2251.87 |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 | m | 323.81 | 13.82 | 4475.05 |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV2.5 | m | 619.48 | 5.37 | 3326.61 |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV4 | m | 397.48 | 6.89 | 2738.64 |  |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV6 | m | 356.15 | 6.14 | 2186.76 |  |
| 18 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:通风机 | 台 | 4 | 971.91 | 3887.64 |  |
| 19 | 030404017012 | 配电箱 | 1、照明配电箱 | 台 | 1 | 1982.8 | 1982.8 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 42254.28 |  |
|  |  | 公共部分桥架 |  |  |  |  | 378722.63 |  |
|  |  | 2#住宅配 |  |  |  |  | 190937.68 |  |
| 1 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:10kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 5.9 | 1113.86 | 6571.77 |  |
| 2 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:0.4kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:1000*600 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 5.9 | 1113.86 | 6571.77 |  |
| 3 | 030409001002 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.做法:做法详见图纸设计，包括但不限于：水泥钉(Ⅱ)型、射钉(I)型、蝶形螺母带垫螺栓、接地板Ⅱ型、水平接地极 3、满足设计及规范相关要求 | 处 | 11 | 13.85 | 152.35 |  |
| 4 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地网、设备电气、基础槽钢接地引线 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 129.05 | 43.56 | 5621.42 |  |
| 5 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 1504.01 | 1504.01 |  |
| 6 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:HD3239 1*60W附带声光控节能开关 | 套 | 2 | 113.13 | 226.26 |  |
| 7 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:单光荧光灯（壁装） 2.型号:1*40W | 套 | 13 | 77.38 | 1005.94 |  |
| 8 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:双管荧光灯（吊杆式） 2.型号:2x36W | 套 | 10 | 141.59 | 1415.9 |  |
| 9 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极双控开关 | 个 | 4 | 22.86 | 91.44 |  |
| 10 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 | 个 | 2 | 18.5 | 37 |  |
| 11 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.型号:250V 15A | 个 | 7 | 24.21 | 169.47 |  |
| 12 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.型号:250V 16A | 个 | 7 | 39.76 | 278.32 |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 | m | 163.54 | 16.49 | 2696.77 |  |
| 14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 | m | 62.56 | 13.82 | 864.58 |  |
| 15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV2.5 | m | 319.1 | 5.37 | 1713.57 |  |
| 16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV4 | m | 182.88 | 6.89 | 1260.04 |  |
| 17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV6 | m | 145.09 | 6.14 | 890.85 |  |
| 18 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:通风机 | 台 | 4 | 971.91 | 3887.64 |  |
| 19 | 030404017013 | 配电箱 | 1、照明配电箱 | 台 | 1 | 1982.8 | 1982.8 |  |
| 20 | 030404003009 | 环境监测系统 | 1.名称:环境监测系统 2.规格:含水泵、水位超限开关、塑料绝缘线、积水探测器、水位探测器、烟雾探测器、测温转发模块、电缆接头测温模块、网路球型摄像机、门状态检测器、智能门锁、移动探测器、温湿度传感器、辅助监控屏柜 3.其它:含设备间的接线以及相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 153995.78 | 153995.78 |  |
|  |  | 1#住宅配 |  |  |  |  | 187784.95 |  |
| 1 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:10kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 2.95 | 1113.86 | 3285.89 |  |
| 2 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:0.4kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 5.9 | 1113.86 | 6571.77 |  |
| 3 | 030409001003 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.做法:做法详见图纸设计，包括但不限于：水泥钉(Ⅱ)型、射钉(I)型、蝶形螺母带垫螺栓、接地板Ⅱ型、水平接地极 3、满足设计及规范相关要求 | 处 | 11 | 13.85 | 152.35 |  |
| 4 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地网、设备电气、基础槽钢接地引线 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 129.76 | 43.56 | 5652.35 |  |
| 5 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 1504.01 | 1504.01 |  |
| 6 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:HD3239 1*60W附带声光控节能开关 | 套 | 2 | 113.13 | 226.26 |  |
| 7 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:单光荧光灯（壁装） 2.型号:1*40W | 套 | 13 | 77.38 | 1005.94 |  |
| 8 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:双管荧光灯（吊杆式） 2.型号:2x36W | 套 | 10 | 141.59 | 1415.9 |  |
| 9 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:事故照明灯（壁装） | 套 | 9 | 78.58 | 707.22 |  |
| 10 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极双控开关 | 个 | 4 | 22.86 | 91.44 |  |
| 11 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 | 个 | 2 | 18.5 | 37 |  |
| 12 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.型号:250V 15A | 个 | 7 | 24.21 | 169.47 |  |
| 13 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.型号:250V 16A | 个 | 7 | 39.76 | 278.32 |  |
| 14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 | m | 136.54 | 16.49 | 2251.54 |  |
| 15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 | m | 63.08 | 13.82 | 871.77 |  |
| 16 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV2.5 | m | 261.79 | 5.37 | 1405.81 |  |
| 17 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV4 | m | 163.98 | 6.89 | 1129.82 |  |
| 18 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:BV6 | m | 189.23 | 6.14 | 1161.87 |  |
| 19 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:通风机 | 台 | 4 | 971.91 | 3887.64 |  |
| 20 | 030404017014 | 配电箱 | 1、照明配电箱 | 台 | 1 | 1982.8 | 1982.8 |  |
| 21 | 030404003010 | 环境监测系统 | 1.名称:环境监测系统 2.规格:含水泵、水位超限开关、塑料绝缘线、积水探测器、水位探测器、烟雾探测器、测温转发模块、电缆接头测温模块、网路球型摄像机、门状态检测器、智能门锁、移动探测器、温湿度传感器、辅助监控屏柜 3.其它:含设备间的接线以及相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 153995.78 | 153995.78 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 378722.63 |  |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  | 544904.94 |  |
|  |  | 土建部分（专用配电所室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 152125.13 |  |
| 1 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.MU20煤矸石烧结普通砖，M10水泥砂浆 3.8mm厚花纹钢板盖板并采取防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm、C25砼GL1、C25砼GL2 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 71.87 | 1400.08 | 100623.75 |  |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光 3.部位：配电间 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 110.24 | 161.46 | 17799.35 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.部位：配电间 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 178.22 | 36.24 | 6458.69 |  |
| 4 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 | 1.柱面一般抹灰20mm厚，刷白 2.部位：配电间 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 13.92 | 41.08 | 571.83 |  |
| 5 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.部位：配电间 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 201.53 | 57.94 | 11676.65 |  |
| 6 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光 3.部位：值班室 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 12.24 | 161.46 | 1976.27 |  |
| 7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.部位：值班室 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 41.4 | 36.24 | 1500.34 |  |
| 8 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.部位：值班室 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 12.24 | 58.85 | 720.32 |  |
| 9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 9.06 | 652.63 | 5912.83 |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.部位：电缆沟以外，配电间室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 93.7 | 25.93 | 2429.64 |  |
| 11 | 010103001002 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.部位：值班室室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 10.4 | 25.93 | 269.67 |  |
| 12 | 010507004001 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 3.6 | 245.53 | 883.91 |  |
| 13 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 3.6 | 51.68 | 186.05 |  |
| 14 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 3.8 | 293.64 | 1115.83 |  |
|  |  | 土建部分（2#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 123612.63 |  |
| 1 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.MU20煤矸石烧结普通砖，M10水泥砂浆 3.8mm厚花纹钢板盖板并采取防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm、C25砼GL1、C25砼GL2 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 63.34 | 1400.08 | 88681.07 |  |
| 2 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 72.1 | 161.46 | 11641.27 |  |
| 3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 144.91 | 36.24 | 5251.54 |  |
| 4 | 011202001002 | 柱面一般抹灰 | 1.柱面一般抹灰20mm厚，刷白 2.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 6.96 | 41.08 | 285.92 |  |
| 5 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 156.12 | 58.85 | 9187.66 |  |
| 6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 6.96 | 652.63 | 4542.3 |  |
| 7 | 010103001003 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.部位：电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 61.29 | 25.93 | 1589.25 |  |
| 8 | 010507004002 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 3.94 | 245.53 | 967.39 |  |
| 9 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 3.94 | 51.68 | 203.62 |  |
| 10 | 011503001002 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 4.3 | 293.63 | 1262.61 |  |
|  |  | 土建部分（1#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 269167.18 |  |
| 1 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.MU20煤矸石烧结普通砖，M10水泥砂浆 3.8mm厚花纹钢板盖板并采取防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm、C25砼GL1、C25砼GL2 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 58.48 | 1400.08 | 81876.68 |  |
| 2 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 51.43 | 161.46 | 8303.89 |  |
| 3 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 148.5 | 36.24 | 5381.64 |  |
| 4 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 124.6 | 58.85 | 7332.71 |  |
| 5 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 7.38 | 652.63 | 4816.41 |  |
| 6 | 010103001004 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.部位：电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 43.72 | 25.93 | 1133.66 |  |
| 7 | 010507004003 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 4.78 | 245.53 | 1173.63 |  |
| 8 | 011107004003 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m2 | 4.78 | 51.68 | 247.03 |  |
| 9 | 011503001003 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 2.9 | 293.63 | 851.53 |  |
| 10 |  | 监理费（因要求全费用清单，自行补充费用） |  |  | 1 | 158050 | 158050 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 544904.94 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8300000.00 |  |
| 注：综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 1 | BCCLF16 | 监理费 |  | 项 | 1 | 145000 | 145000 |
| 2 | 28110000@5 | 电力电缆 | ZCYJV-0.6/1-4X70+1X35 | m | 562.6306 | 146.79 | 82588.55 |
| 3 | 28110000@6 | 电力电缆 | ZCYJV-0.6/1-4x120+1x70 | m | 5159.5446 | 281 | 1449832.03 |
| 4 | 28110000@8 | 电力电缆 | ZCYJV-0.6/1-4X240+1X120 | m | 518.13 | 513.76 | 266194.47 |
| 5 | 29050106@1 | 封闭母线 | 315A | m | 108 | 835 | 90180 |
| 6 | 29050106@3 | 封闭母线 | 630A | m | 216 | 1180 | 254880 |
| 7 | 29050106@6 | 封闭母线 | 350A | m | 108 | 880 | 95040 |
| 8 | 29110147@12 | 插接箱 | 315A | 个 | 54 | 1200 | 64800 |
| 9 | 补充主材001 | 9表位集中表箱 | 760X990X160 | 套 | 69 | 2629 | 181401 |
| 10 | 补充主材003@10 | 干式变压器（2-1B、2-2B、2-3B） | SCB11-800/10 | 台 | 3 | 98413 | 295239 |
| 11 | 补充主材003@11 | 10KV馈线柜（AH3~8） | KYN28-12 1250A 25kA | 面 | 6 | 23830.26 | 142981.56 |
| 12 | 补充主材003@12 | 10KV馈线柜（BH3~6） | KYN28-12 1250A 25kA | 面 | 4 | 23830.26 | 95321.04 |
| 13 | 补充主材003@2 | 干式变压器（1-1B、1-2B、1-3B） | SCB11-800/10 | 台 | 3 | 98413 | 295239 |
| 14 | 补充主材003@7 | 干式变压器（1-1B、1-2B、1-3B） | SCB11-800/10 | 台 | 3 | 98413 | 295239 |
| 15 | 补充主材011 | 环境监测系统 |  | 台 | 2 | 140000 | 280000 |
| 16 | 补充主材016@10 | 0.4kV进线柜（2-1/2/3AL1） |  | 面 | 3 | 23758.23 | 71274.69 |
| 17 | 补充主材016@11 | 0.4kV馈线柜（2-1/2/3AL3、2-1/2/3AL4） |  | 面 | 6 | 23758.23 | 142549.38 |
| 18 | 补充主材016@4 | 0.4kV进线柜（1-1/2/3AL1） |  | 面 | 3 | 23757.22 | 71271.66 |
| 19 | 补充主材016@5 | 0.4kV馈线柜（1-1/2/3AL3、1-1/2/3AL4） |  | 面 | 6 | 22352.31 | 134113.86 |
| 20 | 补充主材016@8 | 0.4kV馈线柜（1/2CL3~6） |  | 面 | 8 | 19956.22 | 159649.76 |

附件二：供配电（外部临时电源接入）工程报价清单

| 工程汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 250590.36 |
| 1.1 | 其中：综合工日 | 261.86 |
| 1.2 | 定额人工费 | 23326.19 |
| 1.3 | 定额材料费 | 82856 |
| 1.4 | 定额机械费 | 50694.23 |
| 1.5 | 定额管理费 | 6794.1 |
| 1.6 | 定额利润 | 3491.96 |
| 1.7 | 调差： | 83427.88 |
| 1.7.1 | 人工费差价 | -1576.19 |
| 1.7.2 | 材料费差价 | 83462.95 |
| 1.7.3 | 机械费差价 | 1174.1 |
| 1.7.4 | 管理费差价 | 367.02 |
| 2 | 安全文明施工费 | 2755.61 |
| 3 | 规费 | 3585.29 |
| 3.1 | 定额规费 | 3585.29 |
| 4 | 不含税工程造价 | 256931.26 |
| 5 | 增值税 | 23123.81 |
| 6 | 含税工程造价 | 280055.07 |
| 7 | 最终优惠工程总造价 | 280000.00 |

| 工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  | 综合工日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计 |
| 1 | 4-9-158 | 室内敷设电力电缆 铝芯电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 30 | 2189.59 | 65687.7 | 4131.9 | 57564 | 1262.7 | 1066.5 | 520.2 | 410.4 | 198 | 534 | 1.3 | 39 |
| 2 | 4-17-199 | 电缆故障点测试 | 点 | 2 | 3085.08 | 6170.16 | 3737.68 | 8.52 | 628.38 | 701.72 | 342.18 | 270.02 | 130.36 | 351.3 | 12.83 | 25.66 |
| 3 | 4-9-273 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 4 | 1117.41 | 4469.64 | 695.88 | 3393.08 |  | 148.76 | 72.56 | 57.24 | 27.64 | 74.48 | 1.36 | 5.44 |
| 4 | 11-2-115 换 | 地下定向钻孔敷管 孔径φ240mm以下 30m以下 | 处 | 2 | 9335.37 | 18670.74 | 2656.1 | 3300 | 10019.2 | 1053.4 | 513.66 | 405.34 | 195.68 | 527.36 | 19.26 | 38.52 |
| 5 | 11-2-116 换 | 地下定向钻孔敷管 孔径φ240mm以下 每增加10m | 10m | 39.7 | 2097.31 | 83263.21 | 10528.44 | 22053.35 | 39958.05 | 4190.73 | 2043.36 | 1612.61 | 778.52 | 2098.15 | 3.86 | 153.242 |
| 6 | 补子目1 | 协调费 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 补子目2 | MPPΦ200顶管(含顶管井) | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 补子目2 | 顶管井 | 座 | 4 | 7500 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 258261.45 | 21750 | 166318.95 | 51868.33 | 7161.11 | 3491.96 | 2755.61 | 1330.2 | 3585.29 |  | 261.862 |

| 工程主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 17000107-1@4 | 管材 | MPPφ200 | m | 460.97 | 55 | 25353.35 |
| 2 | 28110000@2 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-8.7/10-3X400 | m | 303 | 185.18 | 56109.54 |
| 3 | 29070211 | 户内热缩式电缆终端头 | 截面≤400mm2 | 套 | 4 | 500 | 2000 |

附件三：主要设备品牌表

对于本工程中的材料做如下要求：

| 名 称 | 厂家或品牌 |
| --- | --- |
| 高压真空断路器 | 陕西宝光（合资）、河南长征 |
| 变压器 | 许继电气、天力纯铜 |
| 继电保护 | 许继电气、南自 |
| 互感器 | 济源高新 |
| 避雷器 | 福一 |
| 低压断路器 | 中国人民、正泰、德力西 |
| 电缆（国标） | 天津远洋、齐鲁电缆，东方交联电力电缆、宁联电缆 |

1.主要材料以供电局能够通过验收为前提，乙方严格参照表格中要求产品品牌进行采购。

2.甲方及现场监理将以此标准来进行验收，如进场材料或已安装的材料非以上要求，甲方有权不结算材料款。

附件四：

廉政合作协议

甲方： 洛阳莘子园置业有限公司

乙方：洛阳龙羽电气设备有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳莘子园置业有限公司         乙方：洛阳龙羽电气设备有限公司

签署日期：2021年07月  日             签署日期：2021年07月  日