## 1#楼 (hidden)
1#楼门窗数量统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数
1、 | C1815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
2、 | C0918 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
3、 | C1217 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42
4、 | C1323 |  |  | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层 to 2层; 4层 to 21层
5、 | C0615 |  |  | 1 | [22 empty] | 2 | bar: 1层
6、 | C0912 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 43
7、 | C7529 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
8、 | C1229 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
9、 | C1329 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
10、 | C3129 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4
11、 | C1529 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
12、 | C5129 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
13、 | C1129 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
14、 | C2329 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
15、 | C2429 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
16、 | C3429 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
17、 | C2829 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
18、 | C3229 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
19、 | S-C1510 |  |  |  | 1层: 7 |  | 7
20、 | S-C2810 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
21、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 6 |  | 6
22、 | S-C1010 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4
24、 | GC3009 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
25、 | GC0909 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
26、 | C1023 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
27、 | GC3609 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
28、 | C1029 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
29、 | C1829 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
30、 | C3029 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
31、 | C7515 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
32、 | C5615 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3
33、 | C1315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
34、 | C6315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
35、 | C3615 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
36、 | C7815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
37、 | C8915 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
38、 | C3215 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
39、 | C4815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
40、 | C5915 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
41、 | C5315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
42、 | C5515 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
43、 | C5715 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
44、 | S-C1517 |  |  |  | 2层: 6 |  | 6
45、 | S-C2817 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
46、 | S-C1817 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
47、 | SC-1017 |  |  |  | 2层: 4 |  | 4
48、 | C1215 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
49、 | C1212 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
50、 | C0711 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41
51、 | C1010 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
52、 | SC-2617 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
53、 | SC-2717 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
54、 | C5415 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
55、 | C3015 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
56、 | [26 empty] | 0
57、 | C4715 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
58、 | PC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
59、 | PC-2 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
60、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
61、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
62、 | C0612 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
63、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
64、 | C0913 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
65、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
66、 | MLC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
67、 | PC-4A | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
68、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20
69、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
70、 | PC-5 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
71、 | ZJC-2 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
72、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
73、 | MLC3124 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
74、 | C1325 | [25 empty] | 1 | bar: 3层
75、 | TLM1521 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
76、 | MLC2624 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
77、 | ZJC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
78、 | MLC2424 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
79、 | C1017 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
80、 | C0917 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 34
81、 | MLC1824' | [25 empty] | 18 | bar: 4层 to 21层
82、 | C3215' | [25 empty] | 1 | bar: 2层
83、 | C1012 | [24 empty] | 2 | 2
84、 | S-C1617 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
86、 | M1221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
87、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
88、 | M1224 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
89、 | M1524 |  |  |  | 1层: 21 |  | 21
90、 | M0921 |  |  |  | 1层: 3 |  | 3
91、 | C0815 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
1042
#REF!
#REF!

## 2#楼 (hidden)
2#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0615 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | C0712 |  |  | 3 | [22 empty] | 4 | 0 | bar: 1层
3、 | C1212 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 53 | 0
4、 | C1620 |  |  | 3 | 1层: 3 |  | 6 | 0
5、 | C3029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
6、 | C3129 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
7、 | C5029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
8、 | C4329 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
9、 | C4029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
10、 | C1429 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
11、 | C5729 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
12、 | C4729 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
13、 | C5629 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
14、 | C1229 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
15、 | C4429 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
16、 | C3929 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
17、 | C1929 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
18、 | C4015 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
19、 | C0515 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
20、 | C0815 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
21、 | SC0905 |  |  |  | 1层: 3 |  | 3 | 0
22、 | C1305 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
23、 | C2005 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
24、 | C3205 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
25、 | C2105 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
26、 | C5515 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
27、 | C5615 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
28、 | C7515 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
29、 | C1215 |  |  |  | 2层: 5 |  | 5 | 0
30、 | C4315 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
31、 | C6715 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
32、 | C4115 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
33、 | C5715 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
34、 | C4715 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
35、 | C3915 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
36、 | C4415 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
37、 | C6615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
38、 | C4615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
39、 | C1915 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
40、 | C0613 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 66 | 0
41、 | DC1310 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
42、 | C1617A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
43、 | C2117A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
44、 | C1817A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
45、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 194 | 0
46、 | BC0918 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0 | 百页窗，本次取消
47、 | DC1618 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
48、 | C1610 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
49、 | C1428 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
50、 | C1228 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
51、 | DC0618 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
52、 | DC1411 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
53、 | C1217 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 67 | 0
54、 | DC0611 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
55、 | SC0915 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
56、 | C1315 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
57、 | C2015 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
58、 | C3215 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
59、 | C2115 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
60、 | ZJC-1A |  |  |  | 3层: 2 |  | 2 | 0
61、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
62、 | C2017 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
63、 | YTM1224 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 80 | 0
64、 | PC-2 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 148 | 0
65、 | PC-3 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
66、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
67、 | YTM1224' |  |  |  | 3层: 3; 4层: 4; 5层: 4; 6层: 4 |  | 15 | 0
68、 | C1617 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
69、 | C2117 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
70、 | TLM1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
71、 | C1619 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 48 | 0
72、 | YTM1424 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 81 | 0
73、 | C2417 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 64 | 0
74、 | ZJC-1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 0
75、 | C1424 |  |  |  | 4层: 4; 5层: 4; 6层: 4 |  | 12 | 0
76、 | PC-4 | [25 empty] | 12 | 0 | bar: 7层 to 18层
77、 | C1012 | [24 empty] | 6 | 6 | 0
78、 | C1212A | [24 empty] | 3 | 3 | 0
79、 | M2437 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
80、 | C2417A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
81、 | M1227 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
82、 | C0610 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
83、 | LM1524 |  |  |  | 1层: 9 |  | 9
84、 | LM1224 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5
1415
#REF!
#REF!

## 6#楼 (hidden)
6#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0922 | 900 | 2200 | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层; 3层 to 21层
2、 | C0912 | 900 | 1200 | 2 | 1层: 2 |  | 4
3、 | C1615 | 1600 | 1500 | 1 | [22 empty] | 1 | bar: 1层
4、 | C1720 | 1700 | 2000 | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层; 3层 to 21层
5、 | C3121 | 3100 | 2100 |  | 1层: 3 |  | 3
6、 | LM1524 | 1500 | 2400 |  | 1层: 4 |  | 4
7、 | C3021 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
8、 | C2221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
9、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5
10、 | C3610 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
11、 | C2810 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
12、 | C0921 | [25 empty] | 18 | bar: 1层; 5层 to 21层
13、 | PC-3A |  |  |  | 2层: 3 |  | 3
14、 | PC-4ｂ |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
15、 | YTM0821 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 79
16、 | C0913ｂ | [25 empty] | 0
17、 | C0613 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 119
18、 | C1313 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
19、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78
20、 | C0909 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
21、 | PC-4C | [25 empty] | 1 | bar: 2层
22、 | C1317A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
23、 | MLC-2424 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
24、 | C0717A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
25、 | PC-2A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
26、 | PC-1A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
27、 | ZJC-1A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
28、 | C0913B |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
29、 | C1517A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
30、 | C0613A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
31、 | MLC-2624 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
32、 | MLC1824 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
33、 | TLM1521 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
34、 | C0913C | [25 empty] | 1 | bar: 2层
35、 | C1213 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
36、 | C0910 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
37、 | C0917A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
38、 | C1517 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
39、 | ZJC-1B | [25 empty] | 1 | bar: 2层
40、 | PC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
41、 | PC-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
42、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
43、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
44、 | PC-4A | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
45、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
46、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
47、 | ZJC-1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36
48、 | C0913A | [24 empty] | 2 | 21 | bar: 3层 to 21层
49、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
50、 | ZJC-1C | [25 empty] | 2 | bar: 4层; 20层
51、 | MLC-2424A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
52、 | MLC-2624A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
53、 | MLC-1824A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
54、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3
55、 | M1221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
56、 | M1021 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
0
0
0
989
#REF!
#REF!

## 7#楼 (hidden)
7#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C1515 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | Y-C4018 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
3、 | Y-C1018 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
4、 | Y-BLM-1 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
5、 | Y-C4018A |  |  |  | 1层: 2; 2层: 2 |  | 4 | 0
6、 | Y-C1618 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
7、 | Y-C1357 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
8、 | C0920 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
9、 | C0912 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
10、 | Y-C3607 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
11、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 6 |  | 6 | 0
12、 | S-C3610 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4 | 0
13、 | S-M1524 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5 | 0
14、 | S-C3121 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5 | 0
15、 | Y-M1024 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
16、 | Y-C1215 |  |  |  | 1层: 2; 2层: 2 |  | 4 | 0
17、 | Y-C0915 |  |  |  | 1层: 6; 2层: 6 |  | 12 | 0
18、 | Y-MLC4424 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
19、 | Y-C0611 |  |  |  | 1层: 8; 2层: 9 |  | 17 | 0
20、 | Y-C0911 |  |  |  | 1层: 1; 2层: 2 |  | 3 | 0
21、 | Y-C3015 |  |  |  | 1层: 3; 2层: 4 |  | 7 | 0
22、 | Y-C2418 |  |  |  | 1层: 3; 2层: 3 |  | 6 | 0
23、 | Y-C1321 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
24、 | Y-C4321 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
25、 | Y-MLC3024 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
26、 | Y-BLM-2 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
27、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 37 | 0
28、 | C0913B |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
29、 | PC-3A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
30、 | PC-4B | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
31、 | C0613 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 117 | 0
32、 | YTM0821 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78 | 0
33、 | YTC-2A | [25 empty] | 0 | 0
34、 | C1313 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
35、 | C0909 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
36、 | PC-4C | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
37、 | C1317A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
38、 | MLC2424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 36 | 0
39、 | C0717 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39 | 0
40、 | PC-2A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
41、 | PC-1A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
42、 | ZJC-1A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
43、 | C1517A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
44、 | C0613A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
45、 | MLC2624 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
46、 | YTC-5A | [25 empty] | 0 | 0
47、 | C0913C | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
48、 | C0922 | [25 empty] | 20 | 0 | bar: 2层 to 21层
49、 | Y-C3615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
50、 | Y-C3821 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
51、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76 | 0
52、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57 | 0
53、 | C0913 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | 0
54、 | PC-4A | [25 empty] | 19 | 0 | bar: 3层 to 21层
55、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
56、 | ZJC-1C |  |  |  | 4层: 1; 20层: 2 |  | 3 | 0
57、 | PC-2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
58、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
59、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 34 | 0
60、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
61、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
62、 | FC乙0922 | [24 empty] | 1 | 20 | 0 | bar: 3层 to 21层
63、 | C0913A | [24 empty] | 1 | 20 | 0 | bar: 3层 to 21层
64、 | MLC-1A |  |  |  | 19层: 2 |  | 2 | 0
65、 | TLM1521 | [25 empty] | 19 | 0 | bar: 3层 to 21层
66、 | MLC2624A |  |  |  | 3层: 1; 21层: 2 |  | 3 | 0
67、 | ZJC-1B | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 3层
68、 | MLC2424A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2 | 0
69、 | MLC-1824A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2 | 0
70、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3 | 0
0
1003
#REF!
#REF!

## 1结算审批表
开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同结算审批表
项目名称 | 开元壹号68地块 | 合同编号 | KYYH.68-JA-070
合同名称 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同 | 合同金额 | 2700000.00元 | 1777613.16 | 548710.06
施工单位名称 | 河南聚泰实业有限公司
乙方送审价 | 2131617.2元 | 工程结算金额 | 1873000 | 1202950.86
主办人签字 | 日期： |  |  | 1123372.36
预决算部 | 经理： 日期： |  |  | 2326323.22
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算申请报告（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 工程验收单（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份2页 | 第9~10页 | 原件
10 | 授权委托书（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份1页 | 第11页 | 原件
11 | 工程往来账目明细（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份1页 | 第12页 | 原件
12 | 电费结清证明（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份3页 | 第13~15页 | 原件
13 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同量价确认单 | 1份25页 | 第16~37页 | 签字版
14 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同（含审批表）（合同编号：KYYH.68-JA-070） | 1份18页 | 第38~55页 | 复印件
15 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同扣款单（编号：编号：KYYH.68-JA-082-051、编号：G2020-02、编号：KYYH.68-JA-113-1、编号：KYYH.68-JA-113-3、编号：GC2020-002） | 5份19页 | 第56~74页 | 复印件
16 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同签证单（编号：KYYH.68-JA-070-001） | 1份7页 | 第75~81页 | 原件
17 | 2020年11月30日供应商约谈记录 | 1份1页 | 第82页 | 原件
18 | 施工方报送的结算资料 | 1份41页 | 第83~123页 | 原件
19 | 现场勘察记录表 | 1份7页 | 第124~130页 | 原件
20 | 开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同竣工图 | 1份57页 | 第130~186页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：KYYH.68-JA-070 合同金额：2700000元
合同名称：开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：河南聚泰实业有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 1873800.4
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 1967246
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 2000
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | -95445.6
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | -800.4
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | -800.4
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 1873000
|  |  | （大写） | 1873000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 1873000
|  | （大写） |  | 1873000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 1873000
|  | （大写） |  | 1873000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 4结算明细汇总表
开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 工程造价（元） | 备注
1 | 合同内结算 | 1967246 | 详见确认单
1.1 | 34#-41#楼、幼儿园、开闭所及地下车库防火门 | 1967246
2 | 签证单 | 2000 | 详见签证单
2.1 | 开元壹号35#楼负二层增储藏间门2樘，一期2-7#楼地车车库增一樘甲级防火门 | 2000 | 编号：KYYH.68-JA-070-001
3 | 扣款 | -95445.6 | 详见扣款单
3.1 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-082-051） | -1873.6
3.2 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：G2020-02） | -240
3.3 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-113-1） | -410
3.4 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-113-3） | -620
3.5 | 开元壹号工程维修任务派发单（编号：GC2020-002） | -202
3.6 | 34#-37#及一期车库防火门门框版厚度、合页厚度不符合合同要求但满足国际规范，同意降级验收；合页、闭门器、顺序器无合同约定品牌标识，经双方协商扣款金额9.21万元 | -92100 | 2020年11月30日供应商约谈记录
4 | 合计 | 1873800.4
5 | 本合同协商结算总价 | 1873000 | 舍尾数金额800.40元
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 34-37#楼汇总表（表1）
开元壹号68地块防火门制作及安装工程造价汇总表(表1)
序号 | 项目 | 面积（m2） | 综合单价 (元/m2) | 合价(元) | 备注
1 | 34# | 845.44 | 293.99 | 248550.91
2 | 35# | 938.6 | 293.99 | 275939.01
3 | 36# | 936.38 | 293.99 | 275286.36
4 | 37# | 819.92 | 293.99 | 241048.28
5 | 38# | 885.72 | 293.99 | 260392.82
6 | 39# | 435.72 | 293.99 | 128097.32
7 | 40# | 946.9 | 293.99 | 278379.13
8 | 41# | 444.23 | 293.99 | 130599.18
9 | 幼儿园、开闭所 | 30.25 | 293.99 | 8893.2
10 | 车库 | 393.9 | 293.99 | 115802.66
11 | 户内避难间 | 14.48 | 293.99 | 4256.98
合计 |  | 6691.54 |  | 1967246

## 34#楼汇总表（表2）
68地块34#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1218 | 8 | 2.06 | 16.48
| FM乙1021 | 4 | 1.91 | 7.64
| FM乙1221 | 4 | 2.42 | 9.68
地上 | FM甲1221 | 4 | 2.49 | 9.96
| FM丙1218 | 134 | 2.03 | 272.02
| FM乙1021 | 202 | 1.9 | 383.8
| FM乙1221 | 66 | 2.21 | 145.86
合计 |  | 422 |  | 845.44

## 34#楼明细(表2.1)
68#地块34#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1218 | 1120 | 1770 | 2.06 | 东单元-2层
|  | 1120 | 1780 |  | 东单元-2层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元-1层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 930 | 2070 | 1.91 | 东单元-2层
|  | 930 | 2040 |  | 东单元-1层
| FM乙1221 | 1150 | 2070 | 2.42 | 东单元-2层
|  | 1180 | 2090 |  | 东单元-1层
地上 | FM甲1221 | 1200 | 2080 | 2.49 | 西单元顶层
|  | 1200 | 2070 |  | 东单元顶层
| FM丙1218 | 1120 | 1730 | 2.03 | 东单元1层
|  | 1120 | 1720 |  | 东单元1层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元2层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元3层
|  | 1130 | 1780 |  | 东单元33层
| FM乙1021 | 920 | 2020 | 1.9 | 东单元1层
|  | 950 | 2050 |  | 东单元1层
|  | 920 | 2030 |  | 东单元2层
|  | 930 | 2030 |  | 东单元2层
|  | 970 | 2060 |  | 东单元3层
|  | 930 | 2050 |  | 东单元3层
|  | 930 | 2030 |  | 东单元3层
|  | 920 | 2050 |  | 东单元33层
|  | 930 | 2030 |  | 东单元33层
| FM乙1221 | 1100 | 2050 | 2.21 | 东单元1层
|  | 1130 | 2040 |  | 东单元2层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元3层
|  | 1200 | 1780 |  | 东单元3层

## 35#楼汇总表（表2）
68地块35#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 12 | 1.69 | 20.28
| FM乙1021 | 4 | 2 | 8
| FM乙1221 | 4 | 2.43 | 9.72
地上 | FM丙1018 | 200 | 1.7 | 340
| FM乙1021 | 202 | 1.98 | 399.96
| FM乙1221 | 66 | 2.36 | 155.76
| FM甲1221 | 2 | 2.44 | 4.88
合计 |  | 490 |  | 938.6

## 35#楼明细(表2.1)
68#地块35#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 980 | 1760 | 1.69 | 东单元-2层
|  | 970 | 1770 |  | 东单元-2层
|  | 980 | 1710 |  | 东单元-1层
|  | 980 | 1710 |  | 东单元-1层
|  | 970 | 1710 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 960 | 2080 | 2 | 东单元-2层
|  | 970 | 2070 |  | 东单元-1层
| FM乙1221 | 1150 | 2090 | 2.43 | 东单元-2层
|  | 1180 | 2080 |  | 东单元-1层
地上 | FM丙1018 | 970 | 1760 | 1.7 | 东单元1层
|  | 970 | 1760 |  | 东单元1层
|  | 970 | 1770 |  | 东单元1层
|  | 960 | 1750 |  | 东单元2层
|  | 970 | 1780 |  | 东单元2层
|  | 950 | 1750 |  | 东单元2层
|  | 960 | 1770 |  | 东单元33层
|  | 960 | 1750 |  | 东单元33层
|  | 970 | 1770 |  | 东单元33层
| FM乙1021 | 960 | 2050 | 1.98 | 东单元1层
|  | 950 | 2050 |  | 东单元1层
|  | 940 | 2050 |  | 东单元1层
|  | 960 | 2070 |  | 东单元2层
|  | 960 | 2070 |  | 东单元2层
|  | 980 | 2050 |  | 东单元2层
|  | 970 | 2070 |  | 东单元33层
|  | 970 | 2070 |  | 东单元33层
| FM乙1221 | 1130 | 2070 | 2.36 | 东单元1层
|  | 1150 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 1160 | 2055 |  | 东单元33层
| FM甲1221 | 1160 | 2060 | 2.44 | 西单元顶层
|  | 1200 | 2080 |  | 东单元顶层

## 36#楼汇总表（表2）
68地块36#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 12 | 1.74 | 20.88
| FM乙1021 | 4 | 1.98 | 7.92
| FM乙1221 | 4 | 2.4 | 9.6
地上 | FM丙1018 | 200 | 1.71 | 342
| FM甲1221 | 2 | 2.44 | 4.88
| FM乙1021 | 198 | 1.99 | 394.02 | 含设计修改通知单[施建36A-G14]出屋面M1021改为FM乙1021
| FM乙1221 | 66 | 2.38 | 157.08
合计 |  | 486 |  | 936.38

## 36#楼明细(表2.1)
68#地块36#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 980 | 1790 | 1.74 | 东单元-2层
|  | 980 | 1770 |  | 东单元-2层
|  | 970 | 1780 |  | 东单元-2层
|  | 980 | 1780 |  | 东单元-1层
|  | 980 | 1780 |  | 东单元-1层
|  | 980 | 1770 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 960 | 2055 | 1.98 | 东单元-2层
|  | 965 | 2065 |  | 东单元-1层
| FM乙1221 | 1160 | 2065 | 2.4 | 东单元-2层
|  | 1160 | 2065 |  | 东单元-1层
地上 | FM丙1018 | 980 | 1770 | 1.71 | 东单元1层
|  | 960 | 1770 |  | 东单元2层
|  | 970 | 1760 |  | 东单元2层
|  | 970 | 1760 |  | 东单元3层
|  | 970 | 1760 |  | 东单元3层
| FM甲1221 | 1180 | 2065 | 2.44 | 东单元顶层
| FM乙1021 | 970 | 2080 | 1.99 | 东单元1层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元1层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 980 | 2070 |  | 东单元2层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元3层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元3层
|  | 980 | 2070 |  | 东单元3层
| FM乙1221 | 1160 | 2055 | 2.38 | 东单元1层
|  | 1160 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 1160 | 2055 |  | 东单元3层

## 37#楼汇总表（表2）
68地块37#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1218 | 8 | 2.09 | 16.72
| FM乙1021 | 4 | 1.99 | 7.96
| FM乙1221 | 4 | 2.39 | 9.56
地上 | FM丙1218 | 2 | 3.43 | 6.86
| FM丙1221 | 128 | 1.99 | 254.72
| FM甲1221 | 4 | 2.41 | 9.64
| FM乙1021 | 194 | 1.87 | 362.78
| FM乙1221 | 64 | 2.37 | 151.68
合计 |  | 408 |  | 819.92

## 37#楼明细(表2.1)
68#地块37#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1218 | 1170 | 1780 | 2.09 | 东单元-2层
|  | 1180 | 1780 |  | 东单元-2层
|  | 1180 | 1790 |  | 东单元-1层
|  | 1170 | 1780 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 960 | 2055 | 1.99 | 东单元-2层
|  | 970 | 2065 |  | 东单元-1层
| FM乙1221 | 1170 | 2055 | 2.39 | 东单元-2层
|  | 1150 | 2065 |  | 东单元-1层
地上 | FM丙1218 | 1950 | 1760 | 3.43 | 东单元顶层
| FM丙1221 | 1170 | 1770 | 1.99 | 东单元1层
|  | 1170 | 1780 |  | 东单元1层
|  | 1180 | 1770 |  | 东单元2层
|  | 1175 | 1170 |  | 东单元2层
|  | 1170 | 1770 |  | 东单元3层
|  | 1170 | 1770 |  | 东单元3层
|  | 1180 | 1770 |  | 东单元32层
|  | 1170 | 1760 |  | 东单元32层
| FM甲1221 | 1190 | 2025 | 2.41 | 东单元顶层
| FM乙1021 | 970 | 2040 | 1.87 | 东单元1层
|  | 950 | 2045 |  | 东单元1层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 970 | 2060 |  | 东单元2层
|  | 960 | 1145 |  | 东单元3层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元3层
|  | 970 | 2060 |  | 东单元3层
| FM乙1221 | 1150 | 2040 | 2.37 | 东单元1层
|  | 1160 | 2055 |  | 东单元2层
|  | 1160 | 2055 |  | 东单元3层

## 38#楼汇总表（表2）
68地块38#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0918 | 2 | 1.57 | 3.14
| FM丙1018 | 4 | 1.74 | 6.96
| FM乙1021 | 8 | 2.06 | 16.48
地上 | FM丙0818 | 132 | 1.37 | 180.84
| FM丙1018 | 68 | 1.71 | 116.28
| FM甲1221 | 2 | 2.47 | 4.94
| FM乙1021 | 200 | 2 | 400
| FM乙1221 | 66 | 2.38 | 157.08
合计 |  | 482 |  | 885.72

## 38#明细表（表2.1）
68#地块38#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0918 | 900 | 1740 | 1.57 | 西单元-1层
|  | 880 | 1780 |  | 东单元-1层
| FM丙1018 | 1000 | 1780 | 1.74 | 西单元-2层
|  | 980 | 1770 |  | 东单元-2层
|  | 970 | 1770 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 990 | 2045 | 2.06 | 西单元-2层
|  | 990 | 2120 |  | 西单元-2层
地上 | FM丙0818 | 780 | 1750 | 1.37 | 西单元1层
|  | 790 | 1790 |  | 西单元1层
|  | 770 | 1770 |  | 西单元2层
|  | 780 | 1770 |  | 西单元2层
|  | 780 | 1760 |  | 西单元3层
|  | 750 | 1760 |  | 西单元3层
|  | 770 | 1760 |  | 西单元33层
|  | 770 | 1770 |  | 西单元33层
| FM丙1018 | 975 | 1770 | 1.71 | 西单元1层
|  | 960 | 1790 |  | 西单元2层
|  | 960 | 1780 |  | 西单元3层
|  | 960 | 1770 |  | 西单元33层
| FM甲1221 | 1175 | 2100 | 2.47 | 西单元顶层
| FM乙1021 | 990 | 2080 | 2 | 西单元1层
|  | 955 | 2070 |  | 西单元1层
|  | 965 | 2055 |  | 西单元2层
|  | 960 | 2055 |  | 西单元2层
|  | 980 | 2080 |  | 西单元2层
|  | 965 | 2045 |  | 西单元3层
|  | 965 | 2055 |  | 西单元3层
|  | 980 | 2080 |  | 西单元3层
| FM乙1221 | 1150 | 2065 | 2.38 | 西单元1层
|  | 1165 | 2055 |  | 西单元2层
|  | 1160 | 2055 |  | 西单元3层

## 39#楼汇总表（表2）
68地块39#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0718 | 1 | 1.26 | 1.26
| FM丙1018 | 1 | 1.79 | 1.79
| FM甲1021 | 4 | 2.03 | 8.12
| FM乙1221 | 2 | 2.45 | 4.9
地上 | FM丙0818 | 96 | 1.37 | 131.52
| FM丙1018 | 4 | 1.72 | 6.88
| FM甲1021 | 100 | 1.98 | 198
| FM甲1221 | 2 | 2.52 | 5.04
| FM乙1221 | 33 | 2.37 | 78.21
合计 |  | 243 |  | 435.72

## 39#明细表（表2.1）
68#地块39#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0718 | 700 | 1800 | 1.26 | -1层
| FM丙1018 | 960 | 1860 | 1.79 | -2层
| FM甲1021 | 1000 | 2075 | 2.03 | -2层
|  | 965 | 2100 |  | -2层
|  | 990 | 2065 |  | -1层
|  | 980 | 2025 |  | -1层
| FM乙1221 | 1170 | 2080 | 2.45 | -2层
|  | 1200 | 2055 |  | -1层
地上 | FM丙0818 | 790 | 1790 | 1.37 | 1层
|  | 780 | 1770 |  | 2层
|  | 780 | 1790 |  | 2层
|  | 790 | 1740 |  | 3层
|  | 780 | 1770 |  | 3层
|  | 760 | 1770 |  | 33层
|  | 770 | 1740 |  | 33层
|  | 770 | 1770 |  | 33层
| FM丙1018 | 980 | 1760 | 1.72 | 1层
|  | 980 | 1770 |  | 2层
|  | 960 | 1760 |  | 3层
| FM甲1021 | 970 | 2050 | 1.98 | 1层
|  | 945 | 2015 |  | 1层
|  | 960 | 2065 |  | 2层
|  | 965 | 2055 |  | 2层
|  | 980 | 2060 |  | 2层
|  | 960 | 2055 |  | 3层
|  | 960 | 2065 |  | 3层
|  | 970 | 2070 |  | 3层
| FM甲1221 | 1190 | 2120 | 2.52 | 顶层
| FM乙1221 | 1130 | 2055 | 2.37 | 1层
|  | 1160 | 2065 |  | 2层
|  | 1160 | 2055 |  | 3层

## 40#楼汇总表（表2）
68地块40#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 12 | 1.71 | 20.52
| FM乙1021 | 8 | 2.04 | 16.32
地上 | FM丙1018 | 200 | 1.7 | 340
| FM甲1221 | 4 | 2.42 | 9.68
| FM乙1021 | 202 | 1.99 | 401.98
| FM乙1221 | 66 | 2.4 | 158.4
合计 |  | 492 |  | 946.9

## 40#明细表（表2.1）
68#地块40#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙1018 | 970 | 1770 | 1.71 | 东单元-2层
|  | 970 | 1750 |  | 东单元-2层
|  | 990 | 1770 |  | 东单元-2层
|  | 970 | 1770 |  | 东单元-1层
|  | 950 | 1750 |  | 东单元-1层
|  | 990 | 1760 |  | 东单元-1层
| FM乙1021 | 975 | 2115 | 2.04 | 东单元-2层
|  | 975 | 2070 |  | 东单元-2层
|  | 960 | 2145 |  | 东单元-1层
|  | 980 | 2080 |  | 东单元-1层
地上 | FM丙1018 | 970 | 1770 | 1.7 | 东单元1层
|  | 960 | 1770 |  | 东单元1层
|  | 960 | 1760 |  | 东单元3层
|  | 960 | 1750 |  | 东单元3层
| FM甲1221 | 1170 | 2070 | 2.42 | 东单元顶层
|  | 1170 | 2070 |  | 东单元顶层
| FM乙1021 | 970 | 2070 | 1.99 | 东单元1层
|  | 960 | 2055 |  | 东单元1层
|  | 970 | 2010 |  | 东单元1层
|  | 965 | 2055 |  | 东单元3层
|  | 965 | 2065 |  | 东单元3层
|  | 980 | 2090 |  | 东单元3层
| FM乙1221 | 1160 | 2065 | 2.4 | 东单元1层
|  | 1160 | 2065 |  | 东单元3层

## 41#楼汇总表（表2）
68地块41#楼防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0718 | 1 | 1.19 | 1.19
| FM丙1018 | 2 | 1.73 | 3.46
| FM乙1021 | 4 | 2 | 8
地上 | FM丙0818 | 66 | 1.37 | 90.42
| FM丙1018 | 34 | 1.73 | 58.82
| FM甲1221 | 1 | 2.46 | 2.46
| FM乙1021 | 101 | 2 | 202
| FM乙1221 | 33 | 2.36 | 77.88
合计 |  | 242 |  | 444.23

## 41#明细表（表2.1）
68#地块41#楼防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
地下 | FM丙0718 | 670 | 1780 | 1.19 | -1层
|  | 670 | 1760 |  | -1层
| FM丙1018 | 970 | 1750 | 1.73 | -2层
|  | 1000 | 1770 |  | -1层
| FM乙1021 | 980 | 2045 | 2 | -2层
|  | 970 | 2060 |  | -2层
|  | 970 | 2055 |  | -1层
|  | 970 | 2060 |  | -1层
地上 | FM丙0818 | 770 | 1770 | 1.37 | 1层
|  | 770 | 1780 |  | 1层
|  | 780 | 1760 |  | 2层
|  | 780 | 1770 |  | 2层
|  | 780 | 1780 |  | 3层
|  | 770 | 1770 |  | 3层
| FM丙1018 | 990 | 1750 | 1.73 | 1层
|  | 970 | 1770 |  | 2层
|  | 980 | 1780 |  | 3层
| FM甲1221 | 1170 | 2100 | 2.46 | 顶层
| FM乙1021 | 960 | 2080 | 2 | 1层
|  | 990 | 2055 |  | 1层
|  | 970 | 2080 |  | 1层
|  | 960 | 2065 |  | 2层
|  | 965 | 2065 |  | 2层
|  | 970 | 2070 |  | 2层
|  | 960 | 2065 |  | 3层
|  | 960 | 2065 |  | 3层
|  | 975 | 2070 |  | 3层
| FM乙1221 | 1110 | 2055 | 2.36 | 1层
|  | 1160 | 2075 |  | 2层
|  | 1165 | 2065 |  | 3层

## 幼儿园、开闭所汇总表（表2）
68地块幼儿园、开闭所防火门面积合计
部位 | 名称 | 宽（mm） | 高（mm） | 樘数（樘） | 面积（m2)
幼儿园 | FM丙1021 | 980 | 2085 | 6 | 12.26
| FM乙1521 | 1450 | 2085 | 1 | 3.02
| FM乙1021 | 970 | 2085 | 4 | 8.09
开闭所 | FM甲1827 | 1780 | 2700 | 1 | 4.81
| FM甲1021 | 990 | 2090 | 1 | 2.07
合计 |  |  |  | 13 | 30.25

## 地下车库汇总表（表2）
68地块地下车库防火门面积合计
部位 | 宽（mm） | 高（mm） | 樘数（樘） | 面积（m2）
-1F | 960 | 2050 | 1 | 1.97
| 990 | 2090 | 1 | 2.07
| 1260 | 2105 | 1 | 2.65
| 1470 | 2100 | 1 | 3.09
| 1770 | 2110 | 1 | 3.73
| 1160 | 2130 | 1 | 2.47
| 1470 | 2080 | 1 | 3.06
| 1770 | 2080 | 1 | 3.68
| 1000 | 2115 | 1 | 2.12
| 970 | 2090 | 1 | 2.03
| 1760 | 2580 | 1 | 4.54
| 1000 | 2150 | 1 | 2.15
| 970 | 2070 | 1 | 2.01
| 1480 | 2080 | 1 | 3.08
| 960 | 2080 | 1 | 2
| 795 | 2060 | 1 | 1.64
| 980 | 2100 | 1 | 2.06
| 1480 | 2100 | 1 | 3.11
| 960 | 2090 | 1 | 2.01
| 1000 | 2150 | 1 | 2.15
| 950 | 2080 | 1 | 1.98
| 1170 | 2090 | 1 | 2.45
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2090 | 1 | 2.45
| 1470 | 2070 | 1 | 3.04
| 1170 | 2070 | 1 | 2.42
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2060 | 1 | 2
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 955 | 2090 | 1 | 2
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 960 | 2090 | 1 | 2.01
| 980 | 2090 | 1 | 2.05
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2090 | 1 | 2.45
| 1260 | 2070 | 1 | 2.61
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1200 | 1960 | 1 | 2.35
| 1080 | 2070 | 1 | 2.24
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1200 | 1080 | 1 | 1.3
| 990 | 2080 | 1 | 2.06
| 950 | 2080 | 1 | 1.98
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1080 | 2080 | 1 | 2.25
| 990 | 2120 | 1 | 2.1
| 980 | 2120 | 1 | 2.08
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 990 | 2080 | 1 | 2.06
| 1970 | 2070 | 1 | 4.08
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 1950 | 1 | 2.28
| 980 | 2080 | 1 | 2.04
| 990 | 2080 | 1 | 2.06
| 1210 | 1980 | 1 | 2.4
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1770 | 2060 | 1 | 3.65
| 1770 | 2050 | 1 | 3.63
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 990 | 1980 | 1 | 1.96
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1970 | 1980 | 1 | 3.9
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2000 | 1 | 2.34
| 1170 | 1970 | 1 | 2.3
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
-2F | 1210 | 2000 | 1 | 2.42
| 1250 | 1980 | 1 | 2.48
| 1220 | 1980 | 1 | 2.42
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 980 | 2060 | 1 | 2.02
| 1190 | 1980 | 1 | 2.36
| 1770 | 2470 | 1 | 4.37
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1180 | 2690 | 1 | 3.17
| 1200 | 1980 | 1 | 2.38
| 1210 | 1980 | 1 | 2.4
| 1810 | 2450 | 1 | 4.43
| 970 | 1970 | 1 | 1.91
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1030 | 1970 | 1 | 2.03
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2070 | 1 | 2.01
| 1230 | 1970 | 1 | 2.42
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1190 | 2400 | 1 | 2.86
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 1990 | 1 | 2.33
| 1170 | 1970 | 1 | 2.3
| 1190 | 1990 | 1 | 2.37
| 1000 | 2180 | 1 | 2.18
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1190 | 2080 | 1 | 2.48
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 1210 | 2080 | 1 | 2.52
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1470 | 2030 | 1 | 2.98
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1470 | 2070 | 1 | 3.04
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 950 | 2080 | 1 | 1.98
| 1000 | 2080 | 1 | 2.08
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 1470 | 2050 | 1 | 3.01
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 1170 | 2080 | 1 | 2.43
| 1470 | 2030 | 1 | 2.98
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2080 | 1 | 2.02
| 970 | 2000 | 1 | 1.94
| 1160 | 2000 | 1 | 2.32
合计 |  |  | 174 | 393.9

## 户内避难间汇总表（表2）
68#地块户内避难间防火门面积合计
部位 | 名称 | 樘数（樘） | 单樘平均面积（m2) | 面积（m2) | 备注
1 | 户内避难间 | 8 | 1.81 | 14.48 | 34#-1-404、34#-2-301、35#1-3204、35#-2-2601、36#-1-201、36#-2-201、37#-1-3104、37#-2-2304
合计 |  | 8 |  | 14.48
68#地块户内避难间防火门单樘面积明细
部位 | 名称 | 宽（mm) | 高（mm) | 单樘平均面积（m2) | 备注
户内避难间 | 35#-2-2601 | 880 | 2080 | 1.81
| 37#-2-2304 | 870 | 2060