[image: image2.png]




宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同

            成本代码：4.7.1
         合同编号：SSWY.01-JP-092
发 包 人: 洛阳莘子园置业有限公司           
承 包 人:匠心景观绿化工程有限公司

签订日期: 2021年7月26日

宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同

发包人（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司
承包人（乙方）：匠心景观绿化工程有限公司                      
    依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本景观工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1、合同名称：宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同

2、工程地点：河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇滨河北路与锦龙大桥交汇处

3、资金来源：自筹

工程承包范围

乙方承担宜阳山水文苑项目雨污水工程施工图图纸全部内容。面积暂定约39000㎡，工程内容和承包范围包括但不限于：

1、雨污水管网（从主楼外墙皮1.5米之后开始计入）、雨污水井及化粪池等，并与总包预留支管对接（总包预留外墙皮1.5米）和甲方临时增加的任务等施工图包含的所有内容。
2、乙供材料的采购、运输、保管，资料的编制、移交等工作内容。

  3、甲方有权调整甲供或指定价格材料的范围、种类。

4、上述各系统的土方开挖、回填均在本次发包范围。
5、本工程中包含交叉施工内容，市政给水、消防管道、市政燃气预留及预埋、室外景观工程。
界面划分：
	土方工程
	在土方达到回填标准验收交付后，乙方负责场地平整、地形塑造、路基及构筑物的土方开挖、土方倒运和景观图纸范围内的其它土方工程，并达到不小于93%夯实度。

	室外管网系统
	乙方负责雨污水管网（从主楼外墙皮1.5米之后开始计入）、雨污水井及化粪池等，并与总包预留支管对接（总包预留外墙皮1.5米）等全部由乙方负责施工。


三、合同工期

本工程开工时间暂定为第一阶段：工期要求：本工程开工时间第一阶段：暂定2021年 7月1日，竣工时间为2021年 10月 30日，施工范围：1#、2#、8#、9#、10#、11#楼至小区南大门；第二阶段：暂定2021年 9月1日，竣工时间为2021年 11月 30日，施工范围：其余景观绿化。具体开工及竣工时间以发包单位现场工程师下达的工作联系单为准。（根据中标单位实际修）

四、工程质量标准

    1、乙方必须严格按照甲方提供的设计施工图及有关施工说明等设计文件施工。
五、合同价款与支付

该合同固定总价一次性包干，除变更、签证及甲方允许调整内容外，不因其他任何因素的变动而调整。
1、合同价款

本合同价款采用固定总价包干的承包方式，合同固定总价：¥3195393.82元，大写人民币：叁佰壹拾玖万伍仟叁佰玖拾叁元捌角贰分，上述金额为含税金额，其中，不含税金额为 ¥2931553.96元，大写人民币：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰伍拾叁元玖角陆分，增值税率为9 %，税款为 ¥2736160.14元，大写人民币：贰佰柒拾叁万陆仟壹佰陆拾元壹角肆分。
该合同固定总价一次性包干，除变更、签证及甲方允许调整内容外，不因其他任何因素的变动而调整。即：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包材料差价、包保修、包工程相关备案、包扬尘治理等全部内容。
2、工程款支付

2.1、本工程无预付款。 

2.2、土建、安装类：

2.2.1 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的70%；
2.2.2 承包范围内工程施工内容全部完工，经甲方、监理验收合格后，支付至土建、安装类已完工程造价的80%；

2.2.3 配合甲方完成结算后付至土建、安装结算价款的95%；

2.2.4 质保金：土建、安装类为工程结算造价的5%，质保期为两年。  
2.3、 乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。
2.4、工程款按节点支付时，不再支付变更款项，即预算外签证部分付款最终结算后支付。
六、发票开具要求及责任
1、对发票不合规的约定：
1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

2、其它税务风险的合同约定：
2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：

1、本工程施工合同； 

2、补充协议；

3、标准、规范及有关技术文件；

4、图纸；

5、招投标文件、工程报价单或预算书。

6、来往信函、工作联系单

7、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、词语定义及合同文件

1、语言文字和适用法律、标准及规范

1.1、本合同使用汉语文字书写、解释和说明，只采用此壹种语言作为本合同的标准语言文字。

1.2、适用法律和法规：国家、河南省、洛阳有关法律和行政法规。

1.3、适用标准、规范

1.3.1、适用标准、规范的名称：国家、河南省、洛阳市现行的与本景观绿化工程建设有关的标准和规范。

1.3.2、本工程应满足但不限于下列规范、标准

a.《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

b.《工程测量规范》（GB50026-2007）

c.《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

d.《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2013）

e.《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）

f.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）

g.《园林绿化施工规范》（DB4403001/T8-99）

h.《园林绿化管养规范》（GB4403001/T6-99）

i.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

j.《建筑安装工人安全技术操作规程》

k.《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

l.国内没有相应标准、规范的，乙方应按甲方要求的时间和技术要求提出施工工艺，经甲方、监理组织有关专家论证认可后执行。

 m.双方各自购买自己所需的本条件所发生的标准、规范。

 n.参考执行标准

1.3.3、甲方提供不出的或国内没有相应标准、规范时的约定：乙方自行解决，但乙方采用的相应标准和规范不能低于国家公开颁布的标准。

九、双方一般权利和义务

1、甲方派驻的代表

1.1、姓名：李中伟， 职务：工程负责人， 联系电话：15137930543；             
1.2、甲方授权甲方现场代表处理与本项目有关的业务，代表甲方在项目现场行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；

1.3、组织有关方面进行设计、技术交底；

1.4、审批乙方的施工组织设计和开、停、竣工报告，办理签证；

1.5、在乙方的机械、人工数量满足不了施工进度要求的情况下，有权要求乙方增加机械、人工数量，费用由乙方承担；

1.6、参加隐蔽工程、中间工程及主要材料进场的检查验收，及时组织有关单位进行工程的竣工验收；

1.7、监督检查工程质量、进度、安全文明施工，负责资料收集，技术核定及现场签证的签署及审查，根据乙方的工程质量、进度情况对工程款的支付进行审查；

1.8、如乙方不按合同要求进行施工，甲方现场代表可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方检查并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责；

2、乙方项目经理

2.1、姓名：雷亚鹏，职务：  工程负责人，联系电话：  15670344028；

2.2、项目经理手机24小时不得关机，若需更换联系方式，乙方须提前通知甲方工程师；

2.3、乙方授权项目经理处理与项目有关的业务，代表乙方行使合同约定的权力和义务，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知均以书面形式由项目经理签字后递交甲方；

2.4、负责本工程各类资料收集、整理，竣工资料的编制；

2.5、应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天内向甲方提供工程整体计划；

2.6、根据施工的实际需要，确定进场施工的机械、人工数量。

2.7、编制施工预算和进度月报，提供完整的竣工技术资料，参加验收。

2.8、全面负责本工程现场安全文明施工及施工照明的责任和要求。

2.9、负责进场材料的验收及保管工作，做好已竣工未交付工程的保护工作。

2.10、乙方代表人必须经甲方书面认可，其接任人必须无条件全面继续承担乙方应负的责任。否则，甲方有权采取相应的措施，直至乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担；

2.11、以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。有以下情形的人员，甲方可要求其离场：

2.11.1、对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

2.11.2、专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

2.11.3、不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

2.11.4、违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

2.11.5、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

2.11.6、与本工程施工无关的人员等。

2.12、在施工过程中，项目经理、园建技术负责人、绿化技术负责人、水电安装技术负责人，必须保证每天都要在现场进行旁站管理。项目经理必须保证每天在我项目至少8小时的工作时间，其他相关专业技术负责人，只要现场的施工涉及到自身专业，就必须亲自到场进行旁站管理。我方将每天对以上人员的出勤时间进行统计，按周进行汇总，如每人每周中有2次以上达不到我方规定要求，项目经理按每周500元违约金支付给甲方，其他相关人员按每周200元违约金支付给甲方。如因特殊原因不能到场的，必须提前2小时通知我方，同时并安排其对口专业的其他相关人员进行补位。

3、甲方工作

甲方协助按约定的时间和要求，完成以下工作：

3.1、提供施工所需的水源、电源：

3.2、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现状；

4、乙方工作

乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

4.1、执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

4.2、承担工程所用装饰材料施工现场内的垂直及水平运输费用。

4.3、乙方自行解决办公和生活房屋及设施的问题。

 4.4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：乙方视需要应及时办理进入本市的施工登记备案手续。因乙方未及时办理外地施工企业进洛登记手续，给甲方造成的损失或影响由乙方承担；乙方应严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行洛阳市城市文明建设施工的有关规定。若施工过程中因乙方自身原因受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故，相关责任和后果由乙方承担，并且工期不得顺延。同时，乙方自身施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方自行解决且承担相关费用。因第三方原因导致民扰的由责任方负责。

 4.5、乙方成品保护：本工程移交甲方前由乙方负责成品保护，对所有成品进行全面清洗清洁及现场清理，以确保在移交甲方前施工现场无建筑垃圾和其他任何污染，凡因成品保护和现场清理所发生的任何毁损或污染，应本着先修复，后分清责任的原则，由乙方负责修复、清理并承担相关所有费用、损失和风险。如乙方未妥善履行上述义务，甲方有权另行委托他人代为履行，所产生的费用全部由乙方承担，由此影响到本工程竣工验收及交付使用的，产生的全部损失均由乙方负责赔偿。

4.6、销售配合

4.6.1、因销售需要，乙方需按规定时间完成工作，销售配合时间由甲方下指令单提前3天通知。

4.6.2、甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。

4.6.3、为配合销售而需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕，如施工内容超出本施工合同范围，甲方将办理预算外签证。

4.6.4、乙方不能按合同要求完成上述工作，每延期一天，乙方向甲方支付不低于5000元的违约金。

4.7、图纸资料

4.7.1、开工前甲方向乙方提供本工程所需的全部景观工程施工图贰套。

4.7.2、甲方向乙方提供的任何文件保留版权和其它知识产权，乙方在未经甲方同意的情况下，不得将甲方提供的施工文件泄漏给第三方，用于第三方或转送给第三方。

4.8、严格按甲方提供的设计施工图说明、设计交底及会审纪要、设计变更等技术文件、国家现行的施工及验收规范及技术要求组织施工；工程施工前，编制详细的施工方案，经监理及甲方审核后实施；

4.9、对场内和周边地下管网必须采取有效措施，在保证安全的前提下完成施工工作。

4.10、如甲方提供的施工文件不完整，乙方以书面形式及时向甲方提出补充文件（需列清单）提供时间表，列明在不影响进度的情况下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充文件的种类及最后期限；

4.11、做好施工记录、汇集技术资料作为竣工文件移交甲方；

4.12、工程开工前，乙方应向甲方提供完成本项目的管理人员名单，并经甲方项目部确认后，才允许参与本项目管理。否则甲方将视同乙方无项目管理人员处理。

4.13、向甲方项目部提供材料报价表，工程进度计划表及月度工程进度计划表。及时会同甲方进行材料的认质认价。

4.14、乙方项目经理、项目技术负责人、安装工程负责人必须准时参加甲方或监理组织的工程会议，因故不参加的，应提前4小时向甲方及监理提出申请并在获得批准后方可缺席，无故不参加着每次处500元违约金支付给甲方。
4.15、依照安全规定，切实制定有效可行的措施预防各种事故的发生，确保施工人员、施工机械设备和第三人的人身及财产安全。在施工过程中，若施工人员、机械设备或第三人的人身及财产，发生伤亡或埙坏事故，均由乙方承担全部责任，甲方均不承担任何连带责任，并立即报告甲方。

4.16、不能阻碍通道及他人的施工场地，不能滥用或破坏甲方提供的设施。

4.17、遵守有关法律和规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

4.18、有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

4.19、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更、签证、工作联系单），如乙方拒绝完成或不能按要求完成，甲方即可安排第三方单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任和质保责任由乙方负责。

4.20、乙方负责协调本单位施工范围区域内，与相关单位及人员的关系，并使甲方免于承担因此产生的任何责任，费用由乙方自理。

4.21、乙方如有将设备材料堆放不妥，甲方管理人员有权责成乙方单位无条件接受整改，若不能符合甲方要求，由甲方指定专人开展清洁工作，费用由乙方承担，所有施工材料及成品的保护均由乙方自行负责，不能以交叉施工和天气原因等任何借口为由推卸责任，并主动与其他施工单位协调施工。

4.22、本工程未经甲方同意，乙方不得将工程分包给他人。

4.23、乙方在工程保修期内有义务按照甲方要求对未达到相关质量验收标准的工程及时承担维修（更换）工作，如果乙方在接到甲方通知之日起48小时内未做出回应，甲方有权另行安排其他施工单位负责承担维修（更换）工作，所需费用由乙方承担，从乙方的工程款中双倍扣除。

4.24、施工场地清洁卫生的要求：乙方负责按合同要求完成所有工程量，并要求保持场地整洁，做到随时派专人负责清洁卫生；乙方现场管理人员要服从甲方代表指挥；若不能符合甲方要求，由甲方指定第三方开展清洁工作，并由乙方承担相应的费用，交工前清理现场要达到交工要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

4.25、乙方的施工区域，必须设置高度为1.8米的金属类材质围挡，做好现场文明施工工作。

4.26、乙方已完工的铺装区域必须做三道保护层（薄膜、毛毡、彩条布由下至上），在区域完工后12小时内做出以上成品保护。

4.27、雨、雪天气，乙方应积极采取搭棚、铺装保暖、苗木保暖等防护措施，不得因天气因素影响进度形象；当气温低于0℃时，混凝土浇筑应加入防冻剂、早强剂；该部分所产生的费用均由乙方承担。

4.28、施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬，做到工完场清，进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，防止污染市政交通道路，达到洛阳市及项目所在地文明工地标准；若遭到政府相关部门处罚，甲方将直接从乙方工程款中双倍扣除；

4.29、承担施工及绿化养护期间所用水电费用（承包单位单独装表计量，按地产公司统一定价计取费用）。

4.30、双方约定乙方应做的其它工作：双方协商另定。

十、施工组织设计和工期

1、进度计划

1.1、乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程开工前5天内提交施工组织设计、总体进度计划（包含主要工序的进度节点）、施工机械和人员使用计划、主要材料使用计划。应充分考虑施工季节及春节不停工等因素，提前组织所有材料、设备进场，做好春节不停工的工人、材料组织工作，若开工后15天内仍无法提供总体施工进度计划，每延期一天乙方向甲方支付违约金500元。

甲方代表确认的时间：收到乙方报告后7个工作日内予以书面答复。 

1.2、乙方必须按甲方及监理工程师签字确认的进度计划组织施工，接受甲方及监理工程师的检查、监督。工程实际进度与经确认的计划进度不符时，乙方应按甲方及监理工程师的要求提出改进措施，经甲方及监理工程师确认后执行。因进度节点延期，每延期一天乙方向甲方支付人民币伍仟元；若最终导致竣工日期延误，则执行本合同相关约定。

2、开工及工期延误

2.1、工程的开工

乙方应在合同签订后7天内组织开工（具体开工时间以发包方书面指令为准），否则，甲方可视为乙方延期开工，每延期一天，乙方给予甲方人民币壹仟元的经济补偿，直至乙方开工为止。若乙方不能按上述约定的时间内开工，应以书面形式向甲方工程师提出延期开工的理由和要求。甲方工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

2.2、工期延误

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

2.2.1、甲方未按合同约定提供图纸及开工条件；

2.2.2、影响施工关键工序的重大设计变更；

2.3、乙方在第十条第2.2款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方、监理单位提出报告。甲方、监理工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

2.4、双方约定工期顺延的其他情况：本合同第十条第2.2款所列情况以外的其他经甲方、监理工程师确认的情况。

3、工程竣工

3.1、乙方必须按照合同约定的工期或甲方、监理工程师同意顺延的工期竣工。

3.2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期（或甲方工程师同意的顺延工期）竣工的，乙方承担相应的违约责任。

3.3、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供条件。

十一、质量与验收要求
1、工程质量

1.1、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，同时应达到甲方制定的相关质量标准，并符合相关的检查制度。

1.2、施工中，凡出现质量不合格的分项工程经甲方、监理单位或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，且并不能因此而获得工期延长。

1.3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

1.4、经甲方确认后方可全面展开施工。

1.5、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，期间费用由乙方全部负责；

1.6、乙方应认真按照合同约定的标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。

1.7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

2、检查和返工

2.1、施工期间乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，甲方及监理单位将根据情况对乙方下发《整改通知书》，《整改通知书》下发后2天（48小时）内乙方按《整改通知书》要求对工程进行整改，若乙方不能按照《整改通知书》的要求完成工程的整改，则每次乙方补偿甲方伍仟元，并且赔偿由此对甲方造成的连带损失。

2.2、工程质量达不到约定的标准的部分，甲方、监理工程师一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方、监理工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准。因乙方原因达不到约定的标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予以顺延。甲方、监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。若乙方连续整改三次仍达不到要求，甲方可有权解除合同，乙方应无条件配合退场。

2.3、因甲方、监理工程师指令失误或其他非乙方原因影响乙方施工的，可以相应顺延工期，但须经过甲方、监理工程师签证。

2.4、乙方在硬景基础施工中，应检查载体土质结构并作出判断处理，如最终施工造成铺装面塌陷、下沉、断裂等质量问题，由承包单位做出返工处理，费用自理。

    3、技术与施工工艺要求
1、各种管道在施工前，应对城市接管点的阀门井、污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测。如与施工图标高不一致，应通知设计院进行管道高程调整后，方可施工。
2、现场土方回填及压实由甲方分包单位进行施工，投标方在已完成的工作面上进行开挖、压实管基础、埋管、砌井、回填压实，并恢复至原工作面高度。
3、本工程中包含交叉施工内容，市政给水（负责从市政给水井至各楼栋的生活用水管路的安装及土建工作）、市政燃气、室外景观工程。
4、因室外管线较多，施工时遇到管线交叉，遵循以下原则：
（1）压力管道避让重力流管道；
（2）新建管道避让已建管道；
（3）小管径管道避让大管径管道；
（4）临时性管道避让永久性管道。
7、管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎石砖和冻土快；500mm以上不得集中回填块石、碎砖、冻土块。污水管道上下部要用细沙回填，然后用细土在回填。
8、沟槽内的回填土应分层夯实。虚填厚度：机械夯实不大于300mm；人工夯实时，不大于200mm。
10、排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象。
11、两检查井之间的管段的坡度应一致。如有困难时，后段坡度不应小于前段管道坡度。
12、管道附属设施（排水检查井、雨水口、检查井盖、化粪池）的规格及参数要求完全按照图纸说明中要求。
13、压力管道试压过程必须在监理全程旁站下完成，在压力管道回填之前必须有监理下发的试压验收单。
14、施工现场与已完工的景观区域相接驳，投标方在非甲方要求的情况下不得损坏已施工完的景观及地埋管线，如施工过程发生损坏的，由投标方负责修复并承担赔偿。
十二、  工程质量及验收标准
（一）工程质量
1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97等国家有关规定、施工技术规范和管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。
2、工程质量须达到国家检验评定标准的合格条件，本工程要求工程质量等级为合格，乙方应认真按照标准，规范，设计要求以及甲方代表的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，不符合规定的或设计要求的，乙方无条件按甲方代表及其专业工程师和监理工程师的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。以上检验合格后，又发现乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和所发生费用。
3、达不到约定的质量等级时，甲方代表和监理工程师一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表和监理工程师要求的时间返工，直到符合约定条件。
（二）验收
1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、按照国家标准对检验批工程，分部分项工程，隐蔽工程，基槽及其它中间产品和过程进行验收，未经有关部门验收签字，不得进行下道工序的施工，隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方到场检查，甲方、监理不按时到现场检查的，乙方可自行隐蔽并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。事后甲方提出复查的，若复查合格，费用由甲方承担，造成工期延误的，予以顺延；若复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不予顺延。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，费用由乙方承担，工期不予顺延。
3、工程（包括单项工程）完工前五天，由乙方通知甲方进行验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章。乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行翻修或补建，直至达到符合标准和要求为止。因此逾期竣工所支付的一切费用和责任均由乙方承担。
4、竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录和中间交工验收纪录、所有材料及构件合格证书产地证明等有关材料、所有工程的竣工图纸。
5、工程竣工后，乙方应编制竣工资料。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交符合洛阳市竣工资料要求的肆套竣工资料、肆套竣工图纸给甲方存档。
6、本工程质保金为本施工合同结算总造价的5%，保修期为二年，保修期自竣工报告经甲方签字盖章日开始。
7、保修期内，乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人维修，否则甲方自行组织人员维修，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
8、在保修期间为查明质量缺陷产生原因而发生的费用由责任方承担。
十三、安全文明施工

1、乙方要严格按河南省、洛阳市安全施工有关规定执行，确保安全施工，派专职安全员负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育工作，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。若发生事故，责任及后果全部由乙方负责，同时乙方保护好现场并及时上报有关部门，甲方配合乙方进行协调处理。

2、施工现场用电设备具应有接地、接零装置，线路布置为“三相五线”制，安全防护措施到位，符合施工与用电标准。乙方自身职工、与乙方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博、随地大小便和其它违法违章现象，每发现一次酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，乙方给予甲方壹仟元/次的违约金；每发现一次随地大小便现象，乙方给予甲方伍拾元/次的违约金。

4、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员等，进行请客、行贿。发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

5、乙方在施工中，扬尘管理需达到洛阳市和宜阳县扬尘管控标准，如：施工围挡、覆盖、雾炮和道路清扫等，达到7个百分百标准；乙方需做好外部单位协调，并服从甲方及监理单位的统一管理，服从总承包单位的安全文明施工的管理，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

6、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因违反规定造成的损失和发生的费用（含建设主管部门罚款）均由乙方承担。

7、乙方要确保施工现场内清洁，及时清理废弃物，维护场地形象。
十四、增加工程、工程变更(设计变更及技术核定)及现场签证

1、增加工程是指甲方代表书面指令乙方承担的本合同约定的承包范围以外的工程。甲方代表以通知单的形式通知乙方，并作为结算依据。

2、工程变更包括设计变更和技术核定。设计变更是指甲方通过设计单位或甲方自己的设计技术部门提出的设计变更；技术核定是指由乙方书面提出并经甲方和设计共同书面确认的变更，甲方代表以通知单的形式通知乙方。

3、变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更。因变更导致合同价款的增减，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

4、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

5、增加工程、工程变更(设计变更及技术核定)及现场签证办理程序及细则：

5.1、乙方接到甲方设计变更图纸或合同外增加工程工作联系单后，7日内上报合同外增加主材用料变更认质认价申请单，经甲方询价及双方约谈后，以甲方认质认价通知单为结算依据。 
5.2、乙方须在完成预定工作并经甲方验收后7日内，将与之相对应的变更验收报告送交甲方，逾期视为乙方放弃该项权益，甲方有权自行调整或不调整。

5.3、现场变更须统一使用甲方统一格式的变更单，此单应如实填写，并由甲方现场代表审查，报甲方成本部审核。变更单及现场按实收方签审时间为7天。

5.4、为避免出现混乱、重复结算，所有变更单须分类连续编号且与之相对应，提供施工验收合格单；乙方在办理变更时必须明确每份变更单的具体原因、施工部位、施工时间等，否则不予办理。

    6、因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，或因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，由乙方承担，工期不予顺延，且视情节影响大小，甲方有提出索赔的权利。

7、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

十五、竣工验收备案与结算

1、乙方提供竣工资料的约定：乙方需向甲方提供竣工图纸四份，竣工资料四份（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况)。

2、乙方应依据资料存档要求，及时做好工程资料的收集整理和报送工作，每项分项工程完成二天内必须报送全部资料给甲方1份，每拖延一天乙方给予甲方经济补偿500元。

3、工程竣工结算

3.1、竣工结算前提条件：甲方收到乙方提供的满足本合同第十四条第1款约定的竣工资料后开始竣工结算工作。

3.2、结算办法：

3.2.1、工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算

3.2.1.1、土建、安装类竣工结算总价=固定总价±变更、签证、图纸会审纪要-应扣费用；固定总价中应包括此次招标范围内的所有工程内容，一次性包干，不随任何市场因素及政策性调整而变动，如报价汇总表及工程量清单中有缺项漏项或偏差的，均视为乙方已综合考虑在合计报价内，结算时均不做调整。

3.2.2、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照甲方现场代表确认的与施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架、成品保护（竣工验收前均属于乙方成品保护范围）、扬尘防护费、赶工费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

3.2.3、施工期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担。
3.3、结算价款支付金额为：结算价款减去按相关合同规定执行的中标人须支付的经济补偿、违约金、罚款。

3.4、结算时调整工期的范围

由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同相应价款。
3.5、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次性扣除。

十六、质量保修

1、质量保修范围双方约定如下：乙方所有施工范围内的分部分项工程。

1.1、本工程自交付之日起开始计算至交付后90日内，该时间段内乙方需安排合理数量的维修人员驻场以保证项目维修正常开展，按甲方要求满足维修需求。

1.2、本工程自交付之日起开始计算至交付后90日内水电费由乙方承担，若超过90日，乙方仍未通过竣工验收，水景及硬质景观养护水电费由甲方承担。

2、本工程质量保修期（本工程保修期限自竣工验收合格之日计算）：

2.1、土建装饰及安装工程质量保修期为两年。乙方在工程质量保修期内对因乙方原因造成的质量问题进行免费维修，并且在接到甲方维修通知之日起24小时内派人免费维修，超出24小时乙方无人来维修，甲方有权请其他景观绿化施工单位进行维修，维修费用的支付按其他施工单位发生的实际费用从乙方的质保金中双倍扣除，不足部分向乙方追偿。

十七、违约、争议

1、违约

1.1、本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

1.1.1、因甲方自身原因，未按合同相关约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可执行本合同第十七条2款，要求甲方支付工程款。

1.1.2、甲方收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，乙方可执行本合同第十七条2款，要求甲方支付工程竣工结算价款。

1.2、本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

1.2.1、因乙方原因造成工期延误视为违约。节点工期每延期一天乙方向甲方支付人民币1000-5000元的违约金；并且甲方不予退还乙方的履约保证金。乙方延期达7日（含7日）以上的，甲方有权解除合同。
1.2.2、乙方所承包工程不能达到合格质量标准等级的视为违约。乙方应无条件返修，直至达到质量合格标准，返修造成的工期不予顺延，若返修造成工期延误，执行上述第1.2.1款约定乙方违约应承担的违约责任；同时，乙方的履约保证金甲方不予退还，并承担由此造成的一切损失。

1.2.3、乙方在施工过程中受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故，所有责任和后果由乙方承担，同时每发生一次乙方给予甲方人民币贰仟元的经济补偿，若此类事件发生两次，甲方不予退还乙方的履约保证金。如果因此导致工期延误，则执行第十七条第1.2.1款。

1.2.4、乙方擅自更换项目经理及技术负责人视为违约。乙方擅自更换项目经理及技术负责人，甲方有权要求其改正变更，该项要求提出5天后乙方仍拒不执行时，乙方应支付甲方伍万元/人的违约金。未经甲方代表同意，乙方项目经理擅自离岗的，每次向甲方支付1000元违约金。

1.2.5、因乙方原因解除合同时，甲方将对乙方处以合同价款10%的违约金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

1.2.6、乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取任何措施，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失；如造成公众行为，乙方将向甲方支付不低于1万的违约金且承担由此造成的一切损失。

1.2.7、施工期间，乙方如有不服从甲方合理调度指挥，影响工期正常完成或甲方发现乙方有违反工艺、技术要求，影响质量与工期，则甲方有权责令乙方限期整改，且工期不顺延，若乙方在甲方规定期限内未完成相应整改的，每逾期一日，乙方应向甲方支付1000元的违约金，并由乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失（包括直接和间接损失）。

1.2.8、如果乙方未配合甲方办理本工程的报监报验手续，影响本工程及整个项目竣工验收备案的，应当向甲方支付合同总价5％的违约金，并承担由此造成的甲方及其他施工单位的损失。
1.2.9、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的违约责任，除按以上乙方违约责任的规定外，不应妨碍甲方根据法律提出其他损失赔偿请求。

1.2.10、施工过程中，乙方未经甲方书面同意擅自撤场的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，对乙方已完工程无需支付任何费用，乙方同时应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

1.3、因甲方原因造成工期延误，乙方需出具书面文件并有监理单位及发包方现场工程师签字确认，工期延误与乙方无关，不需承担相应责任。

1.4、一方违约后，另一方未要求解除、终止合同或中止履行合同，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2、争议

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。
十八、其他

1、工程分包

乙方若将部分工程分包，则必须征得甲方的同意。

2、不可抗力

2.1、由于自然及社会因素造成的不可预见的不可抗力（包括人力不能抗拒的自然灾害、人力不能抗拒的社会事件、不能抗拒的国家行为、有关主管部门出具的50年不遇的自然及人为事件）原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同价款。

2.2、不可抗力的认定标准：

2.2.1、七级以上的地震；

2.2.2、战争、动乱、空中飞行物坠落；

2.2.3、非甲、乙双方责任造成的爆炸；

2.2.4、自然原因发生的火灾、水灾；

2.2.5、自然灾害；

2.2.6、地方性政策。

2.3、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

2.4、因不可抗力灾害发生的费用，由双方分别承担。

2.4.1、人员伤亡由其所属单位承担；

2.4.2、造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用由乙方承担；

2.4.3、乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工、机械设备停置损失，由乙方承担。

3、保险

3.1、工程开工至工程竣工甲方不予任何人办理任何保险；

3.2、乙方自行办理建筑安装工程一切险、第三者责任险、自身工人保险。

4、担保

本工程双方约定担保事项如下：乙方向甲方提交¥50000元（人民币：伍万元整）的履约保证金，此款在第一次支付工程款时无息退还50%，工程完工并验收合格，竣工资料齐备交给甲方，并经甲方及相关部门确认后剩余50%无息退还乙方。在乙方未按合同约定履行义务的情况下，甲方有权在履约保证金中扣除乙方应支付的违约金和对甲方造成的损失。履约保证金不足部分，由乙方按甲方要求时间补足。甲方在收到乙方支付的履约保证金后，只开收据，不开具发票。
5、补充条款

5.1、承包方应按合同约定工期保质保量完成合同范围内的所有工程量。

5.2、乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔（在履约保证金中每日扣除伍仟元）；如擅自退场，已完合格工程量按其50%支付（不合格工程或部分不合格工程的工程款，甲方不予支付，同时乙方还应无条件清除已完成的不合格工程），退场费用甲方不予认可，并且甲方不予退还履约保证金。

5.3、乙方应积极配合本工程结算的初审和甲方集团的终审工作。

5.4、工程建设施工过程中产生的建筑垃圾由乙方负责清运出甲方管辖的施工现场至市政部门指定的建筑垃圾倾倒地点，并承担相应费用，结算时不另行计取。

5.5、乙方在微地形处理中，包括现状条件下土方挖运、倒运，标高找平等一切内容，施工图纸范围外的另行办理签证。

5.6、在本合同约定的工程施工过程中，若甲方原因导致连续停工超过30天，且甲方要求乙方现场人员及设备原地待命，则从31天起，经甲方确认后按25元/工日计取窝工费；按前述窝工费的20%计取现场管理费；机械停滞费按定额计取。上述费用仅计税金，不参与取费，不参与总价浮动。除此之外的费用不予计取。

5.7、无条件同意施工过程中甲方提出的优化建议。

6、合同包括的风险有：

    6.1、因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械及其他一切项目价格变化；     

    6.2、因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的措施；                        

6.3、因乙方在投标报价中错漏项目由乙方负责，甲方不再增补费用；

    6.5、土方平整或开挖时应采取有效措施对已完工及原管线进行保护性施工，避免对原管线造成破坏；由乙方造成的破坏，应由乙方修复，发生的一切费用由乙方承担。

    6.6、施工时应与其他施工单位进行相互配合，如消防、燃气、室外雨污水电等，配合费用不再另行记取。

    6.7、工程竣工验收前，需对已完工作内容进行成品保护，此期间因任何原因造成的损坏，乙方将无条件对其进行修复，直至达到验收标准，修复费用不再另行增补。

    6.8、因本工程分期施工及施工场地原因所带来的问题，双方协商解决。

    6.9、涉及当地村民阻挠时需协调所发生的费用，政府有关部门审批、检查、验收引起的费用增加，需经甲方现场工程师认可。

7、合同份数

双方约定合同份数：双方约定本合同一式柒份，甲方持伍份、乙方持贰份。
十九、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼       

联系人及联系方式：0379-60198086           

乙方确认的送达信息为：   

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号302室                                               

联系人及联系方式：0379-60225511                                         

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十、合同解约条款

1、如发生以下情况甲方有权解除合同：
1.1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。
1.2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。
1.3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。
2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、合同的生效与终止

1、本合同自协议条款签订、双方签字盖章、乙方向甲方提交50000元（由投标保证金直接转为履约保证金）履约保证金之日起生效。

2、因政策调整、不可抗力和甲、乙双方之外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，经双方协商后，应签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。

3、合同涂改或手写修改部份应有双方公章确认，否则无效。

4、如乙方施工中不服从甲方管理，甲方有权单方面终止合同，乙方赔偿由此造成的损失。

5、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

6、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

（以下无正文）

甲 方：洛阳莘子园置业有限公司        乙 方：匠心景观绿化工程有限公司法 人 代 表：         法 人 代 表：
或授权委托人：                    或授权委托人：                                    
账户：66121011800000498        账户：413069600018010106435
开户行：河南宜阳农村商业银行支文化路支行   开户行：交通银行洛阳分行营业部
日期：2021年7月                       日期：2021年7月  
二十二、合同附件

附件1：宜阳山水文苑项目雨污水工程施工清单（详见EXCEL表格）
附件2：宜阳山水文苑项目雨污水工程施工主要材料品牌选用表

附件3：民工权益保障承诺书

附件4：廉政协议

附件2： 宜阳山水文苑项目雨污水工程施工主要材料品牌选用表

	种类
	品牌
	备注

	安装管道
	联塑、伟星、中财

	详见施工图纸


注：主要材料品牌按上表中品牌任选一种，如无法满足，也可用同等级别品牌替换，但需经甲方确认方可使用。
附件3： 

民工权益保障承诺书
洛阳莘子园置业有限公司：

对于贵公司与我公司就宜阳山水文苑项目雨污水工程施工签订的《宜阳山水文苑项目雨污水工程施工合同》，我公司承诺如下： 

一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司宜阳山水文苑项目雨污水工程施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。 

二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。 

三、若在宜阳山水文苑项目雨污水工程施工工程上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

乙方单位名称(盖章)：  

法定代表人（签字）：                             

附件4                            廉政合作协议
甲方：洛阳莘子园置业有限公司  
乙方：匠心景观绿化工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一、甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
    三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

[image: image1.jpg]


( 1)邮箱: hddcfkb@Foxmail. come

(2)电话:集团首席风控官: 13903793259

(3)电话:集团审计总监: 18137710188

(4)电话:地产风控总监:18638357973

(5)电话:地产风控经理: 15670305910

6直接和风控人员的定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：洛阳莘子园置业有限公司     乙方：匠心景观绿化工程有限公司

签署日期：2021年7月                 签署日期：2021年7月
 22 / 50

[image: image2.png]