# 刘富村安置项目东地块清表及土方开挖

# 工程施工合同

合同编号：LFC.C.JA-001

成本代码：3.1.4

甲    方：洛阳龙兆置业有限公司

乙    方：洛阳晟硕汽车运输有限公司

签订时间：2021年8月  日

# 刘富村安置项目东地块清表及土方开挖

# 工程施工合同

# 甲方：洛阳龙兆置业有限公司

乙方：洛阳晟硕汽车运输有限公司

为了保证 刘富村安置项目东地块 土方开挖工程施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：刘富村安置项目东地块清表及土方开挖工程

二、施工地点：洛阳市洛龙区刘富村安置项目东地块内

三、工期：具体开工、竣工时间以甲方要求为准，自土方开挖之日起需保证日均出土量壹万立方米。乙方进场后3日内根据甲方工期要求提报施工进度专项计划并严格执行。

四、承包范围

1、承包范围包括但不限于地块内土方开挖、清运、内倒、装卸、黄土及砂卵石覆盖（土工布）、关系协调、湿法作业、基坑边坡修整（满足基坑支护要求）、混凝土基础破除清运，为满足现场土方开挖及土方平衡、车辆通行所投入的必须的道路平整压实，根据甲方要求进行场地内土方平衡，地面附属物清除（原始地貌上任何影响开挖工作的植物、临设等），基坑未移交其他单位前，所有的现场扬尘措施均包含在内（移交须有书面移交文件），按照政府防尘治理满足“七个百分百”作业要求进行安全施工。

2、土方开挖界限：从地面原始标高挖至基础垫层底。

3、乙方应配备专业技术员、测量员及相应设备进行测量放线，按期分批次进行开挖，直至移交交付。

五、承包形式：本合同采用综合单价包干，包工、包机械、包质量、包安全、包协调、包工期、包通过验收直至交付甲方使用。

六、工程质量标准：合格，以满足图纸及基坑支护施工要求为准。

1、质量评定的标准和规范：按国家现行的质量标准和施工验收规范执行。地面附属物建设单位能够利用的，清理至建设单位指定位置，平整土石方应达到国家相关施工验收规范合格标准。

2、工程质量在约定的工期内达到合格工程标准。若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行修整，直至达到合格的质量标准，返修影响的工期不予顺延。在合同约定时间内未完成施工任务导致后续基坑支护、总承包等相关单位无法进场施工，乙方应支付甲方人民币 10000元/天的违约金。

3、施工现场安全生产文明施工：要求乙方严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行项目所在地及各级相关部门文明施工的有关规定。若施工过程中受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故或与当地村民产生其他争议或纠纷，所有责任与后果由乙方最终承担，由此牵连到甲方的，乙方须对甲方的损失予以全额赔偿。

4、拟派项目管理班子的条件：合同签订后3日内乙方提供给甲方拟派管理人员名单，其中项目经理必须具有相关专业资格，主要管理人员须持证上岗并统一服装。项目主要管理人员必须现场办公，每周不少于5个工作日，在施工过程中不经甲方同意不得擅自离开工作岗位。乙方施工项目经理及专业技术人员，在施工过程中未经甲方同意不得更换；若擅自更换，乙方应给予甲方人民币 10000元的违约金。施工过程中，若乙方项目管理相关人员能力无法满足现场施工需求，在甲方通知后无条件进行更换。

5、土方开挖应积极配合总包单位、基坑支护单位工作，基坑边坡修整严格按照基坑支护施工方案修整（特殊地质条件除外），边坡修整及基底标高符合图纸设计要求和施工规范规定，并结合总包单位、支护单位的要求进行修坡，平整基底，修坡及平整基底台班费用由乙方承担，边坡及基坑开挖后，验收合格后应及时移交总包、分包单位。办理书面移交手续，移交手续一式三份，移交手续作为结算时的补充资料。

6、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

七、工程价款：合同暂定总价人民币大写：叁仟陆佰叁拾柒万伍仟元整；小写： 36,375,000.00元 。其中不含税金额小写：33,371,559.63元，税金小写：3,003,440.37元，增值税专票税率 9 %。综合单价详见附件1：综合单价报价表。

- 八、综合单价组成及工程量计算规则

1、本工程采用综合单价包干，包工、包机械、包质量、包安全、包协调、包工期、包通过验收直至交付甲方使用。

2、本工程措施费包含在综合单价内，竣工结算时不予调整，其中包括：安全文明施工费、协调管理费、防尘治理费、当地村民协调、道路硬化相关风险费用及完成全部工作内容所需要的一切费用。

3、乙方到现场踏勘，已经充分了解工程位置、情况、道路、周边环境、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、土方计算规则：根据甲方下发图纸，甲方、乙方、监理（若进场）三方共同测量（10M*10M方格网）的现状自然地坪标高或其他方法（包含在综合单价内），结合基坑支护施工方案放坡计算工程量。内倒与外运土方量根据甲方要求倒运以实际工程量计算。

5、根据甲方要求回填（土方、毛料等）车库顶板、挡土墙范围，回填运距为各地块内回填（包含安置区东西地块及开发地块，此项回填、倒运属于土方开挖内倒），如拒绝按甲方要求进行（土方、毛料等）倒运及回填，甲方有权双倍扣除产生费用，委托第三方倒运。回填须分层压实，每层回填厚度控制在25-35㎝，压实系数不小于93%。

6、现场拆除房子、围挡、围墙计算规则：不再计算费用，已考虑到本合同综合单价中。

7、因乙方原因造成的多挖、超填、塌方补填等，不计入工程量。

8、现场零星机械台班计算规则：按甲方、乙方、监理（若进场）三方签字确认工程量计算；机械台班单价详见附件2：机械台班单价。

- 九、付款方式及结算

1、本合同无预付款。

2、项目主体施工进度至10层经财政评审，支付土方已完工程价款的80%（具体金额以财政评审为准）。

3、土方工程施工完毕，乙方向甲方报送完备结算资料配合甲方结算完毕后，且项目完成竣工备案并办理移交后经财政评审，支付至土方工程全部结算款的100%（具体金额以财政评审为准）。

4、每次付款前，乙方需提供符合甲方要求的足额正规增值税专用发票。

5、结算额=∑综合单价*现场实际工程量±变更签证-应扣费用。

6、乙方报送结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，乙方承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

7、该工程施工范围内所有工程量需由甲方、乙方、监理方签字确认，方可作为结算依据。

注：本土方合同后期并入施工总承包合同中，由施工总承包单位向乙方付款，具体付款方式以乙方与施工总承包单位协商达成一致内容为准。若我司进行付款，则按上述付款方式执行。

十、发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十一、施工要求

1、施工中所用施工机具、车辆、设备等应符合项目所在地及各级住建委及环保部门的有关要求；

2、施工期间应合理安排人员、相关开挖设备、车辆，保证在约定的工期内完成；

3、施工现场应完全覆盖，不得裸露黄土、垃圾，不得产生浮尘；扬尘管控必须达到七个100%，如因乙方未达到防尘治理要求而产生的任何罚款，均由乙方自行承担。

4、土方施工应采用湿法作业，现场配备雾炮，每个开挖点及回填点不少于2台雾炮机，喷淋等洒水降尘设施齐全；乙方负责每个出车口安装车辆冲洗台及冲车设备。

5、所有进出场车辆必须冲洗干净，不得带泥、带土上路，乙方负责施工期间每天场内外道路清扫，冲洗；如乙方清扫不及时甲方有权委托第三方清扫，产生费用双倍扣除。

6、土方施工单位应及时、有效的与政府职能部门沟通协调，保证施工项目的合规、合法。不得因任何理由、任何原因产生行政处罚，否则由施工单位承担全部责任及损失；

7、基坑边坡及基底标高如未达到边坡修整和基底标高平整要求，且乙方拒不整改的，甲方可指派第三方进行维修，所需费用从乙方工程款中扣除，甲方有权加收10%的管理费；如因乙方原因造成基坑边坡出现质量问题或事故，一切责任由乙方承担。

8、土方开挖过程中，乙方应适时跟进测量、放线，保证基坑开挖面平整。如因乙方管理原因造成基坑超挖，超挖部分不计入结算工程量。乙方需承担由于超挖导致回填的一切费用，甲方保留追究由此造成的工期延误损失及对后续施工单位误工、窝工产生的费用追究的权利。

9、土方单位不能以外部关系协调顺利为由拒绝场地内土工布覆盖及湿法作业，由此对建设单位外拓项目造成的声誉影响，建设单位有权对其进行惩罚性扣款。覆盖、湿法作业等实施标准以建设单位及项目所在地扬尘管控部门要求为准。

10、施工过程中甲方下发的工作联系单，乙方应及时签收并按工作联系单要求执行，若拒签或不按要求执行，将对乙方处以2000元/次的违约处罚。

十二、双方的责任义务

1、甲方的责任义务

1.1、为乙方提供施工场地、安排施工顺序，满足开工条件；

1.2、监督管理施工过程中的工程质量、督促工程进度；施工过程中安排人员配合乙方；

1.3、完工后甲方组织现场验收；

1.4、按时组织对已完工程进行验收并支付工程款；

1.5、负责提供2个坐标点，1个水准点。

2、乙方的责任义务

2.1、按甲方提供土方开挖图及坐标点、基准点自行测量放线，进行土方开挖施工，不得出现超挖现象，按期完成施工任务。

2.2、机械工人和司机必须持证上岗。

2.3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关施工现场管理办法和有关规章制度，如违反，甲方有权按管理办法及有关规章制度对乙方进行经济处罚。

2.4、乙方须安排不少于一名管理人员坚守工地，安排工作和现场指挥，凡因管理不完善，失职所造成的一切后果均由乙方承担，经甲方多次指出而没有改进的，甲方有权终止合同。

2.5、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。

2.6、乙方自行协调施工场地及周边的社会关系，不得因此影响施工且乙方承担该工程施工中所产生的一切费用。

2.7、乙方应严格执行政府行政职能部门有关安全文明施工及扬尘治理等方面的指示、通知等有关文件。

2.8、乙方需无偿配合边坡支护单位进行边坡修整，配合边坡支护单位阶段施工要求。

十三、安全文明施工要求

1、乙方在进场施工前应向甲方提交安全保证措施文件，并保证遵照执行。项目开挖施工期间，按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》实施7个100%合格后，报主管部门验收合格后上报建委扬尘督查组，经验收合格后方可开工。

2、施工期间由甲方人员配合，避开地埋电缆电线等设施，若因乙方施工不慎，造成的损失由乙方负责赔偿，并承担施工中的一切安全事故责任及费用。

十四、违约责任

1、乙方进入施工现场应严格执行甲方有关安全文明施工管理的有关规定、文件。如乙方违章作业，甲方有权根据现场情况及相关制度对乙方进行处罚。

2、如乙方在施工中违反合同工期及计划节点的要求，每推迟一天应向甲方支付10000元的违约金。因乙方原因导致合同工期推迟超过5日，乙方除按前述约定向甲方支付违约金外，同时乙方承诺自愿放弃合同结算金额的20%作为对甲方的额外赔偿。

3、乙方在合同约定范围和时间施工时，应保持甲方相关道路的干净整洁，避免施工过程中出现路面污染等影响甲方正常经营销售的情况，否则甲方有权要求乙方立即清理干净，费用由乙方自行承担。乙方应在接到甲方要求当日组织清理完毕，乙方拒不清理或逾期未清理完毕的，甲方有权自行处理，所需费用从乙方结算款中直接扣除。

十五、合同解约条款

1、如发生以下情况甲方有权解除合同：

1.1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

1.2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

1.3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十六、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市经济技术开发区太康东路369号恒生科技园4号楼1421、1422室

联系人及联系方式：张智强、13903793331

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十七、其他

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同项下或因本合同所产生的任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地（洛阳市洛龙区开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：洛阳龙兆置业有限公司     乙方：洛阳晟硕汽车运输有限公司

法定代表人：              法定代表人：

或授权委托人：          或授权委托人：

税号：                   税号：91410300MA9F1FHD8E

账户：                     账户：16138901040005260

开户行：                     开户行：中国农业银行股份有限公司洛阳洛龙分理处

签订日期：2021年8月  日         签订日期：2021年8月  日

附件1：综合单价报价表

| 序号 | 名称及工作内容 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖外运 | m³ | 37.5 | 含8元/m3垃圾处置费 |
| 2 | 土方开挖内倒 | m³ | 11 | 各地块范围内倒运、回填 |
| 3 | 地表树木推倒清运、地表垃圾清运、地表砼路面及民房砖基础破除清运 | m³ | 46 | 清表范围现场确定 |
| 4 | 钢筋混凝土破除清运 | m³ | 54 |  |

备注：

1、合同总价为暂定总价，工程量为暂定工程量，实际工程量以现场实际为准。

# 2、以上价格含 9 %增值税专用发票。

# 附件2：机械台班单价

| 序号 | 名称及工作内容 | 综合单价（元/台班） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320挖掘机 | 2990 |  |
| 2 | 250挖掘机 | 2990 |  |
| 3 | 55挖掘机 | 1150 |  |
| 4 | 320液压破碎机 | 3220 |  |
| 5 | 240液压破碎机 | 3220 |  |
| 6 | 50装载机 | 1840 |  |
| 7 | 35装载机 | 1000 |  |
| 8 | 25T震动压路机 | 3220 |  |

# 备注：机械零星台班工程量按现场甲方签字确认的实际发生量为准，在结算时计入，合同暂定总价不含此部分价格。以上价格含 9 %增值税专用发票。

廉政合作协议

甲方：洛阳龙兆置业有限公司

乙方：洛阳晟硕汽车运输有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6、对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6、如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（2）电话：集团首席风控管：13903793259；

（3）电话：集团审计总监：18137710188；

（4）电话：地产风控总监：18638357973；

（5）电话：地产风控经理：15670305910；

（6）直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1、推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2、以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3、贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4、出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5、重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6、利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7、故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8、私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9、破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10、妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11、其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳龙兆置业有限公司         乙方：洛阳晟硕汽车运输有限公司

签署日期：2021年8月  日           签署日期：2021年8月  日