## 台阶
宜阳山水文苑HNGH-XM-2019-2706-16
设计号 | 序号 | 分项名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
HNGH-XM-2019-2706-16 | 第一条 | 回填土，素土夯实 | 129.9908 | m3 | 23.66 | 3075.5819
|  | 平台60厚细石混凝土垫层 | 46.1944 | m2 | 65.76 | 3037.7437
|  | 平台10厚防滑地砖，20厚水泥砂浆 | 92.4 | m2 | 100.34 | 9271.416
|  | 台阶混凝土及模板 | 109.2 | m2 | 179.84 | 19638.528 | 投影面积
|  | 台阶地砖面层 | 109.2 | m2 | 157.15 | 17160.78 | 投影面积
|  | 370mm实心砖挡土墙 | 110.2511 | m3 | 656.51 | 72380.9628
|  | 200mm高砼压顶及模板 | 18.2336 | m3 | 1554.42 | 28342.6725
|  | 侧墙抹灰及面层 | 321.16 | m2 | 69.01 | 22163.2516
|  | 钢梯 | -8.4 | t | 13000 | -109200
|  | 小计 |  |  |  | 65870.9366
| 第二条 | 减少砌体墙 | -0.96 | m3 | 600.16 | -576.1536
|  | 减少墙面抹灰 | -9.6 | m2 | 69.01 | -662.496
|  | 回填土，素土夯实 | 1.92 | m3 | 23.66 | 45.4272
|  | 平台60厚细石混凝土垫层 | 1.8 | m2 | 65.76 | 118.368
|  | 平台10厚防滑地砖，20厚水泥砂浆 | 2.133 | m2 | 100.34 | 214.0252
|  | 台阶混凝土及模板 | 3.2706 | m2 | 179.84 | 588.1847
|  | 台阶地砖面层 | 3.2706 | m2 | 157.15 | 513.9748
|  | 370mm实心砖挡土墙 | 0.53902 | m3 | 656.51 | 353.8694
|  | 200mm高砼压顶及模板 | 0.18071 | m3 | 1554.42 | 280.8961
|  | 侧墙抹灰及面层 | 1.392 | m2 | 69.01 | 96.0619
|  | 小计 |  |  |  | 972.1578
| 1 | 钢梯变更为台阶合计 |  |  |  | 66843.0944 | 建设工程施工合同
| 第二条 | 增加甲级防火门FM甲2024 | 4.8 | m2 | 278 | 1334.4
| 2 | 增加防火门合计 |  |  |  | 1334.4 | 宜阳山水文苑防火门制作及安装工程合同