## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
其中：主材
二、17层屋顶花园
1、东塔屋面电梯前室台阶改为一步台阶
30 | 块料地面铺装 | 1.600*300*18厚仿芝麻黑PC石英砖（水洗烧面） 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.胀缝及缩缝 | ㎡ | 0.72 | 175 | 95 | 126
32 | 块料台阶铺装 | 1.平面600*300*18厚仿芝麻黑PC石英砖（水洗烧面） 2.侧面600*150*18厚仿芝麻黑PC石英砖（水洗烧面） 3.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.水平投影面积 | ㎡ | -0.72 | 252.31 | 142.5 | -181.6632
33 | 砖砌台阶 | 1.砌体强度：MU10标砖 2.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 3.水平投影面积 | ㎡ | -0.72 | 150 | 502元/m3 | -108
34 | 块料地面铺装 | 1.330*300*18厚仿芝麻黑PC石英砖（水洗烧面） 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.台阶、平台侧壁铺贴 | ㎡ | -0.54 | 175 | 95 | -94.5
2、东塔屋面机房门口PC铺装改为砾石铺装
29 | 100厚混凝土地面垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | -0.32 | 851.88 | 515 | -272.6016
30 | 块料地面铺装 | 1.600*300*18厚仿芝麻黑PC石英砖（水洗烧面） 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.胀缝及缩缝 | ㎡ | -3.2 | 175 | 95 | -560
42 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 0.32 | 45 |  | 14.4
44 | 100厚碎石垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 0.32 | 454.52 | 170 | 145.4464
45 | 土工布 | 200g/㎡土工布干铺 | ㎡ | 3.2 | 16.95 | 7 | 54.24
46 | 砾石摊铺 | 1.100厚Φ8~15砾石（黑色）摊铺 | m³ | 0.32 | 831.67 | 550 | 266.1344
1.17层圆形钢板种植池升高，植物变更
39 | 钢板花池（120mm高） | 1.3厚镀锌钢板收边、深灰色氟碳漆饰面 2.M8膨胀螺栓@200与基础固定 | m | -52.89 | 202.91 | 200/㎡ | -10731.9099
新增 | 钢板花池（220mm高） | 1.3厚镀锌钢板收边、深灰色氟碳漆饰面 2.M8膨胀螺栓@200与基础固定 | m | 52.89 | 250 | 200/㎡ | 13222.5
| 南天竹 |  | ㎡ | -14 | 185.35 | 148 | -2594.9
| 春鹃 |  | ㎡ | 14 | 257.25 | 215 | 3601.5
| 细叶芒 |  | ㎡ | -25 | 186.15 | 125 | -4653.75
| 葱兰 |  | ㎡ | 25 | 174.91 | 131 | 4372.75
1.17层屋顶17F室外洒水栓、阀门井取消
| 给水管 | 1、灌溉给水管安装De25 2、PE热熔连接 3、耐压级别≥1.0MPa 4、水压试验满足设计要求 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -9.09 | 17.6 | 8.68 | -159.984
| 阀门井 | 1、简易阀门井De32（含阀门） 2、规格详见图纸设计 3、含井盖，详见图纸设计，给排水大样图中简易阀门井做法 | 套 | -1 | 550 | 250 | -550
| 取水阀 | 1、快速取水阀De25 2、含取水阀套筒 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 | 65 | 38.5 | -65
小计 | [6 empty] | 1830.6621
三、28层屋顶花园
3、28层砾石下碎石基础改为混凝土基础
80 | 100厚碎石垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | -11.2 | 454.52 | 170 | -5090.624
51 | 100厚混凝土地面垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 11.2 | 851.88 | 515 | 9541.056
4.碎石缓冲带上加盖土工布、黑色砾石
81 | 土工布 | 200g/㎡土工布干铺 | ㎡ | 56.53 | 16.95 | 7 | 958.1835
82 | 砾石摊铺 | 1.50厚Φ8~15砾石（黑色）摊铺 | m³ | 2.8265 | 831.67 | 550 | 2350.7153
69 | 5.水磨石地面改为水洗石
70 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | -5.65 | 45 |  | -254.25
73 | 100厚碎石垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | -5.65 | 454.52 | 158 | -2568.038
74 | 水磨石面层 | 1.12厚1:2水泥石子磨光（浅灰色） 2.素水泥浆结合层一遍 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | -56.47 | 186.17 | 110 | -10513.0199
75 | 钢板边带 | 1.100*5厚镀锌钢板、深灰色氟碳漆饰面 2.M8膨胀螺栓@400与混凝土垫层固定 | m | -44.84 | 67.75 | 200/㎡ | -3037.91
新增 | 水洗石地面 | 1.30厚浅灰色水洗石混合料 2.素水泥浆结合层一遍 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 56.47 | 315 |  | 17788.05
新增 | 钢板边带 | 1.120*5厚镀锌钢板、深灰色氟碳漆饰面 2.M8膨胀螺栓@400与混凝土垫层固定 | m | 44.84 | 75 |  | 3363
6.钢楼梯面层加装竹木、栏杆拆除新增玻璃栏板
98 | 户外竹木地板台阶 | 1.L*137*18竹木地板（深咖色，留缝3mm） 2.40*30厚塑木实心龙骨@300，L40*5角钢固定 3.10厚橡胶垫 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.水平投影面积 | ㎡ | 3.744 | 700 | 155 | 2620.8
91 | 户外竹木地板 | 1.L*137*18竹木地板（深咖色，留缝6mm） 2.40*30厚塑木实心龙骨@350引眼螺丝固定 3.地漏排水口附近外径6mm塑料膨胀管@350 | ㎡ | 9.728 | 450 | 155 | 4377.6
新增 | 玻璃栏板 | 1.φ50*2不锈钢扶手 2.5+5厚夹胶玻璃 | m | 12.8 | 450 |  | 5760
新增 | 钢梯栏杆拆除 | 拆除 | m | 12.8 | 40 |  | 512
7.28楼钢梯下植物改为砾石（设计图钢梯下未设计）
77 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 2.694 | 45 |  | 121.23
78 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 13.47 | 6.64 |  | 89.4408
80 | 100厚碎石垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 1.347 | 454.52 | 170 | 612.2384
81 | 土工布 | 200g/㎡土工布干铺 | ㎡ | 13.47 | 16.95 | 7 | 228.3165
82 | 砾石摊铺 | 1.100厚Φ8~15砾石（黑色）摊铺 | m³ | 1.347 | 831.67 | 550 | 1120.2595
9.28层排风井装饰格栅增加检修门
新增 | 假草坪木工板检修门 | 1.四周50*50*3镀锌钢管，古铜色氟碳漆饰面 2.成品门轴、简易锁具 | 扇 | 42 | 150 |  | 6300
| 10.排风井设计格栅尺寸与现场尺寸不符，按现场调整； 11.28层凸出风机部分通过周围格栅加长以围挡，按现场尺寸 | 预估费用按整项费用12%考虑增加 | 项 | 0.12 | 195365.6924 |  | 23443.8831
12.花岗岩汀步取消
125 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | -0.37 | 45 |  | -16.65
126 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | -3.7 | 6.64 |  | -24.568
127 | 100厚混凝土地面垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | -0.37 | 831.67 | 500 | -307.7179
128 | 花岗岩汀步 | 1.20厚芝麻黑花岗岩汀步 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | -3.7 | 263.31 | 150 | -974.247
13.28层处理铺装地面上的排气管
| 排气管处理 | 1.排气管切割 2.防水处理 | 个 | 15 | 50 |  | 750
16.28层小桥改为1.1m宽
138 | 100厚弧形C25混凝土桥 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | -0.057857 | 1538.1 | 524 | -88.9901
142 | 块料地面铺装 | 1.600*600*20厚中国黑花岗岩（光面） 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘接保护层 3.部位：水池池底、池壁 | ㎡ | -5.6593 | 175 | 160 | -990.375
28层廊架下改为钢架基础
148 | 回填土 | 1.密实度满足图纸设计 2.运距：自行考虑 | m³ | -7.33 | 33 |  | -241.89
新增 | 廊架下基础钢梁 | 1.100*100*4镀锌矩形钢管制作安装 | kg | 427.8178 | 8 | 5.5 | 3422.5427
28层花池取消、鸡爪槭取消
130 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | -2.05 | 45 |  | -92.25
131 | 回填土 | 1.密实度满足图纸设计 2.运距：自行考虑 | m³ | -1.9 | 33 |  | -62.7
132 | 砖砌挡墙 | 1.砌体强度：MU10标砖 2.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m³ | -0.24 | 865.37 | 502 | -207.6888
133 | 块料挡墙铺装 | 1.18厚仿福鼎黑PC石英砖（水洗烧面） 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3..详见图纸：28F屋顶花园详图二节点8 | ㎡ | -5.19 | 175 | 95 | -908.25
| 鸡爪槭 |  | 株 | -1 | 2650 | 1600 | -2650
小计 | [6 empty] | 55330.1471
合计 | [6 empty] | 57160.8092