宜阳山水文苑物业用房装修施工工程合同

成本代码：3.3.2

合同编号：SSWY.01-JA-095

发 包 人：洛阳莘子园置业有限公司

承 包 人：洛阳坤宏建设集团有限公司

签订日期：2021年9月   日

宜阳山水文苑物业用房装修施工工程合同

发包人（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司

承包人（乙方）：洛阳坤宏建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

- 第一条：工程概况

1、工程名称：宜阳山水文苑物业用房装修施工工程。

2、工程地点：河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇滨河北路与锦龙大桥交汇处山水文苑项目。

3、工程内容：乙方按甲方确认下发的施工图纸完成宜阳山水文苑物业用房装修施工工程。

- 第二条：承包范围

宜阳山水文苑物业用房施工图纸范围内装修工程施工。

- 第三条：承包方式

承包方式：含税固定总价包干。

乙方以包工、包料、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包安全文明施工措施费、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料、包竣工验收等承包范围以内的所有费用。

第四条：合同价格及计价办法

1、合同固定总价：人民币（大写）贰拾柒万元整 ，小写￥270,000元，其中，不含税金额大写：贰拾肆万柒仟柒佰零陆元肆角贰分，小写￥247,706.42元，增值税率为9%，税款大写：贰万贰仟贰佰玖拾叁元伍角捌分，小写￥22,293.58元。该固定合同总价图纸内内容一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方投标报价时清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，甲乙双方已认可，结算时双方不做任何调整。见后附清单。

2、计价办法：

2.1 计价方式： 采用含税固定总价包干。

2.2 合同含税固定总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、工期内疫情增加费用、扬尘治理增加费用、施工水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、冬雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾清运到指定点堆放费用等及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

2.3 甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

- 第五条：付款条件与付款方式

- 本工程付款：分批次施工分批次付款

1、本工程无预付款；

2、乙方完成每批次室内装修墙面、地砖、天棚施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的50％；

3、乙方完成每批次室内装修承包范围内所有工程并经甲方及监理验收合格后，甲方支付至已完工程造价的80％；

4、工程竣工验收并配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%。工程结算价款的5%作为质保金，待两年的质保期满后无质量问题则无息付清。

5、乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

6、对发票不合规的约定：

（1）对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

（2）其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

- 第六条：合同工期

1、工期： 40 日历天，开工日期暂定为：2021年9月20日，具体开工日期以甲方现场管理代表或总监签发的开工令确定的开工日期为准。

2、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期，但乙方必须对精装修其他相关参建单位负有总包管理责任，为了便于总包管理，乙方对精装修其他相关参建单位工程进度款的支付具有建议权。

- 第七条：验收及移交

按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

- 第八条：质量保修期

本合同工程项目的质量保修期为两年。

- 第九条：材料的供应

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方、监理确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方负责人员确认）现场安装一个样板后需经甲方验收确认合格，再进行大面积施工。如做的实体样板不符合甲方要求则乙方无条件退场，乙方前期投入的费用由乙方承担。

2、在施工时对于甲方指定品牌的材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

5、乙方必须严格按照建设单位《中浩徳地产有限公司材料进场验收制度》、《中浩徳地产有限公司材料管理办法》执行，如发现一次假冒伪劣产品、偷工减料现象，甲方有权单方面解除合同。

- 第十条：竣工结算

竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

- 工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算。

- 乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。

3、工程变更、签证实行一单一结，变更、签证在30日内核算清楚，变更、签证超出两个月未办理手续、核对的，以甲方单方核算结果作为结算依据。具体办法如下：

本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分工程量清单增加，该项清单的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同清单的执行相同清单综合单价，合同中后附表中有相近清单的按相近清单综合单价执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，安全文明措施费含安全生产费、文明施工费及扬尘污染防治费，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价，若《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中价格（不含厂家价格信息)没有该种材料价格的，参照同期《郑州建筑工程信息价》（季刊），两者均没有该种材料价格的由甲方认价后执行（认价材料不参与优惠），除认价材料外，整体参与优惠15％，其余一切相关费用不得调整。本工程脚手架、成品保护、扬尘防护费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、夜间施工措施费、冬雨施工措施费等其他组织措施费不计取。

- 第十一条：甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在含税固定合同总价内。

- 第十二条：双方现场代表

1、甲方授权 李中伟 电话 15137930543 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派尤琳电话18603797212 为项目经理， 张桃婷电话18638883866为技术负责人 。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

- 第十三条：其它约定

1、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

2、乙方负责本施工区域内其它专业的门窗收边收口等工作，此部分费用已包含在合同包干固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

3、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方、监理认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

4、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方、监理验收合格后，方可开始大面积施工。若样板验收不通过或用假冒材料，履约保证金不予退还，同时该部分工程费用由乙方自行承担。

5、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划见附件5，制定时一定要科学、合理并经甲方及监理单位审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照此计划表每天清点人数，每缺一人，甲方罚乙方500元。

6、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修施工图 | 1份 | 本合同生效后2天内 |  |

7、乙方未能按合同约定工期如期竣工验收合格工程的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付500元/天（伍佰元）的违约金；延期超过7天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付1000元/天（壹仟元）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程不再支付任何费用，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

8、乙方项目负责人必须按时参加甲方或者监理组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

9、其他分包单位（外墙、消防、门窗、弱电等）要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方、监理认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况，制定专项方案，经甲方、监理同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合包含在合同固定总价内。

10、甲方提供一套施工图纸，竣工验收后30日内乙方向甲方移交叁套竣工图纸和竣工资料；

11、招标文件、图纸、招标答疑作为合同不可缺少的附件；

12、乙方应提前10个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后10个工作日内给予确认。

13、若实施过程中产生纠纷双方协商解决，若协商不成时，双方约定由甲方所在地人民法院裁判。

14、完工后，乙方提交符合甲方要求的竣工资料、竣工图各叁套。

15、履约期间若出现农民工讨薪、上访、堵售楼部、打架、工地上酗酒之类事件，如发生每次罚款3万。

十四：争议处理

1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决的，任何一方均可向合同签订地（洛阳市洛龙区开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

2、除双方要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。

十五：合同解约条款

1、乙方存在以下任一情形的，甲方有权要求乙方按照合同总金额的20%支付违约金，且甲方有权解除本合同，乙方支付的违约金不足以补偿甲方遭受的损失的，乙方仍应就不足部分向甲方承担赔偿责任：

- 工程质量验收不合格或乙方购置假冒伪劣产品用于本工程；

- 逾期竣工、逾期提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、逾期按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的或其他逾期行为累计达10日的；

- 擅自把工程分包或转包给第三方的；

- 乙方违约行为累计达_3_次或_3_项及以上的。

（5）乙方不按时进场开工，在甲方发出通知后的3日内仍未进场施工的；

（6）乙方在施工过程中连续停工5日及以上或累计停工达7日的；

（7）存在其他违约行为，经甲方书面通知后5日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒绝整改或无作为，甲方有权对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用。

3、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

乙方逾期撤场的，甲方有权委托第三方完成应由乙方完成的撤场义务，因此造成的费用及甲方遭受的损失均由乙方承担。

十六：合同的生效与终止

1、本合同自双方盖合同章和法人章后生效。

2、合同涂改或手写修改部份应有双方公章确认，否则无效。

3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第十七条：送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市经济技术开发区太康东路369号A-3幢1单元1-1209号

联系人及联系方式：张桃婷 18638883866

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十八：合同附件：

附件一：工程量清单

附件二：廉政合作协议

（以下无正文）

甲方名称：洛阳莘子园置业有限公司（盖章） 乙方名称：洛阳坤宏建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）           法定代表人或授权代表：（签字）

开户银行：河南宜阳农村商业银行文化路支行 开户银行： 中国建设银行股份有限公司洛阳丽新路支行

银行帐号：66121011800000498              银行账号：4100 1570 1140 5020 1466

纳税人识别号：91410327MA46Q3579G         纳税人识别号： 91410300678081211T

签订日期：2021年9月  日                签订日期：2021年9月  日

附件一

宜阳山水文苑项目物业用房装修工程量清单

| 1、固定合同总价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 装饰装修工程 | 230194.22 | 详见后附表，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |
| 2 | 安装工程 | 39805.79 |  |
| 3 | 合计（元） | 270000 |  |

| 2、装饰装修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中： 暂估价 |  | 品牌 |  |
| 9#物业用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、墙体改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 墙体拆除 |  | 1.砌体墙拆除 2.包含垃圾清运等费用 3.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.22 |  |  | 800 |  | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆除原有止水带、水平系梁 |  | 1.止水带、水平系梁等圈梁构件混凝土拆除 2.部位：结合平面图与现场 3.包含垃圾清运等费用 4.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.03 |  |  | 600 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 圈梁 |  | 1.止水带、水平系梁等圈梁构件 2.包含混凝土模板 3.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.01 |  |  | 800 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 新建加气块墙体 |  | 1.砌体种类：新建100厚、120厚加气块墙体到顶 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.含水泥砂浆抹灰层 5.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 1.05 |  |  | 1530 |  | 1606.50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 新建加气块墙体 |  | 1.砌体种类：新建200厚加气块墙体到顶 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.含水泥砂浆抹灰层 5包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 6.77 |  |  | 1350 |  | 9139.50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 过梁 |  | 1.C25混凝土过梁 2.包含混凝土模板、钢筋 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.02 |  |  | 800 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 双层玻璃夹百叶帘隔断 |  | 1.80宽双层玻璃夹百叶帘隔断 2.满足施工规范及设计图纸要求 3.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 17.83 |  |  | 510 |  | 9093.30 |  |  |  | 定制成品 |  |
| 二、门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 钢化玻璃门 |  | 1.10mm厚钢化玻璃门BLM0921 2.含地弹簧、五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 3.78 |  |  | 420 |  | 1587.60 |  |  |  | 定制成品 |  |
| 2 |  | 成品木质门 |  | 1.成品木质门M0821、M0921，含门套 2.含五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 9.03 |  |  | 480 |  | 4334.40 |  |  |  | 润朴 |  |
| 3 |  | 玻璃门 |  | 1.不锈钢包边，玻璃双开门M1524 2.含地弹簧、五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 7.20 |  |  | 550 |  | 3960.00 |  |  |  | 洛玻 |  |
| 4 |  | 铝合金推拉门 |  | 1.铝合金推拉门TLM1423 2.含五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 3.22 |  |  | 420 |  | 1352.40 |  |  |  | 定制成品 |  |
| 三、装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.接待区、敞开办公区、前台区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 52.05 |  |  | 152.66 |  | 7945.95 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.30 |  |  | 154 |  | 46.20 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 38.74 |  |  | 19.8 |  | 767.05 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 87.10 |  |  | 33.6 |  | 2926.56 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 1.5 |  | 石膏板吊顶 |  | 1、面层种类：腻子批刮两遍、打磨，白色乳胶漆饰面两遍 2、基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3、龙骨种类：38系列轻钢龙骨 4、含工艺缝、开灯孔、检修口、窗帘盒等费用 5、工程量为水平投影面积 6、满足设计、规范、图集相关要求 7.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 21.56 |  |  | 156 |  | 3363.36 |  |  |  | 泰山卡梅龙 |  |
| 1.6 |  | 石膏板吊顶 |  | 1、面层种类：腻子批刮两遍、打磨，白色乳胶漆饰面两遍 2、基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3、龙骨种类：38系列轻钢龙骨 4、含工艺缝、开灯孔、检修口、窗帘盒、跌级吊顶等费用 5、工程量为水平投影面积 6、满足设计、规范、图集相关要求 7.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 30.60 |  |  | 186 |  | 5691.60 |  |  |  | 泰山卡梅龙 |  |
| 2.档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 22.86 |  |  | 152.66 |  | 3489.81 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.18 |  |  | 154 |  | 27.72 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 21.30 |  |  | 19.8 |  | 421.74 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 51.49 |  |  | 33.6 |  | 1730.06 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.5 |  | 石膏板吊顶 |  | 1、面层种类：腻子批刮两遍、打磨，白色乳胶漆饰面两遍 2、基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3、龙骨种类：38系列轻钢龙骨 4、含工艺缝、开灯孔、检修口、窗帘盒等费用 5、工程量为水平投影面积 6、满足设计、规范、图集相关要求 7.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 22.68 |  |  | 156 |  | 3538.08 |  |  |  | 泰山卡梅龙 |  |
| 3.资料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 4.53 |  |  | 152.66 |  | 691.55 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 3.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.10 |  |  | 154 |  | 15.40 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 3.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 8.00 |  |  | 19.8 |  | 158.40 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 3.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 22.21 |  |  | 33.6 |  | 746.26 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 3.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.10 |  |  | 33.6 |  | 171.36 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 4.水吧台、公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 30.44 |  |  | 152.66 |  | 4646.97 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 4.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.30 |  |  | 154 |  | 46.20 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 4.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 21.30 |  |  | 19.8 |  | 421.74 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 4.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 62.10 |  |  | 33.6 |  | 2086.56 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 4.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 30.67 |  |  | 33.6 |  | 1030.51 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 5.值班休息室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.84 |  |  | 152.66 |  | 1349.51 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 5.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.18 |  |  | 154 |  | 27.72 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 5.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 11.10 |  |  | 19.8 |  | 219.78 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 5.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 26.07 |  |  | 33.6 |  | 875.95 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 5.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.85 |  |  | 33.6 |  | 297.36 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 6.主管办公室、多人办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 41.00 |  |  | 152.66 |  | 6259.06 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 6.2 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 26.29 |  |  | 19.8 |  | 520.54 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 6.3 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 71.17 |  |  | 33.6 |  | 2391.31 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 6.4 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 46.73 |  |  | 33.6 |  | 1570.13 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 7.卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：300*300防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.含卫生间蹲便器地台基础 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.23 |  |  | 145 |  | 1193.35 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 7.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.20 |  |  | 154 |  | 30.80 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 7.3 |  | 块料墙面 |  | 1.面层种类：300*600墙砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 38.88 |  |  | 148 |  | 5754.24 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 7.4 |  | 铝扣板吊顶 |  | 1.铝扣板吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.23 |  |  | 148 |  | 1218.04 |  |  |  | 宇诚 |  |
| 8.阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 2.64 |  |  | 152.66 |  | 403.02 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 8.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.28 |  |  | 154 |  | 43.12 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 8.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 2.64 |  |  | 33.6 |  | 88.70 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 9.飘窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 4.08 |  |  | 152.66 |  | 622.85 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 9.2 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.85 |  |  | 33.6 |  | 28.56 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 9.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 3.14 |  |  | 33.6 |  | 105.50 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94254.35 |  |  |  |  |  |
| 10#物业用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、墙体改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 新建加气块墙体 |  | 1.砌体种类：新建100厚加气块墙体到顶 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.含水泥砂浆抹灰层 5.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 1.87 |  |  | 1530 |  | 2861.10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 新建加气块墙体 |  | 1.砌体种类：新建200厚加气块墙体到顶 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.含水泥砂浆抹灰层 5.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 1.60 |  |  | 1350 |  | 2160.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 圈梁 |  | 1.止水带、水平系梁等圈梁构件 2.包含混凝土模板 3.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.07 |  |  | 800 |  | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 过梁 |  | 1.C25混凝土过梁 2.包含混凝土模板 3.包含钢筋 4.满足施工规范及设计图纸要求 5.包含与之相关的一切费用 | m3 |  | 0.02 |  |  | 800 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 二、门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 成品木质门 |  | 1.成品木质门M0821、M0921，含门套 2.含五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 10.92 |  |  | 480 |  | 5241.60 |  |  |  | 润朴 |  |
| 2 |  | 玻璃门 |  | 1.不锈钢包边，玻璃双开门M1524、M1221 2.含地弹簧、五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 13.32 |  |  | 550 |  | 7326.00 |  |  |  | 洛玻 |  |
| 3 |  | 铝合金推拉门 |  | 1.铝合金推拉门TLM1423、TLM2423 2.含五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 17.48 |  |  | 420 |  | 7341.60 |  |  |  | 定制成品 |  |
| 4 |  | 防火门 |  | 1.乙级防火门FM乙1123 2.含五金配件、把手、带锁等五金 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 2.53 |  |  | 458.69 |  | 1160.49 |  |  |  | 星高 |  |
| 三、装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.首层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 132.90 |  |  | 152.66 |  | 20288.51 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.1.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.60 |  |  | 154 |  | 92.40 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.1.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 96.76 |  |  | 19.8 |  | 1915.85 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.1.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 259.53 |  |  | 33.6 |  | 8720.21 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 1.1.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 155.89 |  |  | 33.6 |  | 5237.90 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：300*300防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.含卫生间蹲便器地台基础 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.92 |  |  | 145 |  | 858.40 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.2.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.20 |  |  | 154 |  | 30.80 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.2.3 |  | 块料墙面 |  | 1.面层种类：300*600墙砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 30.90 |  |  | 148 |  | 4573.20 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.2.4 |  | 铝扣板吊顶 |  | 1.铝扣板吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.92 |  |  | 148 |  | 876.16 |  |  |  | 宇诚 |  |
| 3.楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.部位：首层楼梯地面 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 28.53 |  |  | 152.66 |  | 4355.39 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3.2 |  | 楼梯块料地面 |  | 1.面层种类：带防滑槽瓷砖踏步 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.部位：楼梯梯段、休息平台 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 21.13 |  |  | 154 |  | 3254.02 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3.3 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.54 |  |  | 154 |  | 83.16 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3.4 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.部位：首层楼梯楼地面处 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m |  | 27.29 |  |  | 19.8 |  | 540.34 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3.5 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.部位：楼梯梯段、休息平台 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m |  | 22.37 |  |  | 19.8 |  | 442.93 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.3.6 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 80.05 |  |  | 33.6 |  | 2689.68 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 1.3.7 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.部位：梯段、休息平台天棚 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 27.47 |  |  | 33.6 |  | 922.99 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 4.飘窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 4.08 |  |  | 152.66 |  | 622.85 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.4.2 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.85 |  |  | 33.6 |  | 28.56 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 1.4.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 3.13 |  |  | 33.6 |  | 105.17 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 5.阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 2.40 |  |  | 152.66 |  | 366.38 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.5.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.28 |  |  | 154 |  | 43.12 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 1.5.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 2.40 |  |  | 33.6 |  | 80.64 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 62.96 |  |  | 152.66 |  | 9611.47 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.1.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.47 |  |  | 154 |  | 72.38 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.1.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 48.97 |  |  | 19.8 |  | 969.61 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.1.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 130.40 |  |  | 33.6 |  | 4381.44 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.1.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 73.66 |  |  | 33.6 |  | 2474.98 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.员工值班宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 42.91 |  |  | 152.66 |  | 6550.64 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.2.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.36 |  |  | 154 |  | 55.44 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.2.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 38.89 |  |  | 19.8 |  | 770.02 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.2.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 106.45 |  |  | 33.6 |  | 3576.72 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.2.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 43.48 |  |  | 33.6 |  | 1460.93 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 3.洗漱间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 19.86 |  |  | 152.66 |  | 3031.83 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.3.2 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 18.54 |  |  | 19.8 |  | 367.09 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.3.3 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 55.45 |  |  | 33.6 |  | 1863.12 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.3.4 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 23.39 |  |  | 33.6 |  | 785.90 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 4.厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 4.76 |  |  | 152.66 |  | 726.66 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.4.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.20 |  |  | 154 |  | 30.80 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.4.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 6.70 |  |  | 19.8 |  | 132.66 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.4.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 20.86 |  |  | 33.6 |  | 700.90 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.4.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.22 |  |  | 33.6 |  | 175.39 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 5.卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：300*300防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.含卫生间蹲便器地台基础 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.92 |  |  | 145 |  | 858.40 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.5.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.20 |  |  | 154 |  | 30.80 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.5.3 |  | 块料墙面 |  | 1.面层种类：300*600墙砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 32.14 |  |  | 148 |  | 4756.72 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.5.4 |  | 铝扣板吊顶 |  | 1.铝扣板吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 5.92 |  |  | 148 |  | 876.16 |  |  |  | 宇诚 |  |
| 6.阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600防滑地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层、防水层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 15.77 |  |  | 152.66 |  | 2407.45 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.6.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.76 |  |  | 154 |  | 117.04 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.6.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 15.77 |  |  | 33.6 |  | 529.87 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 7.楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.部位：楼梯楼层平台地面 5.满足设计、规范、图集相关要求 6.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.74 |  |  | 152.66 |  | 1334.25 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.7.2 |  | 过门石 |  | 1.面层种类：深色地砖过门石 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.24 |  |  | 154 |  | 36.96 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.7.3 |  | 踢脚线 |  | 1.面层种类：80mm高地砖踢脚线 2.包含结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m |  | 11.31 |  |  | 19.8 |  | 223.94 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.7.4 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 80.77 |  |  | 33.6 |  | 2713.87 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.7.5 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.部位：楼层平台 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 8.74 |  |  | 33.6 |  | 293.66 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.7.6 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.部位：楼梯间天棚 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 29.00 |  |  | 33.6 |  | 974.40 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 8.飘窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  | 块料地面 |  | 1.面层种类：600*600地砖铺贴 2.水泥砂浆结合层 3.清理施工表面 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 4.08 |  |  | 152.66 |  | 622.85 |  |  |  | 佛山雅美韵 |  |
| 2.8.2 |  | 墙面乳胶漆 |  | 1.面层种类：白色乳胶漆 2.腻子找平层 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 0.85 |  |  | 33.6 |  | 28.56 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 2.8.3 |  | 天棚乳胶漆 |  | 1.原顶刷白色乳胶漆 2.腻子批刮两遍、打磨 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 | m2 |  | 3.14 |  |  | 33.6 |  | 105.50 |  |  |  | 三棵树 |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135939.87 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230194.22 |  |  |  |  |  |
| 注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、安装工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 含税单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |  | 主材品牌 |  |
| 一 | 9#物业用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小电器 |  | 1.三孔插座 2.功率：~250V 16A 3.暗装,空调洞上方0.1M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 2 | 34.10 |  | 68.20 |  |  |  | 西门子 |  |
| 2 | 小电器 |  | 1.单相五孔安全插座 2.功率：~250V 10A 3.暗装,2.5M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 52 | 34.10 |  | 1773.17 |  |  |  | 西门子 |  |
| 3 | 小电器 |  | 1.单联开关 2.功率：~250V 10A 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 14 | 20.13 |  | 281.82 |  |  |  | 西门子 |  |
| 4 | 小电器 |  | 1.双联开关 2.功率：~250V 10A 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 8 | 20.49 |  | 163.92 |  |  |  | 西门子 |  |
| 5 | 小电器 |  | 1.三联开关 2.功率：~250V 10A 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 4 | 26.90 |  | 107.60 |  |  |  | 西门子 |  |
| 6 | 小电器 |  | 1.300*300_LED集成灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 6 | 98.40 |  | 590.40 |  |  |  | 欧普 |  |
| 7 | 小电器 |  | 1.36W_吸顶灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 10 | 180.00 |  | 1800.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 8 | 小电器 |  | 1.10W_吸顶灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 4 | 120.00 |  | 480.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 9 | 小电器 |  | 1.12W_4000K_LED筒灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 98 | 110.00 |  | 10780.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 10 | 小电器 |  | 1.7W_4000K_LED射灯(COB光源) 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 8 | 76.00 |  | 608.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 11 | 小电器 |  | 1.300*300_排风扇 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 4 | 106.00 |  | 424.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 12 | 小电器 |  | 1.壁装应急灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 14 | 76.00 |  | 1064.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 13 | 电气配管 |  | 1.电线管 PC20 2.敷设；埋地敷设 3.含接线盒、开关盒暗装 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66 | 6.36 |  | 419.75 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 14 | 电气配管 |  | 1.电线管 PC16 2.敷设；沿墙或吊顶内敷设 3.含接线盒、开关盒暗装 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 57 | 6.00 |  | 341.99 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 15 | 电气配线 |  | 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 198 | 7.48 |  | 1481.81 |  |  |  | 洛阳二缆或郑州三厂 |  |
| 16 | 电气配线 |  | 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 171 | 5.79 |  | 990.42 |  |  |  | 洛阳二缆或郑州三厂 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21375.09 |  |  |  |  |  |
| （二） | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络插座 |  | 1.双口网络插座 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 14 | 42.00 |  | 588.00 |  |  |  | 西门子 |  |
| 2 | 电气配管 |  | 1.电线管 PC20 2.敷设；沿地敷设 3.含接线盒、开关盒暗装 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66.92 | 6.36 |  | 425.60 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 3 | 电气配线 |  | 1.型号:UTPCAT5e 2.敷设方式：管内配线 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66.92 | 3.96 |  | 265.00 |  |  |  | 洛阳二缆或郑州三厂 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278.60 |  |  |  |  |  |
| （三） | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管 |  | 1. PP-R给水管 De25 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 12.32 | 15.50 |  | 190.96 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 2 | 给水管 |  | 1. PP-R给水管 De20 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用3 |  |  | 米 |  | 1.7 | 13.40 |  | 22.78 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 3 | 蹲便器 |  | 1.蹲便器，不含基础施工。 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 |  |  | 套 |  | 4 | 460.00 |  | 1840.00 |  |  |  | 蓝健或贝特 |  |
| 4 | 地漏DN50 |  | 1.地漏DN50安装 2.品牌及型号：详见洁具表 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 6 | 68.00 |  | 408.00 |  |  |  | 潜水艇 |  |
| 5 | 洁面盆 |  | 1.柱式洗脸盆（含水龙头） 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 |  |  | 套 |  | 4 | 400.00 |  | 1600.00 |  |  |  | 高帝 |  |
| 6 | 拖布池 |  | 1.拖布池（含水龙头） 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 |  |  | 套 |  | 2 | 120.00 |  | 240.00 |  |  |  | 蓝健或贝特 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4301.74 |  |  |  |  |  |
|  | 9#物业用房小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26955.43 |  |  |  |  |  |
| 二 | 10#物业用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小电器 |  | 1.三孔插座 2.功率：~250V 16A 3.暗装,空调洞上方0.1M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 1 | 34.10 |  | 34.10 |  |  |  | 西门子 |  |
| 2 | 小电器 |  | 1.单相五孔安全插座 2.功率：~250V 10A 3.暗装,2.5M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 15 | 34.10 |  | 511.50 |  |  |  | 西门子 |  |
| 3 | 小电器 |  | 1.三孔安全插座 2.功率：~250V 10A 防护等级:IP54 冰箱插座 3.暗装,0.3M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 1 | 34.10 |  | 34.10 |  |  |  | 西门子 |  |
| 4 | 小电器 |  | 1.五孔安全插座 2.功率：~250V 10A 防护等级:IP54 燃气热水器插座 3.暗装,1.4M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 1 | 34.10 |  | 34.10 |  |  |  | 西门子 |  |
| 5 | 小电器 |  | 1.三孔插座 2.功率：~250V 10A 防护等级:IP54 抽油烟机插座 3.暗装,2.2M 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 1 | 34.10 |  | 34.10 |  |  |  | 西门子 |  |
| 6 | 小电器 |  | 1.单联开关 2.功率：~250V 10A 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 7 | 20.13 |  | 140.91 |  |  |  | 西门子 |  |
| 7 | 小电器 |  | 1.300*300_LED集成灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 4 | 98.40 |  | 393.60 |  |  |  | 欧普 |  |
| 8 | 小电器 |  | 1.36W_吸顶灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 11 | 180.00 |  | 1980.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 9 | 小电器 |  | 1.10W_吸顶灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 18 | 130.00 |  | 2340.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 10 | 小电器 |  | 1.300*300_排风扇 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 3 | 106.00 |  | 318.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 11 | 小电器 |  | 1.壁装应急灯 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 15 | 76.00 |  | 1140.00 |  |  |  | 欧普 |  |
| 12 | 电气配管 |  | 1.电线管 PC20 2.敷设；埋地敷设 3.含接线盒、开关盒暗装 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 22 | 6.36 |  | 139.92 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 13 | 电气配线 |  | 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66 | 7.48 |  | 493.68 |  |  |  | 洛阳二缆或郑州三厂 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7594.01 |  |  |  |  |  |
| （二） | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络插座 |  | 1.双口网络插座 2.满足设计、规范、图集相关要求 3.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 12 | 42.00 |  | 504.00 |  |  |  | 西门子 |  |
| 2 | 电气配管 |  | 1.电线管 PC20 2.敷设；沿地敷设 3.含接线盒、开关盒暗装 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66.92 | 6.36 |  | 425.60 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 3 | 电气配线 |  | 1.型号:UTPCAT5e 2.敷设方式：管内配线 3.满足设计、规范、图集相关要求 4.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 66.92 | 3.96 |  | 265.00 |  |  |  | 洛阳二缆或郑州三厂 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194.61 |  |  |  |  |  |
| （三） | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管 |  | 1. PP-R给水管 De25 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 米 |  | 12.32 | 15.50 |  | 190.96 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 2 | 给水管 |  | 1. PP-R给水管 De20 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用3 |  |  | 米 |  | 1.7 | 13.40 |  | 22.78 |  |  |  | 联塑或金牛 |  |
| 3 | 蹲便器 |  | 1.蹲便器，不含基础施工 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 |  |  | 套 |  | 4 | 460.00 |  | 1840.00 |  |  |  | 蓝健或贝特 |  |
| 4 | 地漏DN50 |  | 1.地漏DN50安装 2.品牌及型号：详见洁具表 4.满足设计、规范、图集相关要求 5.包含与之相关的一切费用 |  |  | 个 |  | 6 | 68.00 |  | 408.00 |  |  |  | 潜水艇 |  |
| 5 | 洁面盆 |  | 1.柱式洗脸盆（含水龙头） 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 |  |  | 套 |  | 4 | 400.00 |  | 1600.00 |  |  |  | 高帝 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4061.74 |  |  |  |  |  |
|  | 10#物业用房小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12850.36 |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39805.79 |  |  |  |  |  |
| 注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

廉政合作协议

甲方：洛阳莘子园置业有限公司

乙方：洛阳坤宏建设集团有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳莘子园置业有限公司      乙方：洛阳坤宏建设集团有限公司

签署日期：2021年9月  日          签署日期：2021年9月  日