栾川山水文苑S1地块电梯设备安装合同

合同编号：LCS1-JA-017

成本代码：030212

甲    方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方：西继迅达电梯有限公司

签订日期：2021年9月  日

栾川山水文苑S1地块电梯设备安装合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：西继迅达电梯有限公司

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用

| 楼号 | 梯号 | 品牌 | 规格型号 | 梯速（m/s） | 停靠楼层 | 台数 | 单台安装费用（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 33800 | 33800 |
| 1# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 33800 | 33800 |
| 2# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 2# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 2# | 客梯DT3 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 3# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 3# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 3# | 客梯DT3 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 5# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 33800 | 33800 |
| 5# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 33800 | 33800 |
| 6# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 36100 | 36100 |
| 6# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 36100 | 36100 |
| 7# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 1 | 32800 | 32800 |
| 7# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 1 | 32800 | 32800 |
| 8# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 1 | 32800 | 32800 |
| 8# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 1 | 32800 | 32800 |
| 9# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~9 | 1 | 35000 | 35000 |
| 9# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~9 | 1 | 35000 | 35000 |
| 10# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 10# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 1 | 32400 | 32400 |
| 11# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 36100 | 36100 |
| 11# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 36100 | 36100 |
| 12# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 1 | 36300 | 36300 |
| 12# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 1 | 36300 | 36300 |
| 13# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 33700 | 33700 |
| 13# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 33700 | 33700 |
| 15# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 33700 | 33700 |
| 15# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 1 | 33700 | 33700 |
| 16# | 客梯DT1(西单元电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 1 | 36300 | 36300 |
| 16# | 客梯DT2（东单元西侧电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 1 | 36300 | 36300 |
| 16# | 客梯DT3(东单元东侧电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 1 | 36300 | 36300 |
| 17# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 17# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 18# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 18# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 19# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 19# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 20# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 20# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 1 | 35300 | 35300 |
| 安装总价 |  |  |  |  |  | 壹佰叁拾叁万捌仟柒佰元整（¥1,338,700.00元） |  |  |

注：安装费用包含内容：人工费、材料费、机械费、调试费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、扬尘治理费、疫情增加费、利润、税费、特殊工种费、特殊工具费、吊装费、脚手架搭拆费（材料租赁费）、辅材费保险费、包验收合格、风险、机房无预留开洞及呼叫盒开洞等费用、质量技术监督局验收费以及交付使用的一切费用。

1.1 本次共安装 39 台电梯。

1.2 本合同采用固定总价包干的承包方式，安装费总计人民币大写：壹佰叁拾叁万捌仟柒佰元整；小写：1,338,700.00元。其中不含税金额为1,299,708.74元，税费为38,991.26元，增值税专票税率3%。

1.3 安装费包括电梯安装费、税费、特殊工具费、吊装费、脚手架搭拆费（材料租赁费）、调试费、水电费、辅材费、呼叫盒开洞等费用、相关部门验收费以及交付使用的一切费用。

1.4 电梯安装发票类别：3%增值税专用发票。

二、电梯安装地点

2.1 工程名称：栾川山水文苑S1地块电梯安装工程

2.2 安装地址：河南省洛阳市栾川县湾滩村山水文苑项目工地

三、付款方式及结算方式

3.1 安装进场款：全部设备到达现场开始安装前7日，经甲方及相关部门确认后，支付安装费的40%作为进场款；
    3.2 全部设备安装完成，经甲方及相关部门调试检验合格并取得政府相关部门颁发准用合格证后7日内，付至安装费的80%；

3.3 工程完工后30日内乙方应向甲方提交完整的验收、结算等文件，经甲方及相关部门确认，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后，支付至结价算款的95%；

3.4 剩余结算价款的5%作为质保金，质保期两年，自通过甲方内部验收之日起计算。质保期届满后无质量问题扣除维修费用后，甲方一个月以内一次性无息付清剩余质保金。

3.5 每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95%时，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的增值税专用发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

3.6 甲方的任何一次付款，必须由甲方和监理公司共同签字确认后方可支付。

3.7 结算价款＝固定合同总价±变更、签证造价±合同约定的其他应调整费用－其他应扣费用。

3.8 乙方报送结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，乙方承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

3.9 对发票不合规的约定

3.9.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

3.9.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3.9.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3.10 其它税务风险的合同约定

3.10.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.10.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

四、安装工期

4.1 安装工期：交货后甲方通知乙方安装，安装工期每批次在60日历天内完成。不包括取得准用证时间。

4.2 当电梯设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方联合检查确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

五、电梯安装相关工作责任和费用

5.1 甲方责任

5.1.1（负责协调）三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水源、电源，负责协调施工人员、货物进场出门；用水、用电（包含电费及线路损耗费用）需乙方另行挂表计费并由乙方承担。

5.1.2 负责与施工有关土建部分的填塞、浇注（负责协调不合格的土建部分）。

5.1.3 提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水。

5.1.4 由于甲方原因，安装工程暂时停止，此间的保管场地由甲方提供，但由乙方自己负责保管。

5.1.5 落实专门人员负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

5.2 乙方责任

5.2.1 技术资料提供

乙方应向甲方提供以下技术资料文本 2套/台：

5.2.1.1电梯安装施工图；

5.2.1.2电气设备及系统原理图；

5.2.1.3电气设备及系统安装线路图；

5.2.1.4构件、机械安装图；

5.2.1.5安装手册；

5.2.1.6培训手册（基本原理、使用操作、故障排查、维护保养等）；

5.2.1.7维修手册；

5.2.1.8制造、安装标准和技术规范；

5.2.1.9安装手册和验收报告；

5.2.1.10安装验收清单；

5.2.1.11零部件目录；

5.2.1.12其它相关技术资料。

5.2.2 安装及验收

5.2.2.1 在合同约定开始安装时间前，负责派人员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工时间。

5.2.2.2 负责开箱清件，若发现零部件缺损，负责联系补齐。

5.2.2.3 负责电梯安装前的准备工作，按甲方要求及时提出对土建预埋件、预留洞的要求。

5.2.2.4 负责货到现场的缷货。

5.2.2.5 负责脚手架的搭拆。

5.2.2.6 严格遵守施工现场的有关规章制度。

5.2.2.7 出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

5.2.2.8 负责向当地质检部门申报，领取开工许可证，并承担其费用。

5.2.2.9 按照国家和行业的安装规范和标准完成产品安装。

5.2.2.10 按照国家和行业的规范和标准完成产品调试。

5.2.2.11 电梯安装调试后，按乙方技术标准进行产品质量检验，并向甲方出具产品安装质量合格证。

5.2.2.12 产品自检合格后，负责向当地政府主管部门申报验收。

5.2.2.13 验收中如有整改项目，乙方整改合格后办理移交手续。

5.2.2.14 提供产品交付后的使用咨询服务。

5.2.2.15 提供产品交付后保修期内的售后服务。

5.2.2.16 本合同规定的电梯，由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。

5.2.2.17 在电梯安装过程中，应服从监理公司、总包单位及甲方的管理。并承诺安装款必须由甲方和监理公司签字后方可支付。

5.2.2.18 安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。

5.2.2.19 电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地主管部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。

5.2.2.20 乙方应移交完整的两套竣工图和两套技术文字资料，含质检站要求按《电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002》规定的资料。

5.2.2.21 承担当地主管部门的电梯验收费用。

5.2.2.22 乙方应遵守省、市相关部门安全文明施工相关规定。乙方在施工期间出现的安装人员伤亡事故由乙方自行负责。

5.2.2.23 乙方应遵守《栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包合同》中相关条款约定，并服从总承包管理。

5.2.2.24 如甲方土建先行施工，若电梯预留构件、井道及机房圈梁等不符合电梯设置要求，乙方应负责提供相关修改方案。

六、电梯的检验与调试

乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

6.1 检验内容

6.1.1 安装完毕的电梯是否符合合同要求。

6.1.2 对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。

6.1.3 对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等所有部件，乙方应提供有关的鉴定合格证，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

6.2 试验和校验内容

6.2.1 运行速度和运行加速度、减速度试验。

6.2.2 运行平稳性(振动加速度) 测试三个方向振动幅度。

6.2.3 噪音测试。

6.2.4 平层准确度。

6.2.5 曳引机的静载、满载、超载试验。

6.2.6 控制系统、信息系统性能测试。

6.2.7 电气设备的检查和电流、功率测试。

6.3 各种安全保护设施的检测

6.3.1 限速器动作性能。

6.3.2 缓冲器动作性能。

6.3.3 厅门、轿门等机电联锁性能。

6.3.4 安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能。

6.3.5 终端限位开关性能。

6.4 不同电路的绝缘性能检测

6.4.1 锁紧装置。

6.4.2 电气安全装置。

6.4.3 制动系统。

6.4.4 报警装置。

6.4.5 通信装置。

6.4.6 消防装置。

6.5 甲方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目

检验内容按照国家技术监督局和西继迅达电梯有限公司电梯自检报告内容。

七、质量保证

7.1 本合同的电梯按国家现行的GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》标准安装。

7.2 自通过甲方内部验收之日起，乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

7.3 在免费维保期间，乙方免费提供正常磨损的电梯零部件，造成的设备损坏由乙方承担费用，乙方提供无偿服务。

7.4 鉴于电梯所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，在保修期结束前15天根据甲方要求决定是否要签订《电梯设备保养合同》，一经签订，乙方将提供完善的保养服务。

八、质保期

8.1 质保期为 24 个月，自通过甲方内部验收之日起开始计算，乙方应保证质保期内电梯设备连续运转正常良好。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修和保养，免费更换零部件。造成使用方经济损失的，乙方向甲方赔偿经济损失。质保期内设备的主要部件（主机、控制柜、门机）因质量问题更换后，更换部件的质保期应自更换维修完毕之日起重新计算。

8.2 在质保期内每年开机前进行检查、停机后进行维护和保养及日常保养。

九、违约条款

9.1 合同生效后，双方应严格履行，任何一方由于非不可抗力原因，违反合同规定致使安装不能进行，造成损失的，按责任进行赔偿。

9.2 乙方逾期竣工的，每逾期一日按已付安装费每天千分之五的比例向甲方支付违约金。甲方未按规定的时间和金额支付安装费的，按未支付金额每天万分之四的比例向乙方支付逾期付款违约金。

9.3甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十、不可抗力

10.1甲乙双方均不需对不可抗力原因而造成的违约责任负责。不可抗力是不能合理控制其在没有过错或过失的情况下发生的事件，包括暴风雪、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、瘟疫、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动等。且在该事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

10.2不可抗力发生后，受影响的一方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由政府机构出具的不可抗力事件证明。

十一、争议解决

任何由本合同引起的争议和纠纷应首先友好协商解决。协商不成的，双方同意向合同签订地（洛阳市洛龙区开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份，甲方持伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

十三、其它事项

13.1 人员培训

13.1.1 乙方应选派有资格的工程技术人员对甲方有关人员进行免费培训。

13.1.2 培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。

13.2 合同生效后5天内，乙方须把电梯机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件，留孔图及土建相关资料提供给甲方。

13.3 本合同签定后，需要对合同条款增加和更改的，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。办理中间交接，属于土建遗留的满足不了安装条件的由土建负责返修处理或由电梯安装单位处理，费用由土建施工单位承担。

十四、乙方对甲方的投标承诺

14.1报价包含梯控系统，安装到位，刷卡入户，且提供卡片每户 5 张。

14.2乙方负责后期业主装修期间电梯轿厢内木板保护工作并承担相关费用。

14.3轿厢内预留摄像头接口及电动车识别系统接口。

14.4质保期过后若与乙方签订维保合同，日常维修费用按2000元/年执行（人工费）。

十五、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十六、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市涧西区龙鳞路与木棉路交叉口北航科技园3号楼1305室西继迅达电梯有限公司洛阳办事处

联系人及联系方式：贺红格、0379-62269128

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司         乙方：西继迅达电梯有限公司

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行       开户行：中国银行许昌经济技术开发区支行

账号：66616011400000260                  账号：261107689724

纳税人识别号：91410324MA9FJURUXE         纳税人识别号：914110007324785523

签订日期：2021年9月  日                 签订日期：2021年9月  日

廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：西继迅达电梯有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司      乙方：西继迅达电梯有限公司

签署日期：2021年9月  日              签署日期：2021年9月  日