## 第一次付款
60#公寓楼公共区域精装修工程-第一次进度款
序号 | 项目进度 | 预算价（元） | 本次支付比例 | 本次支付金额（元）
1 | 公寓楼标识标牌货到工地经验收合格 | 247241.6 | 60% | 148344.96
2 | 协商后进度款金额 |  |  | 148000
备注：合同第九条工程价款支付约定：“公寓楼标识标牌货到工地经验收合格后，付至验收合格货物总价的60%；”计算本次进度款。
说明：本次进度款金额不作为结算依据。
| 甲方代表： |  |  | 乙方代表：

## 标牌到场清单明细
中浩德60#地块公寓标识牌到场清单明细
序号 | 名称 | 参考规格（mm） | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元）
1 | 室内物业公告栏 | 114cm*76cmm | 4 | 个 | 1046.4 | 4185.6
2 | 室内房间指引标识 | 70cm*17cm | 120 | 个 | 283.4 | 34008
3 | 室内电梯厅层显标识 | 20cm*44cm | 69 | 个 | 163.5 | 11281.5
4 | 楼梯间层显标识 | 20cm*44cm | 90 | 个 | 163.5 | 14715
5 | 楼层安全疏散 | 114cm*76cm | 60 | 个 | 997.35 | 59841
6 | 设备间门牌 | 30cm*14cm | 218 | 个 | 52.32 | 11405.76
7 | 室内垃圾桶 | 850mm*280mm*280mm | 58 | 个 | 981 | 56898
8 | 消防标识 | 30cm*14cm | 475 | 个 | 52.32 | 24852
9 | 临时作业标识 | 45cm*20cm | 20 | 个 | 313.92 | 6278.4
10 | 推拉牌 | 15cm*17cm | 28 | 个 | 32.7 | 915.6
11 | 防火门标识 | 30cm*23cm | 210 | 个 | 73.03 | 15336.3
12 | 乘梯须知 | 30cm*45cm | 26 | 个 | 99.74 | 2593.24
13 | 电梯轿厢尺寸 | 20cm*20cm | 26 | 个 | 52.32 | 1360.32
14 | 警示牌 | 23cm*26cm | 6 | 个 | 61.04 | 366.24
15 | 天台警示牌 | 40cm*17cm | 4 | 个 | 81.74 | 326.96
16 | 楼栋牌 | 40cm*50cm | 4 | 个 | 201.67 | 806.68
17 | 设备间操作管理规定 | 43cm*67cm | 10 | 个 | 207.1 | 2071
合计 | [5 empty] | 247241.6
进度款 | [5 empty] | 148344.96