开元壹号62#地块开闭所

施工工程施工合同

成本代码：4.1.2

合同编号：KYYH.62-JP-101

甲方:洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方:洛阳龙羽集团有限公司

签订时间：2021年9月 日

开元壹号62#地块开闭所施工工程施工合同

甲方（全称）：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方（全称）：洛阳龙羽集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供配电工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号62#地块开闭所施工工程；

工程地点：洛阳市洛龙区钱江路与蔡伦路交叉口东北角。

二、工程承包范围

1、图纸范围内的：设备采购及安装，接地网安装、电缆敷设及电缆头制作安装、设备沟砌筑。设备基础槽钢安装、外网电缆沟及室内电缆沟砌筑、电缆沟盖板、户内批白、电缆支架安装、电缆检查井砌筑、环境监测系统，室内照明灯具、户内配电箱、门窗及防盗网、排风扇及防虫网、百叶、安全文明工器具、灭火器、模拟板、二次设备及二次线缆及配管等；包含图纸范围外的光纤宽带敷设及开通，符合供电局开关站验收标准。

2、包含全部送电手续、10KV电缆入110KV电缆沟手续、监理费、安全文明施工、扬尘管控、市政等所涉及全部费用；供配电工程的设备材料购置(含配电室内配套设施）及其施工安装、调试、通过竣工验收直至交付使用、人员技术培训、保修、售后服务。

3、承包各系统的一切安装工程的施工、调试、报验并通过政府主管部门验收。

三、承包方式：

总价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包通过验收、包向供电部门移交等直至交付使用。

四、工期要求：

工期：120 日历天，具体以甲方书面通知为准。

甲方可根据实际需求合理安排施工进度，乙方应无条件配合。

五、合同方式及价格

1、合同方式：固定总价合同

施工图纸内承包内容按固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。

2、 合同价格：

（1）本工程固定合同含税总价为￥3500000.00元，人民币大写：叁佰伍拾万元整；上述金额为含税金额，其中，不含税金额为【3211009.17】元，增值税率为【9】%，税款为【288990.83】元。

（2）固定合同总价中已包括但不限于承包范围内供配电工程设备和材料的购置、含二次设备及二次线缆及配管、安装、调试、检测、办理送电手续、监理费、验收、送电、安全文明施工、扬尘管控、市政及取得移交所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用。

（3）固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有供配电工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（3）《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

（4） 与本工程有关的技术规范和验收标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

（5）《砌体工程施工质量验收规范》     GB50203--2011

（6）《混凝土工程施工质量验收规范》   GB50204—2015

（7）《钢结构工程施工质量验收规范》   GB50205—2001

（8）《木结构工程施工质量验收规范》   GB50206—2012

（9）《屋面工程质量验收规范》         GB50207—2012

（10）《地下防水工程质量验收规范》    GB50208—2011

（11）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2010

（12）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

（13）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》  GB50254-2014

（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

（15）《电气装置安装工程 电力交流设备施工及验收规范》GB50255-2014

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

开元壹号62#地块开闭所施工工程。

1、电缆在电缆沟内敷设时，应打开电缆检查井，以便通风，在原有电缆沟内敷设电缆时，由于电缆沟内已有运行中的电缆，施工时应有安全技术措施。

2、电缆敷设时电缆应放置在同一支架上，不得上下交替，以免影响其他电缆的安装，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

3、电缆及其保护管、电缆沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处及盘柜底开孔处，应以有效的阻燃性材料严密封堵，以防止小动物进出和防火的要求。

4、电缆终端、引入建筑物应有余量，每个中间头亦应有余量。

5、穿管电缆与热力管道、煤气管道交叉，相互间净距不得小于0.5米，穿管电缆应位于煤气，热力管路的下方。给水、污水管应位于穿管电缆垫层以下。穿管电缆定位现场确定（应躲开路边石，并与房屋净距大于500，并不得破坏房屋基础及持力层)。

6、因对地下设施情况不明，施工时应注意调查地下障碍物，不得破坏原有管线，注意施工安全，如与沟管相交或平行，应与相关部门联系解决。地中穿管距地面距离不应小于0.7米。

7、电缆在管内敷设，管口不得有毛刺，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

8、工程所用的电缆器材，设备及附件均应符合国际或专业标准的规定，并有产品合格证明。

9、10kV电缆的具体安装位置由乙方协调供电部门并敷设完成。

10、在电缆终端头，电缆接头处检查井内的电缆上，应装设标志牌，标注牌上应注明线路名称，字迹应清晰，不易脱落。标志牌的规格宜统一，应能防腐，且挂装一个牢靠。

11、电缆标志桩应在电缆转角处设置。

12、电缆施工及验收，应遵照GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》及其他现行有关标准规范的规定执行。

13、未尽事宜，按现行国家标准和规范执行。

七、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的供配电工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元，且整改期间工期不予顺延。

6、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

8、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式二份。

9、乙方负责在施工过程中与电力监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。承包人负责办理送电手续、正式送电、电力监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，承包人应向发包人提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，承办方应主动进行协调并解决问题。

八、工程变更签证

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，接到通知后，乙方应立即执行增减或变更后的项目，否则一切损失由乙方负担。

3、施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接经济损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

4、变更、签证计价办法：因设计变更、签证引起部分分项工程子目的增减，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》《河南省市政工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架、成品保护、扬尘防护费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

九、竣工结算

9.1 结算：结算价款=合同固定总价±变更签证-应扣费用；

9.2 结算依据：发包人审核签认的施工设计图纸、发包人认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

注明：技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计、会议纪要等不作为结算依据。

9.3 承包人报送预结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，承包人承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

十、工程款支付

1、工程款支付：根据工程进度付款。

1.1第一阶段：土建及配套安装部分施工完成（包括：设备房墙面及天棚粉刷、细石混凝土地面、室内回填土、台阶结构层及面层、设备房防火门供货安装、照明设施、应急照明、接地设施、通风设施、室内电缆沟、支架、盖板、外网电缆沟、检查井施工完成，并通过该阶段供电局验收后，付至该阶段已完工程价款的80%。

1.2第二阶段：开闭所室内电气设备及配套设施（包含环境监测设备）安装完成开关站的所有设备供货及安装，并通过该阶段供电局验收后，付至该阶段已完工程价款的80%。

1.3第三阶段：外网电缆敷设完成、开关站送电完成并完成移交、经甲方及相关部门验收合格、配合甲方办理结算完成后，付至结算金额的95%。

1.4第四阶段：剩余结算金额的5%作为质保金，质保期两年，自正式电送电完成之日起为质保期，质保期内连续运转正常良好，质保期满后甲方在30个工作日内无息付清剩余5%质保金。

1.5、每次付款前中标人向招标人提供等额正式有效增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

2、乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

3、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

4、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

5、其它税务风险的合同约定，

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

6、合同相关的其它税务约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十一、双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务

（1）负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式贰套。

（2）负责组织本供配电工程的图纸会审。

（3）甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：毛克予 ，职务：项目经理，联系电话：18103889699，负责本合同项目工程质量及进度的督查。

（4）对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

（5）负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

（6）协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

（7）协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

（8）履行合同约定的义务。

（9）甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、 乙方责任与义务：

（1）指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理： 赵虎 ，联系电话： 13838808332  ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

（2）组织施工人员和材料、机械设备进场。

（3）严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

（4）严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

（5）接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

(6)每个阶段施工完毕必须根据甲方要求按阶段送正式电，如不能按阶段按时送正式电，期间电费差价由乙方承担。

（7）提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料，并保证将住宅配移交给供电局管理。

（8）负责（含装饰装修工程）向电力主管部门和有关监督部门报批和办理供配电工程验收手续 。

（9）若正式电未送，需有临时电方案，需用临时电送上。

（10）负责协调外网电缆沟施工所涉及的市政部门。

（11）负责敷设10KV电缆进入110KV电缆沟，负责开闭所移交供电局相关部门。

（12）提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

（13）履行合同约定的义务。

十二、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十三、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十四、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附件2）中主材品牌进行采购。在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表3中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合当地电力部门和洛阳市质量部门对电气设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

（1）、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

（2）、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

（3）、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、质保期限为两年。自正式电送电完成之日起两年为质保期，质保期内应保证设备连续运转正常良好。

2、在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试质量问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。

十七、售后服务措施

1、人员培训

承包人应免费对发包人操作使用人员进行培训，培训内容：

（1）电气设备的基本原理；

（2）设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

（3）紧急情况的处理程序和补救措施。

2、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

3、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

4、保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

5、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任：

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金，并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按甲方要求节点进度按时完工，因乙方原因未能按时完工（除甲方下发工期顺延签证以外），则每延迟一天按本合同工期履约保证的2%向甲方支付违约金。因乙方原因未能按时（已包含甲方下发的工期顺延签证）交工，每延迟一天交工按本合同工期履约保证的5%向甲方支付违约金，累计延迟交工超过一周（含一周）以上时间，每延迟一天按本合同工期履约保证的10%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，承包方无条件撤离。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方向甲方支付合同价款5%的履约保证金不予退还，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、若因乙方原因未能及时取得送电手续、正式送电以及验收合格证，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责，甲方的经济损失可从乙方的合同履约保证金中直接扣除，如不够可从未支付工程款中扣除。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付5000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二十、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、其他

1、本合同签订前，乙方以转账形式向招标方交纳合同履约保证金（投标保证金直接转为履约保证金：其中3%为质量履约保证金，2%为工期履约保证金）。工程验收合格后30日内甲方无息退还合同履约保证金。

2、本合同,一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，自双方签字或盖章，甲方收到乙方合同履约保证金之日起生效。

3、本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、投标答疑、询标记录、国家现行标准规范及有关技术文件、本工程设计施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

4、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

二十二、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部，0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市西工区八一路23号

联系人及联系方式：0379-61185589

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙 方：洛阳龙羽集团有限公司

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

开户行：工商银行洛阳洛南支行         开户行：中国银行股份有限公司洛阳车站支行

账  号：1705322919200010201          账  号：254622934480

税  号：914103005542480325           税  号：914103007065667860

附件1：价格汇总表、明细表、设备价格明细

| 开元壹号62#地块开闭所造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 电气设备安装 |  |  | 元 | 3234434.72 |  |  |  |  |  |  | 具体见价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 土建及配套安装 |  |  | 元 | 265565.28 |  |  |  |  |  |  | 具体见价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 合计（一+二） |  |  | 元 | 3500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  | 品牌 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 | 其中综合单价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主材价 |  |  |  |
| 一 | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234434.72 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 |  | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10kV-3X400 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 6055.7 |  | 257.64 |  |  | 1560190.55 | 202.43 |  | 天龙伟业 |  |
| 2 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆中间头 2.型号:3X400,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 14 |  | 3146.35 |  |  | 44048.90 | 1882 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X400,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  | 738.3 |  |  | 5906.40 | 260.1 |  |  |  |
| 4 | 路面破除 |  | 1.名称:路面破除（位置钱江路最东侧） |  |  |  |  | m2 |  | 162 |  | 57.83 |  |  | 9368.46 |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土路面恢复 |  | 1.名称:混凝土路面恢复 2.C25破混凝土 3.满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | m2 |  | 162 |  | 204.07 |  |  | 33059.34 | 75.13 |  |  |  |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 1.具体做法详见图纸 2.室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m3 |  | 291.6 |  | 11.75 |  |  | 3426.30 |  |  |  |  |
| 7 | 回填方 |  | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟土方开挖 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m3 |  | 113.4 |  | 28.82 |  |  | 3268.19 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP管 3.规格:φ200 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 1728 |  | 187 |  |  | 323136.00 | 164.12 |  |  |  |
| 9 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:φ200 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 50.64 |  | 154.58 |  |  | 7827.93 | 134.31 |  |  |  |
| 10 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（TV柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 42549.79 |  |  | 85099.58 | 35736.25 |  |  |  |
| 11 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（出线柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 12 |  | 51710.57 |  |  | 620526.84 | 44140.625 |  |  |  |
| 12 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（进线柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 48639.24 |  |  | 97278.48 | 41598.125 |  |  |  |
| 13 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（所用变柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 40217.34 |  |  | 80434.68 | 33688.125 |  |  |  |
| 14 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（分段柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 52684.03 |  |  | 52684.03 | 45198.125 |  |  |  |
| 15 | 10kV开关柜 |  | 1.名称:10kV开关柜（隔离柜） 2.规格:金属铠装移开式开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#槽钢 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 35467.54 |  |  | 35467.54 | 29238.75 |  |  |  |
| 16 | 封闭绝缘母线桥 |  | 1.名称:封闭绝缘母线桥 2.型号:Ie=1250A 400(高)X800(宽) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 8.6 |  | 3865.98 |  |  | 33247.43 | 2800 |  | 江苏和龙 |  |
| 17 | 环境监测系统 |  | 1.名称:环境监测系统（含宽带敷设及开户） 2.规格:水位超限开关、抽水泵、积水探测器 、水位探测器、烟雾探测器、测温转发模块、电缆接头测温模块、网路球型摄像机、门状态检测器、智能门锁、移动探测器、温湿度传感器、环境监测系统控制柜 3.其它:含设备间的接线以及相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 164241.94 |  |  | 164241.94 | 150000 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 45 |  | 158.31 |  |  | 7123.95 | 132.82 |  | 天龙伟业 |  |
| 19 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-5X10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 50 |  | 76.72 |  |  | 3836.00 | 62.53 |  | 天龙伟业 |  |
| 20 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-3X4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 35 |  | 26.02 |  |  | 910.70 | 17.04 |  | 天龙伟业 |  |
| 21 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头 2.型号:4X35+1X16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 314.09 |  |  | 1256.36 | 101 |  |  |  |
| 22 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头 2.型号:5X10 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 92.36 |  |  | 369.44 | - |  |  |  |
| 23 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头 2.型号:3X4 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 80.3 |  |  | 321.20 | - |  |  |  |
| 24 | 配管 |  | 1.名称:无增塑阻燃钢性PVC管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 4.敷设方式:明敷 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 80 |  | 29.85 |  |  | 2388.00 | 10.35 |  |  |  |
| 25 | 配管 |  | 1.名称:无增塑阻燃钢性PVC管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.敷设方式:明敷 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 35 |  | 23.83 |  |  | 834.05 | 5.77 |  |  |  |
| 26 | 模拟操作面板 |  | 1.名称:模拟操作面板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 7688.25 |  |  | 7688.25 | 5500 |  |  |  |
| 27 | 安全检查设备 |  | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工具柜：接地线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器 操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  | 24809.97 |  |  | 49619.94 | 22000 |  |  |  |
| 28 | 灭火器 |  | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | 具 |  | 8 |  | 109.28 |  |  | 874.24 | 98.5 |  |  |  |
| 二 | 土建及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265565.28 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟1-1、3-3剖1000*1500 |  | 1.具体做法详见图纸 2.C15混凝土垫层 3.C30混凝土电缆沟、配筋φ8@200 4.电缆沟钢盖板 详见02J331-GB10-2 8厚花纹钢盖板 5.L56*5、L40*4角钢电缆支架、M-1 6.L50*5角钢、φ6沿沟边通长、φ8@500 L=170 7.混凝土梁L-1 300mm*300mm 配筋φ8、φ14 8.电缆沟内外侧防水砂浆抹面 9.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m |  | 29.93 |  | 2695.62 |  |  | 80679.91 | 810.24 |  |  |  |
| 2 | 电缆沟1-1剖550*1500、350*1500 |  | 1.具体做法详见图纸 2.C15混凝土垫层 3.C30混凝土电缆沟、配筋φ8@200 4.预埋[10槽钢、φ12@500 5.混凝土梁L-2 200mm*300mm 配筋φ8、φ14 6.电缆沟内外侧防水砂浆抹面 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m |  | 18 |  | 2443.71 |  |  | 43986.78 | 708.5 |  |  |  |
| 3 | 电缆沟1-1剖400*400 |  | 1.具体做法详见图纸 2.C15混凝土垫层 3.C30混凝土电缆沟 4.电缆沟钢盖板 详见02J331-GB4-2 8厚花纹钢盖板 5.L50*5角钢、φ14@600 L=600 6.电缆沟内外侧防水砂浆抹面 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m |  | 21 |  | 839.45 |  |  | 17628.45 | 319.48 |  |  |  |
| 4 | 电缆沟2-2剖300*400 |  | 1.具体做法详见图纸 2.C15混凝土垫层 3.C30混凝土电缆沟 4.电缆沟钢盖板 详见02J331-GB4-2 8厚花纹钢盖板 5.预埋[10槽钢、φ12@500 6.L50*5角钢、φ6沿沟边通长、φ8@500 L=170 7.电缆沟内外侧防水砂浆抹面 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m |  | 4.8 |  | 762.71 |  |  | 3661.01 | 257.55 |  |  |  |
| 5 | 回填方 |  | 1.具体做法详见图纸 2.室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m3 |  | 224.91 |  | 11.75 |  |  | 2642.69 |  |  |  |  |
| 6 | 挖土方 |  | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟土方开挖 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m3 |  | 71.78 |  | 28.82 |  |  | 2068.70 |  |  |  |  |
| 7 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.具体做法详见图纸及图纸问题答疑 2.150厚C20混凝土地面随打随磨光 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m2 |  | 81.24 |  | 145.71 |  |  | 11837.48 | 39.39 |  |  |  |
| 8 | 墙面一般装饰 |  | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m2 |  | 294.77 |  | 47.1 |  |  | 13883.67 | 0.37 |  |  |  |
| 9 | 天棚一般装饰 |  | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | m2 |  | 186.13 |  | 5.02 |  |  | 934.37 | 0.37 |  |  |  |
| 10 | 直线电缆检修井 |  | 1.具体做法详见图纸新建3#、4#、5#直线电缆检修井 2.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | 座 |  | 3 |  | 10290.38 |  |  | 30871.14 | 3606 |  |  |  |
| 11 | 90°转角型电缆井 |  | 1.具体做法详见图纸新建1#、2#90°转角型电缆井 2.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 |  |  |  |  | 座 |  | 2 |  | 11821.19 |  |  | 23642.38 | 4171 |  |  |  |
| 12 | 钢质防火门 |  | 1.具体做法详见图纸 2.门洞口尺寸:1.8*2.8、1.2*2.1 3.门框、扇材质:甲级钢制防火门 |  |  |  |  | m2 |  | 7.56 |  | 517.18 |  |  | 3909.88 | 420 |  |  |  |
| 13 | 断桥铝合金窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8*2.0 2.框、扇材质:断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.不锈钢防盗网，网孔不大于5mm |  |  |  |  | m2 |  | 7.2 |  | 603.15 |  |  | 4342.68 | 429.2 |  |  |  |
| 14 | 照明配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:安装高度1.4米 4.其它:含端子接线 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 2266.54 |  |  | 2266.54 | 1800 |  |  |  |
| 15 | 双电源自动切换装置 |  | 1.名称:双电源自动切换装置 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:安装高度1.4米 4.其它:含端子接线 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 4750.85 |  |  | 4750.85 | 4000 |  |  |  |
| 16 | 轴流通风机 |  | 1.名称:轴流风机 2.型号:220V 550W 3.附电机、加装时限自启装置 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 1310.95 |  |  | 2621.90 | 990 |  |  |  |
| 17 | 配管 |  | 1.名称:无增塑阻燃钢性PVC管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.敷设方式: 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 35 |  | 16.21 |  |  | 567.35 | 4 |  |  |  |
| 18 | 配管 |  | 1.名称:无增塑阻燃钢性PVC管 2.材质:PVC管 3.规格:DN15 4.敷设方式: 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 |  |  |  |  | m |  | 80 |  | 12.3 |  |  | 984.00 | 1.8 |  |  |  |
| 19 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 |  |  |  |  | m |  | 70 |  | 7.99 |  |  | 559.30 | 6.08 |  |  |  |
| 20 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 |  |  |  |  | m |  | 140 |  | 5.75 |  |  | 805.00 | 4.09 |  |  |  |
| 21 | 配线 |  | 1.名称::配线 2.型号:BV2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 150 |  | 4.86 |  |  | 729.00 | 2.62 |  |  |  |
| 22 | 接线盒 |  | 1.名称:塑料接线盒 2.满足设计及规范要求 |  |  |  |  | 个 |  | 34 |  | 9.93 |  |  | 337.62 | 2.14 |  |  |  |
| 23 | 插座 |  | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，15A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  | 24.13 |  |  | 144.78 | 9.59 |  |  |  |
| 24 | 插座 |  | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，15A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  | 24.13 |  |  | 144.78 | 9.59 |  |  |  |
| 25 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:250V，15A 3.安装方式:暗装，安装高度1.3米 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 24.13 |  |  | 48.26 | 9.59 |  |  |  |
| 26 | 照明开关 |  | 1.名称:暗装二位开关 2.规格:250V，5A 3.安装方式:暗装，安装高度1.3米 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 22.86 |  |  | 45.72 | 8.85 |  |  |  |
| 27 | 普通灯具 |  | 1.名称:高效节能双管荧光灯(吊杆式) 2.型号:安装高度3米 3.规格:2*40W |  |  |  |  | 套 |  | 5 |  | 180.06 |  |  | 900.30 | 98.98 |  |  |  |
| 28 | 普通灯具 |  | 1.名称:高效节能单管荧光灯(壁挂式) 2.型号:安装高度3米 3.规格:1*40W |  |  |  |  | 套 |  | 5 |  | 108.54 |  |  | 542.70 | 50.5 |  |  |  |
| 29 | 普通灯具 |  | 1.名称:应急灯 2.型号:壁挂式(事故状态下保证用电7小时以上) 3.安装方式:安装高度2.3米 |  |  |  |  | 套 |  | 6 |  | 181.44 |  |  | 1088.64 | 112.11 |  |  |  |
| 30 | 普通灯具 |  | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控开关 3.规格:1*60W |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  | 174 |  |  | 348.00 | 111.1 |  |  |  |
| 31 | 接地母线 |  | 1.名称:镀锌扁钢 2.型号:-50mmX5mm 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 |  |  |  |  | m |  | 180 |  | 47.73 |  |  | 8591.40 | 13.9 |  |  |  |
| 开元壹号62#地块开闭所清单设备价格明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 型号规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  | 金额（元） |  |  | 品牌 |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（TV柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 2 |  | 35736.25 |  |  | 71472.5 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | XRNP-10-0.5A |  |  | 个 |  | 1 |  | 8600 |  |  | 8600 |  |  | 陕西宝光（合资） |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  | 全封闭式0.2/0.5/3P |  |  | 个 |  | 1 |  | 950 |  |  | 950 |  |  | 天力纯铜 |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  | 1 |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 常安 |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  | 1 |  | 5200 |  |  | 5200 |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 1000*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 10625 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 4111.25 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 35736.25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10kV开关柜（出线柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 12 |  | 44140.625 |  |  | 529687.5 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | 1250 25kA |  |  | 个 |  | 1 |  | 13200 |  |  | 13200 |  | 陕西宝光（合资） |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  | LZZBJ9 -12 5P20/0.5/0.2S 30/20/20VA-400/5 |  |  | 个 |  | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天力纯铜 |  |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  | Φ=120mm |  |  | 个 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  | 1 |  | 1350 |  |  | 1350 |  | 常安 |  |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  | 1 |  | 5200 |  |  | 5200 |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 24450 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 800*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2445 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2445 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1222.5 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 5078.125 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 44140.625 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10kV开关柜（进线柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 2 |  | 41598.125 |  |  | 83196.25 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | 1250-25kA 10KV 50/0.5A |  |  | 个 |  | 1 |  | 13200 |  |  | 13200 |  | 陕西宝光（合资） |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  | LZZBJ9 -12 5P20/0.5/0.2S 30/20/20VA-400/5 |  |  | 个 |  | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  | 全封闭母线10/0.1 50VA 0.5 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 天力纯铜 |  |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  | Φ=120mm |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  | 1 |  | 1350 |  |  | 1350 |  | 常安 |  |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  | 1 |  | 5200 |  |  | 5200 |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 22650 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 800*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1132.5 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 4785.625 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 41598.125 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10kV开关柜（所用变柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 2 |  | 33688.125 |  |  | 67376.25 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | 100A/3P 10KV 40/3.15A |  |  | 个 |  | 1 |  | 13200 |  |  | 13200 |  | 陕西宝光（合资） |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  | 0.5/0.2S 75/5 |  |  | 个 |  | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  | SC11-30/10 |  |  | 个 |  | 1 |  | 950 |  |  | 950 |  | 天力纯铜 |  |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  | Φ=120mm |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常安 |  |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 17050 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 800*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 852.5 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 3875.625 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 33688.125 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10kV开关柜（隔离柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 1 |  | 29238.75 |  |  | 29238.75 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | le-1250A |  |  | 个 |  | 1 |  | 13200 |  |  | 13200 |  | 陕西宝光（合资） |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  | 0.5/0.2S 75/5 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  | SC11-30/10 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天力纯铜 |  |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  | Φ=120mm |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常安 |  |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 13900 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 800*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1390 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1390 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 3363.75 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 29238.75 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10kV开关柜（分段柜） |  |  | KYN28-12 |  |  | 台 |  | 1 |  | 41598.125 |  |  | 41598.125 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器、熔断器 |  |  | 1250 25kA |  |  | 个 |  | 1 |  | 13200 |  |  | 13200 |  | 陕西宝光（合资） |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  | LZZBJ9 -12 5P20/0.5/0.2S 30/20/20VA-600-1200/5/5 |  |  | 个 |  | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 电压互感器电力变压器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天力纯铜 |  |  |  |
|  | 零序电流互感器 |  |  | Φ=120mm |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 济源高新 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  |  | 组 |  | 1 |  | 1350 |  |  | 1350 |  | 常安 |  |  |  |
|  | 开关状态综合指示仪 |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  | 微机测控保护装置 |  |  | 套 |  | 1 |  | 5200 |  |  | 5200 |  | 许继 |  |  |  |
|  | (1)元件费合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 22650 |  |  |  |  |  |
|  | (2)柜体 |  |  | 800*1500*2300 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 南阳飞龙 |  |  |  |
|  | (3)人工费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理费 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 2265 |  |  |  |  |  |
|  | (5)利润 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 1132.5 |  |  |  |  |  |
|  | (6)税费（明确税率） |  |  | 13% |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 4785.625 |  |  |  |  |  |
|  | 单体小计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 41598.125 |  |  |  |  |  |

附件2：            廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳龙羽集团有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫面右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者乙方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地限公司                    乙方：洛阳龙羽集团有限公司

日期：2021年9月                             日期：2021年9月