宜阳山水文苑9#楼楼顶发光字

施工合同

成本代码：   3.2.1.2

合同编号：   SSWY.01-JA-098

发 包 人：洛阳莘子园置业有限公司

承 包 人：洛阳市众恒照明工程有限公司

签订时间：2021年 9月  日

发包人（以下简称甲方）：洛阳莘子园置业有限公司

承包人（以下简称乙方）：洛阳市众恒照明工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宜阳山水文苑9#楼楼顶发光字施工 事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：宜阳山水文苑9#楼楼顶发光字施工。

2、工程规模：发光字面积约175㎡。

3、工程地点：洛阳市宜阳县滨河北路与锦龙大桥交汇处东北角。

二、工程承包范围

承包范围：宜阳山水文苑项目9#楼楼顶发光字楼亮化效果图及施工图范围内全部内容。需要满足安全、国家及地方规范要求。具体如下：

1、安装及后期关系协调。

2、字体及logo的加工制作及安装，钢架结构加工制作及安装，现场安装。

3、字体照明系统的布管、穿线、灯具、支架等材料的购置及安装。

4、字体照明系统中的分时控制系统的安装、调试，实现照明系统设定时间自动点亮、熄灭功能。

5、甲方提供单元电井电源箱，电井内电源箱至灯具照明配电箱的电缆、及电源箱以后所有工程内容均由乙方负责采购及施工。

6、各系统的一切安装工程的施工、调试。

以上内容安装位置见效果图及深化的施工图。

三、承包方式

1、本合同采用  固定总价 的承包方式。

2、采取本合同约定的标准，包工包料、包优化设计、包质量、包验收、包制作安装、包工期、包风险、包售后服务的承包方式。

四、工期要求

1、工期： 15 日历天；具体开工时间以甲方发出的书面通知为准，乙方承诺满足甲方的工期要求并不因此要求工期补偿/赔偿。

2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后方可调整，并在此基础上确定完工日期。

五、合同价格

1、合同含税固定总价为¥159,000.00元（大写人民币壹拾伍万玖仟元整）(以下简称合同总价)。其中不含税金额为¥157,425.74元（大写人民币壹拾伍万柒仟肆佰贰拾伍元柒角肆分），增值税税金为¥1,574.26元（大写人民币壹仟伍佰柒拾肆元贰角陆分），税率 1 %。详见附件二《工程量清单计价表》。

2、合同含税固定总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、协调费、质保维修等全部费用，除此之外，就本工程甲方无需向乙方或第三方支付其他任何费用。详见附件二《工程量清单计价表》。

六、工程价款支付

本工程无预付款。

1、材料全部到场且经甲方验收合格后，支付合同总价的30%。

2、施工完成，经甲方和监理书面验收合格后，支付至合同总价的80%。

3、乙方配合甲方结算完成后支付至结算金额95%。

4、剩余金额（即结算款的5%）作为质保金，质保期2年（自工程验收合格之日起计算）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于5%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。在质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料之后甲方在15个工作日内，在扣除质保期间发生的由甲方支付的有关维修费用（如有）后，将剩余款项（如有）支付给乙方，质保金不计利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。

5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权拒绝支付应付的工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

6、对发票不合规的约定:

6.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

6.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

6.3、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

7、其它税务风险的合同约定:

7.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

七、施工技术及体系要求

1、 技术标准：

1.1、本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范包括但不限于：

1.1.1、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

1.1.2、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89—2016

1.1.3、与本工程有关的技术规范和验收标准

1.2其它施工及验收规范、质量检验评定标准包括但不限于：

1.2.1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80－2016

1.2.2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

1.3、说明：

1.3.1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

1.3.2、以上仅列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

1.3.3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求：

2.1、发光字及照明系统确保达到设计效果图显示的效果。

2.2、照明灯具的选择，应结合建筑外立面、景观设计的风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照明设备，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具应考虑日间效果。

2.3、灯光深化设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统应是技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理，注意节能。

2.4、夜景照明必须真实反映实际照明效果。

2.5、工程中的布线、灯具安装、灯具本身（分线盒、电源盒）、配电箱都应具备防水功能。

2.6、灯具的安装及综合布线钻孔不得破坏外墙饰面层及保温层，钻孔位置不得布置在外墙保温板接缝处，保证固定牢固可靠。应合理布局灯具尺寸，不得出现断带节点。不得破坏檐口结构造型。

2.7、乙方在施工过程中应考虑不同保温材料所使用锚固及钻孔方式不同，外墙不得因钻孔出现保温板按压塌陷现象。

# 八、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按甲方品牌要求进行采购，详见附件二《工程量清单计价表》。若乙方无法供应约定的材料品牌及型号时，乙方应提供更高标准品牌及型号的产品予以替代，并经甲方同意后方可使用，价格仍按附件二同类产品执行。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格并出具书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须为全新未使用过的合格品，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，合格检测证、材质证、说明书等资料齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料存在的包括但不限于质量问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许的标准，由乙方负责处理并承担因此而造成的全部经济损失。

# 九、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理制度应达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方负责解决，甲方可提供相关的协助，但是产生的费用乙方承担。

4、乙方要确保安全施工并对施工期间的安全承担全部责任，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

5、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付20%违约金和承担相应的法律责任。

6、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身施工人员、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故的，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

7、乙方应加强对现场施工人员的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方向甲方支付2000 元/次的违约金。

8、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿等。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

9、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则相关各方有权视情形予以经济处罚。

十、验收

1、工程质量应达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的电器安装工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件免费返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程或政府相关部门提出整改要求的部分，乙方必须认真执行并整改至合格或符合要求，并承担由此发生的全部费用，与此同时，工期不予顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方对工程施工的管理要求。如乙方不按相关的管理要求执行，甲方将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，方可报请通知甲方验收，验收合格后，甲方应及时给予办理该部分的验收签字手续。

8、全部工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，且经甲方验收后向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、测试报告等）一式叁份。

9、对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连接的施工问题，承包方应主动进行协调并解决问题。

# 十一、工程变更、签证

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工，乙方擅自变更的，应自行拆除并按图施工，且因此造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方同意满足甲方的需求并按。

3、变更签证结算办法：由于深化图均由乙方提供，若非甲方提出方案更改导致施工图变更或签证，此部分变更及签证不再计入结算，因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架、成品保护、扬尘防护费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

十二、结算办法

1、结算时依据图纸和现场实际情况，结算总价＝固定合同总价±变更、签证造价－其他应扣费用，门窗净面积为粉刷后的洞口面积。若变更签证有后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价；如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算，其价格另行协商，并在结算时执行，结算后并入结算总价；否则按照甲方单方认定价格执行，进入结算总价。

2、乙方报送的结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，乙方应向甲方支付超出部分费用的3%作为违约金，该违约金在结算报告中一次全额扣除。

3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，该部分工程，甲方有权不予结算。

十三、质保期

本工程的保修期为2年，自通过甲方和监理书面验收合格之日起计。保修期内若有施工质量问题，乙方必须在接到通知后的 24 个小时内派员维修，且因此造成的包括但不限于坍塌、脱落等责任由乙方承担；因质量问题引起的损坏，乙方应负责修复并承担一切维护费用；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司有权委托第三方修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

十四、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务：

1.1、遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任；

1.2、甲方委派 李中伟 为现场代表，身份证号码：412702198501135057，电话：15137930543 ，监督、检查产品、工程的质量；协调工作中发生的有关事宜；负责解决施工过程遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签定合同后，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料电子版1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、甲方验收后认为进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求，有权责令乙方调换。

2、 乙方责任与义务：

2.1、遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派 杨新伟 为现场代表，身份证号码：410327198202131017，电话：13783798768 ，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意，经甲方同意后乙方新指派的现场代表须经甲方再次同意方可进场。

2.3、乙方在合同签定后2天内，向甲方提供设计图电子版，经甲方审核同意后，由乙方盖章，一式4份提交甲方。

2.4、乙方应服从甲方和监理单位的管理，需密切配合总包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.5、乙方应按甲方提供的图纸进行产品设计，确保工程质量；并保证使用本工程的产品符合国家现行标准。

2.6、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.7、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作。

2.8、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.9、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.10、甲方提供水源电源接驳点，接驳费用由乙方承担。乙方在施工中和质保期用水、用电分别装表计量，水费按相关部门收费标准、电费按施工现场实际电价收费加相应损耗直接向总包单位缴纳。质保期水电费（如有维修）在项目交付物业前，由甲方从质保金中扣除；交付物业后，乙方向物业公司缴纳。

十五、违约责任

1、乙方负责工程在安装阶段及质保期满前不被拆除且负责关系协调。安装阶段被拆除，导致最终未安装完成，需退还已支付工程款。若质保期内被拆除的，5%质保金扣除同时乙方另行向甲方支付4万元违约金。

2、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的30%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任：

2.1、本工程质量达不到合格标准的或本工程经整改后复验仍不合格的；

2.2、乙方未能按时供货/进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；

2.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；

2.4、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达10日及以上的；

2.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接收行政处罚或刑事处罚的；

2.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

2.7、本工程在安装期间及/或质保期满前被要求拆除的；

2.8、乙方与甲方方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

2.9、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

2.10、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

2.11、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

3、乙方存在任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按合同总价的 1%向甲方支付违约金。

4、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金。

5、乙方应在甲方解除通知发出之日起1个工作日内完成撤场，否则，甲方有权委托第三方撤场，由此造成撤场费在内的一切损失由乙方承担。

6、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒收。乙方应在五天内无偿更换再次交付甲方验收直至合格，因此造成逾期完工的，按逾期完工条款承担违约责任。

7、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成工期延误的，按逾期完工承担违约责任。

8、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

9、甲乙双方均不需对不可抗力原因而造成的违约责任负责。不可抗力是不能合理控制其在没有过错或过失的情况下的事件，包括暴风雪、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、瘟疫、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、破坏活动等。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

十六、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或财务不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、因灾害所需清理修复工作所产生的合理费用由双方承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十七、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心3楼 。                     联系人： 李中伟  ；联系固话： 0379-60198086 ；联系手机 ： 15137930543 。      2、乙方确认的送达信息为：

送达地址： 河南省洛阳市宜阳县锦屏镇后庄村综合楼4单元302号 。

联系人： 杨新伟  ；联系固话：  0379-68812888 ；联系手机 ： 13783798768 。     3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十八、合同解约条款

1、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

2、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十九、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

二十、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章并签字之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心3楼。

二十一、合同附件

1、附件一、廉政合作协议

2、附件二、《工程量清单计价表》

（以下无正文）

甲方:(盖章)                              乙方:(盖章)

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

纳税人识别号：91410327MA46Q3579G         纳税人识别号：91410327579215907Y

开户行：宜阳农商行文化路支行             开户行：中国农业银行宜阳县支行

账号：66121011800000498                  账号：111101040014153

地址：                                   地址：

签订日期：2021 年9 月  日               签订日期： 2021 年 9 月  日

附件一、廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：洛阳莘子园置业有限公司

乙方：洛阳市众恒照明工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

签署日期： 2021 年 9 月   日            签署日期： 2021 年 9 月   日

附件二、《工程量清单计价表》

| 工程量清单（宜阳山水文苑9#楼楼顶发光字制作及安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税综合单价 （税率 1 %） | 合 价 | 产地/品牌 |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.规格:非标 4.安装方式:挂墙安装 5.含接线端子制作安装 6.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | 台 | 1.00 | 900 | 900.00 | 德力西、浙江 |
| 2 | LED专用电源 | 1.名称: LED开关电源 2.型号:AC220V:DC24V,BK=350W 3.带防雨水功能 4.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | 个 | 37.00 | 65 | 2405.00 | 七彩芯、深圳 |
| 3 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | m | 195.82 | 1.2 | 234.98 | 三城牌、洛阳 |
| 4 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:YJV-2*4mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):1KV以内 5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | m | 195.82 | 9 | 1762.38 | 东力交联、河北省 |
| 5 | 发光字 | 1.名称:LOGO+浩德山水文苑发光字 2.要求:国标钢材，1.2mm镀锌板烤漆冲孔LED发光字 3.字体规格:详见图纸 4.地笼L40*40*4角钢编制、镀锌角钢架互连满焊，M175*16螺栓与顶部钢构加固焊接、地笼与顶部钢构焊接,并做好防水恢复。φ12mm护套缆风绳(2根/字)等 5.含安装、接线、调试、固定等工作内容 6.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | ㎡ | 175.00 | 690 | 120750.00 | 昕光、河南省 |
| 6 | 设计费 | 此项为固定价格3000元，由中标人现金支付给设计单位，计入总价。 | 1 | 1.00 | 3000 | 3000.00 | / |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 129052.36 |  |
| 一 | 施工费用优惠后含税金额合计（大写人民币壹拾贰万玖仟元整） |  |  |  |  | 129000.00 | 含税1% |
| 注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 协调费 | 负责关系协调，保证发光字在安装完成2年内不被拆除。 | 项 | 1 | 大写人民币叁万元整 | 30000.00 | 含税1% |
| 全部金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 大写人民币壹拾伍万玖仟元整 |  |  |  |  | 159000.00 | 含税1% |