开元壹号62地块一期智能化工程

施工合同

合同编号：KKYH.62-IP-105

成本代码：4.11

甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙    方：河南风云智能科技有限公司

签订日期：2021年10月   日

开元壹号62地块一期智能化工程施工合同

甲方（全称）：洛阳浩德鑫置地有限公司

统一社会信用代码：914103005542480325

乙方（全称）：河南风云智能科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3XEWLW1G

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号62地块一期智能化工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号62地块一期智能化施工工程。

工程地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道1号和新伊大街交汇处甲方指定地点。

工程类别：数字化小区，全网适用TCP/IP协议，实现小区一卡通。

二、工程承包范围

1、图纸范围内每户及单元门处的楼宇对讲系统的施工安装；

2、图纸范围内楼宇内部、地上和地下车库监控系统的施工安装；

3、图纸范围内背景音乐系统施工安装（包括音响）；

4、图纸范围内方案的监控中心的施工安装；

5、图纸范围内小区大门进出道闸系统的施工安装；

6、图纸范围内小区内保安巡更系统的施工安装；

7、图纸范围内周界防范系统的施工安装；

8、图纸范围内信息发布系统以及电梯联接系统的施工安装；

9、承包图纸范围内的包括但不限于本条1-8款各系统的设备设施（含配件）的供应、安装、施工、调试、报验、确保通过政府主管部门验收及维保等全部工作内容；检测、验收等相关费用均已包括在固定合同总价内。

三、承包方式

总价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包通过验收直至交付使用。

四、工期要求

工期：90个日历天，节点工期乙方应按甲方现场代表下发的施工指令组织施工并如期完成。开工日期以甲方签发的开工令为准。

五、合同方式及价格

1、合同方式：采用固定总价包干形式承包。

施工图纸内所有施工内容按照约定执行，此工程固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。报价清单中不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

2、合同价格：

2.1合同固定总价（含甲方指定品牌材料）：人民币（大写）壹佰陆拾伍万捌仟元整，小写1,658,000.00元，其中，不含税金额大写：壹佰伍拾贰万壹仟壹佰元玖角贰分，小写￥1,521,100.92元，增值税率为9%，税款大写：壹拾叁万陆仟捌佰玖拾玖元零捌分，小写￥136,899.08元。

2.2、固定合同总价中已包括但不限于承包范围内开元壹号62地块一期智能化工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用，除此之外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

2.3、固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有智能化工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、疫情增加费、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。包括但不限于：

1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

1.3、《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

1.4、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-2002

1.5、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

1.6、电子计算机机房设计规范GB/T50174-2008

1.7、与本工程有关的技术规范和验收标准

说明：

a.以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

b.以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行。

c.以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

2.1、可视对讲系统技术要求：

2.1.1、使用环境条件：

-10~+55℃（能经受偶尔的较轻振动，能适应中等程度的高低温和湿度的变化，在一般室内条件下使用）。
    相对湿度：10%~95%
    大气压力：86~106Kpa

2.1.2、外观及结构要求

| 项 目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 塑料壳外表面 | 平整光滑，无裂纹、褪色及永久性污渍，也无明显变形（缩水）和划痕 |
| 金属壳外表面 | 平整、无明显变形和划痕，表面涂覆不能露出底层金属，亦无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、蚀点、砂孔和涂层脱落等 |
| 按键、开关 | 操作应灵活可靠，零部件应紧固无松动，标志清晰；封条清晰、各产品合格证及标示应当清晰、不误解、不易擦落。 |
| 防护能力 | 主机应符合IP33的规定； 分机应符合IP30的规定； 主机外壳应有防止非正常拆卸的保护措施 |
| 标识 | 应有以下清晰、永久的标识： 产品规格型号、电源额定值及主要技术指标等。所有手动控制装置应清晰地标明它们的用途或图示符号；在接线端子附近应标有相应的字符或数字；导线应有编号、颜色或其它的标识。 |

2.1.3、基本功能要求

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 通话功能 | 主机与分机间接通后，能实现双向通话，话音音质清晰，不应出现振鸣现象，支持稳定云对讲，配套系统和api接口 |
| 监视功能 | 主机与分机间接通后，在分机监视器上能监视由主机摄取的访客实时图像，以便识别访客支持稳定云对讲，配套系统和api接口(电子喊话) |
| 可靠性要求 | 系统在正常工作条件下，连续稳定工作7天，不应出现任何故障，且音质清晰，图像信号稳定，能正确辨别来访者 |

2.1.4、主要电性能指标

2.1.4.1、音频指标

| 项目 | 行业标准GA/T72-2005楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件 |
| --- | --- |
| 全程响度 评定值试验 | 应答通道：18dB±5dB |
|  | 主呼通道：13dB±5dB |
|  | 联网通道：13dB±5dB |
| 频率响应 试验 | 应答通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图1的允差范围内 |
|  | 主呼通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图1的允差范围内 |
|  | 联网通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图2的允差范围内 |
| 非线性 失真试验 | 应答通道：≤7% |
|  | 主呼通道：≤7% |
|  | 联网通道：≤7%（手柄） |
| 信噪比试验 | 应答通道：≥30dB |
|  | 主呼通道：≥35dB |
| 侧音掩蔽 评定值 | 可视室内机手柄端：≥5dB |
| 振铃声级 试验 | 0.5m处≥70dB(A) |

2.1.4.2、视频指标

| 项目 | 行业标准GA/T269-2001可视对讲系统 |
| --- | --- |
| 系统摄像的最低照度 | ≤0.1Lx |
| 系统摄像的最高照度 | ≥4500Lx |
| 系统监视器上的图像亮度鉴别等级 | ≥8级 |
| 系统监视器上的图像分辨力（中心水平） | ≥320TVL |

2.1.5、安全性要求

| 项目 | 行业标准GA/T269-2001可视对讲系统 |
| --- | --- |
| 绝缘要求 | 电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下应不小于100MΩ，湿热条件下应不小于5MΩ。 |
| 抗电强度 | a）对于交流220V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受交流有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。 b）对于直流12V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外科裸露金属部件之间，应能承受有效值为0.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。 |
| 过流保护 | 对于不要求区分极性的接线柱与相邻接线柱短路或成对反接，或碰到电源端，均不应损坏产品，也不能使内部电路损坏。 对于要求区分极性的接线柱，则应把极性标志放在最靠近接线柱的地方。 |
| 阻燃要求 | 外壳有开孔且有着火危险的产品，其外壳经火燃烧5次，每次5秒，不应烧着起火。 |

2.1.6、可视对讲系统其他功能要求如下：

设备配置要求重点说明：

a.住宅采用7寸彩色可视对讲分机；

b.小区主要人行出入口设置人行道闸，并增设对讲主机，对讲主机满足2.1.6中相关要求；

c.住宅每单元在首层设置楼宇对讲主机，楼宇对讲主机同时呼叫楼层户内可视对讲分机；

d.该项目的消防控制室兼做小区监控管理中心，监控室设置管理主机和电脑管理主机；

e.管理主机具有与可视对讲分机和楼宇对讲主机进行实时呼叫和通讯功能，并有占线语音提示和来电显示的功能，并能够存储20条以上来电信息；

f.可视对讲产品品牌要求：见附件一《开元壹号62地块一期智能化工程主材表》；

g.楼宇对讲主机应充分考虑户外环境，特别是防水、背光、反光等问题；

h.楼宇对讲主机均应带夜间红外补光功能；

i.小区入口门口机留有读卡器安装位置，保证门禁读卡器与可视对讲单元门口机外观一体化；具备呼叫住户开锁、钥匙开锁、刷卡开锁（与小区停车系统联网并能实现共用）、安防中心远控开锁功能，并实行小区联网。

j．开放api接口，支持系统数据同步和硬件调度。

2.2、保安监控系统技术要求：

2.2.1、产品品牌要求：见附件一《开元壹号62地块智能化工程主材表》；

2.2.2、数字硬盘录像机

采用支持Linux/windows操作系统；H.265压缩算法；支持USB2.0及以上接口。支持接入互联网，开放提供API接口，可以数据同步以及视频调用。

主要特性：

a.VGA/DVI/HDMI视频输出分辨率最高达1024*768

b.支持图像的本地预览、存储与回放

c.支持预览图像与回放图像的电子放大

d.PTZ控制时，可通过鼠标对图像进行局部放大

e.不同通道可设定不同的录像保存周期

f.支持定时和事件两组视频编码参数

g.支持冗余录像

h.支持硬盘盘组管理

功能和性能：

压缩处理功能

a.支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

b.采用H.265视频压缩技术。

c.采用OggVorbis音频压缩标准。

d.每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

e.系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

录像与回放

a.支持循环写入和非循环写入两种模式。

b.支持定时和事件两套压缩参数。

c.录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

d.每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

e.支持开关量报警及移动侦测的预录及延时录像。

f.支持录像文件的锁定和解锁。

g.支持本地冗余录像。

h.支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

i.支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

j.支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

k.支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

资料备份

a.支持通过USB接口进行备份。

b.支持内置SATA刻录机进行备份。

c.支持按文件和时间进行批量备份。

d.支持回放时进行剪辑备份。

e.支持备份设备的管理与维护。

报警与异常管理

a.支持报警输入/输出的布防时间设置。

b.支持视频丢失报警、视频移动侦测报警、视频遮挡报警、视频信号异常报警、输入/输出视频制式不匹配报警、非法访问报警、网络断开报警、IP冲突报警、硬盘错误报警及硬盘满报警。

c.各种报警可触发弹出报警画面、声音警告、上传中心和触发报警输出，另视频移动侦测、开关量报警可触发任意通道录像；各种异常可触发声音警告、上传中心和触发报警输出。

d.系统运行异常时可自恢复。

2.2.3、摄像机

2.2.3.1、乙方根据设计方案合理配置定焦、光学变焦、数字变焦，要详细说明；

2.2.3.2、合理配置各种补偿功能；

2.2.3.3、摄像机要求采用数字信号输出；

2.2.3.4、清晰度要求不能低于720P。

2.2.4智能梯控

2.2.4.1梯控系统能够和电梯对接，配合电梯验收；

2.2.4.2一卡通用；

2.2.4.3 梯控面板专线接入，配套系统开放API接口，支持通过该设备系统API控制该电梯；

2.2.4.4电梯监控，识别电动车控梯。

七、质量要求及验收

1、施工质量评定的标准和规范：按国家现行的质量标准和施工验收规范执行。

2、工程质量要求达到合格工程标准。若因乙方原因造成工程质量达不到合格工程标准，乙方应无条件进行免费返修，直至达到合格的质量标准，同时乙方应支付甲方人民币10000元的违约金，并承担逾期完工的违约责任，且履约保证金不予退还。

3、施工中凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出返工要求的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，且承担逾期完工的违约责任 。

4、施工期间乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求，如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理有权对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改。同一事项从第二次下达《整改通知书》时，每下发一次乙方应向甲方支付违约金500元。

5、隐蔽工程由乙方自检合格后书面通知甲方、监理，由甲方、监理及相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后履行隐蔽工程签证手续，乙方方可将该部位隐蔽。

6、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后书面通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

7、工程整体竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式两份。

8、乙方负责在施工过程中与政府监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。

八、竣工结算

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整、设计变更、签证引起的工程量及费用允许增减外，其余均不调整。

结算价款＝固定合同总价±变更、签证造价－其他应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由乙方自行承担。

4、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

5、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。

九、工程款支付方式

1、本工程无预付款；

2、可视对讲系统、门禁及一卡通管理系统、视频监控系统（包含此范围地库部分）、电梯五方对讲系统全部工程完成且经甲方和监理验收合格后支付至前述系统已完工程量对应价款的70%；

3、其他系统（包括：智能化基础网络、周界防范系统、电子巡更系统、背景音乐系统、人行及非机动车管理系统、停车场管理系统、信息发布系统、机房工程、管网工程）全部工程完成且经甲方和监理验收合格后支付至前述系统已完工程量对应价款的70%；

4、智能化系统全部施工完毕，和机房中心联网完成，并调试、联动且经甲方和监理验收合格后支付至整个智能化系统已完工程量对应价款的85%；

5、配合甲方办理完结算手续后，支付至结算价的 95%；

6、剩余金额（结算金额的5%）在两年保修期满后一次性无息支付剩余款项（若有）。

7、甲方付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。甲方按照上述约定向乙方支付至实际结算价款的95%前，乙方应将结算金额100%的合法有效发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方人，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

十、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式两套。

1.2、负责组织本合同项目工程的图纸会审。

1.3、甲方指派一名甲方现场代表：毛克予，电话：18103889699，负责本合同项目工程质量及进度的督查。

1.4、对乙方呈送的报告和请示根据现场实际情况做出批示。

1.5、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件，因此产生的水费、电费等费用乙方自理。

1.6、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

1.7、协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

1.8、履行合同约定的义务。

2、乙方责任与义务

2.1、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），乙方项目经理：康晓峰，电话：18903882505，其余技术管理人员乙方须事先提交甲方认可。

2.2、组织施工人员和材料、机械设备有序进场。

2.3、严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

2.4、严格作好施工期间及交付使用前的一切劳动安全保护工作，交付使用前因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

2.5、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

2.6、提供工程所用设备和材料的质保书、合格证、3C认证等相关资料。

2.7、提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

2.8、履行合同约定的义务。

十一、安全施工要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，乙方向甲方支付违约金10000元并承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置，线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与本工程有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对现场施工人员的教育，施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方应向甲方支付违约金金500元/次。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、工程所用主要材料采用甲方指定品牌、规格由乙方购买的方式。材料具体品牌、规格详见附件四《开元壹号62地块一期智能化工程主材表》。

2、甲方保留对施工主材的认质认价或供应的权利，甲方供应材料的按照供应价格及实际用量在结算造价中扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量进行调整至结算造价中。

3、乙方在购置主要设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方报验，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验的不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任和损失由乙方负责。

4、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须为全新未使用过的合格品，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。因乙方所使用的材料存在的包括但不限于质量问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许标准的，由乙方负责处理并承担因此而造成的全部经济损失。

5、如施工中使用的材料系假冒伪劣品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》无条件给予更换，交付甲方复验至合格并按本合同承担赔偿责任。若因此造成工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用，并且因此延误的工期不予顺延。

十四、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工，乙方擅自变更的，应自行拆除并按图施工，且因此否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方同意满足甲方的需求。

3、针对变更项目，合同有相同价格的按合同价格执行，合同中有类似价格的参考执行，合同中无相同或类似价格的，双方协商解决。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、瘟疫、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用及责任承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、本工程质保期限两年。

2、质保期自整个项目智能化系统全部施工完毕（包括地下车库监控系统）和监控中心联网完成，且调试，联动通过验收且取得工程验收合格证书之日起开始计算。

3、在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试质量问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于5%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。

十七、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

2、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

3、质保期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须免费提供备用设备以保证系统正常运行。

4、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，甲方有权将乙方清除出场，乙方向甲方支付违约金50000元并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方存在任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按合同总价的 0.2%向甲方支付违约金。

乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按1000元/次（项）向甲方支付违约金，本合同另有约定的除外。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、若因乙方原因未能及时取得验收合格证，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中未经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付5000元违约金；但对不称职者，甲方有权要求更换。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、发票开具要求及责任：

1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

二十、争议及纠纷的解决

1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决的，任何一方均可向合同签订地（洛阳市洛龙区开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

2、除双方要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。

二十一、合同解约条款

1、如发生以下任一情况的，甲方有权解除合同，解除通知到达乙方之日生效：

（1）本工程质量不合格或未如期取得工程验收合格证书；

（2）乙方未能按时供货/进场施工的，在甲方发出书面通知后的7日内仍未进场施工的；

（3）乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工3日以上或累计达7日的；

（4）乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达30日及以上的；

（5）乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接收行政处罚或刑事处罚的；

（6）乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

（7）甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

（8）乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

（9）乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场并撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行或委托第三方整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十二、其他

1、本合同自双方盖合同章和法人章后生效。在办完资料移交和竣工结算付清款项保修期满后自动失效。

2、合同涂改或手写修改部份应有双方盖章确认，否则无效。

3、如乙方施工中不服从甲方管理，甲方有权单方面终止合同，乙方赔偿由此造成的损失。

4、本协议壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

二十三、送达条款：

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号中原国家广告产业园2号楼7楼157号

联系人及联系方式：康晓峰、18903882505

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十四、合同附件

附件一：开元壹号62地块一期智能化工程主材表

附件二：开元壹号62地块一期智能化工程量清单及报价

附件三：智能硬件API功能需求说明

附件四：廉政合作协议

（以下无正文）

甲方:(盖章) 洛阳浩德鑫置地有限公司             乙方:(盖章) 河南风云智能科技有限公司

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行                   开户行：中国银行股份有限公司河南省分行

账号：413062200018170292470                    账号：262459722301

纳税人识别号：914103005542480325               纳税人识别号：91410100MA3XEWLW1G

日期：2021年10月   日                   日期：2021年10月   日

附件一：

开元壹号62地块一期智能化工程主材表

| 序号 | 系统名称 | 系统常用品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 车辆管理系统 | 海康威视、捷顺、富士、安居宝 |
| 2. | 人行通道管理系统 | 海康威视、捷顺、富士、安居宝 |
| 3. | 门禁可视对讲、户内7寸彩屏 | 海康威视、安居宝、视得安、慧锐通 |
| 4. | 闭路电视监控系统 | 1、前端：海康威视、大华、三星 2、传输线、终端设备（含UPS）：一线品牌 |
| 5. | 背景音乐 | TKOKO、万声达、SPDPA |
| 6. | 巡更系统 | 蓝卡、迪泰、安居宝 |
| 10. | 弱电机房系统 | OBO、艾默生、雷迅、山特 |
| 11. | 监控大屏（机房内） | 三星、美晶、海康威视 |
| 说明： 1.小区出入口刷卡及人脸识别进出，门禁需要一卡通。 2.车辆出入口需要车牌识别系统。 3.安防终端设备应满足今后其它品牌设备接入的容量及兼容性。 4.信息发布门口具体安装位置现场定。 5.乙方应严格按照表格中要求产品品牌进行采购。 6.未标注具体要求的设备品牌需一线品牌，且必须是投标单位认为质量具有竟争力的型号，具体品牌采购时根据需要经各方确认。 7.甲方及现场监理将以此标准来进行验收，如进场材料或已安装的材料非以上要求，甲方有权不结算材料款。 8.以上系统的配套软件平台需要在质保期内免费维护升级，质保期后永久使用。以上系统（车辆管理系统、人行通道管理系统、门禁系统、闭路电视监控系统）具备互联网接入功能，免费开放API接口，不做二次开发，不做SDK定制。并且可以通过API接口，进行数据新增、编辑、查询、删除和硬件设备的调度控制。 |  |  |

附件二：

开元壹号62地块一期智能化工程量清单及报价

| 开元壹号62#地块(一期)小区智能化系统投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部编号 |  |  |  | 系统名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 报价（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 一 |  |  |  | 智能化基础网络 |  |  |  |  |  | 项 |  | 241485.95 |  |  |  |
| 2 | 二 |  |  |  | 可视对讲系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 614286.05 |  |  |  |
| 3 | 三 |  |  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 352240 |  |  |  |
| 4 | 四 |  |  |  | 周界防范系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 21810 |  |  |  |
| 5 | 五 |  |  |  | 电子巡更系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 6120 |  |  |  |
| 6 | 六 |  |  |  | 背景音乐系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 12540 |  |  |  |
| 7 | 七 |  |  |  | 门禁及一卡通管理系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 103110 |  |  |  |
| 8 | 八 |  |  |  | 人行及非机动车管理系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 20360 |  |  |  |
| 9 | 九 |  |  |  | 一卡通管理系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 2800 |  |  |  |
| 10 | 十 |  |  |  | 停车场管理系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 47470 |  |  |  |
| 11 | 十一 |  |  |  | 电梯五方对讲系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 34550 |  |  |  |
| 12 | 十二 |  |  |  | 信息发布系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 64458 |  |  |  |
| 13 | 十三 |  |  |  | 机房工程 |  |  |  |  |  | 项 |  | 58720 |  |  |  |
| 14 | 十四 |  |  |  | 管网工程 |  |  |  |  |  | 项 |  | 78050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1658000 |  |  |  |
| 15 | 合计（ 元） |  |  |  | 小写：1658000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写：壹佰陆拾伍万捌仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开元壹号62#地块(一期)小区智能化系统工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 |  | 单位 | 数量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合 价（元） | 综合单价中主材费（元） |  | 品牌 |  |  |  |
| 一、智能化基础网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 核心交换机 | # 1、名称：模块化三层交换机 2、规格、型号：含48个千兆光口，24个千兆电口；可扩展万兆光口、千兆电口；包转发率：1440Mpps以上；交换容量：15.36Tbps以上；支持命令行网管，支持VLAN划分，dhcp snooping，生成树，VPN等功能，需配置3层网络交换机网络地址规划需统一合理分配 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 26000 | # 26000 | # 24000 |  | # H3C |  | # LS-7003E |  |
| # 2 | # 24口千兆汇聚交换机 | # 1、名称：24口千兆汇聚交换机 2、规格、型号：24个千兆电口；4个千兆光口；包转发率：42Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；支持命令行网管，支持VLAN划分，dhcp snooping，生成树，VPN等功能 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 18 | # 1700 | # 30600 | # 1600 |  | # H3C |  | # S5130S-28P-EI |  |
| # 3 | # 48口百兆接入交换机 | # 1、名称：48口百兆接入交换机 2、规格、型号：48个百兆电口；4个千兆光口；包转发率：17Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等功能 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 9 | # 1800 | # 16200 | # 1600 |  | # H3C |  | # S1248 |  |
| # 4 | # 24口百兆接入交换机 | # 24个百兆电口；2个千兆光口；包转发率：6.6Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等功能。 |  | # 台 | # 50 | # 1000 | # 50000 | # 900 |  | # H3C |  | # S2626 |  |
| # 5 | # 8口千兆接入交换机 | # 1、名称：8口千兆接入交换机 2、规格、型号：8个千兆电口；2个千兆光口；包转发率：15Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；支持WEB网管，支持DHCP-client等功能 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 4 | # 1300 | # 5200 | # 1100 |  | # H3C |  | # S5008PV5-EI |  |
| # 6 | # 8口百兆接入交换机 | # 1、名称：8口百兆接入交换机 2、规格、型号：8个百兆电口；1个千兆光口；包转发率：2.7Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等功能 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 9 | # 230 | # 2070 | # 160 |  | # H3C |  | # S2E |  |
| # 7 | # 光纤跳线 | # 1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：2米，双芯 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 条 | # 44 | # 20 | # 880 | # 15 |  | # 汤湖 |  | # LC-SC |  |
| # 8 | # 光模块 | # 1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆，单模双纤 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 44 | # 120 | # 5280 | # 100 |  | # H3C |  | # H3C-GE-LX-SM131 |  |
| # 9 | # 光端盒 | # 1、名称：光端盒 2、规格、型号：4口；含耦合器、尾纤、熔接 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 22 | # 80 | # 1760 | # 70 |  | # 汤湖 |  | # TH-S04 |  |
| # 10 | # 室内弱电设备箱（LNX+DKX） | # 1、名称：室内弱电设备箱 2、规格、型号：500*600*250mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 75 | # 300 | # 22500 | # 250 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 11 | # 室外信号汇聚箱(ZPX) | # 1、名称：室外信号汇聚箱 2、规格、型号：500*600*300mm(宽*高*深)；钢制防水；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开、插排、接线端子、水泥基础等 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 6 | # 400 | # 2400 | # 350 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 12 | # 岗亭弱电设备箱(GTX) | # 1、名称：岗亭弱电设备箱 2、规格、型号：500*600*200mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 1 | # 345.95 | # 345.95 | # 300 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 13 | # 设备保护箱 | # 1、名称：设备保护箱 2、规格、型号：200mm*300mm*100mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 21 | # 150 | # 3150 | # 120 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 14 | # 140芯光纤配线架 | # 1、名称：140芯光纤配线架 2、规格、型号：144芯；钢制；含耦合器、尾纤、熔接 3、含相关配件,相关调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 1300 | # 1300 | # 1100 |  | # 汤湖 |  | # TH-S140 |  |
| # 15 | # 超五类网线 | # 1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 2900 | # 2 | # 5800 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 16 | # 4芯单模光纤 | # 1、名称：4芯单模光纤 2、规格、型号：4芯 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 4300 | # 2 | # 8600 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 17 | # YJV3*4 | # 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 2200 | # 15 | # 33000 | # 13 |  | # 郑州浩威 |  |  |  |
| # 18 | # YJV3*2.5 | # 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 2200 | # 12 | # 26400 | # 8.5 |  | # 郑州浩威 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 241485.95 |  |  |  |  |  |  |
| 二、可视对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 区口机 | # 1、名称：区口机 2、规格、型号：7寸，液晶屏；电容式触摸屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码功能；配防雨罩 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 2 | # 3000 | # 6000 | # 2800 |  | # 安居宝 |  | # AJB-ZJ19AARB(AM)IP |  |
| # 2 | # 单元门口机 | # 1、名称：单元门口机 2、规格、型号：7寸，液晶屏；电容式触控屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码功能；配防雨罩 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 11 | # 3000 | # 33000 | # 2800 |  | # 安居宝 |  | # AJB-ZJ19AR(AM)IP |  |
| # 3 | # 区口机/门口机立柱 | # 1、名称：区口机/门口机立柱定制 |  | # 套 | # 13 | # 3000 | # 39000 | # 2800 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 4 | # 主机电源模块 | # 1、名称：电源管理模块 |  | # 个 | # 13 | # 390 | # 5070 | # 320 |  | # 安居宝 |  | # DE-2000E |  |
| # 5 | # 室内分机 | # 1、名称：室内分机 2、规格、型号：7寸，液晶屏，电容式触控屏 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1046 | # 380 | # 397480 | # 350 |  | # 安居宝 |  | # AJB-SZ11AD-8 |  |
| # 6 | # 分机电源模块 | # 1、名称：分机电源模块 |  | # 个 | # 209 | # 160 | # 33440 | # 130 |  | # 安居宝 |  | # DE-2000AE-5 |  |
| # 7 | # 双门电磁锁 | # 1、名称：承受拉力不低于：280KG*2 2、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 10 | # 300 | # 3000 | # 250 |  | # KOB |  |  |  |
| # 8 | # 单门电磁锁 | # 1、名称：承受拉力不低于：280KG 2、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 2 | # 200 | # 400 | # 150 |  | # KOB |  |  |  |
| # 9 | # 出门按钮 | # 1、名称：出门按钮 2、规格、型号：86型 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 11 | # 20 | # 220 | # 15 |  | # KOB |  |  |  |
| # 10 | # IC卡 | # 1、名称：IC卡（每户三张+每个单元预留10张） |  | # 张 | # 3228 | # 1.5 | # 4842 | # 1 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 11 | # 中心管理机 | # 1、名称：中心管理机 2、规格、型号：液晶屏，铝合金豪华面板，防水、防人为破坏，含电源 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 5000 | # 5000 | # 4600 |  | # 安居宝 |  | # AJB-GL10ACBIP |  |
| # 12 | # 管理电脑 | # 1、名称：管理电脑（与门禁系统、人行及非机动车系统、一卡通系统、停车场系统共用） 2、规格、型号：酷睿I5 7代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 5500 | # 5500 | # 5000 |  | # DELL |  | # DELL-3890 |  |
| # 13 | # 网线 | # 1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 14102.8 | # 2 | # 28205.62 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 14 | # 阻水网线 | # 1、名称：网线 2、规格、型号：阻水UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 100 | # 2.6 | # 260 | # 2.3 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 15 | # 出门按钮线 | # 1、名称：出门按钮线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 100 | # 3 | # 300 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 16 | # 电磁锁线 | # 1、名称：电磁锁线 2、规格、型号：RVV4*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 100 | # 6 | # 600 | # 4 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 17 | # 分支电源线 | # 1、名称：分支电源线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 14102.8 | # 3 | # 42308.43 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 18 | # 主干电源线 | # 1、名称：主干电源线 2、规格、型号：RVV3*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 950 | # 10 | # 9500 | # 7 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 19 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 80 | # 2 | # 160 | # 1.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 614286.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 200万网络球型摄像机 | # 1、名称：200万网络球型摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.05Lux；具备红外功能；支持20倍光学变倍 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 3 | # 2400 | # 7200 | # 2200 |  | # 海康威视 |  | # DS-2DC4223IW-D |  |
| # 2 | # 200万网络红外枪式摄像机 | # 1、名称：200万网络红外枪式摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 63 | # 360 | # 22680 | # 320 |  | # 海康威视 |  | # DS-IPC-B12H-I |  |
| # 3 | # 200万网络红外枪式摄像机（具备远程喊话功能） | # 1、名称：200万网络红外枪式摄像机（具备远程喊话功能） 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 5 | # 750 | # 3750 | # 640 |  | # 海康威视 |  | # DS-2CD3T26FDWDA3 |  |
| # 4 | # 400万高空抛物摄像机 | # 1、名称：400万高空抛物摄像机 2、规格、型号：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能（低楼层） 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 8 | # 750 | # 6000 | # 640 |  | # 海康威视 |  | # DS-2CD3T47WDA3-PW |  |
| # 5 | # 400万高空抛物摄像机 | # 1、名称：400万高空抛物摄像机 2、规格、型号：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能（高楼层） 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 10 | # 750 | # 7500 | # 640 |  | # 海康威视 |  | # DS-2CD3T47WDA3-PW |  |
| # 6 | # 200万网络红外半球摄像机 | # 1、名称：200万网络红外半球摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 42 | # 360 | # 15120 | # 320 |  | # 海康威视 |  | # DS-IPC-T12H-I |  |
| # 7 | # 200万网络电梯摄像机 | # 1、名称：200万网络电梯摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 18 | # 530 | # 9540 | # 450 |  | # 海康威视 |  | # DS-2CD3326FWDA3-IS/DT |  |
| # 8 | # 无线网桥 | # 1、名称：无线网桥 2、规格、型号：无线对射距离500m；无线方向定向 无线带宽(MAX)300Mbps 3、含支架等相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 对 | # 18 | # 500 | # 9000 | # 350 |  | # 海康威视 |  | # DS-3WF0BC |  |
| # 9 | # 摄像机立杆 | # 1、名称：摄像机立杆 2、规格、型号：3.5米立杆，颜色与灯杆一致、、含地笼基础安装、防雷接地等 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 根 | # 21 | # 500 | # 10500 | # 420 |  | # 工匠风 |  | # 定制 |  |
| # 10 | # 摄像机小立杆 | # 1、名称：摄像机立杆（围墙用） 2、规格、型号：1.2米立杆，颜色与景观围墙颜色协调，、含地笼基础安装、防雷接地等 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 根 | # 4 | # 160 | # 640 | # 100 |  | # 工匠风 |  | # 定制 |  |
| # 11 | # 网络存储NVR | # 1、名称：网络存储NVR 2、规格、型号：16盘位,64路视频输入 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 3 | # 8500 | # 25500 | # 7600 |  | # 海康威视 |  | # DS-8664N-I16 |  |
| # 12 | # 网络存储NVR | # 1、名称：网络存储NVR 2、规格、型号：16盘位,32路视频输入 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 8000 | # 8000 | # 7000 |  | # 海康威视 |  | # DS-8632N-I16 |  |
| # 13 | # 高清解码器 | # 1、名称：高清解码器 2、规格、型号：支持12路VGA、DVI、HDMI输出 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 24000 | # 24000 | # 22000 |  | # 海康威视 |  | # DS-6912UD |  |
| # 14 | # 管理电脑 | # 1、名称：管理电脑（与周界防范系统、电子巡更系统共用） 2、规格、型号：酷睿I5 7代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 5500 | # 5500 | # 5000 |  | # DELL |  | # DELL-3890 |  |
| # 15 | # 控制键盘 | # 1、名称：控制键盘 2、规格、型号：四维控制摇杆；支持1000台设备、2000个通道控制；支持网络或串口方式接入DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备；支持控制视频综合平台和解码器输出上墙；支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用。 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 4500 | # 4500 | # 4400 |  | # 海康威视 |  | # DS-1600K |  |
| # 16 | # 标准机柜 | # 1、名称：标准机柜 2、规格、型号：42U标准机柜，600mm*600mm*2000mm 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 3 | # 2800 | # 8400 | # 2500 |  | # 华泰 |  |  |  |
| # 17 | # 硬盘 | # 1、名称：硬盘 2、规格、型号：4T 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 块 | # 40 | # 980 | # 39200 | # 850 |  | # 希捷 |  | # S4000 |  |
| # 18 | # 电视墙 | # 1、名称：电视墙 2、规格、型号：12孔，定制，每孔55英寸 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 1 | # 12000 | # 12000 | # 9500 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 19 | # 操作台 | # 1、名称：操作台（1.800*0.900米） 2、规格、型号：3联 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 3000 | # 3000 | # 2600 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 20 | # 液晶拼接屏 | # 1、名称：液晶拼接屏 2、规格、型号：55寸液晶屏，分辨率1920*1080，拼缝《3.5mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 12 | # 7000 | # 84000 | # 6200 |  | # 美晶 |  | # MG-5535L |  |
| # 21 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 8000 | # 3 | # 24000 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 22 | # 网线 | # 1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 5600 | # 2 | # 11200 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 23 | # 阻水网线 | # 1、名称：阻水网线 2、规格、型号：阻水UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 2200 | # 2.6 | # 5720 | # 2.3 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 24 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、敷设方式：埋地敷设 4、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 1400 | # 2 | # 2800 | # 1.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 25 | # 过路套管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC32,过路套管 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 30 | # 8 | # 240 | # 6 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 26 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、敷设方式：埋地敷设 4、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 450 | # 5 | # 2250 | # 4 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 352240 |  |  |  |  |  |  |
| 四、周界防范系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 电子围栏控制器 （双防区） | # 1、名称：电子围栏控制器 （双防区） 2、规格、型号：六线制双防区网络型主机，含室外防水箱 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 2700 | # 2700 | # 2400 |  | # 华特莱 |  | # HTL-A806-IPE |  |
| # 2 | # 电子围栏控制器 （单防区） | # 1、名称：电子围栏控制器 （单防区） 2、规格、型号：六线制单防区网络型主机，含室外防水箱 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 2 | # 2500 | # 5000 | # 2200 |  | # 华特莱 |  | # HTL-A806-IP1 |  |
| # 3 | # 高压避雷器 | # 1、名称：高压避雷器 2、规格、型号：化学防雷；防静电；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰，含安装支架 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 6 | # 100 | # 600 | # 80 |  | # 华特莱 |  | # HTL-B |  |
| # 4 | # 声光报警器 | # 1、名称：声光报警器 2、规格、型号：电压12V，含安装支架 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 4 | # 35 | # 140 | # 25 |  | # 华特莱 |  | # HTL-103 |  |
| # 5 | # 终端杆 | # 1、名称：终端杆 2、规格、型号：热镀锌喷粉钢管，含底座、绝缘子 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 根 | # 6 | # 100 | # 600 | # 80 |  | # 华特莱 |  | # HTL-ZG |  |
| # 6 | # 承力杆 | # 1、名称：承力杆 2、规格、型号：不锈钢管；防锈和耐腐蚀，含底座、绝缘子 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 根 | # 15 | # 50 | # 750 | # 45 |  | # 华特莱 |  | # HTL-CLG |  |
| # 7 | # PV过线杆 | # 1、名称：PV过线杆 2、规格、型号：玻璃纤维杆，含底座、绝缘子 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 根 | # 45 | # 25 | # 1125 | # 20 |  | # 华特莱 |  | # HTL-ZJG |  |
| # 8 | # 合金丝 | # 1、名称：合金丝 2、规格、型号：抗氧化耐腐蚀不生锈 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 450 | # 1 | # 450 | # 0.8 |  | # 华特莱 |  | # HTL-HJ20 |  |
| # 9 | # 高压线 | # 1、名称：高压线 2、规格、型号：耐受30KV电压 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 90 | # 2.5 | # 225 | # 2 |  | # 华特莱 |  | # HTL-G20 |  |
| # 10 | # 线－线连接器 | # 1、名称：线－线连接器 2、规格、型号：铝制材质 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 60 | # 2 | # 120 | # 1.5 |  | # 华特莱 |  | # HTL-LJ |  |
| # 11 | # 围栏警示牌 | # 1、名称：围栏警示牌 2、规格、型号：2双面夜光显示，高级亚克力面板材质 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 块 | # 19 | # 10 | # 190 | # 8 |  | # 华特莱 |  | # HTL-JS |  |
| # 12 | # 红外对射 | # 1、名称：红外对射 2、规格、型号：4光束,含电源、支架等 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 3 | # 780 | # 2340 | # 750 |  | # 华特莱 |  | # ABE-100 |  |
| # 13 | # 网络模块 | # 1、名称：网络模块 2、规格、型号：IP转换器 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范求 |  | # 个 | # 3 | # 250 | # 750 | # 200 |  | # 华特莱 |  | # HTL-8012IP |  |
| # 14 | # 控制软件 | # 1、名称：配套控制软件 |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 华特莱 |  | # HTL |  |
| # 15 | # 报警主机 | # 1、名称：报警主机 2、规格、型号：支持IP网络通信和总线通信，支持用户分权管理，存储不少于40万条报警和日志记录，可支持128个自动布撤防时间表 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 华特莱 |  | # HTL |  |
| # 16 | # 控制编程键盘（专用键盘） | # 1、名称：控制编程键盘（专用键盘） 2、规格、型号：远程智能控制；液晶显示屏 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 1 | # 1000 | # 1000 | # 900 |  | # 华特莱 |  | # HTL-TCP485 |  |
| # 17 | # 32路联动模块 | # 1、名称：32路联动模块 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 1 | # 820 | # 820 | # 740 |  | # 华特莱 |  | # HTL-8016 |  |
| # 18 | # 入侵电子地图 | # 1、名称：入侵电子地图 2、规格、型号：定制 |  | # 套 | # 1 | # 1000 | # 1000 | # 900 |  | # 华特莱 |  | # HTL |  |
| # 19 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 180 | # 3 | # 540 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 20 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*2.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 150 | # 10 | # 1500 | # 7 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 21 | # 信号线 | # 1、名称：信号线 2、规格、型号：阻水UTP5E 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 300 | # 2.6 | # 780 | # 2.3 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 22 | # 接地线 | # 1、名称：接地线 2、规格、型号：BV6mm2 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 120 | # 7 | # 840 | # 5 |  | # 起帆 |  |  |  |
| # 23 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 170 | # 2 | # 340 | # 1.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 21810 |  |  |  |  |  |  |
| 五、电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 巡更软件 | # 1、名称：巡更系统软件 |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 蓝卡 |  |  |  |
| # 2 | # 巡更棒 | # 1、名称：无线高速感应通讯 |  | # 根 | # 3 | # 1100 | # 3300 | # 800 |  | # 蓝卡 |  | # BP-2012S |  |
| # 3 | # 巡更器通讯座 | # 1、名称：巡更器通讯座 2、规格、型号：通讯座与计算机通过RS232串口进行通讯 |  | # 台 | # 1 | # 820 | # 820 | # 740 |  | # 蓝卡 |  | # BS-1000 |  |
| # 4 | # 巡更钮 | # 1、名称：巡更钮 2、规格、型号：防水、防磁 |  | # 个 | # 200 | # 10 | # 2000 | # 7 |  | # 蓝卡 |  | # BLC-40 |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 6120 |  |  |  |  |  |  |
| 六、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 前置放大器 | # 1、名称：前置放大器 2、规格、型号：5路MIC输入，3路AUX输入，2路EMC输入 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 1200 | # 1200 | # 1000 |  | # SPDPA |  | # SPR-6611A |  |
| # 2 | # 广播话筒 | # 1、名称：广播话筒 2、规格、型号：频响40-16500HZ 阻抗《200欧姆 灵敏度：-32±3dB 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 440 | # 440 | # 400 |  | # SPDPA |  | # SPR-EC300 |  |
| # 3 | # 报警信号发生器 | # 1、名称：报警信号发生器 2、规格、型号：2种报警音源可选，报警短路触发自动播放内置警笛或固话录音 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 1400 | # 1400 | # 1200 |  | # SPDPA |  | # SPR-6615 |  |
| # 4 | # 管理软件 | # 1、名称：管理软件 2、规格、型号：音源播放，定时控制，分区控制 |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # SPDPA |  |  |  |
| # 5 | # 电源时序器 | # 1、名称：电源时序器 2、规格、型号：10路 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 1200 | # 1200 | # 1000 |  | # SPDPA |  | # SPR-338 |  |
| # 6 | # 合并式功放 | # 1、名称：合并式功放 2、规格、型号：输出功率250W 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 2400 | # 2400 | # 2200 |  | # SPDPA |  | # SPR-240C |  |
| # 7 | # 草地音箱 | # 1、名称：草地音箱 2、规格、型号：15-20W最大功率：20W 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 6 | # 360 | # 2160 | # 320 |  | # SPDPA |  | # SPR-608 |  |
| # 8 | # 广播线 | # 1、名称：广播线 2、规格、型号：RVS2*2.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 400 | # 8.5 | # 3400 | # 7 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 9 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 50 | # 2 | # 100 | # 1.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 10 | # 过路套管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC32,过路套管 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 30 | # 8 | # 240 | # 6 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 12540 |  |  |  |  |  |  |
| 七、门禁及一卡通管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 门禁一体机 | # 1、名称：门禁一体机 2、规格、型号：TCP/IP,支持IC卡 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 1600 | # 1600 | # 1300 |  | # 安居宝 |  | # AJB-MJ20A |  |
| # 2 | # 门禁立柱 | # 1、名称：门禁立柱、定制 |  | # 台 | # 1 | # 2000 | # 2000 | # 1800 |  | # 定制 |  | # 定制 |  |
| # 3 | # 门禁电源 | # 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：DC12V2A 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 1 | # 160 | # 160 | # 130 |  | # 安居宝 |  | # DE-2000AE-5 |  |
| # 4 | # 门禁读卡器 | # 1、名称：支持IC卡 |  | # 台 | # 93 | # 300 | # 27900 | # 240 |  | # 安居宝 |  | # AJB-MJ10BR(AM) |  |
| # 5 | # 门禁控制器 | # 1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,单门 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 13 | # 600 | # 7800 | # 500 |  | # 安居宝 |  | # AJB-MJ11A2 |  |
| # 6 | # 门禁控制器 | # 1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,双门 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 19 | # 600 | # 11400 | # 500 |  | # 安居宝 |  | # AJB-MJ11A2 |  |
| # 7 | # 门禁控制器 | # 1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,四门 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 13 | # 800 | # 10400 | # 650 |  | # 安居宝 |  | # AJB-MJ11A4 |  |
| # 8 | # 双门电磁锁 | # 1、名称：双门电磁锁 2、规格、型号：承受拉力：280KG*2 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 48 | # 300 | # 14400 | # 250 |  | # KOB |  |  |  |
| # 9 | # 单门电磁锁 | # 1、名称：双门电磁锁 2、规格、型号：承受拉力：280KG 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 45 | # 200 | # 9000 | # 150 |  | # KOB |  |  |  |
| # 10 | # 出门按钮 | # 1、名称：出门按钮 2、规格、型号：86型 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 93 | # 20 | # 1860 | # 15 |  | # KOB |  |  |  |
| # 11 | # 通讯线 | # 1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 480 | # 2 | # 960 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 12 | # 读卡器线缆 | # 1、名称：读卡器线缆 2、规格、型号：RVV4*0.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 900 | # 3.3 | # 2970 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 13 | # 电磁锁线 | # 1、名称：电磁锁线 2、规格、型号：RVV4*1.0 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 900 | # 6 | # 5400 | # 4 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 14 | # 出门按钮线 | # 1、名称：出门按钮线 2、规格、型号：RVV2*0.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 900 | # 1.8 | # 1620 | # 1.3 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 15 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*2.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 480 | # 10 | # 4800 | # 7 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 16 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 420 | # 2 | # 840 | # 1.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 103110 |  |  |  |  |  |  |
| 八、人行及非机动车管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 平开门传动系统 | # 1、名称：平开门传动系统 2、规格、型号：开门速度5~15S；使用寿命500万次；断电开门；含保护壳 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 5000 | # 10000 | # 4800 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 2 | # 平开门门体 | # 1、名称：平开门门体 2、规格、型号：尺寸1850mm*1620mm（宽*高）；铁制；侧门框内置传动系统。 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 3500 | # 7000 | # 3000 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 3 | # 防碰撞系统 | # 1、名称：防碰撞系统 2、规格、型号：光束数：4束；探测方式：相邻两光束遮断检知式；光源：红外LED；防拆；蜂鸣提示；铝材、PC工程塑料 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 500 | # 1000 | # 400 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 4 | # 遥控器 | # 1、名称：遥控器（系统配套） |  | # 套 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 5 | # 通讯线 | # 1、名称：阻水网线 2、规格、型号：阻水UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 100 | # 2.6 | # 260 | # 2.3 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 6 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 100 | # 3 | # 300 | # 2.6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 7 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 50 | # 4.8 | # 240 | # 4 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 8 | # SC25 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 200 | # 7.8 | # 1560 | # 7 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 20360 |  |  |  |  |  |  |
| 九、一卡通管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 人脸采集仪 | # 1、名称：人脸采集仪 2、规格、型号：200万像素 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 2200 | # 2200 | # 1700 |  | # 安居宝 |  | # AJB-PJ19A |  |
| # 2 | # 可视对讲管理软件 | # 1、名称：可视对讲管理软件（系统配套） |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  | # 同一品牌，软件可共用一套 |  |
| # 3 | # 门禁管理软件 | # 1、名称：门禁管理软件（系统配套） |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 4 | # 人行及非机动车管理软件 | # 1、名称：人行及非机动车管理软件（系统配套） |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 5 | # 可视对讲发卡机 | # 1、名称：可视对讲发卡机（支持IC卡） |  | # 台 | # 1 | # 600 | # 600 | # 400 |  | # 安居宝 |  | # 同一品牌，发卡器可共用一台 |  |
| # 6 | # 门禁系统发卡器 | # 1、名称：门禁系统发卡器（支持IC卡） |  | # 台 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 7 | # 人行及非机动车管理系统发卡器 | # 1、名称：人行及非机动车管理系统发卡器（支持IC卡） |  | # 台 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 十、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 自动道闸 | # 1、名称：自动道闸 2、规格、型号：1.6~2s,栅栏,3.5m 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 7800 | # 15600 | # 7000 |  | # 安居宝 |  | # AJB-NPB-20C/L |  |
| # 2 | # 车辆检测器 | # 1、名称：车辆检测器 2、规格、型号：工作电压：AC220V，50HZ; 功耗：≤3w;工作频率：20K～170KHz; 反应时间：500ms 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 650 | # 1300 | # 550 |  | # 安居宝 |  | # PD132TA-1 |  |
| # 3 | # 雷达模块 | # 1、名称：雷达模块 2、规格、型号：识别车辆落闸 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 2 | # 700 | # 1400 | # 600 |  | # 安居宝 |  | # AF-DG43 |  |
| # 4 | # 车牌识别一体机 | # 1、名称：车牌识别一体机 2、规格、型号：200万像素车牌识别专用摄像机,含包含补光灯、立柱及其配件，显示屏，语音系统等 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 6000 | # 12000 | # 5500 |  | # 安居宝 |  | # AJB-NPC-A1 |  |
| # 5 | # 遥控器 | # 1、名称：遥控器 2、规格、型号：双按键手持式；具备起杆、落杆模式 |  | # 个 | # 2 | # 180 | # 360 | # 100 |  | # 安居宝 |  | # AK |  |
| # 6 | # 岗亭管理电脑 | # 1、名称：岗亭管理电脑 2、规格、型号：酷睿I5 7代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 5500 | # 5500 | # 5000 |  | # DELL |  | # DELL-3890 |  |
| # 7 | # 停车管理软件 | # 1、名称：停车管理软件（系统配套） |  | # 套 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 8 | # 网线 | # 1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 200 | # 2 | # 400 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 9 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 200 | # 4.8 | # 960 | # 4 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 10 | # 屏蔽双绞线 | # 1、名称：屏蔽双绞线 2、规格、型号：RVVP8*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 200 | # 18 | # 3600 | # 15 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 11 | # 地感线圈 | # 1、名称：地感线圈 2、规格、型号：BVR1.0mm2，镀锡铜线，耐高温、耐磨、耐腐蚀 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 320 | # 640 | # 280 |  | # 安居宝 |  |  |  |
| # 12 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 200 | # 7.8 | # 1560 | # 7 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 13 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC25 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 50 | # 3 | # 150 | # 2.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 14 | # 安全岛 | # 1、名称：长5500*宽1300*高150mm |  | # 个 | # 2 | # 2000 | # 4000 | # 1400 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 47470 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、电梯五方对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 电梯五方对讲线缆 | # 1、名称：电梯五方对讲线缆 2、规格、型号：RVVP4*1.0,具体型号由电梯厂家确定 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 4600 | # 7 | # 32200 | # 6 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 2 | # 管材 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 470 | # 5 | # 2350 | # 4 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 34550 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 室外LED显示屏 | # 1、名称：室外LED显示屏 2、规格、型号：室外全彩LED屏，2.5*1.6m P6 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 1 | # 20000 | # 20000 | # 18000 |  | # 强力巨彩 |  |  |  |
| # 2 | # 室外LED显示屏 | # 1、名称：室外LED显示屏 2、规格、型号：室外全彩LED屏，1.5*1m P8 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 1 | # 8500 | # 8500 | # 7000 |  | # 强力巨彩 |  |  |  |
| # 3 | # 管理电脑 | # 1、名称：管理电脑（与背景音乐系统共用） 2、规格、型号：酷睿I5 7代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 5500 | # 5500 | # 5000 |  | # DELL |  | # DELL-3890 |  |
| # 4 | # 信息发布软件 | # 1、名称：信息发布软件（系统配套，播放控制软件） |  | # 套 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 强力巨彩 |  |  |  |
| # 5 | # 控制系统 | # 1、名称：控制系统（含发送卡、接收卡等全套设备） |  | # 套 | # 2 | # 3000 | # 6000 | # 2600 |  | # 强力巨彩 |  |  |  |
| # 6 | # 配电箱 | # 1、名称：配电箱 2、规格、型号：含电源防雷器、接地装置、开关、漏电保护等 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 1000 | # 2000 | # 800 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 7 | # 屏体框架及安装支架 | # 1、名称：屏体框架及安装支架 2、规格、型号：防雨、防尘、散热良好、抗雷击，根据现场定制 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 2 | # 7500 | # 15000 | # 6500 |  | # 强力巨彩 |  |  |  |
| # 8 | # 光纤收发器 | # 1、名称：光纤收发器 2、规格、型号：千兆单模 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 对 | # 2 | # 220 | # 440 | # 160 |  | # 汤湖 |  | # TH-AB |  |
| # 9 | # 光端盒 | # 1、名称：光端盒 2、规格、型号：4口；含耦合器、尾纤、跳线、熔接 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 2 | # 80 | # 160 | # 60 |  | # 汤湖 |  | # TH-S04 |  |
| # 10 | # 壁挂音响 | # 1、名称：壁挂音响 2、规格、型号：20W 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 4 | # 450 | # 1800 | # 380 |  | # SPDPA |  | # SPR-218 |  |
| # 11 | # 功率放大器 | # 1、名称：功率放大器 2、规格、型号：60W 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 2 | # 1500 | # 3000 | # 1200 |  | # SPDPA |  | # SPR-60E |  |
| # 12 | # 电源线 | # 1、名称：电源线 2、规格、型号：YJV-3*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 60 | # 15 | # 900 | # 13 |  | # 郑州浩威 |  |  |  |
| # 13 | # 信号线 | # 1、名称：信号线 2、规格、型号：4芯单模光纤 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 300 | # 2 | # 600 | # 1.5 |  | # 江苏贝琪 |  |  |  |
| # 14 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC25 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 30 | # 3 | # 90 | # 2.5 |  | # 联塑 |  |  |  |
| # 15 | # 穿线管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 60 | # 7.8 | # 468 | # 7 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 64458 |  |  |  |  |  |  |
| 十三、机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 机房UPS | # 1、名称：机房UPS 2、规格、型号：20KVA，含后备2小时电池、电池柜等 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 台 | # 1 | # 20000 | # 20000 | # 19000 |  | # 山特 |  |  |  |
| # 2 | # 电池 | # 1、名称：电池 2、规格、型号：150AH,后备2个小时 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 块 | # 32 | # 1000 | # 32000 | # 850 |  | # 迈骏 |  | # 100AH，可后备2个小时 |  |
| # 3 | # 电池柜 | # 1、名称：电池柜 2、规格、型号：A32 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 1 | # 2000 | # 2000 | # 1600 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 4 | # UPS配电箱 | # 1、名称：UPS配电箱 2、规格、型号：含空开等配件，14个回路 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 套 | # 1 | # 1400 | # 1400 | # 1200 |  | # 定制 |  |  |  |
| # 5 | # 电缆 | # 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 12 | # 180 | # 2160 | # 160 |  | # 起帆 |  |  |  |
| # 6 | # 桥架 | # 1、名称：桥架 2、规格、型号：200mm*100mm 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 20 | # 30 | # 600 | # 20 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 7 | # 桥架 | # 1、名称：桥架 2、规格、型号：100mm*100mm 3、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 28 | # 20 | # 560 | # 12 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 58720 |  |  |  |  |  |  |
| 十四、管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # PE50管 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PE50 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 2110 | # 6 | # 12660 | # 5 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 2 | # SC80 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC80 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 591 | # 90 | # 53190 | # 100 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 3 | # SC50 | # 1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC50 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 米 | # 20 | # 80 | # 1600 | # 50 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 4 | # 手孔井 | # 1、名称：手孔井 2、规格、型号：500*500*900,含井盖 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 14 | # 500 | # 7000 | # 450 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 5 | # 人孔井 | # 1、名称：手孔井 2、规格、型号：900*900*1200,含井盖 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 |  | # 个 | # 2 | # 1800 | # 3600 | # 1600 |  | # 国标 |  |  |  |
| # 小计 |  |  |  |  |  |  | # 78050 |  |  |  |  |  |  |
| 十五、合计 |  |  |  |  |  | 1658000元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

智能硬件API功能需求说明

智能硬件模块总体需要支持以下功能：

- 刷脸通行。支持业主和物业人员刷脸通过小区、单元门禁，支持根据人员的不同权限调整可刷门禁。

- 手机开门。支持有权限业主通过手机APP操作打开门禁设备

- 访客邀请。支持业主邀请访客，邀请后生成访客二维码，访客在可凭访客二维码在有效时间段内进出指定门禁设备

- 楼宇对讲。支持将人员在楼呼设备前呼叫对应房间时，将呼叫显示到对应房间业主的APP上，业主通过APP与之进行视频通话沟通（仅在APP上显示呼叫者画面，不用在楼呼设备显示业主画面），并可以操作打开对应门禁

- 车辆通行。硬件配套软件平台与物业系统联动，对接硬件配套软件平台和物业系统的停车场，支持在物业系统设置车辆和有效时间区间后，硬件车辆道闸系统允许指定车辆在指定时间区间内自由通过道闸

- 视频监控。硬件配套软件平台与物业系统联动，对接硬件配套软件平台，可以选择调用指定监控点位的视频流。

为实现以上需求，目前需要硬件配套软件平台对以下功能点进行支持：

- 组织/人员同步

支持甲方自有物业系统同步组织、人员、人员的人脸数据到硬件配套软件平台。人员分为业主和物业人员两类。组织分为适用于物业人员物业组织和适用于业主的小区/楼栋/单元这种组织。

根据以上需求，需要硬件配套软件平台提供或具备以下接口能力：

- 添加组织。支持自定义组织编号，支持批量

- 查询组织。可根据组织编号或父组织编号查询组织信息

- 修改组织。可根据组织编号修改组织名称，支持批量

- 删除组织。可根据组织编号删除组织

- 添加人员。支持自定义人员编号，填写人员所属组织编号、人员编号、名称、性别、手机号等人员基础数据，向硬件配套软件平台添加人员，支持批量

- 查询人员。可根据所属组织编号、人员编号、人员名称、性别、手机号等信息查询人员信息

- 修改人员。可根据人员编号修改人员姓名、所属组织、性别、手机号等信息

- 删除人员。可根据人员编号删除人员信息

- 添加人脸。可为指定人员添加人脸数据

- 修改人脸。可为指定人员修改人脸数据

- 删除人员。可删除指定人员的人脸数据

- 权限

- 添加权限配置。可为指定人员或组织添加指定资源的权限

- 查询权限配置。可查询指定人员或组织查询在指定资源上的权限信息

- 删除权限配置。可清除指定人员或组织在指定资源上的权限

- 门禁

- 门禁点查询。查询硬件配套软件平台所有可用的门禁点列表

- 门禁点状态查询。查询指定门禁点的在线状态

- 门禁点反控（开门、关门）。支持对指定门禁点下达开门和关门指令

- 对讲

根据硬件配套软件平台来定

- 访客二维码

- 访客预约。填写来访人信息和被访人信息，并指定来访时间段，生成访客二维码

- 取消访客预约。取消之前添加的访客预约信息，并收回权限

- 停车

- 停车场查询。查询硬件配套软件平台内的可用停车场信息

- 查询车辆停车信息。根据车牌查询车辆在指定停车场内的包期信息

- 添加车辆停车信息。根据车牌为指定车辆添加指定停车场的包期信息，车辆在有效包期区间内可自由出入该停车场

- 删除车辆停车信息。根据车牌删除指定车辆在指定停车场内的包期等数据信息

- 监控

- 监控点位状态查询。可以查看监控点位列表和点位状态信息。

- 接入指定点位监控视频流。可以选择点位调用视频流查看。

附件四：

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南风云智能科技有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司         乙方：河南风云智能科技有限公司

签署日期：2021年10月   日           签署日期：2021年10月   日