开元壹号62#地块

50#公寓楼2套loft集装箱样板间精装修施工合同

合同编号：KYYH-YX-2021-053

甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙    方：河南鼎甲装饰工程有限公司

签订日期：2021年11月13日

开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间精装修施工合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间精装修施工工程；

2、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口营销中心东侧；

3、工程内容：乙方按甲方确认下发的施工图纸完成开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间精装修施工。

第二条  承包范围

承包范围：开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间精装修施工，样板间面积约为150㎡， 包含内容为：

1、室内外装修

1.1、图纸中所包含的室内装修工程墙面、地面、顶面、隔墙（轻质）、橱柜、固定家具、装饰造型、外墙漆及门头等装饰装修工程，外墙玻璃幕墙、铝合金百叶、软装部分不含在本合同范围内。

1.2、图纸中强弱电（不含应急照明回路）、灯具、灯带、配电箱及以内的穿管穿线、开关、插座等进行供货、安装及调试；售房部配电箱到临样板间户箱之间电缆铺设及相关设备安装等。

1.3、给水系统图纸中：仅施工卫生洁具安装，不做管道连接。

2、其他

2.1、其它工程：灯具的采购、安装、场地内的搬运以及甲供材料场地内搬运及安装。

2.2、乙供材料的采购、运输、保管，资料的编制、移交等工作内容。

3、发包范围为以上内容，但工程管理范围包含但不限于以上的内容，甲方将以上内容以外的专业施工部分工程交由乙方管理，乙方不计取管理及配合费。

第三条  承包方式

承包方式：固定总价包干。乙方以包工、包料、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料及竣工验收的形式承包在承包范围内的所有项目。

第四条  验收及移交

按照国家标准设计要求、装饰装修及其他工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

第五条  质量保修期

本合同工程项目的质量保修期为两年。自本工程竣工验收合格之日起计算。

第六条  合同工期

1、开工日期：具体开工时间以甲方现场工程师下达的开工令为准。

2、合同总工期：30日历天。

3、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期，但乙方必须对精装修及其他相关参建单位负有总包管理责任，为了便于总包管理，乙方对精装修及其他相关参建单位工程进度款的支付具有建议权。

第七条  材料的供应及计价

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方负责人员确认）。

2、施工过程中材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。甲方有权自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议；该部分材料若由甲方供应，乙方必须提供详细准确的数量清单，并负责卸运到指定地点，乙方不能收取其他任何费用。

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达到国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、乙方必须严格按照甲方的材料进场验收制度、材料管理办法执行，如发现一次假冒伪劣产品、偷工减料现象，甲方有权单方面解除合同。

第八条  合同价款

1、本合同固定总价为小写：¥340,000.00元，大写人民币：叁拾肆万元整；其中不含税金额为：¥311926.61元，税金为：¥28073.39元，增值税专用发票税率为9%。

本合同固定总价一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方报价清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，结算时不做任何调整。

2、计价办法

2.1、计价方式：采用固定总价包干。

2.2、合同固定总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾清运到场外自行清理费用及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

2.3、甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

3、竣工结算

3.1、工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算，竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

3.2、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

3.3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次性扣除。

3.4、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中（即附件1工程量清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中（即附件1工程量清单）中有相近子目的按相近子目执行，若合同中（即附件1工程量清单）无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

第九条  付款方式

1、合同签订后甲方向乙方支付合同价款的30%；

2、乙方全部施工完成并保洁后，经甲方及监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的80%；

3、乙方配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%。工程结算价款的5%作为质保金，质保期两年期满后无质量问题扣除维修费用后一次性无息付清剩余质保金。

4、每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95%时，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方除扣留质保金外有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

第十条  发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十一条  甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在合同固定总价内。

第十二条  双方现场代表

1、甲方授权 文金廷 （电话：13683791319）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派 马连水 （电话：18538881878）为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

第十三条  其它约定及违约责任

1、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

2、乙方负责其它专业的楼板或墙体穿洞的收边收口等工作，此部分费用已包含在合同固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

3、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方、监理认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗、天花、地板等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

4、乙方施工工艺要符合国家标准及甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方、监理验收合格后，方可开始大面积施工。

5、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划制定时一定要科学、合理并经甲方及监理单位审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照计划表每天清点人数，每缺一人，乙方应向甲方支付500元作为违约金。

6、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |
| 2 | 效果图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |

7、由于乙方原因造成未能按合同约定工期如期竣工的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付1,000.00元/天（壹仟元/天）的违约金；延期超过5天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付5,000.00元/天（伍仟元/天）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程按合同价结算，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

8、施工过程中，乙方未经甲方书面同意擅自撤场的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，对乙方已完工程无需支付任何费用，乙方同时应向甲方支付合同价款的20%作为违约金。

9、乙方项目负责人必须按时参加甲方或者监理组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

10、其他分包单位要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方、监理认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况制定专项方案，经甲方、监理同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合考虑并包含在合同固定总价内。

11、乙方应提前7个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后7个工作日内给予确认。

12、若合同实施过程中产生纠纷双方协商解决，若协商不成时，双方约定由洛阳市洛龙区人民法院裁判。

13、竣工验收合格后15日内，乙方向甲方提交符合洛阳市质量监督站要求的竣工资料、竣工图各叁套。

14、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十四条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十五条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市郑东新区商都路与通泰路交叉口商都世贸中心A座2402室

联系人及联系方式：赵艳花、0371-66009113

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十六条  合同生效

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同文本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

第十七条  附件

附件1：工程量清单及计价

| 开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft公寓集装箱样板间精装修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 装饰装修（元） | 安装（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | LOFT-A01户型 | 75841.33 | 10215.31 | 86056.64 |  |
| 2 | LOFT-A02户型 | 157466.93 | 16617.89 | 174084.82 |  |
| 3 | 接待厅 | 41510.00 | 1528.32 | 43038.32 |  |
| 4 | 外墙漆及门头 | 39611.90 | 2015.00 | 41626.90 |  |
| 精装修小计（元） |  | 314430.16 | 30376.52 | 344806.68 |  |
| 精装修取整包干总价（元） |  | 340000.00 |  |  |  |
| 备注：不含外墙幕墙及百叶 |  |  |  |  |  |

| 开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间（装饰装修） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 主材品牌 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |  |
| 一 | LOFT-A01户型小计（元） |  |  |  |  |  | 75841.33 |  |  |
| 1 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 瓷砖地面CT-01 | 1.面层种类：CT-01瓷砖600*1200瓷砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层地面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 17.68 | 200.00 | 105.00 | 3536.00 | 安基 |  |
| 1.2 | 岩板楼梯面层 | 1.面层种类：踏步石材岩板 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：楼梯面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+木工板 | m2 | 2.90 | 1100.00 | 800.00 | 3190.00 |  |  |
| 1.3 | 石材地面ST-01 | 1.面层种类：ST-01 石材 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层飘窗台、吧台 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 1.98 | 479.00 | 260.00 | 948.42 | 新世纪 |  |
| 1.4 | 石材地面ST-02 | 1.面层种类：ST-02 石材（含挡水槽及拉槽） 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层卫生间地面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 1.11 | 479.00 | 260.00 | 531.69 | 新世纪 |  |
| 1.5 | 木地板地面WF-01 | 1.面层种类：WF-01 木地板 2.水泥砂浆找平层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：二层卧室地面 5.成活价（含踢脚线等，如有） 6.含找平层+水泥板 | m2 | 9.90 | 180.00 | 130.00 | 1782.00 | 乐语屋 |  |
| 1.6 | 香槟金不锈钢踢脚线MT-01 | 1.面层种类：香槟金踢脚线 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层 4.成活价 | m | 5.91 | 45.00 | 30.00 | 265.95 | 万景弘 |  |
| 1.7 | 石材挡水台 | 1、石材：石材挡水台 2、详见图纸 3、位置：卫生间 | m | 2.18 | 453.00 | 350.00 | 987.54 |  |  |
| 2 | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-03瓷砖,600*1200 3mm自然缝 2.水泥砂浆结合层及胶等 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层卫生间墙面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.26 | 249.00 | 108.00 | 2056.74 | 安基 |  |
| 2.2 | 玻璃隔断 | 1.面层种类：GL-01 磨砂玻璃 2.边框：MT-01 古铜色金属边框 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层卫生间 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 7.32 | 782.00 | 469.00 | 5724.24 | 洛玻 |  |
| 2.3 | 入户门 | 1.面层种类：入户门，密码锁 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | 樘 | 1.00 | 2600.00 | 1900.00 | 2600.00 | 星月神 |  |
| 2.4 | 成品定制衣柜 | 成品定制衣柜，厚度=550mm 1.面层种类：GL-03 茶色玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.27 | 1090.00 | 630.00 | 4654.30 | 熙城 |  |
| 2.5 | 楼梯栏板扶手 | 1.面层种类：MT-01 香槟金扶手 GL-02 钢化透明玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：楼梯 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 6.46 | 800.00 | 600.00 | 5168.00 |  |  |
| 2.6 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-03瓷砖,600*1200 3mm自然缝 2.水泥砂浆结合层及胶等 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层厨房、东立面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 7.91 | 249.00 | 108.00 | 1969.59 | 安基 |  |
| 2.7 | 岩板电视墙 | 1.面层种类：ST-01，石材墙面；MT-02 香槟金不锈钢 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层电视墙 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.39 | 454.00 | 350.00 | 2447.06 |  |  |
| 2.8 | 木饰面 | 1.面层种类：WD-01，象牙白木饰面，MT-01古铜色金属 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层、二层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 36.85 | 350.00 | 300.00 | 12897.50 | 熙城 |  |
| 2.90 | 定制橱柜、吊柜 | 成品定制橱柜、吊柜 1.具体做法详见图纸及深化设计 2.部位：二层 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 4.36 | 1090.00 | 630.00 | 4752.40 |  |  |
| 2.10 | 硬包饰面 | 1.面层种类：FA-01，硬包饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：二层卧室 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.64 | 400.00 | 290.00 | 1056.00 |  |  |
| 2.11 | 墙面磨砂玻璃饰面 | 1.面层种类：GL-01，磨砂玻璃；MT-01 古铜色金属条 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：二层卧室 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.15 | 782.00 | 469.00 | 899.30 | 洛玻 |  |
| 2.12 | 硬包饰面 | 1.面层种类：FA-01，硬包饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层客厅 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 19.65 | 400.00 | 390.00 | 7860.00 |  |  |
| 2.13 | 化妆镜 | 1.面层种类：化妆镜 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.70 | 328.00 | 170.00 | 229.60 |  |  |
| 2.14 | 洗衣柜 | 成品洗衣柜 1.面层种类：木饰面、不锈钢玻璃隔板 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层卫生间 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.90 | 1090.00 | 630.00 | 2071.00 |  |  |
| 2.15 | 不锈钢门套 | 1.面层种类：不锈钢门套 2.满足规范和设计图纸要求 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 5.20 | 120.00 | 75.00 | 624.00 | 万景弘 |  |
| 3 | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-01、02，白色乳胶漆 CH=2400 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 21.20 | 180.00 | 96.00 | 3816.00 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 3.2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 CH=4750 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.21 | 200.00 | 96.00 | 642.00 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 3.3 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 CH=5000 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.16 | 200.00 | 96.00 | 1632.00 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 4 | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 钢制楼梯 | 1.钢制楼梯 | 跑 | 1 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |
| 二 | LOFT-A02户型小计（元） |  |  |  |  |  | 157466.93 |  |  |
| 1 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 瓷砖地面CT-01 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 600*1200瓷砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层地面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 24.44 | 200.00 | 105.00 | 4888.00 | 安基 |  |
| 1.2 | 瓷砖地面CT-02 | 1.面层种类：CT-02瓷砖 600*1200瓷砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层客卫 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 4.56 | 200.00 | 105.00 | 912.00 | 安基 |  |
| 1.3 | 石材地面ST-02 | 1.面层种类：ST-02 石材（含挡水槽及拉槽） 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一、二层卫生间地面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.48 | 479.00 | 260.00 | 708.92 | 新世纪 |  |
| 1.4 | 岩板楼梯面层 | 1.面层种类：踏步石材岩板 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：楼梯面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+木工板 | m2 | 2.59 | 1100.00 | 800.00 | 2849.00 |  |  |
| 1.5 | 木地板地面WF-01 | 1.面层种类：WF-01 木地板 2.水泥砂浆找平层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：二层地面 5.成活价（含踢脚线等，如有） | m2 | 24.56 | 180.00 | 130.00 | 4420.80 | 乐语屋 |  |
| 1.6 | 石材挡水台 | 1、石材：石材挡水台 2、详见图纸 3、位置：卫生间 | m | 3.52 | 453.00 | 350.00 | 1594.56 | 新世纪 |  |
| 2 | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 定制橱柜、吊柜 | 1.成品定制橱柜（地柜、吊柜） 2.具体做法详见图纸及深化设计 3.部位：一层、二层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 12.27 | 1090.00 | 630.00 | 13374.30 | 熙城 |  |
| 2.2 | 定制餐桌 | 1.餐桌 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为水平投影面积 4.部位：一层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.92 | 1090.00 | 630.00 | 2092.80 |  |  |
| 2.3 | 定制床 | 1.定制床 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为水平投影面积 4.部位：一层、二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 9.11 | 1400.00 | 850.00 | 12754.00 |  |  |
| 2.4 | 定制窗台板 | 1.定制窗台板 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为水平投影面积 4.部位：一层、二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.35 | 479.00 | 260.00 | 1125.65 |  |  |
| 2.5 | 定制书桌 | 1.定制书桌 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为水平投影面积 4.部位：一层、二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.00 | 1090.00 | 630.00 | 2180.00 | 熙城 |  |
| 2.6 | 定制储物架 | 定制储物架，厚度=250mm 1.面层种类：木饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层、二层卧室 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.64 | 1090.00 | 630.00 | 2877.60 | 熙城 |  |
| 2.7 | 主卧储物架 | 定制储物架，厚度=350 1.面层种类：不锈钢 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：二层卧室 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.76 | 6800.00 | 3000.00 | 18768.00 |  |  |
| 2.8 | 成品定制衣柜 | 成品定制衣柜，厚度=600mm 1.面层种类：WD-01 象牙白木饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层卧室 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.79 | 1090.00 | 630.00 | 4131.10 | 熙城 |  |
| 2.9 | 成品定制衣柜 | 成品定制衣柜，厚度=600mm 1.面层种类：GL-03 茶色透明玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：二层会客厅 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.16 | 1090.00 | 630.00 | 2354.40 | 熙城 |  |
| 2.10 | 成品定制浴室柜 | 成品定制浴室柜（带镜） 1.满足规范和设计图纸要求 2.部位：一层、二层卫生间 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) 4.含柜体、台盆、龙头、上下水等 5.镜子及木饰面收纳柜 | 套 | 2.00 | 2400.00 | 2100.00 | 4800.00 |  |  |
| 2.11 | 成品定制洗衣机柜及储物架 | 成品定制洗衣机柜及储物架 1.面层种类：WD-01 象牙白木饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.56 | 1090.00 | 630.00 | 1700.40 |  |  |
| 2.12 |  | 1.面层种类：GL-01 钢化透明玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层卧室、二楼餐厅 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.72 | 782.00 | 469.00 | 2909.04 |  |  |
| 2.13 | 成品定制穿孔铝板隔断 | 1.面层种类：MT-01 金属边框 MT-02 穿孔铝板 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层卧室 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.08 | 600.00 | 475.00 | 1848.00 |  |  |
| 2.14 | 入户门 | 1.面层种类：入户门，密码锁 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | 樘 | 1.00 | 2600.00 | 1900.00 | 2600.00 | 星月神 |  |
| 2.15 | 成品定制玻璃门 | 1.面层种类：成品定制玻璃门GL-02 磨砂玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：二层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | 套 | 1.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1400.00 | 洛玻 |  |
| 2.16 | 成品定制储物柜 | 成品定制储物柜 1.成品定制储物柜 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：二层入口楼梯口 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.75 | 1090.00 | 630.00 | 1907.50 | 熙城 |  |
| 2.17 | 成品定制储物柜 | 成品定制储物柜 1.成品定制储物柜 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：楼梯下方 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.80 | 1090.00 | 630.00 | 4142.00 | 熙城 |  |
| 2.18 | 墙面软包饰面 | 1.软包 FA-02 软包饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为水平投影面积 4.部位：一层、二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 10.92 | 800.00 | 780.00 | 8736.00 |  |  |
| 2.19 | 硬包饰面 | 1.面层种类：FA-01 硬包饰面 2.满足规范和设计图纸要求 3.工程量为垂直投影面积 4.部位：一层卧室、二层卧室及会客厅 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.42 | 400.00 | 390.00 | 968.00 |  |  |
| 2.20 | 不锈钢门套 | 1.面层种类：不锈钢门套 2.满足规范和设计图纸要求 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 15.15 | 120.00 | 75.00 | 1818.00 | 万景弘 |  |
| 2.21 | 木饰面 | 1.面层种类：WD-01，象牙白木饰面，MT-01古铜色金属 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层、二层 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 47.48 | 350.00 | 300.00 | 16618.00 | 熙城 |  |
| 2.22 | 玻璃隔断 | 1.面层种类：GL-02 磨砂玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层、二层卫生间 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 6.24 | 782.00 | 469.00 | 4879.68 | 洛玻 |  |
| 2.23 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-03瓷砖,600*1200 3mm自然缝 2.水泥砂浆结合层及胶等 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层、二层卫生间墙面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 30.22 | 249.00 | 108.00 | 7524.78 | 安基 |  |
| 2.24 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-05瓷砖,240*240 2.水泥砂浆结合层及胶等 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：二层厨房墙面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 12.00 | 200.00 | 60.00 | 2400.00 | 安基 |  |
| 2.25 | 银镜饰面 | 1.面层种类：MR-01 银镜 2.具体做法详见图纸，100mm轻钢龙骨隔墙 3.部位：楼梯侧面 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.61 | 428.00 | 195.00 | 689.08 |  |  |
| 2.26 | 银镜饰面 | 1.面层种类：MR-01 银镜 2.具体做法详见图纸 3.部位：二层会客厅 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.39 | 328.00 | 170.00 | 455.92 |  |  |
| 2.27 | 楼梯栏板扶手 | 1.面层种类：MT-01 古铜色金属 GL-02 钢化透明玻璃 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：楼梯 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 3.98 | 800.00 | 600.00 | 3184.00 |  |  |
| 3 | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 CH=2400 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.15 | 180.00 | 96.00 | 387.00 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 3.2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色防水乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-02，白色防水乳胶漆 CH=2400 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 55.38 | 180.00 | 96.00 | 9968.40 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 4 | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 钢制楼梯 | 1.钢制楼梯 | 跑 | 1 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |
| 三 | 接待厅小计（元） |  |  |  |  |  | 41510.00 |  |  |
| 1 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 瓷砖地面CT-01 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 600*1200瓷砖 2.水泥砂浆结合层 3.满足规范和设计图纸要求 4.部位：一层地面 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) 6.含找平层+水泥板 | m2 | 13.66 | 200.00 | 105.00 | 2732.00 | 安基 |  |
| 1.2 | 古铜金属踢脚线MT-01 | 1.面层种类：古铜金属踢脚线 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：一层 4.成活价 | m | 7.76 | 45.00 | 30.00 | 349.20 | 万景弘 |  |
| 2 | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 木饰面 | 1.面层种类：WD-01，象牙白木饰面，MT-01古铜色金属（含型材灯灯槽） 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：接待厅 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 50.34 | 350.00 | 300.00 | 17619.00 | 熙城 |  |
| 2.2 | 窗户 | 1.面层种类：断桥铝合金窗户 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：接待厅 | m2 | 22.02 | 550.00 | 400.00 | 12111.00 |  |  |
| 2.3 | 智能化感应门 | 1.智能化感应门 2.满足规范和设计图纸要求 3.部位：接待厅 | m2 | 3.90 | 1600.00 | 1200.00 | 6240.00 |  |  |
| 3 | 天棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，白色乳胶漆饰面 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 CH=5400 2.基层种类：石膏板 3.龙骨种类：轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶造型、灯槽、金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.满足规范和设计图纸要求 7.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 13.66 | 180.00 | 96.00 | 2458.80 | 泰山系列立邦漆 |  |
| 四 | 外墙漆及门头小计（元） |  |  |  |  |  | 39611.90 |  |  |
| 1 | 外墙 | 1.基层：0.7mm丙纶布防水（墙面漫粘）、粘合剂 2.底层：耐水腻子、底漆喷涂、压分隔条 3.面层：真石漆喷涂 4.满足规范和设计图纸要求 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 205.10 | 130.00 | 108.00 | 26663.00 |  |  |
| 2 | 门头 | 1.面层：米白色铝塑板 2.龙骨种类：4*4方钢骨架 3.满足规范和设计图纸要求 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 19.32 | 360.00 | 200.00 | 6955.20 |  |  |
| 3 | 发光字 | 1、金属发光字 2、其他：详见施工图、灯具安装、管线预埋及辐射等含一切与之相关的费用 | m2 | 3.30 | 1500.00 | 1200.00 | 4950.00 |  |  |
| 4 | 室外踏步 | 基层砌体、水泥砂浆找平、面层PC砖含防滑条 | m2 | 2.94 | 355.00 | 260.00 | 1043.70 |  |  |

| 开元壹号62#地块50#公寓楼2套loft集装箱样板间（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 主材品牌 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |
| 一 | LOFT-A01户型小计（元） |  |  |  |  |  | 10215.31 |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 洗菜盆 | 1.名称:洗菜盆（含水龙头） 2.安装高度:距地0.45m 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 500 | 262 | 500 |  |
| 1.2 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 | 个 | 1 | 60 |  | 60 |  |
| 1.3 | 安装 | 1、抽油烟机3套、花洒3套、大便器3套 2、含安装及辅材费 | 项 | 1 | 150 |  | 150 |  |
| 2 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电箱 | 1.名称:户箱 2.安装方式:挂墙暗装 3.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 4.含端子板接线 | 台 | 1 | 300 | 260 | 300 |  |
| 2.2 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 134.09 | 10 | 2.8 | 1340.9 |  |
| 2.3 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WD-BYJ-2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 402.27 | 3 | 1.85 | 1206.81 | 郑州三厂 |
| 2.5 | 装饰灯 | 1.LED灯带 2.吊顶内暗装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | m | 42.10 | 36 | 19 | 1515.6 |  |
| 2.6 | 装饰灯 | 1.LED天花筒灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 7 | 50 |  | 350 | 雷士 |
| 2.7 | 装饰灯 | 1.LED防雾天花筒灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 2 | 50 |  | 100 | 雷士 |
| 2.8 | 小电器 | 1、柜体人体感应开关 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1 | 118.8 | 99 | 118.8 | 小米 |
| 2.9 | 小电器 | 1.单联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 1 | 210 | 190 | 210 | 施耐德 |
| 2.10 | 小电器 | 1.两联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 3 | 210 | 190 | 630 | 施耐德 |
| 2.11 | 小电器 | 1.三联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 2 | 210 | 190 | 420 | 施耐德 |
| 2.12 | 小电器 | 1.五孔插座 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 20 | 30 | 19 | 600 | 施耐德 |
| 2.13 | 智能音响 | 1、智能音响 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 1 | 358.8 |  | 358.8 | 小米 |
| 2.14 | 网关 | 1、网关 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 1 | 342 |  | 342 |  |
| 2.15 | 广播 | 1、广播 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 2 | 478.8 | 399 | 957.6 |  |
| 2.16 | 液晶场景面板 | 1、液晶场景面板 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1 | 1054.8 | 879 | 1054.8 | 小米 |
| 二 | LOFT-A02户型小计（元） |  |  |  |  |  | 16617.89 |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 洗菜盆 | 1.名称:洗菜盆（含水龙头） 2.安装高度:距地0.45m 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 500 | 350 | 1000 |  |
| 1.3 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 | 个 | 2 | 60 |  | 120 |  |
| 1.3 | 安装 | 1、抽油烟机2套、花洒2套、大便器2套 2、含安装及辅材费 | 项 | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 2 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电箱 | 1.名称:户箱箱 2.安装方式:挂墙暗装 3.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 4.含端子板接线 | 台 | 1 | 300 | 260 | 300 |  |
| 2.2 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 195.51 | 10 | 2.8 | 1955.10 |  |
| 2.3 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WD-BYJ-2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 586.53 | 3 | 1.85 | 1759.59 | 郑州三厂 |
| 2.4 | 装饰灯 | 1.LED灯带 2.吊顶内暗装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | m | 20.70 | 36 | 19 | 745.20 |  |
| 2.5 | 装饰灯 | 1.LED天花筒灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 17 | 50 |  | 850 | 雷士 |
| 2.6 | 装饰灯 | 1.LED防雾天花筒灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 10 | 50 |  | 500 | 雷士 |
| 2.7 | 开关 | 1、柜体人体感应开关 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 2 | 118.8 | 99 | 237.6 |  |
| 2.8 | 小电器 | 1.单联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 2 | 210 | 190 | 420 | 施耐德 |
| 2.9 | 小电器 | 两联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 3 | 210 | 190 | 630 | 施耐德 |
| 2.10 | 小电器 | 1.三联单控开关 2.10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 5 | 210 | 190 | 1050 | 施耐德 |
| 2.11 | 小电器 | 1.五孔插座 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 31 | 30 | 19 | 930 | 施耐德 |
| 2.12 | 小电器 | 1.五孔插座带开关 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 1 | 40 | 29 | 40 | 施耐德 |
| 2.14 | 智能音响 | 1、智能音响 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 1 | 358.8 |  | 358.8 |  |
| 2.15 | 网关 | 1、网关 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 1 | 342 |  | 342 |  |
| 2.16 | 广播 | 1、广播 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 4 | 478.8 | 399 | 1915.2 |  |
| 2.17 | 液晶场景面板 | 1、液晶场景面板 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 3 | 1054.8 | 879 | 3164.4 | 小米 |
| 三 | 接待厅小计（元） |  |  |  |  |  | 1528.32 |  |
| 1 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 17.28 | 10 | 2.8 | 172.8 |  |
| 1.2 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WD-BYJ-2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 51.84 | 3 | 1.85 | 155.52 | 郑州三厂 |
| 1.4 | 装饰灯 | 1.LED天花筒灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 10 | 50 |  | 500 | 雷士 |
| 1.5 | 装饰灯 | 1.接待厅主灯 2.吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 个 | 1 | 700 | 550 | 700 |  |
| 四 | 室外进线 |  |  |  |  |  | 2015.00 |  |
| 1 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:埋地敷设 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 4 | 10 | 2.8 | 40 |  |
| 1.2 | 电缆 | 1.电缆 2.3*10 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 35 | 35 | 27 | 1225 |  |
| 1.3 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WD-BYJ-6 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 90 | 5 | 3.2 | 450 | 郑州三厂 |
| 1.4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:挂墙暗装 3.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 4.含端子板接线 | 台 | 1 | 300 | 210 | 300 |  |

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

法定代表人：	                         法定代表人：

或授权委托人：                         或授权委托人：

税号：914103005542480325                 税号：91410100561023261W

账户：1705322919200010201                 账户：5019916500015

开户行：工商银行洛阳洛南支行             开户行：中原银行郑州农业路支行

日期：2021年11月13日                 日期：2021年11月13日

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司      乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

签署日期：2021年11月13日            签署日期：2021年11月13日