开元壹号68地块种植果树工程施工合同

成本代码：4.13.1.1

合同编号：KYYH.68-JA-137

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包人：河南中天园林股份有限公司

签订时间：2021年12月  日

开元壹号68地块种植果树工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

统一社会信用代码：914103005542480325

承包人（以下简称乙方）：河南中天园林股份有限公司

统一社会信用代码：9141010067945100X4

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号68地块种植果树工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：开元壹号68地块种植果树工程；

2、工程规模：甲方指定区域种植果树5棵及部分土建工程等。

二、工程承包范围

根据现场情况，工程内容和承包范围包括但不限于土建部分、绿化苗木部分。其中土建部分包括现场苗木移栽、更换种植土、破除混凝土、移栽大乔木、移栽杏树、死树拔除和垃圾外运等。绿化苗木部分包括苗木种植栽植、修剪、施肥、保养及保活（死亡苗木应及时更换且不得影响整体效果）等。树穴挖掘、苗木种植以及种植后恢复、卫生清扫、垃圾外运等事项由乙方负责施工。具体明细详见附件1：工程量清单。

三、承包方式

1、乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包栽包活一年（施工完成且验收合格之日起算）、包扬尘治理等全部内容。

2、本合同价款土建部分采用固定总价包干的承包方式，除变更、签证及甲方允许调整的内容外，不因其他任何因素的变动而调整；绿化苗木部分采用含税固定综合单价包干的承包方式，暂定总价，以合同约定的结算办法进行结算。

四、工期要求

1、本工程工期7天，具体开工及竣工时间以甲方现场工程师下达的工作联系单为准。

2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后予以调整，并在此基础上确定完工日期。

五、合同价格

1、本合同总金额为人民币小写：85,800.00元，人民币大写：捌万伍仟捌佰元整。其中，土建类采用固定总价包干的承包方式，合同固定总价小写：6,000.00元，大写：陆仟元整，上述金额为含税金额，其中，不含税金额为5,504.59元，增值税专用发票税率为9%，税款为495.41元；绿化苗木部分采用含税固定综合单价，合同暂定总价小写：79,800.00元，大写：柒万玖仟捌佰元整，上述金额为含税金额，其中，不含税金额为73,211.01元，增值税专用发票税率为9%，税款为6,588.99元。

2、合同价中已包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(9%增值税专用发票)、风险、材料检测检验费、苗木采购费、垃圾清场运输、窝工费、种植后养护、更换等等一切与之相关的全部费用。

3、增值税税率说明：

3.1、合同价增值税税率按9%计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

3.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

六、工程价款支付

1、本工程无预付款。

2、土建类：

2.1、承包范围内工程施工内容全部完工，经甲方书面验收合格后，支付至土建类已完工程造价的80%；

2.2、配合甲方完成结算后支付至土建类结算价款的95%；

2.3、质保金为土建类结算价款的5%，质保期为一年；质保期满无质量问题扣除维修费用后，无息支付剩余质保金（若有）。质保期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担。

3、绿化苗木部分：

3.1、承包范围内绿化苗木部分全部种植完毕，经甲方书面验收合格后，支付至已种植绿化苗木总价的60%；

3.2、配合甲方完成结算后支付至绿化苗木部分结算总价的80%；

3.3、质保金为绿化苗木部分结算总价的20%，质保期为一年；保期满无质量问题扣除维修费用后，无息支付剩余质保金（若有）。质保期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担。

4、每次付款前乙方向甲方提供等额正规的有效增值税专用发票。甲方按照上述条款的约定向乙方支付至土建类结算价款的95%和绿化苗木部分结算总价的80%前，乙方应将结算金额100%的正规、有效的增值税专用发票全额开具，否则甲方有权拒绝支付该笔工程款，并不承担违约责任。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

5、工程款按节点支付时，不再支付变更款项，即预算外签证部分付款最终结算后支付。

6、对发票不合规的约定：

6.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

6.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7、其它税务风险的合同约定：

7.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

七、施工标准及技术规范

1、本工程应满足但不限于下列规范、标准：

1.1、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

1.2、《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

1.3、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）

1.4、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）

1.5、《园林绿化施工规范》（DB4403001/T8-99）

1.6、《园林绿化管养规范》（GB4403001/T6-99）

1.7、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

八、质量与验收

1、工程质量

1.1、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，同时应达到甲方制定/要求的相关质量标准，并符合相关的检查制度。乙方必须充分考虑冬季低气温施工的防护措施，确保工程质量达标，确保苗木成活率，因此造成的质量返工或者苗木补栽均由乙方无条件承担。

1.2、施工中，凡出现质量不合格的分项工程经甲方提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，且并不能因此而获得工期延长。

1.3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

1.4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备/物料不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备/物料清退出场，对已施工使用的材料设备/物料，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备/物料对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的。

2、检查和返工

2.1、施工期间乙方必须认真执行甲方对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，甲方将根据情况对乙方下发《整改通知书》，《整改通知书》下发后2天（48小时）内乙方按《整改通知书》要求对工程进行整改，若乙方不能按照《整改通知书》的要求完成工程的整改，则乙方向甲方支付违约金1000元/次，并且赔偿由此对甲方造成的损失。

2.2、若工程质量达不到约定的标准，甲方工程师一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准为止。因乙方原因达不到约定的标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予以顺延。甲方工程师的检查检验不应影响施工正常进行。

2.3、因甲方工程师指令失误或其他非乙方原因影响乙方施工的，工期可以相应顺延，但须经过甲方工程师签证确认。

3、苗木进场验收

3.1、树形确认：乙方每批次所提的绿化苗木材料进场计划清单必须上报至甲方进行审核确认。在向甲方提报材料进场清单的同时，本批次所采购的苗木必须以照片的形式（照片中需显示拍摄日期，尺量规格等相关数据）作为附件，一同上报至甲方，特选苗木数量按实际需要数量的1.5-2倍提供选型照片，甲方将进行实地考察或对材料的观感进行确认（规格由乙方把控，材料进场时由甲方、乙方共同参与规格测量验收），观感确认无误后，乙方才能开始实施采购（甲方亲自到现场选购的苗木除外）。若乙方未向甲方提供材料进场清单及相关附件的情况下，乙方私自进行采购，一经发生，无论苗木质量好坏，甲方将不再支付其该批次的材料及其他相关费用。

3.2、进场验收

3.2.1、整体观察：①树冠：无破坏树形的短截植，断折枝；银杏、云杉、雪松等圆锥形苗木有完整“树头”；叶片无大量干枯或萎蔫。②树干：无明显机械损伤。③土球：大小符合约定，草绳紧实，不散坨。④病虫害：无明显病虫害。

3.2.2、树形验收：苗木进场时，甲方将对本批次苗木进行检查，树形作为苗木是否合格的第一标准，甲方将按照乙方所提供的材料进场计划清单及附件照片作为验收依据进行检查，经甲方验收合格后方可种植，若进场材料与以上资料不符，乙方必须将不合格苗木无条件退场，若乙方私自栽植或拒绝更换不合格苗木，甲方有权要求乙方退场并拒付不合格苗木对应的款项。绿化苗木材料进场时，必须附植物检疫证书；若不具备相关证书，甲方有权拒收。同一品种不合格的苗木，经二次更换后，若还达不到要求的，乙方向甲方支付不低于5000元的违约金，若对进度造成严重影响，甲方可另外聘请第三方进行施工，所发生一切费用从乙方应付工程款中双倍扣除。

4、所有材料（包括苗木及各种施工材料）退场时均需经过甲方签字认可后方可出场。

5、隐蔽工程和中间验收

5.1、双方约定中间验收部位：现行施工验收规范规定的隐蔽工程、分项工程及检验批。

5.2、工程具备隐蔽验收条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收，通知须包括隐蔽或中间验收的内容，验收时间、地点。乙方施工员须全程陪同甲方进行隐蔽验收工作，乙方准备验收记录，经验收合格且甲方在验收记录单上签字确认后，乙方才可进行隐蔽和后续施工。一旦验收不合格，乙方须在甲方限定的时间内整改后重新验收。隐蔽工程乙方未经验收擅自隐蔽的，相应工程量甲方不予计量，且根据情节严重性，乙方向甲方支付5000元/次的违约金。

5.3、对于合同定义的关键工序施工完毕后，必须经甲方验收合格并签字后，方可进行下道工序施工，否则甲方暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

6、竣工验收

6.1、如果土建类工程质量经整改仍无法达到要求的，甲方有权选择按以下方式之一执行：

6.1.1、甲方同意降级接收的，乙方应向甲方支付土建类结算总额0.5-2%的违约金。

6.1.2、甲方不同意接收的，乙方应按甲方要求进行整改，若乙方仍未整改的，甲方有权另外聘请第三方进行整改，所产生的一切费用从乙方应付工程款中双倍扣除，且乙方不得对所产生的费用有任何疑议；因此造成的一切其他损失，乙方还应继续赔偿。

6.2、苗木绿化验收原则

6.2.1、以树形效果为主，胸径/地径、高度、冠幅的主次顺序为冠幅（占比50%）--高度（占比30%）--胸径/地径（占比20%）；如树形效果达到要求但规格不足的，若甲方同意接收的，甲方有权要求折价，若乙方对折价不满意，乙方应免费更换至合同规格；如树形效果达不到效果要求的，乙方应无条件更换至符合合同要求为止。

6.2.2、在树形效果合格的前提下，苗木胸径/地径、冠幅、高度、净杆高的允许偏差范围应符合附图的要求，在胸径/地径、高度、冠幅均在允许偏差规格范围内的情况下，按合同综合单价执行。附图：植物材料规格允许偏差范围（图1）

6.2.3、在树形效果合格的前提下，若胸径/地径、高度、冠幅中的任两项不满足偏差要求的，按合同第八条6.2.6款进行折价。

6.2.4、如果3种规格均满足合同要求，但树形效果较差的，乙方应无条件更换苗木至达到效果要求为止，否则不计入结算。

6.2.5、当交付的苗木的胸径/地径、高度、冠幅任一规格偏差超过设计规格的20%时，甲方有权解除合同并要求乙方退场。

6.2.6、若现场苗木规格超出允许偏差规格范围，但树形效果达到甲方要求，若甲方同意降级接收的，则结算价格=（现场实际苗木冠幅/设计苗木冠幅*50%+现场实际苗木高度/设计苗木高度*30%+现场实际苗木胸径（地径）/设计苗木胸径（地径）*20%）*综合单价*85%。如设计大叶女贞规格¢20、H7.0、P4.0，综合单价5000元，现场实际规格¢18、H6.8、P3.5，则结算价格=（18/20*20%+6.8/7.0*30%+3.5/4.0*50%）*5000*85%=3862元。

6.2.7、丛生类苗木（除丛生特大乔木外）在不标注地径的情况下，按地径合格计算，高度、冠幅作为衡量丛生类苗木（除丛生特大乔木外）的标准。如：设计紫荆规格为H3.0、 P2.0，综合单价450元，现场实际规格H2.5、P1.8，则结算价格=（1*20%+2.5/3.0*30%+1.8/2.0*50%）*450*85%=344元。

6.2.8、苗木必须全冠成活。

6.2.9、若根据第八条6.2.6款和第八条6.2.7款计算后，甲方认为有明显不符合市场价和合同要求的情况时，还有权根据实际情况进行折价，乙方对折价无异议。

6.2.10、综合单价超过10000元的苗木，先按第八条6.2.6款和第八条条6.2.7款进行计算，若甲方认为仍不符合市场价的，甲方还有权进行折价，乙方对折价无异议。

6.2.11、甲方不同意接收的苗木且乙方在约定日期内没有进行整改的，甲方有权另外聘请第三方进行整改，所产生的一切费用从乙方应付款项中双倍扣除，且乙方不得对所产生的费用有任何疑议；因此造成的一切其他损失的，乙方还应继续赔偿。。

7、工程（包括单项工程）完工后五日内，由乙方通知甲方进行验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行返修或补建，直至达到符合标准和要求为止，因此逾期竣工所产生的一切费用和责任均由乙方承担。

九、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁出现饮酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方1000元/次的违约金。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额10倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、乙方需遵守甲方的相关安全规程制度，否则相关各方有权视情形予以经济处罚。

7、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准、扬尘治理等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

十、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按附表《工程量清单》中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足图纸设计要求、甲方要求且符合合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有检测规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用，检验或试验费用由乙方承担。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。为保证合同履行顺利，涉及需要封样的材料须在合同签订完之日起5日内集中封样完毕。

3、乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方验收合格书面签字认可后方能进场，未经甲方工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

4、材料设备必须附有出厂合格证明。甲方对材料设备有异议，有权要求乙方进行抽样检验。

5、凡由乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

十一、增加工程、工程变更及现场签证

1、乙方接到甲方设计变更图纸或合同外增加工程工作联系单后，7日内上报合同外增加主材用料变更认质认价申请单，经甲方询价及双方约谈后，以甲方认质认价通知单为结算依据。乙方须在完成增加工程工作并经甲方验收后7日内，将与之相对应的变更验收报告送交甲方，逾期视为乙方放弃该项权益，甲方有权自行调整或不调整。

2、现场变更须使用甲方统一格式的变更单，变更单应如实填写，并由甲方现场代表审查，报甲方成本部审核。变更单及现场按实收方签审时间为7天。

3、为避免出现混乱、重复结算，所有变更单须分类连续编号且与之相对应，提供施工验收合格单；乙方在办理变更时必须明确每份变更单的具体原因、施工部位、施工时间等，否则不予办理。

4、因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，或因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，由乙方承担，工期不予顺延，且视情节影响大小，甲方有提出索赔的权利。

5、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

十二、竣工结算

1、结算办法

1.1、工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算；

1.2、土建类竣工结算总价=固定总价±变更、签证-应扣费用。固定总价中应包括合同范围内的所有工程内容，一次性包干，不随任何市场因素及政策性调整而变动，如工程量清单中有缺项漏项或偏差的，均视为乙方已综合考虑在合计报价内，结算时均不做调整。

1.3、绿化苗木竣工结算总价=∑固定综合单价*合格苗木种植数量±变更、签证-应扣费用。固定综合单价包括但不限于采购费、人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(9%增值税专用发票)、风险、材料检测检验费、垃圾清场运输、窝工费、种植后养护费等一切与之相关全部费用，各项综合单价一次性包干，是固定不变的，不因任何市场因素及政策性调整而变动。

1.4、结算工程量的确认：a：甲方认可的实际竣工的相应工程量（以甲方现场工程师的确认单为准）；b：甲方认可的变更、签证。

1.5、绿化苗木单价按照后附表《工程量清单》中的综合单价为准，其综合单价已包括苗木的移栽、种植、养护（一年养护期）、保活等所有一切费用在内，各项综合单价固定不变，不因任何因素的调整而变化。

1.6、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照甲方现场代表确认的与施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价，并参与综合优惠15%，其余一切有关费用不得调整。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金。本工程脚手架、成品保护、扬尘防护费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

1.7、施工期内水电费按实际用量计取，费用由乙方承担，若甲方代缴时，在进度款中扣除。

1.8、结算价款支付金额为：结算价款减去按相关合同规定执行的乙方须支付的经济补偿、违约金、罚款等。

2、结算时调整工期的范围

2.1、由于不可抗力原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同相应价款。

2.2、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

2.3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为违约金，在最终结算金额中一次性扣除。

十三、质量保修

1、质量保修范围包括乙方所有施工范围内的分部分项工程。

2、本工程的保修期为壹年，自工程整体竣工并验收合格之日起计算。保修期内若有施工质量问题、材料质量问题等，乙方必须在接到通知后的24个小时内派人维修并在   小时内完成修复，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；对于质保范围外的维修，乙方承诺仅向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派人维修，甲方可另请人员维修，维修费用从乙方的质保金中扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

4、苗木绿化的养护期为一年，乙方所供苗木包栽包活1年，均自工程整体竣工验收合格之日起计算（更换后的苗木自更换完成且经甲方验收合格后重新起算养护期、保活期、质保期等）。养护期间乙方负责提供技术指导，具体养护工作由甲方指定的物业公司负责，但是养护期内苗木成活责任由乙方负责，若所种植苗木死亡，乙方负责无偿更换。养护期内，枯死苗木及时更换，乙方接到甲方通知后15日内对死亡苗木更换完成，若乙方不能按时完成的，甲方、物业可另请人员进行更换，费用从乙方的质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿，造成安全事故的由乙方负责并承担一切费用。

5、养护工作由甲方指定的物业公司统一安排管理，直至质保期结束。乙方应配合物业公司对该项目进行后续维修、养护、死亡苗木更换等一系列工作。若乙方拒不配合，甲方授权物业公司依照合同约定进行相应处理，因此产生的所有费用由乙方承担。

6、保修、保养、保活期间，一切因为保修、保养、保活产生的费用由乙方承担。

7、保修期内，如因工程质量问题、苗木质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于合同约定金额，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。在质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料（付款资料包括但不限于：乙方的付款申请、甲方或甲方的物业出具的保修满意证明）之日起15个工作日内，在扣除质保期间发生的应由乙方承担的有关维修费用（如有）后，将剩余质保金（若有）支付给乙方，质保金不计利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。

十四、双方责任与义务

1、甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

2、甲方委派雷亚鹏为项目现场代表，电话：15670344028，监督检查工程质量、进度、工程质量验收、签证管理、协调与物业的关系等事宜，如委派的现场代表变更则需要及时通知乙方。

3、乙方负责工程的全面质量管理，派驻专业管理人员对工程进行全过程管理。

4、乙方人员必须遵守甲方的现场管理规定及相关条例。

5、乙方在分部分项施工中必须按设计方案及有关施工规范精细施工。在分部分项施工过程中，甲方如发现不符合质量标准的乙方应立即组织返工，由此造成的直接、间接损失均由乙方承担。

6、隐蔽工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序。

7、移交甲方前的成品及半成品保护工作由乙方负责。

8、乙方应按照施工安全规范做好质量、安全的管理，并负责安全及防火管理，保证施工材料堆放整齐，道路通畅。凡施工期间发生的施工质量安全事故，均由乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

9、乙方在施工中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格。

10、乙方负责工程完工后的场地清理工作（包括但不限于现场周围施工垃圾清理，临时的施工设施拆除等）。

11、乙方委派贺焕新为现场代表，电话：15890610526，须持有与工程项目相适应的资格证书。乙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方的联系，随时处理施工过程中出现的问题。如现场代表变更，应先征得甲方同意。

12、乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。

十五、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、因乙方原因造成工期延误视为违约。工期每延期一天，乙方向甲方支付人民币1000元的违约金。

乙方存在其他违反合同约定的行为的，每出现一次，按   元/次向甲方支付违约金。

3、由于甲方怠于对隐蔽工程的检查，致使乙方停工、窝工，造成乙方损失，甲方应予以赔偿。

4、施工人员须遵纪守法，如有违纪行为，立即清退，如有违法行为，由当地公安机关处理。

十六、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、因灾害所需清理修复工作所产生的合理费用由双方承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十七、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路29号19层1909号

联系人及联系方式：贺焕新、15890610526

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十八、合同解约条款

如发生以下任一情况甲方有权解除合同，并扣减合同结算总额的30%作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任：

1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

2、乙方延期完工达7日（含7日）以上。

3、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的。

4、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的3日内仍未进场施工的。

5、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

6、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

7、乙方私自载种不合格苗木或拒绝更换不合格苗木的。

8. 交付的任一苗木的胸径/地径、高度、冠幅任一规格偏差超过设计规格的20%或累计偏差率达    %。

9、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日3日内仍未纠正的。

合同解除后，对于乙方已完工且质量合格的部分按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

本合同履行过程中，乙方应承担的违约金、赔偿金及其他款项，甲方有权在应付未付款项中直接扣除。

十九、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

二十、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方签字盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心3楼。

二十一、合同附件

附件1：工程量清单

| 工程造价汇总表（单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明 |
| 1 | 绿植苗木部分 | 79800.00 | 固定综合单价包干，详见后附工程量清单明细 |
| 2 | 土建部分 | 6000.00 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细 |
| 合计 |  | 85800.00 |  |

| 苗木工程量清单. 序号; 名称; 单位; 工程量; 综合单价(元); 合价(元); 规格; 果树照片; 备注. 胸（地）径(cm); 高度(m); 冠幅(m). 1; 柿树(特选造型); 株; 1.00; 15750.00; 15750.00; 30-40; 6-7; 4-6; 包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价. 2; 柿树(特选造型); 株; 1.00; 15750.00; 15750.00; 30-40; 6-7; 4-6; 包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价. 3; 柿树(特选造型); 株; 1.00; 15750.00; 15750.00; 30-40; 6-7; 4-6; 包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价. 4; 枣树(特选造型); 株; 1.00; 15750.00; 15750.00; 地径38-39; 5-6; 4.5-5.5; 包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价. 5; 木瓜(特选造型); 株; 1.00; 16800.00; 16800.00; 地径25-30; 5-6; 5-5.5; 包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价. 6; 合计; 元; 79800.00. 注：综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(9%增值税专用发票)、风险、材料检测检验费、垃圾清场运输、窝工费、种植后恢复等一切与之相关的全部费用。. 工程量清单（土建类） |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 苗木移栽 | 1.移栽指定苗木至指定位置 2.包括原位置及移栽种植后周边苗木恢复 3.包含与之相关的其他一切费用 | m2 | 50.00 | 35.00 | 1750.00 | 不包活，不负责养护 |
| 2 | 更换种植土 | 1.按指定位置进行更换种植土1处 2.包含取土及弃土等 3.包含与之相关的其他一切费用 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |  |
| 3 | 破除混凝土 | 1.破除苗木原位置周围混凝土块 2.包含垃圾外运等 3.包含与之相关的其他一切费用 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |  |
| 4 | 移栽大乔木 | 1.移栽原大乔木1株，H=8m，P=4m 2.移栽至甲方指定位置 3.包含运输费、移栽费用、种植后恢复等 4.包含与之相关的其他一切费用 | 株 | 1.00 | 1800.00 | 1800.00 | 不包活，不负责养护 |
| 5 | 移栽杏树 | 1.移栽原有杏树1株，D=16-18cm，H=4-4.5m，P=3m 2.移栽至甲方指定位置 3.包含运输费、移栽费用、种植后恢复等 4.包含与之相关的其他一切费用 | 株 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 不包活，不负责养护 |
| 6 | 死树拔除和垃圾外运 | 1.移除3株乔木 2.包含移除费、垃圾外运等 3.包含与之相关的其他一切费用 | 项 | 1.00 | 650.00 | 650.00 | ①H=9-10m,P=4m ②H=6m，P=2m ③H=5m，丛生，十分枝 |
| 7 | 合计 |  | 元 |  |  | 6000.00 |  |
| 注：综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(9%增值税专用发票)、风险、材料检测检验费、垃圾清场运输、窝工费、种植后恢复等一切与之相关的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：河南中天园林股份有限公司

法定代表人：                        法定代表人：

或授权委托人：                      或授权委托人：

税号：                              税号：9141010067945100X4

账号：                              账号：41001504010050208755

开户行：                            开户行：建行金水支行营业部

日期：2021年12月  日               日期：2021年12月  日

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南中天园林股份有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司          乙方：河南中天园林股份有限公司

签署日期：2021年12月  日              签署日期：2021年12月  日