[image: image9.jpg]



[image: image12.png]FAEEHEHER

RETEW/SATR | REL/SEIRR =
% e s HASES KEBEBOE ] EF/EFR
RSB ERWE05 s05<EERE
TxER I#mEw: SELB<I05
FESE<25 | | DXREEH: 25<EESE<105

e

#

iR






（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
          合同编号： LNSSWY-JA-015                  
          成本代码：    3.2.1.1    
[image: image8.jpg]


住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

                                        目   录
一、合同协议书
7
二、通用合同条款
12
1. 一般约定
12
1.1词语定义与解释
12
1.2语言文字
14
1.3法律
14
1.4 标准和规范
14
1.5 合同文件的优先顺序
14
1.6图纸和承包人文件
15
1.7联络
16
1.8严禁贿赂
16
1.9化石、文物
16
1.10交通运输
16
1.11知识产权
17
1.12保密
17
1.13工程量清单错误的修正
18
2. 发包人
18
2.1 许可或批准
18
2.2 发包人代表
18
2.3 发包人人员
18
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
18
2.5 资金来源证明及支付担保
19
2.6 支付合同价款
19
2.7 组织竣工验收
19
2.8 现场统一管理协议
19
3. 承包人
19
3.1 承包人的一般义务
19
3.2 项目经理
20
3.3 承包人人员
20
3.4 承包人现场查勘
21
3.5 分包
21
3.6 工程照管与成品、半成品保护
22
3.7 履约担保
22
3.8 联合体
22
4. 监理人
22
4.1监理人的一般规定
22
4.2监理人员
23
4.3监理人的指示
23
4.4 商定或确定
23
5. 工程质量
23
5.1质量要求
23
5.2质量保证措施
24
5.3 隐蔽工程检查
24
5.4不合格工程的处理
25
5.5 质量争议检测
25
6. 安全文明施工与环境保护
25
6.1安全文明施工
25
6.2 职业健康
27
6.3 环境保护
28
7. 工期和进度
28
7.1施工组织设计
28
7.2 施工进度计划
28
7.3 开工
29
7.4测量放线
29
7.5 工期延误
29
7.6 不利物质条件
30
7.7 异常恶劣的气候条件
30

7.8 暂停施工
30

7.9提前竣工
31
8. 材料与设备
31
8.1发包人供应材料与工程设备
31
8.2承包人采购材料与工程设备
32
8.3材料与工程设备的接收与拒收
32
8.4材料与工程设备的保管与使用
32
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
33
8.6 样品
33
8.7材料与工程设备的替代
33
8.8施工设备和临时设施
34
8.9材料与设备专用要求
34
9. 试验与检验
34
9.1试验设备与试验人员
34
9.2取样
35
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
35
9.4现场工艺试验
35
10.变更
35
10.1变更的范围
35
10.2变更权
35
10.3变更程序
35
10.4变更估价
36
10.5承包人的合理化建议
36
10.6变更引起的工期调整
36
10.7暂估价
36
10.8暂列金额
38
10.9计日工
38
11.价格调整
38
11.1市场价格波动引起的调整
38
11.2法律变化引起的调整
40
12.合同价格、计量与支付
40
12.1合同价格形式
40
12.2预付款
40
12.3计量
41
12.4工程进度款支付
42
12.5支付账户
43
13.验收和工程试车
43
13.1分部分项工程验收
43
13.2竣工验收
44
13.3工程试车
45
13.4提前交付单位工程的验收
46
13.5 施工期运行
46
13.6 竣工退场
46
14. 竣工结算
46
14.1 竣工结算申请
46
14.2 竣工结算审核
47
14.3 甩项竣工协议
47
14.4 最终结清
47
15. 缺陷责任与保修
48
15.1 工程保修的原则
48
15.2 缺陷责任期
48
15.3 质量保证金
48
15.4 保修
49
16. 违约
49
16.1发包人违约
49
16.2承包人违约
50
16.3第三人造成的违约
51
17.不可抗力
52
17.1不可抗力的确认
52
17.2不可抗力的通知
52
17.3不可抗力后果的承担
52
17.4因不可抗力解除合同
52
18.保险
53
18.1工程保险
53
18.2工伤保险
53
18.3其他保险
53
18.4持续保险
53
18.5保险凭证
53
18.6未按约定投保的补救
53
18.7通知义务
53
19.索赔
54
19.1承包人的索赔
54
19.2对承包人索赔的处理
54
19.3发包人的索赔
54
19.4对发包人索赔的处理
54
19.5提出索赔的期限
55
20.争议解决
55
20.1和解
55
20.2调解
55
20.3争议评审
55
20.4仲裁或诉讼
55
20.5争议解决条款效力
56
第四章 专用合同条款
57
1.一般约定
57
2.发包人
59
3.承包人
59
4.监理人
62
5.工程质量
63
6.安全文明施工与环境保护
63
7.工期和进度
64
65

8.材料与设备

9.试验与检验
65
10.变更
65
11.价格调整
66
12.合同价格、计量与支付
66
13.验收和工程试车
77
14.竣工结算
78
15.缺陷责任期与保修
78
16.违约
79
17.不可抗力
80
18.保险
80
19.争议解决
80
合同附件、
83
1.农民工工资发放承诺书
83

2.廉政合作协议
84

3.不转包、违法分包及挂靠承诺书
86

4.发包人定厂定价材料明细表
86

5.发包人直接供应材料设备明细表
87

6.工程质量保修协议书
88

7.总承包管理、配合费
92
8.发包人拟分包项目
93

9.合同变更签证流程
94

10.工程保修协议书
104
11.总平图
107
12.约谈记录
108
13.工程质量及现场管理要求
109
14.浩德地产工程管理标准及工艺标准图册目录
124


第一部分、合同协议书
发包人：洛阳浩德浩康置业有限公司
承包人：中创市政建设发展有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
 1.工程名称： 洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）。
 2.工程地点： 洛宁县新宁大道与姑洗路交叉口西北角。
3.资金来源：企业自筹，已落实。
4.工程承包范围：
（1）工程承包范围：按发包人提供的 洛宁山水文苑项目规划红线以内建筑物（含售楼部） 工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容的施工及保修；发包人单独发包专业工程所需的预留、预埋、穿线管（含穿线钢丝等）、封堵及施工配合等。（详见总平图附件十一）
（2）工程施工界限及施工标准：依发包人后期下发的交房标准为准。
（3）发包人单独发包专业工程包括：土方开挖、外幕墙工程（包括玻璃幕墙、石材幕墙及金属幕墙等）、外墙饰面工程（不含保温）、栏杆百叶（阳台栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及百叶、连廊栏杆、楼梯栏杆、空调百叶等）、门窗工程（包括入户门、防火门、储藏室门、人防门、单元门、铝合金门窗、防火窗等）、人防防化设备、一楼大堂精装、地下室大堂精装、电梯门套、中央空调系统、智能化工程、电梯设备及安装工程、消防安装工程（包含但不限于室内消火栓系统、自动喷水灭火系统工程、气体灭火控制系统、火灾自动报警及联动系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消火栓按钮启泵系统、灭火器等）、景观工程、室外管网工程、标识标牌、地下车库地坪漆及交通设施、供配电工程。具体甲分包项目详见附件八。
（4）甲供材：电梯前室及公共区域墙地砖、开关插座面板、户内及公共配电箱。
（5）认质认价：阀门（PPR阀门除外）、防水材料、岩棉保温材料、屋面瓦。
（6）总承包人应对本项目所有分包专业工程提供总承包配合服务（包括但不限于土建施工的预留、预埋、穿线管、配合、协调、垂直运输、竣工资料整理及盖章等）。

     二、合同工期
计划开工日期： 2022 年 3 月 1  日。
计划竣工日期： 2024 年 3 月 30 日。
工期总日历天数： 760 日历天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体工期节点要求如下：
	1#、2#、9#、10#、11#楼（首开区含周边车库）

	关键节点名称
	最迟完成时间
	日历天数
	备注

	地下室出±0.000
	2022年3月29日
	29天
	1#、2#、9#、10#、11#楼从基坑移交之日开始计算

	预售形象节点

（具备预售证办理条件）
	2022年4月20日
	50天
	1#、2#、9#、10#、11#楼

	主体结构封顶（含坡屋面）
	2022年7月29日
	150天
	1#、2#、9#、10#、11#楼

	二次结构及砌筑完成
	2022年12月17日
	291天
	1#、2#、9#、10#、11#楼

	内外粉刷完成
	2023年7月5日
	491天
	1#、2#、9# 、10#、11#楼

	塔吊拆除
	2023年5月10日
	435天
	1#、2#、9#、10#、11#楼

	竣工验收完成（毛坯）
	2024年3月25日
	755天
	1#、2#、9# 、10#、11#楼

	竣工备案完成（毛坯）
	2024年6月30日
	852天
	1#、2#、9#、10#、11#楼

	3#、8#、12#楼（一批次剩余楼栋含周边车库）

	关键节点名称
	最迟完成时间
	日历天数
	备注

	地下室出±0.000
	2022年5月29日
	55天
	3#、8#、12#楼从基坑移交之日开始计算；

	预售形象节点（四层封顶）
	2022年6月30日
	87天
	3#、8#、12#楼

	主体结构封顶（含坡屋面）
	2022年9月28日
	177天
	3#、8#、12#楼

	二次结构及砌筑完成
	2023年1月21日
	292天
	3#、8#、12#楼

	内外粉刷完成
	2023年9月7日
	521天
	3#、8#、12#楼

	塔吊拆除
	2023年8月31日
	513天
	3#、8#、12#楼

	竣工验收完成（毛坯）
	2024年3月25日
	720天
	3#、8#、12#楼

	竣工备案完成（毛坯）
	2024年6月30日
	817天
	3#、8#、12#楼

	5#、6#、7#、13#、15#楼（二批次）

	关键节点名称
	最迟完成时间
	日历天数
	备注

	地下室出±0.000
	2022年10月16日
	71天
	5#、6#、7#、13#、15#楼从验槽合格之日开始计算；

	预售形象节点（四层）
	2022年11月30日
	117天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	主体结构封顶（含坡屋面）
	2023年1月20日
	197天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	二次结构及砌筑完成
	2023年5月19日
	316天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	内外粉刷完成
	2023年9月21日
	434天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	塔吊拆除
	2023年8月31日
	390天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	竣工验收完成（毛坯）
	2024年3月25日
	597天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	竣工备案完成（毛坯）
	2024年6月30日
	662天
	5#、6#、7#、13#、15#楼

	售楼部

	关键节点名称
	最迟完成时间
	日历天数
	备注

	基础施工
	2021年12月16日
	8
	从验槽合格之日开始计算

	负一层结构
	2021年12月24日
	15
	

	一层结构
	2022年1月3日
	25
	

	二层结构封顶
	2022年1月16日
	38
	含坡屋面结构完成

	一层砌体
	2022年1月28日
	50
	

	二层砌体工程
	2022年2月15日
	68
	全部砌体完成（含春节）

	一层内外墙抹灰（含保温）
	2022年2月16日
	69
	含春节

	二层内外墙抹灰（含保温）
	2022年2月24日
	77
	含春节

	屋面工程
	2022年3月12日
	93
	含装饰等图纸全部内容。


说明：上述表内工期日历天数为绝对工期，最迟完成时间仅供参考（具体以发包人通知时间节点为准）。本工程要求标准层结构施工天数为 6 天/层。在考虑天气、塔吊提升以及其他一切因素影响的情况下，承包人承诺每个月所有楼栋应完成的楼层数为 5 层。主体结构达到预售形象节点（地上4层）后，开始地下车库施工，地下车库结构全部封顶时间为主楼到达预售节点后之日起90日内；售楼部工期节点、首开区（每栋楼）预售形象进度工期节点、竣工验收工期节点为绝对完成节点，非不可抗力因素，每逾期一天支付甲方10000元违约金。若各项最终节点按期完成，中间工期节点违约金可予以免除。

三、质量标准
工程质量符合国家质量检验评定合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式    
1.暂定含税总金额为¥162,385,900.00 元（人民币大写壹亿陆仟贰佰叁拾捌万伍仟玖佰元整）。

其中不含税金额为¥148,977,889.91元（大写人民币壹亿肆仟捌佰玖拾柒万柒仟捌佰捌拾玖元玖角壹分），增值税税金为¥13,408,010.09元（大写人民币壹仟叁佰肆拾万捌仟零壹拾元零角玖分），税率 9 %。

2.按照《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件，并执行以下浮动，最终合同价依据双方确认的预算金额为准。

	序号
	建筑类型
	执行浮动比例

	1
	地下车库
	下浮2%

	2
	售楼部及配套用房
	0

	3
	7-9层建筑（含主楼地下室）
	0

	4
	10-13层建筑（含主楼地下室）
	下浮3%


3.增值税税率说明：

3.1.合同价增值税税率按 9 %计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

3.2.如因承包人纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由承包人自行承担（税率增加的，发包人仍按原税率支付税金；税率减小的，发包人按减小后的税率支付税金）。

4.合同价格形式：　费率  。
五、项目经理
承包人项目经理： 张现章 ，身份证号码：410325198306040539。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）浩德地产工程管理标准及工艺标准图册；

（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2021年 12 月  日签订。
十、签订地点
本合同在 河南省洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心3楼招采合约部 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   发包人、承包人双方签字并盖章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，发包人 伍 份，承包人 叁 份，均具有同等法律效力。
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）  
法定代表人：                              法定代表人：
委托代理人：                              委托代理人：
纳税人识别号：91410328MA9K9J8A5F          纳税人识别号：91410581599115671L
开户行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行 开户行：中国银行郑州花园郑花路支行
账号：16123101040009795                    账号：248138442825
    地址：                                     地址：
签订日期：2021 年12 月  日                 签订日期：2021年12 月  日
第二部分、通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人
2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天（含5天）的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的（不含本数），应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师做出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量
5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度
7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工做出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起90天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人做出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需要暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求
承包人进入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更
10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


[image: image1.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

+

´

+

´

+

´

+

=

D

1

F

F

B

F

F

B

F

F

B

F

F

B

A

P

P

0n

tn

n

03

t3

3

02

t2

2

01

t1

1

0

L


公式中：ΔP——需调整的价格差额；


[image: image2.wmf]0

P

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；


[image: image3.wmf]n

3

2

1

B

......

B

;

B

;

B

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；


[image: image4.wmf]tn

t3

t2

t1

F

......

F

;

F

;

F

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；


[image: image5.wmf]0n

3

0

02

01

F

......

F

;

F

;

F

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其他价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心确定的利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程已经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，视为承包人放弃遗留物的所有权，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担。
13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心确定的利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心确定的利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心确定的利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心确定的利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，

15.3.3 质量保证金的退还

发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金，可以在未支付的合同价款中予以扣除；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失，可以在未支付的合同价款中予以扣除；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔
19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接收最终结清证书时终止。

20. 争议解决
20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进 行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分、专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包人指定分包工程、发包人代供材料的协议洽商文件、设计变更、技术核定文件、工程签证、费用洽商文件等
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：河南荣耀工程监理有限公司
资质类别和等级：工程监理综合资质、人防工程监理乙级资质
联系电话：18703807913
电子信箱：    /    
通信地址：郑州市二七区京广路长江路交叉口海豫花园1号楼27楼  
1.1.2.5 设计人：
名    称：河南甲元建筑设计有限公司
资质类别和等级：建筑工程设计甲级
联系电话：13783799271
电子信箱：     /   
通信地址：郑州市郑东新区天泽街9号12号楼东2单元6层24号
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。
1.1.3.9 永久占地包括：依法取得土地使用权并经规划批准的建筑物用地。
1.1.3.10 临时占地包括：  / 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：执行“通用条款”。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行“通用条款”。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  （不适用）  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  （不适用）  ；
发包人提供国外标准、规范的名称： （不适用）  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行“通用条款”。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行“通用条款”。
1.6 图纸和承包人文件  
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  本合同签订后7日内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：   捌套（含竣工图肆套）；
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按照法律、法规、规定需提供的技术文件，如施工组织设计、专项施工方案等，发包人及监理工程师要求提供的各类报表。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计于开工日期14日前上报，专项施工方案于计划实施日期10日前上报，当月完成工程量及下月进度计划报表须于当月25日前上报，根据发包人要求而定。
承包人提供的文件的数量为：承包人需提交给发包人的资料份数为肆份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版文件，并视发包人或监理工程师要求提供电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审批完毕，对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存壹套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：洛宁县新宁大道与姑洗路交叉口西北角 ；
发包人指定的接收人为：吴凯昇15838062988。
承包人接收文件的地点： 郑州市高新区西城科技大厦1204室；
承包人指定的接收人为：张智龙15324695222。
监理人接收文件的地点：郑州市二七区京广路长江路交叉口海豫花园1号楼27楼 ；
监理人指定的接收人为：鲁青18703807913。
1.8交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行“通用条款”。
1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 地块范围内为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行修建场内道路和交通设施并承担费用，满足工程施工需要，符合安全文明施工和扬尘治理要求。 
1.8.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。
2. 发包人
2.1 发包人代表
姓    名：吴凯昇 ；身份证号码：410183198308076511。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表发包人履行在工程管理中的各项职权，所有工程结算依据资料及现场签证均需发包人代表签字后，才予履行发包人后续审批流程。重大事项的确认、调整及处理，包括但不限于合同的变更、设计文件的改变、工程进度和工程价款的确认、调整、索赔等，除发包人代表签字外，还必须获得发包人的书面确认，并符合发包人的相关管理和审批程序。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期10天前。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行“通用条款”。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
    3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：符合相关规定及建设主管部门、洛阳市档案馆的要求，并根据发包人和监理人的要求进行补充。
    承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套。 
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律、法规、规定及建设主管部门要求。
    3.1.2承包人应履行的其他义务：除通用合同条款外，承包人应做的其他工作：
3.1.2.1协助发包人办理施工许可证及工程所需的相关证件；按照发包人要求时间办理安全监督登记备案、合同备案等手续；按照发包人要求时间缴纳由承包人承担的农民工工资保证金、工人工伤保险等国家强制性费用。
3.1.2.2承包人必须无偿做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，因承包人造成的损失由承包人承担，发包人对此承担责任的，承包人应赔偿发包人的损失；
3.1.2.3承包人负责协调周边及外部关系，做到文明施工不扰民，同时协调民扰问题，因分包单位原因造成的，分包单位承担协调费用；
3.1.2.4承包人对发包人可能另行发包的施工项目协调配合并承担其总承包管理责任，对分包单位的施工进度、施工安全、文明施工、场地协调、扬尘治理、垃圾清运等承担管理责任；
3.1.2.5保证施工场区、办公区、宿舍区等排水，包括且不限于排水沟设置、污雨水排放等，费用由承包人承担；
3.1.2.6承包人要保持施工场地清洁卫生，场内垃圾池100%毡盖，堆放高度不超过垃圾池2/3的高度，建筑垃圾等由承包人及时运至场外就近垃圾场，做到工完场清，所产生的费用综合考虑在报价中，结算时不再另行计算；

3.1.2.7配合发包人组织的现场看房和参观活动，保证现场的安全、整洁、美观、看房通道（发包人出具），费用已包含在总价中。承包人应为发包人免费提供现场办公室6间（含家具），不少于20㎡封样室一间（含样品货架）；
3.1.2.8将甲分包工程的进度、资料纳入承包人管理（自来水、暖气、燃气、电力、电信、网通除外）。承包人将明确分项工程的完工时间并提交各专业分包单位进行工期安排（需经共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核、签字及盖章完毕。并做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作；
3.1.2.9配合协调发包人进行的工程分包和材料设备采购；对发包人单独发包工程配合费计取方式详见后附件七。
3.1.2.10按照图纸结构预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预埋件等。预留预埋位置准确，管线贯通，如因结构预埋预留误差超出规范要求，承包人承担相应责任并无偿配合处理。
3.1.2.11提供现有的脚手架及定额中应包括的脚手架和垂直运输机械（承包人在施工脚手架拆除前必须经发包人同意）每个房间提供控制轴线、标高基准线；
3.1.2.12包括第一次补槽费、补洞费，幕墙、门窗、栏杆、空调百叶等制作安装后边缝的二次修补，并必须满足下一道工序施工要求。如因承包人原因造成再次出现补槽、补洞现象，承包人应无条件重新返工修补，由此发生的费用由承包人自行承担，修补质量需经发包人经办人书面确认为准。上述工序完成后，如再次出现补槽、补洞现象，则费用在发包人的协调下按实向分包单位计取，同时在协调过程中，承包人必须服从发包人核定的合理金额；
3.1.2.13提供水电接入口，承包人有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。费用由承包人与分包方装表计量或协商解决；包括分包单位无偿使用工地内其他的辅助设施（如：临时道路等）；
3.1.2.14在样板房具体位置确定后，承包人必须无条件配合发包人做好样板房精装修的相关准备工作（包括看房通道实施、临时围护、按计划提交工作面等），不计取费用；

3.1.2.15协助、督促分包工程成品保护。
3.1.2.16承包人不得向分包单位另行收取费用，包含但不限于：市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地村委村民等方面关系所发生的各种费用； 
3.1.2.17承包人施工时，应合理考虑工期，不得影响其他分包单位的施工进度。在具体的施工过程中，承包人必须坚决服从发包人的指挥，同时发包人有权要求违反以上规定和不服从指挥的行为予以纠正，并要求承包人向发包人每次支付1000-10000元的违约金；
3.1.2.18无论何种原因，承包人不得擅自或变相停工，如承包人未经发包人书面确认擅自或变相停工，所造成的一切责任均由承包人自行承担（包括工期、费用、处罚等）。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： 张现章 ；
身份证号： 410325198306040539 ；
建造师执业资格等级： 二级  ；
建造师注册证书号： 纸质证书编号0227802；
建造师执业印章号： /  ；
安全生产考核合格证书号： /   ；
联系电话： 13949253435  ；
电子信箱：  /   ；
通信地址： 郑州市中原区西城科技大厦B区1204室 ；　
承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责本项目的施工生产和经营等全过程的履约管理。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场出勤天数不少于26天，非节假日时间必须在现场：项目经理应严格遵守《建筑企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定。若月出勤天数不足26天的，每缺勤一天按5000元向发包人支付违约金，发包人可从应付或将付款项中扣除；月累计缺勤天数达4日、累计缺勤天数达7日的或连续缺勤达3日的，发包人还有权暂停施工直至承包人更换项目经理并经发包人认可，逾期更换的违约责任按照3.2.4执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不提交上述文件的，应向发包人支付违约金10000元，若在接到补交通知7日内仍未提交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并要求承包人支付违约金20000元，与此同时增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人按每天5000元/天支付违约金；单月擅离两次以上或者累计达五次或者单次擅自离开现场超过3天时，发包人有权还要求更换项目经理，由此产生的其他损失和责任也由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次，承包人向发包人支付违约金50000元；承包人违约更换项目经理达3次的，发包人有权暂停施工，并要求承包人支付违约金50000元，与此同时由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人、监理工程师将暂停该项目经理工作，并暂停施工，直至承包人完成项目经理更换，并由承包人按50000元/日的标准支付违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。    
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按发包人和监理人要求，且不得晚于开工日期7天前。   
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并要求承包人支付违约金5000元；若承包人在接到第二次通知之日起3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
须经监理人书面同意，并报发包人备查；单月超过3天者，应征得发包人书面同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
向发包人支付违约罚金：技术负责人10000元/人，其他管理人员每人次5000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 
向发包人支付违约金：技术负责人每天2000元/人，其他管理人员每人次每天1000元；单月擅离两次以上或者累计达五次或者单次超过3天时，发包人还有权要求更换相关人员，由此产生的其他损失和责任也由承包人承担。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包范围内所有工程均不允许分包。 
3.4.2分包合同价款的其他约定：   /  。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行“通用条款”。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的（以下2种类型同时执行）：

全过程履约担保：采用银行80万元银行保函形式，在工程竣工验收通过、工程和工程资料移交后1个月内退还。

预售节点履约担保：采用300万现金形式，收到中标通知书后3个工作日内缴纳（每逾期一日，按照应付未付金额的万分之五向发包人支付违约金）。首开区（不低于5栋楼）4层主体封顶后，承包人提交退款资料并经审批完成后5个工作日内无息退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按监理合同的规定。
关于监理人的监理权限：按发包人与监理单位签订的工程监理委托合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费向监理人提供工作需要的现场办公室。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： 郑俊岭  ，身份证号码：412728197504217815。
职    务： 总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号： 41010211 ；
联系电话：13939468339；
通信地址：郑州市二七区京广路长江路交叉口海豫花园1号楼27楼；
关于监理人的其他约定：监理人应严格遵守法律法规和监理合同，切实履行监理职责，根据发包人的委托及相关规定监督承包人实现承包合同目的　。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行约定。 
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  按中浩德地产工程管理工艺标准文件执行（详见附件十四）。
2.1.2关于工程奖项的约定：   （不适用） 。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
5.2.2监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
5.2.3关于延期最长不得超过：48小时。
5.3施工现场管理规定
严格执行 发包人 施工现场管理制度，具体内容见后附的管理制度文件。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产目标为杜绝轻伤及一般质量事故；严格按照《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》及中浩德《安全文明施工标准图册》的要求，且达到省级安全文明工地的标准。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 执行通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款，同时承包人要严格依照《大气污染防治法》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、其他相关法律法规及政府相关部门下达的各类通知及要求，做好施工现场及周边道路的扬尘治理工作，达到政府主管部门要求的“八个百分百”。因承包人现场管理或设备投入不到位等原因，未到达要求，承包人应负责处理并解决，由此产生的包括但不限于对发包人造成的经济损失、工期延误及罚款等都由承包人承担。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同期同比例支付，承包人根据政府及发包人要求出具安全文明施工费收款手续。
6.1.5 安全生产责任：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生安全事故，由承包人负责处理，并承担事故造成的一切责任与后果。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按监理人和发包人要求执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但不得晚于开工通知约定的开工日期之日起14天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人上报的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人上报的施工进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 计划开工日期前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工日期前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按监理人和发包人要求执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期前3天。
7.4.2 承包人复核发包人提供数据，因复核不到位造成的损失及责任由承包人承担。                           
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误：执行通用条款。
7.5.2因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。
7.5.3 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人的施工工期以合同工期为准。若因承包人造成本工程不能按合同工期完成本工程，中间节点工期每延误一天支付违约金5000元，在工程款中扣除；竣工验收工期每延误一天支付违约金10000元。实际进度滞后进度计划累计超过60天或连续达15日时，发包人有权解除合同并要求承包人按照签约合同价的20%支付违约金。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 因不利物质条件直接造成承包人人员伤亡或者财产损毁的，损失由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：连续五天暴雨，6级（不含6级）以上大风，天气预报气温低于 -15℃的低温天气。
7.8 提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：另行商定。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管并承担保管费，因承包人原因发生丢失、损坏，由承包人负责按照购置同种类同品质产品的重购价进行赔偿；甲供材的检测费用由发包人承担。
8.2样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程进展情况按照监理及发包人的要求，另行通知。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
试验设备
9.1.1施工现场需要配置的试验场所：  按发包人和监理人要求。
9.1.2施工现场需要配备的试验设备： 按发包人和监理人要求。
9.1.3施工现场需要具备的其他试验条件： 按发包人和监理人要求。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 按发包人和监理人要求，承包人承担一切费用。
10. 变更
10.1变更的实施： 发包人要求的变更承包人必须无条件执行，发包人拒不执行，承包人可委托第三方实施，费用由承包人承担，同时承包人还需承担同等金额的违约金。
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1设计变更、补充文件、答疑纪要、技术核定引起的变更；
10.1.2现场签证；
10.1.3招标范围内未包括的工程；
10.1.4变更签证流程详见附件9。
10.2变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 详见专用合同条款第12条。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：合理化建议提交后5个工作日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：监理工程师审查后5个工作日。
10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备待甲乙双方核对预算时另行确定。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
    对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取如下方式确定。

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，向发包人递交需求计划并考虑采购周期及生产周期，并提交暂估价招标方案和工作分工。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

    10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
    对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取如下方式确定。
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定（或联合招标的方式）暂估价项目的供应商、分包人或发包人指定供应商、专业分包单位；（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： （不采用）。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：详见专用合同条款第12.1.8.10条。

12. 合同价格、计量与支付
12.1预算书的编制要求
12.1.1、时间要求
12.1.1.1自承包人接到发包人完整的施工蓝图起30个日历天内完成预算编制并提交发包人（图形算量、钢筋算量、安装计算底稿、广联版本预算电子版、纸质版各一份），发包人收到全部预算编制材料之日起60个日历天内完成预算核对与签字确认。
双方核对计划 ：0-30天   工程量及套价核对完成
           31-35天  承包人异议问题提报完成
           36-50天  双方异议洽商
              50-60天  预算调整与签字确认
12.1.1.2承包人应保证充足的预算核对造价人员（人员安排详见预算通知要求），若非发包人原因导致的预算编制及核对时间滞后，每逾期1个日历天，承包人向发包人支付1万元的违约金，在第一次付款中全额扣除；逾期超出10天的，承包人除按照前述约定支付违约金外，发包人还有权将第一次付款延后一个月支付且不视为违约。
12.1.2、 格式要求
12.1.2.1预算书采用广联达预算正版软件进行编制，一式三份，均加盖承包人公章，编制人员资格章、法定代表人印章、授权委托人签名，同时提供电子版一份（U盘）。
12.1.2.2预算书编制格式按发包人要求进行编制，包括预算造价汇总表、编制说明、单位工程预算书、暂定价材料表、甲供材材料表、可调价材料表（预拌砂浆、商砼、水泥、加气块等）、工程量计算书（电子版）、单项指标分析表等。
12.1.2.3指标分析及付款，预算书按每楼栋为一单位工程和地下车库为独立的单位工程，每一单位工程按付款节点分别独立套价取费。
12.1.3、预算审核的其他约定

发包人委托造价咨询公司进行工程预（结）算审核核对时，承包人应接受发包人委托造价咨询单位的审核。
12.1.4、预算编制的约定

12.1.4.1本工程合同价预算依据本项目施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、安装工程承包范围、装饰工程施工做法、相关图集进行编制，定额执行《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件。
12.1.4.2人工费按92元/工日计取，人工费调整部分承包人已经充分考虑了施工期间人工费的风险因素，结算时人工费不随其他政策性调整而变动。社会保障费按30元/㎡（图示建筑面积）计入税后预算（不优惠），社会保障费支付按主体封顶支付已完成工程量40%，工程竣工验收合格支付已完成工程量40%，办理结算后支付至结算价的97%。
12.1.4.3取费
	建筑、装饰及安装工程费用汇总表

	工程名称：
	　

	序号
	费用名称
	取费基础
	费率%
	金额（元）

	1
	定额直接费：1）定额人工费
	分部分项人工费
	　
	　

	2
	2）定额材料费
	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
	　
	　

	3
	3）定额机械费
	分部分项机械费*(1-11.34%)
	　
	　

	4
	定额直接费小计
	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费
	　
	　

	5
	综合工日
	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
	　
	　

	6
	措施费：1）技术措施费
	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
	　
	　

	7
	2）安全文明措施费
	安全文明措施费*(1-10.08%)
	
	　

	7.1
	2.1）安全生产费
	(ZHGR*34+JSCS_ZHGR*34)*1.66*(1-10.08%)
	10.18
	　

	7.2
	2.2）文明施工措施费
	(ZHGR*34+JSCS_ZHGR*34)*1.66*(1-10.08%)
	5.1
	　

	7.3
	2.3）扬尘治理费用
	(ZHGR*34+JSCS_ZHGR*34)*1.66*(1-10.08%)
	1.83
	　

	8
	3）二次搬运费
	材料二次搬运费
	
	　

	9
	4）夜间施工措施费
	夜间施工增加费
	　
	　

	10
	5）冬雨季施工措施费
	冬雨季施工增加费
	
	　

	11
	6）其他
	　
	　
	　

	12
	措施费小计
	措施费：1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他
	　
	　

	13
	调整：1）人工费差价
	人工价差
	　
	　

	14
	2）材料费差价
	材料价差
	　
	　

	15
	3）机械费差价
	机械价差*(1-11.34%)
	　
	　

	16
	4）其他
	　
	　
	　

	17
	调整小计
	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他
	　
	　

	18
	直接费小计
	定额直接费小计+措施费小计+调整小计
	　
	　

	19
	间接费：1）企业管理费
	（分部分项管理费+技术措施项目管理费）*(1-5.13%)
	　
	　

	20
	2）规费：
	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险
	　
	　

	21
	①工程排污费
	
	　
	　

	22
	②社会保障费
	按约定计算，30元/㎡计入税后（单列，单独付款）
	　
	　

	23
	③住房公积金
	综合工日
	170　
	　

	24
	④工伤保险
	综合工日
	100
	　

	25
	间接费小计
	间接费：1）企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险
	　
	　

	26
	工程成本
	直接费小计+间接费小计
	　
	　

	27
	利润
	分部分项利润+技术措施项目利润
	　
	　

	28
	1）总承包服务费
	总承包服务费
	　
	　

	29
	2）零星工作项目费
	零星工作项目费
	　
	　

	30
	3）优质优价奖励费
	优质优价奖励费
	　
	　

	31
	4）检测费
	检测费
	　
	　

	32
	5）其他
	其他项目其他费
	　
	　

	33
	其他费用小计
	1）总承包服务费+2）零星工作项目费+3）优质优价奖励费+4）检测费+5）其他
	　
	　

	34
	不含税工程造价合计
	工程成本+利润+其他费用小计+税前独立费
	　
	　

	35
	增值税～销项税额
	税前造价合计
	9
	　

	37
	含税工程造价总计
	税前造价合计+增值税～销项税额+税后独立费
	　
	　

	38
	优惠后工程造价总计
	（含税工程造价总计－税后独立费）*（1－下浮率）+税后独立费
	　
	　


备注：①二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费、疫情增加费、扬尘管控增加费等综合考虑在报价中，不再单独计费。

      ②建筑、装饰及安装工程费用汇总表，第38项中，下浮率详见第一部分合同协议书第四条约定。
12.1.5 材料价格调整：
12.1.5.1 土建材料价格计入：钢材、商品砼、预拌砂浆、石子、水泥、砖、砂子、模板、钢丝网、保温材料（除岩棉保温材料）按2021年 4 期《洛阳市建设工程造价信息》中的价格调整差价。防水材料、岩板保温材料、屋面瓦暂按市场价计入预算（不作为结算依据，且在预算编制说明中注明），施工过程中认质认价，结算时按认价单价格调整。

其他材料根据《豫建标定2016（13号文）》扣除对应税费计入预算，材料费用不再调整。

商品砼采用2021年 4 期《洛阳市建设工程造价信息》的价格，不再计取运输费等费用，商砼无论施工采用何种泵送方式，费用均按相应定额计入。预拌砂浆采用2021年 4 期《洛阳市建设工程造价信息》的价格，无论购买砂浆运距是否与2021年 4 期《洛阳市建设工程造价信息》中约定运距一致，预结算调差中运距均不做调整。
12.1.5.2 安装材料价格计入：除发包人直接供应、发包人定厂定价材料之外的未计价材（电线电缆、桥架除外）按照《洛阳市建设工程造价信息》2021年 4 期价格计入（不含厂家价格信息）；如果《洛阳市建设工程造价信息》（不含厂家价格信息）没有，则执行《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息）2021年3季度执行；电线电缆、桥架按照《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息）2021年3季度执行。

若《洛阳市建设工程造价信息》（不含厂家价格信息）、《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息）均没有相应未计价材价格的，暂按市场价计入预算（不作为结算依据，且在预算编制说明中注明），施工过程中认质认价，结算时按认价单价格调整。

其他材料根据《豫建标定2016（13号文）》扣除对应税费计入预算，材料费用不再调整。
12.1.6 工程量、定额套用：

12.1.6.1本项目不计取场地平整费用及原土打夯费用。

12.1.6.2本项目不计取基底钎探费用。

12.1.6.3土方工程由发包人分包，承包人负责主楼筏板垫层底（如涉及地基换填，应包含换填及检测）、车库防水板垫层底及高差在100mm以内找平土方工作并负责发包人分包工作的配合工作。
12.1.6.3.1土石方开挖并外运固定综合单价：18元/m3（按天然密实方计），工作内容包括土石方开挖、运输至垃圾场等（不管运距远近均执行该单价）全部工序，该固定综合单价包括人工、材料（不含土）、机械、管理费、利润及全部税费且不参与优惠； 
12.1.6.3.2土石方开挖并本项目地块范围内倒运固定综合单价：11元/m3（按天然密实方计），工作内容包括：土石方开挖、运至场内发包人指定地点、拢堆等工序。该固定综合单价包括人工、材料（不含土）、机械、管理费、利润及全部税费且不参与优惠；
12.1.6.3.3回填土固定综合单价： 14 元/m3（按实方计），工作内容包括土方场内及项目范围内（项目红线外500m）的倒运、回填、按照相关规范标准夯实等工序。该固定综合单价包括人工、材料（不含土）、机械、管理费、利润及全部税费且不参与优惠。现场实际施工过程中，若室内回填土方发生倒运的、回填的固定综合单价：20元/m3（按实方计），需经监理、发包人工程、成本、设计等相关人员到现场进行确认后方能按此价格计入，该固定综合单价包括人工、材料（不含土）、机械、管理费、利润及全部税费且不参与优惠。若需外购的回填的，土源由发包人提供。
12.1.6.3.4本工程土石方体积工程量的约定：挖运及回填体积均按照天然密实体积计算，不再考虑因外运造成虚方进行折算。

12.1.6.4广联达钢筋根数的设置：除板分布筋根数计算为向下取整+1外，其他均为四舍五入+1.广联达钢筋计算设置按中心线计算。非盘圆钢筋定尺长度按9m计算一个钢筋搭接，盘圆钢筋定尺长度按12m计算一个钢筋搭接。

12.1.6.5基础笩板、基础梁，非框架梁、楼层板、圈梁、构造柱抗震级别在钢筋计算软件统一设置为非抗震构件。

12.1.6.6筏板马凳筋、楼板马凳筋如施工图纸设计有马凳筋详细信息，按施工图纸设计计算；如施工图未设计，主楼筏板马凳筋直径为Ø16间距为1000 mm *1000mm，按梅花状布置计取。地库筏板马凳筋及楼板马凳筋按顶面受力钢筋直径（直径不一致的按较小型号），间距1000 mm *1000mm，按梅花状布置计取。若板厚≤180mm，不计取马凳筋费用，垫块费用不增加。

12.1.6.7直径为6的钢筋按直径6.5计算。

12.1.6.8门框垛在小于200mm时，用混凝土替代砌体施工，按构造柱计入，木砖不再单独计入。

12.1.6.9户内混凝土顶板不抹灰直接打磨清理批白按5-B4砼顶面批腻子计取，打磨处理措施费（模板补偿费或清水混凝土增加费不在另外计取）按2元/㎡另行计取（车库顶板除外），该固定综合单价包括人工、材料、机械、管理费、利润及全部税费且不参与优惠，若砼天棚批白下翻60mm，工程量并入天棚，打磨处理费不再另行计取。地库周边外墙防水找平层不计算，需计取打磨处理措施费（模板补偿费或清水混凝土增加费不在另外计取）按2元/㎡。

12.1.6.10不计取土方机械进出场费。

12.1.6.11有防水要求的地下室外墙、混凝土水池侧墙、人防区墙体的对拉螺杆及其切割工作，含量按相应剪力墙子目规定含量计取，预结算时均不予调整。

12.1.6.12钢筋连接方式：直径12及以下的按照绑扎连接，直径14-20的按照焊接（竖向钢筋电渣压力焊，水平筋采用闪光对焊），直径22以上的按照直螺纹连接方式，计入预算。实际工程中无论是否与此一致，结算时均不再调整。

12.1.6.13本工程砼均考虑采用商品砼，主体部分砼计取泵送费（含筏板结构防水钢筋混凝土底板下的细石砼保护层），二次结构混凝土、装饰构造层混凝土不计泵送费；该工程泵送费按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》文件执行。泵送的机械费含在定额子目中，无论采取何种泵送机械，费用均不进行调整。

12.1.6.14商品混凝土按信息价计入，不计取运输费。商砼添加剂设计采用P6抗渗剂的不再计算费用，设计采用P8抗渗剂的按每立方增加10元（税后价且不参与优惠），设计采用抗冻剂的部位（需发包人确定施工范围）按每立方增加8元（税后价且不参与优惠）计取，两种添加剂不重复计算，其余所有商砼外加剂（如早强剂、抗渗剂、膨胀剂）不再增加费用，结算时不再调整。

12.1.6.15所有阳台建筑面积按一半计取（不再区分主体内主体外阳台）

12.1.6.16加气砼块墙体上翻混凝土台（卫生间、隔墙、外墙处等）按圈梁定额计取。

12.1.6.17砌体锚拉筋按不绑扎的子目计取。

12.1.6.18施工图内的二次构件按预留配筋计算，不计植筋费。

12.1.6.19后浇带、膨胀带侧面若采用钢丝网片，其措施统一按模板考虑（即计取后浇带的模板使用费），不另增加钢筋网片、钢筋或其他措施材料费。后浇带混凝土施工包括基层的凿毛处理。

12.1.6.20本项目混凝土构件无论是否采用砖胎膜，均按照相应构件模板定额子目计入，不另增加砖胎膜及粉刷费用。

12.1.6.21短肢剪力墙的定义：截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙；

12.1.6.22弱电管预留穿线钢丝已包含在配管子目内，不再单独记取。

12.1.6.23双电源系统调试不计取，送配电系统按一个单元一处计.

12.1.6.24配电箱处电缆的预留长度仅计取相应配电箱半周长。

12.1.6.25排水通气管、H型管按延长米套用《河南省建设工程工程量清单综合单价》C.8中“室内承插塑料排水管（零件粘接）安装”子目，管件含量不做调整，所有管件（无论管件含量表中是否列出名称）均视为已综合考虑在内。

12.1.6.26电缆在电井内桥架中竖直敷设时，套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2（不套用竖直通道子目）。

12.1.6.27电气配管（PVC管）主体预埋部分，套硬质聚氯乙烯管相应子目；砌体预埋部分，套刚性阻燃管相应子目。

12.1.6.28安装工程所有电气配管绕开板上洞口后，按设备点对点直线敷设。

12.1.6.29防火堵洞按120元/处（税后价且不参与优惠）计入，井道内每层仅计一处。地库防火堵洞按50元/处（税后价且不参与优惠）计入。

12.1.6.30电缆大于16m㎡以上单独计算电缆终端头；小于16m㎡按压铜接线端子计算。

12.1.6.31其他分包工程（自来水、暖气、燃气、供配电工程除外）所有套管外围孔洞由总包负责封堵，套管与穿管之间缝隙由分包专业负责封堵，封堵费用，在投标报价中已综合考虑，不再单独计取。

12.1.6.32法兰阀门与法兰阀门直接连接安装时，套用第八册相应子目，并扣除定额内已包含的法兰量。

12.1.6.33污水泵安装套用1-690单级离心泵及离心式耐腐蚀泵。

12.1.6.34弱电箱套家居智能布线箱定额子目12-278。

12.1.6.35风机水泵不再计取检查接线。

12.1.6.36电气部分采用密闭措施的电气暗配管执行电气暗配管子目，主材材质据实调整。

12.1.6.37穿越人防墙做密闭处理的成排套管按成品套管计入，执行刚性防水套管安装相应子目（单个），子目*0.44系数调整，成品套管价格按市场价计入。

12.1.6.38人防通风部分，预埋套管执行相应通风管道制作安装子目。
12.1.6.39报价包括承揽工程范围内的所有人工费、材料费、机械费、包装运输费、成品保护费、检验调试费（除土壤氡含量检测及发包人分包工程的检测费用、沉降观测费用、人防门检测费用、地基静载检测、室内环境检测费用）、验收费、样品费、措施费、总包管理配合费、材保费、规费、管理费和利润、税金等费用及风险因素。若项目检验实验费含见证取样材料检验、主体结构工程实体检测、拉拔试验、电线电缆开关插座漏电保护器检测、安全网检测、脚手架及扣件检测等，需由发包人签订合同并支付费用的，该部分费用以发包人最终支付金额从总包合同结算中扣除（发包人承担的土壤氡、沉降观测、地基静载检测、人防门、室内环境检测费用除外）。

12.1.6.40承包人用水、用电费用按照定额分析用量计算，结算时不调整材差。

12.1.6.41水、电由总包单位负责安装标段总计量表；每月的水电费用由发包人负责代为缴付，同时在进度款支付时直接扣除。

12.1.6.42总包单位施工外墙找平层（如有）及外墙外保温，装饰面层（面砖、真石漆、涂料等）发包人单独分包的，垂直运输费统一按照相应定额子目的5%进行扣除；

12.1.6.43总包单位仅施工主体（含粗装修），建筑物超高施工增加费统一按照相应定额子目的3%进行扣除。

12.1.7 技术措施约定

12.1.7.1消防箱、配电箱洞口封堵方案由承包方提供经发包人确认，处理费及粉刷费含在总包管理服务配合费中，不再另行计取。

12.1.7.2、所有的孔洞（包含自来水、暖气、燃气、供配电工程等的分包工程孔洞）的预留、预埋及封堵由总包负责，所有分包（包含自来水、暖气、燃气、供配电工程等）二次开洞造成的封堵由总包负责，相应费用均含在总包管理服务配合费中，不再另行计取。

12.1.7.3本项目若选用自升式塔吊，塔吊基础铺拆费按固定带配重A12-14子目直接计入，与实际施工不符时不进行调整。

12.1.7.4塔吊及施工电梯数量按发包人确认的施工方案执行。

12.1.7.5施工场地现有临时围墙（围挡）建设方已施工完成（已完成的费用从总包费用中扣除），施工方进场后的维修、拆除、新建及改扩建等均由施工方负责，费用自理。若不满足需求需要改拆建的，费用已含在安全文明施工费中，不得额外计取。

12.1.7.6给予承包人计取的扬尘治理费包括土方处理措施（包括挖填过程的土方覆盖、工地门前至新宁大道清洗、自动冲洗设备、围挡或规划红线内设置喷淋系统等详见扬尘治理文件），因土方单位拉运土方造成的场外道路扬尘处罚由土方单位承担。

12.1.8结算

结算金额=预算确定值±设计变更、签证金额±材料价格调整±合同约定的其他应调整－应扣除费用。技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计等不作为结算依据。

12.1.8.1承包人所施工的工程在通过五大主体验收合格、办理完全部交接及竣工资料移交手续后30天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须真实、准确、可以计量，发包人收到完整的竣工结算资料后30天内审核完毕，6个月结算完毕。

12.1.8.2在发包人结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

12.1.8.3发包人定厂定价材料项目调整：发包人定厂定价材料按照在施工过程中发包人认质认价单中认可的单价计入结算，结算时此部分不参与总价下浮。

12.1.8.4发包人直接供应材料项目调整：发包人直接供应材料项目按照“0”计入预结算。各类甲供材的发包人供货量依据定额约定计算，如超出限定使用量以外的材料用量将视为甲供材超领，超领部分产生的费用由承包人承担；若超领，发包人按超领部分的1.2倍扣除；若承包人在工程中领用的甲供材设备用量少于按理论计算的结算量，发包人不补偿承包人节约的材料设备费用。

12.1.8.5发包人拟分包项目：详见附件八。

12.1.8.6变更、签证调整按照本合同预算编制约定的计价原则据实结算。

12.1.8.7零星借工按照92元/工日，结算时计入税前。

12.1.8.8工期违约金、奖励等按照合同约定执行。

12.1.8.9结算价款时各项扣款如下：

12.1.8.9.1承包人负责施工现场的临时厕所、临时道路、施工排水等临时设施的建造与日常管理工作，并且承担此部分费用；如果承包人不能达到发包人及相关部门要求，则发包人可组织第三方队伍完成此部分工作内容，所发生的费用从承包人结算价款中扣除。

12.1.8.9.2承包人负责组织因现场不整洁、不卫生或因雨季场地积水，需集中排除或清整等工作，并且承担此部分费用；如果承包人不能达到发包人及相关部门要求，则发包人可组织第三方队伍完成此部分工作内容，所发生的费用从承包人结算价款中扣除，如有政府职能部门行政处罚，承包人承担。

12.1.8.9.3承包人负责小区文明施工、承包人所使用的临时水临时电的干管线安装接通等工作，并且承担此部分费用；如果承包人不能达到发包人及相关部门要求，则发包人可组织第三方队伍完成此部分工作内容，所发生的费用从承包人结算价款中扣除。

12.1.8.9.4由发包人先行垫付的施工用水、用电费用（施工单位自行挂表，按月计量确认，结算按实际使用量扣除）。

12.1.8.9.5由发包人先行垫付应由承包人承担的其他费用，如现场发生开口费（发包人承担整个施工场地开设一个施工通道的开口费用，发包人承担售楼部、展示区进出通道的开口费用，其余由于承包人的原因而发生的开口费用由承包人承担）、合同审查费、交易服务费以及环保、环卫费、扰民费等。

12.1.8.9.6以上12.1.8.9.1～12.1.8.9.4条按实际发生额分摊扣除，12.1.8.9.5条按有关规定扣除。

12.1.8.10主要材料价格调整：

12.1.8.10.1仅钢材、商品混凝土、预拌砂浆、水泥、加气混凝土块、保温材料（除岩棉保温材料）按施工期的《洛阳市建设工程造价信息》调整，电线电缆、桥架按施工期的《郑州市建设工程造价信息》调整，平均值与双方认可的基准月信息价格上涨（下跌）超过5%以上部分予以调整，其余材料结算时不做调整。

12.1.8.10.2主体钢材及商品混凝土施工期为从垫层浇筑至封顶期间，加气混凝土块、二次结构商品砼施工期按其开始施工到施工结束期间（装修用砼的浇筑时间不考虑，砼数量考虑到二次结构中），预拌砂浆、水泥按砌体开始施工到粉刷结束时间，保温材料按相应作业施工期。基准月信息价格按2021年 4 期《洛阳市建设工程造价信息》。

12.1.8.10.3电线电缆、桥架施工期按以开始敷设时间至敷设完成时间考虑，基准月信息价格按2021年3季度执行《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息）。

12.1.8.10.4材料的各期的算术平均价格与调整方法为：Σ材料调差=Σ双方认可材料的调整工程量*〔实际施工期间信息平均价格相比－基准月该种材料信息价格*（1±5%）〕。计入合同的信息价和施工期的平均信息价均按优惠后的价格进行对比，不再参与优惠。

12.1.8.11发包人认质认价材料的按发包人确认价格计入结算，不参与优惠。

12.1.8.12变更签证按计入合同价标准计算，参与取费的变更签证按合同约定同比例下浮。以固定价计入结算的不参与优惠。

12.1.8.13承包人报送的结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，承包人应向发包人支付超出部分费用的3%作为违约金，且此部分违约金在结算报告中一次全额扣除。

12.2预付款
预付款支付比例或金额：  无  。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则依据《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件计算。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 计量周期按工程形象进度节点进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：不适用。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：总价合同价款按经批准的主要形象进度节点作为计量与支付节点。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：（不采用）。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： （不采用） 。
12.4 工程进度款支付方式
12.4.1付款周期：
	                   项目名称 
 付款节点                                                                                                                                                                                                                 
	付款金额计算方式

	1、售楼部主体封顶（含坡屋面）。
	支付¥ 500000.00 元（人民币大写伍拾万元整）。售楼部剩余工程款按后续大区付款节点进行支付。

	2、两栋楼及以上（首开不低于5栋楼作为一个付款批次）主楼达到预售形象进度（具备预售证办理条件）。
	相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80％工程价款。（本节点含垂直运输费，综合脚手架，超高增加费付至本节点完成面积相应费用的60%）。

	3、两栋楼及以上（首开不低于5栋楼作为一个付款批次）主楼主体4层封顶后按每4层为一个支付节点。
	相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80％工程价款本节点含垂直运输费，综合脚手架，超高增加费付至本节点完成面积相应费用得60%）。

	4、一批次地库围合面积不低于整体车库面积的50%（依据发包人开发节奏，本项目拟分为两批次，具体楼栋以发包人下达通知为准）施工完成为一个支付节点。
	相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80％工程价款。本节点含垂直运输费，综合脚手架，超高增加费付至本节点完成面积相应费用得60%）。

	5、车库顶板砼浇筑完成（防水及保护层），车库周边回填土方完成，水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成（因发包人分期开发的分期付款）。
	相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80％工程价款。本节点含垂直运输费，综合脚手架，超高增加费付至本节点完成面积相应费用得60%）。

	6、两栋楼及以上主楼及车库封顶后按月度付款。
	相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80％工程价款。

	7、竣工联合验收完成，取得工程质量监督报告，竣工备案资料承包人加盖公章完毕，过程按发包人要求3个工作日内将要求资料提供完善。
	相应节点完工后30日内，支付至该节点已完工工程造价*85％工程价款。

	8、结算完成。
	完成最终结算后30个日历天内付至结算价款的97％，余款（即结算价款的3%）为质保金，按约定的期限无息退还（若有）。

	9、质保金退还。
	工程竣工验收合格之日起满2年后，如无质量问题，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内支付结算造价的1%，但应扣除由承包人承担的相应费用；工程验收合格之日起满3年后，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内支付结算造价的1%，但应扣除承包人应承担的相应费用；工程验收合格之日起满5年后，如无质量问题，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内一次无息付清余款（若有），但因扣除有承包人应承担的相应费用。保修期满保修金结算后，承包人仍应继续完成保修期限内的保修工作，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

以上质保金的退还期限、方式及相关约定，与合同其他条款不一致的，以上述约定为准。


说明：承包人在申请进度款、结算款、保修金时应同时提供工程所在地的合法有效的增值税专用发票，结算款付款时提供结算价全额发票，否则发包人有权拒绝付款。发包人若未按照节点支付，不再计取利息。发包人可通过除现金、委托付款以外的方式支付款项（具体方式另行协商），以支票支付时，承包人须有法定代表人授权的指定收款人收款。承包人提供的支票收款人必须与承包人相一致，否则，发包人有权不予支付该款项。 承包人提供的收款账户如下：                
账户名称：中创市政建设发展有限公司
账户账号：248138442825   
账户开设银行名称：中国银行郑州郑花路支行 
发包人应严格按照工期节点支付承包人的工程款，即使发包人在相应节点延期支付工程款，承包人也保证工程能正常顺利开展，不得出现包括但不限于农民工上访、闹事及停工等任何不利于工程推进的行为，若发生以上任何事件的，发包人均不再支付延期支付工程款应承担的资金利息，与此同时，若该等行为导致发包人受到报纸、电视等媒体的负面曝光或政府有关主管部门的通过媒体（包括报纸、官网、公众平台或其他媒体等）批评的，发包人有权向承包人处以人民币100000元/次的违约金，承包人仍应就发包人因此遭受的损失（包括但不限于：诉讼费、律师费、行政处罚费、商誉损失等）承担赔偿责任，该笔费用（包括违约金及赔偿金）从承包人工程进度款或保修期款项中直接扣除。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求进行编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
12.4.3.1单价合同进度付款申请单提交的约定： （不采用） 。
12.4.3.2总价合同进度付款申请单提交的约定： （不采用） 。
12.4.3.3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：承包人完成合同约定的工程进度节点并经验收合格后于将付款申请单提交至监理人 。
12.4.4 进度款审核和支付
12.4.4.1、监理人审查并报送发包人的期限： 自收到付款申请单后7日内审查完毕并报送发包人。
12.4.4.2发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后14天内完成支付。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
    关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：另行协商。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  另行协商  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天承包人须向发包人支付违约金10000元。
13.2.6竣工验收后承包人需提供包括但不限于以下材料及证明（均为原件）：
13.2.6.1办理承包人专业分包无拖欠承诺书；
13.2.6.2办理承包人乙供及甲指乙供材料无拖欠承诺书；
13.2.6.3退还农民工保证金承诺书；
13.2.6.4质量终身责任制承诺书；
13.2.6.5河南省建筑工程使用新型墙体材料监督意见书；（发票及对应工程量清单、第三方供货确认书）
13.2.6.6单位工程质量验收意见书；
13.2.6.7单位（子单位）工程质量竣工验收记录；
13.2.6.8施工单位签署的工程竣工报

13.2.6.9其他建设主管部门要求的材料。
13.3工程试车
13.3.1 试车程序
13.3.1.1工程试车内容：  （不采用）  。
13.3.1.2单机无负荷试车费用由  （不采用）  承担；
13.3.1.3无负荷联动试车费用由   （不采用）  承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 执行通用合同条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7日内承包人人员、机械、材料、设备等必须撤离施工场地，临建设施必须完成拆迁及垃圾清理，并由监理公司书面确认，否则，每逾期一天承包人须向发包人支付违约金5000元，且发包人有权组织清场，其费用及由此造成的损失均由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
详见第12.1.8条
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：28天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
14.4.2.1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天内。
14.4.2.2发包人完成支付的期限：14天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程竣工验收合格之日起24个月。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。
15.2.1 承包人提供质量保证金
质量保证金： 竣工结算总价款的3%。
15.2.2 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为： 详见附件6《工程质量保修书》中约定 。发包人、物业及承包人三方协议详见附件10。
15.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行“通用条款” 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.1.2.1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不得要求工期补偿/赔偿 。
16.1.2.2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。
16.1.2.3发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。
16.1.2.4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，但不得要求工期补偿/赔偿 。
16.1.2.5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不得要求工期补偿/赔偿 。
16.1.2.6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不得要求工期补偿/赔偿 。
16.1.2.7其他：  另行协商 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行“通用条款”。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：有下列情况之一者，发包人有权解除合同并要求承包人按照签约合同价的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，承包人还应赔偿发包人的损失：①因承包人原因造成重大质量或安全事故；②承包人出现重大债务危机，严重影响其继续履约；③承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期；④承包人将工程非法转包他人的；⑤承包人明确表示或者以其行为明确表明不履行合同主要义务的；⑥本工程经竣工验收不合格的；⑦承包人存在其他违约行为，经发包人书面通知之日3日内仍未纠正的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人在施工现场的材料、设备费用协商确定。
    附加违约条款：
①承包人施工质量不符合双方约定或达不到设计和规范标准要求，承包人应及时无偿修复或返工，并承担违约金10000元/次；因修复或返工造成工程逾期的，应按本合同承担逾期违约责任。
②若承包人将工程转包或者违法分包，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金。
③承包人存在任何逾期违约行为但未达到发包人行使单方解除条件的，每逾期一日，按元5000/日的标准向发包人支付违约金。

④承包人存在其他违约行为但未达到发包人行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，承包人应按5000元/次（项）向发包人支付违约金。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 无 。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人投保第三方责任险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑  。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行“通用条款” 。
19. 争议解决
19.1争议评审
19.1.1合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决： （不采用） 。 
19.1.2 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  （不采用）  。
选定争议评审员的期限：  （不采用）   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  （不采用） 。
其他事项的约定：   （不采用）  。
19.1.3 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： （不采用）  。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  合同签约地 人民法院起诉。
19.3补充说明
19.3.1承包人中标施工本工程，保证向发包人递交所有进场人员的人员名单及身份证复印件供发包人核对备案，并保证不拖欠农民工工资（或由发包人直接代扣工程款直接发放农民工资），否则，视为同意无条件接受发包人任何形式的处罚或任何形式的解决方式；如承包人在施工过程中或完工后与农民工发生任何形式纠纷，均与发包人无关，同时发包人也不承担任何形式的连带责任。承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的2倍工资额度扣除。造成对发包人不良社会影响及正常办公秩序的，按应发放金额的2倍从承包人的剩余工程款中扣。
19.3.2承包人应妥善保管好散装水泥发货小票原件和购买墙体材料、商品混凝土的发票。承包人应根据发包人的要求提交上述资料，积极配合发包人退回散装水泥押金和墙体押金；由于承包人原因不能退回的损失，由承包人承担责任，在工程结算款中扣除；此项根据建委相关政策而定，如需缴纳，承包人按以上要求提供及配合。发包人指定材料商、分包商各种款项，发包人按时付款后承包人必须按时支付；否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人按合同付清欠款后再予支付；
19.3.3总包管理和配合服务费内包含的费用如承包人另立名目再向分包单位收取，发包人有权在承包人的合同款中双倍扣除。
19.3.4在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理、设计、发包人提出，如未提出，或直接按照图纸中的错误、矛盾之处施工或者擅自变更，由承包人自行承担相应损失；   
19.3.5承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚；
19.3.6承包人在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由承包人自行协调并承担相应的费用。
19.3.7室外管线工程及局部硬质景观工程施工前，承包人需完成建筑垃圾及材料清运工作，包括塔吊、井架基础的清除，并恢复场地标高至原土标高测量时的标高；
19.3.8确保工程无渗漏，所有卫生间（四周墙壁、管径、管道后浇处等）、阳台，施工单位进行施工前必须做盛水试验，盛水高度应大于50mm，连续盛水时间不少于48小时；
19.3.9在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接收。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。 
19.3.10承包人应在图纸会审过程中解决影响使用功能的有关建筑、结构设计中的错漏，对因未能及时发现施工图之间矛盾而产生的返工费用及连带经济损失需由承包人承担相应责任。
19.3.11承包人承诺在房屋交付后，出现以下质量投诉之一的：屋面渗漏水、外墙和窗台渗漏、地下室渗漏、室内外有压管道渗漏、落水管渗漏引起多户投诉、结构问题、空鼓、裂缝、顶棚和墙地面平整度偏差、外墙面砖掉落 、其他客户有索赔要求的情况，由承包人负责无条件及时处理，由于承包人原因产生的索赔由承包人承担相关所有费用。
19.3.12在施工隐蔽工程验收中，在监理验收的基础上，需发包人工程部人员进一步参加隐蔽工程验收签字，才能进入下道工序。
19.3.13乙供的材料或设备，当供货产品的单位和产品质量不能满足规范和使用要求时，必须予以更换单位或产品。若承包人调整乙供的材料或设备厂家、规格及型号，须经发包人和监理同意且价格不再调整。
19.3.14分包单位所需预留洞口，由分包单位在施工前书面确认后由发包人通知承包人并提供洞口尺寸、大小及位置，由承包人负责预留洞口，该费用包含在合同价中。
19.3.15钢筋必须使用如下知名品牌：安阳钢铁集团有限责任公司、河南济源钢铁（集团）有限公司、山西晋城钢铁集团有限公司、亚新、安信、闽源、敬业、建邦、海鑫、立恒。
19.3.16电线电缆必须使用如下知名品牌：郑缆、金水、国网、洛阳二缆、通达。

19.3.17穿线管及线盒，给排水管材管件：中财、白蝶、金牛、伟星。
（以下无正文）

合同附件：
附件一：承诺书
附件二：廉政合作协议

附件三：不转包、违法分包及挂靠承诺书
附件四：发包人定厂定价材料明细表
附件五：发包人直接供应材料明细表
附件六：工程质量保修书
附件七：总承包管理、配合费
附件八：发包人拟分包项目
附件九：变更签证流程
附件十：地产物业施工方三方协议

附件十一：总平图

附件十二：约谈记录

附件十三：工程质量及现场管理要求

附件十四：浩德地产工程管理标准及工艺标准图册目录
附件一：
承  诺  书
为确保发包人要求的工期及质量的实现，我公司承诺：发包人（建设业主方）在认为必要的时候有权直接代替承包人（我公司）向在本标段施工的农民工支付工资，该工资属于工程款的一部分，在发包人（业主）支付每笔工程款的同时有权扣除该次已支付的农民工工资；如承包人（我公司）及承包人直接任何分包单位、合作单位发生拖欠民工工资情况，责任由我公司承担，与发包人无关。
                                         承诺人：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

                                         签署日期：    年   月  日
附件二：                       
廉政合作协议
甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司
乙方：中创市政建设发展有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；
[image: image9.jpg]（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
（3）电话：集团首席风控官：13903793259
（4）电话：集团审计总监：18137710188
（5）电话：地产风控总监：18638357973
（6）电话：地产风控经理：15670305910
（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其他违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：                                乙方：
签署日期：    年   月  日             签署日期：    年   月  日
附件三：
不转包、违法分包及挂靠承诺书
致： 洛阳浩德浩康置业有限公司 
我公司承揽的 洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部） （以下简称本工程），在本工程施工过程中除业主指定分包及单独发包工程外，我公司郑重承诺：不转包、不违法分包、不挂靠；如出现转包、违法分包、挂靠情形，签订施工合同无效；无条件退场并放弃对竣工验收合格工程请求参照合同约定支付工程价款的权利。
对转包、违法分包、挂靠的情形依据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法通知》（建市规[2019]1号文）的规定进行认定。
承诺人：（盖章）   
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
签署日期：    年   月  日
附件四：
发包人定厂定价材料明细表
	序号
	材料、项目名称
	技术指标
	品牌约定
	计价方式

	
	阀门（PPR阀门除外）
	技术指标参照图纸
	在施工过程中由发包人定厂定价
	在结算时根据发包人认质认价的价格计入结算，材料费不参与总价下浮。

	
	常规防水材料
	技术指标参照图纸
	雨中情、华瑞、蓝翎环科
	

	
	刚性（复合）防水材料
	技术指标参照图纸
	武汉源锦、北京龙阳伟业、北京中防元大
	

	
	岩棉保温材料
	技术指标参照图纸
	在施工过程中由发包人定厂定价
	

	
	屋面瓦
	技术指标参照图纸
	在施工过程中由发包人定厂定价
	


备注：发包人可在合同执行过程中随时调整定厂定价材料的种类，可增加材料品类，也可减少材料品类。
附件五：
                      发包人直接供应材料设备明细表                            
	序号
	材料名称
	技术指标
	计价方式
	备注

	1
	照明配电箱、动力配电箱
	施工图纸
	预结算时工程量依据定额约定计算，单价以 “0”计入预结算；供应数量大于图纸用量（含定额损耗），超出部分数量的1.2倍*发包人采购价从结算中扣除。
	

	2
	开关插座面板
	施工图纸
	
	

	3
	室内墙砖、地砖
	施工图纸
	
	


备注：发包人可在合同执行过程中随时调整直接供应材料的种类，可增加材料品类，也可减少材料品类。

附件六：                             工程质量保修协议书
发包人：洛阳浩德浩康置业有限公司 
承包人：中创市政建设发展有限公司 
业主：指向发包人购买本项目房屋的客户
发包人、承包人双方于2021年12月  日签署了《洛宁山水文苑项目总承包施工合同》，为了保证该合同范围内承包人承建的工程在合理使用期限内正常使用，维护建筑工程所有者和使用者的合法权益，明确双方权利和义务。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对《洛宁山水文苑项目总承包施工合同》签订工程质量保修协议书。

1.保修范围、期限
1.1、保修范围：
1.1.1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和发包人承包人双方约定，承担本工程全部质量保修责任。
1.1.2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
1.1.3.质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，以及双方约定的其他项目。
1.1.4.其他保修的内容，双方约定如下：本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容，由于承包人原因造成的工程质量问题，均属承包人保修范围，因此造成发包人和业主的全部损失，均由承包人负责。属设计或使用等原因造成工程质量问题，承包人给予返修，返修费用由发包人或业主承担。
1.1.5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
1.2.质量保修期限：
1.2.1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
1.2.2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
1.2.3.装修工程为2年；
1.2.4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
1.2.5.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
1.2.6.其他项目的质量保修期限为2年；
1.2.7.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，约定的质量保修期与政府规定的最低质量保修期限不一致的，以时间较长者为准。
2.质量保修责任
2.1.承包人保修负责人：张智龙 ，身份证号码：410329199205039838，联系方式：15324695222；
承包人保修通信地址： 郑州市高新区西城科技大厦1204室；
传真   /  ，E－MAIL      /   。
承包人保修联系电话应保持24小时畅通，上述联系电话和联系地址如有变更承包人应在24小时内通知发包人，并发包人确认，否则视为承包人违约。
2.2.竣工验收后移交前由于承包人保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱落、变质、丢失等，均由承包人承担赔偿和修复责任。在质量保修期内由于承包人承建的工程质量原因或维修过程中给发包人和业主造成的直接和连带损失，由承包人承担赔偿和修缮责任。
2.3.属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或业主通知后派人准时赶到现场进行修理，并保证在对该维修项目协议约定时间内完成需维修的项目，否则发包人有权委托他人修理，所需费用（修复及赔偿费用依据其他施工单位（含材料供应商）及该房屋业主提供的票据及其他证明文件确定，而无需承包人另行确认）由承包人承担。
2.4.承包人维修人员必须接受发包人的统一管理。
2.5.维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由承包人负责），否则每次承包人支付违约金1000元。
3.具体到场和完成维修时间
3.1.工程竣工三个月内承包人派专人常驻工程现场负责维护工作，三个月至半年内承包人每星期对工程质量进行一次回访，半年至两年内承包人每月对工程质量进行一次回访。
3.2.承包人接到发包人的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，精心组织施工并对最终维修结果承担全部责任。
3.3.一般常规性工程质量问题承包人必须8小时内赶到现场，24小时内完成维修责任，并需业主和发包人管理人员确认；
3.4.紧急情况（包括：渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、供电设施及线路出现故障如漏电、短路、打火、跳闸等影响业主正常生活的情况）承包人必须4小时内赶到现场，8小时内完成维修工程项目，并需业主和发包人管理人员确认方为该维修项目本次维修完毕。
3.5.防水工程渗漏水（外墙、厨卫间楼板、屋面）4小时内赶到现场，在天晴情况下72小时内完成维修工程项目，并需经业主和发包人管理人员确认。
4.保修实施细则
4.1.承包人在保修期内安排工种齐全的维修小组，并以书面形式委任上述人员为现场工程保修人员，负责保修期间内所发生的各项保修事务的对接及实施工作，由发包人统一管理，统一安排各项维修事务，维修人员安本协议约定时间内完成维修任务，否则发包人可以另行委托他人完成承包人责任内的保修、维修事务，由此产生的所有费用和损失由承包人承担。
4.2.承包人同意在以上配备人员不足时，接到发包人通知3小时内安排需增加的人员赶到现场，否则按   1000元/人次支付违约金，该违约金可在质保金中扣除。

4.3.承包人保修管理人员和现场保修施工人员必须到发包人物业管理部门办理小区出入证（需提供身份证复印件一张，一英寸免冠照片两张）。
4.4.承包人施工作业区域内的任何物品（包括领用、借用物品）丢失或损坏，承包人承担赔偿及其他费用。
4.5.所有保修施工单位必须服从发包人（包括物业公司）各项管理制度。
4.6.承包人保证每项工程质量维修一次性彻底解决。特殊情况（无法查清问题根源的个别结构裂缝和屋面渗漏水）的工程质量问题，在经发包人和业主同意后最多不超过二次维修。凡同一位置相同质量缺陷重复投诉或重复维修二次及二次以上，发包人将以1000元/次递增违约金。如因一部位重复出现同样的质量问题造成业主的赔偿，由承包人承担。且发包人有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用（修复及赔偿费用依据其他施工单位（含材料供应商）及该房屋业主提供的票据及其他证明文件确定，而无需承包人另行确认）和责任由承包人负责。
4.7.承包人完成每项工程维修工作后必须请业主签字认可，没有业主的房屋或设施由发包人维修主管部门工程师签字确认。否则视为承包人未履行保修职责，发包人可以委托他人处理、完成，由此产生所有费用由承包人承担。业主和发包人管理部门的签字确认只证明承包人以对发包人通知的工程质量问题进行了处理，不应被视为承包人已按约定履行维保义务或免除承包人的瑕疵担保义务。发包人书面通知后，承包人不按时进行维修处理，发包人可直接委托第三方进行施工，并考虑相应的管理费计取120%的标准在承包人质保金中扣除。
4.8.承包人人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法：推诿、拖延、不准时、不履行对业主和发包人的约定或承诺；有使用不合格的维修材料，有偷工减料的行为，发包人有权另行委托其他专业公司处理，因此发生所有费用和费用由承包人承担。
4.9.承包人未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由承包人承担。
5.保修施工作业人员施工行为规范
5.1.承包人人员必须统一着装，出入小区须佩戴管理处的出入证，承包人人员离开维修现场时必须将施工现场清理整洁，不得有任何遗留物；必须关闭门窗、水、电开关。若有违反，按200元/项（或次）支付违约金。
5.2.承包人人员进入业主家中进行返修前，事先应征得业主同意方可进入，不得擅自翻越围墙、栏杆入内；在业主家中不得随意进入非维修施工作业的区域。装修后的房间维修人员应着鞋套。若有违反，按500元/项（或次）支付违约金。
5.3.承包人人员不得在业主家中大声喧哗、哼小调，开玩笑、看书、报纸杂志、电视；不许乱扔纸屑、返修垃圾、吐痰；不允许使用业主家中任何物品。若有违反，按200元/项（或次）支付违约金。
5.4.承包人人员不得在业主家与业主或自己的同事发生争吵，说出不文明的语言。如引起住户投诉，不论原因，若有违反，按200元/次支付违约金。
5.5.承包人人员在预约或规定时间内未到现场并完成维修项目，而引起住户的投诉或赔偿，同一维修施工需连续多次到业主家中，维修施工人员在离开维修现场时未与业主约定好下一步工序的到场时间的，承包人除应承担业主索赔外，并应按照200元/项（或次）向发包人支付违约金。
5.6.承包人人员从发包人物业管理部门领用钥匙，必须按发包人物业管理部门规定当日归还。逾期未归还或丢失的，按100元/次·把支付违约金。
6.质量保修金的支付
6.1.工程结算时，从承包人结算造价中扣除3％作为工程质量保修金。
6.2.如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
质量保修金返还
7.1工程竣工验收满2年后，如无质量问题，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内支付结算造价的1%（扣除相应费用）。工程验收期满3年后，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内支付结算造价的1%（扣除相应费用），工程验收期满5年后，如无质量问题，经发包人物业公司签字同意后，30个日历天内一次付清余款（扣除相应费用）。
7.2 质量保修金的返还并不免除承包人在保修期内的保修责任。
8.违约、扣款、罚款、奖励
8.1.承包人原因未严格执行履行上述各项条款履行职责，造成的违约责任由承包人承担，发包人有权将由此所产生的扣款、罚款、违约金等费用直接从承包合同的结算款项中扣除，不需另行知会。
8.2.因发包人责任产生的费用由发包人承担。
9.其他
9.1.双方约定的其他工程质量保修事项：承包人同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按最优惠价收取费用。
9.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人承包人双方在签订施工合同后30日内签订，作为施工合同附件，在工程有效寿命内一直生效。
（以下无正文）

发包人：                              承包人：
签署日期：    年   月  日             签署日期：    年   月  日
附件七：
总承包管理、配合费
	序号
	分包项目
	总承包管理、配合费
	其他计费约定

	1
	土方开挖、文物、古井普探
	总包不计取
	

	2
	消防
	总包不计取
	预留孔洞由总包单位完成，不计取费用。

	3
	铝合金门窗、百叶、幕墙
	总包计取分包工程造价的2%
	

	4
	供配电安装
	总包不计取
	

	5
	地下室雨篷、地坪漆
	总包不计取
	

	6
	外墙饰面
	总包计取分包工程造价的2%
	

	7
	入户门、防火门
	总包计取分包工程造价的2%
	

	8
	栏杆、标识标牌
	总包计取分包工程造价的2%
	

	9
	一层大堂、地下室大堂装饰装修
	总包不计取
	

	10
	智能化
	总包不计取
	

	11
	电梯安装费
	总包计取分包工程造价的2%
	不含设备费


说明：
总承包管理、配合费包含发包人分包工程的施工配合、提升机械及脚手架的使用、现场协调及管理、发包人分包单位移交后的成品保护、发包人分包工程资料的汇总、管理，验收时作为一个整体工程与土建部分一同参与验收等工作内容。
甲分包单位安全文明措施费用已包含在总承包管理、配合费中。
除上述明确计取总承包管理、配合费的外，其他分包工程或上表未列分包项目均不计取，未计取总承包管理、配合费的视为此部分费用已包含在总价中，总包单位必须积极配合。
附件八：
发包人拟分包项目
	序号
	分包项目
	备注

	1
	土方开挖
	

	2
	外幕墙工程（包括玻璃幕墙、石材幕墙及金属幕墙等）
	

	3
	外墙饰面工程（不含保温）
	

	4
	栏杆百叶（阳台栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及百叶、连廊栏杆、楼梯栏杆、空调百叶等）
	

	5
	门窗工程（包括入户门、防火门、储藏室门、人防门、单元门、铝合金门窗、防火窗等）
	

	6
	人防防化设备
	

	7
	一楼大堂精装、地下室大堂精装、电梯门套
	

	8
	中央空调系统
	

	9
	智能化工程
	

	10
	电梯设备及安装工程
	

	11
	消防安装工程
	

	12
	景观工程、室外管网工程
	

	13
	标识标牌
	

	14
	地下车库地坪漆及交通设施
	

	15
	供配电工程
	


备注：发包人可在合同执行过程中随时调整拟分包项目，可增加拟分包项目，也可减少拟分包项目。
附件九：《合同变更签证流程》
	
	中浩德地产有限公司
	编    号：ZHDDC-GC-04

版    本：1.0

生效日期：20XX -XX-XX

	
	管理体系文件
	

	工程签证管理流程
密    级： 

发放编号：

编    制：

审    核：

批    准：

	版本修订记录

	序号
	修订日期
	修订内容
	修订人
	版本
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


控制目标
加强工程签证管理，规范工程签证工作程序，有效地控制成本。
适用范围
适用于中浩德地产所有房地产开发项目的工程签证管理工作。
术语定义
工程签证：是指由施工单位提出的、合同以外的而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面证明。包括：设计变引起的拆改、施工洽商引起的工程量的增减认证；零星用工、零星工程、临时设施增补造成的施工单位资金损失或增加的认证；非因施工单位原因造成的停工、窝工，议价、认价材料、机械或人工的价格认证等。
管理职责

	部门名称
	职责说明

	项目工程部门/景观工程技术部
	Ⅰ类项目工程部/景观工程技术部
	发起现场签证申请，并组织各专业部门会签。
对施工单位报送的工程签证中的工作内容/工程量进行确认。
对工程签证进行完工确认。
督促施工单位对每月工程签证进行汇总。

	
	Ⅱ类项目工程技术部/景观工程技术部
	

	成本部门
	总部成本管理部
	对报送的工程签证中的工作内容/工程量进行确认。
审核签证费用，提出签证建议。
对已完工签证进行验证。
定期对项目工程签证情况进行分析汇总，提出相应的成本管理建议。

	
	Ⅱ类项目招采成本部
	


[image: image10.jpg]


流程图
管理流程

工程签证类型与管理原则
工程签证主要类型

	工程签证的类型

	施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减；材料代换或其他变更事项；
合同规定需实测工程量的工作项目；
现场工程指令已实施完成，工程过程中的细节内容无法在图纸上表达，需进一步明确的；
现场临时或零星增加工程；
施工过程中因设计变更原因存在反复性工作（如拆改），需作补充记录的；
现场突发事件及其处理过程。


签证一般管理原则

	工程签证管理相关规定

	1
	凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，由现场工程师认真核实后签证，并注明原因、背景、时间、部位等

	2
	需持续完善合约规划与合同内容，减少项目签证发生，应该在合同中约定的内容，不能以签证形式出现。原则针对同一个施工对象可以走签证手续，不同施工对象则走补充协议手续。

	3
	应在施工组织方案中审批的，不能做签证处理

	4
	签证由成本部门统一编号，避免重复签证。项目工程部门应保留签证原件，避免添加涂改

	5
	材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取


现场签证成本管理原则

	签证处理原则

	论证原则
	工程签证的办理至少要经过技术、经济成本两层级的论证，相关部门达成一致意见后方可实施

	授权原则
	公司对工程签证管理实行严格的授权规定，执行以发包人授权代表的签字盖章为准，不在授权之内的签字一律无效，如对公司造成损失，将追究越权签字人的责任

	时间限制原则
	工程签证实行严格的时间限制，项目工程部在工程签证完工后7天内上报成本管理部，成本管理部在15天内办理确认手续，原则上整体有效期限为一个月

	“量”“价”分离原则
	项目工程部门会同监理对签证中的相关工程量进行现场确认，成本部门负责对上述工程量进行复核，并对该签证中上报的费用进行审核

	原件结算原则
	工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据

	标准表单原则
	所有的工程签证必须使用规定的标准表格，必须填写以下内容：编号、合同名称、发生的时间、发生的部位或范围、签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明等

	编号原则
	成本部门主导，项目工程部门、施工单位均应对工程签证单进行统一编号，并整理归案、妥善保存


现场签证提出与论证
	主责
部门
	流程内容
	配合
部门
	配合内容
	流程
成果

	项目工程部门/景观工程技术部
	工程部门提出工程签证后，组织施工单位、监理单位、成本部门、设计部门（如果涉及）、营销部门（如涉及）、物业公司（如涉及），准备现场拍照，进行现场确认，明确签证发生前的具体情况。
各相关部门达成一致意见后，由项目工程部门通知施工单位开始工程签证实施。
	成本部门
	审核施工单位报价，核定价格是否合理，给出预算金额
	/

	
	
	设计部门
	审核是否影响产品本身的变化、设计图纸变更，是否需要提供或变更图纸。
	

	
	
	营销部门
	判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突
	


工程签证的实施与确认
	主责
部门
	流程内容
	配合
部门
	配合内容
	流程
成果

	项目工程部门/景观工程技术部
	项目工程部门组织相关部门到现场确定签证的合理性及工程量；
由设计变更引起的工程签证，设计变更审批后直接进入到工程签证实施。
做好实施过程的记录（含施工日志、施工现场照片、影像等资料，照片和影像资料以工程形象进度阶段保存），确保签证内容的全面、准确无误的落实。
在工程签证内容实施完成后，项目工程部门组织相关部门现场确认，工程部门应做好现场工程签证支持依据资料（电子图像文件等）的保存归档工作； 

基于完工情况，组织填写《工程签证审批单》，按照《权责手册》发起审批确认。
	成本部门
	参与项目工程部门组织的现场工程签证确认，核实签证工程量
参与隐蔽工程的验收，确认工程量
审核并留存《工程签证审批单》
	《工程签证审批单》


反签证扣款要求
	主责
部门
	流程内容
	配合
部门
	配合
内容
	流程
成果

	项目工程部
	包含但不限于以下情况形成反签证扣款时，事前项目工程部门需向原责任单位发出《工程联系单》说明事项，事后由项目工程部向原责任单位开具《反签证扣款单》，同时要将该单据送至成本人员，在与该责任施工单位办理结算时，需从结算中扣除该笔费用。
对于因为上一道工序施工单位失误、拖延工期或质量问题，引起下一道工序施工单位工程量增加的现场签证，对上一道工序施工单位进行反签证扣款；
如发生已完成施工实物量的成品、半成品以及现场的周转设备材料、安全设施、用电设备等造成的毁损，发包人有权安排反签证；
施工过程中因质量问题，未按设计图纸要求和相关质量标准进行完全整改，已影响下一道工序实施计划，经发包人或监理通知，仍未在规定时间内完成工程的，发包人有权安排第三方单位代替执行，并对原施工单位进行反签证扣款；
施工过程中未执行发包人指令或设计变更造成发包人损失的，发包人有权安排第三方单位代替执行，并对原施工单位进行反签证扣款；
施工过程中因故发生停窝工时，对于施工单位自身原因造成的停窝工，设备、周转材租赁周期的延长，项目工程部对该单位不予办理签证，但应对该事件做好相关记录，在事件结束后三天内就因此给发包人及其他施工单位造成的各方面损失，向其发出书面函件并在随后两周内由项目工程部门对各项损失办理双方确认。
由于发包人涉及变更导致施工工程量减少的，发包人可对施工单位进行反签证扣款。
《反签证扣款单》一式四份，责任单位、监理单位、成本部门、项目工程部门位各一份；需按照标准格式填写，内容具体，责任划分清晰，签字齐备后，作为责任单位结算依据。
	成本部门
	开展反签证审核与结算
	《工程联系单》《反签证扣款单》


签证的统计、分析
	主责
部门
	流程内容
	配合
部门
	配合
内容
	流程
成果

	成本部门
	签证原件进行归档保存，定期汇总
每月对工程签证原因、数量、成本进行统计分析
对频繁发生的签证及时发出成本预警
已经超出目标成本科目（建安类），组织论证是否需要调整目标成本
	/
	/
	《工程签证台账》


支持文件
无
相关附件
《工程签证审批单》
工程签证审批单（Ⅰ类项目）
编号：

	项目名称
	
	工程名称
	

	归属合同
	
	合同编号
	

	签证部位
	

	签证内容
	签证内容：工程量、工日、签证部位（此页附《工程预签证单》及相关内容）
经办人签字/日期： 

	项目工程部门/景观工程技术部
	签证工程量复核说明：

工程质量验收结果：□合格  □不合格
专业工程管理岗签字/日期：

部门经理签字/日期：

	成本管理部门
	签证工程量复核结果：

工程质量验收结果：□合格  □不合格
签证价格核定（附计算过程）：

专业成本管理岗签字/日期：

部门经理签字/日期：         

	项目总/景观工程技术部负责人
	签字/日期：         

	成本管理部负责人
	签字/日期：        

	大运营中心总
额度≤2万
	签字/日期：        

	总裁
额度＜10万
	签字/日期：        

	董事会/董事长
额度≥10万
	签字/日期：        


附件十：《地产物业施工三方协议》
工程保修协议书
甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司 
乙方：甲方指定的物业公司
丙方：中创市政建设发展有限公司 
鉴于：
甲丙双方于2021年11月 日签订《洛宁山水文苑项目总承包工程施工合同》（下简称“主合同”），甲方将洛宁地块及售楼部施工总承包发包给丙方施工，现甲乙丙三方在平等自愿、协商一致的基础上，就该工程的保修范围、保修期、保修责任、保修程序等事项及相关事宜等达成协议如下：
一、工程质量保修范围
丙方对所承包工程承担质量保修责任，质量保修范围为主合同约定的工程承包范围。丙方实际施工范围超过主合同约定的承包范围的，以丙方实际施工范围为准。
二、质量保修期
本工程的质量保修期如下：
1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气系统、给排水管道、设备安装为2年；
5、装修工程为2年。
6、其他项目的质量保修期为2年，主合同内另有约定的以主合同约定为准。
质量保修期从工程竣工验收合格之日起算（主合同内另有约定的以主合同约定为准）。以上约定的质量保修期与主合同内约定的或政府规定的最低质量保修期限不一致的，以时间较长者为准。
三、质量保修的委托管理、保修程序
1、甲乙丙三方一致同意，在工程质量保修期内，甲方将该工程质量保修管理工作委托乙方行使，乙方有权以乙方名义向丙方发出维修通知并负责处理与工程保修相关的事宜。
2、甲乙丙三方同意，质保期内保修程序如下：
（1）质保期内，工程存在维修事项时，由乙方以自身名义向丙方发出工程维修书面通知（载明本次维修事项、通知丙方进场维修时间、维修工作完成期限等）。丙方应在维修通知送达后按照书面维修通知要求的时间和维修期限进场维修并按期完成维修工作。维修工作完成后，由甲方和乙方进行验收并确认。如出现紧急情况需要维修的，乙方可直接电话通知丙方，丙方应在接到通知后两小时内进场维修。
（2）对于涉及结构安全的质量问题，甲方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，丙方实施保修。
（3）乙方维修通知送达丙方后，丙方未指派专业维修人员按照维修通知要求的时间到达维修现场，或丙方虽派人到现场维修但在乙方维修通知要求的维修期限内未能完成维修工作并经甲方和乙方验收确认的，甲方或乙方均有权另行委托第三方单位进场维修，且视为丙方同意第三方维修单位的维修方案和维修费用，所产生的全部费用由丙方承担，甲方有权在该工程质保金中对该维修费用进行双倍扣除。
（4）若工程因质量问题无法进行维修（如已交付使用的房屋出现墙体裂缝等）或给业主或房屋使用人造成财产损害，甲方或乙方如需向业主或房屋使用人予以赔偿或补偿的，丙方应当参与由乙方组织的协商谈判，达成合理的赔偿或补偿协议，赔偿或补偿的费用由丙方承担（甲方可从丙方的质保金中直接扣除）。若经乙方通知，丙方拒绝参与或不参与协商谈判工作，则乙方可自行与业主（或房屋使用人）协商赔偿或补偿方案，且视为丙方认可并自愿承担该赔偿或补偿费用（甲方可从丙方的质保金中直接扣除）。
四、保修期的延长
质量保修期内有下列情形之一的，该工程保修期届满后自动延长六个月：
1、乙方向丙方发出的书面维修通知送达丙方后，丙方在维修通知要求的时间内未指派专人到达维修现场的；
2、同一维修部位经丙方维修完成后，在三个月内再次发生同样的维修事项；
保修期延长的期间内，丙方仍应按照主合同及本协议的约定履行相应的保修义务或其他义务，延长的保修期届满后，丙方方可申请质保金的退还。
五、质保金的退还
质量保修期（含延长的保修期）届满后，丙方应按照符合甲方要求的书面形式和程序向甲方申请无息退还剩余的质量保证金。
六、送达条款
乙丙双方明确送达信息如下：
乙方确认的送达信息为：
送达地址：
联系人及联系方式：
丙方确认的送达信息为：
送达地址：郑州市高新区西城科技大厦1204室；
联系人及联系方式：张智龙15324695222。
三方在此共同确认，上述送达信息将作为乙丙双方在本协议项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
七、其他
1、在本协议约定范围内，本协议与主合同约定不一致的，以本协议的约定为准。
2、本协议自甲乙丙三方盖章后生效，本协议一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。
3、因本协议发生争议的，三方应协商解决，协商不成的，任何一方应向主合同签约地人民法院提起诉讼。
（以下无正文）
甲方：
日期：
乙方：
日期：
丙方：
日期：
附件十一：总平图（暂按以下强排图）
[image: image6.png]S

2 o
Com

R

1=
o
© o

8935

an

st ANEENS,
e AL

i

5 l by
- gl
Qo
Qo
I
o i 4
na ‘.t v
© e [ I 3
w
] )
S
SN
4 e B
B 3 1908 | 1) bl
o
| L |
- | ¥
i
A 2
E ——
. L e
werom
o




附件十二：约谈记录
[image: image7.jpg]HHF 04

BRI ITR
& 1IRAIR
poikiin st | o e\ id a4l %2 BHAR

Ol Was OREEsasf ORUEKES L

iy e
PIRIBEERE e s oxess

2k Y % T I H SR E TRIFRS AR
293k F W 2021 4F 11 A 20 H
£k H M — AN E

HRBIAE
L 7& 1‘&%1% sé%%\

2,95 843 B B AR NE. BBNEZ RS GONDRAVL,

;‘@4&;% 1IN S ARG BESPAHBPE L.

4 B N2 | AR SRINE. skm ABIAIL , 1A,

s atih gutay) S by o, BB SR Agrtlayd
A &ﬂi&"%@ﬂ, &

Al s Aok B I RS Kyt

/’}fynj}‘f* (Boe52
Tépz a,sz]‘ﬂ ﬁjﬂif?’)' x5 T y_.'? : b)
2. 32 PR ?é*\ 2RI TR (JM%W%}%’“@..%TMf

E244 et d} Wﬂmr’é/%"%
2R R - f,w; 3. Adwrho(5219)

EFmIE
e 2 ﬁ?\j /ﬁ HiF: /}5’%?74”39 b4 u;w:ﬁy,/éf//e]?v'?
P e ’

FAE

é ,] 1~
102111120 F@Wuw W (B2 5020010

) 2. 20
9,,01//7/0 W”” /’;(;%/Vul/w 4]%/513

—\}/ﬂ@'}vﬂ .58 PR E R oW/J/]/"





附件十三 、工程质量及现场管理要求

质量检查

1.1 要求承包人对实体质量进行 100%实测实量检查，并应接受发包人实测实量检
查评分。本项目要求各个施工阶段实测实量检查中综合合格率不低于 98%。

1.2 本工程需按浩德地产集团要求进行评估，综合合格率不低于 93%（其中实测实量合格率不低于 96%，质量风险合格率不低于 91%，安全文明合格率不低于 90%）（各合格率如不是整数按四舍五入取整）。每项考核指标（包括综合合格率、实测实量、质量风险及安全文明）每次排名进入集团前2名，该次不视为违约。严重等级我方愿分别承担 10000、20000、30000 元的违约金。
1.3本工程目标是争创洛阳市安全文明标准化工地和扬尘治理示范化工地，若未达到，我方愿承担20 万的违约金。

现场管理要求
管理团队

承包人项目管理人员必须不少于：项目经理、技术负责人、安全经理工作经验不低于 20 年（安全主管）各1名，各专业工长（楼栋长）、专职专业质检必须分别设置、数量满足工程需要，测量员、实验员、资料员等必须专职配置。以上人员详细资料在技术标中详细列出，一经确定未经发包人同意不得更换。承包人接到发包人进场通知书后3天内上述管理人员需全部到齐。
项目经理

年龄 30-45岁，大专以上学历（工民建专业），国家一级、二级建造师，工程师以上职称，特别优秀者经发包人同意可适当放宽条件。
项目管理经验8年以上，三年内担任过项目经理（高层、5万平方米以上）有过同规模项目的组织管理经验。
在其工程业绩中无重大事故立案。
获得过市、省部级以上质量及安全文明相关奖项。
项目经理不得兼职，如需外出，应向发包人项目经理请假，如经常不到岗，则发包人有权要求承包人无条件更换项目经理。

项目技术负责人、安全经理应与项目经理有过良好合作，其资格及履历应满足技术标议标过程中提出的要求。

若发现承包人项目经理及其他管理人员服务态度差，经常不到岗，管理能力差，与发包人驻现场管理人员配合不好，经常出现扯皮、推诿现象，发包人方有权要求承包人更换相关人员，且接到发包人发出书面更换通知后，七日内上报新的现场管理人员的资质，经审批合格后进场工作。

发包人若发现承包人现场管理人员私自换人或缺人现象，则发包人有权对其处罚，直至承包人调回该人或将所缺人员补充到位。

施工期间，承包人项目经理及主要管理人员必须常驻现场，紧急事情外出一律向发包人项目经理请假。
办公条件

承包人应在现场设置办公室和会议室，办公室采用砖结构或活动板房，满足政府规定的消防、环保等要求，具备稳固的安全性、防风雨能力和保温隔热性能。塔吊覆盖范围内或距离在建建筑边小于15米的现场办公室和会议室顶部应设置双层防砸棚。

承包人应在现场配备必要的电脑、照相机、复印机、彩色打印机、办公桌椅、空调、照明、电源、网络等。

安全管理

本项目将视安全为头等重要，承包人务必知道其重要性，并在现场负起所有责任。

承包人担纲总承包角色，务必要有责任协调各级各类分包人及供应商负起安全责任，组织安全检查，召开会议，制订有效的安全措施。在安全管理方面，承包人至少应履行下述职责：

在进驻工地后十四天内制定工地/施工安全预防设施的详细计划，并提交给发包人及监理工程师以供批准。承包人项目管理团队需专门配备专职安全经理，确保已被发包人批准的计划书得以正确执行及保证整项工程施工期内完全遵守政府部门所颁布的安全规则及避免发生任何意外。安全经理承担日常安全检查、安全教育、安全交底以及完善安全管理资料等职责。项目经理为工地安全管理的第一责任人。
承包人作为安全管理牵头人，当有合作方进场时有责任进行安全培训、交底检查等日常工作。
承包人须遵从并按照政府部门有关施工作业安全、现场安全的条例在建筑物临边、洞口、交叉、高处等作业地点设置及维护安全防护措施，包括安全护栏、临时封闭隔断等。尤其是楼梯梯段、各类管井、电梯井以及临边洞口，必须在结构拆模后立即做好防护。为便于分段施工和竖向穿插施工，外架部位应设置可靠的水平向硬质和软防护。

承包人应按照国家及相关地区有关现场施工的消防要求于现场配备适量质量合格的灭火器、消火栓、变压器沙坑等以保证现场消防安全。所有的消防安全措施与责任均由承包人承担，并须达到发包人和有关政府部门的要求。现场应配备专用的消防增压泵，确保消防水能到达拟建建筑物顶部。承包人应统筹管理用火用电安全，不允许擅自动火/电焊或在无人看护的情况下动火/电焊。承包人应定期组织消防培训和演练。
承包人应格外留意安全用电，严禁乱拉、乱扯临时电，严格检查漏电保护是否工作正常，严查破损电线，拖地电线，不合规开关等极大可能出现的用电隐患。承包人不仅应检查自身承包范围内的用电安全，还应监督各分包的用电设备和用电管理是否符合要求，并对不合格现象要求限期整改。
在基坑周边、动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道等重要地点附近施工时承包人应设置醒目的、可靠的安全防护措施以保证其雇员、现场其他人员及第三者的安全。包括该安全措施的建立及日常维护及最后的拆除。
在进行爆破、有毒有害等高危作业时，承包人应该采取的必要、特殊的安全防护措施以保证避免发生任何意外。
文明施工及现场标识

本项目将实施与政府相匹配的文明工地要求，但相应的现场识别、位置安排须应符合发包人指令。
本工程应无条件争创当地的洛阳市安全文明工地，做到现场“七个百分之百”要求。
承包人应根据施工组织设计以及经发包人认可的施工平面布置图，按照本工程的需要实施地面硬化措施。其中道路部位应保证50t货运车辆的通行能力，非道路部位应保证在正常的使用和堆载条件下不开裂、不沉陷。正常施工期现场应保证无泥土裸露，不扬灰起尘，不方便硬化的部位采用砾石覆盖。现场应修建完善、通畅的临时排水系统和必要的排水设备，保证场地内排水畅通、无积水。承包人负责日常维护，并在发生损坏时承担修复所需费用。工程后期回填及开挖阶段承包人应负责硬化部位的破除和垃圾清运。

承包人应清楚了解场地现有临时围墙状况，并在进场后负责现有围墙的修缮、维护和改造甚至新增等工作。围墙样式应符合发包人要求，且应按发包人要求涂饰企业形象标识。工程完成后，如发包人有需要，承包人须拆除所有围墙、围网等及修复所有受影响的地方，并自行承担所有之费用。

承包人应根据经发包人认可的施工平面布置图在施工现场设置垃圾集中收集站，垃圾站应防风、防雨、防止溢泥。承包人将自身产生的垃圾运至集中收集站，各分包人将施工过程中产生的垃圾自己运至集中收集站，由承包人统一外运。原则上要求承包人即满即运，但任何时候垃圾清运间隔不超过三天。承包人承担垃圾清理及消纳费用。
在工程完工时及移交工程于发包人前，承包人应进行全面性的清理工作，至少包括三次（竣工验收、物业移交及业主入伙），包括但不限于：
从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等。
从现场拆除所有的临时建筑物、构筑物和临时设施并恢复地面原状。

清洗工程的所有墙面、地面、楼面等表面；清洗所有玻璃、瓷砖、石材、金属面和装饰面。
修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料。
检查和测试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启顺畅；检查和测试所有的五金件并上油。
检查、测试和确保所有的楼宇服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果。
为所有锁匙贴上标签并固定到锁匙排上交给发包人。

整个工程应达到干净、整洁和能随时投入使用的状态。

承包人在施工期间必须保持工地现场施工道路的畅通与整洁，定期清扫施工道路并在有尘埃形成的地方经常洒水。承包人应负责确保所有现场周边毗邻的道路、步行道和现场出入口等的干净和整洁，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不因承包人和其他受承包人控制的施工操作、材料装卸、车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍，满足政府相关部门的要求。
现场进出口位置必须安装政府批准的环保洗车设备，包括洗车槽及水枪等。所有车辆必须于洗车槽清洗后方可离开现场以确保道路清洁。

根据政府相关部门的要求，在场地内布置及维护“五牌一图”。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆（每年不少于一次），并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
如经发包人书面允许在现场设置生活区，则要求生活区与生产区完全隔离，所有人员应从工地大门出入，不允许设置从生活区直接通向工地现场的通道。承包人应对生活区内所有住宿人员进行统一管理，尤其谨防火灾、偷盗、打架斗殴事件。除特别允许外的情况，现场不应设置生活区。无论现场是否设置生活区，均不允许人员在建楼栋中住宿。一经发现，发包人将会对责任单位进行处罚，并对作为总承包商的承包人进行连带惩罚。

承包人必须在现场或其他所需地点提供给工程雇用的所有工人使用的厕所，厕所应进行必要的装修，配备冲水系统，以保持其实用和卫生，承包人负责修建配套的化粪池及进行日常打扫和清掏维护。临时厕所应配合市政景观工程进行拆除和迁移。如景观完工后仍需要使用工人厕所，而现场永久厕所并不具备使用条件时，承包人应提供活动厕所并负责其维保和最终拆除。

施工机械

投标人应在投递的技术标文件中提供明确的施工现场平面布置图，图上有明确的塔吊、施工电梯、井架、吊篮、泵车、钢筋加工场等信息，并单独附“施工机械一览表”，逐一列举各施工机械的名称、规格、型号、数量、功率、使用部位、进场时间、退场时间。该平面布置图和施工机械配置一经发包人确认后即会被列入合同文件，如承包人未经发包人允许擅自减少或降低机械配置，发包人有权扣减相应的费用。

承包人必须确保本工程所采用之施工机械质量可靠、安装稳固、运行正常。所有机械进场安装前需提供其出厂合格证、年检合格证明。塔吊、人货电梯、井架、吊篮等机械设备应由有资质的专业队伍进行安装和日常维护，并在取得政府相关部门的检验合格证明后方才允许投入使用。

如承包人所采用的施工机械频发故障以至于影响工程施工进度，或负载能力不足而延误相关工作，发包人有权要求承包人对问题机械予以更换或增加，承包人需无条件服从，且不得以此为索赔依据。

承包人应自行为机械设备设置基础。如塔吊基础设置在拟建工程基础底板范围内，要求塔吊基础顶面低于工程基础底板底面，且应考虑完善的封堵和防渗漏措施，为此额外增加的费用均包含在合同总价中。施工电梯和井架基础设置时应考虑市政管线走向，避开管线密集部位。当市政管线和道路施工需要拆除机械、破除基础时，承包人必须予以执行和配合，并自行解决施工机械拆除后的材料加工、运输问题。

承包人应优先施工完成永久电梯机房并为永久电梯安装提供完善的条件。永久电梯安装、调试、验收完毕后，承包人可启用永久电梯作为临时施工用，承包人应为此电梯轿厢提供充分的保护，轿厢四壁必须采用不小于10mm厚的木板保护，轿厢和层门下槛开启运货时必须采用硬板覆盖保护措施，并承担提前使用永久电梯所产生的维护、维修和调整如新的费用。电梯供应及安装分包人就该等电梯而收取的费用若与承包人发生争议，则双方应服从发包人工程师的评估意见。

在承包人的正常施工周期内，所有施工机具（包括塔吊、人货电梯、井架、吊篮、永久电梯等）应无偿提供给现场所有分包单位使用，承包人不应为此设置任何障碍。承包人应建立起垂直运输机械的使用规则，提高输送效率。在施工繁忙期，承包人还应承担起机械使用协调管理职责，合理分配各分包的使用时间，确保所有材料能及时运送到位。
脚手架
承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、悬挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等；脚手架和挑平台的搭设应在所有方面都满足有关安全生产的法律、法规、规章和政府有关机构制定的规范性文件等的要求，如果须采用特别的脚手架，诸如爬架、超高脚手架等，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过政府有关机构批准采用，并承担与此有关的一切费用。

因场内市政施工需要在二层悬挑，或者因某一楼层需要展示外墙而增加悬挑的费用包含在脚手架费用中，包括所需的钢构件。

承包人应确保脚手架在施工全过程以及恶劣天气条件下的安全。如发包人需要在外脚手架上悬挂标语或宣传广告，承包人应复核广告画幅在恶劣天气条件下对脚手架安全性能的影响，并对脚手架进行必要的加固。对脚手架加固的费用和悬挂宣传标语、广告的费用均包含在脚手架费用中。
外脚手架所采用之安全网必须采用阻燃型安全防护网，安全网进场时需进行防火性能现场检验。任何在外架上操作的焰割、焊接等操作必须有专人看护，并就近配备消防灭火装置。

承包人应加快工序的搭接和穿插，及时组织砌筑、结构验收、外墙抹灰、保温及装饰工程的进场施工，尽可能利用外架进行外墙二次构件、抹灰和保温装饰的施工，并在外墙装饰基层完工后立即拆除对应部位的脚手架，以保证楼栋内装饰工程的正常开展。发包人不会因脚手架使用时间延长或缩短而对脚手架费用进行任何调整。
承包人搭设脚手架时，应考虑外墙石材部位的预留空间（一般与结构的距离大于500mm），应尽量减少连墙件对外窗安装的影响。如确实有不可避免之影响，则承包人应负责对相关部门进行拆改以配合专业分包进行施工。上述外架拆改之费用一并包含在脚手架费用中。

在正常工期范围内，任何场内的分包人及供应商均可无条件使用脚手架，承包人报价包含此部分费用，并不得为此向任何分包商索要额外费用。
施工用水用电

本项目提供施工用水接驳点   1 个，管径  50   mm，流量     L/s；提供施工用电接驳点  2  个，用电总容量为 630×2 Kw。具体接驳点位置以实地踏勘为准。
本项目由承包人负责提供分包单位临时施工用水用电接驳口到每个单元（主楼

每 1 层提供一个用水接驳口，主楼每 2 层提供一个二级配电箱，电梯机房另设

一个用电接口；地下车库不超过 1000 平方米提供一个二级配电箱）；提供电梯

专用电缆供室内正式电梯安装及调试使用；负责发包人提供电源接驳口至红线

内的电缆敷设。红线外箱变做好临时防护
承包人应考虑上述供水、供电容量将包括发包人、监理单位、承包人自己、其他分包人在现场的用水量，若承包人认为需要额外容量，可以向政府相关部门申请增加容量或是进行现场打井/发电机发电等，发包人仅会提供手续上的便利，所有相关费用均应由承包人自行负责。
发包人并不能保证政府部门提供的施工用水、用电能够稳定、持续供应。如因意外原因政府部门暂停供水供电，则承包人应自行解决故障期间的用水用电问题，且应自行解决某些不可暂停工程（如浇筑混凝土）的后续施工问题，发包人将不会对此进行任何补偿。

承包人应负责铺设从施工用水用电接驳点到终端之间的施工用水用电管网，并为现场所有为完成此项工程而服务的分包提供接驳上的便利。上述管网的用材用料、安装费用、维护费用、拆除费用均包含在措施费中，不再予以调整。
正如安全施工所要求，对高空、地下及任何地方确保用电绝对安全，特别是漏电保护装置的参数和性能必须严格满足安全要求。
承包人应在此完整预计施工用水、用电的总量及费用，包括发包人、监理、承包人自己、其他分包以及必要的生活用水用电量，将所有水电费用一次性包括在合同总价中。承包人不得再向其他分包收取任何水电费用，否则将视为严重违约。
根据项目发展整体要求，承包人所铺设的用水用电管网必须满足以下要求。
用水接驳口：每层设置施工用水接驳口，且不得与消防用水接驳口共用。
用电接驳口：每两层设置一个二级配电箱。

保安与看护

承包人须对工地范围内所有供应商的材料、设备，特别是机电尚未成系统时以及未正式通电时的电线电缆、元器件、以及一切配件辅料进行全面看护，确保项目在正式移交之前不发生偷盗、丢失和破坏。

承包人需对工地围墙进行日常维护和更新，确保围墙封闭、美观。
承包人应在工地大门设置保安岗亭和机动车道闸，配置专人24小时负责，根据需要设置录像、视频，包括一切人工及设备。

承包人应负责为现场所有工作人员，包括发包人、监理、承包人自己、其他分包的管理人员及工人配备进出场胸牌，并严格执行凭胸牌进场、其他人员未经允许不得进入工地的规定。承包人不得收取任何所谓的管理费、工本费等费用。

承包人应在楼栋土建收尾和电气安装阶段对每栋楼以及地下室实行封闭式管理，派专人进行出入登记管理，夜间上锁进行全封闭看护，并在整个工地范围内配备足够的夜间巡逻人员。

承包人应在施工围墙拆除、永久围墙未施工完成时期加强工地保安与防护，设置必要措施和临时围栏组织无关人等进入工地，防止工地内成品及半成品丢失或损坏。即承包人的保安与看护责任不会因为永久围墙施工状态而有所转移和减轻。

承包人除了应对自身承包范围你的成品和半成品进行充分的成品保护和日常检查外，还应提供条件适宜、空间足够的场地供其他分包储存原材料及半成品，并在其他分包完成自身负责的内容后对所有的已完工程进行完善的保护，包括采取完善的管理措施、提供必要的防护手段等等。如现场原材料、半成品、成品丢失或发生破坏，无法证明是某一分包单位责任时，承包人应承担看护责任，并自费补充丢失或破坏的原材料、半成品及成品。

材料检验、卸货与保管
承包人应对自身承包范围内所有材料承担责任，保证所有的材料都符合国家标准和当地政府的要求。所有材料进场时均应提供厂商的合格证明，并按政府要求进行各项性能送检复试。未经检验的材料不得应用于本工程。

所有发包人供应材料取样复试由承包人承担，包括样品准备、送检、实验室委托、试验报告准备等所需的一切费用。检验合格，费用由承包人承担，检验不合格，费用由材料供货单位承担，并更换所有材料。

承包人应为钢筋、防水、砌体等材料建立明显的现场标识，分别以未送检、检验中和检验合格进行标识，严禁检验结果尚未明确之时投入使用。

钢筋堆放场地应硬化，并设排水坡度，四周挖设排水沟，以利泄水。钢筋堆放时，下面要垫以垫木，离地且不宜少于100mm，以防钢筋锈蚀和污染。防水材料必须存放在干燥阴凉的室内，严禁露天存放。蒸压砌体材料应在明显位置喷涂进场日期，除非有确凿证据表明材料养护时间合格，否则应在现场储藏养护14天后方才允许使用。
除供应商负责安装的物资以外，如合同和发包人之采购合同未作规定，则本工程承包范围内的甲供材卸货责任方规定如下：

装饰性材料、设备除洁具外由承包人卸货，洁具由供应商卸货。

机电设备由供应商卸货。

卸货的责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。物资到达现场后，承包人应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间，承包人对其使用的甲供物资负有存储、转运、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务，因未尽义务造成物资丢失，损坏的，承包商应承担赔偿责任。使用机械设备的承包人，还应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。

由供应商卸货的材料到场后，承包人应无条件提供货品存放场地，并提供塔吊、电梯等垂直运输机械的使用便利。

图纸与资料
除合同签订后，发包人将按照合同专用条件要求提供承包人合同图纸外，所有的施工图纸、变更、图纸会审记录均以发包人项目部正式下发的文件为准，不接受承包人直接从设计院拿图施工的行为。如承包人擅自按未经发包人确认的图纸施工，发包人将不会对该部分工程的费用负责，且保留勒令拆除、复原、重建的权利。

发包人项目部提供的图纸套数有限，若承包人有需要增加图纸数量，则需自己负担费用，且应自行将增加的图纸与发包人项目部提供的图纸进行比对核实。

发包人仅提供经政府各主管部门审批的建设工程建筑和结构施工图，并符合国家规范要求。对于一切为满足施工现场实际需要的补充制件／施工详图／或发包人发出的局部变更指令而必须绘制的施工设计变更等，均由承包人负责自行完善或委托有资格的设计单位绘制，并须满足国内管理和规范要求，且承担由此而发生的一切费用支出和设计责任。专项工程深化设计图纸还应当得到本工程建筑主体设计单位的认可。

若承包人认为发包人下发的变更图纸影响到了已完成部分，可能涉及返工拆除或补充变更时，承包人应书面告知发包人确定已完成部分的处理方式，并立即停止按原图施工，在2天内与发包人完成已完工程量确认，并留下视频、声像记录。如承包人未通知发包人或不及时进行工程量确认，则发包人认为该变更不涉及已完成部分，将按最终的变更图纸进行验收和结算。

承包人需对各分包人的深化施工布置图及详图进行协调和查核，确保深化图纸与土建施工的协调一致。内容包括各工程土建工程的要求，机电系统布置图、机房布置图（平面、剖面）上述各系统总图及图解、安装详图（包括支撑、吊钩等）等，及其他所需向有关当局提供审批用的图纸及其他一切资料等。

承包人、各需提供一切有关政府部门、市政配套及各有关部门所需的竣工资料及竣工图纸。承包人应担纲竣工资料协调管理角色，负责统领各分包对竣工资料进行建档、组卷、审核以及移交工作，包括某些相关过程资料的配合盖章工作。工程竣工后，还须额外提供贰套计算机光盘及叁套上述竣工资料及图纸予发包人。

承包人应配备专职资料员，确保发包人以及监理的各项指令、联系函、图纸能够及时传达。资料员应通过政府相关部门的考核与认证，熟悉当地工程资料管理的流程和制度，确保本工程的各项资料及时、齐备且符合政府相关要求。

承包人应有完善的日报、周报、月报制度，每日记录天气情况及现场人、机、料进场情况和各项工作进展；每周记录进度完成情况和质量、安全管理情况；每月对项目目标进行剖析和分解，对现场工作进行回顾和展望。日报、周报、月报应报发包人项目部备案。

进度管理要求

承包人在开工后7天内必须向发包人和监理单位提交本工程的详细总施工进度计划，该进度计划必须满足招标文件要求、售楼要求和发包人所制定的项目发展计划，总施工进度计划必须取得发包人和监理单位的批准，但上述批准并不解除合同所规定的总承包人的任何责任和义务。
总施工进度计划须包含与独立承包人、供货单位及其他单位协调后的独立工程进度计划表，并提交给发包人和监理单位批准。如独立承包人或供货单位尚未确定，则承包人应预留出合理的施工周期，并将对承包人、供货单位的工期要求单独提供给发包人批准。

在不考虑节假日及天气等因素影响的情况下，总承包人标准层的施工时间平均不得长于  6   天。总承包人应根据上述要求配置足够的周转材料套数。考虑天气、塔吊提升以及其他一切因素影响，每个月所有楼栋一共应完成的楼层数为   5  层。结构施工不得甩下任何飘板和线条。如因模板原因不能一次性浇筑完成，则应在拆模后、楼层清理前立即补浇完成。
承包人应在塔楼结构施工至8层时开始施工人货电梯基础、组织材料采购及进场，结构施工9层时安装人货电梯、组织班组进场并完成砌体样板施工，封顶时开始大面积砌筑。

本项目要求结构完成28天且砌筑完成后应立即组织结构验收，结构验收完毕后应立即开始机电、门窗、抹灰、卫生间吊洞、地坪等工作。

本项目外墙采用分段施工的方式。整体上分为三段，以结构验收段、外架悬挑部位和外墙线条位置为分段依据。要求每段在结构验收、窗框就位后立即进行外墙整理工作。承包人应对在建结构进行放线、观测，在确保结构顺直度的前提下确定外墙控制线后再进行分段外墙施工。

本项目要求在砌筑完成、外架尚未完全拆除的情况下进行地下室顶板的回填和小区内市政管线施工。承包人必须顺应此要求进行平面布置的调整和配合。
门窗安装、机电安装、精装修等分项工程都将会安排在工作面一旦具备立即插入，场地内交叉施工、各项工种平行推进、材料集中运输等矛盾将尤为突出，请提前做好相应准备。
承包人应于每月25日前提交本月工作完成情况和下个月的施工进度计划。在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，总承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表。若总承包人未能按时完成工作，总承包人须采取所有必需的措施使工作能按照核准的预订计划执行，本工程工期不会因规定的个别工序不能按时完成而调整。
总承包人须每天向发包人和监理提供进度日报，说明当日天气、进度、现场劳动力情况、机械、材料进场情况以及验收、检查等重要事项；每周向发包人和监理单位提交工程周报，详细说明工程的进度、质量和安全情况、下周计划及需要协调的问题等。

若在合同执行期间发生特殊情况，发包人和监理单位认为需要修改或偏离获批准的进度计划表的程序，承包人须按发包人和监理单位的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从发包人和监理单位的指令，承包人亦不会因等指令而获得工期延长及费用上的补偿。

进度计划表（包括修改）的提交和发包人和监理单位的批准，皆不会解除总承包人在合同中的任务和责任。
为提前进行竣工验收备案工作，发包人可能会在承包方基本完成主要承包工作后组织各方履行验收手续，形成五方责任主体的验收记录，但这并不表明发包人对承包人承包工程质量的认可。发包人将在承包人工程质量符合要求后，另行签署认可文件作为竣工结算的依据。

质量管理要求

总承包质量管理体系
承包人应在进场后一周内上报施工组织设计供监理方和业主方审查，施工组织设计必须包括质量保证体系、保证措施及技术解决方案。各项施工方案应在每道工序施工前编制完毕，并经监理单位和发包人认可后方可施工。如承包人不能及时提供施工方案或提供无任何针对性的方案，发包人有权对承包人进行经济处罚直至要求进行停工，同时承包人还应承担施工方案不当带来的任何责任。

本项目严格执行“样板引路”制度，各分项工程施工前必须制作工艺样板并得到发包人认可。如因未制作样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

承包人需建立完善的交底和培训制度，确保一线操作工人正确领会设计意图，严格按图施工。发包人和监理如发现在现场工作的工人未经培训上岗或没有受到正确的交底，将会对承包人进行相应的处罚。
承包人必须及时审阅发包人提供的图纸，若存在错漏残缺或与国家强制性规范相冲突之处须在施工前七天内向业主方/监理单位提出，否则由此导致的损失不论原因概由承包人承担。

承包人作为有丰富经验的施工方和本项目的总承建商，需协调各分包交界面的配合问题、保证工程按设计意图实施。

承包人负有对机电安装、门窗、消防、弱电等分项工程进行最终收口的责任。不论该分项工程进行何种程度的调整，承包人都需保证收口处稳固、美观，且不得因变更价款问题延误现场收口进度。

承包人应对本项目的尺寸、标高、防水系统以及成品保护负全面领导责任。包括向各分包提供准确的、统一的标高和坐标参考线、提供严密稳固的结构、对各分包的施工顺序进行合理安排。 

承包人必须根据法律法规要求和政府相关部门要求对工程进行报验、旁站和复检。需发包人参与的报验工作，应提前48小时通知。承包人应调整流水节奏，尽量避免在非工作时间报验。
隐蔽工程施工和需要旁站的工序施工时，承包人管理团队人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。严禁委托劳务队伍或其他人员代为旁站。

隐蔽工程施工和需要旁站的工序施工时，承包人管理团队人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。
 经检查工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按发包人和监理人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。同时若有既达不到约定标准又不积极整改的情况发生，经书面敦促仍无改观时，可委托其他分包进行修补，因此产生的一切费用加 20%管理费将从承包人工程款中扣除。
本工程所有房间在抹灰阶段基层全部进行尺寸套方，砂浆抹灰工艺做法如下：尺寸套方－打点－充筋－抹灰，贴砖墙面（包含卫生间、厨房）抹水泥砂浆，室内其他墙面、顶面，进行粉刷，用铝合金靠尺刮平后，将筋敲掉，进行补抹。
工艺样板墙
4.1.14.1 根据发包人现场工程师要求进行主体结构至装饰装修阶段工艺样板墙施工；
4.1.14.2 工艺样板墙内容应包括但不限于主体结构阶段钢筋绑扎、模板支撑方式、内外墙做法，屋面做法及主要节点做法构造等、砌筑工程、室内装修工程（含：抹灰前的基层处理、抹灰、门窗安装及收口、卫生间防水、阳台铁艺栏杆、结合地采暖的楼地面面层做法、内檐腻子、室内强弱电配电箱、强弱电插座开关面板、灯具安装、管井、上下水、风道、暖气片安装等）、地下车库防水、电缆桥架的安装，外檐保温工程、外墙涂料、面砖、装饰防护栏杆、外檐幕墙等装饰工程、屋面防水工程等。
4.1.14.3 工艺样板墙施工前上报专项方案，通过项目部评审后进行施工
实测实量
承包人必须清楚了解发包人对于实测实量工作的要求以及合格率目标，并理解发包人看待实测实量工作的严肃性。承包人接受以合同约定的实测实量合格率作为质量目标，如未能达到该合格率，将被视为质量违约，发包人有权进行处罚。

承包人必须成立承建商实测小组，以项目管理班子成员作为实测小组组长，配备全套测量仪器，并将实测小组名单和仪器目录报发包人项目部备案。

承包人对自身承包范围内的工程必须进行100%实测。实测数据应定期上报给发包人项目部，并保留原始记录，以备查验。

承包人应在工程部位具备测量条件后5天内完成实测工作，未经实测的部位不得进行隐蔽和修补。

承包人应根据实测实量结果有针对性改善施工工艺，提高质量水平。

发包人公司和项目部将对项目进行实测实量抽检和验收，承包人必须予以积极配合。

发包人公司层面的实测实量检查将作为实测实量质量判定的依据。承包人可以陪同查看读数和记录是否正确，但不得以抽检部位特殊、抽检样本少或任何其他理由否认实测结果。
发包人有权检查承包人实测实量结果并对其中有疑问的部位进行复核。如有证据表明承包人的实测实量数据属于捏造、歪曲或凭空得来，则视为承包人在质量管理方面违约，发包人有权进行处罚。
实测实量结果合格并不解除承包人在观感、尺寸、防水等任何方面的质量责任。

放线与测量
承包人应在进场后立即对坐标控制点位进行接收和复核，消除其中的误差，并建立稳固可靠的现场控制点位。

承包人应对桩基础和土方工程的成桩位和放坡位进行放线和复核。如发现桩基础或土方有偏位现象，应与发包人、监理单位以及相关责任分包人共同对偏位情况进行见证和记录。对于无法调整或修补的情况，承包人应本着积极推动项目的原则，与发包人及设计院共同形成处理方案并推进实施。对于主体结构的改动由承包人负责实施，相关费用将由责任单位支付。

主体结构施工阶段，承包人应每施工二层进行一次标高复核和平面尺寸复核。复核时应从场地整体控制点引坐标进行测量，不允许以下层已施工部位的坐标为基准点，以防止误差累积。

第一段结构验收完成时，承包人应在外墙每个面距离转角部位500mm处放通长墨线，并通过对已完成结构部位顺直度的测量评估确定抹灰找补完成面的尺寸和最终装饰完成面的尺寸。有外窗的位置，还应提供外窗安装的垂直线、标高线和进出位线。

承包人应该为所有的分包单位，包括但不限于门窗、机电、保温、精装修等，提供准确、齐备、统一的坐标线和标高线。如坐标线或标高线因后续施工被隐蔽，承包人应重新提供，并保证前后完全一致。

防渗与防漏
承包人应针对地下室、外墙、外窗、卫生间、屋面等容易渗漏的部位编制防渗漏专项方案，报发包人和监理审批通过后严格实施。

承包人应对所有穿结构底板的降水井、塔吊、格构柱等临时性构件的防水节点进行深化设计，并在取得设计院和发包人的同意后严格实施。

承包人需深刻认识到地下室结构自防水性能对整体防水的重要性，地下室底板施工必须采用坍落度不大于160的混凝土浇筑，加强振捣，加强节点处理，尤其是地下室底板导墙部位的处理和施工缝的处理，确保结构整体性和密闭性。

所有穿地下室外墙的管线必须按设计要求进行预埋，严禁后期开孔。

外墙砌筑部位施工时，灰缝必须饱满密实，双面进行勾缝。

外窗下槛部位必须采用混凝土压顶，外窗两侧墙体应采用实心砌体砌筑，确保外窗固定牢靠。
外窗洞口必须按设计要求进行移交。如外窗洞口尺寸、构造不符合要求，承包人应立即安排专人进行修补。如发包人认为承包人修补工作不及时以至于影响整体进度，经书面敦促仍无改观时，可委托其他分包进行修补，相应的花费加20%管理费将从承包人工程款中扣除。

所有卫生间以及有防水要求的房间的隔墙底部应设置200mm高的砼导墙，包括通风道以及管井部位均应遵从此规定。如承包人认为图纸上未有要求，可在清单中单独列项报价。未报价或报价为零均视为无条件接受本规定。
卫生间各类管线吊洞必须严格遵循两次成活的程序。卫生间防水施工前，结构必须进行24小时闭水试验，确保吊洞效果。如结构闭水试验不合格，承包人应进行修补、增强，并改善相关工艺，不得将防渗漏责任完全交由防水分包负责。
屋面倒置式防水的泛水高度必须预留找坡层和饰面层厚度，确保泛水在最终完成面的基础上上返250mm。

屋面防水工程的工程做法和收口节点做法需报发包人项目部认可后方才允许实施。收口节点应美观、统一、符合规范。屋面验收和移交时，均应做48小时闭水试验。
屋面防水工程的工程做法和收口节点做法需报发包人项目部认可后方才允许实施。收口节点应美观、统一、符合规范。屋面验收和移交时，均应做 48 小时闭水试验。
阳露台、空调机位四周均应设置砼导墙（反坎），高度需满足设计图纸和地产集团三方评估要求。
安全文明管理要求

本工程应无条件争创当地安全文明工地及扬尘治理示范化工地，现场做到“七个百分之百”。
详细要求参见中浩德地产有限公司（安全文明施工标准图册）最终版。
项目安全文明中承包人未按照时间要求进行整改的每逾期一天处以2000元罚款，经书面敦促仍无改观时，可委托其他分包进行修补，因此产生的一切费用加20%管理费将从承包人工程款中扣除。

售楼配合要求

承包人应十分清楚，发包人作为一间房地产公司，促进销售工作将是重中之重。因此承包人应无条件配合发包人的要求在工程进度、施工场地、安全文明等方面因应销售需要而进行侧重转移和调整。在不额外增加实体工程量的前提下，上述调整均不再另行增加费用。

承包人应该为发包人销售现场的临时水、临时电接驳提供便利、预留容量，并确保水电供应稳定不间断。销售现场的水电开销不含在投标总报价中。

如发包人要求在实体建筑物中设置样板房或临时售楼处，承包人应配合进行样板层断水、外架改动、搭设防砸看房通道、提前完成低楼层外立面展示等工作。工序上的前后调整或不连续将不能成为索赔的理由。看房通道可能会占用工地大门或对场地交通造成干扰，这些干扰亦不能成为索赔的理由。

承包人应对所有驻场管理人员和工人进行交底，不得对顾客或媒体透露关于本项目工期、质量、成本、安全、环保等方面的信息；不得允许顾客从施工大门进入现场在建楼栋。如承包人擅自披露消息或因承包人管理不善导致顾客进入现场发表不利言论，承包人应赔偿一切相关的经济损失、消除相关不利舆论，发包人还将保留进一步追赔的权利。
工程做法要求

本工程所说明的技术规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。
除国家规范、图集以及地方政府主管部门相关要求外，本项目对具体工艺工序还提出如下要求：
承台必须用灰砂砖砌筑砖胎膜，高度至底板垫层底，厚度满足规范要求。
地下室底板钢筋垫块、马镫设置不少于1米1个，呈梅花状布置，马镫要求放在面筋及底筋之间。

地下室底板、地下室顶板、屋面结构板严禁出现施工冷缝，浇筑前一天承包人必须上报专项浇筑及值班方案，浇筑前必须通过发包人、监理、承包人的联合验收并签署浇筑令方可浇筑，混凝土终凝后即采用砖筑围档蓄水或麻袋满盖养护不少于14天方可拆摸。

后浇带必须砖砌围档蓄水养护不少于14天。

后浇带相交位置、塔吊基础必须设集水井以方便后期清理及排水。

地下室顶板后浇带、洞口部位四周砌100高120灰砂砖墙，上盖模板并固定在砼板上做好保护，以防止泥浆进入地库或后浇带内。

地库外墙、人防区墙体要求必须采用止水螺杆。止水螺杆必须采用氧气割除，禁止采用套筒掰断。

结构施工时所有垫块均要求采用成品垫块，并优先采用砂浆垫块或塑料垫块，禁止使用大理石。楼板面筋要求优先采用塑料支撑或混凝土支撑。剪力墙模板间为控制墙体厚度必须采用成品支撑。楼板板底筋垫块和面筋支撑要求1米1个梅花状布置。

底板、地库顶板、屋面、地库建筑面层砼浇筑时要求必须采用磨光机，以提高结构观感质量及自防水性能。

建筑面层砼浇筑前要求采用地坪打凿机进行清理干净，经验收后方可施工。

门窗等过梁上部高度在200以内时，要求结构施工时采取与结构梁一次性浇筑；楼层构造柱、圈梁、过梁必须按照设计要求并报方案经发包人审批后进行施工；宽度在100以内的剪力墙边砖砌门垛要求采用C20砼浇筑。入户门两侧墙体必须设置混凝土构造柱。

墙体完成后需开设槽、洞口时必须采用切割机切割，严禁使用锤头任意打凿，线管埋设后必须用水泥砂浆填满线槽至与砌体平，线槽位按照不同材料交界处处理要求加挂网。

厨房烟道必须满挂内墙钢丝网，且与周边墙体交接不少于150宽，以防止烟道抹灰开裂。

混凝土墙体迎水面螺杆洞要求打凿出喇叭口并采用防水砂浆满填，非迎水面可采用发泡胶满填。

所有砂浆必须集中在砂浆搅拌场进行搅拌或购买成品砂浆，严禁在作业面人工搅拌。内墙抹灰砂浆与外墙抹灰砂浆要求严格分开搅拌场，严禁不同砂浆场或砂浆机混用。外墙砂浆严格按设计要求掺加防水材料。

砌筑抹灰施工时要求抹灰完成后同一设计厚度的墙体宽度相同，宽度极差不超过4mm。

水电管井内封闭空间、风井、伸缩缝位置墙体要求随砌随抹。

回填土质量满足要求，不得带有垃圾、石块、砖块等，土质满足园林绿化种植要求。

室外管道位置开挖后必须采用打夯机夯实，回填时不得野蛮作业，需做好对已施工管道的成品保护。

外架悬挑工字钢洞口必须用高一标号微膨胀砼进行封堵，并凿毛冲洗干净，严禁采用砖墙封堵。

本工程正式电梯轿厢门与主楼间缝隙由承包人按发包人要求进行封堵。
奖惩措施
总包单位在进度控制和质量控制方面达不到建设单位要求的，建设单位将给予相应经济处罚，处罚是建设单位督促总包单位的措施，并不代表免除总包单位的责任。
工程违约处罚方面
详见《工程违约处罚管理要求》和《施工现场管理处罚细则》
双方约定
（1）建设单位及监理单位开出的所有罚款，均从最近一次工程款支付中直接扣除。
（2）如总包单位相关人员拒签罚款单，该罚款单在监理单位、建设单位签字后即生效。
（3）总包单位无条件认可由建设单位指定的第三方检测公司出具的测评分数。
会议制度
会议制度，根据发包人工程师安排召开每周工程例会，工程月度例会，以及专题议（不定期召开）；
检查制度

每周参加监理组织安全文明检查，每月参加中浩德集团工程月度巡检，具体检查时间根据发包人现场代表通知而定，要求准备相关图纸、检测工具、资料等；
其他管理规定及管理动作要求：
11.1、承包人应按照中浩德集团工程管理工艺施工标准进行施工。

11.2、附件（执行过程中下述附件十四发生更新，参照最新要求执行）：

附件十四、浩德地产工程管理标准及工艺标准图册目录

1、浩德地产集团工程精细化手册1.0工艺标准DCGC-02
2、浩德地产（安全文明施工标准图册）

3、浩德地产建筑安装工程施工标准化图册（上）
4、浩德地产建筑安装工程施工标准化图册（下）
5、浩德地产主体结构质量控制标准

6、浩德地产钢筋施工工艺标准

7、浩德地产模板施工工艺标准

8、浩德地产混凝土施工标准

9、浩德地产砌体施工工艺标准
10、浩德地产抹灰施工工艺标准
11、浩德地产防水施工工艺标准1版

12、浩德地产防水施工工艺标准2版

13、浩德地产围挡工艺标准

14、浩德地产土方开挖支护施工标准

15、浩德地产回填土施工工艺标准

16、浩德地产CFG桩施工标准
17、浩德地产排烟道施工工艺标准

18、浩德地产外架搭设施工工艺标准

19、浩德地产外墙涂饰施工工艺标准
20、浩德地产石膏抹灰施工工艺标准
21、浩德地产内墙涂饰施工标准（精装修）

22、浩德地产墙地砖施工标准（精装修）

23、浩德地产外墙外保温施工工艺标准
24、浩德地产倒置式平屋面施工工艺标准

25、浩德地产铝合金外门窗施工工艺标准
26、浩德地产栏杆、百叶施工工艺标准浩德地产金刚砂地坪施工指引

27、中浩德地产集团景观园建工程施工工艺标准
28、关于发布《浩德地产工程样板管理办法》的通知
29、关于发布《浩德地产工程巡检作业方案》的通知
制定








[image: image11.png]


                                                                                               
PAGE  
[image: image12.png]                                                                                               

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

