## 目录
栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 签字版
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 签字版
5 | 结算明细表 | 1份24页 | 第5-28页 | 签字版
6 | 约谈记录表 | 1份2页 | 第29-30页 | 原件
7 | 认质认价通知单 | 1份1页 | 第31页 | 原件
8 | 结算通知书 | 1份1页 | 第32页 | 原件
9 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第33页 | 原件
10 | 验收单 | 1份1页 | 第34页 | 原件
11 | 水电费扣款单 | 1份5页 | 第35-39页 | 复印件
12 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第40页 | 原件
13 | 授权委托书 | 1份1页 | 第41页 | 原件
14 | 安装部分扣款约谈记录 | 1份1页 | 第42页 | 原件
15 | 石材类及防腐木材料变更明细表 | 1份2页 | 第43-44页 | 原件
16 | 图纸会审 | 1份30页 | 第45-74页 | 原件
17 | 设计变更单 | 7份26页 | 第75-100页 | 复印件
18 | 栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同（含审批表） | 1份147页 | 第101-248页 | 复印件
19 | 竣工图 | 1份 | 三册
20 | 施工方报送的其他结算资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同结算汇总表
合同编号：LCS2-JP-012 合同金额 7060000 元
合同名称：栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：洛阳百艺建筑装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 6468000.0037
1.1 | 合同固定总价 |  |  |  |  | 7060000
1.2 | 现场与合同不一致/合同内扣减项 |  |  |  |  | -394693.298
1.3 | 变更 |  |  |  |  | -107481.2733
1.4 | 图纸会审 |  |  |  |  | 282517.7087
1.5 | 空调外机电源线属于精装范围，此部分电缆增加费用需扣除 |  |  |  |  | -18203.13
1.6 | 存在质量问题的 |  |  |  |  | -90238.7
1.7 | 扣款 |  |  |  |  | -263568.1638
1.8 | 协商优惠 |  |  |  |  | -333.14
二 | 其他优惠费用合计 |  |  |  |  | /
三 | 【一】+【二】 工程结算金额 |  | （小写） | 6468000.0037
|  |  | （大写） | 6468000.0037
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 已扣除
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 6468000.0037
|  | （大写） |  | 6468000.0037
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 6468000.0037
|  | （大写） |  | 6468000.0037
甲方代表： |  |  |  | 乙方代表：
日期： |  |  |  | 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑项目售房部室内精装修工程施工合同结算明细表
序号 | 工程名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一 | 合同固定总价 | 售房部精装修硬质铺装工程 | 项 | 1 | 4792063.5355 | 4792063.5355
二 |  | 售房部精装修安装工程 | 项 | 1 | 2034274.5998 | 2034274.5998
三 |  | 厨房设备 | 项 | 1 | 100538.885 | 100538.885
四 |  | 全彩显示大屏 | 项 | 1 | 142144.08 | 142144.08
五 | 合计 |  |  |  |  | 7069021.1003
六 | 合同价 |  |  |  |  | 7060000
七 | 现场与合同不一致的 |  |  |  |  | -309637.4122
八 | 精装修安装 (合同内扣减项) |  |  |  |  | -85055.8858
九 | 变更单0036 |  |  |  |  | 288.684
十 | 变更单0028 |  |  |  |  | 5703.3984
十一 | 变更单0030 |  |  |  |  | 6570.9822
十二 | 变更单0034 |  |  |  |  | 879.1338
十三 | 图纸会审（安装） |  |  |  |  | 16793.8884
十四 | 空调外机电源线属于精装范围，此部分电缆增加费用需扣除 |  |  |  |  | -18203.13
十五 | 存在质量问题的 |  |  |  |  | -90238.7
十六 | 扣款 |  |  |  |  | -263568.1638
十七 | 设计变更 |  |  |  |  | -120923.4717
十八 | 图纸会审 |  |  |  |  | 265723.8203
十九 | 合计 |  |  |  |  | 6468333.1437
二十 | 最终结算额 |  |  |  |  | 6468000
| 甲方 |  | 乙方
| 日期 |  | 日期

## 现场与合同中描述不一致地方
现场与合同约定不一致地方
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中 | 备注
[7 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
一 |  | 楼梯间
1、 | 011102003002 | 石材楼面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.96 | -270 | 110 | -16459.2 | 东鹏 | 色差明显，不是同一批砖
二 |  | 负一楼
6 | 011104002001 | FL05深色运动地板 | 1.FL05深色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.钢筋混凝土楼板 4.部位：室外景观平台、电梯厅 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.5 | -170 | 140 | -7395 |  | 未按图施工
7 | 011104002002 | FL04浅色运动地板 | 1.FL04浅色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 70.84 | -170 | 140 | -12042.8 |  | 未按图施工
9 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.CT04拼花砖 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：下沉内院 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.04 | -30 | 170 | -1771.2 |  | 拼花不对，协商扣款30元/m2
8 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃隔断 2.MT-01防铜金属收边 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 80.62 | -28 | 120 | -2257.36 |  | 线条未施工，按踢脚线价格扣除
4 | 011207001004 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 22.4 | -28 | 260 | -627.2 |  | 电梯门套造型不一样，按踢脚线价格折算包含一楼、二楼、负一楼
| 011204001002 | 石材墙面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -197.35 | 70 | 263.75 | -13814.5 |  | 拼花不对
1 | 011204001003 | ST-14石材定砂岩（无槽） | 1.ST-14石材定砂岩（无槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.15 | -560 | 320 | -28644 |  | 在设计变更中已经计入，此处扣除
2 | 011204001004 | ST-14石材定砂岩（5mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（5mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.1 | -560 | 320 | -36456 |  | 在设计变更中已经计入，此处扣除
3 | 011204001005 | ST-14石材定砂岩（10mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（10mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | -820 | 320 | -19065 |  | 在设计变更中已经计入，此处扣除
8 | 消防箱
9 | 011207001001 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通骨架 4.详见-1DE.04节点D18 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.6 | -150 |  | -840 |  | 按合同价扣除木饰面价格
一层 |  | 地面
2 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：侯梯厅、排烟机房、侧厅、品牌展示/康养展示区、过道、前厅、深度洽谈区、水吧区、接待前台、等候区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -9.794 | 731.34 | 581.34 | -7162.744 |  | 大厅面积缩小
10 | 011102003005 | 卫生间地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4.聚氨酯防水层1.5mm厚，沿墙上翻300mm 5.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.130mm厚C20细石混凝土找平 8.部位：男女卫生间及盥洗区 9.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -2.13 | 385 | 110 | -820.05 |  | 女卫生间面积缩小
一层 | 吊顶
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.硅酸钙板乳胶漆天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求)+乳胶漆 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口、等 7.部位：经理策划办公室、营销总办公室、备用、收银室、客服办公室、排烟机房 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | -0.33 | 200 | 75 | -66 | 龙牌 | 消防管占面积
7 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女卫生间（坐便区） 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | -2.13 | 187 | 85 | -398.31 | 龙牌 | 女卫生间变小
8 | 011302001015 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮白色涂料天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女盥洗室及前区 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | -9.794 | 325 | 95.2 | -3183.05 | 龙牌 | 前厅面积减少
一层 | 墙面
2 | 010801001008 | 洽谈室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | -1 | 2500 | 2300 | -2500 |  | 洽谈室门（暗门）
1 | 011204001017 | ST-04灰色石材墙面 | 1.ST-04灰色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1.18 | 1028.99 | 688.99 | -1214.2082 |  | 前厅石材减少
2 | 01B026 | MT-01仿铜金属 | 1.MT-01仿铜金属 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | -1.18 | 360 | 150 | -424.8 |  | 前厅踢脚线减少
| 011204001006 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.12 | -70 | 180 | -2878.4 |  | 石材拼花不对
| 011204001007 | ST-08轻质石材墙面 | 1.ST-08轻质石材墙面（消火栓暗门） 2.50*50*5镀锌方通骨架 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.26 | -70 | 461.57 | -88.2 |  | 石材拼花不对
2 | 011204001008 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.58 | -70 | 688.99 | -3610.6 |  | 石材拼花不对
10 | 011204001009 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 8.18 | -70 | 688.99 | -572.6 |  | 石材拼花不对
1 | 011204001010 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 2.47 | -70 | 688.99 | -172.9 |  | 石材拼花不对
| 011204001011 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.具体详见1DE.04节点21 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.46 | -70 | 180 | -3252.2
3 | 011204001013 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | -70 | 688.99 | -2315.6 |  | 石材拼花不对
| 011204001014 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-04深色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.62 | -70 | 688.99 | -1023.4
1 | 011204001015 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 172.76 | -70 | 688.99 | -12093.2 |  | 石材拼花不对
3 | 011204003005 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材 2.ST-04浅色石材墙面,同色水泥擦缝 3.石材粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.详见1DE.06节点D12 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 10.63 | -70 | 688.99 | -744.1 |  | 石材拼花不对
7 | 011204001016 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.65 | -70 | 688.99 | -3965.5 |  | 石材拼花不对
| 011204001019 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-03深色石材墙面（含仿铜金属线条） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 4.部位：S1地块区域沙盘 | m2 | 16.55 | -70 | 200 | -1158.5 |  | 石材拼花不对
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 605.6 | -3 | 14 | -1816.8 |  | 踢脚线做法不一致，协商
1 | 010801001009 | 备用室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | -1 | 2500 | 2300 | -2500
3 | 01B008 | 壁炉木饰面金属线条装饰柜 | 1.壁炉木饰面金属线条装饰柜 2.详见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | -100 |  | -200 |  | 少两块玻璃
1 | 010801001010 | 客服办公 | 1.洽谈室门（890*2480mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.02 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | -1 | 2200 | 2000 | -2200 |  | 客服办公
2 | 010801001011 | 收银室门 | 1.收银室门（960*2500mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | -1 | 2500 | 2300 | -2500 |  | 收银室门
|  | 品牌展示区 | [5 empty] | 0
1 | 011408002002 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -43.09 | 230 | 380 | -9910.7 |  | 墙面面层未施工，协商
2 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | -8.53 | 28 | 14 | -238.84
3 | 011502008003 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | -8.73 | 28 | 14 | -244.44
2 | 01B017 | 屏风 | 1.屏风（可开启） 2.详见门表M.08 3.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -38.1 | 200 | 820 | -7620 |  | 国学大讲堂平方不可移动部分
|  | 电子屏出 | 软包变成石材 | m2 | 16.65 | -200 |  | -3330
3 | 01B036 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘装饰（含侧面金属装饰） 2.节点详见1DE.03节点D17 3.部位:S1地块区域沙盘处 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.12 | -28 | 500 | -87.36 |  | 按踢脚线价格调整
1 | 011204001006 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.12 | -70 | 180 | -2878.4 |  | 电梯前室石材片花不对
6 | 01B014 | 卫生间隐形假门 | 1.卫生间隐形假门 2.详见节DS.D11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.6 | -2500 | 2300 | -11500 |  | 无
二 | 地面
1 | 011104002004 | 防腐木地板 | 1.防腐木地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -321.35 | 255 | 150 | -81944.25 |  | 设计更已经增加，此处扣除
二楼 | 墙面
1 | 011210003010 | 艺术玻璃双开门 | 1.GL-03艺术玻璃双开门 2.详见M.09节点M09 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24 | -100 | 800 | -2400 |  | 艺术玻璃改为普玻
6 | 010801001015 | 走道门 | 1.走道门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.05 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | -1 | 4830 | 4600 | -4830 |  | 多一樘
合同外增加部分
1 | 楼梯栏杆 |  |  | m | 52.35 | 390 |  | 20416.5 |  | 尺寸现场复合，认质认价单
2 | 门匾 |  |  | 项 | 1 | 12600 |  | 12600 |  | 认质认价单
3 | 包间电视墙拆除及卡座拆除 |  |  | 项 | 1 | 600 |  | 600 |  | 协商，设计变更单032
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 品牌
操作区
| 2 | 四头煲仔电磁炉连拼台 | 1200*1000*800+400 | 台 | -1 | 3245 |  | -3245 | 厨中厨 | 宇王
| 3 | 双炒单温电磁炉 | 1800*1000*800+400 | 台 | -1 | 7139 |  | -7139 | 厨中厨 | 成原达
清洗区
| 3 | 制冰机 | 470*580*767 | 台 | -1 | 1687.4 |  | -1687.4 | Scotsman | BARLINE
| 4 | 消毒柜 | 1310*600*1930 | 台 | -1 | 2920.5 |  | -2920.5 | 威尔宝 | 宇王
| 6 | 净水器 （配罐） | 800加仑 | 台 | -1 | 3481 |  | -3481 | 定制品 | 斯特莱雅
| 8 | 电感式灭蝇器 |  | 台 | -2 | 129.8 |  | -259.6 | 亨得利 | 三村
| 9 | 隔油池 |  | 台 | -2 | 1298 |  | -2596 | 定制品 | 已坏，甲方已更换
配件
| 1 | 水龙头 |  | 个 | -4 | 177 |  | -708 | JIWINS(广州) | 无牌子，1坏了
|  | 合计 | [5 empty] | -309637.4122

## 精装修安装 (合同内扣减项)
中浩德栾川售楼部精装修-安装 (合同内扣减项)
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
中浩德售楼部-给排水
20 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:一层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -4 | 88 | 80 | -352 | 科勒
21 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -5 | 55 | 45 | -275 | 潜水艇
22 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格:De110 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -3 | 110 | 100 | -330
| 中浩德售楼部--消防 | [5 empty] | 0
| 消防水 | [5 empty] | 0
5 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | -81.27 | 7 | 6.3 | -568.89
8 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.未尽事宜，详见图纸 | 具 | -2 | 42 | 40 | -84
| 喷淋 | [5 empty] | 0
11 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各刷两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | -253.26 | 6.96 | 6.264 | -1762.6896
23 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.连接形式:快速响应闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=115 DN20 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -10 | 50 | 30 | -500
24 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=80 DN15 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -10 | 40 | 25 | -400
| 通风空调 | [5 empty] | 0
| 通风 | [5 empty] | 0
| 空调 | [5 empty] | 0 | 格力
27 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:室内空调机：FXMP71BB 3.规格:制冷量(制热量):7.1/8.0kw 额定功率:292/286W 机外静压:90PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | -1 | 4692.6 | 4266 | -4692.6 | 格力
35 | 离心式风幕机 | 1.名称:离心式风幕机 2.型号:FM4515L-Y-2 3.规格:尺寸:1500(长)X216x231.5 功率820/655/600W 风口风速:20/17.5/15m/s 风量:2375m3/h, 4.质量:20kg 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | -1 | 2200 | 2000 | -2200 | 格力
| 电气工程 | [5 empty] | 0
| 弱电 | [5 empty] | 0
| LED显示系统 | [5 empty] | 0
1 | LED配电柜 | 1.名称:LED配电柜 2.型号:10KW 3.种类:智能配电柜 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | -1 | 1149.5 | 1045 | -1149.5 | 德力西
2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:管内穿线 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -50 | 4.84 | 4.4 | -242 | 康辉
3 | 配线 | 1.名称:音箱线 2.配线形式:详见图纸设计 3.规格:2*300芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -20 | 4.84 | 4.4 | -96.8 | 优越者
4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:音频线 3.型号:RVVP2*1.5 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -10 | 4.84 | 4.4 | -48.4 | 优越者
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线 3.型号:RVV-3*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -100 | 10.89 | 9.9 | -1089 | 郑三
6 | 网线 | 1.名称:UTP.cat5e 2.配线形式:网线 3.敷设方式:管内穿线 4.未尽事宜，详见图纸 | 箱 | -1 | 544.5 | 495 | -544.5 | 海康威视
7 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入；1.标 准19英寸工业机箱设计；额定输出功率：350W，扬声器输出：70V, 1 00V & 4～16Ω 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为77 5mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别 ，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音 音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | -1 | 2964.5 | 2695 | -2964.5 | 讯谷
8 | 视频系统设备 | 1.名称:视频处理器 2.规格:具备6个千兆网口输出 ，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。 3.功能、用途:专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备 ；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多 路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示 4.未尽事宜，详见图纸 | 台 | -1 | 3448.5 | 3135 | -3448.5 | 诺瓦
9 | 扬声器 | 1.名称:音箱 2.类别:详见图纸设计 3.安装方式:壁挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 只 | -2 | 1633.5 | 1485 | -3267 | 讯谷
10 | 视频传输设备 | 1.名称:多媒体播放器 2.类别:可配置为WiFi热点，支持手机、平板 、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持GPS精确定时，实现多屏同步 功能。配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，定时设置，满足各种场合 亮度调节需求。采用嵌入式操作系统 3.未尽事宜详见图纸 | 台 | -1 | 2359.5 | 2145 | -2359.5 | 诺瓦
11 | 显示设备 | 1.名称:室内全彩LED显示屏 2.类别:像数点间距 ≤1.860mm 像素密度 288906Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 刷新频率 ≥3840Hz 色温：3000K-18000K可调 包含模组、电源、接收卡及屏内线材，前维护； 像素点：3268*1806，包含钢结构、装饰等 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m2 | -6 | 3811.5 | 3465 | -22869 | 强力巨彩
| 无线WiFi覆盖系统 | [5 empty] | 0
| 综合布线系统 | [5 empty] | 0
| 视频监控系统 | [5 empty] | 0
| 电气 | [5 empty] | 0
| 强电 | [5 empty] | 0
22 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | -10 | 7.968 | 6.64 | -79.68 | 天晟
35 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -183.4 | 1.92 | 1.6 | -352.128 | 康辉
36 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -64 | 2.52 | 2.1 | -161.28 | 康辉
54 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -550.2 | 2.136 | 1.78 | -1175.2272 | 郑三
55 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -20 | 2.136 | 1.78 | -42.72 | 郑三
56 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -192 | 3.264 | 2.72 | -626.688 | 郑三
67 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -2 | 30 | 25 | -60 | 施耐德
74 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.5m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -11 | 63.108 | 52.59 | -694.188 | 施耐德
75 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座C 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.4m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -1 | 63.108 | 52.59 | -63.108 | 施耐德
77 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 TV 2.规格:250V 10A 3.安装方式:结合智能化点位确定 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -3 | 39.396 | 32.83 | -118.188 | 施耐德
78 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 T 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -1 | 41.124 | 34.27 | -41.124 | 施耐德
81 | 普通灯具 | 1.名称:单相单面疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:暗装,0.5m/吊装2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -1 | 105 | 95 | -105
82 | 普通灯具 | 1.名称:非集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC36V 5W/自带蓄电池 3.规格:平时不亮,火灾时应急点亮 4.类型:安装高度2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -1 | 105 | 95 | -105
83 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能吸顶灯 2.型号:13W LED 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -6 | 115.72 | 105.72 | -694.32
86 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯S1 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -2 | 240 | 230 | -480 | 雷士
87 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 S2 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -65 | 240 | 230 | -15600 | 雷士
94 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.规格:L10000*W10*H4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -52 | 22.5 | 19.5 | -1170 | 雷士
99 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.型号、安装形式:详见图纸设计 | 套 | -4 | 190 | 180 | -760
100 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:48W 3.规格:600*600 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | -8 | 190 | 180 | -1520
103 | 干手器 | 1.名称:干手器 2.型号:250V 1500W 3.安装形式:距地1.2m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -2 | 1350 | 1300 | -2700
| 火灾报警 | [5 empty] | 0
1 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -53.02 | 9.6 | 8.64 | -508.992 | 天晟
2 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -32.67 | 14.8 | 13.32 | -483.516 | 天晟
3 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -90.82 | 12 | 10.8 | -1089.84 | 天晟
14 | 声光报警器 | 1.名称:编码火灾声光报警器 2.规格:JBF-4372E 3.安装形式:壁装,距地2.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -1 | 240 | 150 | -240
15 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式安装扬声器 2.规格:WY-XD5-5A 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | -2 | 85 | 45 | -170
| 防雷接地 | [5 empty] | 0
1 | 避雷网 | 1.名称:接闪器 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:屋顶女儿墙上为暗装,屋面内为暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | -714.14 | 5.2 | 4.8 | -3713.528
2 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | -191.1 | 3.6 | 3.2 | -687.96
3 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | -245.03 | 7.3 | 4.8 | -1788.719
| 室外景观 | [5 empty] | 0
12 | 减速垄 | 1.名称:减速带 2.材料品种:优质橡胶 3.规格、型号:1000*350*35 4.成模生产，抗老化处理 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m | -12 | 48.4 | 44 | -580.8
补充清单
合 计 | [6 empty] | -85055.8858
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 变更单0036
中浩德栾川售楼部精装修-安装部分变更单0036
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
56 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 33.75 | 3.264 | 2.72 | 110.16 | 郑三
72 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 59.508 | 49.59 | 178.524 | 施耐德
合 计 | [6 empty] | 288.684
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 变更单0028
中浩德栾川售楼部精装修-安装部分变更单0028
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
33 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 72.1 | 9.408 | 7.84 | 678.3168 | 雄塑
46 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 72.1 | 69.696 | 58.08 | 5025.0816 | 郑三
合 计 | [6 empty] | 5703.3984
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 变更单0030
中浩德栾川售楼部精装修-安装部分变更单0030
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
1 | 吸顶音响 | 1.名称:吸顶音响 2.规格:TQ108 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 15 | 380 |  | 5700 | 惠威
2 | 高清半球摄像头 | 1.名称:高清半球摄像头 2.规格:200W红外 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 350.9 |  | 350.9
3 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 214.91 | 2.42 | 2.2 | 520.0822 | 海康威视
合 计 | [6 empty] | 6570.9822
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 变更单0034
中浩德栾川售楼部精装修-安装部分变更单0034
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 57.55 | 5.484 | 4.57 | 315.6042 | 天晟
2 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 172.65 | 3.264 | 2.72 | 563.5296 | 郑三
合 计 | [6 empty] | 879.1338
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 图纸会审
中浩德栾川售楼部精装修-安装部分图纸会审
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 333.02 | 5.892 | 4.91 | 1962.1538 | 雄塑
2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 273.49 | 7.344 | 6.12 | 2008.5106 | 雄塑
3 | 软管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:φ20 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 110 | 2.58 |  | 283.8
4 | 开槽恢复 | 1.名称:开槽恢复 2.未尽事宜，详见图纸 | m | 150 | 13.34 |  | 2001
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*120+1*70 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 21.2 | 365.02 |  | 7738.424
6 | 一拖二无线手持话筒 | 1.名称:一拖二无线手持话筒 2.规格:PLL200 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 900 |  | 900
7 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:350W QG-6350AT 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1900 |  | 1900
合 计 | [6 empty] | 16793.8884
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 存在质量瑕疵
存在质量瑕疵
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
一 |  | 负一楼木饰面霉变
1 | 011207001001 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通骨架 4.详见-1DE.04节点D18 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.89 | -100 | 280 | -7489 | 带特定再商量吧
2 | 011207001002 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.详见-1DE.01节点D01 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.72 | -100 | 280 | -3872
2 | 011207001008 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.71 | -100 | 280 | -6271
3 | 011207001009 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.13 | -100 | 280 | -613
2 | 011207001012 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | -100 | 280 | -125
2 | 011207001019 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | -100 | 280 | -125
1 | 011102001015 | 马赛克楼地面 | 1.玻璃马赛克饰面 2.专用粘接剂粘接 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.钢筋混凝土楼面 8.部位：泳池区池底、池壁 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 285.28 | -70 | 263.75 | -19969.6 | 不平整
一 | 一层地面
3 | 011104002003 | 实木复合地板 | 1.(FL-02)深色木地板 2.(FL-02)深色木地板+5mm铜条收边 3.浮铺防潮垫 4.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：国学讲堂、环绕影音、收银室、品茶区/抚琴区 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 186.07 | -80 | 200 | -14885.6 | 1:2.5水泥砂浆不平整
一层吊顶
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.硅酸钙板乳胶漆天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求)+乳胶漆 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口、等 7.部位：营销总办公室、 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 20.86 | -200 | 75 | -4172 | 营销总办公室吊顶多次下沉
二楼
8 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.CT-02 300*300瓷砖地面 2.1:3水泥砂浆结合层 3.水泥粘结层 4.部位：厨房 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.05 | -50 | 170 | -1752.5 | 拖地发腥气
9 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：走道 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 102.66 | -50 | 110 | -5133 | 拖地发腥气
10 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 192.93 | -50 | 110 | -9646.5 | 拖地发腥气
11 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.85 | -50 | 110 | -792.5 | 拖地发腥气
12 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.黑色瓷砖过门石 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：办公区过门石 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.86 | -50 | 110 | -43 | 拖地发腥气
13 | 010801001014 | 木质门 | 1.成品木质门 2.门代号：M0921 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | -100 | 2300 | -200 | 卫生间门变黑
10 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.600*600硅酸钙板天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求) 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：走道、女更衣室、男更衣室、综合办公室、会议室、营销办公室、资料室、经理办公室、项目总办公室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 298.98 | -50 | 75 | -14949 | 吊顶下沉、不平、标高不同、没有通龙骨
2 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -2 | 100 | 150 | -200 | 男厕隔断
| 合计 | [6 empty] | -90238.7

## 扣款
扣款统计报
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
一 | 卫生洁具 | 项目 | 1 | 220692 | 220692
二 | 验收单不合格部分 |  |  |  | 19989.1638
| 泳池区域墙面石材裂缝（砂岩ST-07 灰色石材） | m2 | 12.42 | 263.75 | 3275.775
| 负一楼地面石材（ST01灰色石材） | m2 | 1.04 | 481.34 | 500.5936
| 一楼电梯前室（ST-02灰色石材墙面）墙面石材裂缝 | m2 | 0.99 | 461.57 | 456.9543
| 一楼地面石材走道、水吧（ST01灰色石材地面）墙面石材裂缝 | m2 | 8.91 | 581.34 | 5179.7394
| 一楼前厅地面石材（ST05毛面石材+ST06光面石材地面(含5mm铜条））裂缝 | m2 | 1.28 | 130 | 166.4
| 一楼沙盘地面石材（ST02深色石材(含5mm铜条）））裂缝 | m2 | 0.99 | 180 | 178.2
| 一楼走道墙面石材（ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属））裂缝 | m2 | 14.85 | 688.99 | 10231.5015
三 | 水电费 |  |  |  | 14032
1 | 水费 |  |  |  | 672
| 4-5月水费 | t | 120 | 4.8 | 576 | 4月份临水水接通
| 6月水费 | t | 20 | 4.8 | 96
2 | 电费 |  |  |  | 13360
| 1月-5月8日 | 项 | 1 | 12360 | 12360
| 5月9-6月1日 | 项目 | 1 | 1000 | 1000
四 | 垃圾处理费 | 项 | 1 | 1480 | 1480 | 第三方清理产生扣款
五 | 软装家具索赔 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 协商
六 | 扬尘治理费用 | 项 | 1 | 5375 | 5375
七 | 合计 |  |  |  | 263568.1638

## 设计变更
变更统计表
一、石材材料变更表
序号 | 原合同材料名称 | 工程量 | 合同材料单价 | 变更后材料名称 | 市场询价 | 单方差价 | 合计 | 备注
1 | st1石材 | 466.48 | 581.34 | 土耳其灰 | 280 | -301.34 | -140569.0832
2 | st2石材 | 166.26 | 180 | 爱马仕灰 | 360 | 180 | 29926.8
3 | st5石材、st6石材 | 84.7 | 130 | 爱马仕灰 | 360 | 230 | 19481
4 | st03石材 | 61.42 | 480 | 土耳其灰 | 280 | -200 | -12284
5 | st07石材 | 229.57 | 263.75 | 砂岩 | 200 | -63.75 | -14635.0875
8 | st11石材 | 4.3 | 500 | 爵士白 | 680 | 180 | 774
9 | st14、15、16、石材 | 139.5 | 320 | 流水石 | 400 | 80 | 11160
10 | 防腐木 | 321.35 | 150 | 木塑地板 | 100 | -50 | -16067.5
11 | 大包石材地面 |  |  |  | 1.2375 | 370 | 457.875 | 设计变更032
12 | 米色硬包 |  |  |  | 1.5708 | 530 | 832.524 | 设计变更032
| 合计 | [5 empty] | -120923.4717
图纸会审
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 备注
其中主材费
1 | 营销总、经理策划室包立管 | 龙骨框架、阻燃板基层石膏板乳胶漆 | m2 | 6.51 | 100 |  | 651 | 乳胶漆合同价30元/m2 石膏板10元/m2.阻燃板45元/m2，人工按15元/m2
2 | 室外售楼部北侧 | 一层石材墙面 | m2 | 10.5 | 1028.99 |  | 10804.395 | 参照合同价
| 米色硬包 | 一层 | m2 | 3.75 | 530 |  | 1987.5 | 参照合同价
| 烤漆木饰面 | 一层 | m2 | 4 | 430 |  | 1720 | 参照合同价
| 乳胶漆 | 一层 | m2 | 22.35 | 30 |  | 670.5 | 参照合同价
3 | 售楼部东西侧露肩市消防立管 | 多层板基层、石膏板、乳胶漆 | m2 | 27.66 | 100 |  | 2766 | 乳胶漆合同价30元/m2 石膏板10元/m2.阻燃板45元/m2，人工按15元/m2
|  | st3石材压顶 | m2 | 6.05 | 330 |  | 1996.5 | 参照合同价
|  | 楼梯间轻钢龙骨吊顶 | m2 | 126.14 | 165 |  | 20813.1 | 参照合同价
4 | 消防水泵给水井 | 一座 | 项 | 1 | 2554.43 |  | 2554.43 | 套定额
5 | 消防栓箱子 | 二楼 | m2 | 6.57 | 100 |  | 657
| 保洁间 | 二楼 | m3 | 0.093 | 54.95 |  | 5.1104 | 套定额
6 | 室外售楼部北侧 | 二楼硬包 | m2 | 1.35 | 530 |  | 715.5 | 参照合同价
|  | 二楼烤漆 | m2 | 5.1 | 430 |  | 2193 | 参照合同价
|  | 二楼乳胶漆 | m2 | 4.05 | 30 |  | 121.5 | 参照合同价
7 | 二楼东西休闲平台 | 混凝土门堪 | m3 | 0.21 | 450 |  | 94.5 | 参照造价信息
8 | 窗台做法 | 二楼办公区st3石材压顶 | m2 | 4.63 | 330 |  | 1527.9 | 参照合同价
9 | 塑木平台 | 东西露台所有工程量 | m2 | 234.94 | 255 |  | 59909.7 | 参照合同价
10 | 二楼办公区补缝 | 石膏板+乳胶漆 | m2 | 4.563 | 45 |  | 205.335 | 乳胶漆合同价30元/m2 石膏板10元/m2.人工按5元/m2
11 | 二楼厨房增加防水 | 聚氨酯防水 | 项目 | 1 |  |  | 1562.76 | 套取定额
12 | 二层弱电机房 | 地板砖800*800 | m2 | 5.8 | 270 |  | 1563.76 | 参照合同价
|  | 乳胶漆 | m2 | 30.09 | 30 |  | 1564.76 | 参照合同价
|  | 硅酸盖板吊顶 | m2 | 5.8 | 205.9 |  | 1565.76 | 参照合同价
13 | 采光井石材 | 1.ST-14石材定砂岩（5mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 245.48 | 560 | 320 | 137468.8 | 参照合同价
15 | 库房 | 柱子垫平方 | m2 | 2.24 | 100 |  | 224 | 乳胶漆合同价30元/m2 石膏板10元/m2.阻燃板45元/m2，人工按15元/m2
16 | 泳池 | 砖砌 | 项 | 1 |  |  | 8314.61 | 定额套
17 | 负一层电梯前室 | 增加不锈钢门套 | m2 | 1.77 | 400 |  | 708 | 参照电梯价格，扣除造型线，按400元/m2
18 | 泳池排水沟增加石材 | 黑色石材 | m2 | 10.88 | 180 |  | 1958.4 | 合同价
| L不锈钢造型 |  | m | 70 | 20 |  | 1400 | 依据踢脚线，协商
合计 | [6 empty] | 265723.8203

## 报价汇总表
栾川山水文苑售房部精装修工程造价汇总表（单位：元）
序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明
1 | 售房部精装修硬质铺装工程 | 4792063.5355 | 详见后附工程量清单明细
2 | 售房部精装修安装工程 | 2034274.5998 | 详见后附工程量清单明细
3 | 厨房设备 | 100538.885 | 详见后附工程量清单明细
4 | 全彩显示大屏 | 142144.08 | 详见后附工程量清单明细
合计 |  | 7069021.1003

## 精装修土建
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中浩德栾川售楼部精装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[7 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
楼梯间
天棚
1 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚 | 1.白色无机涂料天棚 2.白色涂料二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范及设计图纸要求 | m2 | 252.12 | 35 | 3.5 | 8824.2 | 立邦三合一
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011102003001 | 石材地面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.C20细石混凝土找平 6.部位：楼梯间 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 53.66 | 270 | 110 | 14488.2 | 东鹏
2 | 011106001001 | 石材楼梯面层（改为地砖） | 1.地砖楼梯面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 64.2 | 310 | 110 | 19902 | 东鹏
3 | 011102003002 | 石材楼面（改为地砖） | 1.地砖地面 2.地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位：楼梯间 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.96 | 270 | 110 | 16459.2 | 东鹏
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
1 | 011204001001 | 木纹饰面冰火板墙面（改为乳胶漆墙面） | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 650.88 | 30 | 3.5 | 19526.4 | 立邦三合一
2 | 011406001002 | 涂料墙面 | 1. 白色无机涂料 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：楼梯间 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 61.84 | 30 | 3.5 | 1855.2 | 立邦三合一
3 | 011105003001 | 石材踢脚线（更改为地砖踢脚线） | 1.100mm高地砖踢脚线 2.12厚1:2水泥砂浆,赶光 3.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 170.22 | 27.5 | 7.5 | 4681.05 | 东鹏
|  | 负一层 | [5 empty] | 0
|  | 天棚 | [5 empty] | 0
1 | 011406001003 | 乳胶漆天棚 | 1.乳胶漆天棚 2.白色乳胶漆二度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.部位：储藏间（预留潜污泵间）、排烟机房、配电间、储藏间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.93 | 35 | 3.5 | 2132.55 | 立邦三合一
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：排烟机房走廊 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.75 | 165 | 80 | 4248.75 | 龙牌
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚（平顶） 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理；刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：后场、库房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.07 | 169 | 80 | 1870.83 | 龙牌
4 | 011302001003 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷白色乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含金属护角条、风口、灯孔、检修口等 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 52.84 | 321 | 95.2 | 16961.64 | 龙牌
5 | 011302001004 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：男更衣室、女更衣室 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.55 | 325 | 95.2 | 27153.75 | 龙牌
6 | 011302001005 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 217.74 | 325 | 95.2 | 70765.5 | 龙牌
7 | 011302001027 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨仿铜金属格栅天棚 2.金属方通吊件、仿铜金属格栅 3.轻钢主龙骨骨架 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：游泳池、健身房 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 281.35 | 660 | 360 | 185691
8 | 011302001007 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮耐水纸面石膏板（含厘阻燃板基层）,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，刷防水乳胶漆 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：内卫生间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.68 | 325 | 95.2 | 1521 | 龙牌
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011102001001 | 石材楼地面（更改为深色防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：泳池区 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 153.1 | 305 | 110 | 46695.5
2 | 011102001002 | 石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.部位：内卫生间、更衣室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.96 | 305 | 110 | 22557.8
3 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材 2.专用粘接剂粘接深色石材面层,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：门厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.69 | 681.34 | 481.34 | 32493.1046
4 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.ST02灰色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.15 | 380 | 180 | 4237
5 | 01B001 | 排水沟盖板 | 1.成品不锈钢盖板 2.详见节点-1DF.01/D01 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 10.62 | 130 | 100 | 1380.6
6 | 011104002001 | FL05深色运动地板 | 1.FL05深色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.钢筋混凝土楼板 4.部位：室外景观平台、电梯厅 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.5 | 170 | 140 | 7395
7 | 011104002002 | FL04浅色运动地板 | 1.FL04浅色运动地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 70.84 | 170 | 140 | 12042.8
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：配电间、储藏间、排烟机房、更衣室出口、后场、库房、预留潜污泵间 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 93.76 | 270 | 110 | 25315.2 | 东鹏
9 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.CT04拼花砖 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：下沉内院 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.04 | 320 | 170 | 18892.8
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 预留污泵间（两间） | [5 empty] | 0
1 | 011406001004 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要 | m2 | 220.33 | 30 | 3.5 | 6609.9 | 立邦三合一
|  | 后场 | [5 empty] | 0
1 | 011406001005 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.界面剂一道 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.65 | 30 | 3.5 | 799.5 | 立邦三合一
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.39 | 28 | 14 | 262.92
3 | 010801001001 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2605 | 2000 | 2605
|  | 门厅 | [5 empty] | 0
1 | 011207001001 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通骨架 4.详见-1DE.04节点D18 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.89 | 430 | 280 | 32202.7
2 | 011207001002 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.详见-1DE.01节点D01 5.木龙骨涂刷防火漆两遍 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.72 | 430 | 280 | 16649.6
3 | 011207001003 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 620 | 260 | 285.2
4 | 011207001004 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.79 | 620 | 260 | 1729.8
5 | 011207001005 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.5 | 620 | 260 | 2790
6 | 011207001006 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面贴木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.26 | 430 | 280 | 4841.8
7 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 38.11 | 28 | 14 | 1067.08
8 | 011210003001 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 6500 | 3500 | 13000
9 | 010801001002 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 3 | 2600 | 2300 | 7800
10 | 010801001003 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 3513 | 2300 | 3513
11 | 011501002001 | 酒柜 | 1.MT03黑色拉丝不锈钢骨架 2.MT06镜面不锈钢 3.亚克力面板 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 45000 | 12000 | 45000
|  | 电梯后储藏间 | [5 empty] | 0
1 | 011406001006 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.97 | 30 | 3.5 | 1289.1 | 立邦三合一
2 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.7 | 28 | 14 | 271.6
|  | 库房 | [5 empty] | 0
1 | 011406001007 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.81 | 30 | 3.5 | 684.3 | 立邦三合一
2 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.21 | 28 | 14 | 229.88
|  | 健身房 | [5 empty] | 0
1 | 011207001007 | GL-02烤漆玻璃墙面 | 1.GL-02烤漆玻璃墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+GL-02烤漆玻璃面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.18 | 320 | 220 | 4217.6
2 | 011207001008 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.71 | 430 | 280 | 26965.3
3 | 011207001009 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+18厘阻燃板骨架+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.消火栓处做50*50镀锌方通+20*20*1.5mm镀锌方通+L50*5镀锌角钢骨架 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.13 | 430 | 280 | 2635.9
4 | 01B002 | 屏风（取消，删除此项） | 1.屏风 2.MT-02仿铜金属格栅+MT-0仿铜金属边框 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ |  | 670 | 650 | 0
5 | 01B003 | 健身房电视墙 | 1.健身房电视墙 2.50*50*5镀锌方通骨架+镀锌干挂件+9厘阻燃板+WD-03浅色木饰面+MT-01仿铜金属收边条 3.详细节点参见-1DE02-D08/D09 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 7.5 | 660 | 160 | 4950
6 | 011207001010 | 原建筑门面贴木皮 | 1.原建筑门面铁木皮 2.12厘阻燃板+WD02深色木饰面层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.31 | 430 | 280 | 993.3
7 | 011207001011 | MR-01镜子墙面 | 1.MR-01镜子墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+MR-01镜子面层+MT-01仿铜金属收边条 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.11 | 550 | 220 | 8860.5
8 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃隔断 2.MT-01防铜金属收边 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.49 | 220 | 120 | 10447.8
9 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.44 | 28 | 14 | 768.32
10 | 010801001004 | 单扇暗门 | 1.暗门（800*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2300 | 2000 | 4600
11 | 010801001005 | 双扇暗门 | 1.暗门（1200*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见-1DE02-D06/D07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 3456 | 3000 | 6912
12 | 011210003003 | 钢化玻璃双开门 | 1.GL-01钢化玻璃双开门 2.详见M.01节点M01 3.含WD-02深色木饰面门套线+不锈钢把手 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 6500 | 4200 | 6500
|  | 配电间 | [5 empty] | 0
1 | 011406001008 | 白色涂料墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.02 | 30 | 3.5 | 1320.6 | 立邦三合一
2 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 9.9 | 28 | 14 | 277.2
|  | 排烟机房 | [5 empty] | 0
1 | 011406001009 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.42 | 30 | 3.5 | 1482.6 | 立邦三合一
2 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 11 | 28 | 14 | 308
|  | 排烟机房外过道 | [5 empty] | 0
1 | 011406001010 | 白色乳胶漆墙面 | 1.W01白色乳胶漆墙面 2.内墙乳胶漆面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.57 | 30 | 3.5 | 2087.1 | 立邦三合一
2 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.40mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 22.4 | 28 | 14 | 627.2
|  | 男更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003001 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183.17 | 255 | 110 | 46708.35 | 东鹏
2 | 011207001012 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.5
3 | 011207001013 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.8
4 | 011207001014 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 220 | 2464
5 | 011207001015 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310
6 | 011207001016 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310
7 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 1100 | 14112
8 | 011501003001 | 衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 900 | 760 | 12321
9 | 011501003002 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257
10 | 011207001017 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1400 | 900 | 6860
11 | 011207001018 | 小便器矮墙 | 1.ST-09岩板 2.L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+st-09岩板 3.详见-1DE.03节点D15 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.13 | 210 | 110 | 237.3
12 | 010801001006 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2600 | 2100 | 5200
|  | 女更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003002 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 183 | 255 | 110 | 46665
2 | 011207001019 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见-1DE.04节点D16 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.25 | 430 | 280 | 537.5
3 | 011207001020 | AL-02木铝格栅贴木皮 | 1.AL-02木铝格栅贴木皮 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 360 | 260 | 1612.8
4 | 011207001021 | 更衣镜 | 1.MR-01镜子 2.双层9mm厚阻燃板基层+20*20*3镀锌方管+9mm厚阻燃板+仿铜金属+MR-01镜子 3.详见-1DE.03节点D13 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.48 | 550 | 350 | 2464
5 | 011207001022 | 洗手台1 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310
6 | 011207001023 | 洗手台2 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1900 | 436.29 | 9310
7 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1.GL-01钢化玻璃淋浴隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.76 | 1200 | 800 | 14112
8 | 011207001024 | 更衣柜 | 1.更衣柜 2.详见-1DS.D17节点D20 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.69 | 1100 | 860 | 15059
9 | 011501003003 | 置物柜 | 1.置物柜 2.详见-1DS.D15节点D19 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.87 | 1100 | 860 | 4257
10 | 011207001025 | 悬挑置物架 | 1.MR-01镜子 2.L40*5镀锌角钢+9mm厚阻燃板+WD-02深色木饰面+MR-01镜子 3.详见-1DE.04节点D16 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.9 | 1450 | 900 | 7105
11 | 010801001007 | 单扇暗门 | 1.暗门（890*2440mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.具体做法详见M02 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2600 | 2100 | 5200
|  | 内卫 | [5 empty] | 0
1 | 011204003003 | ST-09岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖饰面 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.74 | 255 | 110 | 6053.7
2 | 011207001026 | 洗手台 | 1.MR-01镜子 2.9mm厚阻燃板基层+AL-02木铝格栅贴木皮+L40*4镀锌角钢+9mm厚阻燃板+ST-11白色石材+MT-03黑色拉丝不锈钢+MR-01镜子 3.详见-1DS.D18节点D21 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.75 | 1900 | 436.29 | 7125
|  | 泳池区域 | [5 empty] | 0
1 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.35 | 598.75 | 263.75 | 118163.3125
2 | 011406001011 | 防水乳胶漆墙面 | 1.PT-03防水乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 92.73 | 77 | 3.5 | 7140.21 | 立邦三合一
3 | 01B004 | 仿铜金属格栅造型墙面 | 1.仿铜金属格栅 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 74.09 | 670 | 280 | 49640.3
4 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.ST-07 灰色石材 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.高分子防水涂料防水层,沿墙上翻1800 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.22 | 598.75 | 263.75 | 19291.725
|  | 下沉内院 | [5 empty] | 0
1 | 011204001003 | ST-14石材定砂岩（无槽） | 1.ST-14石材定砂岩（无槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.15 | 560 | 320 | 28644
2 | 011204001004 | ST-14石材定砂岩（5mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（5mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.1 | 560 | 320 | 36456
3 | 011204001005 | ST-14石材定砂岩（10mm槽） | 1.ST-14石材定砂岩（10mm槽） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.25 | 820 | 320 | 19065
|  | 一层 | [5 empty] | 0
|  | 地面 | [5 empty] | 0
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.地毯CA 01 2.地毯弹性胶垫（不含面层） 3.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 4.部位：经理策划办公室、VIP洽谈室、客服办公室、营销总办公室、备用 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 77.63 | 420 | 260 | 32604.6
2 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：侯梯厅、排烟机房、侧厅、品牌展示/康养展示区、过道、前厅、深度洽谈区、水吧区、接待前台、等候区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 408.81 | 731.34 | 581.34 | 298979.1054
3 | 011104002003 | 实木复合地板 | 1.(FL-02)深色木地板 2.(FL-02)深色木地板+5mm铜条收边 3.浮铺防潮垫 4.1:2.5水泥砂浆找平层20厚+30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：国学讲堂、环绕影音、收银室、品茶区/抚琴区 6.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 186.07 | 280 | 200 | 52099.6
4 | 011102001006 | 石材楼地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.130mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：男女卫生间门口 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.35 | 270 | 110 | 1984.5 | 东鹏
5 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1.ST05毛面石材+ST06光面石材地面(含5mm铜条） 2.磨光石板材50厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：前厅、 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 84.7 | 320 | 130 | 27104
6 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.ST02深色石材(含5mm铜条） 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：沙盘区、模型展示区 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.11 | 370 | 180 | 57390.7
7 | 011102001009 | 过门石 | 1.ST03深色石材 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层50厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.过门石 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.19 | 670 | 480 | 8167.3
8 | 010501001001 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:品茶/抚琴区 4.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 13.08 | 300 | 100 | 3924
9 | 020512001001 | 实木踏步地面 | 1.实木踏步地面 2.实木踏步 3.3*40mm防腐木龙骨 4.原楼板打磨地面 5.部位:品茶/抚琴区 6.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 1.5 | 450 | 150 | 675
10 | 011102003005 | 卫生间地面（变更为防滑地砖） | 1.防滑地砖地面 2.防滑地砖地面 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4.聚氨酯防水层1.5mm厚，沿墙上翻300mm 5.1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.130mm厚C20细石混凝土找平 8.部位：男女卫生间及盥洗区 9.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.78 | 385 | 110 | 7615.3
11 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.CT-01 600*600瓷砖地面 2..CT-01 600*600瓷砖 3.6厚建筑胶水泥沙浆结合层 4..素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.30mm厚C20细石混凝土找平 6.部位：排烟机房 7.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.42 | 250 | 110 | 1605 | 东鹏
12 | 011102001010 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：一层所有有窗台板的房间 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.05 | 260 | 200 | 11193
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 经理策划办公室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001012 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 31.54 | 30 | 3.5 | 946.2 | 立邦三合一
2 | 011210003006 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 260 | 120 | 3112.2
3 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.5
4 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.12 | 28 | 14 | 339.36
|  | VIP洽谈室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001013 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.75 | 30 | 3.5 | 1312.5 | 立邦三合一
2 | 010801001008 | 洽谈室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
3 | 011207001027 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.4
4 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.21 | 28 | 14 | 425.88
电梯前室
1 | 011204001006 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.12 | 470 | 180 | 19326.4
2 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.59 | 28 | 14 | 268.52
3 | 011204001007 | ST-08轻质石材墙面 | 1.ST-08轻质石材墙面（消火栓暗门） 2.50*50*5镀锌方通骨架 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.26 | 801.57 | 461.57 | 1009.9782
4 | 011207001028 | MT-01波形仿铜金属墙面 | 1.MT-01波形仿铜金属墙面 2.龙骨+9mm阻燃板+成品挂件+WD木饰面+双层W型仿铜金属造型 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.02 | 560 | 360 | 1691.2
5 | 011207001029 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.木龙骨+9mm阻燃板MT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.54 | 560 | 360 | 2542.4
侧厅
1 | 011505010001 | 超白玻璃 | 1.GL04超白玻璃+MT-01仿铜金属镶边 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6 | 360 | 180 | 2160
2 | 011204001008 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.58 | 1028.99 | 688.99 | 53075.3042
3 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.4 | 28 | 14 | 291.2
4 | 011502008001 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280
|  | 营销办公室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001014 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45.52 | 30 | 3.5 | 1365.6 | 立邦三合一
2 | 011210003007 | 玻璃隔断 | 1.不透明玻璃隔断 2.木龙骨+木基层+不透明玻璃隔断+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.97 | 520 | 125 | 6224.4
3 | 010805005002 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.钢化玻璃门+MT01仿铜金属镶边 3.部位：经理策划办公室 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.03 | 1450 | 500 | 7293.5
4 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 15.8 | 28 | 14 | 442.4
|  | 备用 | [5 empty] | 0
1 | 010801001009 | 备用室门（暗门） | 1.洽谈室门（960*2240mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.07 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
2 | 011207001030 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0.86 | 540 | 200 | 464.4
3 | 011406001015 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.04 | 30 | 3.5 | 1111.2 | 立邦三合一
4 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.72 | 28 | 14 | 356.16 | 立邦三合一
|  | 品茶区/抚琴区 | [5 empty] | 0
1 | 011408002001 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.89 | 530 | 380 | 21141.7
2 | 01B005 | 黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 | 1.黑色拉丝不锈钢+木饰面墙面装饰 2.详见DS.D21节点23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 5 | 2300 | 700 | 11500
3 | 011207001031 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*1.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.25 | 540 | 200 | 1755
4 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.05 | 28 | 14 | 225.4
5 | 011502008002 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.68 | 28 | 14 | 243.04
|  | 品牌展示区 | [5 empty] | 0
1 | 011408002002 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.09 | 530 | 380 | 22837.7
2 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.53 | 28 | 14 | 238.84
3 | 011502008003 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8.73 | 28 | 14 | 244.44
|  | 深度洽谈区、水吧区 | [5 empty] | 0
1 | 01B006 | 屏风处柜子 | 1.屏风处柜子 2.做法参见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 11200 | 3500 | 89600
2 | 01B007 | 墙面ART放置柜 | 1.墙面ART放置柜 2.详见DS.D11节点11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.25 | 12000 | 37016.5
3 | 01B008 | 壁炉木饰面金属线条装饰柜 | 1.壁炉木饰面金属线条装饰柜 2.详见1DE.03节点D19 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 18508.5 | 12000 | 37017
4 | 01B009 | 蒸汽壁炉 | 1.蒸汽壁炉 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 2 | 2600 | 2500 | 5200
5 | 01B010 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 58 | 900 | 580 | 52200
6 | 01B011 | GL06夹娟玻璃屏风 | 1.GL06夹娟玻璃屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.4 | 870 | 450 | 16878
7 | 011207001032 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.20*20*2.5mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见1DE.06节点D32 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.2 | 540 | 200 | 1728
8 | 011408002003 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 67.62 | 530 | 380 | 35838.6
9 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 17.56 | 28 | 14 | 491.68
10 | 011204001009 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 8.18 | 1058.99 | 688.99 | 8662.5382
排烟机房
1 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1. 水泥砂浆乳胶漆 2.一底两度乳胶漆面层 3.2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 28.56 | 30 | 3.5 | 856.8 | 立邦三合一
2 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 100高配套砖踢脚 2.8厚配套砖贴脚 3.12厚1:2水泥砂浆,赶光 4.界面剂一道 5.(如现场已做粉刷层,地砖踢脚部分铲除粉刷层) | m | 8.98 | 27.5 | 7.5 | 246.95 | 东鹏
客服办公
1 | 010801001010 | 客服办公 | 1.洽谈室门（890*2480mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.具体做法详见M.02 5.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2200 | 2000 | 2200
2 | 011207001033 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 430 | 280 | 197.8
3 | 011406001017 | 乳胶漆墙面 | 1.乳胶漆墙面 2.内墙涂料面层两度 3.2厚与产品配套腻子满批 4.8厚1:1:4混合砂浆中层 5.10厚1:1:6混合砂浆底层 6.界面剂一道 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) 8.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.23 | 30 | 3.5 | 1056.9 | 立邦三合一
4 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 18.02 | 28 | 14 | 504.56
|  | 收银室 | [5 empty] | 0
1 | 011408002004 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 4.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.42 | 530 | 380 | 15592.6
2 | 010801001011 | 收银室门 | 1.收银室门（960*2500mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
3 | 011502008004 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.67 | 28 | 14 | 298.76
4 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.81 | 28 | 14 | 330.68
5 | 011210003008 | 玻璃隔断 | 1.钢化玻璃隔断+MT-01仿铜金属镶边及30mmMT-01仿铜金属格栅 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.8 | 220 | 80 | 1056
6 | 01B012 | 收银台 | 1.收银台 2.详见DS.D20节点D23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 3000 | 913.63 | 3000
|  | 等候室 | [5 empty] | 0
1 | 011204001010 | ST-04浅色石材 | 1.WT-04浅色石材挂贴 3.穿18号铜丝(或%%P4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带±5钻孔)与钢筋网绑牢 4.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 5.电焊或绑扎φ6双向钢筋网(双向间距按板材尺寸)射钉YD62S8(±3.7*长62)射入混凝土 6.墙厚度30(射钉双向间距按板材尺寸) | m2 | 2.47 | 1058.99 | 688.99 | 2615.7053
2 | 011502008005 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 7.78 | 28 | 14 | 217.84
3 | 011105006020 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.04 | 28 | 14 | 281.12
4 | 011408002005 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬包 3.详见1DE.06节点D32 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.09 | 530 | 380 | 20717.7
5 | 011210003009 | GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 | 1.GL-06墙面夹娟玻璃+仿铜金属镶边造型 2.具体做法详见1DE.04节点D22、23 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.6 | 420 | 280 | 2772
|  | 男女卫生间公共走道 | [5 empty] | 0
1 | 011502008006 | MT-01仿铜金属线条 | 1.30mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.96 | 28 | 14 | 138.88
2 | 011204001011 | ST-02灰色石材墙面 | 1.ST-02灰色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.具体详见1DE.04节点21 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.46 | 520 | 180 | 24159.2
3 | 011105006021 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.具体详见1DE.04节点21 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 9.78 | 28 | 14 | 273.84
4 | 010801001012 | 卫生间进门 | 1.卫生间进门（900*3000mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000
5 | 011207001034 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（含饰面边线） 2.具体做法详见门表 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.14 | 430 | 280 | 1780.2
|  | 女、男卫生间及盥洗室 | [5 empty] | 0
1 | 01B013 | 屏风 | 1.卫生间屏风（带银镜） 2.节点详见DS.D12 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 910 | 300 | 3822
2 | 011204001012 | 岩板（更改为墙砖） | 1.墙砖+MT-02仿铜金属 2.方钢50*50*2横纵间距600m+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+墙砖 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.13 | 210 | 110 | 6957.3
3 | 011204003004 | 岩板墙面（更改为墙砖） | 1.墙砖墙面 2.专用粘接剂 3.水泥砂浆结合层 4.轻质砖墙体 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.2 | 210 | 110 | 9072
4 | 011105006022 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.02 | 28 | 14 | 1204.56
5 | 011502008007 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.96 | 28 | 14 | 82.88
6 | 01B014 | 卫生间隐形假门 | 1.卫生间隐形假门 2.详见节DS.D11 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.6 | 2500 | 2300 | 11500
7 | 011207001035 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.52 | 430 | 280 | 18713.6
8 | 011207001036 | WD-03浅色木饰面 | 1.WD-03浅色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.54 | 430 | 280 | 5822.2
9 | 01B015 | 卫生间成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.详见DS.D13节点D16 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 180 | 150 | 756
10 | 010801001013 | 卫生间隔间门 | 1.卫生间隔间门（700*2.74mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属门套 3.定制把手 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 6 | 2500 | 2300 | 15000
国学讲堂/环绕影音
1 | 01B016 | 木饰面屏风 | 1.屏风（可折叠） 2.详见门表M.08及1DD.01节点D08 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.5 | 970 | 630 | 28615
2 | 01B017 | 屏风 | 1.屏风（可开启） 2.详见门表M.08 3.3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 189.9 | 991 | 820 | 188190.9
3 | 011204001013 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 1028.99 | 688.99 | 34038.9892
4 | 011105006023 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 12.6 | 28 | 14 | 352.8
5 | 011204001014 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-04深色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.62 | 1028.99 | 688.99 | 15043.8338
6 | 011502008008 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（腰线） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.54 | 28 | 14 | 43.12
7 | 011502008009 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（圆管+异形线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 8 | 28 | 14 | 224
8 | 01B018 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D25 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.16 | 490 | 280 | 3018.4
9 | 011502008010 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（柱腰线以下线条） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.89 | 28 | 14 | 52.92
10 | 011502008011 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10 | 28 | 14 | 280
11 | 01B019 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.200*200*8镀锌钢板+M12膨胀螺栓钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层++MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5 | 580 | 220 | 870
12 | 011502008012 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01.20mm宽仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 20.16 | 28 | 14 | 564.48
|  | 独立柱面 | [5 empty] | 0
1 | 011502008013 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.56 | 28 | 14 | 687.68
2 | 011502008014 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 128 | 36 | 14 | 4608
3 | 011105006024 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.88 | 28 | 14 | 696.64
4 | 011502008015 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 30.24 | 36 | 14 | 1088.64
5 | 01B020 | WD-02浅色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 98.24 | 430 | 280 | 42243.2
6 | 01B021 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.21 | 580 | 220 | 13461.8
C轴走道部分
1 | 011204001015 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 172.76 | 1058.99 | 688.99 | 182951.1124
2 | 011408002006 | PU-01米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板+米色硬板 3.详见1DE.06节点D12 4.含收银室暗门 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.78 | 530 | 380 | 9953.4
3 | 011204003005 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材 2.ST-04浅色石材墙面,同色水泥擦缝 3.石材粘结剂粘结 4.15厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道 6.详见1DE.06节点D12 7.砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 10.63 | 878.99 | 688.99 | 9343.6637
4 | 011105006025 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 40.74 | 28 | 14 | 1140.72
5 | 01B022 | WD-01木饰面屏风 | 1.WD-01木饰面屏风 2.做法参见DS.D14 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.5 | 780 | 330 | 7410
6 | 01B023 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.36 | 580 | 220 | 6008.8
|  | A-B轴走廊部分 | [5 empty] | 0
1 | 011502008016 | MT-01仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条（25mm高） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.52 | 28 | 14 | 98.56
2 | 011502008017 | 柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16 | 36 | 14 | 576
3 | 011105006026 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 16.44 | 28 | 14 | 460.32
4 | 011502008018 | 40mm宽柱角MT-01仿铜金属线条 | 1.不规则弧形MT-01仿铜金属线条+两侧5mm宽MT-01仿铜金属线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.78 | 36 | 14 | 136.08
5 | 01B024 | WD-02深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+9mm厚阻燃板基层+WD-02深色木饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.96 | 430 | 280 | 5572.8
6 | 01B025 | MT-01仿铜金属饰面 | 1.MT-01仿铜金属饰面 2.M12膨胀螺栓+L50*5镀锌角钢+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+20*20*1.5mm厚方通+二层9mm厚阻燃板基层+MT-01仿铜金属饰面 3.详见DS.D09、DS.D10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.89 | 550 | 220 | 9839.5
7 | 011204001016 | ST-04浅色石材墙面 | 1.ST-04浅色石材墙面+MT-02仿铜金属 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.含VIP洽谈室暗门、消火栓暗门、水暖井暗门、房间防火门暗门、配电间暗门等 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.65 | 1058.99 | 688.99 | 59991.7835
|  | 前厅 | [5 empty] | 0
1 | 011204001017 | ST-08灰色石材墙面 | 1.ST-08灰色石材墙面 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 204.87 | 1028.99 | 688.99 | 210809.1813
2 | 01B026 | MT-01仿铜金属 | 1.MT-01仿铜金属 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 39.49 | 360 | 150 | 14216.4
3 | 011502008019 | 石材线条 | 1.石材线条 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 417.2 | 150 | 120 | 62580
4 | 011502008020 | 仿铜金属格栅+艺术壁纸 | 1.仿铜金属格栅+艺术壁纸 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 50.2 | 400 | 120 | 20080
5 | 011502008021 | 夹娟玻璃仿铜金属造型 | 1.夹娟玻璃仿铜金属造型 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.22 | 500 | 200 | 19110
6 | 011502008022 | 门侧65mm宽仿铜金属门框 | 1.门侧65mm宽仿铜金属门框 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 36 | 320 | 110 | 11520
7 | 011502008023 | ST-08轻质石材暗门 | 1.ST-08轻质石材暗门暗门 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.98 | 801.57 | 461.57 | 1587.1086
天棚
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.硅酸钙板乳胶漆天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求)+乳胶漆 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口、等 7.部位：经理策划办公室、营销总办公室、备用、收银室、客服办公室、排烟机房 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 83.43 | 200 | 75 | 16686 | 龙牌
2 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：VIP洽谈室 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 17.08 | 165 | 85 | 2818.2 | 龙牌
3 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+仿铜金属造型及石膏板线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：前厅、艺术品区、接待前台处 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 140.07 | 187 | 85 | 26193.09 | 龙牌
4 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚及仿铜金属装饰 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：候梯厅、等候区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 26.66 | 187 | 85 | 4985.42 | 龙牌
5 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理刷乳胶漆+石膏板线条及金属线条 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：左侧走道、侧厅、国学讲堂、环绕影音、品茶区/抚琴区、品牌展示/康养展示区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 354.99 | 187 | 85 | 66383.13 | 龙牌
6 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.含风口、灯孔、检修口等 6.部位：右侧走道、沙盘区、展示区、深度洽谈区、水吧区 7.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 408.16 | 187 | 85 | 76325.92 | 龙牌
7 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女卫生间（坐便区） 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 10.05 | 187 | 85 | 1879.35 | 龙牌
8 | 011302001015 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨防潮纸面石膏板+防潮白色涂料天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+刷乳胶漆+石膏板线条及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ10镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：男、女盥洗室及前区 8.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 20.44 | 325 | 95.2 | 6643 | 龙牌
9 | 01B027 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 21.95 | 72 | 26 | 1580.4
10 | 01B028 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D5 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 39.45 | 72 | 26 | 2840.4
11 | 01B029 | 窗户上乳胶漆挡板 | 1.窗户上挡板 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m2 | 29.76 | 180 | 60 | 5356.8 | 立邦三合一
|  | 其它 | [5 empty] | 0
1 | 01B030 | 接待前台 | 1.接待前台 2.详见DS.D01节点D01 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 8000 | 2300 | 8000
2 | 01B031 | 艺术品台 | 1.艺术品台 2.详见DS.D02节点D02 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.89 | 781.12 | 200 | 8506.3968
3 | 01B032 | 酒吧台 | 1.酒吧台 2.详见DS.D04节点D04 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.3 | 1700 | 500 | 7310
4 | 01B033 | 前厅两侧装饰柜 | 1.前厅两侧装饰柜 2.详见DS.D05节点D05 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 30000 | 15000 | 60000
分部小计
二层
地面
1 | 011104002004 | 防腐木地板 | 1.防腐木地板 2.30*40MM防腐木龙骨 3.部位：室外景观平台、电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 321.35 | 255 | 150 | 81944.25
2 | 010501001002 | 白色细沙地面 | 1.白色细沙地面 2.原楼板大面地面 3.部位:电梯厅 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.43 | 300 | 100 | 1629
3 | 011102001011 | 石材楼地面 | 1.ST01灰色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：电梯厅 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.98 | 671.34 | 481.34 | 6699.9732
4 | 011102001012 | 石材楼地面 | 1.ST03深色石材地面 2.磨光石板材20厚,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.过门石 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.99 | 670 | 480 | 2673.3
5 | 011102001013 | 石材楼地面石材楼地面（改为防滑地砖） | 1.防滑地砖 2.防滑地砖,水泥浆擦缝 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.部位：卫生间、内卫、备餐间 7.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.6 | 270 | 110 | 2862
6 | 011102001014 | 窗台板 | 1.ST03深色石材 2.水泥砂浆找平+专用粘贴剂+ST03深色石材 3.部位：二层所有有窗台板的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.19 | 330 | 200 | 722.7
7 | 011104002005 | 实木复合地板 | 1.FB-02深色木地板+5mm铜条收边 2.浮铺防潮垫 3.1:2.5水泥砂浆找平层50厚 4.部位：休息接待区、走道、大包间、中包间、小包间 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 193.71 | 280 | 200 | 54238.8
8 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.CT-02 300*300瓷砖地面 2.1:3水泥砂浆结合层 3.水泥粘结层 4.部位：厨房 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.05 | 300 | 170 | 10515 | 东鹏
9 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：走道 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 102.66 | 270 | 110 | 27718.2 | 东鹏
10 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖满铺 2.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 192.93 | 270 | 110 | 52091.1 | 东鹏
11 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.85 | 270 | 110 | 4279.5 | 东鹏
12 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.黑色瓷砖过门石 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30mm厚C20细石混凝土找平 5.部位：办公区过门石 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.86 | 300 | 110 | 258 | 东鹏
13 | 010801001014 | 木质门 | 1.成品木质门 2.门代号：M0921 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 9 | 2500 | 2300 | 22500
|  | 墙面 | [5 empty] | 0
|  | 休息接待区 | [5 empty] | 0
1 | 011210003010 | 艺术玻璃双开门 | 1.GL-03艺术玻璃双开门 2.详见M.09节点M09 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24 | 1900 | 800 | 45600
2 | 011207001037 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.51 | 430 | 280 | 25589.3
3 | 011502008024 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 78 | 28 | 14 | 2184
4 | 011105006027 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29.57 | 28 | 14 | 827.96
5 | 011501003004 | 衣柜 | 1.休息接待区衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D08 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000
走道
1 | 011207001038 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 110.27 | 430 | 280 | 47416.1
2 | 011502008025 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168
3 | 011105006028 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 49.71 | 28 | 14 | 1391.88
4 | 011207001039 | 原建筑门贴深色木饰面 | 1.原建筑门贴WD-02深色木饰面 2.细木工板+12mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.52 | 430 | 280 | 1083.6
5 | 011207001040 | 深色木饰面（消火栓暗门） | 1.WD-02深色木饰面（消火栓暗门） 2.20*20*2mm镀锌方通+9mm厚阻燃板+深色木饰面 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.78 | 430 | 280 | 1195.4
6 | 010801001015 | 走道门 | 1.走道门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.05 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 4830 | 4600 | 9660
7 | 011207001041 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面（电梯门套） 2.2.木龙骨+9m阻燃板IMT-01仿铜金属面层 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.38 | 360 | 150 | 856.8
8 | 011207001042 | MT-01仿铜金属墙面 | 1.MT-01仿铜金属墙面 2.木龙骨+9mm阻燃板+双层W型仿铜金属造型 3.木龙骨涂刷防火漆两遍 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.57 | 360 | 150 | 565.2
大包间
1 | 011207001043 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.32 | 430 | 280 | 20777.6
2 | 011408002007 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02节点D10 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.78 | 530 | 380 | 5713.4
3 | 011105006029 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 20.43 | 28 | 14 | 572.04
4 | 030505004001 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+仿铜金属 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432
5 | 010801001016 | 包间门 | 1.包间门（2800*3000mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.06 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 10300 | 8500 | 10300
6 | 010801001017 | 包间门 | 1.包间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2700 | 2300 | 5400
7 | 011501003005 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D07 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9000 | 6600 | 9000
|  | 内卫 | [5 empty] | 0
1 | 011204001018 | 石材墙面 | 1.ST-09 岩板 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+M12膨胀螺栓+#80×43×5镀锌槽钢@1000+L50*5镀锌角钢（间距依据立面石材横缝为准，上下各加一道）+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.78 | 510 | 170 | 7537.8 | ST-09岩板改为600*1200mm墙砖
备餐间
1 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.CT-03 100*300瓷砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.33 | 210 | 110 | 4059.3 | 东鹏
|  | 中包间 | [5 empty] | 0
1 | 011408002008 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.木龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02~03节点D13、D14 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.38 | 530 | 380 | 19811.4
2 | 011207001044 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.42 | 430 | 280 | 6630.6
3 | 011408002009 | 绿色皮革硬包 | 1.PU-03绿色皮革硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm厚阻燃板基层+绿色皮革硬包 3.详见2DE.01节点D04 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.39 | 180 | 35 | 1690.2
4 | 011502008026 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 121.16 | 28 | 14 | 3392.48
5 | 011105006030 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.29 | 28 | 14 | 652.12
6 | 030505004002 | 电视墙 | 1.MT-01仿铜金属 2.30*30*3mm镀锌方通+30*30*3mm镀锌角钢+9mm厚阻燃板基层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 2432 | 800 | 2432
7 | 010801001018 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000
8 | 011501003006 | 衣柜 | 1.包间衣柜 2.具体做法详见DS.D06-D06 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 6600 | 4000 | 6600
小包间
1 | 011207001045 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.01节点D09 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.42 | 430 | 280 | 10930.6
2 | 011210003011 | 艺术玻璃 | 1.GL-03艺术玻璃 2.轻钢龙骨+9mm厚阻燃板基层+艺术玻璃 3.详见2DE.01节点D06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.63 | 290.62 | 210.62 | 1345.5706
3 | 011408002010 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.01节点D03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.52 | 530 | 380 | 4515.6
4 | 011408002011 | 艺术硬包 | 1.PU-02艺术硬包 2.轻钢龙骨+9mm阻燃板基层+艺术硬包 3.详见2DE.01节点D05 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.76 | 530 | 380 | 3052.8
5 | 011502008027 | 仿铜金属线条 | 1.MT-01仿铜金属线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 107.88 | 28 | 14 | 3020.64
6 | 011105006031 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 14.14 | 28 | 14 | 395.92
7 | 010801001019 | 包间门 | 1.包间门（1500*2800mm） 2.WD02深色木饰面+FA01蓝色皮革+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.03 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000 | 4600 | 5000
卫生间
1 | 011207001046 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.详见2DE.02节点D08 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.7 | 430 | 280 | 20081
2 | 011105006032 | 金属踢脚线 | 1.40mm高MT-05仿铜金属踢脚线 2.节点详见墙身大样 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 28 | 14 | 168
3 | 010801001020 | 卫生间门 | 1.卫生间门（700*2800mm） 2.WD02深色木饰面+MT01仿铜金属镶边 3.定制把手 4.具体做法详见M.04 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 2500 | 2300 | 5000
|  | 走道、综合办公室、营销办公室、经理办公室、项目总办公室、会议室、资料室、男更衣室、女更衣室 | [5 empty] | 0
1 | 011406001018 | 抹灰面油漆 | 1.一底两度乳胶漆面层 2.2厚与产品配套腻子满批 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 750.15 | 30 | 3.5 | 22504.5 | 立邦三合一
2 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线，高度80mm 2.水泥粘贴 3.部位：除资料室、男更衣室、女更衣室以外的房间 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 224.88 | 27.5 | 7.5 | 6184.2 | 东鹏
3 | 011105006033 | 金属踢脚线 | 1.0.8mm厚201拉丝不锈钢踢脚线，高度80mm 2.9mm厚阻燃板基层 3.部位：资料室、男更衣室、女更衣室 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 29 | 28 | 14 | 812
|  | 男卫、女卫、保洁室 | [5 empty] | 0
1 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.81 | 210 | 110 | 20120.1 | 东鹏
2 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板隔断 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.09 | 180 | 150 | 3796.2
3 | 010501001003 | 砖砌地台 | 1.150高砖砌地台 2.部位：男卫、女卫蹲坑区域 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.81 | 600 | 200 | 486
天棚
1 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：电梯厅 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.63 | 165 | 85 | 5878.95 | 龙牌
2 | 011302001017 | 铝板吊顶 | 1.AL-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：厨房 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.72 | 180 | 110 | 6609.6 | 龙牌
3 | 011302001018 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+9mm阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：休息接待区及走道 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 94.73 | 327 | 95.2 | 30976.71 | 龙牌
4 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：卫生间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.81 | 187 | 85 | 899.47 | 龙牌
5 | 011302001020 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板+深色木饰面及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：大包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.93 | 347 | 95.2 | 15243.71 | 龙牌
6 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：备餐间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.49 | 187 | 85 | 652.63 | 龙牌
7 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板防水乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：内卫 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.35 | 187 | 85 | 626.45 | 龙牌
8 | 011302001023 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：中包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.08 | 337 | 95.2 | 11147.96 | 龙牌
9 | 011302001024 | 跌级吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨纸面石膏板乳胶漆天棚 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理+阻燃夹板及仿铜金属装饰 3.轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900，(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：小包间 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.21 | 327 | 95.2 | 5300.67 | 龙牌
10 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.600*600硅酸钙板天棚 2.硅酸钙板（做防潮处理）(施工工艺按厂方要求) 3.复合型配套镀塑轻钢龙骨 4.轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 5.角钢转换层 6.含风口、灯孔、检修口等 7.部位：走道、女更衣室、男更衣室、综合办公室、会议室、营销办公室、资料室、经理办公室、项目总办公室 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 298.98 | 205.9 | 75 | 61559.982 | 龙牌
11 | 011302001026 | 铝扣板吊顶 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，φC10吊筋@<1200 4.钢筋混凝土楼板 5.部位：男卫、女卫、保洁室 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.29 | 180 | 110 | 2392.2 | 龙牌
12 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 27.32 | 72 | 26 | 1967.04
防火门
1 | 010801004001 | 防火门 | 1.甲级防火门 2.FM甲1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 710.59 | 641.59 | 8953.434 | 5
2 | 010801004002 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙1221 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.56 | 689.47 | 619.47 | 5212.3932 | 3
3 | 010801004003 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙12225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.16 | 689.47 | 619.47 | 8383.9552 | 4.5037
4 | 010801004004 | 防火门 | 1.乙级防火门 2.FM乙15225 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.5 | 689.47 | 619.47 | 9307.845 | 4
5 | 010801004005 | 防火门 | 1.丙级防火门 2.FM丙1219 3.具体尺寸及详细做法详见图纸门窗表 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.28 | 654.07 | 584.07 | 1491.2796 | 1
|  | 补充清单 | [5 empty] | 0
|  | 负一层 | [5 empty] | 0
1 | 010801001021 | 双扇暗门 | 1.暗门（1500*2400mm） 2.WD02深色木饰面+WD02深色木饰面门套线 3.定制把手、含五金件及门锁、门套 4.部位：门厅，详见-1F-E01/E07 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 5000.8 | 4600 | 5000.8
2 | 01B038 | 接待台 | 1.接待台 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 9000 | 5000 | 9000
3 | 01B039 | 卡座 | 1.卡座 2.部位:门厅处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 7300 | 3500 | 7300
4 | 01B040 | 水吧柜 | 1.水吧柜 2.部位:水吧处 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 9500 | 8000 | 9500
一层
1 | 011204001019 | ST-03深色石材墙面 | 1.ST-03深色石材墙面（含仿铜金属线条） 2.200*200*8镀锌钢板（预埋件）+#80×43×5镀锌槽钢+L50*5镀锌角钢+不锈钢石材干挂件+石材 3.其它满足规范和设计图纸要求 4.部位：S1地块区域沙盘 | m2 | 16.55 | 540 | 200 | 8937
2 | 01B035 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘后装饰 2.节点详见1DE.03节点D25 3.部位:环绕影音、 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.75 | 749 | 500 | 11047.75
3 | 01B036 | 电子沙盘后装饰 | 1.电子沙盘装饰（含侧面金属装饰） 2.节点详见1DE.03节点D17 3.部位:S1地块区域沙盘处 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.26 | 749 | 500 | 15174.74
4 | 01B037 | 酒柜 | 1.酒柜 2.水吧区酒柜 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 40000 | 18000 | 40000
|  | 二层 | [5 empty] | 0
1 | 01B034 | 屏风 | 1.屏风 2.部位：大包间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | 780 | 330 | 9828
2 | 01B041 | 备餐台及橱柜 | 1.备餐台及橱柜 2.部位:备餐间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 6000 | 4500 | 12000
3 | 01B042 | 成品银镜 | 1.成品银镜 2.部位:大包间内卫、卫生间 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4 | 550 | 320 | 2970
4 | 01B043 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.5厚瓷砖贴面,同色水泥擦缝 3.粘结剂粘结 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 83.1 | 280 | 110 | 23268
泳池区变更
1 | 011102001015 | 马赛克楼地面 | 1.玻璃马赛克饰面 2.专用粘接剂粘接 3.1:3干性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚细石混凝土找平层 6.聚氨酯防水层 7.钢筋混凝土楼面 8.部位：泳池区池底、池壁 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 285.28 | 458.75 | 263.75 | 130872.2
分部小计
措施项目
合 计 | [7 empty] | 4792063.5355
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 精装修安装
中浩德栾川售楼部精装修-安装部工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
[6 empty] | 其中主材费 |  | 暂估价
中浩德售楼部-给排水
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格: PPR塑料管 De50 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 0.98 | 37.76 | 11.67 | 37.0048 | 联塑
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De40 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 22.92 | 29.96 | 7.51 | 686.6832 | 联塑
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.74 | 24.67 | 4.71 | 635.0058 | 联塑
4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 12.79 | 21.36 | 2.92 | 273.1944 | 联塑
5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 108.77 | 18.63 | 2.01 | 2026.3851 | 联塑
6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De50 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 35.27 | 42.72 | 16.63 | 1506.7344 | 联塑
7 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 10.71 | 22.66 | 3.47 | 242.6886 | 联塑
8 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.54 | 19.93 | 2.68 | 648.5222 | 联塑
9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热回水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 2.45 | 26.26 | 7 | 64.337 | 联塑
10 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热回水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 9.69 | 19.93 | 2.68 | 193.1217 | 联塑
11 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 8 | 1500 | 1300 | 12000 | 惠达
12 | 洗脸盆 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 1368 | 1262 | 2736 | 科勒
13 | 洗脸盆 | 1.名称:独立柱状台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 | 1100 | 1000 | 11000 | 惠达
14 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:一层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 2850 | 2300 | 11400 | 科勒
15 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.安装高度:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 1200 | 1100 | 9600 | 惠达
16 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:距地0.15m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 800 | 650 | 3200 | 惠达
17 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:一层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1660 | 1610 | 1660 | 科勒
18 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.安装高度:距地1.1m 3.安装位置:地下一层或二层 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 850 | 600 | 2550 | 惠达
19 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 41 | 36 | 41 | 惠达
20 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:一层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7 | 88 | 80 | 616 | 科勒
21 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 23 | 55 | 45 | 1265 | 潜水艇
22 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格:De110 3.安装位置:地下一层或二层 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 110 | 100 | 330
中浩德售楼部--消防
消防水
1 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 76.86 | 228.8 | 95 | 17585.568
2 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6..与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 105.44 | 112 | 65 | 11809.28
3 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 58.61 | 60 | 30 | 3516.6
4 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 245.5 | 24 | 21.6 | 5892
5 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 81.27 | 7 | 6.3 | 568.89
6 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁涡轮蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 854 | 610 | 3416
7 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁手柄式对夹蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 364 | 260 | 3276
8 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.未尽事宜，详见图纸 | 具 | 36 | 42 | 40 | 1512
9 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓 2.型号、规格:型号:SNZW65-Ⅲ旋转型减压稳压单阀单出口室内消火栓 3.安装高度:距地1.1m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 14 | 1800 | 1550 | 25200
10 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带压力表弯 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 70 | 60 | 70
11 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 70 | 50 | 70
12 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 60 | 40 | 60
喷淋
1 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 17.82 | 133 | 95 | 2370.06
2 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 21.85 | 119 | 85 | 2600.15
3 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 106.11 | 91 | 65 | 9656.01
4 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 102.84 | 63 | 45 | 6478.92
5 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸 | m | 29.61 | 42 | 30 | 1243.62
6 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 67.43 | 35 | 25 | 2360.05
7 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.未尽事宜，详见图纸 | m | 182.12 | 30.8 | 22 | 5609.296
8 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 197.41 | 21 | 15 | 4145.61
9 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣 4.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.管道标识设计要求:其它未尽事宜详见图纸 | m | 890.32 | 18.2 | 13 | 16203.824
10 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 344 | 24 | 21.6 | 8256
11 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 3.涂刷遍数:各刷两道 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 253.26 | 6.96 | 6.264 | 1762.6896
12 | 埋地管道防腐蚀 | 1.出外墙后连接水泵接合器的局部埋地热浸镀锌钢管做“四油三布”石油沥青加强防腐层。 2.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 3.15 | 120 | 108 | 378
13 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 650 | 500 | 1950
14 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 孔板直径61mm 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 120 | 100 | 360
15 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 250 | 220 | 750
16 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 70 | 50 | 280
17 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 60 | 40 | 240
18 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.未尽事宜，详见图纸 | 组 | 3 | 460 | 350 | 1380
19 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带压力表弯 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 80 | 60 | 80
20 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:硬密封铸铁涡轮蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 854 | 610 | 1708
21 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋泄水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:卡箍连接 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 55.83 | 65 | 45 | 3628.95
22 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 155 | 90 | 465
23 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.连接形式:快速响应闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=115 DN20 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 123 | 50 | 30 | 6150
24 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:闭式玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶型 3.材质、型号、规格:动作温度68℃ K=80 DN15 4.包含10个备用 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 222 | 40 | 25 | 8880
25 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:DN150 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 2 | 1300 | 1000 | 2600
通风空调
通风
1 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 77.68 | 163.02 | 148.2 | 12663.3936
2 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 234.85 | 180.18 | 163.8 | 42315.273
3 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 198.43 | 214.5 | 195 | 42563.235
4 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.5 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 106.72 | 248.82 | 226.2 | 26554.0704
5 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.6 | 274.56
6 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 652.08 | 592.8 | 652.08
7 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 480.48 | 436.8 | 5285.28
8 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*400 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 617.76 | 561.6 | 1235.52
9 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:2000*1000 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 1647.36 | 1497.6 | 3294.72
10 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 10 | 480.48 | 436.8 | 4804.8
11 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*800 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 549.12 | 499.2 | 549.12
12 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 480.48 | 436.8 | 960.96
13 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:250*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 274.56 | 249.6 | 549.12
14 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 274.56 | 249.6 | 549.12
15 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*160 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 274.56 | 249.6 | 823.68
16 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:320*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 205.92 | 187.2 | 205.92
17 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:400*800 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 308.88 | 280.8 | 308.88
18 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.6 | 274.56
19 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.型号:800*320 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 13 | 480.48 | 436.8 | 6246.24
20 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭电动排烟阀 2.型号:2000*1000 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 1647.36 | 1497.6 | 1647.36
21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:630*630 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 133.848 | 121.68 | 133.848
22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:630*500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 20 | 130.416 | 118.56 | 2608.32
23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制单层百叶 2.型号:2500*1500 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 960.96 | 873.6 | 1921.92
24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口 2.型号:1500*1200 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 1475.76 | 1341.6 | 1475.76
25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口 2.型号:1000*800 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 789.36 | 717.6 | 789.36
26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1200*400 3.材质:铝合金 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 188.76 | 171.6 | 188.76
27 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.规格:采用73mm宽镀锌钢板锁边 3.能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min 4.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 1.84 | 446.16 | 405.6 | 820.9344
28 | 手动开启装置 | 1.名称:手动开启装置 2.安装方式:距地1.4m 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 686.4 | 624 | 7550.4
29 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-1 2.型号:HTF-II-8A 3.规格:L=37392/24756m3/h,全压H=630/276Pa P=12/4kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=225kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 6520.8 | 5928 | 6520.8
30 | 风机 | 1.名称:通风机 P-1 2.型号:BLD15-34A 3.规格:L=265m3/h 210PA P=36W,220V; 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 10 | 617.76 | 561.6 | 6177.6
31 | 风机 | 1.名称:通风机 P-2 2.型号:BPT25-56A 3.规格:L=800m3/h H=410pa P=150W,220V 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 10 | 617.76 | 561.6 | 6177.6
32 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PF-1 2.型号:SZF-I-4.5 3.规格:L=6886m3/h,全压H=522Pa P=2.2kW,380V;n=1460rpm 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2110.68 | 1918.8 | 2110.68
33 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-1 2.型号:HTFC-I-25 3.规格:L=36297m3/h,全压H=668Pa P=11kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=269kg 5.减振底座形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 11668.8 | 6800 | 11668.8
34 | 风机 | 1.名称:通风机 P-3 2.型号:PBT18-44A 3.规格:L=800m3/h P=44W,220V; 4.质量:m=9kg 5.安装形式:吊装,配弹簧减震吊钩 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 617.76 | 561.6 | 1235.52
35 | 其他风机 | 1.名称:全面排风兼事故排风,防爆风机 PF-1 2.型号:SZF-I-3E 3.规格:风量:2867m3/h 功率:0.75kW 风压:374Pa 噪声:74dB(A) 4.质量:m=31kg 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1475.76 | 1341.6 | 1475.76
36 | 其他风机 | 1.名称:排烟风机 PY-2 2.型号:HTF-I-16A 3.规格:L=133000m3/h,全压H=760Pa P=45kW,380V;n=1460rpm 4.质量:m=925kg 5.减振底座形式:吊装,配弹簧减震吊钩(支架在浇筑楼板时预埋) 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 22651.2 | 19500 | 22651.2
37 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:630*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 274.56 | 249.6 | 274.56
38 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:400*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 145.86 | 132.6 | 145.86
| 空调 | [6 empty] | 格力
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De32 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 189.35 | 4.238 | 3.26 | 802.4653 | 格力
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De40 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 188.53 | 4.784 | 3.68 | 901.9275 | 格力
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De50 4.含成品管卡 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 15.41 | 23.97 | 4.67 | 369.3777 | 格力
4 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.含分歧器 5.未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1 | 13860 | 12474 | 13860 | 格力
5 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.未尽事宜，详见图纸 | m2 | 4.21 | 210 | 175 | 884.1 | 格力
6 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 261.58 | 210 | 175 | 54931.8 | 格力
7 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.连接形式:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 52.56 | 268.8 | 224 | 14128.128 | 格力
8 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.5mm 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 100.3 | 268.8 | 224 | 26960.64 | 格力
9 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:700*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 10 | 78 | 65 | 780 | 格力
10 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:630*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 37 | 78 | 65 | 2886 | 格力
11 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:300*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 78 | 65 | 78 | 格力
12 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:800*300 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 78 | 65 | 702 | 格力
13 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:400*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 5 | 66 | 55 | 330 | 格力
14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:630*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 37 | 66 | 55 | 2442 | 格力
15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*200 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 66 | 55 | 66 | 格力
16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:700*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 66 | 55 | 528 | 格力
17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800*250 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 66 | 55 | 594 | 格力
18 | 球形喷口 | 1.名称:球形喷口 2.型号:APK-350 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 111.192 | 92.66 | 889.536 | 格力
19 | 空调器 | 1.名称:K-1-1系统室外机 2.型号:RUXYQ50BAN 3.规格: 功率:38.88/39.57kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量140.4/157kW 4.质量:重量:791kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 140218.1 | 127471 | 140218.1 | 格力
20 | 空调器 | 1.名称:K-1-2系统室外机 2.型号:RUXYQ42BAN 3.规格:功率:34.1/34.3kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量118/132kW 4.质量:重量:602kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 110602.8 | 100548 | 110602.8 | 格力
21 | 空调器 | 1.名称:K--1-1系统室外机 2.型号:RUXYQ18BA 3.规格:功率13.5/13.6kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量50.4/56.5kW 4.质量:重量:302kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 52250 | 47500 | 52250 | 格力
22 | 空调器 | 1.名称:K-2-1系统室外机 2.型号:RUXYQ20BA 3.规格:功率15.8/15.9kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量56.5/63kW 4.安装形式:详见图纸设计 5.质量:重量:302kg 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 54862.5 | 49875 | 54862.5 | 格力
23 | 空调器 | 1.名称:K-2-2系统室外机 2.型号:RUXYQ24BAN 3.规格:功率17.1/17.6kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量68/76.5kW 4.质量:重量:448kg 5.安装形式:详见图纸设计 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 58018.4 | 52744 | 58018.4 | 格力
24 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXMP28BA 3.规格:制冷量(制热量):2.8/3.2kw 额定功率:75/69W 机外静压:50PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 4065.6 | 3696 | 4065.6 | 格力
25 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXMP40BA 3.规格:制冷量(制热量):4.0/4.5kw 额定功率:188/182W 机外静压:90PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 5 | 4305.4 | 3914 | 21527 | 格力
26 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXMP56BA 3.规格:制冷量(制热量): 5.6/6.3kw 额定功率:250/244W 机外静压:100PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 4546.3 | 4133 | 13638.9 | 格力
27 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:室内空调机：FXMP71BB 3.规格:制冷量(制热量):7.1/8.0kw 额定功率:292/286W 机外静压:90PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 9 | 4692.6 | 4266 | 42233.4 | 格力
28 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXMP90BB 3.规格:制冷量(制热量):9.0/10kw 额定功率:292/286W 机外静压:90PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 8 | 6692.4 | 5577 | 53539.2 | 格力
29 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXSP56CAN 3.规格:制冷量(制热量): 5.6/6.3kw 额定功率:151/131W 机外静压:50PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 21 | 6999.6 | 5833 | 146991.6 | 格力
30 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXSP71CAN 3.规格:制冷量(制热量): 7.1/8.0kw 额定功率:151/131W 机外静压:50PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 4 | 5119.2 | 4266 | 20476.8 | 格力
31 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXSP63CAN 3.规格:制冷量(制热量):6.3/7.1kw 额定功率:151/131W 机外静压:50PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 5016 | 4180 | 10032 | 格力
32 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXSP90CAN 3.规格:制冷量(制热量):9.0/10.0kw 额定功率:194/174W 机外静压:50PA 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 6692.4 | 5577 | 13384.8 | 格力
33 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:FXMP112BA 3.规格:制冷量:11.2kw:制热量:12.5kw 4.安装形式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 9 | 6999.6 | 5833 | 62996.4 | 格力
34 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.规格:采用73mm宽镀锌钢板锁边 3.材质:能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min | m2 | 29.19 | 210 | 175 | 6129.9 | 格力
35 | 离心式风幕机 | 1.名称:离心式风幕机 2.型号:FM4515L-Y-2 3.规格:尺寸:1500(长)X216x231.5 功率820/655/600W 风口风速:20/17.5/15m/s 风量:2375m3/h, 4.质量:20kg 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2200 | 2000 | 2200 | 格力
电气工程
弱电
LED显示系统
1 | LED配电柜 | 1.名称:LED配电柜 2.型号:10KW 3.种类:智能配电柜 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1149.5 | 1045 | 1149.5 | 德力西
2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:管内穿线 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 50 | 4.84 | 4.4 | 242 | 康辉
3 | 配线 | 1.名称:音箱线 2.配线形式:详见图纸设计 3.规格:2*300芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 20 | 4.84 | 4.4 | 96.8 | 优越者
4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:音频线 3.型号:RVVP2*1.5 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 10 | 4.84 | 4.4 | 48.4 | 优越者
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线 3.型号:RVV-3*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 100 | 10.89 | 9.9 | 1089 | 郑三
6 | 网线 | 1.名称:UTP.cat5e 2.配线形式:网线 3.敷设方式:管内穿线 4.未尽事宜，详见图纸 | 箱 | 1 | 544.5 | 495 | 544.5 | 海康威视
7 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入；1.标 准19英寸工业机箱设计；额定输出功率：350W，扬声器输出：70V, 1 00V & 4～16Ω 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为77 5mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别 ，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音 音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2964.5 | 2695 | 2964.5 | 讯谷
8 | 视频系统设备 | 1.名称:视频处理器 2.规格:具备6个千兆网口输出 ，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。 3.功能、用途:专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备 ；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多 路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示 4.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1 | 3448.5 | 3135 | 3448.5 | 诺瓦
9 | 扬声器 | 1.名称:音箱 2.类别:详见图纸设计 3.安装方式:壁挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 只 | 2 | 1633.5 | 1485 | 3267 | 讯谷
10 | 视频传输设备 | 1.名称:多媒体播放器 2.类别:可配置为WiFi热点，支持手机、平板 、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持GPS精确定时，实现多屏同步 功能。配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，定时设置，满足各种场合 亮度调节需求。采用嵌入式操作系统 3.未尽事宜详见图纸 | 台 | 1 | 2359.5 | 2145 | 2359.5 | 诺瓦
11 | 显示设备 | 1.名称:室内全彩LED显示屏 2.类别:像数点间距 ≤1.860mm 像素密度 288906Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 刷新频率 ≥3840Hz 色温：3000K-18000K可调 包含模组、电源、接收卡及屏内线材，前维护； 像素点：3268*1806，包含钢结构、装饰等 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6 | 3811.5 | 3465 | 22869 | 强力巨彩 | 38078.7
12 | 显示设备 | 1.名称:投影仪 2.类别:带HDMI接口 3.安装形式:详见图纸设计 | 台 | 1 | 4200 | 4000 | 4200
无线WiFi覆盖系统
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 55.11 | 4.84 | 4.4 | 266.7324 | 康辉
2 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 2.类别:千兆 3.规格:支持2.4G和5G，支持认证 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1452 | 1320 | 1452 | 锐捷
3 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口千兆 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 907.5 | 825 | 1815 | 锐捷
4 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 60.11 | 2.42 | 2.2 | 145.4662 | 海康威视
5 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 253.3 | 2.42 | 2.2 | 612.986 | 海康威视
6 | 无线AP面板 | 1.名称:无线AP面板 2.规格:双频、自带一个网口，支持POE供电 3.底盒材质、规格:未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7 | 217.8 | 198 | 1524.6 | 锐捷
7 | 控制器 | 1.名称:AC控制器 2.类别:详见图纸设计 3.功能:对AP实现集中管理，无线漫游 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 1149.5 | 1045 | 1149.5 | 锐捷
8 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格:2.4G和5G双频，POE供电 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 8 | 544.5 | 495 | 4356 | 锐捷
9 | 盘柜附件、元件 | 1.名称:POE供电模块 2.规格:与AP面板配套 3.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 7 | 60.5 | 55 | 423.5 | 锐捷
综合布线系统
1 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:未尽事宜，详见图纸 | m | 326.69 | 4.84 | 4.4 | 1581.1796 | 康辉
2 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口 3.型号:全千兆网络交换机 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 907.5 | 825 | 2722.5 | h3c
3 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 1040.55 | 2.42 | 2.2 | 2518.131 | 海康威视
4 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 704.42 | 2.42 | 2.2 | 1704.6964 | 海康威视
5 | 网络+电话面板 | 1.名称:网络+电话面板 2.规格:网络：86型，含超五类非屏蔽网络模块，颜色可定制；电话：86型，含三类电话模块，颜色可定制 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 52 | 24.2 | 22 | 1258.4 | 锐捷
6 | 网络面板 | 1.名称:网络面板 2.规格:86型，含超五类非屏蔽网络模块，颜色可定制 3.网络+电话面板 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 24.2 | 22 | 48.4 | 锐捷
视频监控系统
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 83.72 | 4.84 | 4.4 | 405.2048 | 康辉
2 | 桥架 | 1.名称:金属弱电桥架 2.规格:100*75 3.类型:槽式直通 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 215.84 | 60.5 | 55 | 13058.32 | 国标
3 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.型号:详见图纸设计 3.类型:电梯监控专用 4.未尽事宜，详见图纸 | 对 | 1 | 907.5 | 825 | 907.5 | 海康威视
4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线 3.型号:RVV-3*2.5 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 532.75 | 8.47 | 7.7 | 4512.3925 | 郑三
5 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.除锈:除轻锈 3.刷油:樟丹漆两道，调和漆两道 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | kg | 120 | 3.63 | 3.3 | 435.6
6 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.类别:监控级 3.规格:64M缓存，5900转，SATA3接口 4.容量:4TB 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 580.8 | 528 | 4646.4 | 希捷
7 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.型号:16个百兆电口，2个千兆电口 3.规格:支持POE供电，非网管，满足监控摄像机的使用功率，供电功率 为247W 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 1149.5 | 1045 | 3448.5 | h3c
8 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:根据配单间空间大小确定 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 1815 | 1650 | 5445 | 大唐
9 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:管内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 83.72 | 2.42 | 2.2 | 202.6024 | 海康威视
10 | 信号传输线缆 | 1.名称:UTP.cat5e 2.敷设方式:桥架内穿线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 449.03 | 2.42 | 2.2 | 1086.6526 | 海康威视
11 | 高清线 | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI 3.线缆对数:详见图纸设计 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 2 | 181.5 | 165 | 363 | 绿联
12 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外网络半球摄像机 2.类别:200万1/2.7”CMOS，日夜型； 支持H.265及H.264编码； 镜头2.8mm,4mm，6mm可选； 支持走廊模式；支持POE供电； 红外照射距离20-30米；支持ONVIF协议、支持国标协议； 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 18 | 350.9 | 319 | 6316.2 | 海康威视
13 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯半球摄像机 2.类别:200万1/2.7”CMOS，日夜型； 支持H.265及H.264编码； 镜头2.8mm； 支持走廊模式；支持POE供电；支持ONVIF协议、支持国标协议； 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 423.5 | 385 | 423.5 | 海康威视
14 | 录像设备 | 1.名称:NVR 2.类别:32路 3.规格:支持H.265、H.264混合接入；支持ONVIF接入协议 支持8盘位； 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1149.5 | 1045 | 1149.5 | 海康威视
15 | 显示设备 | 1.名称:显示器 2.规格:22寸 3.其他:含支架 4.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1 | 907.5 | 825 | 907.5 | AOC
电气
强电
1 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL1 2.型号:非标 700*900*200 3.基础形式、材质、规格:详见图纸设计 4.含接线端子 5.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 6.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 9200 | 8000 | 9200
2 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱2AL1 2.型号:500*600*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2400 | 2000 | 2400
3 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALEG1 2.型号:600*800*200 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:详见图纸设计 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 920 | 800 | 920
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱-1ALZ 2.型号:非标箱（明装）600*800*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 820 | 700 | 820
5 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱1ALE-11 2.型号:非标箱（明装）500*600*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 300 | 200 | 300
6 | 配电箱 | 1.名称:餐厅空调室外机总箱 2APZ1 2.型号:非标箱（明装） 700*1700*370 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500 | 400 | 500
7 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱 1AT11-PY 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 700 | 500 | 700
8 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 -1AL1 2.型号:非标 500*700*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2500 | 2300 | 2500
9 | 配电箱 | 1.名称:消防配电总箱 -1APEZ1 2.型号:非标箱（明装）700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 2200 | 2000 | 2200
10 | 配电箱 | 1.名称:非消防配电总箱 -1APZ1 2.型号:非标箱（明装）800*1800*370 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 600 | 500 | 600
11 | 配电箱 | 1.名称:非消防配电总箱 -1AP1 2.型号:非标箱（明装） 600*800*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500 | 400 | 500
12 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱 2AT11-PY 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400 | 300 | 400
13 | 配电箱 | 1.名称:游泳池配电箱-1AT-YCC 2.型号:非标箱（明装） 700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400 | 300 | 400
14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1-1 2.型号:400*500*200 3.含接线端子 4.安装方式:暗装，底边距地1.5m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 900 | 800 | 900
15 | 配电箱 | 1.名称:排烟机房配电箱-1AT11-PY 2.型号:非标箱（明装） 700*900*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 600 | 500 | 600
16 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱 AL-cf 2.型号:非标 600*700*200 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.安装方式:落地安装 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 1200 | 1000 | 1200
17 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC1 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500 | 300 | 500
18 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC2 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 500 | 300 | 500
19 | 控制箱 | 1.名称:排污泵控制箱 AC3 2.型号:非标箱（明装）500*700*200 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 400 | 300 | 400
20 | 桥架 | 1.名称:公共强电密闭式防火电缆桥架 2.规格:200*100 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 168.25 | 98.18 | 67 | 16518.785
21 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.除轻锈后，刷樟丹漆两道、调和漆两道 3.其他:满足规范和设计图纸要求 4.未尽事宜，详见图纸 | kg | 73.26 | 16.28 | 4.5 | 1192.6728
22 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 143.24 | 7.968 | 6.64 | 1141.3363 | 天晟
23 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 46.31 | 5.484 | 4.57 | 253.964 | 天晟
24 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.配置形式:暗配 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 12.15 | 8.76 | 7.3 | 106.434 | 天晟
25 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 44.45 | 17.604 | 14.67 | 782.4978 | 天晟
26 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 20.46 | 20.136 | 16.78 | 411.9826 | 天晟
27 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 42.06 | 27.24 | 22.7 | 1145.7144 | 天晟
28 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 31.09 | 45.84 | 38.2 | 1425.1656 | 天晟
29 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 39.2 | 49.02 | 40.85 | 1921.584 | 天晟
30 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 15.29 | 4.656 | 3.88 | 71.1902 | 雄塑
31 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 1360.23 | 5.892 | 4.91 | 8014.4752 | 雄塑
32 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 868.12 | 7.344 | 6.12 | 6375.4733 | 雄塑
33 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 62.97 | 9.408 | 7.84 | 592.4218 | 雄塑
34 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 31.57 | 11.892 | 9.91 | 375.4304 | 雄塑
35 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 180.9 | 1.92 | 1.6 | 347.328 | 康辉
36 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 96.2 | 2.52 | 2.1 | 242.424 | 康辉
37 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 6 | 3.84 | 3.2 | 23.04 | 康辉
38 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.规格:五芯 4.材质:铜 5.含电缆头制作安装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 61.19 | 34.728 | 28.94 | 2125.0063 | 郑三
39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.规格:五芯 4.材质:铜 5.含电缆头制作安装 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 46.58 | 50.46 | 42.05 | 2350.4268 | 郑三
40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 27.08 | 101.94 | 84.95 | 2760.5352 | 郑三
41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*50+1*25 3.含电缆头制作安装 4.材质:铜 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 38.36 | 157.74 | 131.45 | 6050.9064 | 郑三
42 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.44 | 152.772 | 127.31 | 3886.5197 | 郑三
43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*70+1*35 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 60.96 | 283.176 | 235.98 | 17262.409 | 郑三
44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 22.09 | 50.46 | 42.05 | 1114.6614 | 郑三
45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 63.98 | 101.94 | 84.95 | 6522.1212 | 郑三
46 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 17.29 | 69.696 | 58.08 | 1205.0438 | 郑三
47 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 11.66 | 135.384 | 112.82 | 1578.5774 | 郑三
48 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 9.65 | 135.384 | 112.82 | 1306.4556 | 郑三
49 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 5.83 | 115.344 | 96.12 | 672.4555 | 郑三
50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.敷设方式、部位:未尽事宜，详见图纸 | m | 92.77 | 283.176 | 235.98 | 26270.2375 | 郑三
51 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*25 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 28.35 | 203.688 | 169.74 | 5774.5548 | 郑三
52 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4x1.5 3.含控制电缆头制作安装 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.17 | 6.372 | 5.31 | 122.1512 | 郑三
53 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-3*4 3.规格:含电缆头制作安装 4.材质:铜 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.36 | 42.72 | 35.6 | 1382.4192 | 郑三
54 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 9320.88 | 2.136 | 1.78 | 19909.3997 | 郑三
55 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1417.75 | 2.136 | 1.78 | 3028.314 | 郑三
56 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 3196.3 | 3.264 | 2.72 | 10432.7232 | 郑三
57 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 198.31 | 5.028 | 4.19 | 997.1027 | 郑三
58 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 90.64 | 5.028 | 4.19 | 455.7379 | 郑三
59 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-10 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 72.7 | 8.7 | 7.25 | 632.49 | 郑三
60 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-16 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.配线线制:未尽事宜，详见图纸 | m | 187.83 | 13.848 | 11.54 | 2601.0698 | 郑三
61 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 2413.36 | 2.136 | 1.78 | 5154.937 | 郑三
62 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 1319.06 | 3.264 | 2.72 | 4305.4118 | 郑三
63 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 58.6 | 5.028 | 4.19 | 294.6408 | 郑三
64 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RV-2x1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.17 | 7.824 | 6.52 | 149.9861 | 郑三
65 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 18 | 15 | 450 | 施耐德
66 | 照明开关 | 1.名称:两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 25 | 24 | 20 | 600 | 施耐德
67 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 30 | 25 | 240 | 施耐德
68 | 照明开关 | 1.名称:两位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 30 | 25 | 60 | 施耐德
69 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 63 | 72 | 60 | 4536 | 施耐德
70 | 插座 | 1.名称:单相安全型三极地插座 2.规格:250V 16A 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 12 | 384 | 320 | 4608 | 施耐德
71 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极地插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 20 | 384 | 320 | 7680 | 施耐德
72 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 106 | 59.508 | 49.59 | 6307.848 | 施耐德
73 | 插座 | 1.名称:带USB单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 186 | 155 | 744 | 施耐德
74 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.5m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 11 | 63.108 | 52.59 | 694.188 | 施耐德
75 | 插座 | 1.名称:防溅单相安全型二、三极暗插座C 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.4m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 63.108 | 52.59 | 63.108 | 施耐德
76 | 插座 | 1.名称:带开关单相安全型二、三极地 暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:台面上0.2m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 55.932 | 46.61 | 111.864 | 施耐德
77 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 TV 2.规格:250V 10A 3.安装方式:结合智能化点位确定 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 39.396 | 32.83 | 118.188 | 施耐德
78 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 T 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 41.124 | 34.27 | 41.124 | 施耐德
79 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 M 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 42.972 | 35.81 | 42.972 | 施耐德
80 | 普通灯具 | 1.名称:出口指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 17 | 105 | 95 | 1785
81 | 普通灯具 | 1.名称:单相单面疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:暗装,0.5m/吊装2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 32 | 105 | 95 | 3360
82 | 普通灯具 | 1.名称:非集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC36V 5W/自带蓄电池 3.规格:平时不亮,火灾时应急点亮 4.类型:安装高度2.5m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 42 | 105 | 95 | 4410
83 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能吸顶灯 2.型号:13W LED 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 | 115.72 | 105.72 | 694.32
84 | 普通灯具 | 1.名称:密闭单管荧光灯 2.型号:220V,36W(LED) 3.类型:吊装2.6m 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 19 | 133.45 | 123.45 | 2535.55
85 | 普通灯具 | 1.名称:楼层时指示灯 2.型号:DC36V 5W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.类型:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 5 | 105 | 95 | 525
86 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯S1 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 106 | 240 | 230 | 25440 | 雷士
87 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 S2 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 269 | 240 | 230 | 64560 | 雷士
88 | 普通灯具 | 1.名称:防水射灯灯+玻璃罩防雾 2.型号:功率10W 色温3000K | 套 | 8 | 290 | 280 | 2320 | 雷士
89 | 普通灯具 | 1.名称:射灯S5 2.型号:功率12W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 37 | 222 | 212 | 8214 | 雷士
90 | 普通灯具 | 1.名称:明装筒灯 S8 2.型号:功率10W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 100 | 155 | 145 | 15500 | 雷士
91 | 普通灯具 | 1.名称:漫反射线性灯 2.型号:功率36W 色温3000K 3.规格:3000*20*15 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 328.95 | 172 | 162 | 56579.4 | 雷士
92 | 普通灯具 | 1.名称:侧发光灯盘 L4 2.型号:功率30W 色温4000K 3.规格:600*600*35 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 19 | 167 | 157 | 3173 | 雷士
93 | 普通灯具 | 1.名称:感应吸顶灯 L5 2.型号:功率10W 色温4000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 7 | 170 | 160 | 1190 | 雷士
94 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.规格:L10000*W10*H4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 952.75 | 22.5 | 19.5 | 21436.875 | 雷士
95 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 2.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 5 | 453 | 443 | 2265 | 雷士
96 | 普通灯具 | 1.名称:可调节防水射灯 2.型号:功率15W 色温3000K 3.类型:详见图纸设计 | 套 | 14 | 222 | 212 | 3108 | 雷士
97 | 普通灯具 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:壁装,门框上0.1m 5.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4 | 105 | 95 | 420
98 | 普通灯具 | 1.名称:声光控灯 2.型号:13W 3.类型:吸顶安装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4 | 105 | 80 | 420
99 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.型号、安装形式:详见图纸设计 | 套 | 12 | 190 | 180 | 2280
100 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:48W 3.规格:600*600 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 66 | 190 | 180 | 12540
101 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:24W 3.规格:300*600 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 170 | 160 | 170
102 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:10W 3.规格:300*300 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 3 | 100 | 90 | 300
103 | 干手器 | 1.名称:干手器 2.型号:250V 1500W 3.安装形式:距地1.2m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 1350 | 1300 | 2700
火灾报警
1 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 53.02 | 9.6 | 8.64 | 508.992 | 天晟
2 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 32.67 | 14.8 | 13.32 | 483.516 | 天晟
3 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 90.82 | 12 | 10.8 | 1089.84 | 天晟
4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 121.57 | 4.44 | 3.996 | 539.7708
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x1 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 138.95 | 4.2 | 3.78 | 583.59
6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 19.04 | 4.68 | 4.212 | 89.1072
7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-RVS-2*1.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 757.01 | 3.48 | 3.132 | 2634.3948
8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-RVS-2*2.5 3.配线部位:暗敷 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 20.64 | 4.2 | 3.78 | 86.688
9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2x2.5 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 725.28 | 2.52 | 2.268 | 1827.7056
10 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JBF-4101 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 77 | 110 | 65 | 8470
11 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JBF-4111 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 110 | 65 | 220
12 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:JF-D16 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 225 | 170 | 225
13 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮（含电话插孔） 2.规格:JBF-4121-P 3.安装形式:壁装,距地2.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 8 | 155 | 80 | 1240
14 | 声光报警器 | 1.名称:编码火灾声光报警器 2.规格:JBF-4372E 3.安装形式:壁装,距地2.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9 | 240 | 150 | 2160
15 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式安装扬声器 2.规格:WY-XD5-5A 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 14 | 85 | 45 | 1190
16 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:JBF-4123 3.安装形式:消火栓箱内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 15 | 110 | 60 | 1650
17 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.详见图纸设计 | 台 | 1 | 310 | 250 | 310
18 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:JBF-11A/M 3.详见图纸设计 | 个 | 3 | 250 | 200 | 750
19 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入/单输出模块 2.规格:JBF4141 3.安装形式:受监控设备旁墙上暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 240 | 170 | 1440
20 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF4131 3.安装形式:受监控设备旁墙上暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 210 | 160 | 1260
21 | 报警电话 | 1.名称:消防报警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:壁装,距地1.3M 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3 | 500 | 300 | 1500
22 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.型号:JBF-4171 3.安装形式:端子箱内 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6 | 160 | 80 | 960
防雷接地
1 | 避雷网 | 1.名称:接闪器 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:屋顶女儿墙上为暗装,屋面内为暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 714.14 | 5.2 | 4.8 | 3713.528
2 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 191.1 | 3.6 | 3.2 | 687.96
3 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 245.03 | 7.3 | 4.8 | 1788.719
4 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:下沿距地0.3m 3.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 3 | 60 | 50 | 180
5 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.型号:MER-A,配套端子TE-2 3.安装方式:暗装，距地0.3m 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 40 | 30 | 40
室外景观
1 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W高清红外枪机 2.型号:DS-2CD3T25D 3.安装方式:立杆上安装 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 11 | 326.7 | 297 | 3593.7 | 海康威视
2 | 立杆 | 1.名称:立杆 2.规格:3.5m 3.含地笼 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 根 | 7 | 423.5 | 385 | 2964.5 | 国标
3 | 弱电箱 | 1.名称:室外弱电箱 2.型号:RD-SW\PDM-01 3.规格:300*400*150 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 5 | 217.8 | 198 | 1089 | 德力西
4 | 录像设备 | 1.名称:16路硬盘录像机 2.规格:DS-7816N 3.存储容量、格式:含2块6T监控硬盘,录像存储时间不小于30天 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 3085.5 | 2805 | 3085.5 | 海康威视
5 | 显示设备 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:21寸 液晶 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 907.5 | 825 | 907.5 | AOC
6 | 交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.规格:RG-ES08G 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 181.5 | 165 | 181.5 | 锐捷
7 | 交换机 | 1.名称:5口POE交换机 2.规格:TL-SF1005MP 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 114.95 | 104.5 | 114.95 | 锐捷
8 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒 2.规格:8口 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 6 | 42.35 | 38.5 | 254.1 | 国标
9 | 光纤盒 | 1.名称:光纤收发盒 2.规格:1000M 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 对 | 5 | 90.75 | 82.5 | 453.75 | 国标
10 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.型号:AP-A16E 3.含、车牌识别摄像机、机箱、立柱、单路车辆感应器、中文 显示屏、补光灯、地感线圈 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 7865 | 7150 | 15730 | 中控
11 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:道闸 2.型号:AJB-WJZ18 3.规格:双速直臂3秒，杆长3米-4米 4.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 2 | 2359.5 | 2145 | 4719 | 中控
12 | 减速垄 | 1.名称:减速带 2.材料品种:优质橡胶 3.规格、型号:1000*350*35 4.成模生产，抗老化处理 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | m | 12 | 48.4 | 44 | 580.8
13 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PE25 3.配置形式:埋地敷设 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 276.99 | 7.26 | 6.6 | 2010.9474 | 康辉
14 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:埋地敷设 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 42.41 | 5.445 | 4.95 | 230.9224 | 康辉
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*4 3.材质:铜 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 6 | 10.89 | 9.9 | 65.34 | 郑三
16 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*2.0 3.未尽事宜，详见图纸 | m | 213.21 | 4.84 | 4.4 | 1031.9364 | 郑三
17 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:UTP6E 3.未尽事宜详见图纸 | m | 91.38 | 4.84 | 4.4 | 442.2792 | TCL
18 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:UTP5E 3.未尽事宜详见图纸 | m | 1 | 2.42 | 2.2 | 2.42 | 海康威视
19 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:FVN1.0 3.未尽事宜详见图纸 | m | 9.22 | 3.63 | 3.3 | 33.4686
20 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:管内穿线 3.敷设方式:埋地 | m | 196.61 | 2.42 | 2.2 | 475.7962
21 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 3.未尽事宜，详见图纸 | m3 | 42.48 | 27.8 | 0 | 1180.944
22 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜，详见图纸 | m3 | 42.48 | 1.2 | 0 | 50.976
补充清单
1 | 普通灯具 | 1.名称:下沉式庭院成品壁灯 2.型号:详见图纸设计 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 10 | 453 | 443 | 4530 | 雷士
2 | 普通灯具 | 1.名称:水池嵌壁灯 2.型号:功率：5W 色温：3000K 3.规格:100*200 4.类型:未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6 | 453 | 443 | 2718 | 雷士
3 | 洗涤盆 | 1.名称:水槽 2.安装位置:水吧 3.材质:不锈钢 4.规格、类型:详见图纸设计 5.未尽事宜详见图纸 | 组 | 2 | 700 | 600 | 1400
4 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:515*477*837 4.未尽事宜详见图纸 | 组 | 1 | 370 | 320 | 370 | 惠达
合 计 | [6 empty] | 2034274.5998
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 厨房设备
厨房设备清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 图片 | 参数及说明
操作区
1 | 三门分体海鲜蒸柜 |  | 台 | 1 | 3050.3 | 3050.3 | 定制品 |  | 说明；采用整体发泡工艺，箱体隔热性能优良，保温时间长，拉伸成型内胆，整体不易变形，全不锈钢制造，自动进水控制，自动安全卸压，高寿命不锈钢加热管，两转两定带刹车轮。 功率：380V/24KW
2 | 四头煲仔电磁炉连拼台 | 1200*1000*800+400 | 台 | 1 | 3245 | 3245 | 厨中厨 |  | 说明： 1：全新防水、防油烟、防虫设计: 2：进口优质不锈钢外壳； 3：耐600度高温，抗冲击高强度微晶玻璃； 4：美国进口密封胶，严防渗水； 5：旋转式档位开关，人体工程学设计； 6：九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味； 7：智能显示和自动报警装置； 8：18重安全保护设置，防止意外事故发生； 9：软启动技术，延长设置使用寿命； 10：智能化数字机芯，进口优质元件，工作稳定可靠； 11：定时功能，方便省心。 功率：380V/3.5KW*4
3 | 双炒单温电磁炉 | 1800*1000*800+400 | 台 | 1 | 7139 | 7139 | 厨中厨 |  | 说明： 1：全新防水、防油烟、防虫设计: 2：进口优质不锈钢外壳； 3：耐600度高温，抗冲击高强度微晶玻璃； 4：美国进口密封胶，严防渗水； 5：旋转式档位开关，人体工程学设计； 6：九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味； 7：智能显示和自动报警装置； 8：18重安全保护设置，防止意外事故发生； 9：软启动技术，延长设置使用寿命； 10：智能化数字机芯，进口优质元件，工作稳定可靠； 11：定时功能，方便省心。 功率：380V/15KW*2
4 | 调料台 | 500*1000*800+400 | 台 | 1 | 324.5 | 324.5 | 定制品 |  | 厂制品： 面1.2（304）板，面、边框 厚40mm 扣面（面两侧免死边扣余下体）面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），余1.0（304）板。。
5 | 双通工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 519.2 | 1038.4 | 定制品 |  | 厂制品： 面1.5（304）板，面、边框 厚40mm 扣面（面两侧免死边扣余下体）面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），余1.0（304）板、下滑道式拉门 门单层，欧式150mm重力脚。
6 | 四门双温风冷柜 | 1210*800*1930 | 台 | 1 | 8437 | 8437 | Terbo air |  | 说明：采用国际名牌高效环保压缩机，全钢全通配置，质量保证，节能环保发泡剂（环戊烷），国内名牌微电子数码显示温控，美式时尚把手，弹簧铰链，自动回归门 柜内保鲜温度：-2℃～10℃ 柜内冷冻温度：-6℃～-21℃ 制冷方式：风冷双温 运行功率：220V/710W
7 | 风冷保鲜工作台 | 1500*800*800 | 台 | 2 | 9500 | 19000 | Terbo air |  | 说明：采用品牌压缩机，噪音低、能效高，框架式箱体结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，双电子手动可调式温控系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，弧形内角便于清洁。 柜内保鲜温度：5℃～-3℃ 制冷方式：风冷 功率：220V/340W
8 | 双层台面立架 | 1500*300*700 | 台 | 2 | 590 | 1180 | 定制品 |  | 厂制品： 1.0（304）板，间距平分开，下平板离地150mm,φ25mm方管。
9 | 开水器连底座 | 6KW | 台 | 1 | 973.5 | 973.5 | 恒联 |  | 品牌：恒联 功率:380V/6KW 容量：42L 尺寸：430*290*770mm 功率：380V/6KW
清洗区
1 | 单星沥水台 | 1200*700*850+150 | 台 | 1 | 389.4 | 389.4 | 定制品 |  | 厂制品： 面1.2（304）板、面厚40mm，斗1.0（304）板、深280mm 配全钢下水口，φ38mm*1.0（304）腿、下拉φ25mm*1.0（304）承,配全钢子弹脚。
2 | 双星沥水台 | 1900*700*850+150 | 台 | 1 | 778.8 | 778.8 | 定制品 |  | 厂制品： 面1.2（304）板、面厚40mm，斗1.0（304）板、深280mm 配全钢下水口，φ38mm*1.0（304）腿、下拉φ25mm*1.0（304）承,配全钢子弹脚。
3 | 制冰机 | 470*580*767 | 台 | 1 | 1687.4 | 1687.4 | Scotsman |  | 品牌：Scotsman-Bar Line 说明：全自动风冷式制冷，进口压缩机、冷凝器等，垂直式开门设计储冰箱，制冷剂为R134a 产冰量：110KG/24h 储冰量：20KG 冷凝方式：风冷 功率220V/600w
4 | 消毒柜 | 1310*600*1930 | 台 | 1 | 2920.5 | 2920.5 | 威尔宝 |  | 品牌：威尔宝 说明： 1:全不锈钢外壳，直角飘头和柜门设计，清洁卫生。 2：采用高温消毒，消毒效果更加快速和温度均匀。 3：电器采用优质配件并配进口调节旋钮，坚固耐用。 4：配不锈钢浅篮、中篮、深篮、三种规格，实用性强。 功率：220V/4.5KW
5 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 1 | 389.4 | 389.4 | 定制品 |  | 厂制品： 面1.5（304）板，面厚40mm 面下种钉 一根加强筋（强筋免死边），下平板1.0（304）板 下平板离地净空150mm，φ38mm(304)腿、配全钢子弹脚。
6 | 净水器 （配罐） | 800加仑 | 台 | 1 | 3481 | 3481 | 定制品 |  | 尺寸：550*350*900mm 过滤等级：五级过滤 使用人数：50-200人 使用水质：TDS≤1500ppm拟用水 适用水压：0.25-0.4MPA 额度产水量：185L/H 功率：220V/1.5KW
7 | 五层货架 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 713.9 | 713.9 | 定制品 |  | 厂制品： 1.0（304）板，间距平分开，下平板离地150mm,φ38mm圆腿，配全钢子弹脚。
8 | 电感式灭蝇器 |  | 台 | 2 | 129.8 | 259.6 | 亨得利 |  | 说明：作用范围：40㎡，选用飞利浦特种诱虫灯管，无需清扫电网，无残骸飞溅，噪音小 功率：220V/50W
9 | 隔油池 |  | 台 | 2 | 1298 | 2596 | 定制品 |  | 拦渣隔油，四级过滤
排烟
1 | 油烟净化一体机 | 4600*1350*500 | ㎡ | 6.2 | 5841 | 36214.2 | 厨中厨 |  | 说明： 1、板材：不锈钢材质 1.2厚。 2、额定电压：220V 3、风机功率 1.1KW 4、产品规格：上柜尺寸：2250*710*490，下柜尺寸：2300*1350*425，出风口尺寸：280*310，清洗加热装置功率：500W/220V。尺寸：370*220*200。 5、96%油烟净化率。 6、使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果；结构合理；性能稳定；防水性强。 7、节省厨房工作空间； 8、烟机带自动清洗装置，一年维护清洗一次即可，节省大量清洗成本； 9、触摸控制开关，简洁大方，高档实用； 11、自动清洗，开机即清洗，自动上水，自动排污。 功率：220V/2.5KW
2 | 不锈钢排烟管 | 15000*600*500 | ㎡ | 37 | 142.78 | 5282.86 | 定制品 |  | 不锈钢制作，板材厚度1.0mm
配件
1 | 水龙头 |  | 个 | 4 | 177 | 708 |  |  | 品牌：JIWINS（广州） 与水池池配套
2 | 角阀 |  | 个 | 12 | 20.65 | 247.8 |  |  | 与设备配套
3 | 软管 |  | 根 | 12 | 11.8 | 141.6 |  |  | 与设备配套
4 | 地沟篦子 | 580*300*25 | 块 | 15 | 22.715 | 340.725 |  |  | 304不锈钢制造，厚度2.0mm
| 合计 |  |  |  |  | 100538.885

## 全彩显示大屏
室内P2.5表贴全彩显示屏工程系统费用
序号 | 名称 |  | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注
设备配置
1 | 屏体部分 | 室内P2.5全彩模组 | 160000点/㎡ 1R1G1B | m2 | 29.48 | 3300 | 97284
2 |  | 视频传输系统 | 数据采集发送卡 | 套 | 2 | 1140 | 2280
3 |  | 视频控制系统 | 数据采集接收卡 | 项 | 2 | 141.6 | 283.2
4 |  | 控制软件 | Linsn演播室 | 套 | 2 | 500 | 1000
5 |  | 视频处理器 | 同步控制系统 | 台 | 2 | 1560 | 3120
6 | 配套设备 | 显示屏钢结构 | 角钢/方钢/槽钢 | ㎡ | 31.1 | 252 | 7837.2
7 |  | 四周包边 | 拉丝不锈钢 | 项 | 2 | 1320 | 2640
8 |  | 功放音响 | 120W/40W*2大功率 | 套 | 2 | 1500 | 3000
9 |  | 操作主机 | 组装机 | 台 | 2 | 3420 | 6840
10 |  | PLC配电柜 | 10KW/分路上电 | 台 | 2 | 1560 | 3120
11 | 附件部分 | 屏体内线材 | 4㎡/6㎡纯铜线 | 套 | 2 | 960 | 1920
12 |  | 信号排线+电源线 | 20cm-120cm | 套 | 2 | 400 | 800
13 |  | P2.5全彩模组 | 160mm*320mm | 张 | 4 | 153.6 | 614.4
14 |  | 调试、培训 |  | 项 | 2 | 750 | 1500
15 |  | 安装/运输/人工 | 耗损 | ㎡ | 29.48 | 336 | 9905.28
16 |  | 合计 |  |  |  |  | 142144.08
注：显示屏净尺寸:高度2.88m*宽度5.12m=14.74㎡(不含边框尺寸)，显示屏总尺寸:高度2.98m*宽度5.22m=15.55㎡(含边框尺寸)。 2、此为两块屏幕工程报价