## 汇总表
宜阳山水文苑项目景观施工工程变更造价汇总表（单位：元）（根据2022.01.10图纸调整）
序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明
1 | 硬质景观部分 | 393061.5502 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
2 | 绿植苗木部分 | / | 固定综合单价包干，详见后附工程量清单明细
3 | 电气部分 | -8001.916 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
4 | 给排水部分 | 30104.7237 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
5 | 雾森系统部分 | / | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
6 | 雨污水部分 | / | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
合计(元) |  | 415164.3579

## 土建
宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
1 | KD-1.1~1.4 1号楼楼梯玻璃雨棚
| 钢化夹胶玻璃 | 1.6+1.14PVB+6透明钢化夹胶玻璃 2.专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填实 3.立面玻璃成品玻璃卡件，玻璃与建筑物交接处密封胶填实 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.2 | 395 |  | 7584
| 单层侧边钢化玻璃 | 1.10厚单层侧边钢化玻璃 2.专业玻璃胶固定，玻璃固定专用不锈钢扣件间距500，外饰专用不锈钢卡条，立面与柱体通长 立面与柱体通长 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.34 | 450 |  | 4203
| 玻璃门 | 1.10厚单层侧边钢化玻璃 2.专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填实 3.含门把手等五金 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.7 | 690 |  | 1173
| 方钢立柱 | 1.Z1 口100*5厚矩形钢，铝合金装饰盖 2.深咖色氟碳漆饰面 3.预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.10056 | 12000 |  | 1206.702
| 方钢主梁 | 1.GL01 口100*5厚矩形钢 2.深咖色氟碳漆饰面 3.预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.17663 | 13000 |  | 2296.125
| 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30细石混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0 | 1285.08 |  | 0
| 涂料饰面 | 1.仿黄金麻真石漆 2.25厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.14 | 143.24 |  | 1595.6936
2 | GD-1.4台阶节点2 | [5 empty] | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.74 | 1.8 |  | 3.132
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.174 | 343.51 | 160 | 59.7707
| 砼台阶 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.74 | 192.01 | 520 | 334.0974
| 台阶铺装 | 1.15厚荔枝面芝麻灰PC砖 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.74 | 352.7 | 145 | 613.698
3 | 6#、9#、10#、13#楼铺装面积
| PC砖仿荔枝面芝麻白荔枝面 | 1.15厚PC砖，仿荔枝面芝麻白荔枝面 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 923 | 165.49 |  | 152747.27
| EPDM现浇地垫、竹木地面 |  | m2 | 520 | 180 |  | 93600
| 地面画漆 |  | 组 | 20 | 3000 |  | 60000
4 | 成品家具
| 成品花箱 | 1.由甲方选样，尺寸1200*600*600， 2.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 22 | 600 |  | 13200
| 伞座 | 1.由甲方选样， 2.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 9 | 2800 |  | 25200
| 双人漫步机 | 1.由甲方选样， 2.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 1 | 2600 |  | 2600
| 双人大转盘 | 1.由甲方选样， 2.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 1 | 2600 |  | 2600
| 健骑机 | 1.由甲方选样，钢管材质， 2.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 1 | 2800 |  | 2800
| 成品坐凳 | 1.由甲方选样，玻璃钢材质， 3.满足规范和设计图纸要求。 | 个 | 2 | 3500 |  | 7000
5 | 南大门东西两侧增加60cm高的景墙
| 景墙墙面装饰 | 1.30厚荔枝面黄金麻花岗岩 2.含石材干挂件 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.2 | 207.36 | 0 | 5225.472
| 景墙墙面装饰 | 1.背面：仿黄金麻真石漆饰面 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.2 | 143.24 |  | 3609.648
| 发光字 | 扣除合同内发光字 | 个 | -3 | 3800 |  | -11400
| 发光字 | 增加设计变更后的发光字 | 个 | 3 | 6000 |  | 18000
6 | 南大门地面铺装 | 石材地面变更为沥青地面 | m2 | 88.76
| 地面铺装 | 1.50厚烧面芝麻黑花岗岩 2.30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.95 | -361.73 |  | -5046.1335
| 地面铺装 | 1.50厚烧面芝麻白/芝麻黑花岗岩混拼 2.30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 66.13 | -280.02 |  | -18517.7226
| 地面铺装 | 1.50厚烧面中国黑花岗岩 2.30厚1:3无碱水泥砂浆粘接层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.68 | -461.79 |  | -4008.3372
| 浅色透水沥青砼路面 | 1.90厚透水沥青砼（车行道），含白色热熔漆 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 88.76 | 297.23 |  | 26382.1348
合计 | 第1项~第6项 |  | 项 |  |  |  | 393061.5502

## 电气
宜阳山水文苑项目景观电气清单与计价表（根据2022.01.10图纸调整）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 变更工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
景观电气
6 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PE32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -288 | 14.19 | 5.81 | -4086.72 |  | 联塑
11 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -288 | 21.35 | 17.5 | -6148.8 |  | 郑三
16 | 庭院灯 | 1、名称:M1庭院灯 2、规格：70w LED 220V 3000K IP65 H=3500mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -2 | 1458.89 | 1270 | -2917.78 |  | 欧普
17 | 草坪灯 | 1、名称:M2草坪灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 H=600mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -10 | 430.26 | 290 | -4302.6 |  | 欧普
32 | 接线井 | 1、名称:手孔井 2、规格：500*500*500 3、具体做法参照图集08D800-7，直通和转角式P62 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 14 | 750 |  | 10500
33 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | -46.08 | 14.06 |  | -647.8848
34 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | -46.08 | 8.64 |  | -398.1312
合计（元） | [6 empty] | -8001.916
注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 给排水
宜阳山水文苑项目景观给排水清单与计价（根据2022.01.10图纸调整）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 变更工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
灌溉给水
2 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -3.62 | 65.08 | 42.76 | -235.5896 |  | 联塑
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -10.66 | 49.56 | 29.71 | -528.3096 |  | 联塑
4 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 84.07 | 42.51 | 21.96 | 3573.8157 |  | 联塑
5 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 55.41 | 29.99 | 13.83 | 1661.7459 |  | 联塑
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -188.08 | 18.48 | 5.81 | -3475.7184 |  | 联塑
17 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -10.06 | 16.78 |  | -168.8068
18 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -10.06 | 8.64 |  | -86.9184
| 景观雨水 | [5 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 25.08 | 16.78 |  | 420.8424
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 25.08 | 8.64 |  | 216.6912
3 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De160 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 156.78 | 61.53 | 19 | 9646.6734 | 中财
4 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:详见图纸设计 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | -4.39 | 41.39 | 12.5 | -181.7021
7 | 室外排水地漏DN100 | 1.名称:室外排水地漏 2.规格：DN100 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 个 | 9 | 43 | 29 | 387
8 | 高分子雨水篦子排水口 | 1.名称:高分子雨水篦子排水口 2.做法详园建 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 个 | 25 | 755 |  | 18875
合计（元） | [6 empty] | 30104.7237
注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。