## 2资料存档目录
开元壹号62地块样板间维修施工结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 开元壹号62地块样板间维修施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份4页 | 第2-1至2-4页 | 原件
3 | 结算价汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 签字版
4 | 结算价明细汇总表 | 1份3页 | 第4-6页 | 签字版
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
7 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第9页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第10页 | 原件
18 | 工程提供的施工图纸 | 1份1页 | 第20页 | 复印件
19 | 现场工程量记录 | 1份1页 | 第21页 | 复印件
20 | 改造前的原貌现场照片 | 1份1页 | 第22页 | 复印件
21 | 改造后的现场照片 | 1份1页 | 第23页 | 复印件
67 | 施工单位报送清单价格 | 1份2页 | 第116-117页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
开元壹号62地块样板间维修施工结算汇总表
合同编号：KYYH.62-JA-109 合同金额：350000元
合同名称：开元壹号62地块样板间维修施工合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：洛阳顺禾兴建筑劳务分包有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 480000
1.1 | 图纸内结算值（合同内） |  |  | 0 | 0
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 派发单 |  |  | 0 | 0
1.4 | 罚款单 |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 480000
|  |  | （大写） | 肆拾捌万元整
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 480000
|  | （大写） |  | 肆拾捌万元整
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 480000
|  | （大写） |  | 肆拾捌万元整
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 汇总表
开元壹号62地块样板间维修施工合同汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 合价（元） | 备注
1 | 外墙恢复费用 | 项 | 375000
2 | 拆除费用 | 项 | 105000
3 | 合计 | 项 | 480000

## 4拆除改造费用
外墙装饰拆除明细汇总表1
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元）
1 | 外架搭设 | 零星用工 | 工日 | 40 | 390 | 15600
2 | 屋面拆除 | 零星用工 | 工日 | 58 | 350 | 20300
3 | 屋面拆除、垃圾清运 | 零星用工 | 工日 | 38 | 350 | 13300
4 | 外架拆除、清运 | 零星用工 | 工日 | 22 | 390 | 8580
5 | 运送钢管扣件进场 | 随车吊 16T | 台班 | 4 | 1500 | 6000
6 | 清运屋面垃圾 | 小四轮车 | 车 | 28 | 300 | 8400
7 | 接送工人车费 |  | 天 | 24 | 100 | 2400
8 | 购买垃圾袋、拆除屋面工具 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
9 | 普通钢管6 |  | m | 731520 | 0.015 | 10972.8
10 | 普通钢管4 |  | m | 245040 | 0.015 | 3675.6
11 | 普通钢管3 |  | m | 37800 | 0.015 | 567
12 | 普通钢管2 |  | m | 49980 | 0.015 | 749.7
13 | 普通钢管1 |  | m | 150240 | 0.015 | 2253.6
14 | 扣件 | 十字扣 | 个 | 302400 | 0.01 | 3024
15 | 扣件 | 接扣 | 个 | 186720 | 0.01 | 1867.2
16 | 扣件 | 转扣 | 个 | 14100 | 0.01 | 141
17 | 安全网 | 高档阻燃1.8*6 | 张 | 100 | 50 | 5000
18 | 土工布 | 250g/m2,40*4 | m2 | 960 | 1.5 | 1440
19 | 合计 |  | 元 |  |  | 105270.9
20 | 经双方协商一致 |  | 元 |  |  | 105000
| 单位名称： |  | 单位名称：
| 甲方代表： |  | 乙方代表：
| 签字日期： |  | 签字日期：

## 恢复改造费用
外墙装饰恢复改造费用2
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 合同内价格 | 项 | 1 | 350000 | 350000 | 固定总价
2 | 合同外增加 | 项 | 1 |  | 25297.62
2.1 | 外立面涂料 | 项 | 1 |  | 17550.72
| 一二层屋面挑檐+檐沟底部 | m2 | 70 | 80 | 5600 | 外墙单价因工程量小，施工难度大，工费高，经双方协商一致后的价格。
| 门窗周边 | m2 | 65 | 80 | 5200
| 门堡（内侧+外侧周边） | m2 | 80 | 80 | 6400
| 二层腰线 | m2 | 4.384 | 80 | 350.72
2.2 | PVC落水系统 | m | 45.3 | 113 | 5118.9
2.3 | PVC外墙挂板 | m2 | 65.7 | 190 | 12483
2.4 | 面砖扣除 | m2 | 65.7 | -150 | -9855 | 合同内单价
3 | 合计 | 元 |  |  | 375297.62
4 | 经双方协商一致 | 元 |  |  | 375000