建设工程施工合同文本

工程名称：洛宁山水文苑项目污水顶管工程施工合同

工程地点：新宁大道北侧

施工单位：洛宁县神越顶管工程有限公司

成本代码：4.7.2

合同编号：LNSSWY-JP-025

年   月   日

发包人（全称）:（甲方）洛阳浩德浩康置业有限公司

承包人（全称）:（乙方）洛宁县神越顶管工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：污水顶管工程

工程地点：洛宁县

第二条：承包方式及承包范围

2.1承包方式：含税固定综合单价包干

乙方包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包成品保护、包售后服务、包市场风险、包税金、包交工资料及竣工验收等。

2.2承包范围：非开挖顶管工程及相关材料。工作井坑，由乙方施工并负责恢复原状，挖机台班由甲方承担。

第三条：合同价款及工程款支付

3.1、合同价款：暂定合同总价：100500元（其中6500元协调费为固定费用），人民币大写：壹拾万零伍佰元整；其中不含税金额为¥99504.95元（大写人民币：玖万玖仟伍佰零肆元玖角伍分 ），增值税税金为¥ 995.05元（大写人民币：玖佰玖拾伍元零伍分），税率1 %。

本合同为固定综合单价：2000元/米，工程量约47米，最终工程量以现场实际施工工程量为准。

3.2、工程款支付：转账支付

3.2.1 双方约定的工程款结算支付时间和方式：

竣工结算总价＝∑合同固定综合单价*实际施工工程量-应扣费用。

3.2.2工程施工完成后，经甲方及监理确认后，甲方支付乙方已完工程造价的80％；

3.2.3甲乙双方办理正式验收和结算手续后，支付至合同结算价款的100，质保期2年（自工程整体竣工验收合格并投入使用之日起计算）；

3.2.4 付款前，乙方需提供符合甲方要求的足额正规增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付款而不承担违约责任。

第四条：工期

开工时间：以甲方进场通知为准

工期：10日历天。

第五条：工程质量及技术要求

5.1施工过程中要保证其他生产设施等的安全。

5.2整个过程的工程质量及技术要求严格按照相关质量技术规范书执行。

第六条：施工安全

6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.2乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

6.3乙方在施工过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

6.4施工的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

第七条：竣工验收

7.1乙方在竣工前一天内向甲方提出验收。

7.2验收存在的工程质量问题及其它问题乙方必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

7.3乙方竣工验收通过后安装的污水管道等不得渗水、漏水如出现上述问题乙方应无偿维修及更换设备配件。

第八条：违约金

8.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

8.2除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

8.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

8.4因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

8.5按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换（补充）符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

8.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾斜或道路未及时清理的，乙方应付违约金。

8.7 乙方未能如期竣工的，每逾期一天，应向甲方支付违约金1000元；逾期超过7日的，甲方有权解除合同并拒付工程款。

8.8争议解决：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同签订地（洛阳市洛龙区）人民法院提起诉讼。

第九条：合同生效、变更、中止和终止

9.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

9.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

9.3如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

9.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

9.5本合同经双方签字盖章后开始生效。

第十条：不可抗力

10.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

10.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

10.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第十一条：其它

11.1合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

11.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿或补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

11.3双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

11.4本合同一式捌份，甲方肆份。乙方肆份，未尽事宜由双方共同另行商议。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：