栾川山水文苑临时道路施工合同

成本代码：020103

合同编号：LCS1-QQ-015

甲    方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方:  中屾道路运输（河南）有限公司

签订日期:  2020年12月

栾川山水文苑临时道路施工合同

甲方（全称）：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方（全称）：中屾道路运输（河南）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栾川山水文苑临时道路工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：栾川山水文苑临时道路施工工程

工程地点：洛阳市栾川县湾滩村

二、工程承包范围

栾川山水文苑施工临时道路

三、承包方式：

综合单价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包检验检测、包通过验收直至交付使用。

四、工期要求：

工期： 20天，具体开工时间以甲方通知为准。

五、合同方式及价格

1、合同方式：采用单价包干形式承包

施工图纸内施工内容（湾滩大桥至湾滩村委之间现状道路拓宽）

结算价款＝综合单价*实际工程量±变更签证－应扣费用。

变更签证计价原则：合同内有相同或相似综合单价的，按合同内综合单价，合同内没有的，由招采、成本、工程、审计部约谈价格。

2、 合同价格：

（1）本工程暂定合同总价为：人民币（大写） 拾叁万陆仟元整   （¥136000元），不含税金额为124770.64 元，增值税率为 9 %，税款为 11229.36元。

（2）合同包干单价中已包括但不限于完成承包范围内所有制作及安装工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

## 1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

（2）《建筑工程质量验收规范》GB50210-2001

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

（1）基础开挖时应先挖除基底下垃圾及杂填土，基础下素土应夯实，压实系数应不小于0.97；

（2）级配碎石分层平行摊铺分层压实，级配碎石的最大粒径不应超过31.5mm（方孔筛），压碎值不应大于26%。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质，针片状颗粒总含量不应超过20%；

（3）混凝土浇筑前立模的平面位置和高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固；水泥混凝土路面达到设计强度的25%以上的时候切缝，一般以不破坏混凝土为原则，以不崩边、不出现裂缝为准，切缝时间尽量靠前；待混凝土抗压强度达到的40%后方可进行硬刻槽，用刻槽机进行横向刻槽作业，要求纹理顺直，深度一致。

（4）满足设计图纸、规范的其他要求。

七、双方的责任义务

7.1甲方的责任义务

① 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

② 给乙方提供确切施工位置；

③ 按时给乙方拨付款项和进行验收、结算。

④ 甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：吴凯昇15838062988。负责本合同项目工程质量及进度的督查。对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；水电费用乙方自理。

⑤协调乙方与主体、装修施工单位的关系

⑥履行合同约定的义务。

⑦甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

7.2乙方的责任义务

①按甲方要求的工期及现场要求施工；

②接受甲方的技术指导和质量标准要求；

③负责甲方提供料物及设备的保护；

④承担施工中的一切安全事故责任及费用；

⑤施工期间的水电费用由乙方自理。

⑥指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理、技术负责人： 张雷    电话 15290520777 ；

其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。组织施工人员和材料、机械设备进场。提交各节点的施工详图，制定各节点的施工方案，并由甲方设计部门的审核确认。此部分深化图纸、施工方案应在开工前完善并提交甲方备案。严格按照经甲方审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。负责已施工完成的成品保护工作。严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

质保期内承担因围挡倒塌造成的一切损失。

八、施工内容：

1、文明施工及场地清理；

2、涉及的材料厚度及成型尺寸偏差符合规范要求且应和现场保持相同；

3、施工场地平整、路基平整及压实、路床填料平整及压实，混凝土面层浇筑、养护及胀缝缩缝设置。

九、竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、工程量确认单、招标投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整（工程量增加、材料选型更换）、设计变更、签证引起的工程量、费用允许增减外，其余均不调整。

结算价款＝综合单价*实际工程量±变更签证－应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

十、工程价款支付

付款方式：

1.本工程无预付款；

2.工程全部完工后，支付已完工程造价的80%；

3.验收合格配合甲方办理结算后15天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%，剩余5%作为质保金，支付结算价款95%时，需提供本工程结算价款的等额增值税发票，质保期一年，质保期满后无质量问题，无息支付，质保期内乙方接甲方维修通知不予维修的，甲方有权委托第三方单位修复并从质保金中扣除维修费用。

4.乙方在领取每一次工程款时须提供相应等额有效的增值税专用发票；

十一、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

4、考虑扬尘管控因素，乙方在施工期间工作面周围负责扬尘处理；

十三、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失，为保证合同履行顺利，节省双方时间，涉及的材料封样需在合同签订完之日起，五天内集中封样结束完毕。

3、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

十四、工程变更

1、乙方应严格按照经双方签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序以书面形式报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、变更签证结算办法：投标报价中已有的材料价格按照已有单价执行，投标报价中没有的材料价格由甲方认质认价后执行。如无依据可查，按双方商定价格为准。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

①、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

②、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

③、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、质保期限为一年。自验收合格之日起开始计算，应在质保期内结构安装，防水密闭性良好。

2、在质保期内，凡出现路面开裂、破损、起砂、脱皮、露骨等质量问题，由乙方负责免费修复。

十七、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对结构进行检查、维护。

2、保修期内若发生结构安全性、以及影响美观等问题，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，直至问题得以解决，如乙方不作为或维修不彻底，甲方有权将委托其他公司完成维修，发生费用从质保金中双倍扣除。

3、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任：

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场。并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按合同要求工期或现场工程师同意顺延工期竣工。否则，因乙方原因致使工期拖延，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。

3、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，则乙方给甲方每日人民币伍仟元的经济补偿；如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，并且乙方还应承担全部违约责任并按违约条款处理。

4、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方并向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

5、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。

十九、争议及纠纷的解决

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。

二十、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同

- 乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

- 甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。

- 乙方购置假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、发票开具要求及责任

1.乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2. 对发票不合规的约定：

2.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

2.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3.其它税务风险的合同约定

3.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

二十二、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区安乐镇新村中原奇石楼3楼

联系人及联系方式：王山 13083633111

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十三、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

甲 方（盖章）：栾川县浩德颐康文旅有限公司    乙方（盖章）：中屾道路运输（河南）有限公司

法 人 代 表	                              法 人 代 表

或授权委托人：                              或授权委托人：

税号：91410324MA9FJURUXE                    税号：91410300MA9F2QYR67

账户：66616011400000260	                    账户：259871114987

开户行：河南栾川农村商业银行股              开户行：中国银行洛阳政和路支行

份有限公司君山支行

日期：  2020  年 12月                       日期：  2020  年 12 月

附件一

工程清单

| 栾川山水文苑施工道路工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 路基开挖 | m3 | 485.46 | 10 | 4854.6 | 湾滩路拓宽改造方案：湾滩大桥至湾滩变压器西侧向湾滩路北侧拓宽，粗测总长度216m，平均拓宽2.5m；湾滩变压器西侧至村委会东南角公厕以西，向湾滩路南侧拓宽，粗测总长度54m，平均拓宽3m。做法如下：180mm厚C30混凝土面层↓400mm厚矿渣碎石垫层↓原始土压实。 |
| 2 | 原土碾压 | m2 | 837 | 4 | 3348 |  |
| 3 | 40㎝厚矿渣碎石垫层 | m3 | 334.8 | 80 | 26784 |  |
| 4 | 180mm厚c30混凝土面层 | m3 | 126.36 | 800 | 101088 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  | 136074.6 |  |
| 6 | 最终优惠价 |  |  |  | 136000 |  |
| 1、付款方式： a、工程完工后支付已完工程造价的80%， b、验收合格结算完成后支付结算价款95%，质保金1年后无息支付。 c、每次付款前需要足额开具增值税专用发票，否则甲方有权不支付工程款。 2、结算方式：结算价款=综合单价*实际工程量±变更签证-应扣费用 3、此合同为综合单价包干，暂定总价合同。 |  |  |  |  |  |  |

附件二                廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：中屾道路运输（河南）有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：张先生：13903793259

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）邮箱：314298756@qq.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司    乙方：中屾道路运输（河南）有限公司

签署日期：2020年12月                签署日期：2020年12月