## 汇总表
宜阳山水文苑项目景观施工工程变更造价汇总表（单位：元）（根据2022.04.20图纸调整）
序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明
1 | 硬质景观部分 | 34342.4535 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
2 | 绿植苗木部分 | -155018.4 | 固定综合单价包干，详见后附工程量清单明细
3 | 电气部分 | -8001.916 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
4 | 给排水部分 | 30104.7237 | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
5 | 雾森系统部分 | / | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
6 | 雨污水部分 | / | 固定总价包干，详见后附工程量清单明细
合计(元) |  | -98573.1388

## 土建
宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
1 | 车位铺装（BG-1.1~1.4） | 做法由植草砖地面变更为压膜地面，面积也相应减少
| 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1168.8249 | 1.8 |  | 2103.8848
| 灰土垫层 | 1.150厚灰土垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 175.3237 | 250 |  | 43830.9337
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层，长度小于6m，缝宽10 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 116.8825 | 677.37 |  | 79172.6923
| 压膜地坪 | 1.2~4厚压膜地坪 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1168.8249 | 30 |  | 35064.747
| 地面铺装 | 1.80厚250*190植草砖 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1385.78 | 103.33 |  | -143192.6474
2 | 东入口南侧调整（BG-2.1~2.3） | 种植池调整，增加成品岗亭平台 |  |  |  |  | 0
| PC砖仿荔枝面芝麻黑荔枝面 | 1.15厚PC砖，仿荔枝面芝麻黑荔枝面 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10 | 165.49 |  | 1654.9
| 荔枝面芝麻黑花岗岩 | 1.25厚300*150荔枝面芝麻黑花岗岩 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.4 | 301.05 |  | 722.52
| 碎石垫层 | 1.80厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.992 | 103.33 |  | 102.5034
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.24 | 677.37 |  | 839.9388
| GD-1.4台阶节点2 | [5 empty] | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1.35 | 1.8 |  | -2.43
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | -0.135 | 343.51 |  | -46.3738
| 砼台阶 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1.35 | 192.01 |  | -259.2135
| 台阶铺装 | 1.50厚荔枝面芝麻灰花岗岩，倒角10*10 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1.35 | 352.7 |  | -476.145
| 台阶铺装 | 1.25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -0.54 | 319.47 |  | -172.5138
| GD-1.5花池节点1 | [5 empty] | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | -6.4148 | 16.78 |  | -107.6403
| 素土夯实 | 1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -9.164 | 1.8 |  | -16.4952
| 灰土垫层 | 1.150厚灰土垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | -6.9046 | 250 |  | -1726.15
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | -0.4424 | 686.59 |  | -303.7474
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | -1.2134 | 635.73 |  | -771.4202
| 防潮层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | -1.896 | 62.87 |  | -119.2015
| 压顶 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | -0.1896 | 989.14 |  | -187.5409
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB400以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | -0.008 | 6721.27 |  | -53.7702
| 花池顶面铺装 | 1.50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.20厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -2.37 | 223.42 |  | -529.5054
| 花池侧面铺装 | 1.25厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.20厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -5.135 | 249.05 |  | -1278.8718
3 | 东入口北侧消防门调整（BG-3.1） | 增加1.5m宽子母门，预留电子门禁。（原消防门设计尺寸为1m，也有门禁系统） | 项 | 0 |  |  | 0
| 消防门一 | 1.钢材规格:热镀锌矩形钢管70*50*5+热镀锌矩形钢管30*2，含预埋件。 2.外喷深咖色氟碳漆，含成品门轴、成品门栓、成品钢轮。 3.运距自行考虑 4.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | -9.02 | 675 |  | -6088.5
| 消防门 | 在原设计的基础上新增1个1.5m宽的门 | m2 | 9.02 | 750 |  | 6765
| 消防门二 | 1.钢材规格:热镀锌矩形钢管70*50*5+热镀锌矩形钢管30*2，含预埋件。 2.外喷深咖色氟碳漆，含成品门轴、成品门栓、成品钢轮。 3.运距自行考虑 4.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | -9.02 | 675 |  | -6088.5
| 消防门 | 在原设计的基础上由1.05m宽的门变更为1.5m宽的门 | m2 | 9.02 | 700 |  | 6314
| 成品岗亭 | 1.规格尺寸：2.5m*3m 2.材质：底座8公分的镀锌管。顶部白色部分是镂空造型。中间的装饰条和顶部材质是镀锌板的，颜色为深咖的汽车烤漆。 配置的是半透明实厚6MM灰玻，里面内置保温隔热板 ，彩铝窗。 整体内部主要材质是1.5镀锌板钢结构， 防火保温隔热层，pvc吊顶，地面是防滑铝板 上铺仿大理石地板，内部暗走的线路、插座、空调插座 控制开关、灯等。 | 项 | 1 | 25000 |  | 25000
4 | 南大门 | 大门牌匾由4.8m*1.4m变更3.86*1.1，且大门镂空造型变更
| 牌匾 | 1.山水文苑牌匾4.8m*1.4m 2.2厚不锈钢板电镀紫铜，不锈钢字体logo电镀黄铜 3.口100x5镀锌钢管，口100x5镀锌钢管，口50x4镀锌钢管 4.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | 0 | 9300 |  | 0
| 牌匾 | 1.山水文苑牌匾3.86*1.1 2.1.2厚不锈钢板电镀紫铜，不锈钢字体logo电镀黄铜 3.口100x4镀锌钢管，口100x4镀锌钢管，口50x1.5镀锌钢管 4.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | 0 | 8300 |  | 0
| 铁艺门 | 1.铁艺门，口200x150x5镀锌钢管、口150x100x5镀锌钢管、口60x4镀锌钢管、口20x1.5镀锌钢管 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含门轴、门把手、门栓、地插等五金 4.含铁艺门纹 5.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | -29.04 | 1200 |  | -34848
| 铁艺门 | 1.在原设计的基础上，镂空造型纹样由镀锌钢管变更为1.5厚镀锌钢板 | m2 | 29.04 | 1000 |  | 29040
合计 | 第1项~第4项 |  | 项 |  |  |  | 34342.4535

## 电气
宜阳山水文苑项目景观电气清单与计价表（根据2022.01.10图纸调整）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 变更工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
景观电气
6 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PE32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -288 | 14.19 | 5.81 | -4086.72 |  | 联塑
11 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -288 | 21.35 | 17.5 | -6148.8 |  | 郑三
16 | 庭院灯 | 1、名称:M1庭院灯 2、规格：70w LED 220V 3000K IP65 H=3500mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -2 | 1458.89 | 1270 | -2917.78 |  | 欧普
17 | 草坪灯 | 1、名称:M2草坪灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 H=600mm 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -10 | 430.26 | 290 | -4302.6 |  | 欧普
32 | 接线井 | 1、名称:手孔井 2、规格：500*500*500 3、具体做法参照图集08D800-7，直通和转角式P62 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 14 | 750 |  | 10500
33 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | -46.08 | 14.06 |  | -647.8848
34 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | -46.08 | 8.64 |  | -398.1312
合计（元） | [6 empty] | -8001.916
注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 给排水
宜阳山水文苑项目景观给排水清单与计价（根据2022.01.10图纸调整）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 变更工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 主要材料品牌
其中：主材
灌溉给水
2 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -3.62 | 65.08 | 42.76 | -235.5896 |  | 联塑
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -10.66 | 49.56 | 29.71 | -528.3096 |  | 联塑
4 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 84.07 | 42.51 | 21.96 | 3573.8157 |  | 联塑
5 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 55.41 | 29.99 | 13.83 | 1661.7459 |  | 联塑
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -188.08 | 18.48 | 5.81 | -3475.7184 |  | 联塑
17 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -10.06 | 16.78 |  | -168.8068
18 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -10.06 | 8.64 |  | -86.9184
| 景观雨水 | [5 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 25.08 | 16.78 |  | 420.8424
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 25.08 | 8.64 |  | 216.6912
3 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De160 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 156.78 | 61.53 | 19 | 9646.6734 | 中财
4 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:详见图纸设计 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | -4.39 | 41.39 | 12.5 | -181.7021
7 | 室外排水地漏DN100 | 1.名称:室外排水地漏 2.规格：DN100 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 个 | 9 | 43 | 29 | 387
8 | 高分子雨水篦子排水口 | 1.名称:高分子雨水篦子排水口 2.做法详园建 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 个 | 25 | 755 |  | 18875
合计（元） | [6 empty] | 30104.7237
注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。 2.若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 乔木
乔木数量统计表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 变更前数量 | 变更后数量 | 增减 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
|  | 胸（地）径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 枝下高(m)
1 | 丛生朴树 | — — | 9.0-10.0 | 5.0-5.5 | — — | 18 | 18 | 0 | 株
2 | 国槐A | 23-25 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 2.5-3 | 74 | 67 | -7 | 株 | 7850 | -54950
3 | 国槐B | 18-20 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 2-2.5 | 50 | 83 | 33 | 株 | 5600 | 184800
4 | 丛生五角枫 | — — | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | — — | 2 | 2 | 0 | 株 |  | 0
5 | 银杏 | 20 | 9.0-10.0 | 4.0-4.5 | 2.5-3 | 15 | 15 | 0 | 株 |  | 0
6 | 栾树 | 20-22 | 7-8 | 4-4.5 | 2-2.5 | 17 | 14 | -3 | 株 | 5600 | -16800
7 | 乌桕 | 16-18 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 1.5-2 | 8 | 8 | 0 | 株 |  | 0
8 | 北美海棠 | D12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | ＜0.8 | 7 | 7 | 0 | 株 |  | 0
9 | 日本晚樱 | D12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | ＜0.8 | 65 | 56 | -9 | 株 | 2700 | -24300
10 | 紫玉兰 | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.5-3.0 | ＜1 | 20 | 12 | -8 | 株 | 2100 | -16800
11 | 红叶李 | D7-8 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ＜0.5 | 73 | 58 | -15 | 株 | 650 | -9750
12 | 红梅 | D7-8 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ＜0.5 | 56 | 42 | -14 | 株 | 650 | -9100
13 | 鸡爪槭 | D9-10 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ＜0.5 | 28 | 25 | -3 | 株 | 1200 | -3600
14 | 山杏A | D18-20 | 4.5-5.0 | 4.0-4.5 | ＜0.5 | 21 | 25 | 4 | 株 | 4200 | 16800
15 | 山杏B | D13-14 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | ＜0.5 | 58 | 52 | -6 | 株 | 1800 | -10800
16 | 山杏C | D8-9 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | ＜0.5 | 45 | 53 | 8 | 株 | 900 | 7200
17 | 山楂 | 10-12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0.8-1.2 | 14 | 14 | 0 | 株 |  | 0
18 | 花石榴 | — — | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | — — | 21 | 20 | -1 | 株 | 800 | -800
19 | 树状月季 | — — | 1.5-1.8 | 1.0-1.2 | — — | 3 | 3 | 0 | 株 |  | 0
20 | 丛生紫薇 | — — | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | — — | 21 | 21 | 0 | 株 |  | 0
21 | 红枫 | 15 | 1.5-2 | 2.5-3 | ＜0.5 | 1 | 1 | 0 | 株 |  | 0
22 | 大叶女贞 | 12-13 | 5-5.5 | 3.5-4 | 1.5-2 | 240 | 212 | -28 | 株 | 1380 | -38640
23 | 广玉兰 | 14-15 | 5.0-5.5 | 3.0-3.5 | 1.5-2 | 35 | 30 | -5 | 株 | 1500 | -7500
24 | 桂花A | — — | 4.5-5 | 3.5-4 | — — | 5 | 5 | 0 | 株 |  | 0
25 | 桂花B | — — | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | — — | 22 | 22 | 0 | 株 |  | 0
26 | 桂花C | — — | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | — — | 55 | 53 | -2 | 株 | 1600 | -3200
27 | 椤木石楠 | — — | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | — — | 78 | 65 | -13 | 株 | 3000 | -39000
28 | 原丛生朴树 | — — | — — | — — | — — | 3 | 3 | 0 | 株 |  | 0
29 | 原丛生石楠 | — — | — — | — — | — — | 3 | 3 | 0 | 株
30 | 原丛生红叶李 | — — | — — | — — | — — | 2 | 2 | 0 | 株
31 | 原北美海棠 | — — | — — | — — | — — | 2 | 2 | 0 | 株
32 | 原国槐 | — — | — — | — — | — — | 1 | 1 | 0 | 株
33 | 原大叶女贞 | — — | — — | — — | — — | 7 | 7 | 0 | 株
34 | 原白蜡A | — — | — — | — — | — — | 2 | 2 | 0 | 株
35 | 原白蜡B | — — | — — | — — | — — | 2 | 2 | 0 | 株
36 | 原笼子桂花 | — — | — — | — — | — — | 3 | 3 | 0 | 株
37 | 原红枫 | — — | — — | — — | — — | 4 | 4 | 0 | 株
38 | 原花石榴 | — — | — — | — — | — — | 3 | 3 | 0 | 株
39 | 原造型罗汉松 | — — | — — | — — | — — | 2 | 2 | 0 | 株
40 | 刚竹 | 3-4 | 5.0-6.0 | 自然冠幅 | — — | 1.7 | 1.7 | 0 | m2
41 | 小计（元） | [9 empty] | -26440

## 灌木
灌木数量统计表
序号 | 名称 | 规格 |  | 变更前数量 | 变更后数量 | 增减 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
|  | 高度(cm) | 冠幅(cm)
1 | 丛生腊梅 | 220-250 | 200-220 | 11 | 11 | 0 | 株 |  | 0
2 | 丛生木槿 | 180-200 | 150-180 | 20 | 18 | -2 | 株 | 450 | -900
3 | 丛生紫荆 | 180-200 | 150-180 | 156 | 149 | -7 | 株 | 320 | -2240
4 | 榆叶梅 | 180-200 | 150-180 | 19 | 19 | 0 | 株 | 420 | 0
5 | 大叶黄杨球A | 200 | 200 | 16 | 16 | 0 | 株 | 1800 | 0
6 | 大叶黄杨球B | 180 | 180 | 51 | 46 | -5 | 株 | 1200 | -6000
7 | 大叶黄杨球C | 150 | 150 | 74 | 70 | -4 | 株 | 850 | -3400
8 | 海桐球A | 180 | 200 | 25 | 26 | 1 | 株 | 1000 | 1000
9 | 海桐球B | 150 | 150 | 58 | 57 | -1 | 株 | 700 | -700
10 | 海桐球C | 120 | 120 | 107 | 96 | -11 | 株 | 400 | -4400
11 | 红叶石楠球A | 180 | 180 | 41 | 41 | 0 | 株 |  | 0
12 | 红叶石楠球B | 150 | 150 | 67 | 62 | -5 | 株 | 500 | -2500
13 | 结香 | 100-120 | 100-120 | 15 | 15 | 0 | 株 |  | 0
14 | 红花继木球 | 120 | 120 | 51 | 50 | -1 | 株 | 550 | -550
15 | 金森女贞球 | 120 | 120 | 190 | 180 | -10 | 株 | 450 | -4500
16 | 瓜子黄杨球A | 120 | 150 | 30 | 27 | -3 | 株 | 1000 | -3000
17 | 瓜子黄杨球B | 100 | 120 | 77 | 72 | -5 | 株 | 650 | -3250
18 | 小计（元） | [7 empty] | -30440

## 地被
地被数量统计表
序号 | 名称 | 规格 |  |  | 变更前面积 | 变更后面积 | 增减 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
|  | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 密度
1 | 北海道黄杨 | 修剪后成型高度120 | 30-35 | 15株/m | 1654.4 | 1654.4 | 0 | m |  | 0
2 | 八角金盘 | 55-60 | 35-40 | 25株/m2 | 526.5 | 441.8 | -84.7 | m² | 200 | -16940
3 | 海桐 | 50-60 | 30-40 | 36株/m2 | 828.8 | 733.7 | -95.1 | m² | 216 | -20541.6
4 | 洒金珊瑚 | 40-50 | 25-30 | 49株/m2 | 326.8 | 300.5 | -26.3 | m² | 245 | -6443.5
5 | 大叶黄杨 | 40-50 | 25-30 | 49株/m2 | 1352.7 | 1275.6 | -77.1 | m² | 196 | -15111.6
6 | 红叶石楠 | 40-50 | 20-25 | 49株/m2 | 855.7 | 907.9 | 52.2 | m² | 245 | 12789
7 | 金边黄杨 | 40-50 | 20-25 | 49株/m2 | 466 | 355.8 | -110.2 | m² | 243 | -26778.6
8 | 瓜子黄杨 | 25-30 | 20-30 | 64株/m2 | 1120.9 | 1304.8 | 183.9 | m² | 245 | 45055.5
9 | 金森女贞 | 25-30 | 20-30 | 64株/m2 | 525.3 | 489.9 | -35.4 | m² | 192 | -6796.8
10 | 毛鹃 | 20-30 | 20-30 | 64株/m2 | 1068 | 990.2 | -77.8 | m² | 256 | -19916.8
11 | 红花继木 | 25-30 | 20-30 | 64株/m2 | 252.1 | 171.7 | -80.4 | m² | 245 | -19698
12 | 佛甲草 | 10-15 | 10-15 | 满铺 | 8.1 | 8.1 | 0 | m² |  | 0
13 | 兰花三七 | 10-15 | 10-20 | —— | 18.1 | 18.1 | 0 | m² |  | 0
14 | 金边麦冬 | 10-15 | 10-20 | —— | 30.2 | 30.2 | 0 | m² |  | 0
15 | 草坪（混播草） | —— | —— | —— | 12774.5 | 11977.5 | -797 | m² | 28 | -22316
16 | 私家花园假草坪 | —— | —— | —— | 4992 | 4992 | 0 | m² |  | 0
17 | 凌霄 | 藤条长度150-200 |  | 1株/m | 731 | 713 | -18 | 株 | 80 | -1440
18 | 小计（元） | [8 empty] | -98138.4