## 目录
栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 签字版
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 签字版
5 | 合同结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 签字版
6 | 图纸会审及设计变更 | 1份3页 | 第6-8页 | 签字版
7 | 图纸与现场差异 | 1份1页 | 第9页 | 签字版
8 | 现场增加部分价格 | 1份5页 | 第10-14页 | 签字版
9 | 亮化工程安装灯具扣款 | 1份1页 | 第15页 | 签字版
10 | 扣款明细 | 1份1页 | 第16页 | 签字版
11 | 工程结算工作交接单 | 1份1页 | 第17-18页 | 签字版
12 | 罚款单 | 1份4页 | 第19-22页 | 复印件
13 | 验收单 | 1份9页 | 第23-25页 | 原件
14 | 结算通知书 | 1份1页 | 第26页 | 原件
15 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第27页 | 原件
16 | 授权委托书 | 1份1页 | 第28页 | 原件
17 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第29页 | 原件
18 | 栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同（含审批表） | 1份17页 | 第30-46页 | 复印件
19 | 设计变更蓝图 | 1份 | 一套
20 | 竣工图 | 1份 | 一套
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同工程结算汇总表
合同编号：LCS2-JA-010 合同金额 2570000 元
合同名称：栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南宏爵建筑装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 2348029.8202
1.1 | 合同固定总价 |  |  |  |  | 2570000
1.2 | 图纸会审及变更部分 |  |  |  |  | -250045.072
1.3 | 与图纸不一致地方 |  |  |  |  | -38263.8697
1.4 | 现场增加内容 |  |  |  |  | 114771.9635
1.5 | 安装部分扣款 |  |  |  |  | -7008.2016
1.6 | 扣款 |  |  |  |  | -41425
二 | 其他优惠费用合计 |  |  |  |  | -29.8202
三 | 【一】+【二】 工程结算金额 |  | （小写） | 2348000
|  |  | （大写） | 2348000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 已扣除
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 2348000
|  | （大写） |  | 2348000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 2348000
|  | （大写） |  | 2348000
甲方代表： |  |  |  | 乙方代表：
日期： |  |  |  | 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同结算明细表
序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一 | 固定总价包干
1 | 售楼部幕墙工程 | 项 | 1 | 2503020.19 | 2503020.19 | 详见合同
2 | 售楼部亮化工程 | 项 | 1 | 71888.14 | 71888.14
3 | 合计 | 项 | 1 |  | 2574908.33
4 | 优惠后合同价 | 项 | 1 |  | 2570000
二 | 图纸会审及变更部分 | 项 | 1 |  | -250045.072
三 | 与图纸不一致地方 | 项 | 1 |  | -38263.8697
四 | 现场增加内容 | 项 | 1 |  | 114771.9635
五 | 安装部分扣款 | 项 |  |  | -7008.2016
六 | 扣款 |  |  |  | -41425
七 | 合计 |  |  |  | 2348029.8202
八 | 最终结算 |  |  |  | 2348000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 合同价
中浩德栾川售楼部幕墙工程造价汇总表（单位：元）
序号 | 分类项目名称 | 造价（元）
1 | 栾川售楼部幕墙工程 | 2503020.1943
2 | 栾川山水文苑售楼部亮化工程量清单 | 71888.1432
一 | 合计 | 2574908.3375
二 | 最终价格 | 2570000

## 幕墙
中浩德栾川售楼部幕墙工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） | 主材 | 合价
1 | 金属门 | 1.断桥铝合金中空玻璃门2.门代号及洞口尺寸：WM1248、WM1748（各两樘）3.开启方式:平开4.6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃5.含大小五金配件、锁具及门套等6.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 22.04 | 819.4212 | 455.41 | 18060.0438
2 | 金属门 | 1.断桥铝合金中空玻璃门2.门代号及洞口尺寸：WM6057（两樘）3.开启方式:平开4.6+12A+6中空钢化超白玻璃5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.含地弹簧7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 68.4 | 719.7192 | 337.28 | 49228.7916
3 | 金属门 | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.部位：入户门（MQ2带花格） 3.开启方式:平开 4.8+9A+8中空钢化超白玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.含地弹簧 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 49.92 | 1061.9568 | 630.39 | 53012.8813
4 | 金属门 | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.部位：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗门部分） 3.开启方式:平开 4.6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 26.4 | 685.8702 | 685.8702 | 18106.9738
5 | 金属窗 | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗窗部分） 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 39 | 493.3027 | 279.49 | 19238.8055
6 | 金属窗 | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 166.72 | 535.6168 | 315.73 | 89298.0359
7 | 金属窗 | 1.金属平开窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 39.08 | 666.5991 | 420.91 | 26050.6922
8 | 金属窗 | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1246 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.含菱形纹金属格栅及木面装饰 8.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 50.59 | 971.8118 | 682.31 | 49163.9597
9 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 20.11 | 338.6063 | 250 | 6809.3731
10 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类:铝合金立柱、铝合金横梁等 2.面层材料品种、规格、颜色:10+12A+10中空钢化超白玻璃(MQ1) 3.嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、密封胶 4.含措施项目 5.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 163.28 | 943.5496 | 591.72 | 154062.7835
11 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类:铝合金立柱、铝合金横梁等 2.面层材料品种、规格、颜色:8LOW-E+12A+8钢化中空玻璃(MQ3、MQ4、MQ5) 3.嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、密封胶 4.含措施项目 5.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 203.65 | 909.0235 | 562.15 | 185122.6278
12 | 石材墙面 | 1.25mm厚荔枝面黄锈石 2.挂钩式 3.钢骨架 4.光面，含倒角 5.含措施项目 6.部位：外立面 7.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 301.9 | 614.63 | 333.876 | 185556.8027
13 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm古铜色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 277.4 | 429.4462 | 271.8 | 119128.3821
14 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 1161.7 | 407.7988 | 253.26 | 473739.8312
15 | 墙面装饰板 | 1.2mm不锈钢天沟 2.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 196.67 | 429.4462 | 271.8 | 84459.1886
16 | 钢管柱 | 1.50*50*4镀锌方通 2.部位：JD-02-2 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.579 | 8413.1994 | 4500 | 4871.2425
17 | 钢管柱 | 1.100*50*4镀锌方通 2.部位：JD-02-2 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.267 | 8413.1994 | 4500 | 2246.3243
18 | 50*50*4镀锌方通 | 1.50*50*4镀锌方通 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 27.913 | 8413.1994 | 4500 | 234837.6361
19 | 100*50*4镀锌方通 | 1.100*50*4镀锌方通 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 12.709 | 8413.1994 | 4500 | 106923.3517
20 | 预埋铁件 | 1.300*200*8镀锌钢板、200*200*8mm镀锌钢板 2.部位：建筑物四周外挑造型、玻璃栏板 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 6.646 | 8413.1994 | 4500 | 55914.1235
21 | 钢支撑 | 1.L20*3连接角码@350、槽钢 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.685 | 8413.1994 | 4500 | 5763.0416
22 | 玻璃栏板 | 1.φ50*1.2mm不锈钢扶手 2.50*8不锈钢板 3.6T+1.14PVB+6T钢化夹胶玻璃 4.玻璃栏板高度：1.1米 5.部位：玻璃栏杆 6.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | 105 | 510.8285 | 309.5 | 53636.9925
23 | 抹灰面油漆 | 1.米黄色真石漆 2.部位：外立面 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 267.7 | 96.5612 | 55.7 | 25849.4283
24 | 石材墙面 | 1.米黄色荔枝面黄锈石 2.部位：外立面 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 132.29 | 614.63 | 333.876 | 81309.4052
25 | 仿木纹色铝合金椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | 2030.11 | 135.4425 | 100 | 274963.2305
26 | 铝合金格栅 | 1.铝合金格栅 2.规格：100*50*3铝合金矩管格栅、50*20*2铝合金矩管格栅、100*60*3铝合金矩管格栅 3.部位：幕窗处格栅 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 104.4 | 532.476 | 299.04 | 55590.4894
27 | 石材踢脚线 | 1.高度：500mm 2.面层材料:25mm厚荔枝面黄锈石 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 27.12 | 614.63 | 333.876 | 16668.7661
28 | 钢管柱 | 1.200*100*6镀锌方通立柱 2.部位：南大门两侧立柱 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.776 | 8413.1994 | 4500 | 6528.6428
29 | 150*100*6镀锌方通 | 1.150*100*6镀锌方通 2.部位：南大门两侧立柱 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.596 | 8413.1994 | 4500 | 5014.2669
30 | 30*30*3 镀锌方通 | 1.30*30*3 镀锌方通 2.部位：檐口铝板 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 0.416 | 8413.1994 | 4500 | 3499.891
31 | 钢管柱 | 1.120*60*4 镀锌方管 2.部位：JD-02-1 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 2.074 | 8413.1994 | 4500 | 17448.9756
32 | L50*4镀锌角钢 | 1.L50*4镀锌角钢 2.部位：JD-01 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | 2.486 | 8413.1994 | 4500 | 20915.2138
合 计 | [6 empty] | 2503020.1943

## 亮化
栾川山水文苑售楼部亮化工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） | 合价
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2、型号:AL1 3、规格:600*400*200 4.安装方式:挂墙安装 5.防水、防尘防护等级不低于IP54 6.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | 台 | 1 | 540 | 540
2 | 控制开关 | 1.名称:LED开关电源2.型号:DC24/400W3.带防雨水功能4.接线端子材质、规格:2.5mm²无端子接线5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | 个 | 32 | 126 | 4032
3 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:PVC 重型3.规格:204.配置形式:暗配5.未尽事宜详见图纸、规范等2.材质:PVC 重型3.规格:204.配置形式:暗配5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 636.41 | 2.04 | 1298.2764
4 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:PVC 重型3.规格:254.配置形式:暗配5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 613.79 | 2.28 | 1399.4412
5 | 电力电缆 | 1.名称:电线2.型号:RVV-2*2.53.敷设方式、部位:管道敷设4.电压等级(kV):24V5.电缆头制作安装需满足防水条件6.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 654.27 | 9.48 | 6202.4796
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV-3*43.敷设方式、部位:管道敷设4.电压等级(kV):1KV以内5.电缆头制作安装需满足防水条件6.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 613.79 | 17.4 | 10679.946
7 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ2-a2.规格:LED光源，功率12W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 170 | 66 | 11220
8 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ2-c2.规格:LED光源，功率12W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 8 | 72 | 576
9 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1-a2.规格:LED光源，功率18W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 328 | 94.8 | 31094.4
10 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1-b2.规格:LED光源，功率18W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 2 | 94.8 | 189.6
11 | 装饰灯 | 1.名称:地埋灯DM1-c2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 12 | 144 | 1728
12 | 装饰灯 | 1.名称:地埋灯DM1-a2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 16 | 144 | 2304
13 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯BD012.规格:LED光源，功率30W,色温3000K,电压AC220V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | 2 | 312 | 624
12 | 合计 |  |  |  |  | 71888.1432
说明： 1）综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关费用 2）如有漏项请书面告知招标人，经招标人确认后可自行另外加此表单补充，并在此备注中注明产地、品牌。 3）若有疑问或项目及工程量增减需开标前向甲方提出。否则视做对此清单无异议。

## 图纸会审及设计变更
中浩德栾川售楼部幕墙工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价（元） | 主材 | 合价
5 | 金属窗 | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗窗部分） 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | -9.6 | 493.3027 | 279.49 | -4735.706 | MLC7430固定部分变更为石材墙面面积3.2*3
4 | 金属门 | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.部位：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗门部分） 3.开启方式:平开 4.6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | -23.76 | 192.57 | 685.8702 | -4575.4632 | MLC8430、MLC6030平开改为固定
6 | 金属窗 | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸C1230 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | -0.123 | 535.6168 | 315.73 | -65.8809 | 现场测量2.8m，开启扇和固定均减少10cm
7 | 金属窗 | 1.金属平开窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1230 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | -0.123 | 666.5991 | 420.91 | -81.9917
11 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类:铝合金立柱、铝合金横梁等 2.面层材料品种、规格、颜色:8LOW-E+12A+8钢化中空玻璃(MQ3、MQ4、MQ5) 3.嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、密封胶 4.含措施项目 5.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | -13.9054 | 909.0235 | 562.15 | -12640.3348 | 幕墙q3、q4、q5高度均为2.8m
12 | 石材墙面 | 1.25mm厚荔枝面黄锈石 2.挂钩式 3.钢骨架 4.光面，含倒角 5.含措施项目 6.部位：外立面 7.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 301.9 | -203.88 | 333.876 | -61551.372 | 黄锈石变更为芝麻白，且协调做法与图纸不符，经市场询价芝麻白价格130元/m2.扣除材料差价 验收单：石材拼缝与设计不符合
24 | 石材墙面 | 1.米黄色荔枝面黄锈石 2.部位：外立面 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 132.29 | -203.88 | 333.876 | -26971.2852
27 | 石材踢脚线 | 1.高度：500mm 2.面层材料:25mm厚荔枝面黄锈石 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 27.12 | -203.88 | 333.876 | -5529.2256
13 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm古铜色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 277.4 | -10 | 271.8 | -2774 | 缝隙较大、表面不平，按10元/m2，验收单问题
14 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 1161.7 | -10 | 253.26 | -11617
18 | 50*50*4镀锌方通 | 1.50*50*4镀锌方通 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -13.0374 | 8413.1994 | 4500 | -109686.3593 | 方钢管改为镀锌角钢，50*50*4镀锌方钢理论值为5.74kg/m，镀锌角钢50*50*4理论值为3.059kg/m
26 | 铝合金格栅 | 1.铝合金格栅 2.规格：100*50*3铝合金矩管格栅、50*20*2铝合金矩管格栅、100*60*3铝合金矩管格栅 3.部位：幕窗处格栅 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -10.44 | 532.476 | 299.04 | -5559.0489 | 现场测量长度仅为0.9m
15 | 墙面装饰板 | 1.2mm不锈钢天沟 2.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | 196.67 | -21.6475 | 271.8 | -4257.4044 | 不锈钢排水沟改为铝板排水沟
| 合计 | [5 empty] | -250045.072

## 与图纸不一致的地方
中浩德栾川售楼部幕墙工程清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价（元） | 主材 | 合价
一 | JD-03尺寸 不一致
1 | 铝板单 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 407.7988 | 253.26 | 0 | 应为需要盖住露台翻版加宽部分，铝单板长度不扣除
2 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2.30*30*3镀锌方通 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.055298 | 8413.1994 | 4500 | -465.229
3 | 椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | -26.264 | 135.4425 | 100 | -3557.2626
二 | JD-05尺寸 不一致
1 | 铝板单 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -13.816 | 407.7988 | 253.26 | -5634.1478
2 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2.30*30*3镀锌方通 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.086523 | 8413.1994 | 4500 | -727.9329
3 | 椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | -35.076 | 135.4425 | 100 | -4750.7821
三 | JD-06尺寸 不一致
1 | 铝板单 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -5.1968 | 407.7988 | 253.26 | -2119.2486
2 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2.30*30*3镀锌方通 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.04256 | 8413.1994 | 4500 | -358.0633
3 | 椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | -5.712 | 135.4425 | 100 | -773.6477
4 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm古铜色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -1.872 | 429.4462 | 271.8 | -803.9233
5 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2. 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.022032 | 8413.1994 | 4500 | -185.363
四 | JD-08尺寸 不一致
1 | 铝板单 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -9.24 | 407.7988 | 253.26 | -3768.0606
2 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2.30*30*3镀锌方通 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.041267 | 8413.1994 | 4500 | -347.1858
3 | 椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | -23.2 | 135.4425 | 100 | -3142.2666
五 | JD-010尺寸 不一致
1 | 铝板单 | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 | -10.105 | 407.7988 | 253.26 | -4120.8066
2 | 钢架 | 1.100*50*4镀锌方通 2.30*30*3镀锌方通 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t | -0.075463 | 8413.1994 | 4500 | -634.887
3 | 椽子 | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m | -50.76 | 135.4425 | 100 | -6875.0627
五 | 合计 | [5 empty] | -38263.8697

## 现场新增加部分
现场增加部分价格
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价（元） | 主材 | 合价
1 | 售楼部一楼水池与幕墙间铺装 | 1、2.5cm厚芝麻白 铺装（湿铺） | m2 | 53.124 | 230 |  | 12218.52 | 参照景观示范区铺装价格
2 | 下沉式庭院石材干挂 | 1、2.5cm厚芝麻白 铺装（干挂） | m2 | 23.636 | 410.75 | 130 | 9708.4874 | 参照干挂价格调整石材单价
3 | 售楼部屋面增加屋脊线 | 垂脊节点 | m2 | 99.8259 | 407.7988 |  | 40708.8874 | 价格参照深灰色铝板价格
|  | 正脊背节点 | m2 | 66.8808 | 407.7988 |  | 27273.908
|  | 脊兽造型 | m2 | 22.741 | 407.7988 |  | 9273.7518
|  | 50*50*3方钢管 | t | 1.5383 | 8413.1994 | 4500 | 12941.8766 | 参照钢架价格
|  | L30*3镀锌角钢 | t | 0.31457 | 8413.1994 | 4500 | 2646.5322
| 合计 | [5 empty] | 114771.9635

## 安装部分灯具扣款
栾川山水文苑售楼部亮化工程 安装灯具扣款
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） | 合价
1 | 控制开关 | 1.名称:LED开关电源 2.型号:DC24/400W 3.带防雨水功能 4.接线端子材质、规格:2.5mm²无端子接线5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 | 个 | -4 | 126 | -504
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 重型 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | -125.62 | 2.28 | -286.4136
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):1KV以内5.电缆头制作安装需满足防水条件6.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | -125.62 | 17.4 | -2185.788
4 | 装饰灯 | 1.名称:地埋灯DM1-c2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | -12 | 144 | -1728
5 | 装饰灯 | 1.名称:地埋灯DM1-a2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V3.含灯具本身调试，角度调整等4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 套 | -16 | 144 | -2304
6 | 扣款合计 |  | 元 |  |  | -7008.2016

## 扣款
扣款明细统计表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注
一 | 电费费用 |  |  |  | 3000
1 | 1.30-5.8 | 元 |  |  | 3000 | 工作交接单
二 | 罚款 | 元 |  |  | 31000
1 | 2021.4.22 | 元 |  |  | 20000
2 | 2021.4.6 | 元 |  |  | 1000
3 | 2021.4.6 | 元 |  |  | 5000
4 | 2021.4.20 | 元 |  |  | 5000
三 | 门框掉漆、铝单板掉漆 | 项 |  |  | 5000 | 经协商 验收单
四 | 亮化电源线路裸漏 | 项 |  |  | 1000 | 验收单
五 | 垃圾清运 | 项 |  |  | 1425 | 验收单
六 | 合计 | 元 |  |  | 41425

## 指标分析
指标分析
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 指标分析 | 总造价（元） | 单方指标 | 备注
1 | 地上建筑面积 | m2 | 1936.62 |  |  |  | 因为一层高6m，计入面积3292.5m2
2 | 铝型材、金属窗幕墙面积 | m2 | 2857.06 | 1.4753 | 1426922.2876 | 499.4373
4 | 石材幕墙面积 | m2 | 461.31 | 0.2382 | 283534.974 | 614.63
5 | 真石漆 | m2 | 267.7 | 0.13823 | 25849.4283 | 96.5612
6 | 椽子长度 | m | 2030.11 | 1.0483 | 274963.2305 | 135.4425