栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同

成本代码：020103

合同编号：LCS1-QQ-045

甲    方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方: 河南豫源建设工程有限公司

签订日期:  2022年6月   日

栾川山水文苑S1地块西侧临时道路施工合同

甲方（全称）：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方（全称）：河南豫源建设工程有限公司

# 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。

一、承包范围

施工图纸内施工内容（包括但不限于：土方路基整平压实、矿渣碎石路基填筑及压实、混凝土路面浇筑及防滑处理、挡土墙/排水明沟砌筑及抹灰（若有）、护坡植被栽植（若有），不含路基土方开挖工程。

二、承包方式：

暂定总价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包检验检测、包通过验收直至交付使用。

三、工期要求：

工期：40日历天，具体开工时间以甲方通知为准。

四、合同方式及价格

1、合同价格形式：费率

计价办法：按照《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（建筑工程、装饰工程、安装工程）及其综合解释和河南省现行相关造价文件费率下浮3.5%。

2、 材料价格调整:

（1）土建材料价格计入：钢材、商品砼、预拌砂浆、石子、水泥、砖、砂子、模板按开工时间对应的《栾川县建设工程造价信息》中的价格调整差价。信息价中不全者，结算时按甲方认质认价调整 。其他材料根据《豫建标定2016（13号文）》扣除对应税费计入预算，材料费用不再调整。商品砼采用开工时间对应的《栾川县建设工程造价信息》的价格，不再计取运输费等费用，费用均按相应定额计入。

（2）安装材料价格计入：除发包人直接供应、发包人定厂定价材料之外的未计价材按照开工时间对应的《栾川县建设工程造价信息》的价格计入(不含厂家价格信息)；如果《栾川县建设工程造价信息》（不含厂家价格信息)没有，则按开工时间对应的《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息)执行；若《栾川县建设工程造价信息》（不含厂家价格信息)、《郑州建筑工程信息价》（不含厂家价格信息)均没有该种材料价格的，暂按甲方指定价格计入预算（不作为结算依据，且在预算编制说明中注明），施工过程中认质认价，结算时按认价单价格调整。安装辅材根据《豫建标定2016（13号文）》扣除对应税费计入预算，材料费用不再调整。

3、合同价格：

本工程暂定合同总价约为：叁拾万元整 （人民币小写：300000元，以下简称“合同总价”），上述金额为含税价格。其中，不含税金额为人民币金额（大写）贰拾柒万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分（人民币小写：275229.36元），增值税率为【9】%，税款为人民币金额（大写）贰万肆仟柒佰柒拾元陆角肆分（人民币小写：24770.64元）。

五、施工技术及体系要求

## 1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范，

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

（2）《建筑工程质量验收规范》GB50210-2001

（3）其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

说明：a、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

b、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

c、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

（1）基础开挖时应先挖除基底下垃圾及杂填土，基础下素土应夯实，压实系数应不小于0.97；

（2）矿渣碎石分层平行摊铺分层压实，矿渣碎石的最大粒径不应超过31.5mm（方孔筛），压碎值不应大于26%。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质，针片状颗粒总含量不应超过20%；

（3）混凝土浇筑前立模的平面位置和高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固；水泥混凝土路面达到设计强度的25%以上的时候切缝，一般以不破坏混凝土为原则，以不崩边、不出现裂缝为准，切缝时间尽量靠前；混凝土路面在浇筑混凝土初凝前采用磨光机收面，保证路面具有足够的粗糙度，满足一般混凝土路面抗滑要求。

（4）满足设计图纸、规范的其他要求

六、双方的责任义务

1、甲方的责任义务

（1）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

（2）给乙方提供确切施工位置；

（3）按时给乙方拨付款项和进行验收、结算。

（4）甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：吴仲泉18137905983。负责本合同项目工程质量及进度的督查。对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；水电费用乙方自理。

（5）协调乙方与主体、土方、支护单位的关系。

（6）履行合同约定的义务。

（7）甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、乙方的责任义务

（1）按甲方要求的工期及现场要求施工。

（2）接受甲方的技术指导和质量标准要求。

（3）负责甲方提供料物及设备的保护。

（4）承担施工中及移交甲方前的一切安全事故责任及费用，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

（5）施工期间的水电费用由乙方自理。

（6）指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场）， 孙卫星 ：电话 13007578298 ；身份证号 410324195811120310；

其余技术管理人员乙方须提交甲方认可后方可进场。

（7）组织施工人员和材料、机械设备进场。

（8）开工前提交各节点的施工详图，制定各节点的施工方案，并由甲方设计部门的审核确认后备案。严格按照经甲方审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

（9）负责已施工完成的成品保护工作。

七、施工内容：

1、文明施工及场地清理；

2、涉及的材料厚度及成型尺寸偏差符合规范要求且应和现场保持相同；

3、施工场地平整、路基平整及压实、路床填料平整及压实，混凝土面层浇筑、养护及胀缝缩缝设置。

八、竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、工程量确认单等。

2、结算方式：按照合同条款4.1条及4.2条据实结算，在竣工验收合格并按甲方要求报送完整结算资料后30日内结算完成。

九、付款方式

1、本工程无预付款；

2、工程全部完工并验收合格后，支付至已完工程价款的80%；

3、配合甲方办理结算后，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%，剩余款项（结算金额的5%）作为质保金，质保期满后无质量问题的，无息支付剩余质保金（若有），质保期内乙方接甲方维修通知不予维修的，甲方有权自行或委托第三方单位修复，因此产生的款项从质保金中全额扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于5%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。

4、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同的95％时，乙方须向甲方开具100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的达日期。

十、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的违约金。

十一、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

4、考虑扬尘管控因素，乙方在施工期间工作面周围负责扬尘处理。

十二、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失，为保证合同履行顺利，节省双方时间，涉及的材料封样需在合同签订完之日起，五天内集中封样结束完毕。

3、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十三、工程变更

1、乙方应严格按照经双方签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序以书面形式报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、变更签证结算办法：按照合同4.1条及4.2条处理原则执行。

十四、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十五、质保期

1、质保期限为一年。自验收合格之日起开始计算。

2、在质保期内，凡出现路面开裂、破损、起砂、脱皮、露骨等质量问题，由乙方负责免费修复。

十六、售后服务措施

1、保修期内若发生道路质量问题、以及影响美观等问题，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，并在24小时内得以解决。

2、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程进行一次全面维修和检查，对暴露的问题或隐患及时修复，并修复完成后报请甲方验收，验收合格后以书面形式报告甲方。

十七、违约责任：

1、合同生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场并要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按合同要求工期开工及竣工，否则，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。

3、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按1000元/日向甲方支付违约金。

4、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按1000元/次（项）向甲方支付违约金。

5、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，则乙方给甲方每日人民币伍仟元的违约金；如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，并且乙方还应承担全部违约责任并按违约条款处理。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。

7、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

十八、争议及纠纷的解决

发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区关林路8号中浩德控股集团有限公司办公楼一楼）人民法院管辖。

十九、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的30%支付违约金，且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任：

（1）乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的2日内仍未进场施工的；

（2）乙方提供的施工方案等不符合技术要求/规范，在甲方要求期限内整改后仍不符合要求的或拒绝整改的；

（3）乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；

（4）乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接收行政处罚或刑事处罚的；

（5）乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

（6）甲方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

（7）乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十、发票开具要求及责任

1、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定：

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）合同在执行过程中，因国家税收政策调整，以合同前文约定各明细项目的不含税价格为基准，乘以相应的结算工程量，得出不含税总额。含税价款总额依据国家规定做相应调整执行。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3、其它税务风险的合同约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

二十一、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市洛龙区关林路8号中浩德控股集团有限公司

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市栾川县湾滩村

联系人及联系方式：孙卫星  13007578298

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十二、其他

1、本合同自双方盖章后生效。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

2、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件，一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

二十三、合同附件

附件一：方案图纸

附件二：廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方（盖章）：栾川县浩德颐康文旅有限公司        乙方（盖章）：河南豫源建设工程有限公司

法 人 代 表	                                    法 人 代 表

或授权委托人：                                  或授权委托人：

税号：91410324MA9FJURUXE                        税号：91411700MA40WA0KXD

账户：66616011400000260	                        账户：680110030000002025

开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行 开户行：河南栾川民丰村镇银行股份有限公司君山支行

日期：  2022 年 6月   日                       日期： 2022  年 6月   日

附件一

方案图纸

附件二

廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南豫源建设工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）直接和风控部人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司    乙方：河南豫源建设工程有限公司

签署日期：2022年6月   日           签署日期：2022年6月   日