## 土建
宜阳山水文苑项目硬质景观清单及计价表（B006变更）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注 | 价格来源
其中：主材
1 | 主园路及部分消防扑救面PC砖面层调整为沥青路面
| 压膜地坪 | 1.2~4厚压膜地坪 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -1168.8249 | 30 |  | -35064.747 |  | B-005变更中价格
| 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -4002.65 | 165.49 |  | -662398.5485 |  | 合同清单
| 黑色沥青道路 | 1.50mm厚黑色细粒式沥青 2.含乳化沥青透层、PC砖成品保护 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4065.16 | 95 |  | 386190.2 |  | 约谈价格
| 红色沥青道路 | 1.50mm厚黑色细粒式沥青 2.含乳化沥青透层、PC砖成品保护 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1132.28 | 148 |  | 167577.44 |  | 约谈价格
| 热熔划线漆 | 1.15cm宽热熔划线漆(多色) 2.含清理基层、成品保护等 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 940.4667 | 10 |  | 9404.6667 |  | 约谈价格
2 | 新增跑道系统及地面标识总平面图 | [5 empty] | 0
| 起点标识 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 200 |  | 200 |  | 约谈价格
| 终点标识 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 190 |  | 190 |  | 约谈价格
| 弯道标识一 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 4 | 40 |  | 160 |  | 约谈价格
| 弯道标识二 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 40 |  | 40 |  | 约谈价格
| 危险提示标识一 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 300 |  | 300 |  | 约谈价格
| 危险提示标识二 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 150 |  | 300 |  | 约谈价格
| 危险提示标识三 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 100 |  | 100 |  | 约谈价格
| 地面标识一 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 550 |  | 1100 |  | 约谈价格
| 地面标识二 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 650 |  | 650 |  | 约谈价格
| 箭头标识小 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 21 | 140 |  | 2940 |  | 约谈价格
| 箭头标识大 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 约谈价格
| 雪花标识D=1100 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 20 | 150 |  | 3000 |  | 约谈价格
| 雪花标识D=1400 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 250 |  | 1250 |  | 约谈价格
| 雪花标识D=1650 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 350 |  | 2800 |  | 约谈价格
| 雪花标识D=2500 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 780 |  | 3900 |  | 约谈价格
| 里程标识 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 100 |  | 500 |  | 约谈价格
| 英文字幕标识 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 约谈价格
| 圆圈图案D=2000 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 9 | 520 |  | 4680 |  | 约谈价格
| 圆圈图案D=3100 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 1200 |  | 2400 |  | 约谈价格
| 圆圈图案D=3300 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | 1300 |  | 10400 |  | 约谈价格
| 圆圈图案D=4600 | 1.丙烯酸划线漆涂料 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 2000 |  | 6000 |  | 约谈价格
6 | 部分宅间区域画线及地面标识 | [5 empty] | 0
10#北侧
| 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.17 | 1.8 |  | 9.306 |  | 合同清单
| 碎石垫层 | 1.80厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.4136 | 343.51 | 0 | 142.0757 |  | 合同清单
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.517 | 677.37 |  | 350.2003 |  | 合同清单
| 地面铺装 | 1.15厚仿荔枝面芝麻灰陶瓷PC砖 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.5 | 165.49 |  | 413.725 |  | 合同清单
| 地面铺装 | 1.15厚仿荔枝面芝麻黑陶瓷PC砖 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.67 | 165.49 |  | 441.8583 |  | 合同清单
| 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.7 | 1.8 |  | 4.86 |  | 合同清单
| 碎石垫层 | 1.80厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.216 | 343.51 | 160 | 74.1982 |  | 合同清单
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.27 | 677.37 | 520 | 182.8899 |  | 合同清单
| 汀步 | 1.50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.7 | 215.08 | 140 | 580.716 |  | 合同清单
7 | 6#北侧单元入户平台样式调整
| 地面铺装 | 1.15厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -4.68 | 165.49 | 85 | -774.4932 |  | 合同清单
| 地面铺装 | 1.15厚仿荔枝面浪淘沙陶瓷PC砖 2.30厚1：3无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.68 | 185.28 | 105 | 867.1104 |  | 合同清单
9 | 雨水篦子处散铺的砾石取消 | [5 empty] | 0
| 砾石 | 1.40厚D5-10深灰色砾石 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 3.51 | 89 | 75 | 312.39 |  | 合同清单
10 | 9#西南侧示范区北侧阶梯花池处的围墙上方增加铁艺栏杆 | [5 empty] | 0
| 钢管格栅 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.型钢式、格构式:镀锌矩形钢管30*50*3+镀锌矩形钢管30*20*2 3.外喷同建筑门窗咖色氟碳漆 4.运距自行考虑 5.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | 38.268 | 475 |  | 18177.3 |  | 合同清单
| 预埋件 | 1.预埋铁件 2.其他说明详见图纸设计及规范 | t | 0.03611 | 11338.8 |  | 409.4441 |  | 合同清单
| 方钢立柱 | 1.立柱150*150*5厚矩形钢 2.外喷同建筑门窗咖色氟碳漆 3.预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.29601 | 12000 | 0 | 3552.12 |  | 合同清单
| 合计 |  | 元 |  |  |  | -66637.2882