## 1、封面（竖）【宜阳车库车道线槽灯改链吊变更】
建 筑 工 程 预 算 书
建设单位：
| 工程名称： | 宜阳车库车道线槽灯改链吊变更
| 建筑面积： | 33834.77平方米
| 工程造价： | -25,894.87元
施工单位：
编制单位： |  |  | 编制人：
审核单位： |  |  | 审核人：
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 3、单位工程费用表（竖）【宜阳车库车道线槽灯改链吊变更】
工程费用汇总表
工程名称：宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] |  |  | -25011.17
1.1 | 其中：综合工日 |  | 定额基价分析 |  |  | 13.4
1.2 | 定额人工费 |  | 定额基价分析 |  |  | -1844.18
1.3 | 定额材料费 |  | 定额基价分析 |  |  | 9775.39
1.4 | 定额机械费 |  | 定额基价分析 |  |  | -2166.91
1.5 | 定额管理费 |  | 定额基价分析 |  |  | 347.43
1.6 | 定额利润 |  | 定额基价分析 |  |  | 176.27
1.7 | 调差： |  | [1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4] |  |  | -31299.17
1.7.1 | 人工费差价 |  |  |  |  | 199.52
1.7.2 | 材料费差价 |  |  |  |  | -31445.95
1.7.3 | 机械费差价 |  |  |  |  | -64.15
1.7.4 | 管理费差价 |  |  |  |  | 11.41
2 | 措施项目费 |  | [2.2] + [2.3] + [2.4] |  |  | 207.32
2.1 | 其中：综合工日 |  | 定额基价分析 |  |  | 0.23
2.2 | 安全文明施工费 |  | 定额基价分析 |  |  | 141.69
2.3 | 单价类措施费 |  | [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] |  |  | 65.63
2.3.1 | 定额人工费 |  | 定额基价分析 |  |  | 20.42
2.3.2 | 定额材料费 |  | 定额基价分析 |  |  | 37.93
2.3.3 | 定额机械费 |  | 定额基价分析
2.3.4 | 定额管理费 |  | 定额基价分析 |  |  | 6.08
2.3.5 | 定额利润 |  | 定额基价分析 |  |  | 3.13
2.3.6 | 调差： |  | [2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4] |  |  | -1.93
2.3.6.1 | 人工费差价 |  |  |  |  | -2.19
2.3.6.2 | 材料费差价
2.3.6.3 | 机械费差价
2.3.6.4 | 管理费差价 |  |  |  |  | 0.26
2.4 | 其他措施费(费率类) |  | [2.4.1] + [2.4.2]
2.4.1 | 其他措施费(费率类) |  | 定额基价分析 | 0
2.4.2 | 其他(费率类)
3 | 其他项目费 |  | [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 |  | 业主分包专业工程造价×费率
3.5 | 其他
4 | 规费 |  | [4.1] + [4.2] + [4.3] |  |  | 185.45
4.1 | 定额规费 |  | 定额基价分析 |  |  | 185.45
4.2 | 工程排污费
4.3 | 其他
5 | 认质认价材料价
6 | 不含税工程造价 |  | [1] + [2] + [3] + [4] - [5] |  |  | -24618.4
工程费用汇总表
工程名称：宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 费率 |  | 金额（元）
7 | 下浮率 |  | [6]× 3.5% | 3.5 |  | -861.64
8 | 优惠后不含税工程造价 |  | [6] - [7] |  |  | -23756.76
9 | 增值税 |  | ([5] + [8] )× 9% | 9 |  | -2138.11
10 | 含税工程造价 |  | [5] + [8] + [9] |  |  | -25894.87

## 4、单位工程概预算表（综合工日）（竖）【宜阳车库车道线槽灯
建 筑 工 程 预 算 表
工程名称:宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 | [5 empty] | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
|  | 宜阳车库车道线槽灯改链吊 | [5 empty] | -24625.01
|  | 配管配线 | [5 empty] | -35712.11
1 | 4-9-64 | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm |  | 10m | -356.4 |  | 343.93 | -122576.65
2 | 4-12-133 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  | 10m | 744.213 |  | 116.72 | 86864.54
|  | 灯具、开关、插座 | [5 empty] | 11087.1
3 | 4-14-198 R*1.12 | 荧光灯具安装 吊链式 单管 人工*1.12 |  | 套 | 873 |  | 103.21 | 90102.33
4 | 4-14-201 R*1.12 | 荧光灯具安装 吊管式 单管 人工*1.12 |  | 套 | -873 |  | 90.51 | -79015.23
|  | 合计 | [5 empty] | -24625.01
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 5、单价措施费分部分项表（竖）【宜阳车库车道线槽灯改链吊变
单价措施费分部分项表
工程名称： |  | 宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | 脚手架搭拆费 |  | 项
4-20-HA1 | 脚手架搭拆费 |  | 100工日 | 0.13399 | 541.07 | 72.5 | 18.23 |  | 37.93 |  | 1.75 | 0.2345
10-13-HA1 | 脚手架搭拆费 |  | 100工日 | 0 | 541.07 | [5 empty] | 1.75
8-9-HA1 | 脚手架搭拆费 |  | 100工日 | 0 | 1082.12 | [5 empty] | 3.5
| 分部小计 |  |  |  |  | 72.5 | 18.23 |  | 37.93 |  |  | 0.2345
合计 | [5 empty] | 72.5 | 18.23 |  | 37.93 |  |  | 0.2345

## 6、总价措施项目费（竖）【宜阳车库车道线槽灯改链吊变更】
总价措施项目费
工程名称： | 宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费 |  | 141.69
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 |  | 夜间施工增加费 | 0
2.2 |  | 二次搬运费 | 0
2.3 |  | 冬雨季施工增加费 | 0
2.4 |  | 其他（费率类）
总价措施项目费合计 |  |  |  | 141.69

## 8、单位工程人材机汇总表（竖）【宜阳车库车道线槽灯改链吊变
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 42.937 | 87.1 | 3739.8 | 87.1 |  | 3739.8
2 | 一般技工 |  | 工日 | -14.675 | 134 | -1966.47 | 134 |  | -1966.47
3 | 高级技工 |  | 工日 | -17.908 | 201 | -3599.61 | 201 |  | -3599.61
| 小计 |  |  |  |  | -1826.28 |  |  | -1826.28
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 |  | kg | 59.537 | 5.32 | 316.74 | 5.32 |  | 316.74
2 | 棉纱 |  | kg | -10.692 | 12 | -128.3 | 12 |  | -128.3
3 | 吊盒 |  | 个 | 1780.92 | 1.13 | 2012.44 | 1.13 |  | 2012.44
4 | 砂轮片φ100 |  | 片 | -3.564 | 5 | -17.82 | 5 |  | -17.82
5 | 砂轮片φ400 |  | 片 | -3.564 | 14 | -49.9 | 14 |  | -49.9
6 | 钢锯条 |  | 条 | 74.421 | 0.5 | 37.21 | 0.5 |  | 37.21
7 | 酚醛防锈漆 |  | kg | -35.64 | 12.68 | -451.92 | 12.68 |  | -451.92
8 | 汽油综合 |  | kg | -28.512 | 7 | -199.58 | 7 |  | -199.58
9 | 粘合剂 |  | kg | 7.442 | 30.5 | 226.98 | 30.5 |  | 226.98
10 | 瓜子灯链大号 |  | m | 2645.19 | 4.56 | 12062.07 | 4.56 |  | 12062.07
11 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | -3199.545 | 1.56 | -4991.29 | 1.56 |  | -4991.29
12 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm2 |  | m | -802.613 | 3.76 | -3017.82 | 3.76 |  | -3017.82
13 | 铜芯橡皮花线BXH2*23/0.15mm2 |  | m | 1333.071 | 2 | 2666.14 | 2 |  | 2666.14
14 | 难燃塑料管接头20 |  | 个 | 1922.302 | 0.69 | 1326.39 | 0.69 |  | 1326.39
15 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 |  | 个 | -374.576 | 0.5 | -187.29 | 0.5 |  | -187.29
16 | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 37.929 | 1 | 37.93 | 1 |  | 37.93
17 | 其他材料费 |  | 元 | 172.873 | 1 | 172.87 | 1 |  | 172.87
18 | 单管荧光灯 220V 12W(T5管)-6月吊管式 单管 |  | 套 | -881.73 | 30.09 | -26531.26 | 30.09 |  | -26531.26
19 | 单管荧光灯（车道用）220V 12W(LED) |  | 套 | 881.73 | 30 | 26451.9 | 30 |  | 26451.9
20 | 电缆桥架80*50（不设隔板）-6月宽+高≤200mm |  | m | -3599.64 | 12.44 | -44779.52 | 12.44 |  | -44779.52
21 | 刚性阻燃管 |  | m | 7888.658 | 1.7 | 13410.72 | 1.7 |  | 13410.72
| 小计 |  |  |  |  | -21633.31 |  |  | -21633.31
三 | 配比材料
1 | 载重汽车装载质量(t) 8 |  | 台班 | -3.564 | 524.22 | -1868.32 | 524.22 |  | -1868.32
2 | 半自动切割机厚度(mm) 100 |  | 台班 | -3.564 | 83.95 | -299.2 | 83.95 |  | -299.2
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 宜阳车库车道线槽灯改链吊变更 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
| 小计 |  |  |  |  | -2167.52 |  |  | -2167.52
四 | 机械
1 | 机械人工 |  | 工日 | -3.564 | 134 | -477.58 | 134 |  | -477.58
2 | 柴油 |  | kg | -126.486 | 6.94 | -877.82 | 6.94 |  | -877.82
3 | 电 |  | kw·h | -349.272 | 0.7 | -244.49 | 0.7 |  | -244.49
4 | 折旧费 |  | 元 | -278.135 | 0.85 | -236.41 | 0.85 |  | -236.41
5 | 检修费 |  | 元 | -56.489 | 0.85 | -48.02 | 0.85 |  | -48.02
6 | 维护费 |  | 元 | -224.817 | 0.85 | -191.09 | 0.85 |  | -191.09
7 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | -45.441 | 0.9 | -40.9 | 0.9 |  | -40.9
8 | 其他费 |  | 元 | -51.215 | 1 | -51.21 | 1 |  | -51.21
9 | 载重汽车装载质量(t) 8 |  | 台班 | -3.564 | 524.22 | -1868.32 | 524.22 |  | -1868.32
10 | 半自动切割机厚度(mm) 100 |  | 台班 | -3.564 | 83.95 | -299.2 | 83.95 |  | -299.2
| 小计 |  |  |  |  | -4335.04 |  |  | -4335.04
| 合计 |  |  |  |  | -27794.63 |  |  | -27794.63