## 2资料存档目录
栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 授权委托书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 竣工验收单 | 1份1页 | 第11页-13页 | 原件
12 | 约谈纪录 | 1份1页 | 第14页 | 原件
13 | 栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动合同 | 1份13页 | 第15-24页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动合同结算汇总表
合同编号：LCS1-YX-124 合同金额：21000元
合同名称：栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：洛阳美视佳创广告有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23500
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2540
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | 40
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 23500
|  |  | （大写） | 23500
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 23500
|  | （大写） |  | 23500
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 23500
|  | （大写） |  | 23500
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、结算明细
栾川山水文苑项目5月21日封顶仪式活动合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 工程造价（元） | 备注
1 | 合同固定总价 |  |  |  | 21000 | 详见合同
2 | 原合道旗租赁改为购买 | 套 | 6 | 60 | 360 | 详见约谈记录
3 | 新增加注水道旗 | 套 | 6 | 280 | 1680
4 | 物料延时退场1天 | 项 | 1 | 500 | 500
5 | 合计 |  |  |  | 23540
6 | 最终结算金额 |  |  |  | 23500
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：