## 进度款费用计算明细表（第1次）
60公寓新增隔油池工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[7 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 60公寓新增隔油池清单 |  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | [6 empty] | 0% | 0 |  |  | 107989.6908 | 107989.6908 | 80% | 0 | 0
1 | 成品隔油池安装 | 1.名称：成品隔油池安装 2.规格：YJGY-3 直径1.46m,长3.6m 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 29400 | 3 | 9800 | 0% | 0 | 3 | 0.8 | 23520 | 23520 | 80% | 0 | 0
2 | 砖砌检查井含井盖 | 1.名称：砖砌检查井含井盖 2.规格：φ700 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 7350 | 3 | 2450 | 0% | 0 | 3 | 0.8 | 5880 | 5880 | 80% | 0 | 0
3 | UPVC双壁波纹管 | 1.名称：UPVC双壁波纹管 2.规格：dn250 3.含管件、管卡等的安装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9463.75 | 75.71 | 125 | 0% | 0 | 75.71 | 0.8 | 7571 | 7571 | 80% | 0 | 0
4 | UPVC排水管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：dn250 3.含管件、管卡等的安装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10328.4 | 68.4 | 151 | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | 楼板打洞及恢复 | 1.名称：楼板打洞及恢复 2.介质规格：dn250 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1500 | 12 | 125 | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | 阻火圈制作安装 | 1.名称：阻火圈制作安装 2.介质规格：dn250 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2280 | 12 | 190 | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.介质规格：dn250 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1605 | 3 | 535 | 0% | 0 | 3 | 0.8 | 1284 | 1284 | 80% | 0 | 0
8 | 拆除原有铺装及垫层 | 1.拆除原有铺装18厚PV砖面 2.拆除30厚1:3水泥砂浆粘接层 3.拆除100厚C20素砼基层 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m2 | 7796.412 | 149.931 | 52 | 0% | 0 | 149.931 | 0.8 | 6237.1296 | 6237.1296 | 80% | 0 | 0
9 | 恢复原有铺装及垫层 | 1.素土夯实 2.150厚毛石料垫层 3.100厚C20素砼基层 4.30厚1:3水泥砂浆粘接层 5.18厚PV砖面铺装 | m2 | 40931.163 | 149.931 | 273 | 0% | 0 | 149.931 | 0.8 | 32744.9304 | 32744.9304 | 80% | 0 | 0
10 | 拆除原有铺装及垫层 | 1.拆除室内地砖 2.拆除30厚1:3水泥砂浆粘接层 3.拆除100厚C20素砼基层 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m2 | 468 | 9 | 52 | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | 恢复原有铺装及垫层 | 1.素土夯实 2.150厚毛石料垫层 3.100厚C20素砼基层 4.30厚1:3水泥砂浆粘接层 5.恢复室内地砖 | m2 | 2403 | 9 | 267 | 0% | 0 | 9 | 0.8 | 1922.4 | 1922.4 | 80% | 0 | 0
12 | 垃圾外运 | 1.拆除原有铺装、垫层、毛料垃圾外运 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 3430.6635 | 52.7794 | 65 | 0% | 0 | 52.7794 | 0.8 | 2744.5308 | 2744.5308 | 80% | 0 | 0
13 | 管沟土方挖填 | 1.管沟土方挖填 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 864.2751 | 20.578 | 42 | 0% | 0 | 20.578 | 0.8 | 691.4201 | 691.4201 | 80% | 0 | 0
14 | 地坑土方开挖 | 1.地坑土方开挖 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 5880 | 120 | 49 | 0% | 0 | 120 | 0.8 | 4704 | 4704 | 80% | 0 | 0
15 | 地坑土方回填 | 1.地坑土方回填 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 4138.95 | 100.95 | 41 | 0% | 0 | 100.95 | 0.8 | 3311.16 | 3311.16 | 80% | 0 | 0
16 | 土方外运 | 1.土方外运 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 723.9 | 19.05 | 38 | 0% | 0 | 19.05 | 0.8 | 579.12 | 579.12 | 80% | 0 | 0
17 | 其它 | 1.地下管线及PC砖复杂因素 2.土方外运至指定垃圾处理站 3.施工现场采用硬质彩钢围挡 | 项 | 21000 | 1 | 21000 | 0% | 0 | 1 | 0.8 | 16800 | 16800 | 80% | 0 | 0
18 | 合计 |  |  | 149563.5135 |  |  |  | 0 |  |  | 107989.6908 | 107989.6908 | 0.8 | 0 | 0
| 本次付款申请金额取整为： | [9 empty] | 107989 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[8 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：