## 2资料存档目录
栾川山水文苑样板间通道装修施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑样板间通道装修施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 工程量测量及计算书 | 1份2页 | 第6-7页 | 原件
7 | 结算申请单 | 1份1页 | 第8页 | 原件
8 | 结算通知书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
9 | 授权委托书 | 1份1页 | 第10-12页 | 原件
10 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第13页 | 原件
11 | 竣工验收单 | 1份10页 | 第14-23页 | 原件
12 | 约谈纪录 | 1份1页 | 第24页 | 原件
13 | 栾川山水文苑样板间通道装修施工合同结算审批表 | 1份7页 | 第25-31页 | 签字版
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑样板间通道装修施工合同结算汇总表
合同编号：LCS1-YX-126 合同金额：81000元
合同名称：栾川山水文苑样板间通道装修施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南润泽广告有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46768.5
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11074.22
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | 42.72
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 57800
|  |  | （大写） | 57800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 57800
|  | （大写） |  | 57800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 57800
|  | （大写） |  | 57800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、结算明细
栾川山水文苑样板间通道装修施工合同结算价明细汇总表
序号 | 名称（位置） | 材质 | 规格 | 单位 | 实际验收量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
一 | 合同内 | [5 empty] | 46768.5
1 | 草皮 | 多层草皮 | 2cm | m2 | 495 | 25 | 12375 | 详见现场测量单
2 | 形象墙装饰 | 装饰花 | 异型假花 | m2 | 19.88 | 100 | 1988 | 详见现场测量单
3 | 发光字 | 亚克力 | 3cm | m2 | 2.34 | 800 | 1872 | 详见现场测量单
4 | 广告字 | PVC | 1cm | m2 | 42.23 | 110 | 4645.3 | 详见现场测量单
5 | 剪影造型 | PVC | 1cm | m2 | 77.14 | 110 | 8485.4 | 详见现场测量单
6 | 金属字 | 拉丝 | 3cm | m2 | 1.75 | 200 | 350
7 | 地毯 | 加厚灰色 | 3mm | m2 | 105.8 | 20 | 2116
8 | 剩余地毯 | 加厚灰色 | 3mm | m2 | 68.8 | 12 | 825.6 | 营销部接收，约谈记录
9 | 顶部灯箱 | 软膜灯箱 | 8cm | m2 | 17.205 | 280 | 4817.4
10 | 广告灯箱 | 软膜灯箱 | 8cm | m2 | 15.84 | 220 | 3484.8
11 | 射灯 | 射灯 |  | 个 | 40 | 75 | 3000
12 | 轨道 | 金属 |  | 米 | 45 | 25 | 1125
13 | 电线 |  | 2.5 | m | 578 | 2 | 1156
14 | 木龙骨 |  | 2cm | m2 | 16 | 8 | 128
15 | 配电箱 电表 |  |  | 个 | 1 | 400 | 400
二 | 合同外增加部分 | [5 empty] | 11074.22
1 | 大门金属边条 | 拉丝 | 宽3cm | m | 15.8 | 60 | 948 | 约谈记录
2 | 地毯（样板间） | 加厚红色 | 3mm | m2 | 135 | 15 | 2025 | 约谈记录
3 | 地毯（样板间）剩余 | 加厚红色 | 3mm | m2 | 25 | 12 | 300 | 营销部接收，约谈记录
4 | 筒灯 | 超博 | 直径8cm | 个 | 15 | 55 | 825 | 约谈记录
5 | pvc线管 | 防水套管 | 直径32mm | m | 50 | 12 | 600 | 约谈记录
6 | 开关 | 常规 | 西门子 | 个 | 2 | 38 | 76 | 约谈记录
7 | 两项插头 | 可折弯 | 90度插头 | 个 | 1 | 20 | 20 | 约谈记录
8 | 卡线槽 | 塑料 | 2cm宽 | m | 30 | 10 | 300 | 约谈记录
9 | 万能胶 | 墙砖使用 | 20升 | 筒 | 12 | 260 | 3120 | 约谈记录
10 | 电缆线 | 国标 | 3*6 | 盘 | 82 | 11.71 | 960.22 | 约谈记录
11 | 装饰盆栽 | 塑料 | 50cm | 盆 | 38 | 50 | 1900 | 约谈记录
三 | 合计 | [5 empty] | 57842.72
四 | 最终结算 | [5 empty] | 57800

## 5、工程量
栾川山水文苑样板间通道装修材料尺寸确认表
位置 | 尺寸（单位：米） | 合计（平方）
一 | 草皮
左1入口 | 2.6*（7.7+0.2+3.45+0.55） | 30.94
| 2.6*（7.7+0.2） | 20.54
| 2.7*0.55 | 1.485
| 2.8*（2.7+2.7+1.4） | 19.04
截面楼梯 | 1.25*2.5 | 3.125
右1 | 2.8*（5.9+2.4） | 23.24
| 2.7*（1.9+0.55） | 6.615
| 2.6*9.2 | 23.92
顶面 | 2.3*9.2 | 21.16
| 1.74*1.95 | 3.393
| 1.23*2.65 | 3.2595
入口处 | 2*1.73 | 3.46
| 1.35*2.5 | 3.375
| 1.52*（2.18+0.17） | 3.572
| （2+8.7）*1.8 | 19.26
| 1.6*0.87 | 1.392
楼梯 | 0.87*2.2 | 1.914
楼梯右墙 | 2.38+2.16 | 4.54
| （2.3*2.2）左右两面*2 | 10.12
| 2.6*0.74（左墙角） | 1.924
| 0.37*2.5 | 0.925
入口底 | 3.2*1.3 | 4.16
入梯口 | 2.5*1.8 | 4.5
| 1.8*1 | 1.8
| 0.72*3.5 | 2.52
| 2.2*2.7*2（左右两面） | 11.88
| 3.5*20.2 | 70.7
顶灯 | 3.7*0.2 | 0.74
背山面水 | 3.8*2.7*2 | 20.52
| 4.7*1.2 | 5.64
品味皇家园林 | 2.44*1.3 | 3.172
| 2.44*2.22 | 5.4168
| 4.5*2.2 | 9.9
| 3.75*2.4 | 9
| 顶6*1.2 | 7.2
11大 | 2.8*2.37 | 6.636
右墙 | 2.8*1.7 | 4.76
四大体系 | 3.8*2.6*2 | 19.76
| 1.2*（3.3+0.4+0.4） | 4.92
四季、双全 | 3*（1.9+4.35） | 18.75
| （2.6*2.8）*2 | 14.56
| （0.9+1.2+2.2+0.2+0.1+0.4）*1.2 | 6
入户门 | 2.5*2.8 | 7
门头顶 | 1.2*0.8*2 | 1.92
| 2.75*2.8 | 7.7
头灯 | （2.5+1.4+0.9）*2.8 | 13.44
| 5.2*（1.8+1.4） | 16.64
门顶 | 5.2*1.7 | 8.84
总计 |  | 495.2743
二 | 形象墙装饰
形象墙装饰 | 2.8*2.8 | 7.84
| 2.6*2.8 | 7.28
| 2.8*1.7 | 4.76
总计 |  | 19.88
三 | 广告灯箱
广告灯箱 | 1.2*2.4*3 | 8.64
| 1*2*2 | 4
| 1*1.6*2 | 3.2
总计 |  | 15.84
四 | 顶部灯箱
顶部灯箱 | 1*3*5 | 15
| 2.45*0.9 | 2.205
总计 |  | 17.205
五 | 金属条
金属边条 | 2.1+2.1+2.3 | 6.5
| 3+3+3.5 | 9.5
总计 |  | 16
六 | 电线
电线 | （6.6+3+2.5+0.4+1.1+4+0.2+6.6+ 4.1+6.4+2.5+5.6+2.5+6.9+2.5+1.5 +5.8+2.5+5.4+8+10+19+8+16）*2 | 246.2
| （8+2.5+1.5+2.5+4.6+2.5+7.5+9.2 +7.6+6.9+4.7+5.2+4.7+8+3+6+6 12+16+0.5+8.4+8+9+12+10）*2 | 332.6
总计 |  | 578.8
七 | 地毯
地毯 | （12+5+3+8+5.2+4+4.3+1.8+ 2.8+6.8）*2灰色地毯 | 105.8
| 样板间x2 红色地毯 | 135
| 剩余地毯 | 93.8
总计 |  | 334.6
八 | PVC字、剪影造型
PVC字 | 0.18*13+0.15*72+0.25*8+0.09*15+ 0.12*3+0.2*12+0.16*12+1.9*2+1.2*3+0.12*8+0.12*8+0.16*8+0.17*12+0.16*19+0.16*10+0.25*4+0.17*1*2+0.16*9 | 42.23
剪影造型 | 0.75*2+0.94*2+1.3*2+0.92*2+0.17*33+0.22*24+0.25*11+0.27*9+3.4+1.4+2.2+1.3*5+1.1*5+0.55*5+0.28*5+1*4+0.6*4+0.8*4+0.79*10+0.57*10+2.4+2.4+0.13*18 | 77.14
总计 |  | 119.37
PVC线管 | 12+5+3+8+6+9+7 | 50米
射灯 | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+5+2+3 | 40个
筒灯 | 3+3+3+3+3+3 | 15个
卡线槽 | 1.5+2+3+1.5+2.5+2+3+6+5+1.5+2 | 30米
楼体金属条 | 8+7+8+7+6+9 | 45根
电缆线 | 26+14+32+10 | 82米
木龙骨 | 4+3+4+3+2 | 16米
签字/盖章 | 洛阳途策文化传媒有限公司