## 进度款费用计算明细表（第1次）
宜阳山水文苑项目人防设备供货及安装工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 合同主材单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[8 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 宜阳山水文苑项目人防设备供货及安装工程 |  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 离心风机 | 1.名称:离心风机 2.型号:HTFC-V-A--NO.3.15-1型 7.5KW 清洁通风:L=8312m 3/h P=1590Pa r=3500r/min 270Kg 滤毒通风: L=3946m 3 /h P=2255Pa r=3500r/min 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求 5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 3200 | 1 | 3200 | 2720 |  |  | 1 | 0.5 | 1360
2 | 离心风机 | 1.名称:离心风机 2.型号:HTFC-V-A--NO.2.8-1型 5.5KW 清洁通风: L=6091m 3 /h P=1273Pa r=3900r/min 204Kg 滤毒通风: L=3087m 3 /h P=2277Pa r=3900r/min 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求 5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 2000 | 1 | 2000 | 1700 |  |  | 1 | 0.5 | 850
3 | 离心风机 | 1.名称:离心风机 2.型号:HTFC-V-2.8A-1 型 5.5KW 清洁通风量: L=5490m 3 /h P=1415Pa r=3900r/min 230Kg 滤毒通风量: L=2863m 3 /h P=1926Pa r=3900r/min 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 4000 | 2 | 2000 | 1700 |  |  | 2 | 0.5 | 1700
4 | 混流风机 | 1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2A-NO.5.5A 3KW L=7964m 3 /h P=655Pa r=1450r/min 125kg 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求 5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1900 | 1 | 1900 | 1615 |  |  | 1 | 0.5 | 807.5
5 | 混流风机 | 1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2A-NO.5A 2.2KW L=5984m 3 /h P=542Pa r=1450r/min 100kg 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1900 | 1 | 1900 | 1615 |  |  | 1 | 0.5 | 807.5
6 | 混流风机 | 1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2A-NO.3.5 3.0KW L=5317m 3 /h P=623Pa r=2891r/min 58kg 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 3928 | 2 | 1964 | 1669.4 |  |  | 2 | 0.5 | 1669.4
7 | 柴油电站防爆进风机 | 1.名称:柴油电站防爆进风机 2.型号:HTF-NO.6.5 高温排烟风机 L=21600m 3 /h P=576Pa r=720r/min N=5.5KW 170kg 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 3114.4 | 1 | 3114.4 | 2647.24 |  |  | 1 | 0.5 | 1323.62
8 | 柴油电站防爆排风机 | 1.名称:柴油电站防爆排风机 2.型号:HTF-NO.6.5 高温排烟风机L=22500m 3 /h P=564Pa r=960r/min N=5.5KW 170kg 3.安装形式:吊装 4.支架形式、材质:符合设计及规范要求5.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 3240 | 1 | 3240 | 2754 |  |  | 1 | 0.5 | 1377
9 | LWP 型油网滤尘器 | 1.名称:LWP 型油网滤尘器 2.规格:LWP-X 5 块 L=8000m 3 /h 终阻力: 344.8a 参见大样 07FK02 第 13 页 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1400 | 1 | 1400 | 1190 |  |  | 1 | 0.5 | 595
10 | LWP 型油网滤尘器 | 1.名称:LWP 型油网滤尘器 2.规格:LWP-X 4 块 L=6400m 3 /h 终阻力: 344.8Pa 参见大样 07FK02 第 5 页（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 4200 | 3 | 1400 | 1190 |  |  | 3 | 0.5 | 1785
11 | RFP 型过滤吸收器 | 1.名称:RFP 型过滤吸收器 2.规格:RFP-1000 型 L=1000m 3 /h 终阻力:≤ 700Pa 参见大样 07FK02 第 24 页（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 166600 | 10 | 16660 | 14161 |  |  | 10 | 0.5 | 70805
12 | ZP100 型消声器 | 1.名称:ZP100 型消声器 2.规格:630X400 L=1000mm（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 856.8 | 2 | 428.4 | 364.14 |  |  | 2 | 0.5 | 364.14
13 | ZP100 型消声器 | 1.名称:ZP100 型消声器 2.规格:640X400 L=1000mm（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 428.4 | 1 | 428.4 | 364.14 |  |  | 1 | 0.5 | 182.07
14 | ZP100 型消声器 | 1.名称:ZP100 型消声器 2.规格:800X320 L=1000mm（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1156 | 2 | 578 | 491.3 |  |  | 2 | 0.5 | 491.3
15 | ZP100 型消声器 | 1.名称:ZP100 型消声器 2.规格:800X400 L=1000mm（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 579 | 1 | 579 | 492.15 |  |  | 1 | 0.5 | 246.075
16 | ZP100 型消声器 | 1.名称:ZP100 型消声器 2.规格:D300 L=500mm（含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 380.8 | 1 | 380.8 | 323.68 |  |  | 1 | 0.5 | 161.84
17 | 手动、电动密闭阀门 | 1.名称:手动、电动密闭阀门 2.规格:D940J-0.5 型 DN300 220V/0.37kw(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1836 | 2 | 918 | 780.3 |  |  | 2 | 0.5 | 780.3
18 | 手动、电动密闭阀门 | 1.名称:手动、电动密闭阀门 2.规格:D940J-0.5 型 DN400 220V/0.37kw(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 8976 | 8 | 1122 | 953.7 |  |  | 8 | 0.5 | 3814.8
19 | 手动、电动密闭阀门 | 1.名称:手动、电动密闭阀门 2.规格:D940J-0.5 型 DN500 220V/0.55kw(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 9424.8 | 7 | 1346.4 | 1144.44 |  |  | 7 | 0.5 | 4005.54
20 | 手动、电动密闭阀门 | 1.名称:手动、电动密闭阀门 2.规格:D940J-0.5 型 DN600 220V/0.55kw(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1822.4 | 1 | 1822.4 | 1549.04 |  |  | 1 | 0.5 | 774.52
21 | 手动密闭阀门 | 1.名称:手动密闭阀门 2.规格:D40J-0.5 型 DN300(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 15640 | 20 | 782 | 664.7 |  |  | 20 | 0.5 | 6647
22 | 手动密闭阀门 | 1.名称:手动密闭阀门 2.规格:D40J-0.5 型 DN400(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 3644.8 | 4 | 911.2 | 774.52 |  |  | 4 | 0.5 | 1549.04
23 | 手动密闭阀门 | 1.名称:手动密闭阀门 2.规格:D40J-0.5 型 DN500(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 7854 | 7 | 1122 | 953.7 |  |  | 7 | 0.5 | 3337.95
24 | 手动密闭阀门 | 1.名称:手动密闭阀门 2.规格:D40J-0.5 型 DN600(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1190 | 1 | 1190 | 1011.5 |  |  | 1 | 0.5 | 505.75
25 | 插板阀 | 1.名称:插板阀 2.规格:D666(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 666.4 | 1 | 666.4 | 566.44 |  |  | 1 | 0.5 | 283.22
26 | 插板阀 | 1.名称:插板阀 2.规格:D560(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1734 | 3 | 578 | 491.3 |  |  | 3 | 0.5 | 736.95
27 | 设定式定风量阀 | 1.名称:设定式定风量阀 2.型号:D441(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1496 | 4 | 374 | 317.9 |  |  | 4 | 0.5 | 635.8
28 | 70°防火调节阀 | 1.名称:70°防火调节阀 2.型号:320X250 常开,调节风量(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 292.4 | 1 | 292.4 | 248.54 |  |  | 1 | 0.5 | 124.27
29 | 70°防火调节阀 | 1.名称:70°防火调节阀 2.型号:630X400 常开,调节风量(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 584.8 | 2 | 292.4 | 248.54 |  |  | 2 | 0.5 | 248.54
30 | 70°防火调节阀 | 1.名称:70°防火调节阀 2.型号:800X320 常开,调节风量(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1183.2 | 3 | 394.4 | 335.24 |  |  | 3 | 0.5 | 502.86
31 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号:D950 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 224.4 | 1 | 224.4 | 190.74 |  |  | 1 | 0.5 | 95.37
32 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号:D300 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 176.8 | 1 | 176.8 | 150.28 |  |  | 1 | 0.5 | 75.14
33 | 防火风口 | 1.名称:防火风口 2.型号:300X300 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 306 | 1 | 306 | 260.1 |  |  | 1 | 0.5 | 130.05
34 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1800X800 配调节阀(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 129.2 | 1 | 129.2 | 109.82 |  |  | 1 | 0.5 | 54.91
35 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800X630 配调节阀(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 51 | 1 | 51 | 43.35 |  |  | 1 | 0.5 | 21.675
36 | 钢制单层百叶风口 | 1.名称:钢制单层百叶风口 2.型号:300X150 配调节阀(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 142.8 | 1 | 142.8 | 121.38 |  |  | 1 | 0.5 | 60.69
37 | 压差测量管 | 1.名称:压差测量管 2.规格:DN15 热镀锌钢管 , 配 DN15 铜球阀 3.含人防验收通过等与之相关的一切费用 | 个 | 2210 | 26 | 85 | 72.25 |  |  | 26 | 0.5 | 939.25
38 | 尾气监测取样管 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15 热镀锌钢管 , 配 DN15 铜截止阀 3.含人防验收通过等与之相关的一切费用 | 个 | 340 | 4 | 85 | 72.25 |  |  | 4 | 0.5 | 144.5
39 | 放射性监测取样管 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32 热镀锌钢管,配 DN32 铜球阀 3.含人防验收通过等与之相关的一切费用 | 个 | 870.4 | 4 | 217.6 | 184.96 |  |  | 4 | 0.5 | 369.92
40 | 增压管 | 1.名称:增压管 2.规格:DN25 热镀锌钢管,配 DN25 铜球阀 3.含人防验收通过等与之相关的一切费用 | 个 | 625.6 | 4 | 156.4 | 132.94 |  |  | 4 | 0.5 | 265.88
41 | 超压排气活门 | 1.名称:超压排气活门 2.规格:PS-D250 排气量: 800m 3 /h 3.参见大样 07FK02 第 32 页(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 13200 | 12 | 1100 | 935 |  |  | 12 | 0.5 | 5610
42 | 测压装置 | 1.名称:测压装置 2.详见图集07FK02(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1500 | 5 | 300 | 255 |  |  | 5 | 0.5 | 637.5
43 | 换气堵头 | 1.名称:换气堵头 2.型号:φ315(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 1680 | 6 | 280 | 238 |  |  | 6 | 0.5 | 714
44 | 换气堵头 | 1.名称:换气堵头 2.型号:φ440(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 660 | 2 | 330 | 280.5 |  |  | 2 | 0.5 | 280.5
45 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:详见图纸设计 4.板材厚度:3mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6.接口形式:焊接连接 7.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m2 | 62016.5 | 305.5 | 203 | 172.55 |  |  | 305.5 | 0.5 | 26357.0125
46 | 软管接头 | 1.名称:软连接 2.材质:不燃材料 3.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m2 | 112.88 | 4.15 | 27.2 | 23.12 |  |  | 4.15 | 0.5 | 47.974
47 | 风机配电箱 | 1.名称:战时进风机配电箱ZJF1 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1530 | 1 | 1530 | 1300.5 |  |  | 1 | 0.5 | 650.25
48 | 风机配电箱 | 1.名称:战时进风机配电箱ZJF2 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 3060 | 2 | 1530 | 1300.5 |  |  | 2 | 0.5 | 1300.5
49 | 风机配电箱 | 1.名称:战时进风机配电箱ZJF3 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1530 | 1 | 1530 | 1300.5 |  |  | 1 | 0.5 | 650.25
50 | 风机配电箱 | 1.名称:战时排风机配电箱ZPF1 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 4590 | 3 | 1530 | 1300.5 |  |  | 3 | 0.5 | 1950.75
51 | 风机配电箱 | 1.名称:战时排风机配电箱ZPF2 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1530 | 1 | 1530 | 1300.5 |  |  | 1 | 0.5 | 650.25
52 | 风机配电箱 | 1.名称:移动电站风机配电箱RFDZ 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 1530 | 1 | 1530 | 1300.5 |  |  | 1 | 0.5 | 650.25
53 | 风机配电箱 | 1.名称:通风控制箱AC1 2.安装形式:底边距地1.2m 3.无端子外部接线(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 台 | 2400 | 4 | 600 | 510 |  |  | 4 | 0.5 | 1020
54 | 配管 | 1.名称:厚壁钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙及顶明配 4.管道防腐：按图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 260.3448 | 21.27 | 12.24 | 10.404 |  |  | 21.27 | 0.5 | 110.6465
55 | 配管 | 1.名称:厚壁钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙及顶明配 4.管道防腐：按图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 836.5632 | 102.52 | 8.16 | 6.936 |  |  | 102.52 | 0.5 | 355.5394
56 | 配管 | 1.名称:厚壁钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙及顶明配 4.管道防腐：按图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 2611.8664 | 174.59 | 14.96 | 12.716 |  |  | 174.59 | 0.5 | 1110.0432
57 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 1623.2688 | 198.93 | 8.16 | 6.936 |  |  | 198.93 | 0.5 | 689.8892
58 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZR-BYJ-2.5(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 3374.4048 | 413.53 | 8.16 | 6.936 |  |  | 413.53 | 0.5 | 1434.122
59 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZR-BYJ-4(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 752.352 | 55.32 | 13.6 | 11.56 |  |  | 55.32 | 0.5 | 319.7496
60 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:KVV-8X1.0 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 1447.4208 | 88.69 | 16.32 | 13.872 |  |  | 88.69 | 0.5 | 615.1538
61 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-7X1.0 (含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 1986.9872 | 132.82 | 14.96 | 12.716 |  |  | 132.82 | 0.5 | 844.4696
62 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-12X1.0(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 1807.032 | 61.8 | 29.24 | 24.854 |  |  | 61.8 | 0.5 | 767.9886
63 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-22X1.0(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 7225.408 | 132.82 | 54.4 | 46.24 | 0% | 0 | 132.82 | 0.5 | 3070.7984
64 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-28X1.0(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 3782.16 | 61.8 | 61.2 | 52.02 | 0% | 0 | 61.8 | 0.5 | 1607.418
65 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-2X2.5(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 362.0592 | 29.58 | 12.24 | 10.404 | 0% | 0 | 29.58 | 0.5 | 153.8752
66 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-5X1.5(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 7092.6856 | 474.11 | 14.96 | 12.716 | 0% | 0 | 474.11 | 0.5 | 3014.3914
67 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-KVV-7X1.0(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 1986.9872 | 132.82 | 14.96 | 12.716 |  |  | 132.82 | 0.5 | 844.4696
68 | 配线 | 1.名称:风机配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-YJY-4x4(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 385.968 | 25.8 | 14.96 | 12.716 |  |  | 25.8 | 0.5 | 164.0364
69 | 插座 | 1.名称:单相插座 2.规格、型号:250V10A 3.安装方式:距地0.3m(除尘室内距地1.5m) 4.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含/人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 306 | 18 | 17 | 14.45 |  |  | 18 | 0.5 | 130.05
70 | 插座 | 1.名称:单相防水密闭插座 2.规格、型号:250V10A 3.安装方式:距地0.3m(除尘室内距地1.5m) 4.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含/人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 306 | 15 | 20.4 | 17.34 |  |  | 15 | 0.5 | 130.05
71 | 密闭型呼叫按钮盒 | 1.名称:密闭型呼叫按钮盒 2.规格、型号:SFAN 3.安装方式:底边距地1.3m 4.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含/人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 489.6 | 4 | 122.4 | 104.04 |  |  | 4 | 0.5 | 208.08
72 | 通风方式显示屏(自带蜂鸣器) | 1.名称:通风方式显示屏(自带蜂鸣器) 2.安装方式:底边距门上方0.1m 3.未详尽处满足图纸及相关规范要求(含/人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 7854 | 33 | 238 | 202.3 |  |  | 33 | 0.5 | 3337.95
73 | 钢塑复合管 | 1、名称：钢塑复合管 2、规格：DN32 3、连接方式：丝接 4、管道支架安装及支架防腐、管道刷油：按图纸及规范要求 5、管道试压、消毒冲洗(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 4501.6 | 112.54 | 40 | 34 |  |  | 112.54 | 0.5 | 1913.18
74 | 钢塑复合管 | 1、名称：钢塑复合管 2、规格：DN25 3、连接方式：丝接 4、管道支架安装及支架防腐、管道刷油：按图纸及规范要求 5、管道试压、消毒冲洗(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | m | 7630.2 | 254.34 | 30 | 25.5 |  |  | 254.34 | 0.5 | 3242.835
75 | 手龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN25 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用） | 个 | 234 | 13 | 18 | 15.3 |  |  | 13 | 0.5 | 99.45
76 | 防护单元1 |  | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0
77 | 防护单元2 |  | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0
78 | 防护单元3 |  | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0
79 | 防护单元4 |  | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0
80 | 移动电站 |  | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0
81 | 合计 |  |  | 420000.688 |  |  |  | 0% | 45627.73 |  |  | 175312.7924 | 129685.0624 | 30.88% | 45627.73 | 0
| 本次付款申请金额取整为： | [11 empty] | 129685 |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[9 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：