## 项目工程费用汇总表
项目工程费用汇总表
项目名称：洛宁山水文苑-进度款-第二次
序号 | 工程名称 | 预算造价 （元） | 定额直接费 | 其中：（元） |  |  | 单方造价 | 占造价百分比（%）
|  |  |  | 人工费 | 暂估价 | 设备购置
1 | 洛宁山水文苑-9#楼 | 2897043.4 | 1367889.79 | 247944.39 |  |  |  | 46.38
1.1 | 洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 | 1616358.82 | 811564.94 | 112523.42 |  |  |  | 55.79
1.2 | 洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 | 1206073.99 | 516647.01 | 122080.34 |  |  |  | 41.63
1.3 | 洛宁山水文苑9#楼电气 | 57480.89 | 27973.82 | 11558.64 |  |  | 30.88 | 1.98
1.4 | 洛宁山水文苑9#楼给排水 | 16875.79 | 11507.3 | 1762.35 |  |  | 9.07 | 0.58
1.5 | 洛宁山水文苑9#楼采暖 | 253.91 | 196.72 | 19.64 |  |  | 0.14 | 0.01
2 | 洛宁山水文苑-10#楼（土建） | 3349879.66 | 1580057 | 287735.29 |  |  |  | 53.62
2.1 | 洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 | 1605321.05 | 809955.05 | 110054.19 |  |  |  | 47.92
2.2 | 洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 | 1649922.65 | 721431.14 | 160072.87 |  |  |  | 49.25
2.3 | 洛宁山水文苑10#楼电气 | 76471.81 | 36823.87 | 15503.04 |  |  | 31.86 | 2.28
2.4 | 洛宁山水文苑10#楼给排水 | 17921.08 | 11666.08 | 2082.28 |  |  | 7.47 | 0.53
2.5 | 洛宁山水文苑10#楼采暖 | 243.07 | 180.86 | 22.91 |  |  | 0.1 | 0.01
合 计 |  | 6246923.06 | 2947946.79 | 535679.68 |  |  |  | 100

## 单项工程费用汇总表【洛宁山水文苑-9#楼】
单项工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-9#楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 预算造价 | 定额直接费 | 其中：(元) |  |  |  | 单方造价
|  |  |  | 人工费 | 暂估价 |  | 设备购置
1 | 洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 | 1616358.82 | 811564.94 | 112523.42
2 | 洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 | 1206073.99 | 516647.01 | 122080.34
3 | 洛宁山水文苑9#楼电气 | 57480.89 | 27973.82 | 11558.64 |  |  |  | 30.88
4 | 洛宁山水文苑9#楼给排水 | 16875.79 | 11507.3 | 1762.35 |  |  |  | 9.07
5 | 洛宁山水文苑9#楼采暖 | 253.91 | 196.72 | 19.64 |  |  |  | 0.14
合 计 |  | 2897043.4 | 1367889.79 | 247944.39 |  |  |  | 40.09

## 单项工程费用汇总表【洛宁山水文苑-10#楼（土建）】
单项工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-10#楼（土建） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 预算造价 | 定额直接费 | 其中：(元) |  |  |  | 单方造价
|  |  |  | 人工费 | 暂估价 |  | 设备购置
1 | 洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 | 1605321.05 | 809955.05 | 110054.19
2 | 洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 | 1649922.65 | 721431.14 | 160072.87
3 | 洛宁山水文苑10#楼电气 | 76471.81 | 36823.87 | 15503.04 |  |  |  | 31.86
4 | 洛宁山水文苑10#楼给排水 | 17921.08 | 11666.08 | 2082.28 |  |  |  | 7.47
5 | 洛宁山水文苑10#楼采暖 | 243.07 | 180.86 | 22.91 |  |  |  | 0.1
合 计 |  | 3349879.66 | 1580057 | 287735.29 |  |  |  | 39.43

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地下主体】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 1412587.2
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 811564.94
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 110709.99
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 693114.69
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 7740.26
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 2703.5
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 34319.77
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%) |  |  | 14365.41
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 19954.36
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 11872.33
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 5947.82
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 2134.22
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 566702.49
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 128224.21
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 435340.68
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 3137.6
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 75907.53
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 68608.08
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 7299.45
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日*0 | 808
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 4595.95
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 2703.5
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 1488494.73
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 40241.49
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 1528736.22
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前) |  | 税前独立费
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前) | 9 |  | 137586.26
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 税后独立费
13 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费+甲供主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费 |  |  | 1666322.48
15 | 优惠造价 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费-甲定材料费-甲定主材费 | 3 |  | 49963.66
16 | 优惠后工程造价总计 |  | 含税工程造价总计-优惠造价 |  |  | 1616358.82

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地下主体】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 22191.24
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 22191.24 | 22191.24
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 13203.21 | 13203.21
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 6614.57 | 6614.57
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 2373.46 | 2373.46
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 19055.41
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1 |  | 4329.41 | 4329.41
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1 |  | 2208.38 | 2208.38
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1 |  | 12517.62 | 12517.62
13 |  | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 41246.65

## 15、主要材料价格表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地下主体】
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑-9#楼-地下主体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | AC201 |  | 钢板 |  | t | 0.87825 | 4600 |  | 4039.95
2 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 1.8188 | 5100 |  | 9276.03
3 | AC558@1 |  | 挤塑聚苯板 | 30mm | m2 | 400.401 | 23 |  | 9209.22
4 | AC875 |  | 高聚物改性沥青卷材 | 4mm | m2 | 545.1782 | 28 |  | 15264.99
5 | AC876@6 |  | 预铺反粘卷材 | 3mm | m2 | 870.669 | 26 |  | 22637.39
6 | C00003 |  | 钢筋 | Φ10以内 I级 | t | 0.48204 | 3250 |  | 1566.63
7 | C00041 |  | 零星卡具 |  | kg | 642.0648 | 4.5 |  | 2889.29
8 | C00042 |  | 钢支撑 |  | kg | 849.0082 | 4.2 |  | 3565.83
9 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 1434.587604 | 4.05 |  | 5810.08
10 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 4.1553 | 1215 |  | 5048.63
11 | C01267@10 |  | 钢筋 | Ⅲ级Φ10以内 | t | 13.6269 | 3600 |  | 49056.84
12 | C01267@6 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ12 | t | 23.0483 | 3600 |  | 82973.92
13 | C01267@7 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ14-16 | t | 11.1714 | 3600 |  | 40216.97
14 | C01267@8 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ18-25 | t | 34.6162 | 3600 |  | 124618.46
15 | 00001 |  | C15商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 66.7307 | 220 |  | 14680.75
16 | 00007 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 353.7025 | 265 |  | 93731.17
17 | 00007@1 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 606.4219 | 265 |  | 160701.8
18 | 00007@9 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 78.5306 | 265 |  | 20810.6
19 | 00008@2 |  | C35商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 20.9496 | 290 |  | 6075.38
20 | AC875@5 |  | 高聚物改性沥青卷材 | 4mm耐根刺穿 | m2 | 85.5094 | 28 |  | 2394.26

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 1018098.26
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 516647.01
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 104761.25
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 403436.08
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 8449.68
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 3043
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 100069.57
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%) |  |  | 77609.34
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 22460.23
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 13363.24
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 6694.75
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 2402.23
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 401381.68
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 139114.67
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 249576.62
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 12690.39
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 78848.11
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 70632.01
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 8216.1
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日*0 | 808
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 5173.1
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 3043
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 1096946.37
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 43764.87
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 1140711.24
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前) |  | 税前独立费
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前) | 9 |  | 102664.01
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 税后独立费
13 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费+甲供主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费 |  |  | 1243375.25
15 | 优惠造价 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费-甲定材料费-甲定主材费 | 3 |  | 37301.26
16 | 优惠后工程造价总计 |  | 含税工程造价总计-优惠造价 |  |  | 1206073.99

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 24978.01
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 24978.01 | 24978.01
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 14861.26 | 14861.26
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 7445.23 | 7445.23
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 2671.52 | 2671.52
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 100037.37
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 |  | 44207.03 | 44207.03
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1 |  | 27707.68 | 27707.68
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1 |  | 21147.64 | 21147.64
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1 |  | 6975.02 | 6975.02
13 |  | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 125015.38

## 15、主要材料价格表（竖）【洛宁山水文苑-9#楼-地上一层
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑-9#楼-地上一层到四层主体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | C00054@1 |  | 水泥 | 32.5 | t | 7.4 | 280 |  | 2072
2 | C00868@2 |  | 碎石 | 20～40mm | m3 | 15.935 | 50 |  | 796.75
3 | C00874@1 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 8.705 | 80 |  | 696.4
4 | C01266@1 |  | 钢筋 | Ⅱ级 | t | 0.805 | 3200 |  | 2576
5 | AC225 |  | 钢管扣件 | 直角 | 个 | 264.5121 | 5 |  | 1322.56
6 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 3.8315 | 5100 |  | 19540.7
7 | AC304 |  | 拉杆螺栓 |  | kg | 480.2809 | 6 |  | 2881.69
8 | C00003 |  | 钢筋 | Φ10以内 I级 | t | 2.6884 | 3250 |  | 8737.3
9 | C00041 |  | 零星卡具 |  | kg | 1367.3479 | 4.5 |  | 6153.07
10 | C00042 |  | 钢支撑 |  | kg | 2020.3754 | 4.2 |  | 8485.58
11 | C00046 |  | 竹脚手板 | 3000×330×50 | m2 | 288.1703 | 20 |  | 5763.41
12 | C00099 |  | 草袋 |  | m2 | 578.8996 | 3.5 |  | 2026.15
13 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 925.8405 | 4.05 |  | 3749.65
14 | C01096 |  | 钢管脚手 | Φ48×3.5 | t | 1.0077 | 5800 |  | 5844.46
15 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 10.6839 | 1215 |  | 12980.91
16 | C01267@5 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ12 | t | 8.0834 | 3600 |  | 29100.38
17 | C01267@6 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ14-16 | t | 11.6122 | 3600 |  | 41803.99
18 | C01267@7 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ18-25 | t | 6.316 | 3600 |  | 22737.46
19 | C01267@8 |  | 钢筋 | Ⅲ级Φ10以内 | t | 29.6794 | 3600 |  | 106846.02
20 | 00007 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 511.6695 | 265 |  | 135592.41

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼电气】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼电气 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 44386.16
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 27973.82
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 11558.64
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 15120.96
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 1294.22
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 288.08
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 2412.32
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 2412.32
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 1488.33
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 745.63
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 178.37
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 14000.02
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 13171.48
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 828.54
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 6954.4
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 6176.58
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 777.82
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 489.74
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 288.08
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 51340.56
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 3025.17
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 54365.73
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼电气 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 4892.92
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 分部分项_防火堵洞_合计
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 59258.65
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 57480.89

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼电气】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑9#楼电气 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 2682.74
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 2682.74 | 2682.74
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 1655.17 | 1655.17
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 829.21 | 829.21
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 198.36 | 198.36
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 2682.74

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼给排水】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼给排水 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 14264.48
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 11507.3
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 1762.35
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 8960.48
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 784.47
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 48.97
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 410.08
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 410.08
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 253.01
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 126.75
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 30.32
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 2347.1
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 2008.25
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 1.14
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 337.71
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 1182.02
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 1049.8
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 132.22
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 83.25
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 48.97
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 15446.5
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 514.71
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 15961.21
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼给排水 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 1436.51
12 | 不参与取费部份(税后)
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 17397.72
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 16875.79

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼给排水】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑9#楼给排水 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 456.05
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 456.05 | 456.05
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 281.37 | 281.37
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 140.96 | 140.96
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 33.72 | 33.72
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 456.05

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼采暖】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼采暖 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 223.77
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 196.72
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 19.64
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 174.48
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 2.6
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0.47
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 3.97
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 3.97
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 2.45
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 1.22
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 0.3
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 23.08
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 22.38
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 0.04
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 0.66
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 11.41
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 10.14
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 1.27
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 0.8
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 0.47
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 235.18
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 4.97
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 240.15
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑9#楼采暖 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 21.61
12 | 不参与取费部份(税后)
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 261.76
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 253.91

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑9#楼采暖】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑9#楼采暖 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 4.41
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 4.41 | 4.41
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 2.72 | 2.72
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 1.36 | 1.36
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 0.33 | 0.33
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 4.41

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地下主体】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 1403951.88
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 809955.05
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 107934.13
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 693710.13
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 8310.79
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 2648.72
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 37459.58
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%) |  |  | 17909.48
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) | 85 |  | 19550.1
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 13684.47
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 6855.67
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 2459.98
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 556537.25
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 125410.45
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 425366.96
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 5759.84
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 75470.32
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 68318.78
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 7151.54
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日*0 | 808
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 4502.82
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 2648.72
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 1479422.2
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 38899.04
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 1518321.24
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前) |  | 税前独立费
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前) | 9 |  | 136648.91
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 税后独立费
13 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费+甲供主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费 |  |  | 1654970.15
15 | 优惠造价 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费-甲定材料费-甲定主材费 | 3 |  | 49649.1
16 | 优惠后工程造价总计 |  | 含税工程造价总计-优惠造价 |  |  | 1605321.05

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地下主体】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 25578.42
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 25578.42 | 25578.42
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 15218.49 | 15218.49
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 7624.19 | 7624.19
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 2735.74 | 2735.74
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 23426.29
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1 |  | 5061.46 | 5061.46
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1 |  | 6393.73 | 6393.73
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1 |  | 11971.1 | 11971.1
13 |  | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 49004.71

## 15、主要材料价格表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地下主
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑-10#楼-地下主体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | A00023@2 |  | 水泥基涂料 |  | kg | 1371.645 | 18 |  | 24689.61
2 | AC201 |  | 钢板 |  | t | 1.1149 | 4600 |  | 5128.43
3 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 1.0727 | 5100 |  | 5470.71
4 | AC229@1 |  | 钢模板 |  | t | 0.69329 | 5100 |  | 3535.8
5 | AC304 |  | 拉杆螺栓 |  | kg | 376.5294 | 6 |  | 2259.18
6 | AC441 |  | 电焊条 | (综合) | kg | 375.3585 | 4 |  | 1501.43
7 | C00003 |  | 钢筋 | Φ10以内 I级 | t | 0.66023 | 3250 |  | 2145.75
8 | C00041 |  | 零星卡具 |  | kg | 651.4738 | 4.5 |  | 2931.63
9 | C00042 |  | 钢支撑 |  | kg | 932.6523 | 4.2 |  | 3917.14
10 | C00099 |  | 草袋 |  | m2 | 597.5151 | 3.5 |  | 2091.3
11 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 1318.091821 | 4.05 |  | 5338.27
12 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 4.9222 | 1215 |  | 5980.48
13 | C01174@1 |  | 模板料 |  | m3 | 0.96156 | 1215 |  | 1168.3
14 | C01267@10 |  | 钢筋 | Ⅲ级Φ10以内 | t | 14.4303 | 3600 |  | 51949.08
15 | C01267@12 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ12 | t | 24.4625 | 3600 |  | 88065
16 | C01267@13 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ14-16 | t | 16.7437 | 3600 |  | 60277.25
17 | C01267@14 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ18-25 | t | 38.419 | 3600 |  | 138308.4
18 | 00001 |  | C15商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 72.2554 | 220 |  | 15896.19
19 | 00007 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 975.6339 | 265 |  | 258542.97
20 | 00008 |  | C35商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 33.6472 | 290 |  | 9757.7

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地上一层
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 1392026.1
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 721431.14
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 143424.51
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 564825.38
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 13181.25
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 4007.09
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 120207.57
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%) |  |  | 90631.44
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) | 85 |  | 29576.13
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 20702.37
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 10371.53
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 3721.55
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 550387.39
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 182408.55
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 350507.69
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 17471.15
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 108336.92
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 97517.78
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 10819.14
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日*0 | 808
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 6812.05
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 4007.09
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 1500363.02
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 60142.66
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 1560505.68
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前) |  | 税前独立费
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前) | 9 |  | 140445.51
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 税后独立费
13 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费+甲供主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费 |  |  | 1700951.19
15 | 优惠造价 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费-甲定材料费-甲定主材费 | 3 |  | 51028.54
16 | 优惠后工程造价总计 |  | 含税工程造价总计-优惠造价 |  |  | 1649922.65

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地上一层
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 38696
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 38696 | 38696
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 23023.1 | 23023.1
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 11534.17 | 11534.17
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 4138.73 | 4138.73
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 114774.04
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 |  | 40654.19 | 40654.19
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1 |  | 36668.04 | 36668.04
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1 |  | 27986.55 | 27986.55
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1 |  | 9465.26 | 9465.26
13 |  | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 153470.04

## 15、主要材料价格表（竖）【洛宁山水文苑-10#楼-地上一
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑-10#楼-地上一层到四层主体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | C00054@1 |  | 水泥 | 32.5 | t | 7.4 | 280 |  | 2072
2 | C01266@1 |  | 钢筋 | Ⅱ级 | t | 0.805 | 3200 |  | 2576
3 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 2.1917 | 5100 |  | 11177.43
4 | AC229@1 |  | 钢模板 |  | t | 2.7308 | 5100 |  | 13927.02
5 | AC304 |  | 拉杆螺栓 |  | kg | 537.0811 | 6 |  | 3222.49
6 | C00003 |  | 钢筋 | Φ10以内 I级 | t | 6.933 | 3250 |  | 22532.35
7 | C00041 |  | 零星卡具 |  | kg | 1989.6916 | 4.5 |  | 8953.61
8 | C00042 |  | 钢支撑 |  | kg | 2491.8031 | 4.2 |  | 10465.57
9 | C00042@2 |  | 钢支撑 |  | kg | 920.4503 | 4.2 |  | 3865.89
10 | C00046 |  | 竹脚手板 | 3000×330×50 | m2 | 381.3613 | 20 |  | 7627.23
11 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 1276.778745 | 4.05 |  | 5170.95
12 | C01096 |  | 钢管脚手 | Φ48×3.5 | t | 1.3335 | 5800 |  | 7734.49
13 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 8.1385 | 1215 |  | 9888.26
14 | C01174@1 |  | 模板料 |  | m3 | 11.1474 | 1215 |  | 13544.11
15 | C01251 |  | 其他材料费 |  | 元 | 2725.070025 | 1 |  | 2725.07
16 | C01267@1 |  | 钢筋 | Ⅲ级Φ10以内 | t | 42.9644 | 3600 |  | 154671.8
17 | C01267@10 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ14-16 | t | 14.0945 | 3600 |  | 50740.27
18 | C01267@11 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ18-25 | t | 7.9238 | 3600 |  | 28525.64
19 | C01267@9 |  | 钢筋 | Ⅲ级 Φ12 | t | 9.7428 | 3600 |  | 35073.97
20 | 00007 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 694.3459 | 265 |  | 184001.66

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼电气】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼电气 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 58899.97
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 36823.87
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 15503.04
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 19517.25
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 1803.58
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 387.61
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 3245.76
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 3245.76
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 2002.54
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 1003.24
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 239.99
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 18830.34
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 17666.28
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 1164.06
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 9357.11
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 8310.56
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 1046.55
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 658.94
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 387.61
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 68257.08
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 4070.37
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 72327.45
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼电气 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 6509.47
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 分部分项_防火堵洞_合计
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 78836.92
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 76471.81

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼电气】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑10#楼电气 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 3609.61
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 3609.61 | 3609.61
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 2227.02 | 2227.02
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 1115.7 | 1115.7
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 266.89 | 266.89
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 3609.61

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼给排水】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼给排水 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 14936.48
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 11666.08
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 2082.28
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 8658.73
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 925.07
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 58.11
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 486.61
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 486.61
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 300.22
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 150.41
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 35.98
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 2783.79
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 2372.82
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 1.02
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 409.95
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 1402.62
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 1245.72
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 156.9
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 98.79
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 58.11
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 16339.1
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 610.75
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 16949.85
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼给排水 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 1525.49
12 | 不参与取费部份(税后)
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 18475.34
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 17921.08

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼给排水】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑10#楼给排水 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 541.16
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 541.16 | 541.16
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 333.88 | 333.88
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 167.27 | 167.27
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 40.01 | 40.01
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 541.16

## 3、单位工程费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼采暖】
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼采暖 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 211.46
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 180.86
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 22.91
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 156.5
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 1.45
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0.53
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 4.46
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 4.46
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 2.75
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 1.38
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 0.33
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 26.14
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 26.11
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 0.04
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | -0.01
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 12.85
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 11.42
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 1.43
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 0.9
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 0.53
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 224.31
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 5.59
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 229.9
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑10#楼采暖 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前)
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计-不参与取费部份(税后) | 9 |  | 20.69
12 | 不参与取费部份(税后)
13 | 甲定材料费 |  | 甲定主材费
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后) |  |  | 250.59
15 | 优惠后工程造价总计 |  | (含税工程造价总计-不参与取费部份(税后)-甲定材料费)*0.97+不参与取费部份(税后)+甲定材料费 |  |  | 243.07

## 5、施工措施费用表（竖）【洛宁山水文苑10#楼采暖】
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑10#楼采暖 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 4.96
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 4.96 | 4.96
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 3.06 | 3.06
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 1.53 | 1.53
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 0.37 | 0.37
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 安装工程
6 |  | Y03152 高层增加费 | 项 | 1
5 |  | Y03151 脚手架搭拆费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 4.96