## 进度款费用计算明细表（第1次）
宜阳山水文苑项目消防灯具供货及安装工程第1次进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[7 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 宜阳山水文苑项目人防设备供货及安装工程 |  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 灯具 | ZC-BLZC- 1LROEI1W-A2T1A [壁装单面疏散出口] | 套 | 28268 | 382 | 74 | 0% | 0 | 382 | 0.6 | 16960.8
2 | 灯具 | ZC-BLZC- 1LROEI1W-A2T1A [壁装单面安全出口] | 套 | 148 | 2 | 74 | 0% | 0 | 2 | 0.6 | 88.8
3 | 灯具 | ZC-BLZC- 1LROEI1W-A2T1A [壁装单面双向] | 套 | 29526 | 399 | 74 | 0% | 0 | 399 | 0.6 | 17715.6
4 | 灯具 | ZC-BLZC-2LREⅠ 1W-A2T1A [双面吊装单向 ] | 套 | 320 | 4 | 80 | 0% | 0 | 4 | 0.6 | 192
5 | 灯具 | ZC-ZFZC-E5W- A2SB1 [5W自电壁装照明灯] | 套 | 19920 | 249 | 80 | 0% | 0 | 249 | 0.6 | 11952
6 | 灯具 | ZC-ZFZC-E5W- A2SB1 [5W自电壁装照明灯] | 套 | 160 | 2 | 80 | 0% | 0 | 2 | 0.6 | 96
7 | 灯具 | ZC-ZFZC-E7W- A2SX1 [7W雷达感应吸顶照明灯] | 套 | 36380 | 428 | 85 | 0% | 0 | 428 | 0.6 | 21828
8 | 灯具 | ZC-BLZC- 1LROEI1W-A2T1A [壁装单面楼层] | 套 | 10920 | 140 | 78 | 0% | 0 | 140 | 0.6 | 6552
9 | 合计 |  |  | 125642 |  |  | 0% | 0 |  |  | 75385.2 | 75385.2 | 60% | 0 | 0
| 本次付款申请金额取整为： | [10 empty] | 75385 |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
| 现场驻场成本负责人： |  |  | 日期： |  |  |  | 施工单位：