## 进度款费用计算明细表（第4次）
宜阳山水文苑项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 固定合同价 (元) |  |  |  | 本次申请应付款（元） |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
|  |  | 累计已审批款 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 宜阳山水文苑项目主楼及地库消防工程 | 按合同填写 | 按已审批金额填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#楼 | 53897.91 | 29380.8125 | 0.65 | 29380.8125 | 0
2 | 2#楼 | 34960.18 | 18192.5575 | 0.65 | 18192.5575 | 0
3 | 3#楼 | 34960.18 | 18192.5575 | 0.65 | 18192.5575 | 0
4 | 5#楼 | 49048.8 | 25550.5705 | 0.65 | 25550.5705 | 0
5 | 6#楼 | 149809.59 | 90347.127 | 0.65 | 90347.127 | 0
6 | 7#楼 | 34674.07 | 18002.0295 | 0.65 | 18002.0295 | 0
7 | 8#楼 | 53233.84 | 27727.9925 | 0.65 | 27727.9925 | 0
8 | 9#楼 | 148524.89 | 88958.233 | 0.65 | 88958.233 | 0
9 | 10#楼 | 193283.11 | 115750.596 | 0.65 | 115750.596 | 0
10 | 11#楼 | 36043.03 | 18169.814 | 0.65 | 18169.814 | 0
11 | 12#楼 | 53233.84 | 27727.9925 | 0.65 | 27727.9925 | 0
12 | 13#楼 | 160703.16 | 94124.511 | 0.65 | 94124.511 | 0
13 | 地下车库 | 3695027.25 | 2031443.414 | 0.65 | 2345381.1485 | 313937.7345
14 | 抗震支架 | 112200.27 |  |  | 0 | 0
15 | 室外消火栓系统 | 190400.25 |  |  | 0 | 0
16 | 合计 | 5000000.37 | 2603568.2075 |  | 2917505.942 | 313937.7345 | 0.5835 | 2603568.2075 | 1862085.8425
| 本次付款申请金额取整为： |  |  |  |  | 313937 |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
|  |  | 现场驻场成本负责人： |  |  |  | 日期：