## 进度款费用计算明细表（第1次）
宜阳山水文苑项目智能化工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 计量 单位 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 实际单价（因甲方原因造成部分未装或取消） | 累计已审批进度款（元） |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[7 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 宜阳山水文苑项目智能化工程 |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 |  | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 智能化设备网络 | 项 | 182967 | 1 | 182967 | 182967 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 155521.95
2 | 可视对讲管理系统 | 项 | 639060.84 | 1 | 639060.84 | 639060.8424 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 543201.716
3 | 视频监控系统 | 项 | 272896.81 | 1 | 272896.81 | 272896.8087 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 231962.2874
4 | 电子巡更系统 | 项 | 6072 | 1 | 6072 | 6072 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 5161.2
5 | 周界防范系统 | 项 | 28243.36 | 1 | 28243.36 | 24603.357 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 20912.8534
6 | 电梯五方对讲系统 | 项 | 29537.2 | 1 | 29537.2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 0
7 | 停车场管理系统 | 项 | 57801 | 1 | 57801 | 45561 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 38726.85
8 | 人行通道管理系统 | 项 | 33627.93 | 1 | 33627.93 | 4127.928 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 3508.7388
9 | 背景音乐系统 | 项 | 16905.83 | 1 | 16905.83 | 16905.832 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 14369.9572
10 | 信息发布系统 | 项 | 32381.13 | 1 | 32381.13 | 32381.127 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 27523.9579
11 | 一卡通系统 | 项 | 2900 | 1 | 2900 | 2900 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 2465
12 | 电梯联动系统 | 项 | 630 | 1 | 630 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 0
13 | 机房工程 | 项 | 41657.58 | 1 | 41657.58 | 41657.58 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 35408.943
14 | 弱电桥架与综合管网 | 项 | 126609.32 | 1 | 126609.32 | 126609.32 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 107617.922
15 | 增加功能 | 项 | 4710 | 1 | 4710 | 4710 | 0% | 0 | 1 | 0.85 | 4003.5
16 | 合计 |  | 1476000 |  |  | 1400452.7951 | 0% | 0 |  |  | 1190384.8758 | 1190384.8758 | 80.65% | 0 | 0
| 本次付款申请金额取整为： | [10 empty] | 1190000 |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
| 现场驻场成本负责人： |  |  | 日期： |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  | 日期：

## 总表
宜阳山水文苑项目智能化工程进度款支付汇总表（单位：元） |  |  | 备注
序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 依据合同约定：“9.4 智能化系统全部施工完毕，和机房中心联网完成，并调试、联动通过验收合格后，支付至整个智能化系统已完工程价款的85%；”，（1）因与中弘交界处的周界防范系统，中宏已施工，经工程确认后，此部分不再施工，已扣除（2）电梯五方对讲系统、电梯联动系统已由电梯厂家施工，已扣除（3）人行通道管理系统经与工程沟通后，人行摆闸需变更，此部分已扣除（4）停车场管理系统扣除一座。
1 | 智能化设备网络 | 182967
2 | 可视对讲管理系统 | 639060.8424
3 | 视频监控系统 | 272896.8087
4 | 电子巡更系统 | 6072
5 | 周界防范系统 | 24603.357
6 | 电梯五方对讲系统 | 0
7 | 停车场管理系统 | 45561
8 | 人行通道管理系统 | 4127.928
9 | 背景音乐系统 | 16905.832
10 | 信息发布系统 | 32381.127
11 | 一卡通系统 | 2900
12 | 电梯联动系统 | 0
13 | 机房工程 | 41657.58
14 | 弱电桥架与综合管网 | 126609.32
15 | 增加功能 | 4710
16 | 合计 | 1400452.7951
17 | 第一次进度款金额为=合计*85%（元） | 1190384.8758
18 | 协商后金额（元） | 1190000

## 招标清单
宜阳山水文苑项目智能化工程招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  | 品牌 | 型号
[5 empty] | 综合单价（元） | 合 价（元） | 其中
主材费（元）
一 | 智能化设备网络
1 | POE数字网络分配器 | 1.名称：POE数字网络分配器 2.规格、型号：下行:8个百兆电口;上行:1个千兆电口;支持POE 3.安装方式：对讲弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 72 | 265 | 19080 | 216 | 森鸿 | SH-SPOE1202A
2 | 百兆交换机(汇聚) | 1.名称：百兆交换机(汇聚) 2.规格、型号：24个百兆电口,2个千兆上行光口,带2千兆复用电口,管理型 3.安装方式：汇聚弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 38 | 615 | 23370 | 511.2 | 锐捷 | RG-ES126S
3 | 百兆POE交换机 | 1.名称：百兆POE交换机 2.规格、型号：8个百兆电口,支持POE+ 3.安装方式：汇聚弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 27 | 468 | 12636 | 384 | 锐捷 | RG-ES110D-P
4 | 百兆POE交换机 | 1.名称：百兆POE交换机 2.规格、型号：24个百兆电口,2个千兆上行光口,支持POE+ 3.安装方式：地库弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 11 | 1150 | 12650 | 967.2 | 锐捷 | RG-ES126S-LP
5 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格、型号：单口百兆,单模双纤,含2根光纤跳线、1根UTP5E跳线 3.安装方式：室外弱电防水设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 9 | 275 | 2475 | 198 | 光为 | 单模百兆
6 | 光纤熔接盒 | 1.名称：光纤熔接盒 2.规格、型号：8口,含尾纤、耦合器、熔接 3.安装方式：弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 48 | 71 | 3408 | 54 | 国产 | 8口熔接盒
7 | 对讲弱电设备箱 | 1.名称：对讲弱电设备箱 2.规格、型号：400*500*200mm,含插排 3.安装方式：电井内壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 72 | 338 | 24336 | 216 | 国产 | 定制
8 | 汇聚弱电设备箱 | 1.名称：汇聚弱电设备箱 2.规格、型号：12U壁挂式,含插排 3.安装方式：电井内壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 29 | 668 | 19372 | 545 | 国产 | 定制
9 | 地库弱电设备箱 | 1.名称：地库弱电设备箱 2.规格、型号：500*600*200mm,含插排 3.安装方式：地下车库壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 9 | 410 | 3690 | 336 | 国产 | 定制
10 | 室外弱电防水设备箱 | 1.名称：室外弱电防水设备箱 2.规格、型号：400*500*300mm,不锈钢,含混凝土底座、插排 3.安装方式：室外落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 10 | 790 | 7900 | 540 | 国产 | 定制
11 | 岗亭设备机柜 | 1.名称：岗亭设备机柜 2.规格、型号：12U落地式,含插排 3.安装方式：岗亭落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 795 | 1590 | 672 | 国产 | 定制
12 | 光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.规格、型号：72芯,机架式 3.安装方式：消防控制室机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 770 | 4620 | 660 | 国产 | 72芯配线架
13 | 光纤收发器组 | 1.名称：光纤收发器组 2.规格、型号：16槽位机架式机箱,含千兆光纤收发器 3.安装方式：消防控制室机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 840 | 840 | 720 | 国产 | 16槽
14 | 核心交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格、型号：模块化三层,24个千兆电口,48个千兆光口 3.安装方式：消防控制室机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 28100 | 28100 | 26100 | 锐捷 | RG-S7805C
15 | UPS | 1.名称：UPS 2.规格、型号：20kVA/1h,含主机、电池、电池柜 3.安装方式：消防控制室机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 18900 | 18900 | 16500 | 山特 | C10KS
小计（元） | [5 empty] | 182967
二 | 可视对讲管理系统
1 | 室内对讲分机 | 1.名称：室内对讲分机 2.规格、型号：7"彩色可视,4防区报警接入 3.安装方式：底边距地+1.3米壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 760 | 395 | 300200 | 312 | 安居宝 | AJB-SZ13AD-8
2 | 紧急报警按钮 | 1.名称：紧急报警按钮 2.规格、型号：86型,手动钥匙复位 3.安装方式：底边距地+1.0米墙上嵌装(可视对讲分机下方) 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 760 | 20 | 15200 | 6 | 国产 | 紧急报警按钮
3 | 单元门口机 | 1.名称：单元门口机 2.规格、型号：4.3"彩色可视支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁 3.安装方式：底边距地+1.4米壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 28 | 2525 | 70700 | 2160 | 安居宝 | AJB-ZJ15ACR(AM)IP
4 | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 2.规格、型号：支持刷卡、密码开锁 3.安装方式：底边距地+1.4米壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 29 | 845 | 24505 | 690 | 森鸿 | SH-MJ20C
5 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格、型号：86型 3.安装方式：底边距地+1.4米壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 57 | 14 | 798 | 12 | 国产 | 开门按钮
6 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格、型号：280kg 3.安装方式：门框上方安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 29 | 197 | 5713 | 168 | 博克 | 单门磁力锁
7 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格、型号：2*280kg 3.安装方式：门框上方安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 28 | 396 | 11088 | 336 | 博克 | 双门磁力锁
8 | 对讲区口机立柱式 | 1.名称：对讲区口机立柱式 2.规格、型号：支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁、含立柱 3.安装方式：落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 5950 | 5950 | 5040 | 国产 | 定制
9 | POE交换机电源 | 1.名称：POE交换机电源 2.规格、型号：输入电压:AC220V,输出电流:3A,功率:60W 3.安装方式：电井内壁挂箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 72 | 84 | 6048 | 72 | 森鸿 | POE电源
10 | 对讲主机电源 | 1.名称：对讲主机电源 2.规格、型号：对讲设备配套 3.安装方式：电井内壁挂箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 31 | 285 | 8835 | 240 | 安居宝 | DE-2000E
11 | 可视对讲管理中心机 | 1.名称：可视对讲管理中心机 2.规格、型号：支持对讲、监视、呼叫记录及事件查询等功能 3.安装方式：消防控制室操作台上安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 4900 | 4900 | 4200 | 安居宝 | AJB-GL10ACBIP
12 | 发卡器 | 1.名称：发卡器 2.规格、型号：IC卡发卡 3.安装方式：物业管理用房设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 700 | 700 | 360 | 安居宝 | AJB-MJ10BR(AM)B
13 | 光纤转换模块 | 1.名称：光纤转换模块 2.规格、型号：详见图纸设计 3.安装方式：汇聚、地库、岗亭弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 39 | 406 | 15834 | 348 | 锐捷 | 单模模块
14 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格、型号：详见图纸设计 3.安装方式：汇聚、地库、岗亭弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 39 | 21 | 819 | 18 | 国产 | 光纤跳线
15 | JDG25 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：JDG25 3.敷设方式：明敷 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 15.3 | 5 | 76.5 | 3.42 | 国产 | JDG25
16 | YJY3*4 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJY3*4 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 4379.1 | 15 | 65686.5 | 12 | 国产 | YJY3*4
17 | 6芯单模光纤 | 1.名称：6芯单模光纤 2.规格、型号：6芯单模光纤 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 8775.76 | 4 | 35103.04 | 1.44 | 国产 | 6芯单模
18 | UTP5E | 1.名称：UTP5E 2.规格、型号：UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 7693.03 | 3.8 | 29233.514 | 1.8 | 威图汇通 | UTP5E
19 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 383.31 | 4.64 | 1778.5584 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
20 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.规格、型号：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 169.08 | 5 | 845.4 | 3 | 威图汇通 | RVV2*1.0
21 | RVV4*1.0 | 1.名称：RVV4*1.0 2.规格、型号：RVV4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 209.44 | 7.5 | 1570.8 | 5.4 | 威图汇通 | RVV4*1.0
22 | RVV2*0.5 | 1.名称：RVV2*0.5 2.规格、型号：RVV2*0.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 9107.58 | 3.5 | 31876.53 | 1.56 | 威图汇通 | RVV2*0.5
23 | 可视对讲管理软件 | 1、名称：可视对讲管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 1600 | 1600 |  | 安居宝 | 可视对讲软件
小计（元） | [5 empty] | 639060.8424
三 | 视频监控系统
1 | 红外半球网络摄像机 | 1.名称：红外半球网络摄像机 2.规格、型号：200万像素,支持H.265,支持DC12供电,含POE分离器 3.安装方式：吸顶安装 4.含支架、相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 58 | 307 | 17806 | 254.4 | 海康威视 | DS-IPC-T12H-IA
2 | 红外枪型网络摄像机 | 1.名称：红外枪型网络摄像机 2.规格、型号：200万像素,支持H.265,支持DC12供电,含支架,含POE分离器 3.安装方式：距地+2.8米壁挂安装/吊装/立杆安装 4.含支架、相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 104 | 307 | 31928 | 254.4 | 海康威视 | DS-IPC-B12HV2-IA
3 | 400万高空抛物摄像机 | 1.名称：400万高空抛物摄像机 2.规格、型号：400万像素；支持H.265编码；具备红外功能（高楼层） 3.安装方式：距地+2.8米壁挂安装/吊装/立杆安装 4.含支架、相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 32 | 689 | 22048 | 545 | 海康威视 | DS-2CD3T46WD-L
4 | 电梯轿厢专用摄像机 | 1.名称：电梯轿厢专用摄像机 2.规格、型号：200万像素,支持H.265,含电源 3.安装方式：电梯轿厢内吸顶安装 4.含支架、相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 36 | 455 | 16380 | 384 | 海康威视 | DS-2CD3526F
5 | IP同轴转发器 | 1.名称：IP同轴转发器 2.规格、型号：BNC转RJ45 3.安装方式：电梯轿顶/电梯机房安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 72 | 210 | 15120 | 160 | 国产 | 配套
6 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.规格、型号：定焦杆高度3.0米,球型摄像专用杆高度为3.5米，含地笼基础安装等 3.安装方式：室外安装 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 组 | 22 | 462 | 10164 | 396 | 国产 | 监控立杆
7 | 管理服务器 | 1.名称：管理服务器 2.规格、型号：操作系统:Windows Embeded Standard 7/Linux操作系统/4G内存 3.安装方式：消防控制室设备机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 11530 | 11530 | 10600 | DELL | T40
8 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.规格、型号：64路8盘位,支持H.265,支持报警接入,存储一个月，每台录像机20T 3.安装方式：消防控制室设备机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 12150 | 48600 | 9500 | 海康威视 | DS-8864N-R8
9 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.规格、型号：16路4盘位存储,含2块4T硬盘，支持H.265,支持报警接入、支持手机远程查看、配4T硬盘、带双网口; 3.安装方式：消防控制室设备机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 3850 | 3850 | 2736 | 海康威视 | DS-7916N-R4
10 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.规格、型号：16路HDMI输出,支持H.265 3.安装方式：消防控制室内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 22585 | 22585 | 20431.6 | 海康威视 | DS-6916UD
11 | 液晶拼接屏 | 1.名称：液晶拼接屏 2.规格、型号：46英寸, 分辨率1920X1080 3.安装方式：电视墙上安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 9 | 3950 | 35550 | 3793.2 | 美晶 | MG-4635L
12 | PVC20 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC20 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 702.01 | 3.44 | 2414.9144 | 1.44 | 联塑 | PVC20
13 | UTP5E | 1.名称：UTP5E 2.规格、型号：UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 3794.22 | 3.8 | 14418.036 | 1.8 | 威图汇通 | UTP5E
14 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.规格、型号：阻水UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 2579.21 | 4.23 | 10910.0583 | 2.23 | 威图汇通 | 阻水UTP5E
15 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 4.64 | 92.8 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
16 | 视频监控管理软件 | 1、名称：视频监控管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 9500 | 9500 |  | 海康威视 | ivms管理软件
小计（元） | [5 empty] | 272896.8087
四 | 电子巡更系统
1 | 巡更点 | 1.名称：巡更点 2.规格、型号：离线式, 含夜光标签 3.安装方式：距地+1.3米壁装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 73 | 20 | 1460 | 16.8 | 蓝卡 | BLC—30N
2 | 巡更棒 | 1.名称：巡更棒 2.规格、型号：USB通讯,存储记录5000条 3.安装方式：手持 4.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 4 | 1078 | 4312 | 924 | 蓝卡 | BP—2012S
3 | 电子巡更管理软件 | 1、名称：电子巡更管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 蓝卡 | 配套
小计（元） | [5 empty] | 6072
五 | 周界防范系统
1 | 四线制电子围栏 | 1.名称：四线制电子围栏 2.规格、型号：四线制,含终端杆、中间杆、合金线、警示牌、绝缘子、收紧器、避雷器等；警示牌间距约10米一个，电子围栏端头之前距离为5米 3.安装方式：围墙上安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 475.24 | 5 | 2376.2 | 1.92 | 艾礼安 | AN-GYX
2 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格、型号：详见图纸设计 3.安装方式：围墙/消防控制室设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 55 | 330 | 42 | 艾礼安 | AL-629
3 | 单防区电子围栏主机 | 1.名称：单防区电子围栏主机 2.规格、型号：单防区,网络型,配套防水设备箱 3.安装方式：围墙上壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 1910 | 3820 | 1620 | 艾礼安 | AN-EF/B4-IP
4 | 双防区电子围栏主机 | 1.名称：双防区电子围栏主机 2.规格、型号：双防区,网络型,配套防水设备箱 3.安装方式：围墙上壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 3 | 1910 | 5730 | 1620 | 艾礼安 | AN-EF/B4-IP
5 | 网络报警主机 | 1.名称：网络报警主机 2.规格、型号：网络型,液晶显示 3.安装方式：消防控制室操作台上安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 770 | 770 | 660 | 艾礼安 | AN-EF/A8-IP
6 | 视频联动模块 | 1.名称：视频联动模块 2.规格、型号：配套 3.安装方式：消防控制室机柜内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 868 | 868 | 744 | 艾礼安 | AN-LDQ-16
7 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 734.49 | 4.64 | 3408.0336 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
8 | PVC25 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC25 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 41.59 | 4.28 | 178.0052 | 2.28 | 联塑 | PVC25
9 | PVC20 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC20 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 41.59 | 3.44 | 143.0696 | 1.44 | 联塑 | PVC20
10 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.规格、型号：阻水UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 226.82 | 4.23 | 959.4486 | 2.23 | 威图汇通 | 阻水UTP5E
11 | YJY3*2.5 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJY3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 226.82 | 15 | 3402.3 | 10.8 | 国产 | YJY3*2.5
12 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.规格、型号：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 33.66 | 5 | 168.3 | 3 | 威图汇通 | RVV2*1.0
13 | 周界防范管理软件 | 1、名称：周界防范管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 2450 | 2450 |  | 艾礼安 | 配套
小计（元） | [5 empty] | 24603.357
六 | 电梯五方对讲系统
1 | RVVP4*1.0 | 1.名称：RVVP4*1.0 2.规格、型号：RVVP4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 0 | 10 | 0 | 6.948 | 威图汇通 | RVVP4*1.0
小计（元） | [5 empty] | 0
七 | 停车场管理系统
1 | 车牌识别一体机 | 1.名称：车牌识别一体机 2.规格、型号：200万像素,LED显示,语音提示 3.安装方式：室外落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 4950 | 14850 | 4200 | 安居宝 | AJB-NPC-A1Plus/2
2 | 道闸 | 1.名称：道闸 2.规格、型号：栅栏杆 3.安装方式：室外落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 7190 | 21570 | 6120 | 安居宝 | AJB-NPB-20C
3 | 手动控制按钮 | 1.名称：手动控制按钮 2.规格、型号：起/停/落三键 3.安装方式：岗亭/门卫室内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 30 | 90 | 24 | 安居宝 | 控制按钮
4 | 无线遥控器 | 1.名称：无线遥控器 2.规格、型号：起杆、落杆,含接收器 3.安装方式：手持 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 70 | 210 | 60 | 安居宝 | 遥控器
5 | 岗亭电脑 | 1.名称：岗亭电脑 2.规格、型号：I7处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示,含管理软件 3.安装方式：岗亭内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 6800 | 6800 | 6168 | 定制 | 定制
6 | PVC25 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC25 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 30 | 4.28 | 128.4 | 2.28 | 联塑 | PC25
7 | PVC20 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC20 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 60 | 3.44 | 206.4 | 1.44 | 联塑 | PC20
8 | RVV6*0.5 | 1.名称：RVV6*0.5 2.规格、型号：RVV6*0.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 40 | 6.65 | 266 | 4.65 | 威图汇通 | RVV6*0.5
9 | RVVP8*0.5 | 1.名称：RVVP8*0.5 2.规格、型号：RVVP8*0.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 9.5 | 190 | 7.48 | 威图汇通 | RVVP8*0.5
10 | RVVSP4*1.0 | 1.名称：RVVSP4*1.0 2.规格、型号：RVVSP4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 9.41 | 188.2 | 7.41 | 威图汇通 | RVVSP4*1.0
11 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 4.64 | 92.8 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
12 | YJY3*2.5 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJY3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 15 | 300 | 10.8 | 国产 | YJY3*2.5
13 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.规格、型号：阻水UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 40 | 4.23 | 169.2 | 2.23 | 威图汇通 | UTP5E
14 | 停车场管理软件 | 1、名称：停车场管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 500 | 500 |  | 安居宝 | 停车场管理软件
小计（元） | [5 empty] | 45561
八 | 人行通道管理系统
1 | 人行摆闸 | 1.名称：人行摆闸 2.规格、型号：支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁 3.安装方式：落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 0 | 29500 | 0 | 25200 | 安居宝 | AE-B11DD
2 | 发卡器 | 1.名称：发卡器 2.规格、型号：IC卡发卡 3.安装方式：物业管理用房设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 700 | 700 | 600 | 安居宝 | AJB-MJ10BR(AM)B
3 | PVC25 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC25 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 15 | 4.28 | 64.2 | 2.28 | 联塑 | PVC25
4 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 495.2 | 4.64 | 2297.728 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
5 | UTP5E | 1.名称：UTP5E 2.规格、型号：UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 3.8 | 76 | 1.8 | 威图汇通 | UTP5E
6 | YJY3*2.5 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJY3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 15 | 300 | 10.8 | 国产 | YJY3*2.5
7 | RVVP8*0.5 | 1.名称：RVVP8*0.5 2.规格、型号：RVVP8*0.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 9.5 | 190 | 7.48 | 威图汇通 | RVVP8*0.5
8 | 人行通道管理软件 | 1、名称：人行通道管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 500 | 500 |  | 安居宝 | 配套
小计（元） | [5 empty] | 4127.928
九 | 背景音乐系统
1 | 景观音箱 | 1.名称：景观音箱 2.规格、型号：额定功率15W 3.安装方式：室外落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 12 | 390 | 4680 | 322.8 | SPDPA | SPR-605
2 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.规格、型号：定压,额定功率240W 3.安装方式：消防控制室设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 2695 | 2695 | 2310 | SPDPA | SPR-500
3 | 前置放大器 | 1.名称：前置放大器 2.规格、型号：5路话筒输入、3路辅助线路输入 3.安装方式：消防控制室设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 924 | 924 | 792 | SPDPA | SPR-6611A
4 | 广播话筒 | 1.名称：广播话筒 2.规格、型号：鹅颈式 3.安装方式：消防控制室操作台上放置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 345.8 | 345.8 | 296.4 | SPDPA | SPR-EC300
5 | MP3播放器 | 1.名称：MP3播放器 2.规格、型号：支持CD、MP3等多种格式音源播放 3.安装方式：消防控制室设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 1001 | 1001 | 858 | SPDPA | SPR-6607
6 | 电源时序器 | 1.名称：电源时序器 2.规格、型号：8路电源输出,每路输出AC220V(10A) 3.安装方式：消防控制室设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 924 | 924 | 792 | SPDPA | SP-338
7 | PVC20 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PVC20 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 88.29 | 3.44 | 303.7176 | 1.44 | 联塑 | PVC20
8 | RVVS2*2.5 | 1.名称：RVVS2*2.5 2.规格、型号：RVVS2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 706.36 | 8.54 | 6032.3144 | 6.54 | 威图汇通 | RVVS2*2.5
小计（元） | [5 empty] | 16905.832
十 | 信息发布系统
1 | 信息发布网络插座 | 1.名称：信息发布网络插座 2.规格、型号：86型,单口,含超五类网络模块 3.安装方式：底边距地+1.6米墙上嵌装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 56 | 56 | 36 | 威图汇通 | 网络插座
2 | 强电插座 | 1.名称：强电插座 2.规格、型号：86型,五孔插座 3.安装方式：底边距地+1.6米墙上嵌装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 56 | 56 | 36 | 国产 | 强电插座
3 | 室外LED屏 | 1.名称：室外LED屏 2.规格、型号：P6,1152mm*1728mm（屏体净尺寸）,含钢构、装饰、配套播放设备 3.安装方式：室外落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 28600 | 28600 | 23000 | 强力巨彩 | 室外P6
4 | 专用光纤收发器 | 1.名称：专用光纤收发器 2.规格、型号：室外LED屏配套 3.安装方式：物业管理用房/弱电设备箱内安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 400 | 800 | 360 | 国产 | 千兆光收发
5 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.规格、型号：阻水UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 34.9 | 4.23 | 147.627 | 2.23 | 威图汇通 | 阻水UTP5E
6 | YJY3*6 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJY3*6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 34.9 | 35 | 1221.5 | 24 | 国产 | YJY3*6
7 | 信息发布管理软件 | 1、名称：信息发布管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  | 定制 | 配套
小计（元） | [5 empty] | 32381.127
十一 | 一卡通系统
1 | 发卡器 | 1.名称：发卡器 2.规格、型号：各系统单独配置 3.安装方式：物业管理用房设置 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 700 | 2100 | 600 | 安居宝 | AJB-MJ10BR(AM)B
2 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.规格、型号：UTP6 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 50 | 6 | 300 | 2.64 | 威图汇通 | UTP6
3 | 一卡通系统管理软件 | 1、名称：一卡通系统管理软件（系统配套） | 套 | 1 | 500 | 500 |  | 安居宝 | 配套
小计（元） | [5 empty] | 2900
十二 | 电梯联动系统
1 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.规格、型号：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 0 | 5 | 0 | 3 | 威图汇通 | RVV2*1.0
小计（元） | [5 empty] | 0
十三 | 机房工程
1 | 柜式空调 | 1.名称：柜式空调 2.规格、型号：3匹 3.安装方式：消防控制室内壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 0 | 0
2 | 服务器机柜 | 1.名称：服务器机柜 2.规格、型号：600*800*2000mm,含PDU、托盘 3.安装方式：消防控制室落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | 1800 | 威图汇通 | 600*800*2000
3 | 汇聚机柜 | 1.名称：汇聚机柜 2.规格、型号：600*1000*2000mm,含PDU、托盘 3.安装方式：消防控制室落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 2100 | 威图汇通 | 600*1000*2000
4 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格、型号：4联 3.安装方式：消防控制室落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 2900 | 2900 | 1800 | 定制 | 4联
5 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格、型号：9孔、定制 3.安装方式：消防控制室落地安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 面 | 1 | 10645 | 10645 | 8640 | 定制 | 9孔电视墙
6 | 电脑 | 1.名称：电脑 2.规格、型号：I7处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示 3.安装方式：消防控制室操作台上安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 3 | 6850 | 20550 | 6168 | 定制 | 定制
7 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格、型号：定制 3.安装方式：消防控制室内壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 1800 | 定制 | 定制
8 | 双口网络插座 | 1.名称：双口网络插座 2.规格、型号：86型,双口,含2个六类网络模块 3.安装方式：消防控制室内壁挂安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 62.58 | 62.58 | 54 | 威图汇通 | 双口网络插座
小计（元） | [5 empty] | 41657.58
十四 | 弱电桥架与综合管网
1 | 手孔井 | 1.名称：手孔井 2.规格、型号：600*600*800mm(长*宽*深) 3.安装方式：室外园区内施工 4.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 36 | 460 | 16560 | 350 | 定做 | 定做
2 | 人孔井 | 1.名称：人孔井 2.规格、型号：1000*900*1400mm(长*宽*深) 3.安装方式：室外园区内施工 4.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 1 | 3299 | 3299 | 2800 | 定做 | 定做
3 | 七孔梅花管 | 1.名称：七孔梅花管 2.规格、型号：七孔 32*2.2mm 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 2151.23 | 16 | 34419.68 | 11.64 | 轲塑 | 七孔梅花管
4 | 双壁波纹管 | 1.名称：双壁波纹管 2.规格、型号：DN110 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 2092.97 | 23 | 48138.31 | 18 | 国产 | DN110
5 | 套管 | 1.名称:过路钢套管 2.规格：SC125 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 20 | 87 | 1740 | 52.8 | 国产 | SC125
6 | 挖沟槽土方 | 1.名称:土方的开挖 2.含穿线管、配电箱基础、监控杆基础、手孔井等土方 | m3 | 316.23 | 36 | 11384.28 | 24 | 定做 | 定做
7 | 回填方 | 1.名称:土方的回填 2.含穿线管、配电箱基础、监控杆基础、手孔井等土方 | m3 | 316.23 | 35 | 11068.05 | 24 | 定做 | 定做
小计（元） | [5 empty] | 126609.32
十五 | 增加功能
1 | 红外枪型网络摄像机 | 1.名称：红外枪型网络摄像机 2.规格、型号：200万像素,支持H.265,支持DC12供电,含支架,含POE分离器，具备喊话功能 3.安装方式：距地+2.8米壁挂安装/吊装/立杆安装 5.含支架、相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 465 | 2790 | 448 | 海康威视 | DS-2CD3T26FWDA3-IS
2 | 音柱 | 1.名称：室外音柱 2.规格、型号： 3.安装方式：立杆安装 4.含相关配件,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 320 | 1920 | 264 | 宏声 | 4020WY
小计（元） | [5 empty] | 4710
合计（元） | [5 empty] | 1400452.7951