## 2资料存档目录
栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份5页 | 第5-9页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第10页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第11页 | 原件
8 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第12页 | 原件
9 | 授权委托书 | 1份1页 | 第13页 | 原件
10 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第14页 | 原件
11 | 情况说明 | 1份4页 | 第15页-18页 | 原件
12 | 竣工验收单 | 1份2页 | 第19页-20页 | 原件
13 | 栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算审批表 | 1份23页 | 第21-44页 | 复印件
14 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第45-46页 | 原件
15 | 竣工图 | 三册
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算汇总表
合同编号：LCS1-YX-091 合同金额：540000元
合同名称：栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南鼎甲装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 532000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 540000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -17329.8
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | 670.2
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 532000
|  |  | （大写） | 532000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 532000
|  | （大写） |  | 532000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 532000
|  | （大写） |  | 532000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、结算明细
栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算价明细汇总表
序号 | 发布时间 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 工程造价（元） | 备注
一 | 合同范围内
1 | 室外景观 | 项 | 1 |  | 126588.49
2 | 样板间外墙装修 | 项 | 1 |  | 67662.97
3 | 样板间室内装修 | 项 | 1 |  | 242663.42
4 | 样板间安装 | 项 | 1 |  | 105517.24
5 | 小计 |  |  |  | 542432.12
6 | 最终合同价 |  |  |  | 540000
二 | 验收单中未整改部分 |  |  |  | -17329.8
1 | 魔镜未施工 | 套 | 3 | -1200 | -3600 | 魔镜，经协商按合同价半价计算
2 | 其他项目 | 项 | 1 | -1000 | -1000 | 验收单上零星部分，含水电费
3 | 室外安装部分 | 项 | 1 | -180 | -180 | 详见附件
4 | 室内安装部分 | 项 | 1 | -12549.8 | -12549.8 | 详见附件
三 | 精装修设计费用 | 项 | 1 | 10000 | 10000
四 | 结算金额 |  |  |  | 532670.2
五 | 最终结算值 |  |  |  | 532000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 室外安装部分未施工
栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算价明细汇总表
一 | 室外硬质景观及成品摆件（合同内未施工项扣减）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 主材费（元） | 合计（元） | 品牌
4 | 配电电箱 | 500*400*200 | 台 | -1 | 120 |  | -120
8 | 漏电保护器 | 60A | 个 | -1 | 60 | 45 | -60 | 正泰
合 计 | [6 empty] | -180 |  | #REF!

## 室内安装部分未施工
栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同结算价明细汇总表
二 | 临时样板间安装工程（合同内未施工项扣减）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 主材费（元） | 合计（元） | 品牌
一 | 122平方户型
① | 电气
7 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装2、功率：220V 10A3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -4 | 40 | 29 | -160 | 西门子
8 | 五孔插座带USB | 1、五孔插座带USB 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -3 | 100 | 83 | -300 | 西门子
9 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（防溅） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -13 | 40 | 29 | -520 | 西门子
10 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（地插） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -2 | 210 | 175 | -420 | 西门子
11 | 网络插座 | 1、网络插座安装 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -1 | 67 | 53.3 | -67 | 西门子
12 | 有线电视插座 | 1、有线电视插座 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -1 | 67 | 34 | -67 | 西门子
13 | 开关 | 1、单联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | -2 | 210 | 190 | -420 | 西门子
36 | 智能窗帘 | 1、智能窗帘 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | -2 | 1438.8 |  | -2877.6 | 小米 | 天猫精灵
37 | 智能音响 | 1、智能音响（触屏式） | 件 | -1 | 298.8 |  | -298.8 | 小米
2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
38 | 智能音响 | 1、智能音响 | 件 | -1 | 358.8 |  | -358.8 | 小米
2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
39 | 网关 | 1、网关 | 件 | -1 | 342 |  | -342
2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
25 | 配管 | 1.名称:配管 | 米 | -36 | 10 | 2.8 | -360 | 蓝天
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
5.未尽事宜详见图纸、规范等
28 | 配线 | 1.管内穿照明线 | 米 | -108 | 12 | 3 | -1296 | 郑三
2.WDBYJ4
3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
一 | 49平方户型
① | 电气
4 | 射灯 | 1、R1 | 套 | -4 | 132 | 110 | -528 | 莱蒙
2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20
3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用
10 | 五孔插座带USB | 1、五孔插座带USB | 个 | -2 | 100 | 83 | -200 | 西门子
2、功率：220V 10A
3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用
11 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（防溅） | 个 | -3 | 40 | 29 | -120 | 西门子
2、功率：220V 10A
3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用
13 | 有线电视插座 | 1、有线电视插座 | 个 | -1 | 67 | 34 | -67 | 西门子
2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用
15 | 开关 | 1、双联单控开关 | 个 | -1 | 210 | 190 | -210 | 小米
2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用
21 | 开关 | 1、柜体人体感应开关 | 套 | -1 | 118.8 | 99 | -118.8 | 小米
2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
26 | 配管 | 1.名称:配管 | 米 | -18 | 24 | 2.85 | -432 | 蓝天
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
5.未尽事宜详见图纸、规范等
29 | 配线 | 1.管内穿照明线 | 米 | -54 | 12 | 3 | -648 | 郑三
2.WDBYJ4
3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
37 | 空调 | 1、2匹空调费用 | 个 | -1 | 400 |  | -400
2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用）
38 | 空调 | 1、挂机安装费用 | 个 | -3 | 300 |  | -900
40 | 主卧 | 1、米家智能窗帘 | 件 | -1 | 1438.8 |  | -1438.8 | 小米
|  | 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | [6 empty] | 天猫精灵
合 计 | [6 empty] | -12549.8