## 开元壹号62号地块一期消防施工合同--第三次进度款
开元壹号62号地块51/52/53/56/57/58楼、幼儿园及地库消防工程施工合同--第三次进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 合同主材单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[8 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 开元壹号62号地块一期消防施工合同 |  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 51#楼进度款 | 项 | 1242308.43 |  |  |  |  | 203982.6815 |  |  | 807500.4795 | 603517.798 | 65% | 1530956.58 | 3777398.708
2 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 52#楼进度款 | 项 | 1370941.72 |  |  |  |  | 243242.4995 |  |  | 891112.118 | 647869.6185
3 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 53#楼进度款 | 项 | 850263.31 |  |  |  |  | 34245.1265 |  |  | 552671.1515 | 518426.025
4 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 56#楼进度款 | 项 | 1045759.7 |  |  |  |  | 134441.073 |  |  | 679743.805 | 545302.732
5 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 57#楼进度款 | 项 | 1214350.36 |  |  |  |  | 265045.196 |  |  | 789327.734 | 524282.538
6 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 58#楼进度款 | 项 | 74403.59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 48362.3335
7 | 开元壹号62号地块一期消防施工合同 | 地库 | 项 | 5944623.05 |  |  |  |  | 1588000 |  | 0.65 | 1588000 | 0
| 本次付款申请金额取整为：2887000.00 | [7 empty] | 2468956.5765 |  |  | 5308355.288 | 2887761.045 |  | 1530956.58 | 3777398.708 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[9 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## Sheet1
1 | 51#楼消防工程 | 1242308.43 | 807500.4795
2 | 52#楼消防工程 | 1370941.72 | 891112.118
3 | 53#楼消防工程 | 850263.31 | 552671.1515
4 | 56#楼消防工程 | 1045759.7 | 679743.805
5 | 57#楼消防工程 | 1214350.36 | 789327.734
6 | 58#楼消防工程 | 74403.59 | 48362.3335
7 | 地下车库消防工程 |  | 3768717.6215
8 | 幼儿园消防工程
9 | 室外消火栓系统
10 | 抗震支架
880956.57
2887761.0515