## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价 | 1060000 |  |  |  |  | 246508.7796 | 80% | 197207.0237 |  |  |  |  | 已完成项目：围墙砌体及构造柱、景墙及干挂钢架、大门钢架龙骨、大门处路基层完成
2 | 合计 | [7 empty] | 197207.0237 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 197000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价汇总表（单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
一 | 东大门区域已完成残值 |  |  |  | 443715.8034 | 已完成项目：围墙砌体及构造柱、景墙及干挂钢架、大门钢架龙骨、大门处路基层完成
| 硬质装修部分 | 项 | 1 | 246508.7796 | 246508.7796
二 | 本次进度款支付 |  | 0.8 |  | 197207.0237 | 依据合同按80%支付
三 | 进度款最终金额 |  |  |  | 197000

## 东大门区域硬质铺装
栾川山水文苑项目东大门硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | C-1.01~1.04/C-2.01~2.04/C-3.01~C-3.02/C-4.01-C4.03 东侧次入口
1 | C-1.01~1.04地面铺装
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、土方清理开挖至垫层底标高 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 226.86 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 1186.9315
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 45.372 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 5341.1918
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 45.372 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 34717.747
| 浅色透水沥青砼路面 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 80 | 15 | 24 | 12.96 | 156.96 | 0
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 0
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 0
| 仿福鼎黑荔枝面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 0
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚900*900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 0
| 地面道牙铺装 | 1.150厚600*170芝麻灰光面路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 30 | 70 | 12 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | 0
2 | C-2.01~2.14东侧次入口大门 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 屋顶装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 夹胶玻璃 | 1.8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 60 | 240 | 30 | 66 | 35.64 | 431.64 | 0 |  | 洛玻
| 夹胶玻璃的钢架 | 1.5厚50*100镀锌矩管刷深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.833 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 8117.2518
| 天棚钢格栅 | 1.3厚50*50镀锌矩管刷深咖色氟碳漆@130 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.411 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 13749.6306
| 装饰铝板 | 1.2.5厚铝板，面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 240 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 0
| 排水天沟 | 1.150*150排水天沟：2厚304#不锈钢电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 180 | 20 | 58 | 31.32 | 379.32 | 0
| 不锈钢装饰板 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 0
| 屋面钢骨架 | 1.屋面钢骨架：镀锌钢管及角钢 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 9.344 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 91053.5424
| 屋面回纹装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，背部趁透光亚克力板，内藏灯带。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 160 | 360 | 60 | 116 | 62.64 | 758.64 | 0
| 屋面格栅装饰 | 1.2厚30*30热镀锌矩形管@60，2厚50*50热镀锌矩形管@100，面饰浅咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.285 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 2777.211
| 屋面檐口装饰件 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口装饰件，按型折 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 |  | 150 | 230 | 26 | 81.2 | 43.848 | 531.048 | 0
| LOGO字体 | 1.部位：大门正立面：“山水文苑+中浩德” 2.2厚不锈钢拉丝面电镀深咖色，突出墙面30mm，具体做法详见图纸设计，由专业厂家制作安装。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 |  | 500 | 2000 | 150 | 530 | 286.2 | 3466.2 | 0
2.2 | 大门墙面装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 墙面干挂石材 | 1.25厚芝麻白花岗岩荔枝面（干挂） 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 窗上侧石材线条 | 1.75厚180*600芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 0
| 窗下侧石材线条 | 1.75厚600*100芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 0
| 窗台石材线条 | 1.600*100*125厚芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 0
| 窗台侧壁石材 | 1.窗户四周侧壁：25厚芝麻白花岗石荔枝面395mm宽、25厚芝麻白花岗石荔枝面370mm宽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 窗侧石材线条 | 1.50厚300*80芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 0
| 成品窗 | 1.洞口尺寸：1.7*1.8，1.2*1.8 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 60 | 300 | 60 | 84 | 45.36 | 549.36 | 0
| 成品门 | 1.洞口尺寸：1.2*2.7 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 60 | 300 | 40 | 80 | 43.2 | 523.2 | 0
| 墙面钢骨架 | 1.墙面钢骨架：镀锌钢管、角钢、预埋件 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.16 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 11303.736
| 成品钢格栅 | 1.成品钢格栅：3厚20*50热镀锌矩形管@40+2厚热镀锌钢板面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.942 | 4800 | 4600 | 100 | 1900 | 1026 | 12426 | 11705.292
| 墙面不锈钢拉丝面装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 0
| 墙面石材线条 | 1.300mm宽石材异形线条300宽：45厚600*200芝麻白花岗岩荔枝面+75厚600*100芝麻白花岗岩荔枝面，异形加工。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 0
| 墙面金属线条 | 1.20宽2厚304#不锈钢装饰条，拉丝面电镀深咖色镶嵌于墙上 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 15 | 25 | 6 | 9.2 | 4.968 | 60.168 | 0
| 成品钢格栅 | 1.尺寸：2600*4400 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 0
| 成品钢格栅大门 | 1.尺寸：1300*4370 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 130 | 460 | 70 | 132 | 71.28 | 863.28 | 0
| 成品钢消防门 | 1.尺寸：4300*1000 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 0
2.3 | 门卫室室内装修 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 天棚 | 1.白色石膏板吊顶，含吊顶螺杆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 40 | 50 | 25 | 23 | 12.42 | 150.42 | 0
| 地面 | 1.地板砖，含30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 45 | 60 | 25 | 26 | 14.04 | 170.04 | 0
| 墙面 | 1.乳胶漆饰面，含20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 25 | 15 | 5 | 9 | 4.86 | 58.86 | 0 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层取消
3 | C-3.01~C-3.02东门景墙一装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.38 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 402.5239
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.8435 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 235.9645
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.65 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 40.0248
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.14 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 134.2008
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.77 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 589.1886
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.73 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 1323.7614
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 1.62 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 1228.9968
| 砖墙砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 3.24 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 2457.9936
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.18 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 902.9124
| 圈梁及压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*240/240*180/240*240 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.7 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 535.626
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.136 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 862.7568
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm、14mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.157 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 995.9766
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 0
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 0
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.368 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 3586.0128
4 | C-4.01~C-4.03东门景墙二装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.97 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 299.9375
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.97 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 7628.8446
| 钢筋砼墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 19.9 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 15227.082
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.697 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 4421.6286
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.157 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 7339.7766
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 0
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 0
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.157 | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 11274.5022
5 | B-6.01~6.04次入口围墙 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.85 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 296.3274
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.0056 | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 120.5045
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.1 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 73.7712
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.12 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 249.5664
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.41 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 1078.9038
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.86 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 658.0548
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 1.86 | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 1411.0704
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.1 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 841.698
| 压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*300 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.05 | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 803.439
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.136 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 862.7568
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.106 | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 672.4428
| 围墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙米白色仿石漆，拉5*5槽@100，刮外墙腻子2-3遍，干后砂平。 2.10厚1:2水泥砂浆找平铁模压光，15厚1:3水泥砂浆砂浆打底扫光或划出纹道。 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 0
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚240*540芝麻灰烧面石材 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚100*300、100*600芝麻灰烧面石材，下端拉10深20宽槽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 0
| 踢脚线 | 1.15厚100*600灰色仿石砖踢脚线+25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 90 | 130 | 90 | 62 | 33.48 | 405.48 | 0
| 围墙钢栏杆 | 1.尺寸：1.8m高 2.材质：3厚60*30镀锌矩形管横管+2.5厚30*30镀锌矩形管立管+3厚60*60镀锌矩形管立管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面，含预埋件。 3.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m |  | 50 | 250 | 60 | 72 | 38.88 | 470.88 | 0
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 246508.7796
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。