## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 地下车库 | [7 empty] | 1613437.2547
| s1地块地库23-28轴交AQ轴-BS轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 1987840.115 | 80% | 1590272.092
| s1地块地库23-28轴交AQ轴-BS轴地下地库暖气套管 | [5 empty] | 280.5738 | 80% | 224.4591
| s1地块地库23-28轴交AQ轴-BS轴地下地库消防套管 | [5 empty] | 3761.293 | 80% | 3009.0344
| s1地块地库23-28轴交AQ轴-BS轴地下地库给水套管 | [5 empty] | 94.5605 | 80% | 75.6484
| s1地块地库23-28轴交AQ轴-BS轴地下地库电气预埋 | [5 empty] | 24820.026 | 80% | 19856.0208
2 | 6#楼 | [7 empty] | 1308790.936
| 中浩德山水文苑6#楼主体封顶 | [5 empty] | 1571422.47 | 80% | 1257137.976
| 中浩德山水文苑6#楼4层以上给水 | [5 empty] | 7230.83 | 80% | 5784.664
| 中浩德山水文苑6#楼4层以上暖通 | [5 empty] | 327.99 | 80% | 262.392
| 中浩德山水文苑6#楼4层以上电气 | [5 empty] | 57007.38 | 80% | 45605.904
3 | 16#楼 | [7 empty] | 1153611.6568
| 中浩德山水文苑16#楼主体5-8层 | [5 empty] | 1384772.19 | 80% | 1107817.752
| 中浩德山水文苑16#楼给排水5-8层 | [5 empty] | 2603.3379 | 80% | 2082.6704
| 中浩德山水文苑16#楼暖通5-8层 | [5 empty] | 376.4461 | 80% | 301.1569
| 中浩德山水文苑16#楼电气5-8层 | [5 empty] | 54262.597 | 80% | 43410.0776
4 | 20# | [7 empty] | 832354.504
| 中浩德山水文苑20#楼主体5-8层 | [5 empty] | 997364.54 | 80% | 797891.632
| 中浩德山水文苑20#楼给排水5-8层 | [5 empty] | 1959.18 | 80% | 1567.344
| 中浩德山水文苑20#楼暖通5-8层 | [5 empty] | 283.3 | 80% | 226.64
| 中浩德山水文苑20#楼电气5-8层 | [5 empty] | 40836.11 | 80% | 32668.888
5 | 合计 | [7 empty] | 4908194.3515 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 4900000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：