## 2资料存档目录
栾川山水文苑楼盘发光字施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑楼盘发光字施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份2页 | 第5-6页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第7页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
9 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第10页 | 原件
10 | 竣工验收单 | 1份1页 | 第11页 | 原件
11 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第12页 | 原件
12 | 栾川山水文苑楼盘发光字施工合同结算审批表 | 1份10页 | 第13-22页 | 复印件
13 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第23页 | 原件
14 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第24-25页 | 原件
15 | 施工图纸及竣工图 | 份 | 1份
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑楼盘发光字施工合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-043 合同金额：135000元
合同名称：栾川山水文苑楼盘发光字施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：洛阳宏润照明工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 132600
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -2400
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 132600
|  |  | （大写） | 132600
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 132600
|  | （大写） |  | 132600
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 132600
|  | （大写） |  | 132600
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
栾川山水文苑楼盘发光字施工合同结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 工程造价（元） | 备注
一 | 合同固定总价 | 项 | 1 | 135000 | 135000
二 | 钢架调整 | t | -0.2 | 12000 | -2400 | 详见钢架调整，协商
三 | 合计 |  |  |  | 132600
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 5、钢架调整
工程量计算式
序号 | 项目名称 | 单位 | 施工图长度 | 竣工图长度 | 差值 | 理论值 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 标志
1 | 方管60*120*3 | m | 17.21 | 15.02 | -2.19 | 8.2 | kg | -17.958
2 | 钢板-250*250*12 | m2 | 0.25 | 0 | -0.25 | 94.2 | kg | -23.55
3 | 钢板-235*238*9 | m2 |  | 0.22372 | 0.22372 | 70.65 | kg | 15.8058
二 | “山” 字 | [5 empty] | kg | 0
1 | 方管60*120*3 | m | 13.01 | 9 | -4.01 | 8.2 | kg | -32.882
2 | 钢板-250*250*12 | m2 | 0.25 | 0 | -0.25 | 94.2 | kg | -23.55
3 | 钢板-235*238*9 | m2 |  | 0.22372 | 0.22372 | 70.65 | kg | 15.8058
三 | “水” 字 | [5 empty] | kg | 0
1 | 方管60*120*3 | m | 14.01 | 11.92 | -2.09 | 8.2 | kg | -17.138
2 | 钢板-250*250*12 | m2 | 0.25 | 0 | -0.25 | 94.2 | kg | -23.55
3 | 钢板-235*238*9 | m2 |  | 0.22372 | 0.22372 | 70.65 | kg | 15.8058
四 | “文” 字 | [5 empty] | kg | 0
1 | 方管60*120*3 | m | 14.01 | 9.92 | -4.09 | 8.2 | kg | -33.538
2 | 钢板-250*250*12 | m2 | 0.25 | 0 | -0.25 | 94.2 | kg | -23.55
3 | 钢板-235*238*9 | m2 |  | 0.22372 | 0.22372 | 70.65 | kg | 15.8058
五 | “苑” 字 | [5 empty] | kg | 0
1 | 方管60*120*3 | m | 25.815 | 18.9 | -6.915 | 8.2 | kg | -56.703
2 | 钢板-250*250*12 | m2 | 0.375 | 0 | -0.375 | 94.2 | kg | -35.325
3 | 钢板-235*238*9 | m2 |  | 0.33558 | 0.33558 | 70.65 | kg | 23.7087
六 | 合计 | [5 empty] | kg | -200.812