## 进度款费用计算明细表（第3次）
栾川山水文苑S1地块电梯安装合同进度款费用计算明细表
序号 | 楼号 | 梯号 | 品牌 | 规格型号 | 梯速（m/s） | 停靠楼层 | 计量 单位 | 固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
| 楼号 | 梯号 | 品牌 | 规格型号 | 梯速（m/s） | 停靠楼层 |  |  |  |  | 累计已审批工程量 | 合同节点比例 | 累计已审批款 | 累计应付工程量 | 合同节点比例 | 累计应付款 | 本次申请总金额 | 本次应付工程量 | 本次申请比例
[8 empty] | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 |  | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 |  | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 33800 | 1 | 33800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2 | 1# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 33800 | 1 | 33800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
3 | 2# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
4 | 2# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5 | 2# | 客梯DT3 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
6 | 3# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 12960 | 12960 | 1 | 40%
7 | 3# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 12960 | 12960 | 1 | 40%
8 | 3# | 客梯DT3 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 12960 | 12960 | 1 | 40%
9 | 5# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 33800 | 1 | 33800 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 13520 | 13520 | 1 | 40%
10 | 5# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 33800 | 1 | 33800 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 13520 | 13520 | 1 | 40%
11 | 6# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 36100 | 1 | 36100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
12 | 6# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 36100 | 1 | 36100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
13 | 7# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 部 | 32800 | 1 | 32800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
14 | 7# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 部 | 32800 | 1 | 32800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
15 | 8# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 部 | 32800 | 1 | 32800 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 13120 | 13120 | 1 | 40%
16 | 8# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~8 | 部 | 32800 | 1 | 32800 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 13120 | 13120 | 1 | 40%
17 | 9# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~9 | 部 | 35000 | 1 | 35000 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 14000 | 14000 | 1 | 40%
18 | 9# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~9 | 部 | 35000 | 1 | 35000 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 14000 | 14000 | 1 | 40%
19 | 10# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
20 | 10# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -1~8 | 部 | 32400 | 1 | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
21 | 11# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 36100 | 1 | 36100 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 14440 | 14440 | 1 | 40%
22 | 11# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 36100 | 1 | 36100 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 14440 | 14440 | 1 | 40%
23 | 12# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 部 | 36300 | 1 | 36300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
24 | 12# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 部 | 36300 | 1 | 36300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
25 | 13# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 33700 | 1 | 33700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
26 | 13# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 33700 | 1 | 33700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
27 | 15# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 33700 | 1 | 33700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
28 | 15# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1m/s | -2~9 | 部 | 33700 | 1 | 33700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
29 | 16# | 客梯DT1(西单元电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 部 | 36300 | 1 | 36300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
30 | 16# | 客梯DT2（东单元西侧电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 部 | 36300 | 1 | 36300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
31 | 16# | 客梯DT3(东单元东侧电梯） | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -2~13 | 部 | 36300 | 1 | 36300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
32 | 17# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
33 | 17# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
34 | 18# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
35 | 18# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
36 | 19# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
37 | 19# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
38 | 20# | 客梯DT1 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
39 | 20# | 客梯DT2 | 西继迅达 | S5000 | 1.5m/s | -1~13 | 部 | 35300 | 1 | 35300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
81 | 合计 | [6 empty] | 1338700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 149040 | 149040 |  | 11.13% | 0 | 0
| 本次付款申请金额取整为： | [15 empty] | 149040 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
| 现场驻场成本负责人： | [8 empty] | 施工单位： | [8 empty] | 日期：