## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价 | 1060000 |  |  | 197000 |  | 498440.8874 | 80% | 398752.7099 |  |  |  |  | 东大门区域经完成，
2 | 合计 | [7 empty] | 398752.7099 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 398000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂施工工程造价汇总表（单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
一 | 东大门区域已完成产值 |  |  |  | 498440.8874 | 已完成项目：围墙砌体及构造柱、景墙及干挂钢架、大门钢架龙骨、大门处路基层完成
| 硬质装修部分 | 项 | 1 | 382474.8175 | 382474.8175
| 安装部分 | 项 | 1 | 115966.0698 | 115966.0698
二 | 本次进度款支付 |  | 0.8 |  | 398752.7099 | 依据合同按80%支付
三 | 进度款最终金额 |  |  |  | 398000

## 东大门区域硬质铺装
栾川山水文苑项目东大门硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | C-1.01~1.04/C-2.01~2.04/C-3.01~C-3.02/C-4.01-C4.03 东侧次入口
1 | C-1.01~1.04地面铺装
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、土方清理开挖至垫层底标高 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 0
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 浅色透水沥青砼路面 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 119.67 | 25 | 80 | 15 | 24 | 12.96 | 156.96 | 18783.4032
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 85.38 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 15634.7856
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.41 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 2272.5192
| 仿福鼎黑荔枝面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.16 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 1128.0192
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚900*900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.24 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 593.3088
| 地面道牙铺装 | 1.150厚600*170芝麻灰光面路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 30.88 | 30 | 70 | 12 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | 4523.7965
2 | C-2.01~2.14东侧次入口大门 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 屋顶装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 夹胶玻璃 | 1.8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.89 | 60 | 240 | 30 | 66 | 35.64 | 431.64 | 18081.3996 |  | 洛玻
| 夹胶玻璃的钢架 | 1.5厚50*100镀锌矩管刷深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
| 天棚钢格栅 | 1.3厚50*50镀锌矩管刷深咖色氟碳漆@130 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
| 装饰铝板 | 1.2.5厚铝板，面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 205.87 | 90 | 240 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 102325.6248
| 排水天沟 | 1.150*150排水天沟：2厚304#不锈钢电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 0 | 90 | 180 | 20 | 58 | 31.32 | 379.32 | 0
| 不锈钢装饰板 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 57.19 | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 32165.9436
| 屋面钢骨架 | 1.屋面钢骨架：镀锌钢管及角钢 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
| 屋面回纹装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，背部趁透光亚克力板，内藏灯带。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.21 | 160 | 360 | 60 | 116 | 62.64 | 758.64 | 3952.5144
| 屋面格栅装饰 | 1.2厚30*30热镀锌矩形管@60，2厚50*50热镀锌矩形管@100，面饰浅咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
| 屋面檐口装饰件 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口装饰件，按型折 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 150 | 230 | 26 | 81.2 | 43.848 | 531.048 | 2655.24
| LOGO字体 | 1.部位：大门正立面：“山水文苑+中浩德” 2.2厚不锈钢拉丝面电镀深咖色，突出墙面30mm，具体做法详见图纸设计，由专业厂家制作安装。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 500 | 2000 | 150 | 530 | 286.2 | 3466.2 | 3466.2
2.2 | 大门墙面装饰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 墙面干挂石材 | 1.25厚芝麻白花岗岩荔枝面（干挂） 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 106.99 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 47580.5928
| 窗上侧石材线条 | 1.75厚180*600芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.5 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 1294.92
| 窗下侧石材线条 | 1.75厚600*100芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.94 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 558.2544
| 窗台石材线条 | 1.600*100*125厚芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.9 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 546.744
| 窗台侧壁石材 | 1.窗户四周侧壁：25厚芝麻白花岗石荔枝面395mm宽、25厚芝麻白花岗石荔枝面370mm宽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.63 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 1169.6136
| 窗侧石材线条 | 1.50厚300*80芝麻白花岗石荔枝面，异形加工 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.3 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 1525.128
| 成品窗 | 1.洞口尺寸：1.7*1.8，1.2*1.8 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.38 | 60 | 300 | 60 | 84 | 45.36 | 549.36 | 4054.2768
| 成品门 | 1.洞口尺寸：1.2*2.7 2.具体做法详见图纸设计，专业厂家深化设计并安装 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.48 | 60 | 300 | 40 | 80 | 43.2 | 523.2 | 3390.336
| 墙面钢骨架 | 1.墙面钢骨架：镀锌钢管、角钢、预埋件 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
| 成品钢格栅 | 1.成品钢格栅：3厚20*50热镀锌矩形管@40+2厚热镀锌钢板面饰深咖色氟碳漆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 4800 | 4600 | 100 | 1900 | 1026 | 12426 | 0
| 墙面不锈钢拉丝面装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.38 | 110 | 260 | 60 | 86 | 46.44 | 562.44 | 14274.7272
| 墙面石材线条 | 1.300mm宽石材异形线条300宽：45厚600*200芝麻白花岗岩荔枝面+75厚600*100芝麻白花岗岩荔枝面，异形加工。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.34 | 90 | 90 | 40 | 44 | 23.76 | 287.76 | 3263.1984
| 墙面金属线条 | 1.20宽2厚304#不锈钢装饰条，拉丝面电镀深咖色镶嵌于墙上 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.76 | 15 | 25 | 6 | 9.2 | 4.968 | 60.168 | 707.5757
| 成品钢格栅 | 1.尺寸：2600*4400 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.44 | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 8978.112
| 成品钢格栅大门 | 1.尺寸：1300*4370 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.362 | 130 | 460 | 70 | 132 | 71.28 | 863.28 | 9808.5874
| 成品钢消防门 | 1.尺寸：4300*1000 2.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0 | 120 | 420 | 60 | 120 | 64.8 | 784.8 | 0
2.3 | 门卫室室内装修 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 天棚 | 1.白色石膏板吊顶，含吊顶螺杆 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.24 | 40 | 50 | 25 | 23 | 12.42 | 150.42 | 3044.5008
| 地面 | 1.地板砖，含30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.24 | 45 | 60 | 25 | 26 | 14.04 | 170.04 | 3441.6096
| 墙面 | 1.乳胶漆饰面，含20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 91.06 | 25 | 15 | 5 | 9 | 4.86 | 58.86 | 5359.7916 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层取消
3 | C-3.01~C-3.02东门景墙一装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 0
| 砖墙砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 0
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 圈梁及压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*240/240*180/240*240 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm、14mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.36 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 2929.3968
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.91 | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 946.1418
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.46 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 9988.4112
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
4 | C-4.01~C-4.03东门景墙二装饰及结构 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 钢筋砼墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 景墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂真石漆（仿芝麻白荔枝面）+20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.54 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 4825.7352
| 景墙墙顶钢板装饰 | 1.景墙顶面：2厚镀锌钢板按型折弯，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.15 | 50 | 120 | 15 | 37 | 19.98 | 241.98 | 3424.017
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.37 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 32629.1064
| 墙面钢挂件 | 1.墙面钢骨架：5厚50*50热镀锌角钢@1200+5厚50*50热镀锌角钢@600 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 2800 | 4600 | 50 | 1490 | 804.6 | 9744.6 | 0
5 | B-6.01~6.04次入口围墙 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 5 | 0 | 18 | 4.6 | 2.484 | 30.084 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 |  | 260 | 280 | 40 | 116 | 62.64 | 758.64 | 0
| 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 压顶 | 1.C25钢筋混凝土圈梁:240*300 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 |  | 170 | 400 | 15 | 117 | 63.18 | 765.18 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t |  | 800 | 4000 | 50 | 970 | 523.8 | 6343.8 | 0
| 围墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙米白色仿石漆，拉5*5槽@100，刮外墙腻子2-3遍，干后砂平。 2.10厚1:2水泥砂浆找平铁模压光，15厚1:3水泥砂浆砂浆打底扫光或划出纹道。 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.21 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 3914.9748
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚240*540芝麻灰烧面石材 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.39 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 173.4408
| 围墙墙顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚100*300、100*600芝麻灰烧面石材，下端拉10深20宽槽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.54 | 90 | 160 | 90 | 68 | 36.72 | 444.72 | 240.1488
| 踢脚线 | 1.15厚100*600灰色仿石砖踢脚线+25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.92 | 90 | 130 | 90 | 62 | 33.48 | 405.48 | 1994.9616
| 围墙钢栏杆 | 1.尺寸：1.8m高 2.材质：3厚60*30镀锌矩形管横管+2.5厚30*30镀锌矩形管立管+3厚60*60镀锌矩形管立管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面，含预埋件。 3.具体做法详见图纸设计，含预埋件。 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 14.5 | 50 | 250 | 60 | 72 | 38.88 | 470.88 | 6827.76
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 382474.8175
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 东大门安装部分
栾川山水文苑S1地块东大门安装清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 电气
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AL-1 2、规格:非标 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 800 | 100 | 240 | 129.6 | 1569.6 | 1569.6
2 | 双管日光灯 | 1、名称:双管日光灯 2、规格:2X28W Cos%%C>0.9 3、吸顶安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 30 | 65 |  | 19 | 10.26 | 124.26 | 248.52 | 佛山。雷士、三雄极光
3 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 12 |  | 4.4 | 2.376 | 28.776 | 28.9 | 雷士、公牛、德力西
4 | 三孔安全型插座 | 1、名称:三孔安全型插座 2、规格:暗装,2.2m 3、暗装 距地2.3m(挂机) 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 32.7 | 雷士、公牛、德力
5 | 暗装单相五孔插座(安全型) | 1、名称:暗装单相五孔插座(安全型) 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地0.30m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 17 |  | 5.4 | 2.916 | 35.316 | 70.632 | 雷士、公牛、德力
6 | 成品壁灯 | 1、名称:成品壁灯 2、规格:详见立面图 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 4 | 120 | 260 | 20 | 80 | 43.2 | 523.2 | 2092.8
7 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 93.66 | 4 | 2 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 735.0437 | 郑三、金水、二缆
8 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 72.66 | 4 | 4 |  | 1.6 | 0.864 | 10.464 | 760.3142 | 郑三、金水、二缆
二 | 给排水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 雨水管 | 1、名称：雨水管 2、规格：UPVC De110 3、含管材管件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 22.12 | 16 | 22 | 4 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 1215.1843 | 联塑。伟星、金牛
三 | 视频监控系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 千兆交换机(汇聚) | 1、名称:千兆交换机(汇聚) 2、规格:24个千兆电口,2个千兆上行光口,带2千兆复用电口,管理型交换容量:256Gbps以上,包转发率:96Mpps以上 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 2500 |  | 500 | 270 | 3270 | 3270 | 锐捷
2 | 百兆POE交换机 | 1、名称:百兆POE交换机 2、规格:16个百兆电口,支持POE+,包转发率:5.3Mpps以上; 交换容量:7.2Gbps以上;2个千兆电口 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 800 |  | 160 | 86.4 | 1046.4 | 1046.4 | 海康
3 | 门卫室设备机柜 | 1、名称:门卫室设备机柜 2、规格：12落地式,含插排 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 |  | 1600 |  | 320 | 172.8 | 2092.8 | 2092.8 | 星网
4 | 红外半球网络摄像机 | 1、名称:红外半球网络摄像机 2、规格：200万像素,支持H.265,支持POE供电 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 260 |  | 52 | 28.08 | 340.08 | 340.08 | 海康
5 | 红外枪型网络摄像机 | 1、名称:红外枪型网络摄像机 2、规格：200万像素,支持H.265,支持POE供电,含支架 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 260 |  | 52 | 28.08 | 340.08 | 1360.32 | 海康
6 | NVR | 1、名称:NVR 2、规格：32路8盘位,支持H.265,支持报警接入 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 2800 |  | 560 | 302.4 | 3662.4 | 3662.4 | 海康
7 | 硬盘 | 1、名称:硬盘 2、规格：4T 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 块 | 5 |  | 650 |  | 130 | 70.2 | 850.2 | 4251 | ST
8 | 电脑 | 1、名称:电脑 2、规格：I7处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 0 |  | 6500 |  | 1300 | 702 | 8502 | 0 | 兼容机
9 | 视频监控管理软件 | 1、名称:视频监控管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 0 |  | 8000 |  | 1600 | 864 | 10464 | 0 | 海康
10 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJY-3x4 3、敷设方式:穿管敷设 4、含电缆头制作安装 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6 | 5 | 8 |  | 2.6 | 1.404 | 17.004 | 102.024 | 郑三、金水、二缆
11 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP6 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10 | 2 | 5 |  | 1.4 | 0.756 | 9.156 | 91.56 | 海康
12 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 130 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 1020.24 | 海康
四 | 楼宇对讲系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 开门按钮 | 1、名称:开门按钮 2、规格：86型 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 20 |  | 6 | 3.24 | 39.24 | 39.24 | 中型
2 | 单门磁力锁 | 1、名称:单门磁力锁 2、规格：280kg 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 20 | 260 |  | 56 | 30.24 | 366.24 | 0 | 中控
3 | 对讲区口机 | 1、名称:对讲区口机 2、规格：支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 |  | 3800 |  | 760 | 410.4 | 4970.4 | 0 | 海康
4 | 对讲主机电源 | 1、名称:对讲主机电源 2、规格：DC12V/3A(与产品选型配套)对讲主机/区口机/门禁一体机一个电源带1个主机 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 |  | 230 |  | 46 | 24.84 | 300.84 | 0 | 中控
5 | 发卡器 | 1、名称:发卡器 2、规格：IC卡发卡 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 300 |  | 60 | 32.4 | 392.4 | 392.4 | 中控
6 | 楼宇对讲管理软件 | 1、名称:楼宇对讲管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 0 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | 0 | 海康
7 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.86 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 69.5333 | 海康
8 | 电线 | 1、名称：电线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20 | 2 | 4 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 156.96
五 | 停车场管理系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 一体式车牌识别机 | 1、名称:一体式车牌识别机 2、规格：车牌识别+道闸一体机;TCP/IP通讯;车牌识别控制器+无刷道闸控制器;栅栏杆,杆长≤4米; 含液晶显示屏;可独立实现进出通行控制功能。 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 | 500 | 10000 |  | 2100 | 1134 | 13734 | 27468 | 海康
2 | 车辆探测器 | 1、名称:车辆探测器 2、规格：探测器可区分人与车,又可防砸车,还可防砸人; 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 | 500 | 3200 |  | 740 | 399.6 | 4839.6 | 9679.2 | 海康
3 | 手动控制按钮 | 1、名称:手动控制按钮 2、规格：起/停/落三键 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 500 |  | 100 | 54 | 654 | 1308 | 海康
4 | 无线遥控器 | 1、名称:无线遥控器 2、规格：起杆、落杆,含接收器 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 220 |  | 44 | 23.76 | 287.76 | 575.52 | 海康
5 | 停车场管理软件 | 1、名称:停车场管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | 0 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | 0 | 海康
6 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 40 | 12 | 2.5 | 1 | 3.1 | 1.674 | 20.274 | 810.96
7 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJY3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、含电缆头制作安装 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.58 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.08 | 13.08 | 269.1864 | 郑三、金水、二缆
8 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：UTP5e 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 31.98 |  | 4 |  | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 167.3194
六 | 景观照明 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 射树灯 | 1、名称:射树灯 2、规格:220V/20W LED/3000k IP67 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 18 | 30 | 130 | 5 | 33 | 17.82 | 215.82 | 3884.76
2 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 73.36 | 12 | 2.5 | 1 | 3.1 | 1.674 | 20.274 | 1487.3006 | 联塑。伟星、金牛
3 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 75.19 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.08 | 13.08 | 983.4852 | 郑三、金水、二缆
4 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 雾森系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 3.84 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 150.6816
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 3.84 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 150.6816
3 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN10 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 65 | 10 | 16 | 6 | 6.4 | 3.456 | 41.856 | 2720.64
4 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN20 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3 | 10 | 26 | 6 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 164.808
5 | 2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° | 1、名称：2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 80 | 2 | 9 |  | 2.2 | 1.188 | 14.388 | 1151.04
6 | 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-3/16L-2.2KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 600 | 12000 | 200 | 2560 | 1382.4 | 16742.4 | 16742.4
八 | 景观给水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 11.77 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4.32 | 52.32 | 615.8064 | 联塑。伟星、金牛
2 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 1.88 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 73.7712
3 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 1.88 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 73.7712
九 | 景观雨污水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 51.03 | 30 | 46 | 10 | 17.2 | 9.288 | 112.488 | 5740.2626
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De200 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.28 | 30 | 14 | 8 | 10.4 | 5.616 | 68.016 | 291.1085
3 | PVC-U硬质白管 | 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格：PVC-U硬质白管De110 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0.99 | 20 | 32 | 10 | 12.4 | 6.696 | 81.096 | 80.285 | 联塑。伟星、金牛
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 56.27 | 50 | 52 | 10 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | 8243.3299
5 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 18.38 | 30 | 26 | 10 | 13.2 | 7.128 | 86.328 | 1586.7086
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料检查井（含井圈及井盖） 2.规格：Φ700 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 |  | 110 |  | 22 | 11.88 | 143.88 | 0
7 | 雨篦子 | 1.名称：雨篦子 2.规格：做法详土建B-1.02(5/6) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 20.8 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 816.192
9 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 20.8 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | 816.192
十 | 临时工程暂定量 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 五芯多股软电缆 5*6 | 1、名称：电缆 2、规格：五芯多股软电缆 5*6 3、含电缆头制作安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 80 | 10 | 20 | 6 | 7.2 | 3.888 | 47.088 | 3767.04 | 郑三、金水、二缆
2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：总开关带带漏电保护功能 80A， 分开关均带漏电保护过载功能 2P25A 1个，2P32A 1个 3P32A 2个 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 500 | 100 | 180 | 97.2 | 1177.2 | 1177.2
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10 | 20 | 3.6 | 1 | 4.92 | 2.6568 | 32.1768 | 321.768 | 联塑。伟星、金牛
合计（元） | [10 empty] | 115966.0698
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。