## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 地下车库 | [7 empty] | 3657661.8897
| s1地块地库6-12轴交G轴-AF轴、15-20轴AQ轴-AA轴地下地库封顶土建 | [5 empty] | 4513385.3081 | 80% | 3610708.2465
| s1地块地库6-12轴交G轴-AF轴、15-20轴AQ轴-AA轴地下地库暖气套管 | [5 empty] | 637.0441 | 80% | 509.6353
| s1地块地库6-12轴交G轴-AF轴、15-20轴AQ轴-AA轴地下地库消防套管 | [5 empty] | 855.0461 | 80% | 684.0369
| s1地块地库6-12轴交G轴-AF轴、15-20轴AQ轴-AA轴地下地库给水套管 | [5 empty] | 753.6096 | 80% | 602.8877
| s1地块地库6-12轴交G轴-AF轴、15-20轴AQ轴-AA轴地下地库电气预埋 | [5 empty] | 56446.3542 | 80% | 45157.0834
2 | 20#楼 | [7 empty] | 925714.128
| 中浩德山水文苑20#楼9-12层主体土建 | [5 empty] | 1095588.51 | 80% | 876470.808
| 中浩德山水文苑20#楼9-12层给水 | [5 empty] | 6863.69 | 80% | 5490.952
| 中浩德山水文苑20#楼9-12层暖通 | [5 empty] | 353.16 | 80% | 282.528
| 中浩德山水文苑20#楼9-12层电气 | [5 empty] | 54337.3 | 80% | 43469.84
3 | 16#楼 | [7 empty] | 1240036.888
| 中浩德山水文苑16#楼9-12层主体土建 | [5 empty] | 1414270 | 80% | 1131416
| 中浩德山水文苑16#楼9-12层给水 | [5 empty] | 12034.77 | 80% | 9627.816
| 中浩德山水文苑16#楼9-12层暖通 | [5 empty] | 799.04 | 80% | 639.232
| 中浩德山水文苑16#楼9-12层电气 | [5 empty] | 122942.3 | 80% | 98353.84
4 | 15#楼 | [7 empty] | 1015942.456
| 中浩德山水文苑15#楼5-8层主体土建 | [5 empty] | 1236702.11 | 80% | 989361.688
| 中浩德山水文苑15#楼5-8层给排水 | [5 empty] | 6568.9 | 80% | 5255.12
| 中浩德山水文苑15#楼5-8层暖通 | [5 empty] | 360.6 | 80% | 288.48
| 中浩德山水文苑15#楼5-8层电气 | [5 empty] | 26296.46 | 80% | 21037.168
5 | 8#楼 | [7 empty] | 975670.336
| 中浩德山水文苑8#楼内墙粉刷及屋面工程-土建 | [5 empty] | 1041704.58 | 80% | 833363.664
| 中浩德山水文苑8#楼管敷设、弱电箱、强电箱安装 | [5 empty] | 177883.34 | 80% | 142306.672
6 | 9#楼 | [7 empty] | 961725.832
| 中浩德山水文苑9#楼内墙粉刷及屋面工程-土建 | [5 empty] | 987910.48 | 80% | 790328.384
| 中浩德山水文苑9#楼管敷设、弱电箱、强电箱安装 | [5 empty] | 214246.81 | 80% | 171397.448
7 | 3#楼 | [7 empty] | 278442.04
| 中浩德山水文苑3#楼屋面工程-土建 | [5 empty] | 348052.55 | 80% | 278442.04
8 | 11#楼 | [7 empty] | 205077
| 中浩德山水文苑11#楼屋面工程-土建 | [5 empty] | 256346.25 | 80% | 205077
9 | 5#楼 | [7 empty] | 343225.616
| 中浩德山水文苑5#楼外墙保温工程-土建 | [5 empty] | 429032.02 | 80% | 343225.616
10 | 东大门 | [7 empty] | 126209.024
| 中浩德山水文苑东大门主体、二次、内粉、屋面-土建 | [5 empty] | 149593.9 | 80% | 119675.12
| 中浩德山水文苑东大门线管敷设-安装 | [5 empty] | 8167.38 | 80% | 6533.904
11 | 合计 | [7 empty] | 9729705.2097 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 9720000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：